Пояснительная записка к отчету за 2015 год

по муниципальной программе города Мурманска «Социальная поддержка»
на 2014 – 2018 годы

Целью муниципальной программы «Социальная поддержка» на 2014-2018 годы (далее – Муниципальная программа) является снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.

Мероприятия Муниципальной программы - это система дополнительных мер социальной поддержки граждан, позволяющая своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы, ориентированная на осуществление муниципальной социальной политики по поддержке слабо защищенных категорий граждан и адресного оказания им социальной поддержки и помощи.

В 2015 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы предусмотрены средства в объеме 376 262,2 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 39 917,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 331 969,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 4 374,7 тыс. руб.

За 2015 год освоены средства местного бюджета в размере 39 722,7 тыс. руб., областного бюджета в размере 324 829,1 тыс. руб., что составляет 99,5 % и 
97,8 % от общего объема соответствующих запланированных средств.

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Итоги реализации Муниципальной программы в 2015 году определяют, что программные мероприятия выполнялись планово, поставленные задачи решались.

- Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»
на 2014 – 2018 годы

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014 – 2018 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году предусмотрены средства в объеме 320 369,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 1 365,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 314 629,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 4 374,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2015 год составило 316 335,0 тыс. руб., что составляет 98,7 % от общего объема запланированных средств, в том числе за счет средств местного бюджета 1 365,0 тыс. руб. (100%), за счет средств областного бюджета 310 595,3 тыс. руб. (98,7%), за счет средств федерального бюджета
4 374,7 тыс. руб.(100%).

Бюджетной росписью комитета по образованию предусмотрены ассигнования за счет средств областного бюджета в объеме 191 340,4 тыс. руб., кассовое исполнение на 31.12.2015 составило 188 626,0 тыс. руб. (98,6%).

В городе Мурманске общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 01.01.2016 составляет 1444 человека, что на 4,4%, меньше чем на начало года, что является положительным результатом специалистов отдела по опеке и попечительству комитета по образованию администрации города Мурманска.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи от общей численности детей-сирот составила 93%.

Указанные результаты свидетельствуют о положительной межведомственной работе по поддержке детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по совершенствованию работы по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов РФ. Бюджетам муниципальных округов (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций.

В соответствии с законодательством детям указанной выше категории за время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей на отчетную дату составляет 595 человек (99,3%).

Запланировано предоставление услуги «Предоставление полного государственного обеспечения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях» 214 детям, находящимся в приемных семьях, по факту – 214 детей (100%).

По плану выплата вознаграждения 155 приемным родителям, по факту – 
152 (99,4%).

Запланированная выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, осуществляется в полном объеме (100%).

Предоставление ЕЖКВ осуществлено для 571 (96,6%) ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Программа позволила реализовывать меры, направленные на осуществление государственной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей:

- предоставлено финансовое обеспечение государственных услуг по содержанию детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях;

- получили дальнейшее развитие семейные формы устройства детей-сирот;

- реализуются дополнительные меры социальной поддержки, закрепленные региональным законодательством.

На реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году комитету имущественных отношений города Мурманска предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 126 826,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 4 374,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета     122 451,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 125 506,6 тыс. руб. (99,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета 4 374,7 тыс. руб. (100%), за счет средств областного бюджета 121 131,9 тыс. руб. (98,9%).

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы приобретено 74 квартиры, что составило 94,9%.

На реализацию мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений) закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 202,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 837,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1 365,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 202,4 тыс. руб. (100,0 %), в том числе за счет средств областного бюджета 837,4 тыс. руб. (100,0%), за счет средств местного бюджета 1 365,0 тыс. руб. (100 %).

- ВЦП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных

категорий граждан» на 2014 – 2018 годы

Общий объем финансирования, а также перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014 – 2018 годы (далее – Программа) утвержден постановлением администрации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 – 2018 годы.

Целью Программы является обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 18 740,4 тыс. рублей.

За 2015 год освоены средства местного бюджета в размере 18 690,7 тыс. руб., что составляет 99,7 % от общего объема соответствующих запланированных средств.

За отчетный период осуществлялась реализация следующих мероприятий Программы:

- оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов и прочее (общий объем финансирования – 6939,7 тыс. руб.) – освоено 100 % указанной суммы;

- единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. на общую сумму 578 тыс. руб., выплата произведена 289 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;

- предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск – освоено 98,7 % предусмотренных денежных средств;

- финансирование общественных работ (общий объем финансирования
4500 тыс. руб.) - освоено 100 % выделенных денежных средств;

- организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны (общий объем финансирования 1164,4 тыс. руб.) – освоено
100 % выделенных денежных средств (выполнены ремонтные работы в
14 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны);

- предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии - освоено 99,4 % предусмотренных денежных средств;

- предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия – освоено
100 % предусмотренных денежных средств;

- обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок в троллейбусах, автобусах городского и пригородного сообщения - освоено 
98 % предусмотренных денежных средств;

- возмещение расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями – за отчетный период освоено 100 % от запланированного объема финансирования.

По итогам 2015 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

- АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2014 – 2018 годы

Общий объем бюджетных ассигнований АВЦП на 2015 год составил 23 432,8 тыс. руб., в том числе:

- муниципальный бюджет – 19 812,5 тыс. руб., освоено за 2015 год
19667,1 тыс. руб. или 99,3 % от плановых значений, в том числе фонд оплаты труда – 19 342,1 тыс. руб., оплата расходов к месту проведения отпуска и обратно – 320,6 тыс. руб., пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 3,6 тыс. руб., госпошлина – 0,8 тыс. руб.;

- областной бюджет –3620,3 тыс. руб., освоено за 2015 год 3 411,6 тыс. руб. или 94,2 % от плановых значений.

4. ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан района Росляково» на 2015 – 2017 годы

ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан района Росляково» на 2015 – 2017 годы разработана в целях реализации Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» (далее – Закон № 1811-01-ЗМО).

С 01.01.2015 муниципальному образованию город Мурманск переданы государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) по оплате коммунальных услуг, отдельным категориям граждан.

Уполномоченным органом по организации предоставления и предоставлению ежемесячной денежной выплаты с 01.01.2015 является комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее – КЖП).

Средства на реализацию ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан района Росляково» на 2015 – 2017 годы предоставляются бюджету муниципального образования город Мурманск в виде субвенции из областного бюджета в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014
№ 1809-01 ЗМО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На 2015 год плановые бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы составили 13 719,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 выплачено гражданам жилого района Росляково, имеющим право на получение ЕЖКВ, 10 822,2 тыс. рублей или 78,9 % от годовых плановых назначений. Выплаты произведены гражданам за январь – ноябрь 2015 года, а также за отдельные периоды 2014 года.

По состоянию на 01.01.2016 количество получателей ЕЖКВ составило
223 человека. За 2015 год в Комитет за назначением выплаты обратились 234 человека. В 11 случаях комитетом принято решение об отказе в связи с несоответствием условиям Закона № 1811-01-ЗМО.

Невысокий процент исполнения мероприятий ВЦП в 2015 году обусловлен несвоевременным предоставлением заявителями документов на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг и сокращением количества получателей ЕЖКВ.