## Дорожная карта
"Дорожная карта" по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных бесплатно многодетным семьям
№ | Реквизиты документа об утверждении проектов планировки и межевания территорий | Количество участков под индивидуальное жилищное строительство | Протяженность УДС (км) | Стоимость строительства УДС, (млн. руб.) | Стоимость комплексных инженерных изысканий, (млн. руб.) | Примечание (УДС) | Проведение инженерных изысканий для разработки проектной документации под строительство улично-дорожной сети, год | Передача инженерных изысканий в комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска для организации работы по проектирования и строительству улично-дорожной сети | Водоснабжение | Обеспечение газом | Электрификация
1 | Распоряжение Правительства Мурманской области № 494-РП от 29.12.2012 «Об утверждении проектов планировки и проекта межевания земельного участка площадью 4,2 га в районе улицы Героев Рыбачьего Первомайского административного округа города Мурманска» (ул. СОЛНЕЧНАЯ) | 24 | 0.46 |  | 0,911515 | Ориентировочная стоимость инженерных изысканий по запросам о предоставлении ценовой информации в 2016 год за 1 га составила примерно 600 000,00 руб. | Выполнены 2016, МК 18/2016 от 11.07.2016 | Изыскания переданы 06.12.2016 | Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 235/06-18 от 04.06.2018. Срок подключения объекта - 20.12.2018. ВЫПОЛНЕНО |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТП-14-00463 от 26.09.2014. ВЫПОЛНЕНО
2 | Постановление администрации города Мурманска № 253 от 04.02.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в Октябрьском административном округе города Мурманска с северо-западной части земельного участка с кадастровым № 51:20:0000000:58. (ул. ДРУЖНАЯ) | 21 | 1.65 |  | 1,552524 (стоимость изысканий по пп. 2 и 8) |  | Выполнены 2017, МК 21/2016 от 22.11.2016 | Изыскания переданы 08.08.2017 | Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 263/06-18 от 25.12.2018. Срок подключения объекта - 20.12.2020. ВЫПОЛНЕНО |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТП-18-00218 от 24.05.2018. Срок выполнения - 31.12.2020. ВЫПОЛНЕНО
3 | Распоряжение Правительства Мурманской области № 134-РП от 18.04.2013 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания земельного участка площадью 26,4 га в районе улицы Скальной Октябрьского административного округа города Мурманска» (ул. ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ, ул. МОХОВАЯ) | 89 | 2.8 |  | 1,552524 (стоимость изысканий по пп. 2 и 8) |  | Выполнены 2017, МК 21/2016 от 22.11.2016 | Изыскания переданы 08.08.2017 | Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 365/06-20ХВ от 26.10.2020. Срок подключения объекта - 22.07.2023. |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТП-18-00218 от 24.05.2018. Срок выполнения - 31.12.2020. ВЫПОЛНЕНО
4 | Постановление администрации города Мурманска № 2204 от 08.07.2014 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, площадью 6,9 га, расположенной между ул. Лесной и ул. Судоремонтной в Первомайском административным округе города Мурманска» (ул. ВАРЯЖСКАЯ) | 32 | 1.55 |  |  |  | Выполнены, 2019 МК 12/2019 от 24.06.2019 (1 227 966,68) | Изыскания переданы 13.01.2020 | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
5 | Постановление администрации города Мурманска № 2053 от 07.07.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым № 51:20:0001007:11 по проезду Молодёжному в Первомайском административном округе города Мурманска». | 10 | 0.49 |  |  |  | Выполнены 2020 МК 10/2020 от 02.09.2020 (582 296) | Изыскания переданы 02.04.2021 | Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 248/06-18 от 26.09.2018. Срок подключения объекта – 31.12.2020. ВЫПОЛНЕНО |  | при наличии финансирования
6 | Постановление администрации города Мурманска № 2203 от 08.07.2014 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, площадью 26,5 га, расположенной в районе пересечения ул. Шевченко и а.д. М-18 «Кола», в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского административного округа города Мурманска» (ул. РОДНИКОВАЯ) | 80 | 2.335 |  |  |  | Выполнены 2020 МК 9/2020 от 04.08.2020 | Изыскания переданы 17.02.2021 | Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 467/06-ХВ от 22.06.2022. Срок подключения объекта - 31.12.2023. |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № КОЛ-01375-Э-С/22 от 13.03.2023. Срок подключения объекта - 24.12.2024
7 | Постановление администрации города Мурманска № 1820 от 06.07.2015 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории площадью 43 га, расположенной с северной стороны дороги, соединяющей ул. Шевченко и автодорогу Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Первомайском административным округе города Мурманска». (ул. БРУСНИЧНАЯ, МОРОШКОВАЯ, ЧЕРНИЧНАЯ) | 136 | 4.813 |  |  |  | Выполнены 2020 МК 8/2020 от 03.08.2020 | Изыскания переданы 17.02.2021 | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
8 | Постановление администрации города Мурманска № 99 от 20.01.2015 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, в районе горы Горелой, севернее 301 микрорайона, в Первомайском административным округе города Мурманска»( ул. МАРШАКА, АГНИИ БАРТО, ЧУКОВСКОГО) | 126 | 3.54 |  |  |  | Выполнены 2020 МК 7/2020 от 24.07.2020 | Изыскания переданы 17.02.2021 | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
9 | Постановление администрации города Мурманска № 3367 от 18.10.2017 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной с восточной стороны проезда Ледокольного в Первомайском административном округе города Мурманска. (ул. СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ) | 21 | 1.437 |  |  |  | Выполнены 2021 МК 7/2021 от 14.05.2021 | Изыскания переданы 12.01.2022 | Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 2466/06-22ХВ от 01.06.2022. Срок подключения объекта – 31.03.2024. |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТП-19-00341 от 13.11.2019. Срок выполнения - 12.12.2021. ВЫПОЛНЕНО
10 | Постановление администрации города Мурманска № 3368 от 18.10.2017 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе проезда Ледокольного в Первомайском административном округе города Мурманска. (ул. СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ (СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ) И ЛУЧИСТАЯ) | 19 | 0.631 |  |  |  | Выполнены 2021 МК 8/2021 от 08.06.2021 | Изыскания переданы 12.01.2022
11 | Постановление администрации города Мурманска № 252 от 04.02.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории площадью 8,3 га, расположенной в районе ул. Зелёной в Первомайском административным округе города Мурманска». (ул. БЕРЕЗОВАЯ) | 30 | 1.7 | 92.8989 |  |  | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
12 | Постановление администрации города Мурманска № 2052 от 07.07.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе ул. Капитана Орликовой в Первомайском административном округе города Мурманска. 4,37 га. (ул. ГРАНИТНАЯ) | 17 | 0.935 |  |  |  | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
13 | Постановление администрации города Мурманска № 3802 от 15.12.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории с северной стороны от пересечения ул. Гарнизонной и автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Первомайском административным округе города Мурманска». (ул. ВЫСОКАЯ) | 48 | 1.9 | 20.124 |  |  | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
14 | Постановление администрации города Мурманска № 3803 от 15.12.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Лесной в Первомайском административным округе города Мурманска».(пр.РАДУЖНЫЙ, пр. ОКРУЖНОЙ) | 134 | 6.1 | 323.01 |  |  | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
15 | Постановление администрации города Мурманска от 12.07.2019 № 2334 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе улицы Бредова в жилом районе Росляково Ленинского административного округа города Мурманск». 2,23 га | 15 (не было жеребьевки) | [6 empty] | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
16 | Постановление администрации города Мурманска № 3946 от 27.11.2019 «Об утверждении проектапланировки и межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска». 28,72 га. | 54 (не было жеребьевки) | [6 empty] | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
17 | Постановление администрации города Мурманска № 4060 от 05.12.2019 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе улицы Достоевского в Первомайском административном округе города Мурманска». 19,26 га | 45 (не было жеребьевки) | [6 empty] | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
18 | Постановление администрации города Мурманска № 4429 от 30.12.2019 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе проезда Молодежного в Первомайском административном округе города Мурманска» (в границах з/у 51:20:0000000:15429)". 37,4 га. | 67 (не было жеребьевки) | [6 empty] | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования
19 | Постановление администрации города Мурманска № 4432 от 31.12.2019 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе улицы Капитана Орликовой в кадастровых кварталах № 51:20:0001009 и № 51:20:0001300 Первомайского административного округа города Мурманска». 46,98 га | 86 (не было жеребьевки) | [6 empty] | при наличии финансирования |  | при наличии финансирования

## Изыскания
№ | Реквизиты документа об утверждении проектов планировки и межевания территорий | Количество участков под индивидуальное жилищное строительство | Протяженность УДС (км) | Площадь улиц, дорог, проездов (га) | Стоимость строительства УДС, (млн. руб.) | Стоимость комплексных инженерных изысканий, (млн. руб.) | Примечание (УДС) | Проведение инженерных изысканий для разработки проектной документации под строительство улично-дорожной сети, год
1 | Распоряжение Правительства Мурманской области № 494-РП от 29.12.2012 «Об утверждении проектов планировки и проекта межевания земельного участка площадью 4,2 га в районе улицы Героев Рыбачьего Первомайского административного округа города Мурманска» | 24 | 0.46 | 2.7 |  | 0,911515 | Ориентировочная стоимость инженерных изысканий по запросам о предоставлении ценовой информации в 2016 год за 1 га составила примерно 600 000,00 руб. | Выполнены, 2016
2 | Распоряжение Правительства Мурманской области № 134-РП от 18.04.2013 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания земельного участка площадью 26,4 га в районе улицы Скальной Октябрьского административного округа города Мурманска» | 89 | 2.8 | 7.4 |  | 1,552524 (стоимость изысканий по пп. 2 и 8) |  | Выполнены, 2017
3 | Постановление администрации города Мурманска № 2204 от 08.07.2014 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, площадью 6,9 га, расположенной между ул. Лесной и ул. Судоремонтной в Первомайском административным округе города Мурманска» | 32 | 1.55 | 2.1 |  | 1,227966 68 |  | Выполнены, 2019 (МК 12/2019 от 24.06.2019)
4 | Постановление администрации города Мурманска № 2203 от 08.07.2014 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, площадью 26,5 га, расположенной в районе пересечения ул. Шевченко и а.д. М-18 «Кола», в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского административного округа города Мурманска» | 80 | 2.335 | 4 |  | 2.4 |  | 2021
5 | Постановление администрации города Мурманска № 1820 от 06.07.2015 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории площадью 43 га, расположенной с северной стороны дороги, соединяющей ул. Шевченко и автодорогу Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Первомайском административным округе города Мурманска» | 136 | 4.813 | 10.06 |  | 6.036 |  | 2021
6 | Постановление администрации города Мурманска № 99 от 20.01.2015 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, в районе горы Горелой, севернее 301 микрорайона, в Первомайском административным округе города Мурманска» | 126 | 3.54 | 2.47 |  | 1.6 |  | 2020
7 | Постановление администрации города Мурманска № 252 от 04.02.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории площадью 8,3 га, расположенной в районе ул. Зелёной в Первомайском административным округе города Мурманска» | 30 | 1.7 | 2.5 | 92.8989 | 1.5 |  | 2019
8 | Постановление администрации города Мурманска № 253 от 04.02.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в Октябрьском административном округе города Мурманска с северо-западной части земельного участка с кадастровым № 51:20:0000000:58 | 21 | 1.65 | 1.63 |  | 1,552524 (стоимость изысканий по пп. 2 и 8) |  | Выполнены, 2017
9 | Постановление администрации города Мурманска № 2052 от 07.07.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе ул. Капитана Орликовой в Первомайском административном округе города Мурманска | 17 | 0.935 | 0.87 |  | 0.522 |  | (2022-2023)
10 | Постановление администрации города Мурманска № 2053 от 07.07.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым № 51:20:0001007:11 по проезду Молодёжному в Первомайском административном округе города Мурманска» | 10 | 0.49 | 0.33 |  | 0.198 |  | 2020
11 | Постановление администрации города Мурманска № 3803 от 15.12.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Лесной в Первомайском административным округе города Мурманска» | 134 | 6.1 | 13.8 | 323.01 | 8.28 |  | 2021
12 | Постановление администрации города Мурманска № 3802 от 15.12.2016 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории с северной стороны от пересечения ул. Гарнизонной и автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Первомайском административным округе города Мурманска» | 48 | 1.9 | 2.2 | 20.124 | 1.32 |  | 2021
13 | Постановление администрации города Мурманска № 3367 от 18.10.2017 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной с восточной стороны проезда Ледокольного в Первомайском административном округе города Мурманска | 21 | 1,437 | 0.93 |  | 0.558 |  | 2022
14 | Постановление администрации города Мурманска № 3368 от 18.10.2017 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе проезда Ледокольного в Первомайском административном округе города Мурманска | 19 | 0,631 | 0.41 |  | 0.246 |  | 2022
15 | Постановление администрации города Мурманска от 12.07.2019 № 2334 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе улицы Бредова в жилом районе Росляково Ленинского административного округа города Мурманск» | 15 | 0,378 | 0.4309 |  | 0.25854
16 | Постановление администрации города Мурманска № 3946 от 27.11.2019 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска» | 54 | 1,3 | 2.33 |  | 1.398
17 | Постановление администрации города Мурманска № 4060 от 05.12.2019 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе улицы Достоевского в Первомайском административном округе города Мурманска » | 45 | 2,209 | 3.06 |  | 1.836
18 | Постановление администрации города Мурманска № 4432 от 31.12.2019 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе улицы Капитана Орликовой в кадастровых кварталах № 51:20:0001009 и № 51:20:0001300 Первомайского административного округа города Мурманска» | 86 | 3,212 | 6.18 |  | 3.708
19 | Постановление администрации города Мурманска № 4429 от 30.12.2019 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе проезда Молодежного в Первомайском административном округе города Мурманска» (в границах з/у 51:20:0000000:15429) | 67 | 2,74 | 5.64 |  | 3.384