## Лист1
План устранения дефектов асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети
№ | Наименование улиц | Сроки аварийного ремонта |  | Сроки планового ремонта
|  | План | Факт | План | Факт
Октябрьский округ
1 | ул. Карла Маркса | 26.03 | 26.03 | июнь
2 | ул. Полярные Зори | 26.03 | 26.03 | июнь
3 | ул. Коминтерна | 28.03 | 28.03 | июнь
4 | ул. Академика Книповича | 28.03 | 28.03 | июнь
5 | ул. Марата | 17.04 | 17.04 | июнь
6 | ул. Академика Книповича от ул. Шмидта до просп. Ленина | 17.04 | 17.04 | май
7 | ул. Октябрьская от просп. Ленина до ул. Челюскинцев | 17.04 | 17.04 | май
8 | ул. Академика Книповича от ул. К. Маркса до ул. Полярные Зори | 25.04 | 28.04 | июнь
9 | ул. К. Маркса в районе д. 34 | 10.04 | 10.04 | май
10 | пересечение ул. Папанина и ул. С. Перовской | 25.04 | 25.04 | май
11 | ул. Скальная от ул. Капитана Маклакова до д. 13 | 19.04 | 19.04 | май
12 | проезд от ул. Старостина до д. 99 | 25.04 | 25.04 | май
13 | ул. Комсомольская от ул. Самойловой до ул. Шмидта | 22.04 | 20.04 | июнь
14 | ул. Самойловой от пер. Пионерского до ул. Комсомольской | 22.04 | 22.04 | июнь
15 | ул. Ленинградская | 15.04 | 15.04 | май
16 | проезд от ул. Капитана Маклакова до д. 20 по пр. Связи | 22.04 | 22.04 | июнь
17 | пересечение ул. К. Маркса и пр. Рыбного | 24.04 | 24.04 | июнь
18 | просп. Кирова в районе д. 53 | 18.04 | 18.04 | май
19 | ул. Заводская | 20.04 | 20.04 | июнь
20 | ул. Полярной Дивизии | 24.04 | 24.04 | июнь
21 | пересечение просп. Ленина и ул. Дзержинского | 19.04 | 19.04 | май
22 | ул. Дзержинского от просп. Ленина до ул. Шмидта | 23.04 | 24.04 | май
23 | ул. Дзержинского от просп. Ленина до ул. Коммуны | 22.04 | 22.04 | май
24 | ул. Шмидта в районе д. 47 | 22.04 | 22.04 | май
25 | ул. К. Маркса в районе д. 57 | 19.04 | 19.04 | май
26 | Верхняя привокзальная площадь | 20.04 | 20.04 | июнь
27 | ул. Комсомольская в районе д. 10 | 23.04 | 23.04 | июнь
28 | просп. Кирова в районе областной больницы | 23.04 | 23.04 | июнь
29 | пересечение ул. Полярные Зори и ул. Академика Книповича | 25.04 | 25.04 | июнь
30 | ул. Трудовые Резервы | 26.04 | 26.04 | июнь
31 | ул. Полярные Зори от ул. К. Маркса до ул. Академика Книповича | 29.04 | 29.04 | июнь
32 | ул. Генерала Журбы | 06.05 | 06.05 | июнь
33 | ул. Трудовые Резервы | 06.05 | 06.05 | июнь
34 | проезд от ул. Капитана Маклакова до д. 27 по ул. Старостина | 07.05 | 07.05 | июнь
35 | пр. Северный от ул. Карла Маркса до д. 10 | 13.05 | 13.05 | июнь
36 | ул. Коммуны, д. 20 | 13.05 | 13.05 | июнь
37 | пер. Флотский, д. 3 | 14.05 | 14.05 | июнь
38 | проезд от ул. Капитана Егорова до ул. С.Перовской | 15.05 | 15.05 | июнь
39 | проезд Седова - Кильдинская 10 выб | 13.05 | 13.05 | июнь
40 | проезд Седова - Кильдинская - Врш 19 14 выб | 13.05 | 13.05 | июнь
41 | пр. Северный, д. 10 4 выб | 14.05 | 14.05 | июнь
42 | ул. Полярные Зори | 14.05 | 14.05 | июнь
43 | ул. Капитана Маклакова 10 выб | 16.05 | 16.05 | июнь
44 | ул. Скальная | 16.05 | 16.05 | июнь
45 | ул. Трудовые резервы 3 выбоины | 15.05 | 15.05 | июнь
46 | ул. Георгия Седова 2 выб | 13.05 | 13.05 | июнь
47 | ул. Сомова, д.11 4 выб | 14.05 | 14.05 | июнь
48 | ул. Мира 6 выб | 16.05 | 16.05 | июнь
49 | ул. Капитана Егорова 2 выб | 15.05 | 15.05 | июнь
50 | ул. Октябрьская, д. 9, 17 37 выб | 15.05 | 15.05 | июнь
51 | пр. Северный (в районе дома 28 по К.Маркса) 6 выб | 13.05 | 13.05 | июнь
52 | проезд от Мира до д. 67 по Старостина 5 выб | 17.05 | 17.05 | июнь
53 | пересечение ул. Г Седова и пр. Северного 6 выб | 13.05 | 13.05 | июнь
54 | проезд к д. 13-15 по Верхне-Ростинскому шоссе 7 выб | 16.05 | 16.05 | июнь | 156
Первомайский округ
1 | ул. Траловая | 27.03 | 27.03 | июнь
2 | съезд с ул. Шмидта на ул.Траловую | 27.03 | 27.03 | июнь
3 | просп. Кольский в районе ост. "Кооперативная" юг | 17.04 | 17.04 | май
4 | просп. Кольский в районе ост. "Кооперативная" север | 17.04 | 17.04 | май
5 | пересечение просп. Кольского и просп. Кирова | 17.04 | 17.04 | май
6 | ул. Подгорная от д. 75 до ул. Фестивальной | 16.04 | 16.04 | июнь
7 | съезд с ул. Шмидта на ул.Траловую | 15.04 | 15.04 | май
8 | ул. Траловая от 1 проходной до ул. Подгорной | 19.04 | 19.04 | июнь
10 | просп. Кирова | 23.04 | 23.04 | июнь
11 | ул. Генералова | 25.04 | 25.04 | июнь
12 | ул. Новосельская | 24.04 | 24.04 | июнь
13 | пр. Хибинский | 25.04 | 06.05 | июнь
14 | ул. Песочная | 26.04 | 06.05 | июнь
15 | ул. Фрунзе | 26.04 | 06.05 | июнь
16 | ул. Советская | 23.04 | 23.04 | июнь
17 | просп. Кирова нечетная от д.41 до Кольского | 23.04 | 23.04 | июнь
18 | просп. Кольский нечетная в районе д. 51 | 23.04 | 23.04 | июнь
19 | ул. Траловая | 25.04 | 25.04 | июнь
21 | ул. Подгорная от АЗС "Лукойл" до Южных Причалов | 28.04 | 28.04 | июнь
22 | ул. Подгорная от ул. Фестивальной до ул. Траловой | 28.04 | 28.04 | июнь
23 | просп. Кольский осевая в районе ул. Капитана Пономарева | 28.04 | 28.04 | июнь
24 | просп. Кольский в районе ул. Капитана Пономарева | 30.04 | 30.04 | июнь
25 | ул. Подгорная в районе Южных Причалов | 30.04 | 30.04 | июнь
26 | ул. Подгорная от жд переезда до ост. Южные Причалы | 06.05 | 06.05 | июнь
27 | ул. Траловая | 07.05 | 07.05 | июнь
28 | съезд с ул. Шмидта на ул.Траловую | 07.05 | 07.05 | июнь
29 | просп. Кирова, д. 31 | 13.05 | 13.05 | июнь
30 | просп. Кольский, ост. "Морская" | 13.05 | 13.05 | июнь
31 | пересечение просп. Кирова и ул. Зеленой | 13.05 | 13.05 | июнь
32 | пересечение просп. Кирова и ул. Заводской | 13.05 | 13.05 | июнь
33 | ул. Подгорная | 15.05 | 15.05 | июнь
34 | пересечение ул. Генералова и ул. Советской 8 выб | 16.05 | 16.05 | июнь
35 | ул. Ломоносова, д. 14 3 выб | 14.05 | 14.05 | июнь
36 | ул. Новосельская 7 выб | 14.05 | 14.05 | июнь
37 | ул. Подгорная, остановка "ул. Фестивальная" 7 выб | 15.05 | 15.05 | июнь
38 | ул. Подгорная, д. 80 5 выб | 17.05 | 17.05 | июнь | 63
Ленинский округ
1 | Верхне-Ростинское шоссе | 28.03 | 28.03 | июнь
2 | ул. Нахимова от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Набережной | 15.04 | 15.04 | июнь
3 | ул. Адмирала флота Лобова в районе д. 39/13, 11 к. 3, 11/4 | 17.04 | 17.04 | июнь
4 | ул. Сафонова в районе д. 39, 20/2, 12, 10 | 15.04 | 15.04 | июнь
5 | ул. Ушакова в районе д. 8 | 15.04 | 15.04 | июнь
6 | проезд от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова | 16.04 | 16.04 | июнь
7 | просп. Героев-североморцев в районе | 18.04 | 18.04 | май
8 | ул. Вице-адмирала Николаева | 16.04 | 16.04 | июнь
9 | Пересечение ул. Кирпичной и ул. Калинина | 16.04 | 16.04 | июнь
10 | Пересечение ул. Аскольдовцев и ул. Чумбарова-Лучинского | 15.04 | 15.04 | май
11 | ул. Октябрьская в районе д. 23, 27 | 15.04 | 15.04 | июнь
12 | ул. Володарского в районе д.1 | 17.04 | 17.04 | июнь
13 | Верхне-Ростинское шоссе | 20.04 | 20.04 | май
14 | проезд вдоль 178 квартала | 17.04 | 17.04 | май
15 | ул. Промышленная в районе р/кольца 27 автобуса | 17.04 | 17.04 | июнь
16 | проезд от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Ивана Халатина | 17.04 | 17.04 | июнь
17 | просп.Героев-североморцев от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова | 23.04 | 23.04 | май
18 | просп. Героев-североморцев от пр. Михаила Ивченко до ул. Алексея Хлобыстова | 18.04 | 18.04 | май
19 | проезд Михаила Ивченко | 23.04 | 23.04 | июнь
20 | ул. Домостроительная в районе д. 19 | 24.04 | 06.05 | июнь
21 | ул. Александра Невского от д. 95 до Нижне-Ростинского шоссе | 25.04 | 06.05 | июнь
22 | просп. Героев-североморцев от ул. Александрова до ул. Александра Невского | 24.04 | 06.05 | май
23 | проезд от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова | 23.04 | 23.04 | май
24 | проезд на базу "Дорсервис" 5 выб | 26.04 |  | июнь
25 | проезд от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Ивана Халатина | 26.04 | 07.05 | июнь
26 | Нижняя привокзальная площадь | 20.04 | 20.04 | июнь
27 | ул. Нахимова | 23.04 | 23.04 | июнь
28 | ул. Сафонова | 23.04 | 23.04 | июнь
29 | ул. Ушакова | 23.04 | 23.04 | июнь
30 | ул. Ростинская | 23.04 | 23.04 | июнь
31 | Верхне-Ростинское шоссе | 25.04 | 02.05 | июнь
32 | ул. Промышленная 12 выб | 25.04 |  | июнь
33 | ул. Николаева | 04.05 | 04.05 | июнь
34 | Нижне-Ростинское шоссе в районе пересечения с ул. А.Невского | 04.05 | 04.05 | июнь
35 | ул. Чумбарова-Лучинского от д. 24 до д. 14 | 06.05 | 06.05 | июнь
36 | просп. Героев-североморцев от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова | 07.05 | 07.05 | июнь
37 | Нижне-Ростинское ш. от ул. К.Либкнехта до жд переезда 3 выб | 13.05 | 13.05 | июнь
38 | Нижне-Ростинское ш. от Зеленого мыса до жд переезда 3 выб | 13.05 | 13.05 | июнь
39 | просп. Героев-североморцев от ул. Ивченко до жд переезда 3 выб | 14.05 | 14.05 | июнь
40 | ул. Пищевиков 5 выб | 15.05 | 15.05 | июнь
41 | ул. Николаева 4 выб
42 | ул. Адмирала флота Лобова в районе р/кольца 1 выб
43 | ул. Ростинская 4 выб
44 | ул. Сивко 2 выб
45 | ул. Нахимова от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Набережной 2 выб
46 | ул. Нахимова от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Сафонова 5 выб
47 | ул. Сафонова от ул. Ушакова до д. 9 4 выб
48 | проезд от ул. Либкнехта к д. 19 по ул. Загородной 2 выб
49 | ул. Октябрьская 3 выб
50 | ул. Володарского 2 выб
51 | ул. Кирпичная 5 выб
52 | ул. Инженерная, д. 12 3 выб |  |  |  | 102
ООО "Нордстрой"
1 | пересечение просп. Кольского и ул. Прибрежной | до 22.04 | 22.04 | июнь
2 | ул. Прибрежная в районе опоры № 263 | до 22.04 | 22.04 | июнь
3 | пересечение ул. Прибрежной и ул. Баумана | до 22.04 | 22.04 | июнь
4 | путепровод в районе Старого Нагорногов районе опоры № 177 | до 23.04 | 23.04 | июнь
5 | путепровод в районе Старого Нагорного в районе опоры № 165 | до 23.04 | 23.04 | июнь
6 | ул. Подгорная в районе д. 136 | до 23.04 | 23.04 | июнь
7 | ул. Подгорная в районе ост. "Авторынок" | до 24.04 | 24.04 | июнь
8 | путепровод в районе Старого Нагорного в районе опоры № 174 | до 24.04 | 24.04 | июнь
9 | ул. Прибрежная в районе опоры № 196 | до 25.04 | 23.04 | июнь
10 | ул. Прибрежная в районе моста через Кольский залив | до 25.04 | 23.04 | июнь
11 | ул. Прибрежная в районе автосалона "Ниссан" | до 25.04 | 23.04 | июнь
12 | ул. Прибрежная в районе шиномонтажного центра | до 23.04 | 23.04 | июнь
13 | ул. Прибрежная в районе АЗС "Роснефть" | до 23.04 | 23.04 | июнь
14 | просп. Кольский в районе выезда от МФЦ "Северное Нагорное" | до 22.04 | 22.04 | июнь
15 | перекресток ул. Баумана и ул. Бондарной | 22.04 | 22.04 | июнь
16 | перекресток ул. Подгорной и ул. Достоевского | 22.04 | 22.04 | июнь
17 | Поворот с Прибрежной на Баумана | 22.04 | 22.04 | июнь
18 | ул. Баумана (напротив стройки церкви) | 22.04 | 22.04 | июнь
19 | ул. Баумана (ост. Музыкальная школа) | 22.04 | 22.04 | июнь
20 | ул. Баумана, 37 | 22.04 | 22.04 | июнь
21 | ул. Подгорная (к авторынку, опора 165) | 22.04 | 22.04 | июнь
22 | ул. Подгорная (опора 116) | 22.04 | 22.04 | июнь
23 | ул. Подгорная (опора 120) | 22.04 | 22.04 | июнь
24 | ул. Подгорная (спуск) | 22.04 | 22.04 | июнь
25 | пр. Ледокольный, д. 11 | 23.04 | 23.04 | июнь
26 | перекресток ул. Капитана Копытова и просп. Кольского | 24.04 | 23.04 | июнь
27 | ул. Баумана от Ф.Ручей 36 до конечной авт 18 | 24.04 | 24.04 | июнь
28 | ул. Баумана в районе д. 43/1 | 24.04 | 24.04 | июнь
29 | пересечение ул. Баумана и ул. Бондарной | 24.04 | 24.04 | июнь
30 | ул. Баумана в районе опоры 1512 | 24.04 | 24.04 | июнь
31 | ул. Баумана в районе опоры 1516 | 24.04 | 24.04 | июнь
32 | ул. Щербакова в районе д. 34 | 26.04 | 26.04 | июнь
33 | ул. Баумана от ул. Бочкова до ул.Щербакова | 26.04 | 26.04 | июнь
34 | ул. Прибрежная в районе АЗС | 06.05 | 06.05 | июнь
35 | Баумана | 03.05 | 03.05 | июнь
36 | перекресток ул. Достоевского и ул. Баумана | 03.05 | 03.05 | июнь
37 | ул. Баумана (напротив почты) | 03.05 | 03.05 | июнь
38 | ул. Баумана в районе магазина "Твой" | 03.05 | 03.05 | июнь
39 | ул. Прибрежная на примыкании к просп. Кольскому | 05.05 | 05.05 | июнь
40 | ул. Г.Рыбачьего 50-40а | 15.05 | 15.05 | июнь
41 | ул. Г.Рыбачьего от Шабалина до Шабалина 9 | 15.05 | 15.05 | июнь
42 | ул. Копытова-просп. Кольский | 15.05 | 15.05 | июнь
43 | ул. Копытова-просп. Кольский | 16.05 | 16.05 | июнь
44 | проезд вдоль 302 мкр | 16.05 | 16.05 | июнь
45 | ул. Копытова-просп. Кольский | 17.05 | 17.05 | июнь
46 | ул. Бабикова | 17.05 | 17.05 | июнь | 46
ООО "Гагат"
1 | ул. Радищева | до 22.04 | 22.04 | июнь
2 | ул. Академика Павлова | до 22.04 | 22.04 | июнь
3 | ул. Генерала Фролова | до 22.04 | 22.04 | июнь
4 | ул. Ломоносова | до 22.04 | 22.04 | май
5 | ул. Зои Космодемьянской | до 22.04 | 22.04 | май
6 | ул. Капитана Орликовой | до 22.04 | 22.04 | июнь
7 | ул. Морская | до 22.04 | 22.04 | май
8 | пр. Автопарковый | до 22.04 | 22.04 | август
9 | дорога к больнице "Севрыба" | до 22.04 | 22.04 | август
10 | ул. Полярный Круг | до 22.04 | 22.04 | июль
11 | ул. Капитана Орликовой в районе д. 2 | 23.04 | 23.04 | июль
12 | ул. Академика Павлова в районе д. 19-21 | 22.04 | 22.04 | июнь
13 | ул. Чехова 8 выбоин | 26.04 | 26.04 | до 01.09
14 | ул. Академика Павлова в районе дома 8 | 23.04 | 23.04 | до 01.09
15 | проезд от д. 2 до д. 38 по ул. Капитана Орликовой | 23.04 | 23.04 | до 01.09
16 | ул. Зои Космодемьянской в районе д. 106/1 по пр. Кольскому | 24.04 | 24.04 | до 01.09
17 | ул. Зои Космодемьянской на разворотном кольце автобуса | 24.04 | 24.04 | до 01.09
18 | дорога вдоль озера Ледового | 24.04 | 24.04 | до 01.09
19 | ул. Капитана Орликовой в районе остановки | 26.04 | 26.04 | до 01.09
20 | ул. Академика Павлова в районе д. 21 | 03.05 | 03.05 | до 01.08
21 | перекресток ул. Радищева - ул. Академика Павлова | 05.05 | 05.05 | до 01.08
22 | проезд ул. Капитана Орликовой д. 2-38 | 14.05 | 14.05 | до 01.08 | 29
Сроки выполнения работ могут быть изменены в связи с поступающими в Учреждение предписаниями органов ГИБДД, прокуратуры
Сроки и очередность планового ремонта восстановления изношенного слоя а/б покрытиябудут определены ориентировочно до 10 мая