**Отчет о реализации**

**Программы социально-экономического развития города Мурманска**

**на период до 2016 года в 2013 году**

Программа социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года (далее – Программа) является инструментом реализации первого этапа Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года (далее – Стратегический план).

Ежегодное составление отчетов о реализации Программы направлено на осуществление промежуточного мониторинга реализации Стратегического плана и позволяет принимать решения о необходимости корректировки запланированных мер деятельности органов местного самоуправления города Мурманска.

Отчет о реализации Программы за 2013 год составлен в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Мурманска и включает анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска по установленной системе показателей на основании выявления отклонений их фактических значений от запланированных.

Документ подготовлен на основании отчетных данных, представленных по итогам оперативного контроля реализации Программы структурными подразделениями администрации города Мурманска, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстатом) и другими учреждениями (ГОБУ Центр занятости населения города Мурманска, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

В рамках проводимого комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска тактического контроля реализации Программы проводится оценка эффективности планирования и выполнения мероприятий Программы по достижению установленных результатов. По итогам стратегического контроля, осуществляемого при рассмотрении отчетов о реализации Программы Советом депутатов города Мурманска, при необходимости в нее вносятся изменения в части корректировки значений отдельных целевых индикаторов с целью повышения эффективности использования имеющихся ресурсов.

Мониторинг результатов реализации Программы осуществляется по 4 приоритетным направлениям Стратегического плана:

- повышение уровня и качества жизни населения города;

- развитие конкурентоспособной экономики;

- инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды;

- развитие муниципального управления и гражданского общества.

Более подробная информация о деятельности администрации города Мурманска, направленной на выполнение мероприятий Программы и достижении целевых показателей, представлена в отчетах о реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2013 году, Отчете главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, за 2013 год.

# Направление I. «Повышение уровня и качества жизни населения города»

# ДЕМОГРАФИЯ

Среднегодовая численность населения города Мурманска в 2013 году составила 300,8 тыс. человек или 99% к 2012 году. Благодаря успешной реализации городских программ по итогам 2013 года впервые за многие годы зафиксировано прекращение естественной убыли населения – достигнут прирост населения – 16 человек, коэффициенты рождаемости и смертности составили соответственно 11,56 и 11,51 человек на 1000 населения против ожидаемых по плану 10,97 и 11,3 человек на 1000 населения.

Сложная ситуация сохранятся с миграционной убылью, которая по итогам года увеличилась в 1,4 раза, коэффициент миграционной убыли составил 11,15 человек на 1000 населения. Данная проблема оттока населения остаётся актуальной для всех регионов Крайнего Севера. Однако, органы местного самоуправления города Мурманска предпринимают все возможные меры по сохранению человеческого потенциала. Во-первых, это формирование рынка доступного жилья и обеспечение жильем определённых категорий населения: молодых и многодетных семей; семей, проживающих в аварийных домах и домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, работников бюджетной сферы. Во-вторых, это привлечение молодых специалистов и специалистов из других регионов, в частности, в сферу здравоохранения за счет выплаты им подъемных и другие меры.

В целях стабилизации демографической ситуации администрацией города Мурманска в 2013 году в соответствии с Программой реализовывались мероприятия ДЦП  [«Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2011-2015 годы](http://citymurmansk.ru/img/all/166_dcp_obespechenie_zhilem_molodyh_i_mnogodetnyh_semey_goroda_murmanska.docx), ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2012-2015 годы, а также программы в сфере развития здравоохранения: [ДЦП «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска» на 2013-2015 годы](http://citymurmansk.ru/img/all/315_stroitelstvo_i_kap_remont_obektov_zdravoohraneniya_na_2013_2015_gody.doc), [ВЦП «Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска» на 2013 год](http://citymurmansk.ru/img/all/316_okazanie_pervichnoy_med_pomoshi_na_2013_god.doc), [ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2013 год](http://citymurmansk.ru/img/all/316_ukreplenie_materialno_tehnicheskoy_bazy_muz_na_2013_god.doc), [ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска» на 2013 год](http://citymurmansk.ru/img/all/316_sozdanie_usloviy_dlya_uluchsheniya_kadrovoy_situacii_na_2013_god.doc).

Также на улучшение демографического положения была направлена реализация мероприятий ДЦП «Адресная программа по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2012-2016 годы, и ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2012-2013 годы.

Значительное улучшение показателей естественного прироста и в то же время ухудшение показателей миграционного движения населения обусловило существенное отклонение отчетных показателей от ожидаемых значений. В связи с чем, эффективность выполнения задачи по стабилизации демографической ситуации оценивается в «4» балла.

# ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В 2013 году продолжилось значительное улучшение ситуации на рынке труда. Так, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости в среднем за год, сократилась до 1637 человек против 1798 человек в 2012 году (91% к уровню предыдущего года). Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, сохранилась на уровне 2012 года и составила 59,1%. В то же время среднегодовая численность работников крупных и средних предприятий сократилась до 99788 человека в 2013 со 100207 человек в 2012 году (99,58% к уровню предыдущего года).

В целях стабилизации ситуации на рынке труда ГОБУ Центр занятости населения города Мурманска в 2013 году проведено 116 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 97 предприятий и организаций, предоставивших 1160 вакансий разных специальностей по различным направлениям и сферам деятельности. Специализированные мини-ярмарки вакансий направлены на трудоустройство различных категорий граждан, ищущих как постоянную, так и сезонную работу. 2510 человек посетили данные мероприятия, получив возможность самостоятельно подобрать себе работу, в том числе и по вакансиям, которые работодатели не заявляют в службу занятости, узнать условия приема на работу непосредственно при встрече с представителями предприятий.

В рамках содействия работодателям в поиске необходимых работников осуществляется индивидуальный подбор необходимых специалистов и организация первичных собеседований, формируется банк данных по высококвалифицированным специалистам, составивший на конец отчетного периода 723 резюме. Постоянно проводится работа с организациями города по вопросам формирования банка вакансий рабочих мест и должностей. За 2013 год получена информация о наличии 24204 свободных рабочих мест, что на 1,7 % больше по сравнению с 2012 годом. На конец 2013 года в электронном банке данных числилось 2083 предприятия.

Банк вакансий города Мурманска ежедневно обновляется на интернет-ресурсах «Trudvsem» и на портале Мурманской области для ознакомления жителей города и граждан РФ. Администрацией города Мурманска в целях развития рынка труда реализованы мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую, трудовую и волонтерскую деятельность в рамках реализации ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2012-2016 годы, «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2012-2015 годы, ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2012-2013 годы и «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2013 год. Помимо того, уделено внимание развитию кадрового потенциала и привлечению молодых специалистов в рамках ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска» на 2013 год.

Благодаря активно принимаемым мерам задача повышения эффективности функционирования рынка труда в 2013 году успешно выполнена – практически все целевые показатели превысили плановые значения.

# СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В 2013 году доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся сохранилась на уровне 2012 года, составив 91%. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей города Мурманска возросла до 14,9% с 14,5% в 2012 году. На фоне демографических изменений численность граждан, включая инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов, получивших единовременную материальную помощь и материальную помощь на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов и прочее, сохранила тенденцию к сокращению (92,1% к 2012 году).

В целях снижения основных социально-экономических проблем населения и обеспечения максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения администрацией города Мурманска в 2013 году реализовывалась ВЦП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», в рамках которой 5870 человек (101,4% к 2012 году) или 2% населения города предоставлена социальная поддержка на общую сумму 17 514,6 тыс. рублей. Рост числа обращений граждан по вопросу оказания материальной помощи обусловлен повышением информированности населения и доступности дополнительных мер социальной поддержки.

Все большей популярностью пользуется форма поддержки жителей города Мурманска, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с участием бизнес-структур города. Численность граждан-участников муниципального социального проекта «Городская карта поддержки» увеличилась на 10%, составив почти 22 тыс. человек. Число организаций-участников соглашения о социальном партнерстве по обеспечению льготных категорий жителей города Мурманска – держателей социальной карты «Городская карта поддержки» увеличилось в 2013 году на 8 единиц и составило 24 единицы. Таким образом, более 7% населения города имеют возможность покупать продукты питания, лекарства, а также пользоваться бытовыми услугами со скидкой 5% в 137 объектах потребительского рынка, включая магазины, объекты общественного питания, пункты предоставления бытовых услуг, аптеки, оптики, почтовые отделения.

Эффективность реализуемых мероприятий в 2013 году обеспечила успешное решение задачи снижения основных социально-экономических проблем населения и обеспечения максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.

# ОБРАЗОВАНИЕ

## 4.1. Дошкольное образование

Развитие системы дошкольного образования по данным мониторинга в 2013 году проходило с некоторым опережением плановых показателей. Так, численность детей в возрасте 1-6 лет составила 18450 человек (101,2% к плану), доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу составила 96% (102,3% к плану), средняя номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составила 23889,4 рублей или 124,2% к 2012 году против запланированного роста 104,4%. С ростом заработной платы увеличилась доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета до 20,3% с 17,9% в 2012 году.

В рамках подпрограммы «Модернизация образования города Мурманска» ДЦП «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы в 2013 году произведен ремонт помещений для размещения дошкольных групп в прогимназиях №№ 40, 61, 63, что позволило создать дополнительно 120 дошкольных мест, закончена реконструкция МБДОУ № 65, в котором созданы условия содержания 92 детей (всего, в т.ч. в 2013 году – 19 мест), в том числе и детей-инвалидов, дополнительно открыты группы для детей с задержкой психического развития в МБДОУ № 41, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в МБОУ Прогимназия № 61. При этом, несмотря на значительный рост доли расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на дошкольное образование до 2,3% (176,9% к плану), количество введенных мест в дошкольные образовательные учреждения не достигло планового значения, составив 139 мест (42% к плану), что привело к снижению обеспеченности местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях до 80 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет (98% к плану) и увеличению средней наполняемости групп дошкольных учреждений до 18 человек с 17,2 в 2012 году.

## 4.2. Общее и дополнительное образование

В 2013 году на фоне сохранения численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на уровне 2012 года в количестве 25,6 тыс. человек и сокращения средней наполняемости классов значительно улучшилось качество предоставляемых муниципальных образовательных услуг. Об этом свидетельствует рост числа медалистов до 103 человек (106,2% к 2012 году и 158% к плану), в том числе золотых – до 54 человек (117% к 2012 году и 146% к плану), доля которых в общей численности выпускников увеличилась до 8,4% с 6,4% в 2012 году. Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, к общему количеству обучающихся увеличилась на 2,5% к 2012 году до 71%, число таких детей составило 18 764 человека. Снижение показателя к плановому значению обусловлено усилением контроля и ужесточением требований к документам, которые подтверждают право обучающихся на предоставление бесплатного питания, уменьшением численности учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставивших пакет документов для установления права на предоставление бесплатного питания, а также пропуском занятий обучающимися по болезни и другим уважительным причинам.

В целях решения задачи проведения модернизации учреждений образования и обновления их материально-технической базы в 2013 году были увеличены инвестиционные затраты из средств муниципального бюджета. Увеличение доли расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на общее образование до 3,5% (106,1% к плану) позволило провести ремонт помещений пищеблоков и обеденных залов в 10 образовательных учреждениях вместо запланированных 5. Помимо того, в результате реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация образования города Мурманска» ДЦП «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы для развития массового спорта на территории общеобразовательных учреждений обустроены 16 спортивных площадок (СОШ №№ 1, 17, 20, 26, 28, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 49, Мурманский международный лицей, ДЮСШ № 6) и 1 стадиона (СОШ № 36) вместо 4 спортивных площадок и стадионов, запланированных до 2016 года. В рамках подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов образования в городе Мурманске» в 2013 году осуществлялась запланированная реконструкция стадиона ДЮСШ № 6 и реконструкция Центра детского и юношеского туризма «Парус».

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» для повышения уровня соответствия муниципальных образовательных учреждений современным требованиям обучения в рамках ДЦП «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы в 2013 году были проведены мероприятия по ремонту помещений кабинетов физики, химии в 2 общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ), помещений медицинского назначения – в 16 ОУ, пищеблоков и обеденных залов – в 10 ОУ, ограждений в 43 ОУ. Проведены работы по обеспечению условий совместного обучения инвалидов и школьников без нарушений развития в 2 ОУ, установлены универсальные спортивные площадки при 2 ОУ.

В рамках развития кадрового потенциала произведено повышение средней номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений до 43467,5 рублей, темп роста которой составил 118,7% (112% к плану). Это обеспечило значительное увеличение доли расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета в 2013 году до 35,7% (137,8% к плану), а также позволило сохранить долю учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на уровне чуть выше предыдущего года.

## 4.3. Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите

Благодаря своевременному выявлению социального неблагополучия и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец 2013 года сократилась на 1,6% к 2012 году до 1545 человек. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приемных семьях, сохранилось на уровне 2012 года и составило 767 человек, число детей, над которыми установлен социальный патронат, увеличилось на 14,3% к запланированному значению на уровне 2012 года до 90 человек.

Для обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в 2013 году реализованы мероприятия ДЦП [«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2013-2015 годы](http://citymurmansk.ru/img/all/315_soc__podderzhka_detey_sirot_na_2013_2015_gody.doc).

В рамках программы проводилась целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, направленная на сохранение детей в родной семье, сокращение количества родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав. В течение 2013 года в полном объеме произведена выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 631 ребенку из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По договорам найма приобретено 57 специализированных жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. В рамках мероприятий по обеспечению социальных гарантий и усилению адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отремонтировано 8 квартир.

Второй год в Мурманске действует благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребенка», в рамках которой осуществляется сбор средств для детей с тяжелыми заболеваниями. Всего за два года было собрано более 8 млн. рублей на поддержку 68 больных детей.

В рамках ВЦП «Школьное питание» 7220 учащихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста получили питание на бесплатной основе.

Достигнутые результаты свидетельствуют об успешном выполнении задачи повышения доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников в городе Мурманске в 2013 году.

# ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 2013 году по сравнению с 2012 годом в связи с демографическим процессами увеличилась обеспеченность населения больничными койками до 55,35 коек на 10 тыс. населения (103,2% к 2012 году) и врачами до 31,9 человека на 10 тыс. населения (102% к 2012 году). Сократились число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (без кабинетов платных услуг) до 6,99 посещений на 1 человека (98,2% к 2012 году) вместо ожидаемого роста до 8 посещений и среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения до 321,3 дня (96,5% к 2012 году). Рост младенческой смертности до 7,5 детей на 1000 родившихся (104,5% к 2012 году) в результате увеличения умерших в возрасте до 1 года до 26 человек (108,3% к 2012 году) сохранился на уровне ниже запланированного, составившего 8,6 человек на 1000 населения. Увеличилась доля учреждений здравоохранения, соответствующих требованиям санитарных норм и правил по сбору и временному хранению медицинских отходов, требованиям пожарной безопасности и табелю оснащения медицинской техникой, до 84% с 75% в 2012 году. Почти в 2 раза до 87 человек возросло число молодых специалистов – врачей, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения, и приглашенных специалистов, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения.

На укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения, наращивания проведения профилактических мероприятий, обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям медицины и потребностям населения, в 2013 году были направлены мероприятия по повышению качества и доступности оказания медицинской помощи ВЦП «Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска», оснащению современным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения и обеспечению безопасности их функционирования ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска», ДЦП «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска» на 2013-2015 годы, развитию кадрового потенциала ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска».

В 2013 году выполнен капитальный ремонт МБУЗ «Родильный дом № 3», МБУЗ «Городская поликлиника № 3» (система вентиляции), МБУЗ ОМСЧ «Севрыба» (операционные блоки, помещения под установку компьютерного томографа), МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» (Подстанция № 1 «Северная», ул. Свердлова д. 40/2, неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, операционный блок, помещения неотложной кардиологии и неврологии), МБУЗ «Мурманская детская городская больница» (система противопожарной защиты (дымоудаления), замена светильников), МБУЗ «Мурманская инфекционная больница» (приемное отделение).

В 5 учреждениях здравоохранения приобретено медицинское оборудование: гематологический анализатор (МБУЗ «Городская поликлиника №1»), офтальмологическое оборудование (МБУЗ «Городская поликлиника № 7»), оборудование для оснащения лапароскопических операционных централизованного блока и анализатор биохимический (МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница»), рентген С-дуга (МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба»), ламинарный бокс 2 класса (для защиты оператора при работе с микроорганизмами).

3148 медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения предоставлены выплаты материального обеспечения и социальной поддержки, 128 молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения выплачено единовременное пособие.

По итогам выполнения программных мероприятий успешно достигнуты практически все плановые показатели. Заметное отклонение от целевых показателей числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений и уровня младенческой смертности всего по городу, а также перевыполнение плана по численности молодых специалистов – врачей, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения, и приглашенных специалистов, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения, увеличившейся в 2,2 раза к плану до 87 человек, и доли расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета (в 1,8 раза), на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на здравоохранение (в 2 раза) обусловило эффективное выполнение задачи Программы.

# КУЛЬТУРА

В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города, до 2,5% (102,8% к 2012 году). Число детей, охваченных системой дополнительного образования, увеличилось на 1% к 2012 году до 3129 человек, составив 119% плановому значению.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культуры увеличилась до 26461,5 рублей, темп роста составил 135,2% к 2012 году, значительно превысив плановый показатель. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на культуру увеличилась до 8,3% в 2,3 раза к 2012 году и в 2 раза к запланированному значению. В результате увеличения перечисленных расходов доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета возросла до 5,8% в 2,3 раза к 2012 году и в 1,35 раза превысила плановый показатель.

Решение задачи по созданию условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности культурно-досуговых учреждений в 2013 году осуществлялось за счет модернизации объектов культуры и искусства города Мурманска, повышения качества и объема предоставляемых услуг в рамках ДЦП  [«Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2013-2016 годы](http://citymurmansk.ru/img/all/315_modernizaciya_municipalnyh_bibliotek_na_2013_2016_gody.doc) и «Культура Мурманска» на 2012-2014 годы, ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска». На развитие кадрового потенциала, сохранение и развитие культурного наследия Заполярья в 2013 году были направлены мероприятия ВЦП «Культура. Традиции. Народное творчество» и «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры».

В рамках мероприятий целевых программ в 2013 году выполнен частичный косметический ремонт в МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3 г. Мурманска», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 6 г. Мурманска», МБУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска», МБУК «Выставочный зал г. Мурманска». В МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» внедрен электронный читательский билет, организованы новые автоматизированные рабочие места для пользователей и сотрудников, выполнен текущий ремонт филиала № 24.

В связи с оптимизацией библиотечной сети и закрытием в 2013 году библиотек-филиалов № 13 МБУК «ЦДБ» по ул. Полухина, 9а и № 15 МБУК «ЦГБ» по ул. Героев североморцев, 5/3, сократилась обеспеченность населения муниципальными общедоступными библиотеками до 10,3 учреждений на 100 тыс. населения (88,9% к плану) и муниципальным библиотечным фондом до 2,3 единиц на 1 жителя (77,8% к плану). При этом следует отметить, что обеспеченность населения муниципальными общедоступными библиотеками превышает нормативные показатели и в 2013 году составила 103,06% от нормативной потребности.

Помимо того, в 2013 году на Семеновском озере был открыт новый современный парк аттракционов, в целях развития городских зон отдыха выполнены работы по ремонту 13 объектов внешнего благоустройства (бульвар по ул. Воровского, в районе школы № 1 по ул. Буркова, скверы в районе школы № 1 по ул. Буркова, ул. Ленинградская, около Драматического театра, у областной библиотеки, ул. Карла-Маркса, д. 1, ул. Профсоюзов, д. 20, около театра Северного флота (аллея Памяти), ул. Хлобыстова (аллея Поколений), по ул. Марата, на пр. Ленина, д.2, аллея ул. Сафонова, д.26). Установлены 3 скульптуры (памятники Пограничникам Арктики, писателю Валентину Пикулю, герою мурманской городской легенды Коту Семену), а также 8 именных скамеек в сквере на ул. Воровского.

Перевыполнение плана по отдельным показателям обеспечило успешное решение задачи по оптимизации работы и повышение конкурентоспособности культурно-досуговых учреждений для обеспечения современных потребностей и предпочтений населения в 2013 году.

# ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2013 году увеличился к 2012 году в 1,4 раза до 19,4% (138% к плану) благодаря увеличению обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 1,3 раза до 19,12% (127,5% к плану) и спортивными залами на 2% до 32,1%, доли расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета в 3,2 раза до 1,3% (260% к плану).

На решение задачи по формированию здорового образа жизни и развитие спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом в 2013 году были направлены мероприятия [ДЦП «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2012-2014 годы](http://www.citymurmansk.ru/img/all/315_razvitie_mat__teh_bazy_sporta_na_2012_2014_gody.doc) и [ВЦП «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 год](http://www.citymurmansk.ru/img/all/316_razvitie_fk_i_sporta_na_2013_god.doc).

В целях обеспечения условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом, создания равных возможностей для занятия физической культурой и спортом всех слоев и возрастных групп населения проведены 238 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, наиболее массовыми и значимыми из которых традиционно стали фестиваль спорта «Мурманская миля-8» (более 8 000 участников и зрителей) и 42 массовый конкурс «Лыжня зовет!» (более 24 000 участников). Впервые в Мурманске в рамках 79 Праздника Севера прошли международные соревнования по зимнему плаванию. Всего в мероприятиях приняли участие около 40 тыс. человек или более 13% населения города, в том числе 1 тысяча участников - лица с ограниченными возможностями здоровья. Активная работа по информационному освещению спортивных событий и пропаганде здорового образа жизни, в т.ч. в рамках мероприятий по формированию негативного отношения жителей города к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ [ДЦП «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2012-2014 годы](http://www.citymurmansk.ru/img/all/315_kompleksnye_mery_po_profilaktiki_narkomanii_na_2012_2014_gody.doc), позволила привлечь население города Мурманска к занятиям физической культурой и спортом, включая 1,5 тыс. человек по месту жительства на спортивных объектах МАУ ГСЦ «Авангард».

В 2013 году СДЮСШОР города Мурманска подготовлено 17 кандидатов в мастера спорта, 5 мастеров спорта России, мастер спорта международного класса, 331 победитель и призер чемпионатов и первенств Мурманской области, 130 победителей и призеров официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, кубки России), 73 победителя и призера официальных международных мероприятий.

Реализованы мероприятия по развитию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Мурманске: по реконструкции спортивной площадки на ул. Гагарина, д. 39, выполнен капитальный ремонт помещений здания по пр. Молодежному, д.13 для МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону, ремонт плавательного бассейна спорткомплекса МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, 51), где также установлены новое оборудование теплового узла и новая система водяного отопления. Была продолжена реконструкция спорткомплекса «Снежинка» и Дома лыжника (выполнен ремонт наружного освещения лыжной трассы), спорткомплекса «Долина Уюта» и строительство легкоатлетического манежа, начата реализация инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса по проспекту Кольский с 25-метровым бассейном. Помимо того, в рамках реализации проекта ВПП «Единая Россия» на территории общеобразовательных учреждений установлены 13 спортивных площадок и хоккейных кортов.

Таким образом, в результате значительного перевыполнения плана по основным показателям благодаря успешной реализации программных мероприятий, оценка решения задачи формирования здорового образа жизни и развития спорта путем создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спортивных сооружений с учетом утвержденной методики оценивается в «4» балла.

# МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В 2013 году значительно увеличилась доля студентов очной формы обучения, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, от общей численности студентов очной формы обучения до 7,9% (119,7% к 2012 году), возросла доля молодежи - участников мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, от общей численности молодежи до 28,8% (103,6% к 2012 году).

Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи в 2013 году обеспечивалось в рамках выполнения мероприятий целевых программ, направленных на создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города.

Так, в ходе реализации ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2012-2013 годы на территории города Мурманска в 2013 году успешно проведено 837 массовых молодежных мероприятий различной направленности (спортивные, творческие, гражданско-патриотические, интеллектуальные). Более 3 тыс. молодых людей приняли участие в деятельности органов студенческого самоуправления, мероприятиях гражданско-патриотической направленности, 3 834 человека участвовали в конкурсе молодежных проектов, 25 194 человека из числа молодежи вовлечены в социальную практику. Поддержано 28 инициатив талантливой творческой молодежи по организации культурно и социально-значимых мероприятий и 15 проектов молодежных и детских общественных объединений «Мурманск Молодежный», а также 12 молодёжных проектов по итогам конкурсов «КПД» и «Импульс будущего», проведенных в рамках ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2012-2016 годы.

Для 4100 учащихся проведены психолого-педагогические тренинги по обучению навыкам здорового образа жизни, 123 школьника стали участниками конкурса социальной рекламы «Жизнь вне зависимости» в рамках ДЦП «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2012-2014 годы.

В 2013 году проведены организационные мероприятия, благодаря которым в Мурманске появилось первое учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров и клубов» с 13-ю структурными подразделениями на территории города, что позволило сделать реализацию мероприятий в сфере молодежной политике более адресной, эффективной и разнообразной.

По итогам реализации ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2012-2015 годы временно трудоустроено 1024 несовершеннолетних гражданина, в т.ч. в общеобразовательные учреждения - 501 человек.

В рамках ДЦП Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2011-2013 годы в 2013 году улучшили свои жилищные условия 114 семей, из них в рамках муниципальной программы - 81 семья, в том числе 12 многодетных семей, региональной программы - 33 семьи.

Кроме того, 19 молодым семьям перечислены дополнительные выплаты в связи с рождением ребенка на общую сумму 1 891,4 тыс. руб.

Успешное выполнение плановых показателей свидетельствует о росте инициативы среди молодежи в результате решения задачи создания условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города.

# Направление II. «Развитие конкурентоспособной экономики»

# РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В 2013 году отмечены высокие производственные показатели в сфере рыболовства, рыбоводства города Мурманска. На фоне снижения цен на рыбопродукцию объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных увеличился к 2012 году на 25,5% до 434,1 тыс. тонн. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство» увеличился до 110,2% по сравнению с 2012 годом (109,8%), на 2% превысив плановый показатель, объем отгруженных товаров собственного производства увеличился до 23,6 млрд. рублей (108,3% к 2012 году). С увеличением среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) на 10% до 72924,5 рублей (134% к плану) благодаря модернизации производств и оптимизации численности работников среднесписочная численность работников сократилась до 3871 человека. В результате успешной работы предприятий рыбохозяйственного комплекса в 2013 году и всесторонней поддержки отрасли со стороны Правительства Мурманской области сальдированный финансовый результат деятельности организаций рыболовства, рыбоводства в 1,4 раза превысил плановое значение.

В целях повышения эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса, обеспечения внутренних потребностей города в рыбопродукции, реализации экспортного потенциала, а также улучшения качества жизни работников в городе Мурманске, реализуется ряд стратегических инвестиционных проектов.

В целях расширения ресурсной базы рыбохозяйственного комплекса МГТУ подготовлено технико-экономическое обоснование по проекту строительства в городе Мурманске Центра передовых исследований в области глубокой переработки гидробионтов (ЦПИ).

Развитию берегового рыбоперерабатывающего комплекса поспособствует модернизация действующего холодильника ОАО «ММРП». Внедрение новых (инновационных) технологий по переработке водных биоресурсов осуществляется в рамках инновационного производства новых видов консервов из гидробионтов инновационного предприятия ООО «Лотос» при МГТУ и реализации инвестиционного проекта по созданию предприятия по передержке, переработке и реализации живой рыбы, морепродуктов до 1000 тонн в год в городе Мурманске. Для обеспечения потребительского рынка и заведений общественного питания широким ассортиментом рыбной продукции планируется к реализации комплексный проект по созданию кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска. Для развития и укрепления кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса Мурманский индустриальный колледж осуществляет поиск финансирования на создание Мурманского рыбохозяйственного информационно-консультационного акварильного центра (МРИКАЦ). В рамках международного сотрудничества МГТУ с Университетом Тромсе и Арктическим университетом Норвегии осуществляется реализация совместного долгосрочного проекта по образованию в рыбной промышленности, организации международной летней школы «Рыбный менеджмент в Баренц регионе – шаг к устойчивому развитию».

Успешная деятельность рыбохозяйственных предприятий комплекса обеспечила высокий уровень выполнения задачи повышения эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса, направленного на обеспечение внутренних потребностей города в рыбопродукции, реализацию экспортного потенциала, а также на улучшение качества жизни работников.

# ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Индекс производства пищевой промышленности с учетом среднеобластного индекса-дефлятора в 2013 году оценочно составил 111,9%, превысив ожидаемое значение 105,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» увеличился к 2012 году на 7,5%, составив 27,5 млрд. рублей. Модернизация производства позволила заметно увеличить выпуск продукции и сократить ее стоимость.

В связи с тем, что основу пищевой промышленности города составляет рыбная промышленность,диверсификация и модернизация обрабатывающих производств по производству конкурентоспособной продукции для удовлетворения внутреннего спроса и развития экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью в большей степени касается предприятий рыбохозяйственного комплекса. Среди прочих предприятий пищевой промышленности масштабную модернизацию производств осуществили холдинги мясоперерабатывающей промышленности «Мурманский» и «Мелифаро». Широко развивается пищевое производство при торговых холдингах «Евророс» и «Окей». В целях обеспечения пищевой безопасности региона продолжается реконструкция и модернизация Мурманского комбината хлебопродуктов. По мере замены оборудования предприятий хлебопекарной, мясо- и рыбоперерабатывающей промышленности, а также в условиях высокой стоимости кредитных ресурсов, инвестиции предприятий пищевой промышленности в 2013 году сократились более чем в 2 раза.

В целом задача обеспечения продовольственной безопасности города Мурманска, а также насыщения потребительского рынка и организаций общественного питания широким ассортиментом пищевых продуктов предприятиями пищевой промышленности успешно выполнена в 2013 году.

# ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОРЕМОНТ

Индекс производства металлургической промышленности с учетом среднеобластного индекса-дефлятора (86,7%) в 2013 году оценочно составил 105,8%, значительно превысив уровень 2012 года (59,9%) и целевое значение Программы (83,3%). Соответственно, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» сократился до 804,4 млн. рублей (91,8% к 2012 году и 76% к плану).

В целях возрождения судостроительного производства и модернизации судостроения начата реализация стратегического проекта по созданию технопарка по обслуживанию больших надводных кораблей и крупнотоннажных судов на базе предприятия оборонно-промышленного комплекса филиала «35 СРЗ» ОАО »ЦС Звездочка» – заключен договор с проектной организацией, ведется предпроектная проработка решений по реконструкции производственных цехов и сухого дока на территории филиала, а также перевода плавдока ПД-50 в состав производственных мощностей филиала.

Реализация стратегического инвестиционного проекта по реконструкции Мурманской нефтебазы ОАО «Экспонефть» отложена предварительно до 2018 года. Решение о финансировании реализации проекта по [реконструкции Мурманской базы ООО «Газфлот» для обеспечения работ на арктическом шельфе](file:///C%3A%5Cmedvedeva%5CUsers%5CMedvedeva%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C6F0F5DD9.xlsx#Лист1!_Toc349238324) не принято. По проекту строительства учебного центра ОАО «Газпром» по подготовке персонала для освоения шельфовых месторождений ООО «Газпром добыча шельф» проводится корректировка задания на проектно-изыскательские работы в связи с получением ОАО «Газпром» дополнительных лицензий на морские углеводородные месторождения и корректировкой программы освоения ресурсов углеводородов на шельфе РФ. Сроки выполнения проектно-изыскательских работ и строительства учебного центра будут определены после утверждения изменений к заданию на проектирование учебного центра.

С учетом достигнутых результатов деятельность предприятий города обеспечила положительные результаты выполнения задачи Программы по формированию на базе Мурманска центра освоения нефтегазовых шельфовых месторождений в Арктике за счет предоставления конкурентоспособных товаров и услуг.

# ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал по организациям города Мурманска (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 году увеличился на 18,1% и составил 22,9 млрд. рублей. Основную долю инвестиций составили капиталовложения в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования (21,8%), а также предприятий транспорта (18,9%), рыболовства, рыбоводства (17,3%), прочих видов услуг (10,2%), прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (6,9%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (5,4%), операций с недвижимым имуществом (5,3%), связи (4,2%). При этом увеличение инвестиций в основной капитал отмечено в сфере рыболовства, рыбоводства (147,9% к уровню 2012 года), которые превысили плановое значение в 3,8 раза, а также операций с недвижимым имуществом (в 2,3 раза к 2012 году), потребительского рынка (в 2 раза к 2012 году), здравоохранения и предоставления социальных услуг (165,4%), прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (138,1%). Несмотря на рост инвестиций в сфере транспорта в 1,4 раза к 2012 году до 4,3 млрд. рублей, показатель сократился к плановому значению в связи с отложенной реализацией инвестиционного проекта по развитию Мурманского транспортного узла.

Инвестиции в основной капитал в сфере финансовой деятельности увеличились возросли до 481,2 млн. рублей (110,67% к 2012 году). На их долю приходится 2,1% общего объема инвестиций в основной капитал по организациям города Мурманска. В результате процессов реструктуризации и укрупнения бизнеса число крупных и средних организаций в сфере финансовой деятельности в 2013 году увеличилось до 62 единиц (110,7% к 2012 году) на фоне незначительного снижения числа зарегистрированных организаций с основным видом деятельности «Финансовая деятельность» до 286 единиц (99,7% к 2012 году и 99% к плану).

Обеспечение растущих потребностей населения и экономики города Мурманска в финансовых ресурсах в должной мере соответствует запланированным показателям.

В 2013 году реализованы инвестиционные проекты «Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) 2-го подъема Кола Мурманск» и «Устройство пешеходного перехода со звуковой и световой сигнализацией на ст.Мурманск». В рамках развития государственно-частного партнерства на территории города в 2013 году начата реализация стратегического инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса по проспекту Кольский в г. Мурманске. Также реализовывались другие крупные инвестиционные проекты:

* «Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» на 2012-2016 годы»;
* «Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;
* «Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске II пусковой комплекс»;
* «Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) 1-го подъема Кола Мурманск»;
* «Строительство многоквартирных жилых домов в районе ул. Генералова»;
* «Строительство 12-квартирного жилого дома по ул. Полярные зори, 50»;
* «Арктическая гавань» (Морской фасад) - реконструкция пирса дальних линий, реконструкция здания морского вокзала»;
* «Реконструкция гостинично-делового центра «Арктика»;
* «Строительство торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском административном округе в 102 квартале г.Мурманска - II пусковой комплекс» и др.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья успешно выполнены мероприятия по разработке бренда города Мурманска и концепции его продвижения, проведению презентационных мероприятий в рамках II Мурманской международной деловой недели, 15-й промышленной выставки «Кольский партнериат-2013» и 17 международных мероприятий. Основу презентационных материалов составили инвестиционный паспорт города Мурманска и каталог инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования город Мурманск.

В качестве информационно-организационных мероприятий по управлению инвестициями в 2013 году проведены 2 заседания Инвестиционного совета муниципального образования, семинар по франшизе, разработана и представлена на Портале информационной поддержки бизнеса mp.murman.ru интерактивная карта «Точки роста».

В целях упрощения административных условий ведения бизнеса, обеспечения информационной поддержки организациям успешно функционирует электронная приемная главы города Мурманска и официальный сайт администрации города Мурманска, где размещается актуальная информация для инвесторов.

Рост инвестиционной активности предприятий рыбохозяйственного комплекса и транспорта, активная работа органов власти по улучшению инвестиционного климата в 2013 году обеспечили высокий уровень выполнения задачи повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска.

# МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По отчетным данным Мурманскстата, количество малых предприятий по состоянию на конец 2013 года составило 9826 единиц, превысив запланированный показатель на 5%, число средних предприятий составило 61 единицу, численность индивидуальных предпринимателей составила 7458 человек.

Созданию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске в 2013 году способствовало успешное решение задач Программы в соответствии с ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2012-2016 годы, в рамках которой гражданам и юридическим лицам предоставлены различные виды поддержки.

Так, 42 субъекта малого и среднего предпринимательства города Мурманска (далее - МСП) в 2013 году получили финансовую поддержку на общую сумму 4,7 млн. рублей.

Финансовая поддержка субъектов МСП в виде субсидирования расходов по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности на возмещение части затрат на приобретение оборудования, сырья, энергосбережение, рекламу и т.п. в 2013 году предоставлена 31 субъекту МСП на общую сумму 2 956,9 тыс. рублей.

В 2013 году был проведен новый конкурс – конкурс предпринимательских проектов субъектов МСП города Мурманска, по итогам которого 8 субъектам МСП были предоставлены субсидии за счет средств муниципального и областного бюджета на сумму 1770,7 тыс. рублей.

В целях содействия развитию молодежного предпринимательства и самозанятости населения в 2013 году проведен традиционный конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД», по результатам которого из 35 заявок объявлены 3 победителя, которые получили гранты на общую сумму 700 тыс. рублей на реализацию проектов «Авто-Ателье «Авто-Стиль», «Фотостудия «Фиолетовая корова», «Создание стационарного цифрового планетария «Звездный купол».

Для популяризации идей предпринимательства и формирования положительного имиджа предпринимательства среди населения проведен ежегодный городской конкурс на лучшую журналистскую работу о малом и среднем предпринимательстве «Бизнес в зеркале СМИ», 9 победителей из 20 участников которого получили денежные премии на общую сумму 150 тыс. рублей.

В целях стимулирования научной и творческой деятельности, направленной на изучение сферы МСП, администрацией города Мурманска проведен конкурс студенческих работ «Импульс будущего». В 2013 году по 41 работе из 7 ВУЗов города Мурманска определены 9 победителей и призеров, которые были награждены ценными подарками.

В целях решения задачи по организационно-методическому обеспечению, формированию кадрового потенциала и повышению квалификационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства для начинающих и действующих предпринимателей в 2013 году было проведено 14 семинаров и налоговая конференция, которые посетило более 350 человек.

В рамках развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2013 году на базе ОАО «Сбербанк России» создан Центр развития бизнеса по оказанию консультационной поддержки, на портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства mp.murman.ru размещен гид предпринимателя, в управлениях административных округов города функционируют сенсорные информационные киоски.

Имущественная поддержка оказана в виде передачи субъектам МСП 306 муниципальных объектов, заключения 191 договора аренды и дополнительных соглашений о продлении на новый срок договоров аренды с субъектами МСП без проведения торгов, выделения дополнительных 11 объектов муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП и инфраструктуры их поддержки.

Снижение численности индивидуальных предпринимателей в 2013 году в результате реструктуризации и укрупнения бизнеса обусловило заниженную оценку выполнения задачи по созданию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске.

# ИННОВАЦИИ

По имеющимся статистическим данным число организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, в 2013 году увеличилось на 1 единицу до 8 единиц, численность работников которых по итогам года составила 845 человек (91,25% к 2012 году). Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг организаций с видом деятельности «Научные исследования и разработки» составил 801,8 млн. рублей или 84,3% в общем объеме научно-исследовательских организаций области.

Содействие формированию и развитию инновационных кластеров в целях внедрения инновационных технологий в 2013 году осуществлялось в рамках ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2012-2016 годы, по итогам которого один инновационный проект «Создание стационарного цифрового планетария «Звездный купол», признанный лучшим проектом в сфере детского внешкольного образования, дошкольного образования и раннего развития, получил муниципальную поддержку в виде гранта на сумму 200 тыс. рублей.

Инновационные стратегические инвестиционные проекты Мурманского Государственного Технического Университета «Создание инновационного производства новых видов консервов из гидробионтов», «Строительство в городе Мурманске Центра передовых исследований в области глубокой переработки гидробионтов (ЦПИ)», «Производство и реализация систем отопления загородных домов» находятся в проектной стадии. В связи с нерешенными вопросами финансирования сроки реализации проектов не установлены.

# ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли в действующих ценах увеличился в 2013 году до 38,9 млрд. рублей (110,8% к 2012 году), оборот общественного питания почти до 1 млрд. рублей (124,5% к 2012 году), объем платных услуг населению сохранился на уровне 2012 года. В сопоставимых ценах рост оборота общественного питания составил 110% к 2012 году, объема платных услуг населению – 102,3%, потребление на рынке розничной торговли стабилизировалось на уровне 2012 года.

Обеспечение условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и услуг в городе Мурманске в 2013 году осуществлялось в рамках ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2012-2016 годы.

На развитие деловой среды в сфере торговли и бытового обслуживания, повышение уровня обслуживания и качества бытовых услуг в 2013 году были направлены ежегодные общегородские конкурсы «Гермес» и «Новогодняя фантазия». Большое влияние оказывает появление новых форматов торговли в результате развития крупных сетей и появления новых брендов (М-видео, Дикси, Еврофарма), ввод новых современных торговых площадей благодаря завершению реконструкции универмага «Волна» и строительства ТРК «Северное Нагорное».

Развитию сети общественного питания способствовала реализация проекта по открытию первого в Мурманске ресторана быстрого питания «Макдональдс».

На решение задач повышения обеспеченности населения площадью торговых объектов, увеличения оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению направлена реализация крупномасштабного проекта по строительству многофункционального ТРК в Октябрьском административном округе, а также кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска.

Помимо строительства торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл» в 102 квартале города Мурманска, на расширение спектра оказываемых услуг и повышение их качества в сфере развлечений и досуга направлены проекты создания стационарного цифрового планетария «Звездный купол», открытия нового кинозала Cinema51.

В целях совершенствования механизма функционирования потребительского рынка в 2013 году разработан и утвержден постановлением администрации от 13.06.2013 № 1462 Порядок организации размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Мурманск, актуализирована Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Мурманска.

Для повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения в городе проведена сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2013», успешно продолжается реализация городского социального проекта «Городская карта поддержки». Благодаря социальной карте в 2013 году почти 22 тыс. человек (110% к 2012 году) или более 7% населения получили возможность покупать продукты питания, лекарства, а также пользоваться бытовыми услугами со скидкой 5% в 137 торговых точках города.

Улучшение ситуации на потребительском рынке города Мурманска в 2013 году по сравнению с 2012 годом свидетельствует об успешном развитии данного сектора экономики и обеспечении условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и услуг в городе Мурманске.

# ТУРИЗМ

По данным Мурманскстата в 2013 году увеличился объем платных санаторно-оздоровительных услуг (113,8% к планируемому значению) и услуг гостиниц и аналогичных мест размещения (103,2% к планируемому значению), оказанных населению организациями без субъектов малого предпринимательства. Число коллективных средств размещения сохранилось на уровне 2012 года, составив 17 единиц. Номерной фонд увеличился на 26 номеров до 1021 номера с 995 номеров в 2012 году.

Решение задачи по формированию современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Мурманске для удовлетворения деловых, социально-культурных и рекреационных потребностей жителей и гостей города осуществлялось в рамках ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2013-2014 годы.

Для формирования конкурентноспособного туристского продукта и обеспечения продвижения дестинации «Мурманск» на целевых туристских рынках разработан бренд города Мурманска и программа продвижения.

Информационная поддержка сферы туризма в городе Мурманске осуществляется с помощью информационных киосков для туристов, установленных в 2013 году в аэропорту «Мурманск», ТЦ «Волна», конгресс-отеле «Меридиан» и отеле «[Park Inn by Radisson Полярные Зори](http://murmansk.bezformata.ru/word/parkinnbyradisson-polyarnie-zori/2353101/%22%20%5Co%20%22%3Cstrong%3EParkInnbyRadisson%2A%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%3C/strong%3E)». Кроме того, на портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства сформирован раздел «Развитие туризма», который содержит ссылки на сайт «Ростуризма», туристический портал Мурманской области, достопримечательности и события города.

Разработка комплекса туристских продуктов местного значения в 2013 году осуществлялась ООО «Новые коммуникации» и ООО «Мириам-Тур». Были разработаны новые туристско-краеведческие маршруты на территории города Мурманска: «Возвращение в прошлое» - «Заполярный водный» № 343, обзорные экскурсии по Мурманску длительностью 5 и 6 часов.

На обеспечение развития деловой среды и туристской инфраструктуры города Мурманска, сопутствующих туризму видов услуг была направлена реализация крупномасштабных стратегических инвестиционных проектов по реконструкции гостиницы «Арктика», пирса дальних линий и здания морского вокзала в рамках федерального проекта «Арктическая гавань» (Морской фасад), строительству торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском административном округе в 102 квартале города Мурманска (II пусковой комплекс).

Перевыполнение плана по оказанным платным услугам в 2013 году обеспечило успешное выполнение задачи формирования современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Мурманске для удовлетворения деловых, социально-культурных и рекреационных потребностей жителей и гостей города.

# Направление III. «Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды»

# РАЗВИТИЕ МУРМАНСКА КАК КРУПНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СЕВЕРА РОССИИ

В сфере развития транспорта в 2013 году сохранилось снижение показателей. Объём перевозок грузов и грузооборот морскими транспортными и портовыми судами организаций всех видов деятельности (включая малые предприятия), осуществляющих перевозочную деятельность на морском транспорте, в 2013 году сохранил тенденцию к сокращению, составив к 2012 году 87,1% и 83,9% соответственно (в 2012 году 70% и 69,4% к 2011 году). Снижение объема отправленных грузов в загранплаванье составило 90,1% к 2012 году, в каботажное плаванье – 90,1%.

Сокращение объема перевезенных грузов в 2013 году составило 75,8% к 2012 году до 293,7 тыс. тонн.

В рамках развития Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера России в 2013 году продолжены реконструкция пирса дальних линий и 1-го района Мурманского морского торгового порта, строительство экологического бункеровочного комплекса в районе причала № 20 ММТП. Успешно завершена реализация проекта по [у](file:///C%3A%5Cmedvedeva%5CUsers%5CMedvedeva%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C6F0F5DD9.xlsx#Лист1!_Toc349238321)стройству пешеходного перехода со звуковой и световой сигнализацией на ст. Мурманск, начаты проектные работы по реконструкции здания морского вокзала и строительству российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную систему управления движения судов Кольского залива. В целях развития портовой особой экономической зоны создано ОАО «Управляющая компания «Особые экономические зоны».

Снижение показателей деятельности грузовых автомобильных компаний обусловило заниженный уровень эффективности выполнения задачи развития Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера России.

# ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА

В 2013 году количество легковых автомобилей в собственности граждан по сравнению с 2012 годом увеличилось на 17% и составило 95 994 единицы. В соответствии с планом выполнен капитальный ремонт 6,8% автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта на начало года, текущий ремонт 14,7% автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и 14,8% площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующих ремонта на начало года.

Работы по ремонту объектов транспортной инфраструктуры в целях улучшения качества и безопасности перевозок реализованы в рамках мероприятий ДЦП «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2012-2016 годы, «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2013-2016 годы, «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2013-2016 годы, ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2013 год. В результате реализации программ:

- выполнен капитальный ремонт ул. Капитана Орликовой В.Я, д. №№ 44, 45, дороги общего пользования местного значения по ул. Коминтерна, устройство пешеходной связи ул. Старостина – ул. Седова – ул. Кильдинская – пр. Северный площадью 11 452,2 кв.м;

- отремонтировано 2 проезда к дворовым территориям площадью 3 913 кв. м, проезды к детским садам и школам Первомайского, Ленинского и Октябрьского административных округов (ДОУ № 40, прогимназия № 61, СОШ № 44, ДОУ №№ 41, 13, 157, 151) общей площадью 30 551,3 кв.м;

- отремонтировано дорог общего пользования местного значения общей площадью 61 744,8 кв.м. (ул. Хлобыстова (без перекрестка пр. Героев-североморцев), ул. Гаджиева, ул. Шабалина, ул. Саши Ковалева, ул. Подстаницкого, ул. Ломоносова (участок от ул. Морской до дома № 21/10 по ул. Ломоносова), ул. Комсомольская (участок от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской), ул. Героев Рыбачьего (в 310 мкр., от ул. Шабалина до разворотного кольца троллейбусных маршрутов №№ 6,10; от пр. Кольского до въезда на территорию в/ч), ул. Воровского, на участке от ул. Софьи Перовской до пешеходной лестницы в районе домов №№18,19 по ул. Воровского, ул. Копытова, пр. Кольский и Нижне-Ростинское шоссе, выборочно).

- отремонтирована улично-дорожная сеть общей площадью 40 164,6 кв.м. (ул. Лесная, участок от дома № 8 до дома № 12, ул. Миронова, проезды города Мурманска);

- установлено 9,5 п.м искусственных неровностей, 476,3 п.м пешеходных ограждений, 906 п.м дорожных ограждений.

- приведены в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 10 пешеходных переходов (в районе перекрестков ул. Героев Рыбачьего – ул. Крупской (ТЦ «Флагман»), пр. Героев-Североморцев – ул. Чумбарова-Лучинского, пр. Кольский – ул. Героев-Рыбачьего, пр. Кольский – ул. Баумана; домов № 17 по ул. Баумана, №№ 11/1, 34 по ул. Старостина и дома
№№ 2, 30 по проезду Связи (гимназия № 1), №№ 6-13 по ул. Трудовые резервы, № 6 по ул. Шмидта; ТЦ «Русь»; остановки общественного транспорта «пер. Якорный» по пр. Кольскому).

С учетом непрерывно растущей автомобилизации города развитие транспортной инфраструктуры в 2013 году осуществлялось в рамках мероприятий по оптимизации дорожного движения за счет изменения продолжительности разрешающего сигнала светофора и схем организации дорожного движения.

Благодаря проведенным мероприятиям по формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также по совершенствованию дорожных условий количество дорожно-транспортных происшествий сократилось с 427 в 2012 году до 383 в 2013 году.

В отсутствие капитального ремонта улично-дорожной сети с твердым покрытием в 2013 году эффективность выполнения задачи развития транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшения качества и безопасности перевозок оценивается в «4» балла.

# СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В условиях стремительного развития технологий и информатизации процессов управления сфера связи остается одной из самых динамично развивающихся и инновационных. В 2013 году объем услуг связи увеличился на 13% к 2012 году и составил 5,5 млн. рублей. Численность работников предприятий связи сократилась до 3419 человек, составив 91,4% к 2012 году. Объем инвестиций в основной капитал предприятий связи составил 966,4 млн. рублей или 69,8% к 2012 году. Доля собственных средств в объеме капиталовложений увеличилась с 58,6% в 2012 году до 58,86% в 2013, кредитов банков с 5,55% до 16,07%, бюджетных средств с 2,25% до 10%.

Администрацией города Мурманска в 2013 году в сфере информатизации реализовывались мероприятия ДЦП «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск», в рамках которой к системе электронного документооборота подключены 40 рабочих мест 7 структурных подразделений, приобретено автоматизированное рабочее место «Муниципал», оборудование и системное программное обеспечение для создания центрального узла объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска, осуществляется функционирование официального сайта администрации города Мурманска и предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Снижение инвестиций в результате завершения модернизации оборудования и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий обусловило низкий уровень выполнения задачи развития и усовершенствования существующих систем связи.

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 году значительно увеличилась площадь поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, сформированных под объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования город Мурманск, составив 40,2 тыс. кв. м (113% к 2012 году и запланированному значению). Активная работа администрации в этом направлении связана с необходимостью привлечения инвесторов в реализацию проектов комплексного освоения и развития территории города, которым необходимы инвестиционные площадки, пригодные для реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, в 2013 году внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утверждены 2 документа по планировке территории муниципального образования город Мурманск (проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским в Первомайском административном округе города Мурманска, и района «Жилстрой 1»), разработаны и планируются к утверждению в 2014 году еще 2 документа (проект планировки и проект межевания территорий площадью 26,5 га, расположенной в районе пересечения улицы Шевченко и автомобильной дороги М-18 «Кола», в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского административного округа города Мурманска, и площадью 6,9 га, расположенной между ул. Лесной и ул. Судоремонтной в Первомайском административном округе города Мурманска).

В рамках работы по мониторингу земельных участков, предусмотренных под строительство и не используемых (используемых неэффективно), проведены обследования 122 земельных участков, по результатам которых выявлено 3 участка для возможного включения в реестр участков для строительства, представленный инвесторам на официальном сайте администрации города Мурманска.

В ходе реализации ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2012-2015 годы сформированы 12 участков для предоставления под строительство и 113 участков для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям.

Низкий уровень выполнения показателя «площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства» снизил эффективность выполнения задачи обеспечения реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска.

# ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Обеспеченность жильем населения города Мурманска в результате изменения численности населения неуклонно растет. В 2013 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 23,34 кв. м на 1 жителя против 23,18 кв. м на 1 жителя в 2012 году. Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов составила 10,44 тыс. кв. м, всего за год введена 161 квартира.

В рамках ДЦП «Адресная программа по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2012 – 2017 годы на вторичном рынке приобретены 48 жилых помещений общей площадью 2 397,8 кв. м, заключены контракты на участие в долевом строительстве 84 квартир в 2014 году на ул. Генералова. Таким образом, в 2013 году обеспечены благоустроенным жильем 442 человека из 5 многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, признанных в установленном порядке аварийными.

Содействию улучшения жилищных условий населения в 2013 году способствовали мероприятия ДЦП «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2011-2015 годы, направленной на предоставление субсидий молодым семьям на покупку жилья. Так в 2013 году 114 семей благодаря городской субсидии улучшили свои жилищные условия. Индекс доступности приобретения жилья увеличился с 1,85 года в 2012 году до 1,91 года. Рост показателя обусловлен увеличением среднемесячной заработной платы работников по городу Мурманску на 10,3%.

Кроме того, с 2013 года в рамках ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2012-2015 годы начала реализовываться новая форма поддержки многодетных семей – предоставление земельных участков. Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, составило 16 ед.

В целях увеличения обеспеченности населения комфортным жильем в 2013 году также реализованы мероприятия ДЦП «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2013 - 2015 годы по подготовке 23 пустующих муниципальных нежилых помещений к переводу в жилые для обеспечения населения благоустроенным жильем. Обеспечение комфортных условий проживания осуществлялось в рамках мероприятий ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2013 год. В рамках программ заменены 16 лифтов в 12 домах и внутридомовая сеть водоснабжения в 1 многоквартирном доме.

В результате реализации перечисленных мероприятий достигнутые значения целевых показателей Программы заметно превысили объемы 2012 года.

# ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

По данным Мурманскстата стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2013 году увеличилась и составила 2337,94 руб. на 1 человека в месяц (105,8% к 2012 году, 111,4% к плану), уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги сократился с 85,4% в 2012 году до 80,8% в 2013 году. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета сократилась до 13,7% в 2013 году с 15,9% в 2012 году, доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась до 29,5% (104,2% к 2012 году).

На обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг для населения за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы в 2013 году были направлены инвестиционные проекты по реконструкции ВНС (водопроводная насосная станция) I-го и II-го подъема Кола-Мурманск, «[Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске. II пусковой комплекс](file:///C%3A%5CUsers%5CMedvedeva%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C6F0F5DD9.xlsx#Лист1!_Toc349238311)», «[Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»](file:///C%3A%5CUsers%5CMedvedeva%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C6F0F5DD9.xlsx#Лист1!_Toc349238313), «[Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» на 2012-2016 годы](file:///C%3A%5CUsers%5CMedvedeva%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C6F0F5DD9.xlsx#Лист1!_Toc349238314)».

В рамках ДЦП «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2012-2016 годы отремонтированы 2 дворовые территории с проездами к ним площадью асфальтобетонного покрытия 3 913 кв. м.

В соответствии с ДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2013-2016 годы отремонтированы лестницы по 9 адресам, проведены работы по устройству наружного освещения автодорожного проезда от 1381 км автодороги Санкт-Петербург-Мурманск и по ремонту сетей наружного освещения города Мурманска.

В результате реализации мероприятий ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» за 2013 год отремонтировано 7 аварийных участков коммунальных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяженностью 1171,0 м.п., восстановлено асфальтобетонное покрытие после проведения работ по капитальному ремонту коммунальных сетей в 2012 году.

В ходе капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда в рамках реализации ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы отремонтировано 9040,7 кв. м кровель, 395 кв. м фасадов.

В целях повышения качества оказания жилищных услуг администрация города Мурманска, являясь собственником помещений в многоквартирных домах в лице ММБУ «Новые формы управления», провела обследования на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, принятия управляющими организациями мер по борьбе с экстремизмом, вандализмом, подготовки жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, принятия мер по пропуску паводковых вод по 27 895 адресам, по результатам которых по фактам выявленных нарушений действующего жилищного законодательства РФ в надзорные органы направлено 560 заявлений. Для защиты прав граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг в судах общей юрисдикции подано 216 исков, из которых по 214 искам судом принято положительное решение.

В целях взыскания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в случае спорных ситуаций ММБУ «Новые формы управления» осуществляет судебную практику участия в рассмотрении подобных гражданских дел.

В результате реализованных мероприятий в соответствии с планом успешно выполнена задача обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг для населения за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы.

# ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах в 2013 году сократилась в сравнении с 2012 годом по следующим видам ресурсов:

– электрическая энергия с 1 237,3 до 1 172,6 кВт·ч на 1 проживающего,

– тепловая энергия с 0,3 до 0,25 Гкал на 1 кв.м общей площади,

– холодная вода с 74,38 до 62,97 куб. м на 1 проживающего,

– сжиженный газ с 9,57 до 9,34 куб. м на 1 проживающего.

Удельная величина потребления горячей воды сохранилась на уровне предыдущего года (19,14 куб. м на 1 проживающего).

Сокращение показателей связано с проводимыми мероприятиями в сфере энергосбережения (повышение тепловой защиты зданий, тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, повышение энергетической эффективности систем освещения) в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2011-2014 годы.

Реализация мероприятий способствовала успешному выполнению задачи Программы по надёжному и устойчивому энергообеспечению промышленных предприятий, населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2013 заметно улучшились показатели доли ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора до 70,1% с 66,1% в 2012 году.

В городе Мурманске организована планово-регулярная система сбора, транспортировки, обезвреживания (сжигания) и размещения отходов. В настоящее время отходы с территории города Мурманска поступают для обезвреживания на завод по термической обработке ОАО «Завод ТО ТБО» (около 62%) и размещаются на городской свалке твердых отходов (около 38%).

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшения общего санитарно-экологического состояния территории города Мурманска, повышения экологической культуры населения и создания системы устойчивого управления зеленым фондом города в 2013 году были реализованы следующие программы: муниципальная целевая программа «Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске» на 2009-2013 годы, ведомственная целевая программа «Инвентаризация зеленого фонда города Мурманска» на 2012-2013 годы.

В 2013 году рамках мероприятий целевых программ ликвидировано 54 несанкционированные свалки. Площадь очищенной территории составила 52431,3 кв.м, объем вывезенных отходов - 3756 куб.м. Для предотвращения образования несанкционированных свалок на территории города Мурманск установлено 6 контейнеров для сбора мусора, 20 информационных щитов о запрете сброса и складирования мусора в местах несанкционированного размещения отходов, установлены 2 камеры видеонаблюдения, возведены преграды и валы длинной 222,7 м, ограничивающие проезд транспорта для образования свалок отходов.

В рамках месячников по санитарной очистке и благоустройству города Мурманска проведенных в 2013 году выполнена санитарная очистка территории площадью 2173,706 тыс. кв. м, вывезено 3134,55 м. куб. отходов и крупногабаритного мусора.

С целью создания системы устойчивого управления зеленым фондом города Мурманска в рамках ведомственной целевой программы в 2013 году проведена инвентаризация зеленых насаждений на площади 392313,9 кв. м, разработаны Лесохозяйственный регламент и план мероприятий по комплексному системному озеленению, оздоровлению и реконструкции озелененных территорий города Мурманска.

В ходе месячника по озеленению и благоустройству территории города Мурманска была проведена акция «Зеленый рекорд» по посадке зеленых насаждений. По итогам месячника с учетом выполненного компенсационного озеленения общая площадь озелененных участков составила 4 725 кв.м. При этом посажено 8 126 деревьев и кустарников, завезено 374 куб.м растительного грунта, устроено 112 кв.м газона и 363 клумбы, установлено 2 104 п.м новых ограждений.

В 2013 году на территории города Мурманска был проведен общегородской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству города «Мой зеленый город – мой уютный дом», в котором было заявлено 63 участка города Мурманска. Награждены благодарственными письмами, поощрительными подарками 6 организаций, 20 образовательных учреждений и 62 жителя города Мурманска.

По данным Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в 2013 году улучшилось качество воды в источниках водоснабжения города Мурманска. В 90,9% проб воды в источниках централизованного водоснабжения города Мурманска вода по санитарно-химическим показателям не соответствовала санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам против 100% проб в 2012 году. В 3,17% проб вода не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям против 4,84% проб в 2012 году.

По данным социально-гигиенического мониторинга за 2013 год качество воды во всех источниках водоснабжения города Мурманска, за исключением р. Большая Лавна, соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, но в 100% проб не соответствуют по санитарно-химическим показателям, за исключением р. Кола, где несоответствие выявлено в 91,67% проб.

Отмечено снижение показателя суммарного загрязнения почвы на территории города Мурманска, который в 2013 году составил 3,59 балла против 6,41 балла в 2012 году и суммарного показателя по области в 2013 году в размере 7 баллов. Среди территорий Мурманской области с наименьшим загрязнением почвы Мурманск в 2013 году занял 3 место.

В 2013 году сократился объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения до 27,26 тыс. тонн (88% к 2012 году). Комплексный индекс загрязнения атмосферы сократился до 3 с 4 в 2012 году. По данным наблюдений ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за состоянием загрязнения атмосферного воздуха г. Мурманска степень загрязнения оценивается как повышенная в связи с ростом загрязнения воздуха по содержанию пыли, фенола, формальдегида.

Для контроля качества атмосферного воздуха в г. Мурманске проводятся наблюдения с трех-четырех разовым отбором проб в течение суток на 6-ти стационарных постах: ул. Пригородная, 39а; ул. Папанина, 32а; ул. Лобова, 24а; ул. Беринга 1-б; ул. Скальная, 9а; Верхнеростинское шоссе, 51. Дополнительно по целевой программе «Охрана окружающей среды Мурманской области» установлены два автоматизированных информационно-измерительных комплекса непрерывного контроля оксида углерода, оксидов азота, суммы углеводородов, метана, суммы углеводородов за вычетом метана по ул. Шмидта,23, мелкой взвешенной пыли - по ул. Папанина, 32а.

В основном среднегодовые концентрации за 2013 год загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышали санитарно-гигиенические нормы, отмечалась среднегодовая концентрация формальдегида - 1.2 ПДК.

Благодаря реализации перечисленных мероприятий успешно достигнуты целевые показатели Программы и выполнена задача снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшения общего санитарно-экологического состояния территории города Мурманска.

# БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

Благодаря успешной реализации ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2013-2016 годы, ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2013-2014 годы и «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2013-2014 годы в городе значительно снизилось число зарегистрированных преступлений до 5755 случаев (88,5% к 2012 году), в т. ч. совершенных несовершеннолетними до 119 случаев (80,4% к 2012 году), тяжких и особо тяжких преступлений до 1548 случаев (93,1%), краж до 2188 (84,9%), грабежей до 180 (65%), разбойных нападений до 17 (63%), умышленного уничтожения или повреждения имущества до 34 (56,7%), мошенничеств до 334 (60,4%), преступлений против личности до 1146 (94,8%). Отмечено снижение преступности в общественных местах до 2167 преступлений против 2463 в 2012 году (88%).

В рамках ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» в 2013 году продолжена работа по внедрению и развитию в городе системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», позволяющей повысить эффективность работы при задержании преступников, установлении истины в разрешении спорных вопросов при ДТП. Данная система фиксации правонарушений, включающая 88 видеокамер на улицах города, позволила в 2013 году раскрыть 14 преступлений и выявить 148 административных правонарушений.

Реализация мероприятий ДЦП «Комплексные меры профилактики наркомании в городе Мурманске» в 2012 - 2013 годах и других целевых программ в сфере социальной политики способствовала прекращению случаев летального исхода от наркотической интоксикации в 2013 году.

Благодаря проведенным мероприятиям по формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также по совершенствованию дорожных условий количество дорожно-транспортных происшествий сократилось с 427 в 2012 году до 383 в 2013 году.

Кроме того, в целях повышения безопасности жизни мурманчан проводится работа по регулированию численности безнадзорных животных. В рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2012-2013 годы в 2013 году осуществлялась работа по отлову, стерилизации, передержке животных.

Улучшение перечисленных показателей обеспечило успешное выполнение задачи по обеспечению охраны и улучшению качества окружающей среды, снижению уровня преступности и формированию негативного отношения жителей города Мурманск к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

# Направление IV. Развитие муниципального управления и гражданского общества

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Объем доходов бюджета муниципального образования в 2013 году увеличился на 8,1% к 2012 году, составив 9261 млн. рублей, в том числе доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета взросла до 86,6% с 83,4%. Объем расходов увеличился на 8,7% до 9584,1 млн. рублей.

На создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом, выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества в 2013 году были направлены мероприятия ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2012-2014 годы, ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2013 год, «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2013 год и «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск на 2013 год».

В результате активной информационной политики доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления, от общего числа жителей города Мурманска увеличилась на 3,1% и составила 57%. Функционирование интернет-приемной на официальном сайте администрации города Мурманска позволило 33116 гражданам обратиться за получением муниципальных услуг в электронном виде. Всего в 2013 году в администрацию города Мурманска за получением муниципальных услуг обратилось 78375 граждан, что сопоставимо с четвертью населения города. Из 96 598 обращений граждан по 98 536 вопросам 50% обращений - решены положительно, по 50% - даны квалифицированные разъяснения и рекомендации.

В целях повышения эффективности муниципального управления и обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск на основе применения программно-целевого метода управления, современных моделей и методик комплексного управления процессами развития города в 2013 году началось внедрение программного комплекса компании «Кейсистемс» по оптимизации и автоматизации бюджетного и связанных с ним процессов.

В ходе совершенствования нормативной правовой базы, направленной на повышение эффективности муниципального управления, в 2013 году принято 705 постановлений администрации города Мурманска, в т.ч. 393 для внесения изменений в ранее действующие постановления.

В сфере управления муниципальным имуществом произведена оценка 670 объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества и организация мероприятий по передаче имущества в аренду, совершения сделок, постановки имущества на учет. Из 383 объектов казны города Мурманска, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, 349 передано в аренду, 51 объект муниципального имущества продан, в т.ч 23 продано с торгов, 28 помещений было приватизировано. 82 объекта бесхозяйного имущества приняты в муниципальную собственность и готовы для вовлечения в хозяйственный оборот. Зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием город Мурманск на 1 земельный участок под спортивную площадку (хоккейный корт) по улице Гагарина.

В результате реструктуризации организаций муниципальной формы собственности их число в соответствии с предусмотренным Программой планом сократилось к 2012 году до 243 единиц, численность работников данных организаций сократилась до 17,8 тыс. человек. Снижение показателей обусловлено реорганизацией ММБУ «Дорсервис» путем присоединения к ММБУ «Управление дорожного хозяйства», а также 2 учреждений здравоохранения и 4 учреждений образования, ликвидации МБУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи».

Увеличение объема инвестиций организаций муниципальной формы собственности в 2013 году связано, главным образом, с увеличением финансирования муниципальных бюджетных учреждений образования, здравоохранения, учреждений культуры, учреждений социальной сферы и физической культуры и спорта в рамках реализации соответствующих целевых программ. Кроме того, увеличились капиталовложения по муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска и ОАО со 100 % долей муниципальной собственности:

- ММУП «Здоровье» проведен ремонт объектов основных средств, приобретен автомобиль и установлено электрооборудование;

- ОАО «Кинопредприятие Мурманск» приобретено новое цифровое оборудование на сумму 5,3 млн. рублей;

- ОАО «Мурманский продовольственно-вещевой рынок» начата реконструкция Первомайского рынка (устройство крытой торговой площадки);

- ОАО «Фармация Мурманска» в 2013 году реконструировано помещение аптеки № 39 (пр. Кольский, 100), приобретены объекты основных средств (аптечного модуля и транспортного средства) на общую сумму 13,9 млн. рублей.

Совершенствование применения программно-целевого метода управления и нормативной правовой базы, направленной на повышение эффективности муниципального управления, развитие системы информационного сопровождения процесса муниципального управления, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск обеспечили успешное выполнение задачи повышения эффективности муниципального управления на основе внедрения системы комплексного управления процессами развития города.

# ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Поддержка и укрепление партнерских отношений с городами-побратимами имеет широкую направленность, включая, наряду с социальной, экономическую сферу. Так в 2013 году в целях стимулирования внешнеторговой и инвестиционной деятельности в городе инвестиционные возможности Мурманска были представлены на 17 международных мероприятиях.

В рамках 14-ой Международной специализированной выставки «Море. Ресурсы. Технологии – 2013» (13-15 марта 2013 года) проведены семинар «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», в Торговом представительстве РФ в Финляндии в Хельсинки проведена презентация Мурманской области. В ходе II Мурманской международной деловой недели в рамках участия в IX Международной выставке SevTec-2013 и V выставке инвестиционных проектов «Мурманская область – инвестиционная» комплексный стенд муниципального образования стал победителем смотр-конкурса «Лучший стенд муниципального образования Мурманской области».

Помимо того, инвестиционный потенциал города Мурманска представлен на Российско-нидерландском семинаре и бизнес встрече B2B, Русско-шведском совете по поддержке малого и среднего бизнеса, на «дне городов-побратимов» в г. Лулео (Швеция), на международной конференции «В духе процесса Рованиеми – города Арктики, глобальные процессы и местные реалитеты» (г. Рованиеми, Финляндия), а также в ходе встреч с делегациями из Германии, Нидерландов, Китая, Финляндии, Великобритании, Дании, Кореи, Норвегии.

# ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

На развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях и муниципальном управлении в 2013 году были направлены мероприятия ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2013 год, по итогам которых на конкурсной основе предоставлены субсидии на реализацию 15 социально значимых проектов общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кроме того, организованы и проведены круглый стол и консультативный семинар с представителями общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, проведена ярмарка социальных проектов некоммерческих организаций; вручены премии за активную общественную работу 10 общественным объединениям и некоммерческим организациям. 16 общественных организаций получили льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в 2013 году.

# Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы за 2013 год произведена на основе сравнения фактически достигнутых и плановых значений показателей. Согласно произведенным расчетам по имеющимся отчетным данным эффективность реализации Программы составила **5 баллов.**

Оценка эффективности по направлениям социально-экономического развития города Мурманска достигла следующих значений:

- направление I «Повышение уровня и качества жизни населения города» – 4 баллов;

- направление II «Развитие конкурентоспособной экономики» – 5 баллов;

- направление III «Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды» – 4 балла;

- направление IV «Развитие муниципального управления и гражданского общества» – 5 баллов.

По направлению I «Повышение уровня и качества жизни населения города» заниженная оценка эффективности обусловлена ростом миграционного оттока населения и значительным перевыполнением плана по половине показателей в сфере развития физической культуры и спорта в городе (удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; обеспеченность жителей города плоскостными спортивными сооружениями, доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета) в связи с реализацией проекта по реконструкции спорткомлекса «Авангард».

По направлению III «Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды» заниженная оценка эффективности обусловлена низким уровнем выполнения задач «Развитие Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера», «Развитие и усовершенствование существующих систем связи», «Обеспечение реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска», «Создание благоприятных условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем», что связано с сокращением грузоперевозок, инвестиций в основной капитал организаций по виду деятельности «Связь» в результате широко проведенной модернизации и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий, не достижением плановых значений показателей по вводу многоквартирных жилых домов и жилых квартир, переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.

При этом по некоторым показателям Программы уже в 2013 году достигнуты и улучшены значения, запланированные на 2016 год, в том числе по показателям:

* Доля расходов на дошкольное образование, общее образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета;
* Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на дошкольное образование, общее образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство;
* Объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности;
* Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в «Рыболовство и рыбоводство»;
* Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (кроме банков, страховых и бюджетных организаций) по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство»;
* Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство»;
* Площадь поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, сформированных под объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования город Мурманск;
* Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство», индекс производства по ВЭД «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий»;
* Индекс физического объема оборота общественного питания;
* Количество организаций муниципальной формы собственности;
* Коэффициент рождаемости;
* Среднегодовая численность работников крупных и средних предприятий;
* Объем доходов бюджета муниципального образования;
* Объем доходов бюджета на душу населения в год;
* Объем расходов бюджета муниципального образования;
* Площадь отремонтированных кровель.

В соответствии с отчетными данными за 2013 год и их планируемыми значениями в Программу будут внесены изменения по составу и значениям целевых показателей с целью повышения эффективности достижения среднесрочных и долгосрочных целей развития города.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

**Оценка достижения в 2013 году плановых значений целевых индикаторов**

**Программы социально-экономического развития города Мурманска**

**на период до 2016 года**

| Приоритетное направление/ стратегическая цель/показатели | Единица измерения | 2012 год (отчет) | 2013 год (план) | Темп роста 2013 (план) к 2012 (отчет), % | 2013 год (отчет) | Темп роста 2013 к 2012 (отчет), % | Отклоне-ние 2013 год[[1]](#footnote-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение уровня и качества жизни населения города |
| 1. Стабилизация демографической ситуации |
| 1.1. Среднегодовая численность населения города Мурманска | тыс. человек | 303,75 | 302,63 | 99,63 | 300,81 | 99,03 | 0,99 |
| 1.2. Коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 11,10 | 10,97 | 98,83 | 11,56 | 104,14 | 1,05 |
| 1.3. Коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 11,64 | 11,30 | 97,08 | 11,51 | 98,88 | 0,98 |
| 1.4. Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -0,54 | -0,33 | 163,64 | 0,05 | 1180,00 | 7,60 |
| 1.5. Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -7,91 | -4,30 | 183,95 | -11,15 | 70,94 | 0,39 |
| 2. Повышение эффективности функционирования рынка труда |
| 2.1. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости в среднем за год | тыс. человек | 1,80 | 2,04 | 113,33 | 1,64 | 91,11 | 1,24 |
| 2.2. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы | % | 59,10 | 56,60 | 95,77 | 59,10 | 100,00 | 1,04 |
| 2.3. Уровень безработицы | % | 0,93 | 1,07 | 115,05 | 0,98 | 105,38 | 1,09 |
| 2.4. Среднегодовая численность работников крупных и средних предприятий | тыс. человек | 100,21 | 99,56 | 99,35 | 99,79 | 99,58 | 1,00 |
| 3. Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения |
| 3.1. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей города Мурманска | % | 14,50 | 15,30 | 105,52 | 14,90 | 102,76 | 1,03 |
| 3.2. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся  | % | 91,00 | 85,00 | 93,41 | 91,00 | 100,00 | 1,07 |
| 3.3.       Количество граждан, получивших материальную помощь на приобретение лекарств; предметов первой необходимости; получение медицинских услуг; на оформление документов, удостоверяющих личность; приобретение проездных документов и прочее | человек | 3127 | 2600 | 83,15 | 2880 | 92,10 | 0,90 |
| 3.4. Количество человек, получивших единовременную материальную помощь, всего, в том числе:  | человек | 880,00 | 911,00 | 103,52 | 732,00 | 83,18 | 1,24 |
| 3.4.1.   Участников, инвалидов ВОВ 1941-1945гг. | человек | 510,00 | 511,00 | 100,20 | 443,00 | 86,86 | 1,15 |
| 3.4.2.   Инвалидов | человек | 370,00 | 400,00 | 108,11 | 289,00 | 78,11 | 1,38 |
| 3.5.  Наличие соглашений о социальном партнерстве по обеспечению льготных категорий жителей города Мурманска –держателей социальной карты «Городская карта поддержки» по доступной цене хлебобулочной продукции | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1,00 |
| 4. Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников |
| 4.1. Дошкольное образование |
| 4.  1.1. Численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в городе на начало года | человек | 18114 | 18233 | 100,66 | 18450 | 101,85 | 1,01 |
| 4.1.2. Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет | 79,76 | 81,63 | 102,34 | 80,00 | 100,30 | 0,98 |
| 4.1.3.    Средняя наполняемость групп дошкольных учреждений | человек | 17,20 | 17,20 | 100,00 | 18,00 | 104,65 | 0,96 |
| 4.1.4.    Количество введенных мест в дошкольные образовательные учреждения - всего, в том числе:  | мест | 88 | 331 | 376,14 | 139 | 157,95 | 0,42 |
| 4.1.4.1. за счет нового строительства | мест | 0 | 0 | х | 0 | х | 0,00 |
| 4.1.5.    Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных детских дошкольных учреждений | % к предыду-щему периоду | 113,10 | 104,40 | 92,31 | 124,20 | 109,81 | 1,19 |
| 4.1.6.    Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 93,50 | 93,80 | 100,32 | 96,00 | 102,67 | 1,02 |
| 4.1.7.    Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета | % | 17,90 | 19,50 | 108,94 | 20,30 | 113,41 | 1,04 |
| 4.1.8.    Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на дошкольное образование | %  | 1,40 | 1,30 | 92,86 | 2,30 | 164,29 | 1,77 |
| 4.2. Общее и дополнительное образование |
| 4.2.1.    Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | человек | 25594 | 26066 | 101,84 | 25596 | 100,01 | 0,98 |
| 4.2.2.    Средняя наполняемость классов | человек | 24,40 | 24,73 | 101,35 | 24,20 | 99,18 | 1,02 |
| 4.2.3.    Число медалистов,  | человек | 97 | 65 | 67,01 | 103 | 106,19 | 1,58 |
| в т.ч. золотых |  | 46 | 37 | 80,43 | 54 | 117,39 | 1,46 |
| 4.2.4.    Доля медалистов в общей численности выпускников | % | 6,80 | 4,80 | 70,59 | 8,40 | 123,53 | 1,75 |
| 4.2.5.    Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 129,50 | 106,00 | 81,85 | 118,70 | 91,66 | 1,12 |
| 4.2.6.    Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | % | 98,60 | 99,50 | 100,91 | 98,90 | 100,30 | 0,99 |
| 4.2.7.    Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, к общему количеству обучающихся | % | 69,30 | 80,00 | 115,44 | 71,00 | 102,45 | 0,89 |
| 4.2.8.    Количество образовательных учреждений, в которых проведен ремонт помещений пищеблоков и обеденных залов | единиц | 5 | 5 | 100,00 | 10 | 200,00 | 2,00 |
| 4.2.9.    Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 32,30 | 35,42 | 109,66 | 31,30 | 96,90 | 0,88 |
| 4.2.10. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 11,80 | 12,30 | 104,24 | 12,40 | 105,08 | 1,01 |
| [4.2.11. Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета](file:///C%3A%5Cmedvedeva%5CMD%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C2014%5C%D0%9F%D0%A1%D0%AD%D0%A02013.xlsx#RANGE!_ftn1) | %  | 36,10 | 25,90 | 71,75 | 35,70 | 98,89 | 1,38 |
| 4.2.12. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на общее образование | % | 3,30 | 3,30 | 100,00 | 3,50 | 106,06 | 1,06 |
| 4.3. Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите |
| 4.3.1.    Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец года | человек  | 1570 | 1562 | 99,49 | 1545 | 98,41 | 1,01 |
| 4.3.2.    Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приемных семьях | человек | 768 | 800 | 104,17 | 767 | 99,87 | 0,96 |
| 4.3.3.    Число детей, над которыми установлен социальный патронат | человек | 70 | 70 | 100,00 | 90 | 128,57 | 1,29 |
| 4.3.4.    Количество отремонтированных квартир для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | единиц | 12 | 14 | 116,67 | 8 | 66,67 | 0,57 |
| 5. Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения, наращивания проведения профилактических мероприятий, обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям медицины и потребностям населения |
|  |
| 5.1. Обеспеченность в муниципальных учреждениях здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.    больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 53,63 | 55,14 | 102,82 | 55,35 | 103,21 | 1,00 |
| 5.1.2.    врачами | человек на 10 тыс. населения | 31,31 | 32,72 | 104,50 | 31,91 | 101,92 | 0,98 |
| 5.1.3.    средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 68,51 | 70,64 | 103,11 | 68,18 | 99,52 | 0,97 |
| 5.1.4.    Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (без кабинетов платных услуг) | посеще-ний на одного человека | 7,11 | 8,03 | 112,94 | 6,99 | 98,31 | 1,15 |
| 5.2.   Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 333 | 327 | 98,20 | 321 | 96,49 | 0,98 |
| 5.3.   Уровень госпитализации | человек на 100 человек населения | 15,51 | 15,50 | 99,94 | 15,64 | 100,84 | 0,99 |
| 5.4.   Младенческая смертность всего по городу | детей на 1000 родив-шихся | 7,15 | 8,60 | 120,28 | 7,48 | 104,62 | 1,15 |
| 5.5.   Своевременность выполнения вызовов скорой медицинской помощи | % | 93,60 | 97,00 | 103,63 | 91,90 | 98,18 | 0,95 |
| 5.6.   Время ожидания приезда бригады скорой медицинской помощи  в квартиру | минут | 15,00 | 15,60 | 104,00 | 16,00 | 106,67 | 0,98 |
|  на улицу | минут | 9,00 | 10,00 | 111,11 | 10,00 | 111,11 | 1,00 |
| 5.7.   Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы врачей учреждений здравоохранения  | % | 127,60 | 106,00 | 83,07 | 100,34 | 78,64 | 0,95 |
| 5.8.   Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения  | % | 128,90 | 106,00 | 82,23 | 112,85 | 87,55 | 1,06 |
| 5.9.   Доля учреждений здравоохранения, соответствующих требованиям санитарных норм и правил по сбору и временному хранению медицинских отходов, требованиям пожарной безопасности и табелю оснащения медицинской техникой | % | 75,00 | 80,00 | 106,67 | 84,00 | 112,00 | 1,05 |
| 5.10.    Численность молодых специалистов – врачей, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения, и приглашенных специалистов, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения | чел. | 47 | 40 | 85,11 | 87 | 185,11 | 2,18 |
| 5.11.    Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета | % | 9,40 | 2,10 | 22,34 | 3,70 | 39,36 | 1,76 |
| 5.12.    Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на здравоохранение | %  | 5,00 | 9,90 | 198,00 | 19,30 | 386,00 | 1,95 |
| 6. Оптимизация работы и повышение конкурентной способности культурно-досуговых учреждений для обеспечения современных потребностей и предпочтений населения |
| 6.1. Обеспеченность муниципальными общедоступными библиотеками  | учрежде-ний на 100 тыс. населения | 10,86 | 11,59 | 106,72 | 10,31 | 94,94 | 0,89 |
| % от нормативной потребно-сти | 108,62 | 99,90 | 91,97 | 103,06 | 94,88 | 1,03 |
| 6.2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города  | % | 2,46 | 2,74 | 111,38 | 2,53 | 102,85 | 0,92 |
| 6.3. Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом  | единиц на 1 жителя | 2,62 | 3,00 | 114,50 | 2,33 | 88,93 | 0,78 |
| 6.4. Число пользователей муниципальных библиотек | человек | 96946 | 97746 | 100,83 | 96132 | 99,16 | 0,98 |
| 6.5. Число детей, охваченных системой дополнительного образования | человек | 3100 | 2620 | 84,52 | 3129 | 100,94 | 1,19 |
| 6.6. Численность работников муниципальных учреждений сферы культуры, поощренных городскими премиями  | человек | 10 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 1,00 |
| 6.7. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы работников культуры | % к предыду-щему году | 112,00 | 106,00 | 94,64 | 135,20 | 120,71 | 1,28 |
| 6.8. Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета | % | 2,50 | 4,30 | 172,00 | 5,80 | 232,00 | 1,35 |
| 6.9. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на культуру | % | 3,60 | 4,10 | 113,89 | 8,30 | 230,56 | 2,02 |
| 7. Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спортивных сооружений |
| 7.1. Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования СДЮСШОР, ДЮСШ, ДООЦ | человек | 9751 | 10670 | 109,42 | 9624 | 98,70 | 0,90 |
| 7.2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 14,02 | 14,04 | 100,14 | 19,40 | 138,37 | 1,38 |
| 7.3. Обеспеченность жителей города спортивными залами | % | 31,38 | 31,50 | 100,38 | 32,09 | 102,26 | 1,02 |
| 7.4. Обеспеченность жителей города плоскостными спортивными сооружениями | % | 14,80 | 15,00 | 101,35 | 19,12 | 129,19 | 1,27 |
| 7.5. Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий в городе Мурманске | единиц | 238 | 238 | 100,00 | 238 | 100,00 | 1,00 |
| 7.6. Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета | % | 0,40 | 0,50 | 125,00 | 1,30 | 325,00 | 2,60 |
| 8. Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города |
| 8.1. Доля молодежи - участников мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, от общей численности молодежи | % | 27,80 | 28,80 | 103,60 | 28,80 | 103,60 | 1,00 |
| 8.2. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи | % | 53,00 | 48,69 | 91,87 | 48,60 | 91,70 | 1,00 |
| 8.3. Доля студентов очной формы обучения, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, от общей численности студентов очной формы обучения | % | 6,60 | 7,90 | 119,70 | 7,90 | 119,70 | 1,00 |
| 8.4. Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск | человек | 29 | 34 | 117,24 | 28 | 96,55 | 0,82 |
| 8.5. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на укрепление семьи, популяризацию семейных ценностей, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 1,42 | 2,40 | 169,01 | 2,02 | 142,25 | 0,84 |
| 8.6. Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий | единиц | 105 | 134 | 127,62 | 114 | 108,57 | 0,85 |
| 8.7. Количество молодых семей, получивших социальную выплату при рождении ребенка | единиц | 17 | 25 | 147,06 | 19 | 111,76 | 0,76 |
| 8.8. Количество трудоустроенных подростков, в т.ч. в период летних каникул  | человек | 1047 | 540 | 51,58 | 1024 | 97,80 | 1,90 |
| II. Развитие конкурентоспособной экономики |
| 1. Повышение эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса, направленное на обеспечение внутренних потребностей города в рыбопродукции, реализацию экспортного потенциала, а также на улучшение качества жизни работников |
| 1.1.       Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство» | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 21757,16 | 23961,30 | 110,13 | 23563,00 | 108,30 | 0,98 |
| 1.2.       Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство» | в % к предыду-щему году | 109,78 | 107,70 | 98,11 | 110,16 | 100,35 | 1,02 |
| 1.3.       Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных  | тыс. тонн | 345,90 | 546,50 | 157,99 | 434,10 | 125,50 | 0,79 |
| 1.4.       Цена за 1 тонну экспортной продукции | тыс. долл. США | 2,60 | 2,10 | 80,77 | 2,00 | 76,92 | 0,95 |
| 1.5.       Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства; по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство»  | чел. | 4233 | 4765 | 112,57 | 3871 | 91,45 | 0,81 |
| 1.6.       Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство» | рублей | 66302,00 | 54520,00 | 82,23 | 72924,50 | 109,99 | 1,34 |
| 1.7.       Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (кроме банков, страховых и бюджетных организаций) по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство» | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 4775,18 | 3460,00 | 72,46 | 4674,90 | 97,90 | 1,35 |
| 2. Обеспечение продовольственной безопасности города Мурманск, а также насыщение потребительского рынка и организаций общественного питания широким ассортиментом пищевых продуктов |
| 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 25567,35 | 29580,40 | 115,70 | 27484,90 | 107,50 | 0,93 |
| 2.2. Индекс производства по ВЭД «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» | в % к предыдущему году | 105,79 | 105,53 | 99,75 | 111,90 | 105,78 | 1,06 |
| 3. Формирование на базе Мурманска центра освоения нефтегазовых шельфовых месторождений в Арктике за счет предоставления конкурентоспособных товаров и услуг |
| 3.1.   Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 876,25 | 1062,00 | 121,20 | 804,40 | 91,80 | 0,76 |
| 3.2.   Индекс производства по ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» | в % к предыдущему году | 59,85 | 83,30 | 139,18 | 105,80 | 176,78 | 1,27 |
| 4. Стабилизация деятельности судоремонтных предприятий за счет увеличения судозаходов в рамках развития порта, а также диверсификации мощностей в соответствии с прогнозируемым спросом в связи с реализацией проектов в нефтегазовой отрасли |
| 4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 2472,91 | 841,80 | 34,04 | 1838,35 | 74,34 | 2,18 |
| 4.2. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» | в % к предыду-щему году | 137,28 | 100,10 | 72,92 | 73,40 | 53,47 | 0,73 |
| 5. Обеспечение растущих потребностей населения и экономики города Мурманска в финансовых ресурсах |
| 5.1.         Количество крупных и средних организаций в сфере финансовой деятельности | единиц | 56 | 63 | 112,50 | 62 | 110,71 | 0,98 |
| 5.2.         Количество организаций с основным видом деятельности «Финансовая деятельность» | единиц | 287 | 290 | 101,05 | 286 | 99,65 | 0,99 |
| 5.3.         Инвестиции в основной капитал в сфере финансовой деятельности | млн. рублей | 434,77 | 600,00 | 138,00 | 481,15 | 110,67 | 0,80 |
| 6. Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и развитие его как делового центра Арктики |
| 6.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего, в том числе: | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 19428,80 | 36717,20 | 188,98 | 22943,77 | 118,09 | 0,62 |
| 6.2. Рыболовство и рыбоводство | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 2679,66 | 1037,60 | 38,72 | 3963,07 | 147,89 | 3,82 |
| 6.3. Обрабатывающие производства | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 380,80 | 3037,40 | 797,64 | 140,95 | 37,01 | 0,05 |
| 6.4. Транспорт | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 3147,32 | 20046,90 | 636,95 | 4339,90 | 137,89 | 0,22 |
| 6.5. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования на 1 жителя | тыс. рублей в ценах соответст-вующих лет | 63,96 | 121,30 | 189,65 | 76,27 | 119,25 | 0,63 |
| 7. Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске с целью увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и привлечения трудовых ресурсов в сферу предпринимательства |
| 7.1. Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года | единиц | 10533 | 9337 | 88,65 | 9826 | 93,29 | 1,05 |
| 7.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего | человек | 23558 | 41775 | 177,33 | 22694 | 96,33 | 0,54 |
| 7.3. Оборот малых предприятий[[2]](#footnote-2) | млн. руб. | x | x | x | x | x | x |
| 7.4. Индекс производства малых предприятий | % | x | x | x | x | x | x |
| 7.5. Численность индивидуальных предпринимателей | человек | 8832 | 8874 | 100,48 | 7458 | 84,44 | 0,84 |
| 7.6. Количество средних предприятий – всего | единиц | 62 | 63 | 101,61 | 61 | 98,39 | 0,97 |
| 7.7. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям – всего | человек | 5283 | 6659 | 126,05 | 5198 | 98,39 | 0,78 |
| 8. Создание эффективной инновационной системы, обеспечивающей высокий уровень коммерциализации технологий |
| 8.1.   Среднесписочная численность работников, осуществляющих научные исследования и разработки | человек | 926 | 933 | 100,76 | 845 | 91,25 | 0,91 |
| 8.2.   Число инновационно-активных организаций | единиц | 7 | 22 | 314,29 | 8 | 114,29 | 0,36 |
| 8.3.   Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 867,77 | 296,80 | 34,20 | 801,81 | 92,40 | 2,70 |
| 8.4.   Количество инновационных проектов, получивших муниципальную поддержку  | единиц | 0 | 1 | х | 1 | х | 1 |
| 9. Обеспечение условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и услуг в городе Мурманске |
| 9.1.   Оборот розничной торговли[[3]](#footnote-3) | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 35134,80 | 111105,20 | 316,23 | 38918,20 | 110,77 | 0,35 |
| 9.2.    Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыду-щему периоду | 116,40 | 107,00 | 91,92 | 99,90 | 85,82 | 0,93 |
| 9.3.   Оборот общественного питания | млн. рублей в ценах соответст-вующих лет | 781,10 | 4575,00 | 585,71 | 972,70 | 124,53 | 0,21 |
| 9.4.   Индекс физического объема оборота общественного питания | в % к предыдущему периоду | 123,00 | 102,30 | 83,17 | 110,00 | 89,43 | 1,08 |
| 9.5.   Объем платных услуг населению | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 16150,80 | 29774,30 | 184,35 | 16178,20 | 100,17 | 0,54 |
| 9.6.   Индекс физического объема платных услуг населению | в % к предыдущему году | 98,70 | 100,90 | 102,23 | 102,31 | 103,66 | 1,01 |
| 9.7.   Обеспеченность населения площадью торговых объектов (по продаже продовольственных и непродовольственных товаров) | кв. метров на 1000 человек населения | 779,10 | 1273,10 | 163,41 | 787,95 | 101,14 | 0,62 |
| 10. Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Мурманске для удовлетворения деловых, социально-культурных и рекреационных потребностей жителей и гостей города |
| 10.1.    Количество иностранных посетителей (нерезидентов) | тыс. человек | 11,98 | 12,50 | 104,34 | 10,75 | 89,73 | 0,86 |
| 10.2.    Количество российских посетителей из других регионов | тыс. человек | 77,04 | 76,80 | 99,69 | 70,51 | 91,52 | 0,92 |
| 10.3.    Число коллективных средств размещения (без субъектов малого предпринимательства) | единиц | 17 | 9 | 52,94 | 17 | 100,00 | 1,89 |
| 10.4.    Число гостиничных мест | единиц | 995 | 1340 | 134,67 | 1021 | 102,61 | 0,76 |
| 10.5.    Объем платных услуг, оказываемых населению организациями (без субъектов малого предпринимательства):  |
| 10.5.1.       По санаторно-оздоровительным услугам | млн. рублей в сопоставимых ценах | 18,1 | 23,20 | 128,18 | 26,40 | 145,86 | 1,14 |
| 10.5.2.       По услугам гостиниц и аналогичных мест размещения | млн. рублей в сопоставимых ценах | 421,7 | 406,10 | 96,30 | 419,20 | 99,41 | 1,03 |
| III. Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды |
| 1. Развитие Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера |
| 1.1.   Объём перевозок грузов морскими транспортными и портовыми судами | тыс.т | 4890,60 | 5588,60 | 114,27 | 4259,71 | 87,10 | 0,76 |
| 1.2.   Объём перевозок грузов грузовых автомобилей организаций | тыс. тонн | 387,60 | 834,50 | 215,30 | 293,70 | 75,77 | 0,35 |
| 1.3.   Темп роста грузооборота грузового транспорта | % к преды-дущему периоду | 77,00 | 99,20 | 128,83 | 74,20 | 96,36 | 0,75 |
| 2. Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок |
| 2.1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года:  |
| 2.1.1.    Капитальный ремонт | % | 2,40 | 7,00 | 291,67 | 6,80 | 283,33 | 0,97 |
| 2.1.2.    Текущий ремонт | % | 19,60 | 15,00 | 76,53 | 14,70 | 75,00 | 0,98 |
| 2.2. Доля площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта на начало года: |
| 2.2.1.    Капитальный ремонт | %  | 0,00 | 3,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 2.2.2.    Текущий ремонт | %  | 2,30 | 15,00 | 652,17 | 14,80 | 643,48 | 0,99 |
| 3. Развитие и усовершенствование существующих систем связи |
| 3.  1. Объем инвестиций в основной капитал организаций по виду деятельности «Связь» | млн. рублей | 1384,57 | 3000,00 | 216,67 | 966,41 | 69,8 | 0,32 |
| 4. Обеспечение реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска |
| 4.1. Площадь поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, сформированных под объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования город Мурманск | кв.м | 35643 | 35643 | 100,00 | 40161 | 112,68 | 1,13 |
| 4.2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения | кв. метров на человека | 0,13 | 1,30 | 1000,00 | 0,12 | 92,31 | 0,09 |
| 5. Создание благоприятных условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем |
| 5.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. м на 1 жителя | 23,18 | 23,36 | 100,78 | 23,34 | 100,69 | 1,00 |
| 5.2.       Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | тыс. кв. м | 16,21 | 34,70 | 214,06 | 10,44 | 64,42 | 0,30 |
| 5.3.       Количество введенных жилых квартир за год | единиц | 237 | 377 | 159,07 | 161 | 67,93 | 0,43 |
| 5.4.   Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | человек | 37 | 3132 | 8464,86 | 442 | 1194,59 | 0,14 |
| 5.5.   Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 0,96 | 0,18 | 18,75 | 1,08 | 112,50 | 0,17 |
| 6. Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг для населения за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы |
| 6.1. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | 85,40 | 92,00 | 107,73 | 80,80 | 94,61 | 0,88 |
| 6.2. Стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц  | руб. на 1 человека в месяц | 2209,10 | 2460,44 | 111,38 | 2337,94 | 105,83 | 1,05 |
| 6.3.   Площадь отремонтированного покрытия дворовых территорий  | тыс.кв. м | 9,50 | 6,55 | 68,95 | 3,90 | 41,05 | 0,60 |
| 6.4.   Площадь отремонтированных кровель | кв. м | 11292,50 | 13070,00 | 115,74 | 9040,70 | 80,06 | 0,69 |
| 6.5.   Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета | % | 15,90 | 12,90 | 81,13 | 13,70 | 86,16 | 1,06 |
| 6.6. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство  | % | 28,30 | 18,80 | 66,43 | 29,50 | 104,24 | 1,57 |
| 7. Надёжное и устойчивое энергообеспечение промышленных предприятий, населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения |
| 7.1.       Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
| 7.1.1.    Электрическая энергия | кВт·ч на одного проживающего | 1237,30 | 925,20 | 74,78 | 1172,58 | 94,77 | 0,79 |
| 7.1.2.    Тепловая энергия | Гкал на один кв. м общей площади | 0,30 | 0,23 | 76,67 | 0,25 | 83,33 | 0,92 |
| 7.1.3.    Горячая вода | куб. м на одного проживающего | 19,14 | 19,14 | 100,00 | 19,14 | 100,00 | 1,00 |
| 7.1.4.    Холодная вода | куб. м на одного проживающего | 74,38 | 73,20 | 98,41 | 62,97 | 84,66 | 1,16 |
| 7.1.5.    Сжиженный газ | куб. м на одного проживающего | 9,57 | 7,51 | 78,47 | 9,33 | 97,49 | 0,80 |
| 7.2.   Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями[[4]](#footnote-4) |
| 7.2.1.    Электрическая энергия | кВт·ч на одного человека населения | 185,66 | 67,10 | 36,14 | 182,70 | 98,41 | 0,37 |
| 7.2.2.    Тепловая энергия | Гкал на один кв. м общей площади | 0,78 | 0,20 | 25,64 | 0,24 | 30,77 | 0,83 |
| 7.2.3.    Горячая вода | куб. м на одного проживающего | 1,52 | 1,49 | 98,03 | 1,49 | 98,03 | 1,00 |
| 7.2.4.    Холодная вода | куб. м на одного проживающего | 9,35 | 4,26 | 45,56 | 3,74 | 40,00 | 1,14 |
| 8. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и улучшение общего санитарно-экологического состояния территории г. Мурманска |
| 8.1.   Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | % | 66,10 | 70,00 | 105,90 | 70,10 | 106,05 | 1,00 |
| 8.2.   Доля оборудованных в соответствии с современными требованиями контейнерных площадок | % | 55,00 | 60,00 | 109,09 | 84,50 | 153,64 | 1,41 |
| 8.3.   Доля средств бюджета, освоенных в ходе реализации мероприятий по оптимизации системы по обращению с отходами в рамках муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 10,00 | 0,10 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
| 8.4.   Объем расходов бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области обращения с отходами, в расчете на 1 жителя | рублей на 1 жителя | 33,59 | 29,62 | 88,18 | 28,07 | 83,57 | 0,95 |
| 9. Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды |
| 9.1.  Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА(5)) | баллов | 4 | 4 | 100,00 | 3 | 75,00 | 1,33 |
| 9.2.   Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. т | 31,00 | 25,70 | 82,90 | 27,26 | 87,95 | 0,94 |
| 9.3.   Процент несоответствия качества воды среднеобластному значению | % | 100,00 | 97,50 | 97,50 | 90,90 | 90,90 | 1,07 |
| 9.4.   Показатель суммарного загрязнения почвы | баллов | 6,41 | 7,20 | 112,32 | 3,59 | 56,01 | 2,01 |
| 10. Снижение уровня преступности и формирование негативного отношения жителей города Мурманск к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ |
| 10.1.    Общее число зарегистрированных преступлений | ед. | 6501 | 7435 | 114,37 | 5755 | 88,52 | 1,29 |
| 10.2.    Число преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 148 | 190 | 128,38 | 119 | 80,41 | 1,60 |
| 10.3.    Число случаев летального исхода от наркотической интоксикации | ед. | 1 | 20 | 2000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.    Количество погибших при ДТП | человек | 10 | 16 | 160,00 | 9 | 90,00 | 1,78 |
| IV. Развитие муниципального управления |
| 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством, выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества |
| 1.1.       Объем доходов бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 8569164,7 | 8580054,0 | 100,13 | 9261235,9 | 108,08 | 1,08 |
| 1.2.       Объем расходов бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 8815565,5 | 9087989,0 | 103,09 | 9584139,4 | 108,72 | 0,95 |
| 1.3.       Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | %  | 83,40 | 92,70 | 111,15 | 86,60 | 103,84 | 0,93 |
| 1.4.       Объём доходов бюджета на душу населения в год | тыс. рублей | 28,21 | 28,35 | 100,50 | 30,79 | 109,15 | 1,09 |
| 1.5.       Объем дефицита (профицита) бюджета | тыс. рублей | -246400,8 | -507935,0 | 206,14 | -322903,5 | 131,05 | 1,57 |
| 1.6.       Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 99,00 | 99,90 | 100,91 | 97,80 | 98,79 | 0,98 |
| 2. Муниципальная экономика |
| 2.1.   Количество организаций муниципальной формы собственности | единиц | 249 | 236 | 94,78 | 243 | 97,59 | 1,03 |
| 2.2.   Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс. человек | 18 | 18 | 99,17 | 18 | 97,91 | 0,99 |
| 2.3.   Объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 838,65 | 626,03 | 74,65 | 1028,44 | 122,63 | 1,64 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

**Оценка эффективности реализации**

**Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года в 2013 году**

| **Приоритетное направление/ стратегическая цель/задачи** | **Эффективность реализации** | **Оценка эффективности****реализации** |
| --- | --- | --- |
| **I. Повышение уровня и качества жизни населения города** | 1,2 | 4 |
| 1. Стабилизация демографической ситуации | 2,2 | 4 |
| 2. Повышение эффективности функционирования рынка труда | 1,09 | 5 |
| 3. Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения | 1,11 | 5 |
| 4. Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников | 1,09 | 5 |
| 5. Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения, наращивания проведения профилактических мероприятий, обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям медицины и потребностям населения | 1,19 | 5 |
| 6. Оптимизация работы и повышение конкурентной способности культурно-досуговых учреждений для обеспечения современных потребностей и предпочтений населения | 1,15 | 5 |
| 7. Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спортивных сооружений | 1,36 | 4 |
| 8. Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города | 1,02 | 5 |
| **II. Развитие конкурентоспособной экономики** | 1 | 5 |
| 1. Повышение эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса, направленное на обеспечение внутренних потребностей города в рыбопродукции, реализацию экспортного потенциала, а также на улучшение качества жизни работников | 1,03 | 5 |
| 2. Обеспечение продовольственной безопасности города Мурманск, а также насыщение потребительского рынка и организаций общественного питания широким ассортиментом пищевых продуктов | 1 | 5 |
| 3. Формирование на базе Мурманска центра освоения нефтегазовых шельфовых месторождений в Арктике за счет предоставления конкурентоспособных товаров и услуг | 1,02 | 5 |
| 4. Стабилизация деятельности судоремонтных предприятий за счет увеличения судозаходов в рамках развития порта, а также диверсификации мощностей в соответствии с прогнозируемым спросом в связи с реализацией проектов в нефтегазовой отрасли | 1,46 | 4 |
| 5. Обеспечение растущих потребностей населения и экономики города Мурманска в финансовых ресурсах | 0,92 | 5 |
| 6. Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и развитие его как делового центра Арктики | 1,07 | 5 |
| 7. Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске с целью увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и привлечения трудовых ресурсов в сферу предпринимательства | 0,84 | 4 |
| 8. Создание эффективной инновационной системы, обеспечивающей высокий уровень коммерциализации технологий | 1,24 | 4 |
| 9. Обеспечение условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и услуг в городе Мурманске | 0,91 | 5 |
| 10. Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Мурманске для удовлетворения деловых, социально-культурных и рекреационных потребностей жителей и гостей города | 1,1 | 5 |
| **III. Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды** | 0,87 | 4 |
| 1. Развитие Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера | 0,62 | 3 |
| 2. Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок | 0,74 | 4 |
| 3. Развитие и усовершенствование существующих систем связи | 0,32 | 2 |
| 4. Обеспечение реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска | 0,61 | 3 |
| 5. Создание благоприятных условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем | 0,41 | 2 |
| 6. Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг для населения за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы | 0,98 | 5 |
| 7. Надёжное и устойчивое энергообеспечение промышленных предприятий, населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения | 0,95 | 5 |
| 8. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и улучшение общего санитарно-экологического состояния территории г. Мурманска | 1,09 | 5 |
| 9. Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды | 1,34 | 4 |
| 10. Снижение уровня преступности и формирование негативного отношения жителей города Мурманск к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ | 1,17 | 5 |
| **IV. Развитие муниципального управления** | 1,14 | 5 |
| 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством, выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества | 1,1 | 5 |
| 2. Муниципальная экономика | 1,22 | 4 |
| **Итого по Программе** | **1,09** | **5** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Расчет произведен в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы [↑](#footnote-ref-1)
2. Статистический учет по показателям 7.3. и 7.4. не ведется, отчетные данные отсутствуют. [↑](#footnote-ref-2)
3. Отчётные данные по показателям 9.1.-9.6. приведены по организациям без субъектов малого предпринимательства по информации Мурманскстата и не сопоставимы с их плановыми значениями. [↑](#footnote-ref-3)
4. Показатели удельной величины потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями по итогам 2013 года были пересчитаны в соответствии с методикой их учета, за исключением горячей воды. [↑](#footnote-ref-4)