|  |
| --- |
| Информация об отключении горячего водоснабжения в летний период 2024 года |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАО «Мурманская ТЭЦ» (котлотурбинный цех) | Опрессовка теплосети | 04.06.2024 - 10.06.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 25.06.2024 - 08.07.2024 |
| Гидравлические испытания | 06.08.2024 - 12.08.2024 |
| 2 | Южная котельная (котельный цех №1) | Опрессовка теплосети | 11.06.2024 - 17.06.2024 |
| Испытания на гидравлические потери | 26.06.2024 - 28.06.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 09.07.2024 - 22.07.2024 |
| Гидравлические испытания | 13.08.2024 - 19.08.2024 |
| 3 | Восточная котельная (котельный цех №2) | Опрессовка теплосети | 18.06.2024 - 24.06.2024 |
| Испытания на тепловые потери | 10.07.2024 - 12.07.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 23.07.2024 - 05.08.2024 |
| Гидравлические испытания | 20.08.2024 - 26.08.2024 |
| 4 | МУП «Мурманская управляющая компания» Угольная котельная | Опрессовка теплосети | 10.06.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 17.06.2024 - 30.06.2024 |
| Гидравлические испытания | 13.08.2024 |
| 5 | МУП «Мурманская управляющая компания» Дизельная котельная | Опрессовка теплосети | 07.06.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 17.06.2024 - 30.06.2024 |
| Гидравлические испытания | 12.08.2024 |
| 6 | АО «МЭС» Котельная «Северная» | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 29.05.2024 - 30.05.2024 (или ранее по окончанию отопительного сезона) |
| Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 17.06.2024 - 20.06.2024 |
| Плановый ремонт (остановка источника по горячему водоснабжению)  | 02.07.2024 - 15.07.2024 |
| Плановый ремонт и ревизия арматуры на ГПК (остановка источника по пару) | с 00:00 09.07.2024 до 12:00 12.07.2024 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 29.07.2024 01.08.2024 |
|  |  | Испытания тепловых сетей на гидравлические потери | 19.08.2024 - 21.08.2024 |
| 7 | ЦТП-171, 175 | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 24.06.2024 - 27.06.2024 |
| 8 | ЦТП-202, 203 | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 03.06.2024 - 06.06.2024 |
| 9 | ЦТП Северной промзоны | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 04.06.2024 - 05.06.2024 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 24.07.2024 - 25.07.2024 |
| 10 | АО «МЭС» Котельная «РОСТА»  | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 10.06.2024 - 13.06.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 20.06.2024 - 03.07.2024 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 12.08.2024 - 15.08.2024 |
| 11 | АО «МЭС» Котельная р. Абрам-мыс | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 11.06.2024 - 14.06.2024 |
| Испытания теплосети на гидравлические потери | 09.07.2024 - 11.07.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 17.07.2024 - 30.07.2024 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 05.08.2024 - 07.08.2024 |
| 12 | АО «МЭС» Котельная по ул. Фестивальной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 24.06.2024 - 27.06.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 01.08.2024 - 14.08.2024 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 29.07.2024 - 01.08.2024 |
| ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам ПАО «Мурманская ТЭЦ» |
| 13 | ЦТП – кв.2 Новое плато, ЦТП – кв.2а Больничный городок | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 18.06.2024 - 24.06.2024 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 20.08.2024 - 26.08.2024 |
| 14 | ЦТП по ул. Шевченко, ЦТП по ул. Бондарной, ЦТП по ул. Прибрежной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 24.06.2024 - 27.06.2024 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 29.07.2024 - 01.08.2024 |
| Котельные филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» |
| 15 | КотельнаяТЦ «Росляково-1» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 03.06.2024 - 05.06.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 09.07.2024 - 22.07.2024 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 05.08.2024 - 07.08.2024 |
| Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ» | 19.08.2024 - 20.08.2024 |
| Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» | 21.08.2024 - 22.08.2024 |
| 16 | КотельнаяТЦ «Росляково Южное» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 06.06.2024 - 07.06.2024 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 19.06.2024 - 02.07.2024 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 08.08.2024 - 09.08.2024 |
| Гидропневматическая промывка теплосети | 15.08.2024 - 16.08.2024 |

Постановление администрации города Мурманска от 05.12.2023 № 4284 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год» размещено на официальном сайте администрации города Мурманска [www.citymurmansk.ru](http://www.citymurmansk.ru) в разделе «Документы».