

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

24.07.2012 № 1727

**О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной**

**собственности города Мурманска» на 2012 - 2013 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 28.10.2011 № 2068**

**(в редакции постановления администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 2777)**

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 № 1624 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска», решением Совета депутатов города Мурманска от 18.06.2012 № 50-678 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 № 43-581 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 04.04.2012 № 47-632) **п о с т а н о в л я ю:**

 1. Внести в ведомственную целевую программу «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 28.10.2011 № 2068 (в ред. постановления администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 2777), следующие изменения:

 1.1. Строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей» раздела «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования Программы – 401 356,5 тыс. руб., в том числе:2012 год – 302 238,3 тыс. руб., в том числе:бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) – 152 878,4 тыс. руб. областной бюджет (далее – ОБ) – 149 359,9 тыс. руб.2013 год – 99 118,2 тыс. руб. |

 1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Абзацы 5-12 раздела 4 «Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации» изложить в следующей редакции:

«- площадь отремонтированных кровель составит 18 490,4 кв.м;

- площадь отремонтированных фасадов составит 6 281,6 кв.м;

- будет заменена система водоподогрева в семи тепловых пунктах;

- площадь отремонтированных муниципальных квартир, комнат составит 2 238,0 кв.м;

- будут обеспечены системой пожарной сигнализации два общежития площадью 3 809,8 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений (мест общего пользования) в трёх муниципальных общежитиях составит 2 181,9 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений общественных зданий составит 16 221,6 кв.м;

- отремонтировано девять крылец с обустройством пандусов для маломобильных групп населения.»

1.4. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб. |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по Программе: | 401 356,5 | 302 238,3 | 99 118,2 |
| в том числе за счет: |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: |  |  |  |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 178 301,1 | 111 903,5 | 66 397,6 |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 18 794,6 | 13 054,7 | 5 739,9 |
| 211 «Заработная плата» | 38 261,1 | 19 295,1 | 18 966,0 |
| 212 «Прочие выплаты» | 641,4 | 320,9 | 320,5 |
| 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» | 11 555,0 | 5 827,3 | 5 727,7 |
| 221 «Услуги связи» | 783,6 | 376,8 | 406,8 |
| 222 «Транспортные услуги» | 1 294,8 | 628,6 | 666,2 |
| 223 «Коммунальные услуги» | 678,0 | 339,0 | 339,0 |
| 224 «Арендная плата за пользование имуществом» | 255,3 | 255,3 |  |
| 290 «Прочие расходы» | 529,0 | 339,5 | 189,5 |
| 310 «Увеличение стоимости основных средств» | 129,0 | 129,0 |  |
| 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» | 773,7 | 408,7 | 365,0 |
| Областной бюджет: |  |  |  |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 149 359,9 | 149 359,9 |  |

1.5. Приложение к Программе «Адресный перечень объектов по программным мероприятиям» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Пионковскую С.С.

**Временно исполняющий**

**обязанности главы администрации**

**города Мурманска А.Г. Лыженков**

 Приложение № 1

к постановлению администрации

 города Мурманска

 от 24.07.2012 № 1727

3. Перечень программных мероприятий

| № № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования(тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий  | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | 2012 | 2013 |
| всего | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности |
| 1 | Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |
| 1.1 | Капитальный ремонт кровель | 2012 – 2013 | 72 633,8 | 38 189,3 | 34 444,5 | Площадь отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда, кв.м | 9 354,4 | 7 852,0 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации |
| Доля отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.2 | Капитальный ремонт фасадов | 2012 – 2013 | 17 988,5 | 8 334,5 | 9 654,0 | Площадь отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда, кв.м | 3 231,0 | 3 050,6 |
| Доля отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.3 | Ремонт конструктивных элементов | 2012 | 4 270,3 | 4 270,3  | 0 | Количество домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, ед. | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.4 | Замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт теплообменников, устройство индивидуальных тепловых пунктов | 2013 – 2013 | 8 604,8 | 2 645,8 | 5 959,0 | Количество замененных сетей водоснабжения, ед. | 2 | 5 |
| Доля замененных сетей водоснабжения от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.5 | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 2012 | 100,0 | 100,0 | 0 | Количество замененных сетей водоотведения, ед. | 1 | 0 |
| Доля замененных сетей водоотведения от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.6 | Капитальный ремонт, техническое освидетельствование и диагностирование сосудов групповых резервуарных установок жилых домов | 2012 | 819,8 | 819,8 | 0 | Количество освидетельствований, ед. | 4 | 0 |
| Доля выполненных освидетельствований от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.7 | Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей | 2012 | 1 687,4 | 1 687,4 | 0 | Количество домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, ед. | 2 | 0 |
| Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.8 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | 2012 – 2013 | 831,9 | 731,9 | 100,0 | Количество домов, в которых проведен ремонт крылец, ед. | 4 | 2 |
| Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт крылец, от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.9 | Ремонт муниципальных квартир, комнат | 2012 – 2013 | 16 224,0 | 15 224,0 | 1 000,0 | Площадь муниципальных квартир и комнат, в которых проведен ремонт, кв.м | 2 066,0 | 172,0 |
| Доля отремонтированных квартир и комнат от запланированного объема, % | 100 |  |
| 1.10 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в общежитиях | 2012 – 2013 | 145,0 | 145,0 | 0 | Площадь общежитий, обеспеченная системой пожарной сигнализации (в год), кв.м | 3 809,8 | 0 |
| Доля площадей общежитий обеспеченной системой пожарной сигнализации, от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.11 | Косметический ремонт помещений общежитий с заменой сантехнического оборудования и трубопроводов | 2012 – 2013 | 11 170,4 | 40,0 | 11 130,4 | Площадь отремонтированных помещений, кв.м | 17,1 | 2 164,8 |
| Доля площадей отремонтированных помещений от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.12 | Восстановление системы газоснабжения в общежитиях | 2012 – 2013 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | Количество домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения, ед. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения от запланированного объема, % | - | 100 |
| 1.13 | Капитальный ремонт кровель общежитий | 2013 | 5 745,9 | 0 | 5 745,9 | Площадь отремонтированных кровель общежитий, кв.м | 0 | 1 284,0 |
| Доля площадей отремонтированных кровель общежитий от запланированного объема, % | - | 100 |
| 1.14 | Техническое обследование и проведение работ по мониторингу | 2012 – 2013 | 983,3 | 733,3 | 250,0 | Количество заключений, ед. | 2 | 1 |
| Доля выполненных заключений от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.15 | Разработка проектной документации | 2012 – 2013 | 7 57,2 | 6 461,1 | 596,1 | Количество разработанной проектной документации, ед. | 40 | 1 |
| Доля разработанных проектных документаций от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.16 | Экспертиза проектов, определение достоверности сметных расчётов и прочие работы | 2012 – 2013 | 475,0 | 375,0 | 100,0 | Количество экспертиз, ед. | 8 | 5 |
| Доля выполненных экспертиз от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.17 | Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов | 2012 – 2013 | 120,0 | 80,0 | 40,0 | Количество схем, ед. | 8 | 4 |
| Доля схем от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.18 | Охрана объектов | 2012 | 1 180,2 | 1 180,2 | 0 | Количество охраняемых объектов, ед. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля охраняемых объектов от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.19 | Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования | 2012 – 2013 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Количество обследований инженерных систем, ед. | 4 | 4 |
| Доля выполненных обследований инженерных систем от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.20 | Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов  | 2012 – 2013 | 496,0 | 196,0 | 300,0 | Количество обращений, ед. | 2 | 2 |
| Доля выполненных обращений от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| Итого по задаче 1: | 151 933,5 | 81 313,6 | 70 619,9 |  |
| 2 | Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения |
| 2.1 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 2012 | 179 624,5в т.ч. МБ: 32 764,6ОБ: 146 859,9 | 179 624,5в т.ч. МБ: 32 764,6ОБ: 146 859,9 | 0 | Площадь отремонтированных объектов здравоохранения, кв.м | 16 221,6 | 0 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации |
| Доля отремонтированных объектов здравоохранения от запланированного объема, % | 100 | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения на объектах здравоохранения | 2012 | 1 632,5 | 1 632,5 | 0 | Количество зданий, в которых проведен ремонт крылец, ед. | 2 | 0 |
| Доля отремонтированных зданий, в которых проведен ремонт крылец от запланированного объема, % | 100 | - |
| 2.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения | 2012 | 6 634,9 в т.ч. МБ: 4 134,9ОБ: 2 500,0 | 6 634,9 в т.ч. МБ: 4 134,9ОБ: 2 500,0 | 0 | Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения, ед. | 8 | 0 |
| Доля выполненных проектных документаций на капитальный ремонт объектов здравоохранения от запланированного объема, % | 100 | - |
| Итого по задаче 2: | 187 891,9в т.ч. МБ: 38 532,0ОБ: 149 359,9 | 187 891,9в т.ч. МБ: 38 532,0ОБ: 149 359,9 | 0 |  |
| 3 | Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий |
| 3.1 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения в административных зданиях | 2012 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0 | Количество административных зданий, в которых проведен ремонт, ед. | 1 | 0 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации |
| Доля отремонтированных административных зданий от запланированного объема, % | 100 | - |
| Итого по задаче 3: | 1 050,0 | 1 050,0 | 0 |  |
| 4 | Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |
| 4.1 | Объекты инженерной инфраструктуры | 2012 – 2013 | 3 500,0 | 3 000,0 | 500,0 | Количество устраненных аварий, ед. | 11 | 5 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации |
| Доля устраненных аварий от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| Итого по задаче 4: | 3 500,0 | 3 000,0 | 500,0 |  |
| 5 | Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения |
| 5.1 | Обеспечение ММКУ «Управление капитального строительства» | 2012 – 2013 | 56 981,1 | 28 982,8 | 27 998,3 | Количество подведомственных учреждений, ед. | 1 | 1 | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| Доля обеспеченных учреждений от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| Итого по задаче 5: | 56 981,1 | 28 982,8 | 27 998,3 |  |
| Всего по Программе, в том числе: | 401 356,5 | 302 238,3 | 99 118,2  |  |
| - за счет средств муниципального бюджета | 251 996,6 | 152 878,4 | 99 118,2 |  |
| - за счет средств областного бюджета | 149 359,9 | 149 359,9 | 0,0 |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от 24.07.2012 № 1727

**Адресный перечень объектов по программным мероприятиям**

| №п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ (сметная или ориентировочная) тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по объекту: | Всего по Программе: | 2012 | 2013 |
| **Ж и л ы е з д а н и я** |
| **I** | **Капитальный ремонт кровель** | **17 206,4**  | **106 537,4**  | **72 633,8**  | **38 189,3**  | **34 444,5**  |
| 1 | проспект имени Ленина, дом № 98 (скатная)\*° | м2 | 670,0 | 5 157,8  | 3 531,3  | 3 531,3  | 0,0  |
| 2 | улица имени Самойловой, дом № 5 (скатная)\* | м2 | 2955,0 | 16 777,1  | 11 236,8  | 5 768,5  | 5 468,3  |
| 3 | улица капитана Буркова, дом № 13 (скатная)\* | м2 | 1928,0 | 17 174,5  | 5 589,3  | 5 589,3  | 0,0  |
| 4 | улица имени Генералова, дом № 3/20 (скатная)\* | м2 | 1744,0 | 16 974,5  | 5 495,9  | 5 495,9  | 0,0  |
| 5 | улица Бондарная, дом № 7 (скатная)\* | м2 | 501,0 | 2 182,3  | 1 527,6  | 1 527,6  | 0,0  |
| 6 | улица Володарского, дом № 10 (скатная) | м2 | 1006,0 | 6 131,3  | 4 084,9  | 4 084,9  | 0,0  |
| 7 | улица Зои Космодемьянской, дом № 28 (плоская) | м2 | 540,0 | 2 080,8  | 2 080,8  | 2 080,8  | 0,0  |
| 8 | улица Зои Космодемьянской, дом № 5 (плоская)\* | м2 | 635,4 | 745,0  | 149,0  | 149,0  | 0,0  |
| 9 | улица Гарнизонная, дом № 22 (плоская)\* | м2 | 205,0 | 1 325,7  | 1 148,6  | 1 148,6  | 0,0  |
| 10 | улица Гвардейская, дом № 9 (плоская)\* | м2 | 680,0 | 1 416,0  | 1 217,3  | 1 217,3  | 0,0  |
| 11 | улица имени Самойловой, дом № 18 (плоская) | м2 | 779,0 | 3 286,0  | 3 286,0  | 3 286,0  | 0,0  |
| 12 | улица капитана Маклакова, дома № № 33, 34 (плоская) | м2 | 666,0 | 2 921,0  | 2 920,9  | 2 920,9  | 0,0  |
| 13 | проспект имени Ленина, дом № 77 (скатная)° | м2 | 1327,0 | 8 735,0  | 8 735,0  | 459,7  | 8 275,3  |
| 14 | улица Володарского, дом № 3 (скатная)° | м2 | 1503,0 | 9 893,6  | 9 893,6  | 520,7  | 9 372,9  |
| 15 | улица Карла Маркса, дом № 16 (скатная) | м2 | 1180,0 | 7 767,4  | 7 767,4  | 408,8  | 7 358,6  |
| 16 | улица Скальная, дом № 23 (плоская) | м2 | 261,0 | 1 168,0  | 1 168,0  | 0,0  | 1 168,0  |
| 17 | улица Старостина, дом № 63 (плоская) | м2 | 626,0 | 2 801,4  | 2 801,4  | 0,0  | 2 801,4  |
| **II** | **Капитальный ремонт фасадов** | **6281,6** | **20 599,5**  | **17 988,5**  | **8 334,5**  | **9 654,0**  |
| 1 | улица Софьи Перовской, дом № 14° | м2 | 2400,0 | 4 512,3  | 4 512,3  | 4 512,3  | 0,0  |
| 2 | проспект имени Ленина, дом № 102 (дворовая часть)° | м2 | 831,0 | 1 675,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3 | проспект имени Ленина, дом № 98° | м2 | 1234,0 | 3 120,0  | 2 184,0  | 0,0  | 2 184,0  |
| 4 | улица Коммуны, дом № 18 с перекладкой эркеров | м2 | 1816,6 | 11 292,2  | 11 292,2  | 3 822,2  | 7 470,0  |
| **III** | **Ремонт конструктивных элементов**  |  | **4 270,3**  | **4 270,3**  | **4 270,3**  | **0,0**  |
| 1 | Усиление сб. ж/б панелей жилого дома № 21 по улице Кильдинской | дом | 1,0 | 3 615,4  | 3 615,4  | 3 615,4  | 0,0  |
| 2 | Усиление ж/б панелей жилого дома № 18 по ул. Хлобыстова | дом | 1,0 | 260,0  | 260,0  | 260,0  | 0,0  |
| 3 | Усиление торцевой стеновой панели жилого дома № 21 по улице Маяковского | дом | 1,0 | 289,0  | 289,0  | 289,0  | 0,0  |
| 4 | Устройство дополнительного утепления междуэтажного перекрытия 3-го подъезда жилого дома № 28 по улице Сафонова | дом | 1,0 | 105,9  | 105,9  | 105,9  | 0,0  |
| **IV** | **Капитальный ремонт инженерных сетей** |  | **11 212,0**  | **11 212,0**  | **5 253,0**  | **5 959,0**  |
| 1 | Замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт теплообменников, устройство индивидуальных тепловых пунктов | шт | 7,0 | 8 604,8  | 8 604,8  | 2 645,8  | 5 959,0  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения | шт | 1,0 | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 0,0  |
| 3 | Капитальный ремонт, техническое освидетельствование и диагностирование сосудов групповых резервуарных установок жилых домов | шт | 4,0 | 819,8  | 819,8  | 819,8  | 0,0  |
| 4 | Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей  | дом | 2,0 | 1 687,4  | 1 687,4  | 1 687,4  | 0,0  |
| 4.1 | проспект имени Ленина, дом № 18 | дом | 1,0 | 1 637,4  | 1 637,4  | 1 637,4  | 0,0  |
| 4.2 |  улица Октябрьская, дом № 17° | дом | 1,0 | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 0,0  |
| **V** | **Капитальный ремонт крылец, козырьков с обустройством пандусами для маломобильных групп населения** |  | **831,9**  | **831,9**  | **731,9**  | **100,0**  |
| **VI** | **Ремонт муниципальных квартир, комнат** |  | **16 224,0**  | **16 224,0**  | **15 224,0**  | **1 000,0**  |
| **VII** | **Ремонт общежитий** |  | **19 497,9** | **18 261,3** | **185,0** | **18 076,3** |
| 1 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации | 3 809,8  | 1 381,6  | 145,0  | 145,0  | 0,0  |
| 1.1 | проспект Кольский, дом № 114/1\* | м2 | 2279,0 | 615,9  | 65,0  | 65,0  | 0,0  |
| 1.2 | переулок Охотничий, дом № 19\* | м2 | 1530,8 | 765,7  | 80,0  | 80,0  | 0,0  |
| 2 | Косметический ремонт помещений с заменой сантехнического оборудования и трубопроводов | 2181,9 | 11170,4 | 11170,4 | 40,0 | 11130,4 |
| 2.1 | улица Фестивальная, дом № 9 (кухни) | м2 | 298,8 | 1 560,0  | 1 560,0  | 0,0  | 1 560,0  |
| 2.2 | проспект Кольский, дом № 114/1 (места общего пользования, замена трубопроводов) | м2 | 1219,4 | 5 608,2  | 5 608,2  | 20,0  | 5 588,2  |
| 2.3 | проспект Кольский, дом № 128 (места общего пользования)  | м2 | 663,7 | 4 002,2  | 4 002,2  | 20,0  | 3 982,2  |
| 3 | Восстановление системы газоснабжения  | 2,0 | 1 200,0  | 1 200,0  | 0,0  | 1 200,0  |
| 3.1 | Восстановление системы газоснабжения муниципальных общежитий: улица Подгорная, дом № 54, улица Фестивальная, дом № 9 | дом | 2,0 | 1 200,0  | 1 200,0  | 0,0  | 1 200,0  |
| 4 | Капитальный ремонт кровель | 1284,0 | 5 745,9  | 5 745,9  | 0,0  | 5 745,9  |
| 4.1 | улица им. В.П. Миронова, дом № 10 (ремонт кровли и козырька) | м2 | 1284,0 | 5 745,9  | 5 745,9  | 0,0  | 5 745,9  |
| **VIII** | **Проектные работы** |  | **8 460,3**  | **8 040,5**  | **7 194,4**  | **846,1**  |
| 1 | Технические обследования по решению межведомственной комиссии |   |   | 417,9  | 417,9  | 167,9  | 250,0  |
| 2 | Проведение работ по мониторингу дома № 7 по улице им. Полярной дивизии \* |   |   | 985,2  | 565,4  | 565,4  | 0,0  |
| 3 | Разработка проектной документации | шт | 40,0  | 7 057,2  | 7 057,2  | 6 461,1  | 596,1  |
| **IX** | **Прочие работы**  |  | **1 975,2**  | **1 975,2**  | **1 735,2**  | **240,0**  |
| 1 | Экспертиза проектов, определение достоверности сметных расчётов |   |   | 180,0  | 180,0  | 80,0  | 100,0  |
| 2 | Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов  |   |   | 120,0  | 120,0  | 80,0  | 40,0  |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений |   |   | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 0,0  |
| 4 | Охрана объектов |   |   | 1 180,2  | 1 180,2  | 1 180,2  | 0,0  |
| 5 | Технологические присоединения |   |   | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 0,0  |
| 6 | Разработка грунтов на объекте: "Выборка околотого скального массива" г. Мурманск, улица Кильдинская, в районе дома № 21 |   |   | 95,0  | 95,0  | 95,0  | 0,0  |
| 7 | Предоставление копий технической документации |   |   | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 0,0  |
| 8 | Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования |   |   | 200,0 | 200,0  | 100 | 100 |
| **X** | **Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов** |  | **496** | **496** | **196** | **300** |
| **Итого жилые здания, в том числе:** |  | **190 104,6** | **151 933,5** | **81 313,6** | **70 619,9** |
|  **- по объектам культурного наследия:** |  | **28 219,5** | **24 918,0** | **7 269,8** | **17 648,2** |
| **О б щ е с т в е н н ы е з д а н и я и с о о р у ж е н и я** |
| **I** | **Объекты здравоохранения** |
| **1** | **Ремонт помещений** | **16 221,6**  | **179 717,5**  | **179 624,5**  | **179 624,5**  | **0,0**  |
| **1.1** | **Ремонт помещений за счет средств муниципального бюджета** | **7 635,0**  | **32 857,6**  | **32 764,6**  | **32 764,6**  | **0,0**  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт приёмного отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" | м2 | 304,5  | 7 609,8  | 7 609,8  | 7 609,8  | 0,0  |
| 1.1.2 | Текущий ремонт автоклавной МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" | м2 | 66,0  | 412,4  | 319,4  | 319,4  | 0,0  |
| 1.1.3 | Текущий ремонт поликлиники № 2 МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | м2 | 625,0  | 3 905,3  | 3 905,3  | 3 905,3  | 0,0  |
| 1.1.4 | Текущий ремонт вентиляционного оборудования помещения 2-го педиатрического отделения МБУЗ "Мурманская детская городская больница", улица Свердлова, дом № 18 | м2 | 730,0  | 99,9  | 99,9 | 99,9  | 0,0  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | м2 | 1 122,0  | 3 906,4 | 3 906,4 | 3 906,4 | 0,0  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт травматологического отделения МБУЗ ОМСЧ "Севрыба", улица Ломоносова, дом № 18 | м2 | 1 409,0  | 1 949,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 0,0  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт детского травматологического отделения МБУЗ ОМСЧ "Севрыба", улица Ломоносова, дом № 18 | м2 | 1 409,0  | 1 949,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 0,0  |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт 3 ПИО отделения (4 этаж) МБУЗ "Детская инфекционная больница" | м2 | 656,0  | 6 625,8  | 6 625,8  | 6 625,8  | 0,0  |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт кровли МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | м2 | 1 130,0  | 4 400,0  | 4 400,0  | 4 400,0  | 0,0  |
| 1.1.10 | Выборочный капитальный ремонт помещений женской консультации МБУЗ "Городская поликлиника № 1" | м2 | 183,5  | 2 000,0  | 2 000,0  | 2 000,0  | 0,0  |
| **1.2** | **Ремонт помещений за счет средств областного бюджета** | **8 586,6**  | **146 859,9**  | **146 859,9**  | **146 859,9**  | **0,0**  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт приемного отделения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | м2 | 426,0  | 9 901,2  | 9 901,2  | 9 901,2 | 0,0  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | м2 | 1 122,0  | 25 540,0  | 25 540,0  | 25 540,0 | 0,0  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт оперблока МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | м2 | 1 690,6  | 27 594,3  | 27 594,3  | 27 594,3 | 0,0  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт детского травматологического отделения МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | м2 | 1 409,0  | 12 562,2  | 12 562,2  | 12 562,2 | 0,0  |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт травматологического отделения МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | м2 | 1 409,0  | 12 562,2  | 12 562,2  | 12 562,2 | 0,0  |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт физиотерапевтического отделения МБУЗ "Мурманская детская городская больница" | м2 | 700,0  | 12 600,0  | 12 600,0  | 12 600,0 | 0,0  |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт отделения физиологии, анестезиологии и реанимации,родильный блок, детское физиоотделение, приемный покой и др. МБУЗ "Родильный дом № 3" | м2 | 1 700,0  | 39 330,0  | 39 330,0  | 39 330,0 | 0,0  |
| 1.2.8 | Ремонт помещений под размещение 16-срезового томографа и смежных помещений. | м2 | 130,0  | 6 770,0  | 6 770,0  | 6 770,0  | 0,0  |
| **2** | **Капитальный ремонт крылец, козырьков с обустройством пандусами** |  | **4 049,5**  | **1 632,5**  | **1 632,5**  | **0,0**  |
| 2.1 | Капитальный ремонт входной группы (устройство пандуса) МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" \* | шт | 1,0  | 1 406,4  | 989,4  | 989,4  | 0,0  |
| 2.2 | Капитальный ремонт подпорной стенки МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0  | 2 643,1  | 643,1  | 643,1  | 0,0  |
| **3** | **Проектные работы** | **8,0**  | **6 782,3**  | **6 634,9**  | **6 634,9**  | **0,0**  |
| **3.1** | **Проектные работы за счет средств муниципального бюджета** | **5,0**  | **4 282,3**  | **4 134,9**  | **4 134,9**  | **0,0**  |
| 3.1.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию 3-х операционных МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0  | 1 936,5  | 1 936,5  | 1 936,5  | 0,0  |
| 3.1.2 | Разработка проектной документации на ремонт поликлиники № 2 МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | шт | 1,0  | 79,3  | 79,3  | 79,3  | 0,0  |
| 3.1.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт 1 этажа и инженерных сетей здания МБУЗ "Детская инфекционная больница" | шт | 1,0  | 1 266,5  | 1 119,1  | 1 119,1  | 0,0  |
| 3.1.4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорной стенки МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0  | 480,0  | 480,0  | 480,0  | 0,0  |
| 3.1.5 | Разработка проектной документации на реконструкцию помещений под офис врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника № 7" | шт | 1,0  | 520,0  | 520,0  | 520,0  | 0,0  |
| **3.2.** | **Проектные работы за счет средств областного бюджета** | **3,0**  | **2 500,0**  | **2 500,0**  | **2 500,0**  | **0,0**  |
| 3.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений отделения неотложной кардиологии (8-й этаж) МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0  | 500,0  | 500,0  | 500,0  | 0,0  |
| 3.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений неврологического отделения для больных с ОНМК (7-й этаж) МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 0,0  |
| 3.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений под размещение 16-срезового томографа и смежных помещений МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 0,0  |
| **Итого по объектам здравоохранения, в том числе:** |  | **190 549,3**  | **187 891,9**  | **187 891,9**  | **0,0**  |
|  **- за счет средств муниципального бюджета** |  | **41 189,4**  | **38 532,0**  | **38 532,0**  | **0,0**  |
|  **- за счет средств областного бюджета** |  | **149 359,9**  | **149 359,9**  | **149 359,9**  | **0,0**  |
| **II** | **Административные здания** |
| **1** | **Капитальный ремонт крылец, козырьков с обустройством пандусами** | **шт** | **1,0**  | **1 050,0**  | **1 050,0**  | **1 050,0**  | **0,0**  |
| 1.1 | проспект Героев-североморцев, дом № 33а | шт | 1,0  | 1 050,0  | 1 050,0  | 1 050,0  | 0,0  |
| **Итого по административным зданиям:** | **1,0**  | **1 050,0**  | **1 050,0**  | **1 050,0**  | **0,0**  |
| **III** | **Объекты инженерной инфраструктуры** |
| 1 | Устранение аварий на безхозяйных, муниципальных сетях и объектах коммунального назначения |   |   | 3 500,0  | 3 500,0  | 3 000,0  | 500,0  |
| **Итого по объектам инженерной инфраструктуры:** |   | **3 500,0**  | **3 500,0**  | **3 000,0**  | **500,0**  |
| **Всего общественные здания и сооружения:** |  | **195 099,3**  | **192 441,9**  | **191 941,9**  | **500,0**  |
|  |
| **Обеспечение деятельности подведомственного учреждения** |  | **56 981,1**  | **56 981,1**  | **28 982,8**  | **27 998,3**  |
|  |
| **Всего по Программе, в том числе:** |  | **442 185,0**  | **401 356,5**  | **302 238,3**  | **99 118,2**  |
|  **- за счет средств муниципального бюджета** |  | **292 825,1**  | **251 996,6**  | **152 878,4**  | **99 118,2**  |
|  **- за счет средств областного бюджета** |  | **149 359,9**  | **149 359,9**  | **149 359,9**  | **0,0**  |

\* - объекты переходящие с 2011 года

° - объекты культурного наследия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_