## СВОД
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
[7 empty] | Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1200 |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от_________________№______________
План мероприятий
по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2012-2013 годов
[16 empty] | МУ ЖСК | [6 empty] | ЖИЛЦЕНТР | [6 empty] | СЕВЖИЛСЕРВИС | [6 empty] | МУРМАНРЕМСТРОЙ | [6 empty] | АРАКС | [6 empty] | ЖИЛСПЕЦСТРОЙ | [6 empty] | ГУР | [6 empty] | РОСАРКТИКСТРОЙ | [6 empty] | ЦЕНТУРИОН | [6 empty] | МЕТИА | [6 empty] | НАШ ДОМ | [6 empty] | МУРМАНСКЖИЛСЕРВИС | [6 empty] | ОКТЯБРЬСКОЕ ЖЭУ | [6 empty] | ЗАПОЛЯРЬЕ-СЕРВИС | [6 empty] | ЖИЛКОМСЕРВИС ОКТ. РАЙОНА | [6 empty] | ДОМ-СЕРВИС | [6 empty] | ГАРАНТ | [6 empty] | ООО МУК | [6 empty] | ЖИЛКОМИНВЕСТ | [6 empty] | СТРОЙТЕХРЕСУРС | [6 empty] | МЖЭК | [6 empty] | УПРАВЛ. КОМПАНИЯ №3 | [6 empty] | МУРМ. ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ | [6 empty] | ЖИЛСПЕЦСТРОЙПЛЮС | [6 empty] | ЭКО-ДОМ | [6 empty] | МУП МУК | [6 empty] | РОСТА | [6 empty] | СЕВЕРСЕРВИС | [6 empty] | ООО ЖЭК
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб.
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | % |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм. | [11 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Жилищный фонд
Подготовка жилищного фонда, находящегося в управлении управляющих организаций
1 | Всего жилых домов | дом | 2100 | [12 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 429 | [6 empty] | 131 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 43 |  |  | 680 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 304 | [6 empty] | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 54 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 149 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1556.8 |  |  | 1556.8 | 15 | [6 empty] | 58
1.1. | Ленинский административный округ | дом | 657 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 0 |  |  | 0 | =686-9-17-3 | [19 empty] | 429 | [27 empty] | 7 | [27 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [34 empty] | 41 | [6 empty] | 4 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 45 | [13 empty] | 122 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 15
1.2. | Октябрьский административный округ | дом | 731 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 113 |  |  | 113 | [13 empty] | 21 | [20 empty] | 8 | [6 empty] | 7 | [13 empty] | 2 | 2012-06-01 | 2012-09-03 | 113 |  |  | 113 | 20 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 304 | [6 empty] | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 54 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 140 | 2012-05-01 | 2012-08-31
1.3. | Первомайский административный округ | дом | 712 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 28 |  |  | 28 | [6 empty] | 374 | [20 empty] | 131 | [27 empty] | 1 | 2012-06-01 | 2012-09-03 | 28 |  |  | 28 | 6 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 6 | [34 empty] | 92 | [6 empty] | 1 | [34 empty] | 0 | [20 empty] | 73 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [18 empty] | 58
Текущий ремонт | [190 empty] | 1077.4
1. | Текущий ремонт кровель, в том числе капитальный | кв.м. | 26070 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 4547.271 |  |  | 4547.271 | [20 empty] | 1400 | [6 empty] | 3376 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 3713.6 |  |  | 3713.6 | 280 | 2012-01-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 165 | [5 empty] | 177.6 | [7 empty] | 1800 | 2012-05-01 | 31.09.12 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 850 | [13 empty] | 11210 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 550 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 598.651 |  |  | 598.651 | 800 | [6 empty] | 1000 |  | 2012-09-01 | [32 empty] | 600 | [13 empty] | 710 | [6 empty] | 1300 |  |  | 800 |  |  | 800 | 15 | [6 empty] | 64 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 57.42 |  |  | 57.42 | 20 | [6 empty] | 300
|  | дом | 214 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 0 |  |  | 0 | [27 empty] | 22 | 2012-05-01 | 2012-09-30 |  |  |  |  | 4 | [34 empty] | 2 | [6 empty] | 7 | [13 empty] | 110 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 19 | 2012-06-01 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 | [11 empty] | 2 | [20 empty] | 4 | [13 empty] | 9 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 5
2. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 4958 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 527.483 |  |  | 527.483 | [20 empty] | 800 | [6 empty] | 700 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 161 |  |  | 161 | 1798 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 154 | [5 empty] | 260 | [7 empty] | 40 | 2012-06-01 | 2012-08-31 | [18 empty] | 20 | [6 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 110 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 86.383 |  |  | 86.383 | 80 | [41 empty] | 80 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 1000 |  |  | 170 |  |  | 170 | 15 | [13 empty] | 28 |  |  | 20.1 |  |  | 20.1 | [7 empty] | 100
3. | Ремонт входных дверей | шт. | 853 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 209.677 |  |  | 209.677 | [6 empty] | 176 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 70 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 87.2 |  |  | 87.2 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 25.6 | [7 empty] | 4 | 2012-04-01 | 2012-05-31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 120 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 54 | 2012-01-01 | 2012-10-31 | 75.057 |  |  | 75.057 | 20 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 28 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 18 | [6 empty] | 7 |  |  | 112 |  |  | 112 | 2 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 |  |  | 21.82 |  |  | 21.82 | 10 | [6 empty] | 10
4. | Ремонт оконных заполнений | шт. | 1639 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 258.569 |  |  | 258.569 | [6 empty] | 570 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 105 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 169.1 |  |  | 169.1 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3.4 | [7 empty] | 8 | 2012-05-01 | 31.06.12 | [11 empty] | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 195 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 25 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 49.899 |  |  | 49.899 | 20 | [6 empty] | 20 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 46 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 50 |  |  | 36.17 |  |  | 36.17 | 25 | [6 empty] | 20
5. | Остекление лестничных клеток | кв.м. | 6031 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 539.442 |  |  | 539.442 | [6 empty] | 539.5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 151.9 |  |  | 151.9 | 12 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 304 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 262 |  |  | 262 | 27 | 2012-01-01 | 2012-03-01 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 2.8 | [7 empty] | 21 | 2012-08-01 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 310 |  |  | 62 | [10 empty] | 314.5 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 38 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 50.962 |  |  | 50.962 | 130 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 110 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 60 | [13 empty] | 250 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 71.78 |  |  | 71.78 | 58 | [6 empty] | 20
6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  | 1261 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 913.93 |  |  | 913.93 | [20 empty] | 400 | [76 empty] | 160 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | [11 empty] | 100 |  | 2012-09-01 | [32 empty] | 0 | [13 empty] | 585 | [13 empty] | 16 | [16 empty] | 913.93 |  |  | 913.93
6.1 | Центральное отопление | дом | 611 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 544.72 |  |  | 544.72 | [6 empty] | 33 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [18 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 66.5 |  |  | 66.5 | [42 empty] | 5 |  |  | 350 | [10 empty] | 86 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 192.94 |  |  | 192.94 | [14 empty] | 420 | [20 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | [18 empty] | 27 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 11 |  |  | 285.28 |  |  | 285.28
|  | пог.м | 8253 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 12.8 |  |  | 12.8 | [6 empty] | 100 | [13 empty] | 100 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 36 | [5 empty] | 12.8 | [21 empty] | 532 | [6 empty] | 150 | [13 empty] | 80 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 20 | [34 empty] | 45 | [6 empty] | 120 | [20 empty] | 7000
6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м. | 1140 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 226.358 |  |  | 226.358 | [6 empty] | 70 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 14.4 |  |  | 14.4 | 28 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 15 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 32.56 |  |  | 32.56 | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 6 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 150 | [6 empty] | 90 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 100 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 164.938 |  |  | 164.938 | 20 | [13 empty] | 235 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | 2012-04-01 | 2012-06-01 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 15 | [20 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 12.06 |  |  | 12.06 | 10 | [6 empty] | 1.5
6.2 | Горячее водоснабжение | дом | 2096 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 329.674 |  |  | 329.674 | [6 empty] | 78 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 25 |  |  | 25 | [14 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 86.5 |  |  | 86.5 | 250 | [27 empty] | 3 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 10 |  |  | 150 | [10 empty] | 1442 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 92.994 |  |  | 92.994 | [14 empty] | 190 | [20 empty] | 50 | 2012-03-01 | 2012-07-01 | [18 empty] | 27 | [20 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 125.18 |  |  | 125.18 | 2 | [6 empty] | 10
|  | пог.м | 6891 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 150 | [13 empty] | 500 | [6 empty] | 65 | [34 empty] | 60 | [13 empty] | 491 | [6 empty] | 200 | [13 empty] | 30 | [27 empty] | 20 | [34 empty] | 270 | [6 empty] | 50 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 25
6.3 | Холодное водоснабжение | дом | 1022 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 368.79 |  |  | 368.79 | [6 empty] | 78 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 86.6 |  |  | 86.6 | [14 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 86.5 |  |  | 86.5 | 250 | [27 empty] | 3 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 9 |  |  | 157 | [17 empty] | 30 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | [11 empty] | 180 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 300 | [20 empty] | 50 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | [18 empty] | 27 | [20 empty] | 60 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 195.69 |  |  | 195.69 | 2 | [6 empty] | 12
|  | пог.м | 8017 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 45.6 |  |  | 45.6 | [6 empty] | 150 | [13 empty] | 1000 | [6 empty] | 65 | [20 empty] | 190 | [5 empty] | 45.6 | [7 empty] | 60 | [13 empty] | 637 | [6 empty] | 200 | [20 empty] | 200 | [20 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [13 empty] | 270 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 30 | [13 empty] | 5000 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 30
6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | 4848 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 365.314 |  |  | 365.314 | [6 empty] | 89 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 61.6 |  |  | 61.6 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 63.8 |  |  | 63.8 | [14 empty] | 70 | [5 empty] | 16 | [28 empty] | 100 | [6 empty] | 158 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 30 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 92.994 |  |  | 92.994 | 120 | [6 empty] | 20 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 130 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 3500 |  |  | 130.92 |  |  | 130.92 | 10 | [6 empty] | 35
6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | 6636 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 147.755 |  |  | 147.755 | [20 empty] | 700 | [13 empty] | 500 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 120 | [5 empty] | 29.6 | [7 empty] | 60 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 1660 |  |  | 657 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 781 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 20 | 2012-03-01 | 2012-10-31 | 61.995 |  |  | 61.995 | 80 | [6 empty] | 150 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 270 | [20 empty] | 10 | 2012-04-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 240 | [27 empty] | 1500 |  |  | 56.16 |  |  | 56.16 | 5 | [6 empty] | 20
6.3.3 | Востановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м. | 1741.1 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 265.218 |  |  | 265.218 | [6 empty] | 3 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 0.6 |  |  | 0.6 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 32 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 69.47 |  |  | 69.47 | 500 | [13 empty] | 12 | [5 empty] | 21.6 | [7 empty] | 11 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 146.6 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 100 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 164.938 |  |  | 164.938 | 80 | [6 empty] | 8 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 190 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [13 empty] | 10 | [13 empty] | 12 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 8.61 |  |  | 8.61 | 12 | [6 empty] | 2
6.4 | Водоотведение | дом | 239 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 174.813 |  |  | 174.813 | [27 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 30.64 |  |  | 30.64 | [28 empty] | 3 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 52 |  |  | 45 | [17 empty] | 4 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 81.013 |  |  | 81.013 | [14 empty] | 70 | [20 empty] | 10 | 2012-06-01 | 2012-09-01 | [18 empty] | 27 | [6 empty] | 5 | [13 empty] | 40 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 6 |  |  | 63.16 |  |  | 63.16 | 6 | [6 empty] | 6
|  | пог.м | 2160 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 180 | [6 empty] | 36 | [34 empty] | 40 | [20 empty] | 25 | [13 empty] | 40 | [27 empty] | 15 | [34 empty] | 200 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 1300 | [13 empty] | 24
6.5 | Электрооборудование | дом | 973 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 249.42 |  |  | 249.42 | [6 empty] | 38 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [18 empty] | 2 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 4.8 |  |  | 4.8 | [28 empty] | 6 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 1 |  |  | 18 | [10 empty] | 450 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | [18 empty] | 170 | [20 empty] | 200 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | [18 empty] | 27 | [6 empty] | 7 | [13 empty] | 1 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 244.62 |  |  | 244.62 | 5 | [6 empty] | 16
|  | пог.м | 5490 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 86 |  |  | 86 | [6 empty] | 237 | [13 empty] | 2000 | [6 empty] | 40 | [20 empty] | 250 | [5 empty] | 86 | [7 empty] | 90 | [13 empty] | 18 | [6 empty] | 10 | [41 empty] | 10 | [34 empty] | 55 | [6 empty] | 210 | [13 empty] | 50 | [6 empty] | 2500 | [13 empty] | 20
6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | 2655 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 368.36 |  |  | 368.36 | [6 empty] | 529 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 191 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 41.64 |  |  | 41.64 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 68 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 52 | 2012-08-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 203 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 120 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 151.68 |  |  | 151.68 | 400 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 36 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 300 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 190 |  |  | 155.04 |  |  | 155.04 | 25 | [6 empty] | 30
6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 831 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 218.133 |  |  | 218.133 | [6 empty] | 41 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 300 | [6 empty] | 35 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 67.9 |  |  | 67.9 | 8 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 14.4 | 5 |  |  | 15 |  |  | 15 | 26 | 2012-06-01 | 31.06.12 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 40 |  |  | 65 | [10 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 12 | 2012-01-01 | 2012-10-31 | 31.253 |  |  | 31.253 | 20 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 142 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 4 | 2012-02-01 | 2012-08-01 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 89.58 |  |  | 89.58 | 3 | [6 empty] | 10
6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | 127 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 48.2 |  |  | 48.2 | [20 empty] | 30 | [6 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 4.5 |  |  | 4.5 | [14 empty] | 9 | [5 empty] | 12.1 | [7 empty] | 2 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 42 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 25 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 31.6 |  |  | 31.6 | [42 empty] | 0 | [34 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31
6.6 | Газовое оборудование | дом | 54 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 0 |  |  | 0 | [97 empty] | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | [60 empty] | 15
|  | пог.м | 0 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 0 |  |  | 0 | [160 empty] | 0
7 | Замена запорной арматуры | шт. | 1806 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 551.448 |  |  | 551.448 | [6 empty] | 117 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 42 |  |  | 42 | [7 empty] | 415 | [6 empty] | 236 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 299.5 |  |  | 299.5 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | 19.2 | [7 empty] | 15 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 84 |  |  | 120 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 60 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 93.128 |  |  | 93.128 | 60 | [6 empty] | 80 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 141 | [6 empty] | 40 | [20 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 20 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 360 |  |  | 97.62 |  |  | 97.62 | 10 | [6 empty] | 50
7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | 970 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 199.602 |  |  | 199.602 | [6 empty] | 3 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 12.1 |  |  | 12.1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 18 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 92.4 |  |  | 92.4 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 42 |  |  | 110 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 476 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 8 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 52.512 |  |  | 52.512 | 5 | [6 empty] | 15 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | 10 | [13 empty] | 3 | 2012-03-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 160 |  |  | 40.19 |  |  | 40.19 | 4 | [6 empty] | 11
8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 1948 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 4224.304 |  |  | 4224.304 | [6 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 423 | [6 empty] | 131 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 3503.7 |  |  | 3503.7 | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 84 | 3 |  |  | 30 |  |  | 30 | 9 | 2012-06-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 43 |  |  | 430 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 80 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 520.474 |  |  | 520.474 | 54 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 137 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 86.13 |  |  | 86.13 | 15 | [6 empty] | 58
9 | Промывка, прочистка и опрессовка водоподогревателей | шт. | 1163 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 2774.312 |  |  | 2774.312 | [6 empty] | 91 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 87 | [6 empty] | 97 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 2328 |  |  | 2328 | 5 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 26 | 3 |  |  | 30 |  |  | 30 | [14 empty] | 43 |  |  | 300 | [10 empty] | 169 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 17 | 2012-02-01 | 2012-10-31 | 358.732 |  |  | 358.732 | 54 | [6 empty] | 11 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 137 | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 15 | [13 empty] | 8 | [6 empty] | 7 | [13 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 15 |  |  | 31.58 |  |  | 31.58 | 8 | [6 empty] | 37
10 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт. | 152 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 414.42 |  |  | 414.42 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 100 |  |  | 100 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 115 | [14 empty] | 5 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 71 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 2 | 2012-03-01 | 2012-10-31 | 142 |  |  | 142 | [7 empty] | 3 |  | 2012-09-01 | [25 empty] | 1 | 2012-01-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 5 | [20 empty] | 15 |  |  | 57.42 |  |  | 57.42 | [7 empty] | 37
11 | Водоподогреватели принятые ресурсоснабжающей организацией | шт. | 355 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 186 |  |  | 186 | [6 empty] | 91 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 87 | [27 empty] | 1 | [5 empty] | 186 | [7 empty] | 20 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 14 | [13 empty] | 17 | 2012-02-01 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 54 | [20 empty] | 5 | [20 empty] | 15 | [34 empty] | 1 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 8 | [6 empty] | 37
12 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 1917 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 2065.21 |  |  | 2065.21 | [6 empty] | 334 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 562 | [6 empty] | 137 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 1882.45 |  |  | 1882.45 | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 48 | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 | 22 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 41 |  |  | 43 | [10 empty] | 315 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 17 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 38.82 |  |  | 38.82 | 54 | [13 empty] | 134 | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 102 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 8 |  |  | 45.94 |  |  | 45.94 | 8 | [6 empty] | 43
13 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 1768 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 692.728 |  |  | 692.728 | [6 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 429 | [6 empty] | 131 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 257.5 |  |  | 257.5 | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 364 | [7 empty] | 26 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 357 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 37 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 59.748 |  |  | 59.748 | 54 | [13 empty] | 82 | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 45 | [13 empty] | 40 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 11.48 |  |  | 11.48 | 15 | [6 empty] | 58
14 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц | 578 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 526.88 |  |  | 526.88 | [6 empty] | 334 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 36 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 335.38 |  |  | 335.38 | 1 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 172 | [7 empty] | 22 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 41 |  |  | 85 | [10 empty] | 51 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 19.5 |  |  | 19.5 | [21 empty] | 3 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 8 | [20 empty] | 19 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 2
15 | Смена радиаторов | секц. | 315 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 46.44 |  |  | 46.44 | [20 empty] | 30 | [6 empty] | 7 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 2.8 |  |  | 2.8 | [84 empty] | 180 | [27 empty] | 0 | [13 empty] | 70 | [6 empty] | 5 | [13 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 |  |  | 43.64 |  |  | 43.64 | [7 empty] | 5
16 | Подготовка уборочной техники | шт. | 46 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 396.2 |  |  | 396.2 | [6 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 15 | [6 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 60 |  |  | 60 | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 43.2 | [7 empty] | 3 | 2012-09-01 | 31.09.12 | [11 empty] | 1 |  |  | 120 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 2 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 293 |  |  | 293 | [42 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [27 empty] | 1
17 | Заготовка материалов на зиму:
17.1. | соль | тонн | 108.1225 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 13.45 |  |  | 13.45 | [6 empty] | 0.5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 1.3 |  |  | 1.3 | [7 empty] | 43 | [6 empty] | 2 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2.4 | [14 empty] | 0.3 | [6 empty] | 10 |  |  | 60 | [10 empty] | 50.385 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 0.5 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 3.75 |  |  | 3.75 | 0.125 | [20 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.0625 | [13 empty] | 0.2 | [20 empty] | 0.4 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 0.05
17.2. | песок | куб.м. | 2775 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 537.24 |  |  | 537.24 | [6 empty] | 375 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 337.5 |  |  | 337.5 | [7 empty] | 950 | [6 empty] | 200 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 140 |  |  | 140 | 12 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 11.2 | 12 |  |  | 9 |  |  | 9 | 16 | 2012-08-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 20 |  |  | 50 | [10 empty] | 803 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 36 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 24.84 |  |  | 24.84 | 25 | [13 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 80 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 16 |  |  | 14.7 |  |  | 14.7 | 6 | [6 empty] | 30
18 | Заготовка инструмента
18.1. | метел | шт. | 6456 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 58.52 |  |  | 58.52 | [6 empty] | 900 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 24.2 |  |  | 24.2 | [14 empty] | 410 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 8.2 |  |  | 8.2 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 1.3 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 | [10 empty] | 4082 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 200 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 5.6 |  |  | 5.6 | 60 | [41 empty] | 40 | [13 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 300 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 20 |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 50
18.2. | скребков | шт. | 756 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 50.63 |  |  | 50.63 | [6 empty] | 135 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 23.5 |  |  | 23.5 | [14 empty] | 135 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 8.1 |  |  | 8.1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3.2 | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | [10 empty] | 272 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 1.2 |  |  | 1.2 | 27 | [41 empty] | 7 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 40 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12.63 |  |  | 12.63 | 5
18.3. | лопат | шт. | 2159 | 2012-05-01 | 01.09.12 | 175.32 |  |  | 175.32 | [6 empty] | 180 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 49 |  |  | 49 | [14 empty] | 185 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 92.5 |  |  | 92.5 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 2.6 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 | [10 empty] | 1349 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 50 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 11 |  |  | 11 | 20 | [41 empty] | 10 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 100 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 50
Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСЖ
1 | Всего ведомственных жилых домов | дом | 11 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 9 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.402
1.1. | Ленинский административный округ | дом | 9 | 2012-05-01 | 01.09.12
1.2. | Октябрьский административный округ | дом | 1 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [17 empty] | 170 | 2012-05-02 | 2012-09-30
1.3. | Первомайский административный округ | дом | 1 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [24 empty] | 164
2 | Площадь жилых домов | тыс.кв.м | 656.322 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 31.222 | [6 empty] | 625.1
3 | Всего домов ЖСК | дом | 109 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 3 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 58
4 | Площадь жилых домов | тыс.кв.м | 461.747 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 9.477 | [6 empty] | 230.9 | [6 empty] | 221.37
5 | Всего домов ТСЖ | дом | 244 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 17 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 121 | [6 empty] | 105
6 | Площадь жилых домов | тыс.кв.м | 822.051 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 59.626 | [6 empty] | 391.4 | [6 empty] | 371.025
7. | Ремонт кровли | кв.м. | 5776 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 1010 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 4766 | [5 empty] | 3776
8. | Ремонт чердачных помещений | дом | 15 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [17 empty] | 15
9. | Ремонт фасадов (межпанельные швы) | м.п. | 755 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 240 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 515
10. | Ремонт подвальных помещений | дом | 0 | 2012-05-01 | 01.09.12
11. | Ремонт покрытия дворовых территорий | кв.м. | 153 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 153 | 2012-05-01 | 2012-08-30
12. | Ремонт инженерного оборудования: |  |  | 2012-05-01 | 01.09.12
12.1. | - центральное отопление | м.п. | 73 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 25
12.2. | - горячее водоснабжение | м.п. | 626 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 66 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 410 | [6 empty] | 150
12.3. | - водопровод | м.п. | 1156 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 516 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 490 | [6 empty] | 150
12.4. | - канализация | м.п. | 516 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 240 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 276
12.5. | - электрооборудование (замена внутридомовой электоропроводки) | м.п. | 555 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 195 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 340 | [6 empty] | 20
12.6. | -газовое оборудование | м.п. | 0 | 2012-05-01 | 01.09.12
13 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 360 | 2012-05-01 | 01.09.12 | [10 empty] | 26 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 170 | [6 empty] | 164
Теплоснабжение
ОАО "Мурманэнергосбыт"
1 | Котельные | ед. | 3 | 2012-05-01 | 01.10.12 | 289300 |  |  | 289300
2 | Центральные тепловые пункты | ед. | 31 | 2012-05-01 | 01.10.12 | 18920 |  |  | 18920
3 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м. | 228800 | 2012-05-01 | 01.10.12
4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м. | 3000 | 2012-05-01 | 01.10.12 | 53148 |  |  | 53148
5 | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м.
ОАО "Мурманская ТЭЦ"
1 | Котельные
1.1 | Котлотурбинный цех | ед. |  | 01.05.12 | 2012-09-15 | 172612 |  |  | 172612
1.2 | Котельный цех №1 | ед. |  | 01.05.12 | 2012-09-15
1.3 | Котельный цех №2 | ед. |  | 01.05.12 | 2012-09-15
2 | Центральные тепловые пункты |  |  | 01.05.12 | 2012-10-01
3 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | км | 50.8 |  |  | 30791 |  |  | 30791
4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | км | 0.323
ОАО "Мурманский морской рыбный порт"
1 | Чистка газоходов котлов | шт. | 5 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 140 |  |  | 140
2 | Чистка котлов | шт. | 5 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 600 |  |  | 600
3 | Ремонт трубопровода заполнения деараторов | шт. | 95 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 200 |  |  | 200
4 | Ремонт и калибровка расходомеров (КДС-2, ДС1-05) | ком-т | 30 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 150 |  |  | 150
5 | Ремонт и калибровка приборов давления, уровня напора | ком-т | 40 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 100 |  |  | 100
6 | Ремонт и калибровка приборов температуры | шт. | 15 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 30 |  |  | 30
7 | Ремонт средств автоматики и защиты | ком-т | 16 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 30 |  |  | 30
8 | Ремонт и калибровка манометров (ОБМ, МТК, ЭКМ) | шт. | 300 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 28 |  |  | 28
МУП "Мурманская управляющая компания"
1 | Угольная котельная |  |  |  |  | 530 |  |  | 530
1.1 | Чистка борова и газоходов | ед. | 1 | 25.06.12 | 25.07.12 | 5 |  |  | 5
1.2 | Оборудование места для складирования угля (подготовка площадки) | ед. | 1 | 25.06.12 | 25.07.12 | 5 |  |  | 5
1.3 | Чистка и ремонт водогрейных паровых котлов | ед. | 5 | 25.06.12 | 25.07.12 | 280 |  |  | 280
1.4 | Проведение ремонта трубопроводов на котельной | ед. | 20 | 25.06.12 | 25.07.12 | 40 |  |  | 40
1.5 | Ревизия арматуры | ед. | 32 | 25.06.12 | 25.07.12
1.6 | Проведение гидравлических испытаний котлов | ед. | 5 | 25.06.12 | 2012-07-10
1.7 | Ревизия насосов | ед. | 5 | 25.06.12 | 25.07.12 | 50 |  |  | 50
1.8 | Поверка манометров | ед. | 20 | 25.06.12 | 25.07.12 | 10 |  |  | 10
1.9 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | м | 1107 | 2012-05-23 | 2012-08-30
1.10 | Проверка предохранительных клапанов | ед. | 5 | 25.06.12 | 25.07.12
1.11 | Чистка накопительной емкости | ед. | 1 | 25.06.12 | 25.07.12 | 10 |  |  | 10
1.12 | Устройства системы подачи воздуха для котлов | ед. | 1 | 25.06.12 | 25.07.12 | 100 |  |  | 100
1.13 | Плановый осмотр дымовой трубы | ед. | 1 | 25.06.12 | 25.07.12
1.14 | Профилактика электрооборудования | ед. | 1 | 25.06.12 | 25.07.12 | 30 |  |  | 30
2 | Дизельная котельная |  |  |  |  | 50 |  |  | 50
2.1 | Чистка котлов ГТЕ | ед. | 3 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 5 |  |  | 5
2.2 | Проведение гидравлических испытаний котлов | ед. | 3 | 2012-05-11 | 2012-06-25
2.3 | Профилактика электрооборудования | ед. | 1 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 5 |  |  | 5
2.4 | Профилактика сетевых насосов | ед. | 2 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 30 |  |  | 30
2.5 | Профилактика горелок | ед. | 3 | 2012-05-11 | 2012-06-25
2.6 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | м | 410 | 2012-05-31 | 2012-08-16
2.7 | Чистка фильтров | ед. | 4 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2 |  |  | 2
2.8 | Профилактика топливооткачивающих насосов | ед. | 2 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 3 |  |  | 3
2.9 | Осмотр и регулировка предохранительных клапанов | ед. | 3 | 2012-05-11 | 2012-06-25
2.10 | Проведение чистки газоходов | ед. | 3 | 2012-05-11 | 2012-06-25
2.11 | Плановый осмотр дымовой трубы | ед. | 1 | 2012-05-11 | 2012-06-25
2.12 | Ревизия арматуры | ед. | 10 | 2012-05-11 | 2012-06-25
2.13 | Проведение проверки пожарной сигнализации | ед. | 1 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 3 |  |  | 3
2.14 | Поверка манометров | ед. | 12 | 2012-05-11 | 2012-06-25 | 2 |  |  | 2
2.15 | Проверка дизель-генератора | ед. | 1 | 2012-05-11 | 2012-06-25
2.16 | Чистка топливных емкостей | ед. | 3 | 2012-05-11 | 2012-06-25
Газоснабжение
ОАО "Мурманоблгаз"
1. | Газопроводы (диагностирование, обследование) | пог.м. | 111070 | 01.07.12 | 2012-09-01 | 360.4 |  |  | 360.4
2. | Резервуары (диагностирование резервуаров, редукционных головок) | резервуар | 1377 | 01.07.12 | 2012-09-01 | 1653.9 |  |  | 1653.9
3. | Запорная арматура | ед. | 867 | 01.07.12 | 2012-09-01 | 93.64 |  |  | 93.64
ММКУ "Управление капитального строительства"
1 | Объекты коммунального хозяйства | ед. | 2 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 11522.2 | 9793,8 | 1728.4
2 | Замена сетей теплоснабжения | пог.м. | 73.2 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 1255.6 | 1067.3 | 188.3
3 | Замена сетей водоснабжения | пог.м. | 770.8 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 8927.7 | 7588.6 | 1339.1
4 | Замена сетей водоотведения | пог.м. | 1454.9 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 22125 | 18806.2 | 3318.8
5 | Замена сетей горячего водоснабжения | пог.м. | 0 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 0 | 0 | 0
6 | Замена сетей электроснабжения | пог.м. | 185 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 432.2 | 367.4 | 64.8
Объекты благоустройства
Ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры, придомовых территорий
1. | Ремонт дорожного покрытия (улично-дорожная сеть) | тыс.кв.м | 38.205 | 15.05.12 | 2012-10-15 | 63818 |  | 63818
2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | тыс.кв.м | 18 |  |  | 25200 |  | 25200
3. | Обеспечить готовность снегоуборочной техники (дорожные предприятия) | ед. | 168 |  |  | 8975 |  | 8175 | 800
4. | Для подсыпки дорог и тротуаров создать запас:
4.1. | Песка | тыс. м3 | 22 |  |  | 18150 |  | 18150
4.2. | Соли | тн. | 3500 |  |  | 10500 |  | 10500
Электротранспорт
1. | Подготовка подвижного троллейбусного состава | шт. | 123 | 01.06.12 | 2012-09-01
2. | Подготовка снегоуборочной техники | шт. | 4 | 01.06.12 | 2012-09-01
Объекты соцкультбыта
Комитет по культуре
1 | Объекты соцкультбыта | учрежд. | 17 | 2012-01-01 | 4кв.2012 | 5963.48 |  | 5963.48
2 | Ремонт инженерного оборудования | учрежд. | 4 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 551 |  | 551
3 | Приобретение хозяйственного инвентаря | учрежд. | 5 | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 53 |  | 53
4 | Противопожарные мероприятия | учрежд. | 14 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 759.48 |  | 759.48
5 | Текущий ремонт помещений | учрежд. | 7 | 2012-02-01 | 2012-12-31 | 4600 |  | 4600
6 | Подготовка теплоцентра | учрежд. | 3 | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 140.2 |  | 140.2
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
1 | Объекты соцкультбыта | учрежд. | 2 | 2012-03-12 | 2012-11-30 | 836.91
2 | Ремонт инженерного оборудования | учрежд.
2.1 | Текущий ремонт помещений |  | 1 | 2012-06-04 | 2012-09-01 | 447.9 |  | 447.9
2.2 | Косметический ремонт |  | 1 | 2012-04-09 | 2012-05-01 | 99 |  | 99
2.3 | Электромонтажные работы |  | 1 | 2012-05-14 | 2012-06-01 | 73 |  | 73
3 | Подготовка теплоцентра | учрежд. | 1 | 2012-03-12 | 2012-05-14 | 39.07 |  | 39.07
4 | Энергосберегающие мероприятия | учрежд.
4.1 | Поверка водосчетчиков | шт. | 12 | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 5.5 |  | 5.5
4.2 | Замена водосчетчиков горячего и холодного водоснабжения | шт. | 3 | 2012-04-16 | 2012-05-01 | 1.08 |  | 1.08
4.3 | Замена оконных блоков | шт. | 10 | 2012-07-02 | 2012-10-01 | 100 |  | 100
4.4 | Установка тепловой завесы | шт. | 1 | 2012-07-03 | 2012-10-01 | 11.5 |  | 11.5
5 | Приобретение хозяйственного инвентаря | учрежд. | 2 | 2012-05-02 | 2012-06-01 | 41.26 |  | 41.26
6 | Противопожарные мероприятия | учрежд. | 2 | 2012-08-20 | 2012-11-30 | 18.6 |  | 18.6
Комитет по образованию
1 | Промывка систем отопления | ОУ | 172 | 2012-05-25 | 2012-08-10
2 | Прочистка и опрессовка водоподогревателей | ОУ | 93 | 2012-03-01 | 2012-06-30
3 | Ремонт системы отопления | ОУ | 13 | 2012-06-15 | 2012-08-25 | 1695.4 |  | 1695.4
4 | Ремонт системы канализации | ОУ | 12 | 2012-03-15 | 2012-08-15 | 1234 |  | 1234
5 | Ремонт систем водоснабжения | ОУ | 25 | 2012-03-15 | 2012-08-20 | 3817 |  | 3817
6 | Установка регуляторов перепада давления на трубопроводы горячего водоснабжения | ОУ | 31 | 2012-03-15 | 2012-08-20
7 | Ремонт дренажной системы | ОУ | 2 | 2012-06-10 | 2012-08-20 | 370 |  | 370
8 | Ремонт систем вентиляции | ОУ | 6 | 2012-06-15 | 2012-08-10 | 679 |  | 679
9 | Электромонтажные работы | ОУ | 20 | 2012-04-15 | 2012-08-15 | 2563 |  | 2563
10 | Ремонт систем освещения | ОУ | 15 | 2012-04-15 | 2012-08-15 | 2182 |  | 2182
11 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | ОУ | 175 | 2012-05-25 | 2012-08-10
12 | Косметический ремонт тепловых узлов | ОУ | 168 | 2012-06-10 | 2012-08-15
13 | Выполнение электроизмерительных работ | ОУ | 148 | 2012-06-10 | 2012-08-15 | 1434 |  | 1434
14 | Ревизия и профилактический ремонт щитов освещения | ОУ | 169 | 2012-03-15 | 2012-08-10
15 | Ревизия контрольно-измерительных приборов | ОУ | 172 | 2012-06-01 | 2012-08-10 | 1352 |  | 1352
16 | Огнезащитная обработка | ОУ | 35 | 2012-06-10 | 2012-08-10 | 1447 |  | 1447
17 | Замена секций водоподогревателя | ОУ | 6 | 2012-03-15 | 2012-08-10 | 1500 |  | 1500
Комитет по здравоохранению
1 | Замена и ремонт окон | учрежд. | 1 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 18 |  | 18 | 0
2 | Замена, ремонт дверей и дверных блоков | учрежд. | 1 | 2012-06-01 | 2012-09-01 | 15 |  | 15 | 0
3 | Ремонт и замена стояков горячего водоснабжения | учрежд. | 1 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 20 |  | 0 | 20
4 | Ремонт и замена стояков холодного водоснабжения | учрежд. | 1 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 20 |  | 0 | 20
5 | Ремонт и замена труб канализации | учрежд. | 2 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 40 |  | 30 | 10
6 | Замена и ремонт теплообменников | учрежд. | 1 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 340 |  | 340 | 0
7 | Промывка и опрессовка систем отопления | учрежд. | 15 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 329 |  | 329 | 0
8 | Поверка измерительного оборудования | учрежд. | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 54 |  | 52 | 2
9 | Ремонт сетей электроснабжения | учрежд. | 3 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 2060 |  | 2060 | 0
10 | Замеры сопротивления изоляции/качества электроэнергии | учрежд. | 7 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 191 |  | 191 | 0
11 | Приобретение энергосберегающих ламп | учрежд. | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 185.5 |  | 165.5 | 20
12 | Установка/ поверка приборов учета горячей воды | учрежд. | 1 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 30 |  | 30 | 0
13 | Установка/ поверка приборов учета холодной воды | учрежд. | 1 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 30 |  | 30 | 0
14 | Приобретение хозяйственного ивентаря | учрежд. | 11 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 83 |  | 83 | 0
15 | Противопожарные мероприятия | учрежд. | 12 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 13010 |  | 13000 | 10
Водоснабжение и водоотведение
ГОУП "Мурманскводоканал"
1 | Число объектов, подлежащих подготовке к работе в зимних условиях | объектов | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 430 |  |  | 430
2 | Капитальный ремонт водоразборных колонок | шт. | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 60 |  |  | 60
3 | Текущий ремонт водоразборной колонки | шт. | 3 | 2012-06-01 | 2012-10-01
4 | Ремонт будок водоразборных колонок | шт. | 1 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 77 |  |  | 77
5 | Установка электрообогрева водоразборных колонок | шт. | 9 | 2012-06-01 | 2012-10-15
6 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | шт. | 30 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 820 |  |  | 820
7 | Текущий ремонт пожарных гидрантов | шт. | 29 | 2012-06-01 | 2012-10-01
8 | Утепление пожарных гидрантов | шт. | 380 | 2012-06-01 | 2012-10-15
9 | Капитальный ремонт задвижек на сетях водопровода | шт. | 35 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 920 |  |  | 920
10 | Текущий ремонт задвижек на сетях водопровода | шт. | 130 | 2012-06-01 | 2012-10-01
11 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев | шт. | 32 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 1620 |  |  | 1620
12 | Текущий ремонт водопроводных колодцев | шт. | 50 | 2012-06-01 | 2012-10-15
13 | Утепление водопроводных колодцев и камер | шт. | 51 | 2012-06-01 | 2012-10-15 | 250 |  |  | 250
14 | Ремонт электрообогрева измерительных камер | шт. | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-15
15 | Гидропневматическая промывка водопроводной сети | пог.м | 3000 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 200 |  |  | 200
16 | Смена участков водопроводной сети | пог.м | 2000 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 8970 |  |  | 8970
17 | Промывка резервуаров чистой воды | единиц | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 480 |  |  | 480
18 | Смена участков канализационной сети | пог.м. | 460 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 2175 |  |  | 2175
19 | Прочистка и промывка канализационной сети | км. | 8 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 50 |  |  | 50
20 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | шт. | 26 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 1259 |  |  | 1259
21 | Текущий ремонт канализационных колодцев | шт. | 42 | 2012-06-01 | 2012-10-01
22 | Подготовка технологического оборудования | единиц | 40 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 380 |  |  | 380
23 | Подготовка систем отопления | систем | 25 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 1200 |  |  | 1200
24 | Ремонт производственных зданий | зданий | 2 | 2012-06-01 | 2012-10-01
25 | Ремонт кровель | кв.м | 100 | 2012-06-01 | 2012-10-01
26 | Ремонт, утепление ворот и дверей | единиц | 15 | 2012-06-01 | 2012-10-01
27 | Остекление оконных проемов производственных зданий | кв.м | 40 | 2012-06-01 | 2012-10-01
Электроснабжение
ОАО "Мурманская горэлектросеть"
1 | Выполнить мероприятия, предусмотренные графиком планово-предупредительных ремонтов | шт. | 6 | 1 кв. 2012 | 4 кв. 2012 | 24116 |  |  | 24116
2 | Подготовить сети наружного освещения к осветительному сезону | км. | 271.411 | 01.05.12 | 10.08.12
3 | Подготовка тепловых узлов и сдача их инспекции | шт. | 12 | 01.05.12 | 01.10.12 | 57 |  |  | 57
4 | Подготовка зданий к зимнему периоду | шт. | 12 | 01.05.12 | 01.10.12 | 168 |  |  | 168
5 | Пересмотр списков аварийно-восстановительных бригад | шт. | 6 | 01.05.12 | 15.10.12 | 34.2 |  |  | 34.2
6 | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт. | 62 | 01.05.12 | 01.11.12 | 670 |  |  | 670
7 | Выполнить ремонт кровель: СР ТП-557, 514, 555. ЦР ТП-237, 106, 77, 145, 141, 54, 2, 47. ЮР ТП-653, 764, 761, 776 | шт. | 16 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 384 |  |  | 384
8 | Выполнить ремонт фасадов СР ТП-405, 415. ЦР ТП-192,1,110,191,103,2. ЮР ТП-604,608,702 | шт. | 11 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 706 |  |  | 706
9 | Замена дверей СР ТП-426,474,457,451,459,478,519. ЦР ТП-1,94,47,103,2,РП-3,22. ЮР ТП-763,612,707,703,714,778,901,902,609. ОР ТП-16,30,11, РП-19,1,4,5 | шт. | 30 | 2 кв.2012 | 4 кв.2012 | 240 |  |  | 240
10 | Выполнить покраску дверей СР ТП-426,474,457,451,459,478,519. ЦР ТП-3,194,65,106. ЮР ТП-657,656,632,642,700,609,763,612, 707,703,714, 778,901,902 | шт. | 26 | 2 кв.2012 | 4 кв.2012 | 118 |  |  | 118
11 | Выполнить ремонт отмостки и пола СР ТП-505,472. ЦР ТП-192,110,103,2 ОР ТП-1,2,3,6,12,30,55,60 | шт. | 8 | 2 кв.2012 | 4 кв.2012 | 260 |  |  | 260

## форма УК
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Жилищный фонд
Подготовка жилищного фонда (в том числе ТСЖ, обслуживаемые управляющими организациями)
1 | Всего жилых домов | дом
1.1. | Ленинский административный округ | дом
1.2. | Октябрьский административный округ | дом
1.3. | Первомайский административный округ | дом
Текущий ремонт
1. | Текущий ремонт кровель, в том числе капитальный | кв.м.
дом
2. | Ремонт межпанельных швов | п.м
3. | Ремонт входных дверей | шт.
4. | Ремонт оконных заполнений | шт.
5. | Остекление лестничных клеток | кв.м.
6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
6.1 | Центральное отпление | дом/пог.м.
6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м.
6.2 | Горячее водоснабжение | дом/пог.м.
6.3 | Холодное водоснабжение | дом/пог.м.
6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м
6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м
6.3.3 | Востановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м.
6.4 | Водоотведение | дом/пог.м.
6.5 | Электрооборудование | дом/пог.м.
6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл
6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт.
6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт.
6.6 | Газовое оборудование | дом/пог.м.
7 | Замена запорной арматуры | шт.
7.1 | в т.ч. задвижек | шт.
8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом
9 | Промывка, прочистка и опрессовка водоподогревателей | шт.
10 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт.
11 | Водоподогреватели принятые ресурсоснабжающей организацией | шт.
12 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц
13 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом
14 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц
15 | Смена радиаторов | секц.
16 | Подготовка уборочной техники | шт.
17 | Заготовка материалов на зиму:
17.1. | соль | тонн
17.2. | песок | куб.м.
18 | Заготовка инструмента
18.1. | метел | шт.
18.2. | скребков | шт.
18.3. | лопат | шт.

## округ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования | [15 empty] | ЛЕНИНСКИЙ | [6 empty] | ОКТЯБРЬСКИЙ | [6 empty] | ПЕРВОМАЙСКИЙ
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | % |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм. | [11 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСЖ
1 | Всего ведомственных жилых домов | дом | 11 | [12 empty] | 9 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.402
1.1. | Ленинский административный округ | дом | 9 | [12 empty] | 9
1.2. | Октябрьский административный округ | дом | 170 | [19 empty] | 170 | 2012-05-02 | 2012-09-30
1.3. | Первомайский административ. округ | дом | 164 | [26 empty] | 164
2 | Площадь жилых домов | тыс.кв.м | 656.322 | [12 empty] | 31.222 | [6 empty] | 625.1
3 | Всего домов ЖСК | дом | 109 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 58
4 | Площадь жилых домов | тыс.кв.м | 461.747 | [12 empty] | 9.477 | [6 empty] | 230.9 | [6 empty] | 221.37
5 | Всего домов ТСЖ | дом | 243 | [12 empty] | 17 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 121 | [6 empty] | 105
6 | Площадь жилых домов | тыс.кв.м | 822.051 | [12 empty] | 59.626 | [6 empty] | 391.4 | [6 empty] | 371.025
7. | Ремонт кровли | кв.м. | 5776 | [12 empty] | 1010 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 4766 | [5 empty] | 3776
8. | Ремонт чердачных помещений | дом | 15 | [19 empty] | 15
9. | Ремонт фасадов (межпанельные швы) | м.п. | 755 | [12 empty] | 240 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 515
10. | Ремонт подвальных помещений | дом | 0
11. | Ремонт покрытия дворовых территорий | кв.м. | 153 | [12 empty] | 153 | 2012-05-01 | 2012-08-30
12. | Ремонт инженерного оборудования:
12.1. | - центральное отопление | м.п. | 73 | [12 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 25
12.2. | - горячее водоснабжение | м.п. | 626 | [12 empty] | 66 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 410 | [6 empty] | 150
12.3. | - водопровод | м.п. | 1156 | [12 empty] | 516 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 490 | [6 empty] | 150
12.4. | - канализация | м.п. | 516 | [12 empty] | 240 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 276
12.4. | - электорооборудование (замена внутридомовой электоропроводки) | м.п. | 555 | [12 empty] | 195 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 340 | [6 empty] | 20
12.5. | -газовое оборудование | м.п. | 0
13 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 360 | [12 empty] | 26 | 2012-05-01 | 2012-08-30 |  |  |  |  | 170 | [6 empty] | 164

## Электротранспорт
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Электротранспорт
1. | Подготовка подвижного троллейбусного состава | шт. | 123 | 01.06.12 | 2012-09-01
2. | Подготовка снегоуборочной техники | шт. | 4 | 01.06.12 | 2012-09-01

## дорожники
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Объекты благоустройства
Выполнить ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры, придомовых территорий
1. | Ремонт дорожного покрытия (улично-дорожная сеть) | тыс.кв.м | 38.205 | 15.05.12 | 2012-10-15 | 63818 |  | 63818
2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | тыс.кв.м | 18 |  |  | 25200 |  | 25200
3. | Обеспечить готовность снегоуборочной техники (дорож. предпр.) | ед. | 168 |  |  | 8975 |  | 8175 | 800
4. | Для подсыпки дорог и тротуаров создать запас:
4.1. | Песка | тыс. м3 | 22 |  |  | 18150 |  | 18150
4.2. | Соли | тн. | 3500 |  |  | 10500 |  | 10500
Спецтехника

## электроснаб
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Трансформаторные подстанции | ед.
2. | Электрические сети | пог.м.
3. | Замена ветких электрических сетей | пог.м.
4. | Выполнить мероприятия, предусмотренные графиком ППР | шт.
5. | Подготовка сети НО к осветительному сезону | км.
6. | Подготовка тепловых узлов и сдача их инспекции | шт.
7. | Подготовка зданий к зимнему периоду | шт.
8. | Пересмотр списков аварийно-восстановительных бригад | шт.
9. | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт.
10. | Выполение ремонта кровли | шт
11. | Выполниние ремонта фасадов | шт
12. | Замена двеей | шт
13. | Выполниние покраски дверей | шт
14. | Выполниние ремонта помещения и пола | шт
Могут быть представлены другие мероприятия

## газоснаб
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Газопроводы (диагностирование, обследование) | пог.м. | 111070 | 01.07.12 | 2012-09-01 | 360.4 |  |  | 360.4
2. | Резервуары (диагностирование резервуаров, редукционных головок) | резервуар | 1377 | 01.07.12 | 2012-09-01 | 1653.9 |  |  | 1653.9
3. | Заппорная арматура | ед. | 867 | 01.07.12 | 2012-09-01 | 93.64 |  |  | 93.64
Могут быть представлены другие мероприятия

## водоснаб
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Число объектов, подлежащих подготовке к работе в зимних условиях
2 | Водозаборы | ед.
3 | Насосные станции | ед.
4 | Очистные сооружения | ед.
5 | Водопроводные сети | пог.м.
6 | Замена ветких водопроводных сетей | пог.м.
7 | Канализациионные насосные станции | ед.
8 | Очистные сооружения | ед.
9 | Канализациооные сети | пог.м.
10 | Замена ветких канализациоонных сетей | пог.м.
11 | Капитальный ремонт водоразборных колонок | шт.
12 | Текущий ремонт водоразборных колонок | шт.
13 | Ремонт будок водоразборных колонок | шт.
14 | Установка электрообогрева водоразборных колонок | шт.
15 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | шт.
16 | Текущий ремонт пожарных гидрантов | шт.
17 | Утепление пожарных гидрантов | шт.
18 | Капитальный ремонт задвижек на сетях водопровода | шт.
19 | Текущий ремонт задвижек на сетях водопровода | шт.
20 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев | шт.
21 | Текущий ремонт водопроводных колодцев | шт.
22 | Утепление водопроводных колодцев и камер | шт.
23 | Ремонт электрообогрева измерительных камер | шт.
24 | Гидропневматическая промывка водопроводной сети | м
25 | Промывка резервуаров чистой воды | един.
26 | Прочистка и промывка канализационной сети | км
27 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | шт.
28 | Текущий ремонт канализационных колодцев | шт.
29 | Подготовка технологического оборудования | един.
30 | Подготовка систем отопления | систем
31 | Ремонт производственных зданий | зданий
32 | Ремонт кровель | кв.м.
33 | Ремонт, утепление ворот и дверей | един.
34 | Остекление оконных проемов производственных зданий | кв.м.
Могут быть представлены другие мероприятия

## тепло
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ"
1 | Котельные | ед. | 3 | 2012-05-01 | 01.10.12 | 289300 |  |  | 289300
2 | Центральные тепловые пункты | ед. | 31 | 2012-05-01 | 01.10.12 | 18920 |  |  | 18920
3 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м. | 228800 | 2012-05-01 | 01.10.12
4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м. | 3000 | 2012-05-01 | 01.10.12 | 53148 |  |  | 53148
5 | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м.
ОАО "МУРМАНСКАЯ ТЭЦ"
1 | Котельные
1.1 | Котлотурбинный цех | ед. |  | 01.05.12 | 2012-09-15 | 172612 |  |  | 172612
1.2 | Котельный цех №1 | ед. |  | 01.05.12 | 2012-09-15
1.3 | Котельный цех №2 | ед. |  | 01.05.12 | 2012-09-15
2 | Центральные тепловые пункты
3 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | км | 50.8 |  |  | 30791 |  |  | 30791
4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | км | 0.323
ОАО "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
1 | Чистка газоходов котлов | шт. | 5 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 140 |  |  | 140
2 | Чистка котлов | шт. | 5 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 600 |  |  | 600
3 | Ремонт трубопровода заполнения деараторов | шт. | 95 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 200 |  |  | 200
4 | Ремонт и калибровка расходомеров (КДС-2, ДС 1-05) | ком-т | 30 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 150 |  |  | 150
5 | Ремонт и калибровка приборов давления, уровня напора | ком-т | 40 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 100 |  |  | 100
6 | Ремонт и калибровка приборов температуры | шт. | 15 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 30 |  |  | 30
7 | Ремонт средств автоматики и защиты | ком-т | 16 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 30 |  |  | 30
8 | Ремонт и калибровка манометров (ОБМ, МТК, ЭКМ) | шт. | 300 | 01.06.12 | 2012-09-30 | 28 |  |  | 28
МУП "МУРМАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
1 | Угольная котельная | шт. | 1 | 25.06.12 | 25.07.12 | 530 |  |  | 530
2 | Дизельная котельная | шт. | 1 | 2012-06-05 | 2012-06-21 | 50 |  |  | 50

## Комитеты
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Комитет по культуре
1 | Объекты соц.культбыта | учрежд. | 17 | 2012-07-01 | 4кв.2012 | 10655.12 |  | 10459.02 | 196.3
2 | Ремонт инженерного оборудования | учрежд. | 2 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 5700 |  | 5700
3 | Подготовка теплоцентра | учрежд. | 6 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 1904.5 |  | 1904.5
4 | Энергосберегающие мероприятия | учрежд. | 15 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2116.8 |  | 1976 | 140.8
5 | Приобретение хозяйственного инвентаря | учрежд. | 8 | 2012-06-01 | 2013-01-01 | 207 |  | 178 | 29
6 | Противопожарные мероприятия | учрежд. | 13 | 2012-09-01 | 2013-01-02 | 727.02 |  | 700.52 | 26.5
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
1 | Объекты соц.культбыта | учрежд. | 2 | 2012-03-12 | 2012-11-30 | 836.91
2 | Ремонт инженерного оборудования | учрежд.
2.1 | Текущий ремонт помещений |  | 1 | 2012-06-04 | 2012-09-01 | 447.9 |  | 447.9
2.2 | Косметический ремонт |  | 1 | 2012-04-09 | 2012-05-01 | 99 |  | 99
2.3 | Электромонтажные работы |  | 1 | 2012-05-14 | 2012-06-01 | 73 |  | 73
3 | Подготовка теплоцентра | учрежд. | 1 | 2012-03-12 | 2012-05-14 | 39.07 |  | 39.07
4 | Энергосберегающие мероприятия | учрежд.
4.1 | Поверка водосчетчиков | шт. | 12 | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 5.5 |  | 5.5
4.2 | Замена водосчетчиков и ГВС | шт. | 3 | 2012-04-16 | 2012-05-01 | 1.08 |  | 1.08
4.3 | Замена оконных блоков | шт. | 10 | 2012-07-02 | 2012-10-01 | 100 |  | 100
4.4 | Установка тепловой завесы | шт. | 1 | 2012-07-03 | 2012-10-01 | 11.5 |  | 11.5
5 | Приобретение хозяйственного инвентаря | учрежд. | 2 | 2012-05-02 | 2012-06-01 | 41.26 |  | 41.26
6 | Противопожарные мероприятия | учрежд. | 2 | 2012-08-20 | 2012-11-30 | 18.6 |  | 18.6
Комитет по образованию
1 | Промывка систем отопления | ОУ | 172 | 2012-05-25 | 2012-08-10
2 | Прочистка и опрессовка водоподогревателей | ОУ | 93 | 2012-03-01 | 2012-06-30
3 | Ремонт системы отопления | ОУ | 13 | 2012-06-15 | 2012-08-25 | 1695.4 |  | 1695.4
4 | Ремонт системы канализации | ОУ | 12 | 2012-03-15 | 2012-08-15 | 1234 |  | 1234
5 | Ремонт систем водоснабжения | ОУ | 25 | 2012-03-15 | 2012-08-20 | 3817 |  | 3817
6 | Установка регуляторов перепада давжения ГВС | ОУ | 31 | 2012-03-15 | 2012-08-20
7 | Ремонт дренажной системы | ОУ | 2 | 2012-06-10 | 2012-08-20 | 370 |  | 370
8 | Ремонт систем вентиляции | ОУ | 6 | 2012-06-15 | 2012-08-10 | 679 |  | 679
9 | Электромонтажные работы | ОУ | 20 | 2012-04-15 | 2012-08-15 | 2563 |  | 2563
10 | Ремонт систем освещения | ОУ | 15 | 2012-04-15 | 2012-08-15 | 2182 |  | 2182
11 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | ОУ | 175 | 2012-05-25 | 2012-08-10
12 | Косметический ремонт тепловых узлов | ОУ | 168 | 2012-06-10 | 2012-08-15
13 | Выполнение электроизмерительных работ | ОУ | 148 | 2012-06-10 | 2012-08-15 | 1434 |  | 1434
14 | Ревизия и профилактический ремонт щитов освещения | ОУ | 169 | 2012-03-15 | 2012-08-10
15 | Ревизия контрольно-измерительных приборов | ОУ | 172 | 2012-06-01 | 2012-08-10 | 1352 |  | 1352
16 | Огнезащитная обработка | ОУ | 35 | 2012-06-10 | 2012-08-10 | 1447 |  | 1447
17 | Замена секций водоподогревателя | ОУ | 6 | 2012-03-15 | 2012-08-10 | 1500 |  | 1500
Комитет по здравоохранению
1 | Замена и ремонт окон | учрежд. | 1 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 18 |  | 18 | 0
2 | Замена, ремонт дверей и дверных блоков | учрежд. | 1 | 2012-06-01 | 2012-09-01 | 15 |  | 15 | 0
3 | Ремонт и замена стояков горячего водоснабжения | учрежд. | 1 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 20 |  | 0 | 20
4 | Ремонт и замена стояков холодного водоснабжения | учрежд. | 1 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 20 |  | 0 | 20
5 | Ремонт и замена труб канализации | учрежд. | 2 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 40 |  | 30 | 10
6 | Замена и ремонт теплообменников | учрежд. | 1 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 340 |  | 340 | 0
7 | Промывка и опрессовка систем отопления | учрежд. | 15 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 329 |  | 329 | 0
8 | Поверка измерительного оборудования | учрежд. | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 54 |  | 52 | 2
9 | Ремонт сетей электроснабжения | учрежд. | 3 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 2060 |  | 2060 | 0
10 | Замеры сопротивления изоляции/качества электроэнергии | учрежд. | 7 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 191 |  | 191 | 0
11 | Приобретение энергосберегающих ламп | учрежд. | 5 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 185.5 |  | 165.5 | 20
12 | Установка/ поверка приборов учета горячей воды | учрежд. | 1 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 30 |  | 30 | 0
13 | Установка/ поверка приборов учета холодной воды | учрежд. | 1 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 30 |  | 30 | 0
14 | Приобретение хозяйственного ивентаря | учрежд. | 11 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 83 |  | 83 | 0
15 | Противопожарные мероприятия | учрежд. | 12 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 13010 |  | 13000 | 10

## управл. кап. строит.
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов ЖКХ всех форм собственности, находящихся на территории муниципального образования город Мурманск
город Мурманск
наименование муниципального образования
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | Всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собственные средства предприятия | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Объекты коммунального хозяйства | ед. | 2 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 11522.2 | 9793,8 | 1728.4
2 | Замена сетей теплоснабжения | пог.м. | 73.2 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 1255.6 | 1067.3 | 188.3
3 | Замена сетей водоснабжения | пог.м. | 770.8 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 8927.7 | 7588.6 | 1339.1
4 | Замена сетей водоотведения | пог.м. | 1454.9 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 22125 | 18806.2 | 3318.8
5 | Замена сетей горячего водоснабжения | пог.м. | 0 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 0 | 0 | 0
6 | Замена сетей электроснабжения | пог.м. | 185 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 432.2 | 367.4 | 64.8