## Лист1
Столбец1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы за 9 меяцев 2023 года
№ п/п | Муниципальная програма, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | Всего | 4 102 069,3 | 2093800.4 | 51 | - | Количество мероприятий, всего - 37, в т.ч. |  | - | -
|  | МБ | 1 681 208,9 | 1183414.2 | 70.4 |  | Выполнены в полном объеме - 11
|  | ОБ | 2 420 860,4 | 910386.2 | 37.6 |  | Выполнены частично - 9
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены - 17
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий – 29,7%
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Всего | 4071829.3 | 2093800.4 | 51.4 | - | Количество мероприятий, всего - 34, в т.ч. |  | - | -
|  | МБ | 1665968.9 | 1183414.2 | 71 |  | Выполнены в полном объеме -11
|  | ОБ | 2405860.4 | 910386.2 | 37.8 |  | Выполнены частично -9
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены -14
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий – 32,3%
| Комитет по строительству администрации города Мурманска | Всего | 30 000,0 | - | - | - | Количество мероприятий, всего - 2, в. т.ч. |  | - | -
|  | МБ | 15 000,0 | - | - |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 15 000,0 | - | - |  | Выполнены частично
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены - 2
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий - 0
| Комитет по образованию администрации города Мурманска | Всего | 240 | - | - | - | Количество мероприятий, всего - 1, в т.ч. |  | - | -
|  | МБ | 240 | - | - |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены -1
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий -0
1 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" | Всего | 2232248.8 | 752288 | 33.7 | - | Количество мероприятий, всего - 12, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», КС | Работы ведутся
|  | МБ | 110622.5 | 59896.9 | 54.1 |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 2121626.3 | 692391.1 | 32.6 |  | Выполнены частично - 4
|  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены - 8
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий - 0
1.1 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | Всего | 1592248.8 | 0 | - | Количество реконструированных объектов, 3 ед. (реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов, которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов) | Количество мероприятий, всего - 6, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», КС | Проектная документация в стадии разработки
|  | МБ | 30622.5 | 0 | - |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 1561626.3 | 0 | - |  | Выполнены частично – 2
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены – 4
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий -0
1.1.1 | Мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» | Всего | 1497796 | 0 | - | Количество реконструированных объектов -1 ед. | - | нет | ММБУ «УДХ» | Проектная документация в стадии разработки
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 1497796 | 0 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.1.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» | Всего | 15129.3 | 0 | -
|  | МБ | 15129.3 | 0 | -
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.1.3 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | 48830.3 | 0 | - | Количество разработанной проектной документации - 1 ед. | Выполнены частично | частично | ММБУ «УДХ» | Длительное получение и согласование технических условий с ОАО "РЖД" и ГМК "Норильский никель", технических условий на тех. присоединение к сетям электрохо-зяйства АО "МОЭСК"
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 48830.3 | 0 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.1.4 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | 493.2 | 0 | -
|  | МБ | 493.2 | 0 | -
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.1.5 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 15000 | 0 | - | Количество реконструированных объектов - 1 ед. | - | нет | КС | Расходным расписанием от 14.08.2023 № 4267 и № 4268 финансирование полностью снято
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 15000 | 0 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | -
1.1.6 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 15000 | 0
|  | МБ | 15000 | 0
|  | ОБ | -
|  | ФБ | -
|  | ВБ | -
1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 32000 | 23247.8 | 72.6 | Количество капитально отремонтированных дорог, 5 ед. (комплекс работ, при котором полностью восстанавливается поврежденное дорожное полотно, начиная от грунтового основания дороги, заканчивая асфальтовым покрытием. Данная процедура также подразумевает восстановление состояния всех конструкций, которые являются неотъемлемой частью автодороги) | Количество мероприятий, всего - 2, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ» | Работы ведутся
|  | МБ | 16000 | 4822.2 | 30.1 |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 16000 | 18425.6 | 115.2 |  | Выполнены частично
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены - 2
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий - 0
1.2.1 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 16000 | 4804 | 30 | Количество отремонтированных объектов - 2 ед. | - | нет | ММБУ «УДХ» | Работы ведутся на одном объекте, по второму объекту конкурсная процедура признана несостоявшейся
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 16000 | 4804 | 30
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.2.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 16000 | 4804 | 30
|  | МБ | 16000 | 4804 | 30
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.2.3 | Мероприятие«Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 11816.1 | - | Количество капитально отремонтированных объектов - 3 ед. | - | частично | ММБУ «УДХ» | Расходы произведены в рамках заключенного соглашения от 12.04.2023 № 806-3510449140-23-2. Данные ассигнования будут включены в бюджет при ближайшем его уточнении. Работы ведутся на 2-х объектах
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | - | 11816.1 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.2.4 | Мероприятие«Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 1805.5 | - |  | - | нет | ММБУ «УДХ» | Расходы произведены в рамках заключенного соглашения от 12.04.2023 № 806-3510449140-23-2. Данные ассигнования будут включены в бюджет при ближайшем его уточнении
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | - | 1805.5 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.2.5 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 18.2 | - |  | - | нет | ММБУ «УДХ» | Расходы произведены в рамках заключенного соглашения от 12.04.2023 № 806-3510449140-23-2. Данные ассигнования будут включены в бюджет при ближайшем его уточнении
|  | МБ | - | 18.2 | -
|  | ОБ | - | 0 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.3 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 8000 | 186007.8 |  | Количество отремонтированных дорог 13 ед. (комплекс работ по воспроизводству первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения) | Количество мероприятий, всего - 2, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ» | Работы на объектах ведутся
|  | МБ | 4000 | 771.5 | 19.3 |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 4000 | 185236.3 |  |  | Выполнены частично -
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены - 2
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий - 0
1.3.1 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 4000 | 0 | - | Количество отремонтированных объектов - 2 ед. | - | нет | ММБУ «УДХ» | Планируется перераспределение средств
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 4000 | 0 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.3.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 4000 | 0 | -
|  | МБ | 4000 | 0 | -
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.3.3 | Мероприятие«Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 76375.9 | - | Количество отремонтированных объектов - 9 ед. | Работы ведутся | частично | ММБУ «УДХ» | Расходы произведены в рамках заключенного соглашения от 12.04.2023 № 806-3510449140-23-2. Данные ассигнования будут включены в бюджет при ближайшем его уточнении
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | - | 76375.9 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.3.4 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 771.5 | -
|  | МБ | - | 771.5 | -
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.3.5 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 108860.4 | - | Количество отремонтированных объектов - 2 ед. | Работы ведутся | частично | ММБУ «УДХ» | Расходы произведены в рамках заключенного соглашения от 15.06.2023 № 806-3510449220-23-2 Данные ассигнования будут включены в бюджет при ближайшем его уточнении
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | - | 108860.4 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.4 | Проект "Региональный проект "Дорожная Сеть"" | Всего | 600000 | 543032.4 | 90.5 | Количество отремонтированных дорог 18 ед. (комплекс работ по воспроизводству первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения) | Количество мероприятий, всего -2, в т.ч. |  | ММБУ "УДХ" | Работы ведутся
|  | МБ | 60000 | 54303.2 | 90.5 |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 540000 | 488729.2 | 90.5 |  | Выполнены частично - 2
|  | ФБ | - |  | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий - 0
1.4.1 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда» | Всего | 540000 | 488729.2 | 90.5 | Количество отремонтированных объектов - 18 ед. | Работы выполнены на 17 участках, ведутся на 1. | частично | ММБУ «УДХ» | Работы в стадии завершения
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 540000 | 488729.2 | 90.5
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
1.4.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда» | Всего | 60000 | 54303.2 | 90.5
|  | МБ | 60000 | 54303.2 | 90.5
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
2 | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | Всего | 101983.1 | 47309 | 46.4 |  | Количество мероприятий, всего - 4 т.ч. |  | КО, ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» | Выполнение запланировано на 4 квартал 2023 года.Конечные сроки исполнения заключенных договоров находятся в 4 квартале 2023 года
|  | МБ | 52983.1 | 25531.3 | 48.2
|  | ОБ | 49000 | 21777.7 | 44.4 |  | Выполнены в полном объеме- 1
|  | ФБ | - | - | - |  | Выполнены частично -2
|  | ВБ | - | - | - |  | Не выполнены - 1
Степень выполнения мероприятий - 25,0%
2.1 | Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма» | Всего | 240 | 0 | - | Количество дорожно- транспортных происшествий сучастием детей не более 57 ед. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях не более 39 чел. Количество оснащенных общеобразовательных учреждегий схемами безопасных маршрутов движения детей - 4 в год | Количество мероприятий, всего - 1, в т.ч. |  | КО | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года
|  | МБ | 240 | 0 | -
|  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены в полном объеме
|  | ФБ | - | - | - |  | Выполнены частично
|  | ВБ | - | - | - |  | Не выполнены -1
Степень выполнения мероприятий-0
2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 240 | 0 |  | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей - 4 в год | - | нет | КО | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года
|  | МБ | 240 | 0
|  | ОБ | -
|  | ФБ | -
|  | ВБ | -
2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 101743.1 | 47309 | 46.5 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий, не более 337 ед. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более 417 чел. Количество человек, погибших в дорожно-транспотрных происшествиях, не более 7 чел. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, не более 57 ед. Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более 39 чел. Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением - 12 ед. Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки - 30491,3 кв.м. Протяженность устроенных барьерных ограждений - 887 п.м. Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений - 500 п.м. Количество установленных искусственных дорожных неровностей - 6 ед. Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком - 28 ед. Устройство остановочных пунктов - 4 ед. Количество установленных светильников - 120 ед | Количество мероприятий, всего - 3, в т.ч. |  | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года
|  | МБ | 52743.1 | 25531.3 | 48.4
|  | ОБ | 49000 | 21777.7 | 44.4 |  | Выполнены в полном объеме-1
|  | ФБ | - | - | - |  | Выполнены частично -2
|  | ВБ | - | - | - |  | Не выполнены
Степень выполнения мероприятий- 33,3%
2.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 3743.1 | 3743.1 | 100 | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки 30491,3 кв.м | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки 31 173,3 кв.м | да | ММБУ «ЦОДД»
|  | МБ | 3743.1 | 3743.1 | 100
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
2.2.2 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 49000 | 21777.7 | 44.4 | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком - 28 ед. Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением - 12 ед. к концу 2023 года. Протяженность устроенных барьерных ограждений - 887,0 п.м. Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений - 500,0 п.м. Количество установленных искусственных дорожных неровностей - 6 ед. в 2023 году. Устройство остановочных пунктов - 4 ед. количество установленных светильников - 120 ед. | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком - 28 ед. Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением - 4 ед. в 2023 году. Протяженность устроенных барьерных ограждений - 0 п.м. Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений - 0 п.м. Количество установленных искусственных дорожных неровностей - 0 ед. Устройство остановочных пунктов - 0 ед. Количество установленных светильников - 228 ед. | частично | ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» | Выполнение запланировано на 4 квартал 2023 года.Конечные сроки исполнения заключенных договоров находятся в 4 квартале 2023 года
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 49000 | 21777.7 | 44.4
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
2.2.3 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 49000 | 21788.2 | 44.5
|  | МБ | 49000 | 21788.2 | 44.5
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | Всего | 1699666.4 | 1240079.2 | 73 |  | Количество мероприятий, всего - 13, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», ММБУ«ЦОДД», ММБУ «ДГК», ММБУ «Мурманск-ГорСвет», АО «БСО»
|  | МБ | 1449478.9 | 1043890.6 | 72 |  | Выполнены в полном объеме - 7
|  | ОБ | 250187.5 | 196188.6 | 78.4 |  | Выполнены частично -1
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены - 5
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий - 53,8%
3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | Всего | 1358570.4 | 1033375.9 | 76.2 | Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | Количество мероприятий, всего - 6, в т.ч. | ММБУ «УДХ», ММБУ«ЦОДД»
|  | МБ | 1122514.3 | 846787.3 | 76.2 |  |  | Выполнены в полном объеме - 6
|  | ОБ | 236056.1 | 186588.6 |  |  |  | Выполнены частично
|  | ФБ | - | - | - |  |  | Не выполнены -
|  | ВБ | - | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий – 100,0 %
3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 950727.2 | 724266.4 | 76.2 | 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании - 206,92 км 2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании – 7992 ед. | 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании – 206,29 км 2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании – 7992 ед | да | ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» | Выполнение в течение года
|  | МБ | 950727.2 | 724266.4 | 76.2
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.1.2 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 171572.2 | 122308.1 | 71.3 | 1. Доля транспортных средств, отображаемых в системе мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области – 100 % 2. Площадь уборки – 1 152,0 тыс. кв.м | 1. Доля транспортных средств, отображаемых в системе мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области – 100 % 2. Площадь уборки – 1 152,0 тыс. кв.м | да | ММБУ "УДХ" | Выполнение в течение года
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 171572.2 | 122308.1 | 71.3
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.1.3 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 171572.2 | 122308 | 71.3
|  | МБ | 171572.2 | 122308 | 71.3
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.1.4 | Мероприятие:«Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области» | Всего | 21280.8 | 21077.4 | 99 | Количество приобретенной коммунальной техники для уборки территорий - 2 ед. | Поставка 2 ед. коммунальной техники для уборки территорий | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 21280.8 | 21077.4 | 99
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.1.5 | Мероприятие: «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области» | Всего | 214.9 | 212.9 | 99.1
|  | МБ | 214.9 | 212.9 | 99.1
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.1.6 | Мероприятие«Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о периодичности движения» | Всего | 43203.1 | 43203.1 | 100 | Количество созданных безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о периодичности движения – 20 шт. | Принято в эксплуатацию | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 43203.1 | 43203.1 | 100
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | Всего | 330273.2 | 206703.3 | 62.6 | Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | Количество мероприятий, всего - 5, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», ММБУ «Мурманск-ГорСвет», ММБУ «ДГК», АО «БСО»
|  | МБ | 321553.2 | 197103.3 | 61.3 |  | Выполнены в полном объеме -1
|  | ОБ | 8720 | 9600 | 11 |  | Выполнены частично -1
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены - 3
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий – 20%
3.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 307086.9 | 186100 | 60.6 | 1. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании – 17 ед. 2. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании – 557,3 тыс. м2 3. Объем потребленной электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища – 12 950,0/ 584,8 тыс. кВт.час 4. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) – 161,4/ 663,2 тыс.м | 1. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании – 17 ед. 2. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании – 557,3 тыс. м2 3. Объем потребленной электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища – 7 092,1/ 252,4 тыс. кВт.час 4. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) – 161,4/ 663,2 тыс.м2 | частично | ММБУ «УДХ», ММБУ «Мурманск-ГорСвет», ММБУ «ДГК» | Мероприятие выполняется в течение года
|  | МБ | 307086.9 | 186100 | 60.6
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.2.2 | Мероприятие «Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших» | Всего | 300 | 203.3 | 67.8 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг – 361 ед. | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг – 239 ед. | частично | АО "БСО"
|  | МБ | 300 | 203.3 | 67.8
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.2.3 | Мероприятие «Строительство площадки для временного складирования снега» | Всего | 5446.3 | 1200 | 22 | Количество построенных объектов - 1 ед. | Количество построенных объектов - 0 ед. | нет | ММБУ "УДХ" | Осуществлена оплата аванса в размере 30% по заключенному ММБУ «УДХ» контракту от 16.01.2023 № ИМЗ-2022-022283 на выполнение работ по разработке проектной документации «Строительст-во площадки для временного складирования снега»
|  | МБ | 5446.3 | 1200 | 22
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.2.4 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 8720 | 9600 | 110.1 | Количество обустроенных детских площадок - 30 шт. | Количество обустроенных детских площадок - 0 шт. | нет | ММБУ "УДХ" | Объем финансирования будет уточнен при очередном уточнении бюджета. Работы ведутся
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 8720 | 9600 | 110.1
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.2.5 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 8720 | 9600 | 110.1
|  | МБ | 8720 | 9600 | 110.1
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | Всего | 10822.8 | 0 | - |  | Количество мероприятий, всего - 2, в т.ч. |  |  | В связи с отсутствием финансирования при очередном уточнении бюджета мероприятие будет исключено
|  | МБ | 5411.4 | 0 | - |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 5411.4 | 0 | - |  | Выполнены частично
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены -2
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий - 0%
3.3.1 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 5411.4 | 0 | - | Количество установленных опор наружного освещения - 70 шт. |  |  | нет | В связи с отсутствием финансирования при очередном уточнении бюджета мероприятие будет исключено
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 5411.4 | 0 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
3.3.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 5411.4 | 0 | -
|  | МБ | 5411.4 | 0 | -
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | Всего | 42.4 | 10.9 | 25.7 |  | Количество мероприятий, всего - 1, в т.ч. |  | КРГХ, АО "Электротранспорт" | Низкая востребованность
|  | МБ | 42.4 | 10.9 | 25.7 |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично -1
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий
4.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 42.4 | 10.9 | 25.7 |  | Количество мероприятий, всего - 1, в т.ч. |  | КРГХ, АО "Электротранспорт" | Низкая востребованность
|  | МБ | 42.4 | 10.9 | 25.7 |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично -1
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий
4.1.1 | Мероприятие «Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом» | Всего | 42.4 | 10.9 | 25.7 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом в размере - 42 тыс. руб. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы - 1203 по 21 маршруту | Субсидия предоставлена в размере 10,9 тыс. руб. Количество билетов, проданнных с предоставлением льноты - 710 по 20 маршруту | частично | КРГХ, АО "Электротранспорт" | Низкая востребован-ность в связи с тем, что право на льготу имеет узкий кругу лиц (дети, достигшие 7 лет, но не являющиеся школьниками)
|  | МБ | 42.4 | 10.9 | 25.7
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
5 | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | Всего | 68128.6 | 54113.3 | 79.4 |  | Количество мероприятий, всего - 4, в т.ч. |  | КРГХ
|  | МБ | 68082 | 54084.5 | 79.4 |  | Выполнены в полном объеме - 3
|  | ОБ | 46.6 | 28.8 | 61.8 |  | Выполнены частично - 1
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий – 75%
5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» | Всего | 68128.6 | 54113.3 | 79.4 |  | Количество мероприятий, всего - 4, в т.ч. |  | КРГХ
|  | МБ | 68082 | 54084.5 | 79.4 |  | Выполнены в полном объеме - 3
|  | ОБ | 46.6 | 28.8 | 61.8 |  | Выполнены частично - 1
|  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий – 75%
5.1.1 | Мероприятие «Оплата труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 67081 | 53102.9 | 79.2 | Количество муниципальных служащих - 46 чел. | Количество муниципальных служащих - 46 чел. | да | КРГХ
|  | МБ | 67081 | 53102.9 | 79.2
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
5.1.2 | Мероприятие «Обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 1001 | 981.6 | 98.1 | Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно – 41 чел. | Фактическое количество муниципальных служащих, воспользовавших-ся правом оплаты стоимости проезда в отпуск и обратно – 26 чел. | частично | КРГХ
|  | МБ | 1001 | 981.6 | 98.1
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | -
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев» | Всего | 28.8 | 28.8 | 100 | Количество переданных государственных полномочий – 2 ед. | Фактическое исполнение переданных государственных полномочий – 2 ед. | да | КРГХ
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 28.8 | 28.8 | 100
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -
5.1.4 | Мероприятие «Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» | Всего | 17.8 | 0 | -
|  | МБ | - | - | -
|  | ОБ | 17.8 | 0 | -
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБ | - | - | -