|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**  **КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ**  **ПРИКАЗ**  22.12.2023 № 148 |

**О внесении изменений в** **приказ комитета по культуре администрации города Мурманска от 16.11.2022 № 136 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

**на 2023-2028 годы» (в редакции приказа от 16.06.2023 № 78)**

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска   
от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,   
в целях реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3533 (в ред. постановлений от 14.06.2023 № 2173, от 22.12.2023 № 4515) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в приложение к приказу комитета по культуре администрации города Мурманска от 16.11.2022 № 136 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023-2028 годы» (в редакции приказа от 16.06.2023 № 78), изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель комитета Е.И. Крынжина**

|  |
| --- |
| Приложение  к приказу комитета по культуре  администрации города Мурманска  от 22.12.2023 № 148 |

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По годам | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 2023-2028 | Всего | 9 086 229,50 | 2 334 618,00 | 1 543 603,20 | 1 378 076,20 | 1 240 172,30 | 1 268 558,90 | 1 321 200,90 | - | КК, КТРиС |
| МБ | 8 154 886,10 | 1 594 419,10 | 1 354 047,90 | 1 376 487,00 | 1 240 172,30 | 1 268 558,90 | 1 321 200,90 |
| ОБ | 293 874,10 | 182 109,60 | 110 175,30 | 1 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 189 458,40 | 110 078,40 | 79 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 1 349 823,80 | 927 116,20 | 322 228,80 | 17 119,70 | 43 119,70 | 20 119,70 | 20 119,70 | - | КК, КТРиС, ММКУ УКС, учреждения в сфере культуры и искусства |
| МБ | 458 937,80 | 222 696,30 | 135 762,70 | 17 119,70 | 43 119,70 | 20 119,70 | 20 119,70 |
| ОБ | 253 613,00 | 146 526,90 | 107 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 189 262,10 | 109 882,10 | 79 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 732 124,80 | 602 969,40 | 28 676,60 | 17 119,70 | 43 119,70 | 20 119,70 | 20 119,70 | 0.1. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления  муниципальных | КК, КТРиС |
| МБ | 247 219,30 | 118 063,90 | 28 676,60 | 17 119,70 | 43 119,70 | 20 119,70 | 20 119,70 |
| ОБ | 36 894,60 | 36 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | услуг в сфере культуры и искусства – 92% к 2028 году  0.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем  количестве муниципальных учреждений культуры  1.1. Количество построенных/ модернизированных/ реконструированных объектов в сфере культуры и искусства - 2 объекта  1.2. Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию – 1 объект  1.3. Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства – 1 объект.  1.5. Количество учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт - до 57 видов к 2028 году |  |
|  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2023-2028 | Всего | 109 539,00 | 23 940,50 | 17 119,70 | 17 119,70 | 17 119,70 | 17 119,70 | 17 119,70 | Мероприятие предусматривает проведение текущих ремонтов до 57 | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| МБ | 109 539,00 | 23 940,50 | 17 119,70 | 17 119,70 | 17 119,70 | 17 119,70 | 17 119,70 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | видов к 2028  году, приобретение материальных ресурсов |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Строительство  (реконструкция) объектов культуры» | 2023-2028 | Всего | 494 056,90 | 482 500,00 | 11 556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие  предусматривает осуществление работ по приспособлению объекта культурного наследия здания кинотеатра  «Родина» и изыскательские мероприятия по строительству ЦКР | КК, КТРиС |
| МБ | 46 046,00 | 34 489,10 | 11 556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов культуры» | 2023-2028 | Всего | 54 739,80 | 22 739,80 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Мероприятие предусматривает проведение предпроектных работ или капитального ремонта или реконструкции на 4 объектах | КТРиС |
| МБ | 54 739,80 | 22 739,80 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие Субсидия бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию инфраструктуры молодежных пространств | 2023 | Всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает создание молодежных пространств «Сопки» | КК, ЦГБ |
| МБ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов» | 2023 | ОБ | 31 894,60 | 31 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.1.6. | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов» | 2023 | МБ | 31 894,50 | 31 894,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств | КТРиС, ММКУ УКС |
| П 1.1 | Региональный проект «Культурная среда» | 2023-2024 | Всего | 617 699,00 | 324 146,80 | 293 552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.7. Количество построенных/ модернизированных/  реконструиров  анных объектов в сфере культуры и искусства - 1 объект  1.5. Количество учреждений в  сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами– 1 учреждение  1.6. Количество  созданных | КК, КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 211 718,50 | 104 632,40 | 107 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 216 718,40 | 109 632,30 | 107 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 189 262,10 | 109 882,10 | 79 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модельных  библиотек – 1 библиотека |  |
| 1.1.7. | Проект «Государственная поддержка  отрасли культуры»  (приобретение музыкальных инструментов, создание модельных библиотек) | 2023-2028 | Всего | 10 396,40 | 10 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проект предусматривает оснащение  музыкальными инструментами-  2 учреждения | КК |
| МБ | 2 698,20 | 2 698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 7 698,20 | 7 698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Проект «Государственная поддержка отрасли культуры» (капитальный ремонт ДХШ) | 2023-2028 | Всего | 144 538,3 | 144 538,3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Проект предусматривает осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 32 493,1 | 32 493,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 32 493,1 | 32 493,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 79 552,10 | 79 552,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Проект  Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  (Строительство центра культурного | 2023-2024 | Всего | 462 764,30 | 169 212,10 | 293 552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проект предусматривает выполнение работ по осуществлению  строительства центра культурного | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 176 527,20 | 69 441,10 | 107 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 176 527,10 | 69 441,00 | 107 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 109 710,00 | 30 330,00 | 79 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развития |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий  города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 2 340 147,50 | 438 060,90 | 309 776,00 | 384 369,20 | 379 367,60 | 402 604,00 | 425 969,80 | - | КК, МГПС |
| МБ | 2 304 654,00 | 404 067,40 | 308 276,00 | 384 369,20 | 379 367,60 | 402 604,00 | 425 969,80 |
| ОБ | 35 493,50 | 33 993,50 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного,  технического и эстетического состояния общественных территорий» | 2023-2028 | Всего | 2 340 147,50 | 438 060,90 | 309 776,00 | 384 369,20 | 379 367,60 | 402 604,00 | 425 969,80 | 0.3. Доля  общественных территорий, находящихся в надлежащем  санитарном, техническом и эстетическом состояние – 100%  0.4. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 38,7 %. 2.1. Количество общественных территорий, в отношении  которых | КК, МГПС |
| МБ | 2 304 654,00 | 404 067,40 | 308 276,00 | 384 369,20 | 379 367,60 | 402 604,00 | 425 969,80 |
| ОБ | 35 493,50 | 33 993,50 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполняются работы по содержанию и текущему ремонту – 77 общественных  территорий |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен ных  учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2028 | Всего | 2 270 660,50 | 370 073,90 | 308 276,00 | 384 369,20 | 379 367,60 | 402 604,00 | 425 969,80 | Мероприятие предусматривает работы по содержанию общественных территорий – 100% | КК, МГПС |
| МБ | 2 270 660,50 | 370 073,90 | 308 276,00 | 384 369,20 | 379 367,60 | 402 604,00 | 425 969,80 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на общественных территориях | 2023-2028 | МБ | 515 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 110 000,00 | 130 000,00 | 150 000,00 | Мероприятие предусматривает разработку ПСД и проведение ремонтных работ в среднем до 5 объектов в год | КК, МГПС |
| 2.1.1.2 | Организация благоустройства и озеленения | 2023-2028 | МБ | 1 563 610,10 | 302 948,4 | 256 626,30 | 282 719,50 | 237 159,10 | 240 395,50 | 243 761,30 | Мероприятие предусматривает выполнение муниципального задания – 100% | КК, МГПС |
| 2.1.1.3 | Организация работ по украшению города Мурманска | 2023-2028 | МБ | 180 868,80 | 40 511,90 | 25 036,10 | 25 036,10 | 30 094,90 | 30 094,90 | 30 094,90 | Мероприятие предусматривает проведение работ в размере 100% от запланированных | КК, МГПС |
| 2.1.1.4 | Предоставление телекоммуникационных услуг связи на общественных территориях | 2023-2028 | МБ | 681,60 | 113,60 | 113,60 | 113,60 | 113,60 | 113,60 | 113,60 | Мероприятие предусматривает предоставление телекоммуникационных услуг связи на 1 общественной территории | КК, МГПС |
| 2.1.1.5 | Организация городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу» | 2023-2028 | МБ | 10 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Мероприятие предусматривает проведение 2-х акций ежегодно | КК, МГПС |
| 2.1.1.6. | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения муниципальных образований - победителей конкурса на лучшее озеленение территорий населенных пунктов Мурманской области | 2023-2028 | ОБ | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает муниципальных образований - победителей конкурса на лучшее озеленение территорий населенных |  |
| 2.1.2 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций  административного центра области (в области благоустройства) | 2023 | ОБ | 33 993,50 | 33 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области (в области благоустройства) | КК, МГПС |
| 2.1.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области (в области благоустройства) | 2023 | МБ | 33 993,50 | 33 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области (в области благоустройства) | КК, МГПС |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие  творческого потенциала жителей города  Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 5 318 292,10 | 955 205,90 | 899 450,40 | 964 439,30 | 805 048,50 | 832 696,90 | 861 451,20 | - | КК, учреждения  в сфере культуры и искусства |
| МБ | 5 313 328,20 | 953 420,40 | 897 861,20 | 962 850,10 | 805 048,50 | 832 696,90 | 861 451,20 |
| ОБ | 4 767,60 | 1 589,20 | 1 589,20 | 1 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 196,30 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение  предоставления муниципальных  услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 5 055 658,00 | 893 062,40 | 868 739,30 | 923 494,40 | 762 103,60 | 789 752,00 | 818 506,30 | 0.7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребность в клубах и учреждениях клубного типа  – 115.7 % к 2028 | КК, учреждения в сфере  культуры и  искусства |
| МБ | 5 050 694,10 | 891 276,90 | 867 150,10 | 921 905,20 | 762 103,60 | 789 752,00 | 818 506,30 |
| ОБ | 4 767,60 | 1 589,20 | 1 589,20 | 1 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 196,30 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | году  0.8. Уровень  фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребность в библиотеках – 134,0% к 2028 году  0.9. Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного  народного творчества – 2560 к 2028 году  0.8. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой  образовательной услуги – 94 % 3.5. Количество учреждений, оказывающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства – 18 учреждений |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений, в том числе на предоставление муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям  субсидий | 2023-2028 | Всего | 5 050 497,80 | 891 080,60 | 867 150,10 | 921 905,20 | 762 103,60 | 789 752,00 | 818 506,30 | Мероприятие предусматривает оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания – 100% | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| МБ | 5 050 497,80 | 891 080,60 | 867 150,10 | 921 905,20 | 762 103,60 | 789 752,00 | 818 506,30 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Иные межбюджет ные трансферты  бюджету муниципаль ного образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О  сохранении права | 2023-2028 | Всего | 4 767,60 | 1 589,20 | 1 589,20 | 1 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает социальные выплаты в  рамках действующего  законодательства сотрудникам 2-х учреждений | КК, учреждения в сфере  культуры и искусства |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 4 767,60 | 1 589,20 | 1 589,20 | 1 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | на меры социальной поддержки  отдельных категорий граждан в связи с упразднением  поселка городского типа Росляково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Государственная поддержка отрасли  культуры (комплектование  книжных фондов) | 2023-2028 | Всего | 392,60 | 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие предусматривает комплектовани  е книжных фондов 1  учреждения | КК, учреждения в сфере культуры  и искусства |
| МБ | 196,30 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 196,30 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Организация и  проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, праздничных мероприятий» | 2023-2028 | Всего | 140 971,10 | 44 203,10 | 12 150,00 | 21 154,50 | 21 154,50 | 21 154,50 | 21 154,50 | 0.5. Количество организованных городских  праздничных, культурно-массовых мероприятий | КК, учреждения в сфере  культуры и искусства |
| МБ | 140 971,10 | 44 203,10 | 12 150,00 | 21 154,50 | 21 154,50 | 21 154,50 | 21 154,50 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на | 2023-2028 | Всего | 71 971,10 | 33 203,10 | 1 150,00 | 10 154,50 | 9 154,50 | 9 154,50 | 9 154,50 | Мероприятие предусматривает организацию и проведение мероприятий в рамках уставной деятельности до | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| МБ | 71 971,10 | 33 203,10 | 1 150,00 | 10 154,50 | 9 154,50 | 9 154,50 | 9 154,50 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям  субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950000 к 2028 году |  |
| 3.2.1.1 | Организация общегородских праздничных мероприятий | 2023-2028 | МБ | 63 894,40 | 30 876,40 | 0,00 | 9 004,50 | 8 004,50 | 8 004,50 | 8 004,50 | Мероприятие предусматривает проведение общегородских праздничных мероприятий до 22 мероприятий к 2028 году | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| 3.2.1.2 | Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного образования в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. | 2023-2028 | МБ | 6 276,70 | 2 026,70 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | Мероприятие предусматривает участие творческих коллективов 14 учреждений в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| 3.2.1.3 | Проведение ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» | 2023-2028 | МБ | 1 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Мероприятие предусматривает проведение 1 конкурса ежегодно | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| 3.2.2 | Субсидия некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры | 2023-2028 | Всего | 69 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Мероприятие предусматривает предоставление субсидии на проведение 5 мероприятий в год | КК |
| МБ | 69 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по развитию  творческого  потенциала жителей города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 121 663,10 | 17 940,40 | 18 561,10 | 19 790,40 | 21 790,40 | 21 790,40 | 21 790,40 | 0.6. Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и  работников социальной сферы, почетных граждан, получивших  муниципальную поддержку 3.3. Количество видов изданной или приобретенной продукции | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| МБ | 121 663,10 | 17 940,40 | 18 561,10 | 19 790,40 | 21 790,40 | 21 790,40 | 21 790,40 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4. Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» 3.6. Количество приобретенной сувенирной продукции |  |
| 3.3.1 | Обеспечение доступности информации о событиях культурной, общественно-политической жизни города, в том числе  деятельности органов местного самоуправления и администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 84 518,00 | 15 003,00 | 14 503,00 | 14 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | Мероприятие предусматривает обеспечение содействия СМИ – 13 единиц в год | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| МБ | 84 518,00 | 15 003,00 | 14 503,00 | 14 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Вручение премий главы муниципального образования город Мурманск | 2023-2028 | Всего | 1 724,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | Мероприятие предусматривает вручение ежегодно 10 премий главы муниципального образования город  Мурманск | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| МБ | 1 724,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Издание и приобретение произведений, творческих проектов,  фотоальбомов, буклетов, каталогов,  открыток, сувенирной и полиграфической продукции | 2023-2028 | Всего | 25 350,00 | 1 350,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Мероприятие предусматривает издание и приобретение 12 видов продукции  к 2028 году | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| МБ | 25 350,00 | 1 350,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Приобретение книжной и сувенирной продукции в рамках  проведения городской акции «Родившимся в городе Мурманске» | 2023-2028 | Всего | 10 070,70 | 1 300,00 | 770,70 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Мероприятие предусматривает приобретение 2 видов продукции | КК, учреждения в сфере культуры и  искусства |
| МБ | 10 070,70 | 1 300,00 | 770,70 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | АВЦП "Обеспечение  деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" | 2023-2028 | Всего | 77 966,00 | 14 235,00 | 12 148,00 | 12 148,00 | 12 636,50 | 13 138,30 | 13 660,20 | - | КК |
| МБ | 77 966,00 | 14 235,00 | 12 148,00 | 12 148,00 | 12 636,50 | 13 138,30 | 13 660,20 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных  функций в сфере развития культуры и искусства" | 2023-2028 | Всего | 77 966,00 | 14 235,00 | 12 148,00 | 12 148,00 | 12 636,50 | 13 138,30 | 13 660,20 | Мероприятие предусматривает выполнение главным распорядителем  средств бюджета муниципального образования город Мурманск  полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры | КК |
| МБ | 77 966,00 | 14 235,00 | 12 148,00 | 12 148,00 | 12 636,50 | 13 138,30 | 13 660,20 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2023-2028 | Всего | 77 287,5 | 13 981,5 | 12 063,0 | 12 063,0 | 12 551,5 | 13 053,3 | 13 575,2 | Мероприятие предусматривает выплату заработной с начислениями платы 6 сотрудникам комитета по культуре | КК |
| МБ | 77 287,5 | 13 981,5 | 12 063,0 | 12 063,0 | 12 551,5 | 13 053,3 | 13 575,2 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2023-2028 | Всего | 678,5 | 253,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Мероприятие предусматривает оплату проезда к месту отдыха и обратно 3 сотрудников ежегодно | КК |
| МБ | 678,5 | 253,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_