## Отчет по Плану 2014
Итоги реализации Плана
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области на 2014 год
в городе Мурманске в 2014 году
№ | Наименование объекта, место расположения | Форма собственности | Потребность в финан-сировании | Источники финансирования (тыс.руб.) | Полная стоимость строительства (тыс.руб.) | Планируемые сроки строительства | Выполнение работ в 2014 году, степень готовности на 01.01.2015 | Объем финансирования мероприятий в 2014 году (тыс.руб.) | Источники финансирования в 2014 году (тыс.руб.) | Примечание
1. | СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Строительство съезда с пр. Кольского в р-не дома № 130 на проезд Ледокольный | муниципальная | 0 | ОБ 29745,5 МБ 19102 | 48847.5 | 2014-2015 | В рамках муниципального контракта от 27.06.2014 с ООО «ДСУ «Севдорстрой» подрядчиком выполнены работы по переустройству существующих подземных и наружных инженерных сетей и коммуникаций (водопровода, тепловой сети, сетей связи), устройству дождевой канализации, земляного полотна, подключено наружное освещение съезда на 33534,55 тыс. рублей. В связи с выявлением несоответствия фактического расположения существующих инженерных сетей относительно проектной документации, а также обнаружением бесхозных подземных коммуникаций и выхода скального грунта, требующих дополнительных работ и внесения изменений в проектную документацию, сроки ввода в эксплуатацию перенесены до 01.09.2015. | 33534.55 | ОБ 23474,2 МБ 10060,35 | срок реализации проекта продлен до 2015 года
2 | Капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения г.Мурманска | муниципальная | 0 | ОБ 373000 МБ 213000 | 586000 | 2014-2016 | Выполнен капитальный ремонт ул. Калинина; ул. Инженерной (1 этап); ул. Бочкова; ул. Коминтерна (2 этап); наружного освещения проезда от ул. Щербакова до въезда на территорию школы искусств (ул. Баумана, 42) – 1 этап; лестницы в районе дома № 23 по ул. Папанина, устройство островка безопасности по просп. Кольскому, участок от ул. Беринга до пер. Якорного. Всего отремонтировано 22839,65 кв.м. | 94776 | ОБ 27235,9 МБ 67540,1 | -
3 | Оборудование светофорными объектами и пешеходными переходами автодорог общего пользования местного значения г.Мурманска | муниципальная | 0 | МБ 38500 | 38500 | 2014-2016 | Выполнены устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Свердлова – ул. Павлика Морозова, технологическое присоединение светофорных объектов на перекрестках ул. Свердлова – ул. Павлика Морозова, ул. Ломоносова – ул. Морская, установка пешеходных ограждений в районе домов: № 1, 39, 46, 61, 84, 134, 226 по просп. Кольскому, №№ 15, 43, 58, 65 по просп. Героев-североморцев, № 42 по ул. Полярные Зори, № 42 по ул. Капитана Копытова, № 24 по ул. Чумбарова-Лучинского, № 16 по ул. Баумана, № 39 по ул. Подгорной, № 2А по ул. Зои Космодемьянской, №№28-22 по ул. Папанина; перекрестков: ул. Шмидта – ул. Академика Книповича, ул. Старостина – ул. Капитана Маклакова – ул. Карла Маркса, установка дорожного ограждения в районе озера Ледового, устройство искусственных неровностей в районе домов: №№ 10, 14 по ул. Саши Ковалева, № 30 по пр. Связи, № 18 по ул. Радищева. В связи с переносом сроков работ по технологическому присоединение указанного светофорного объекта перенесено на 2015 год не выполнено подключение светофорного объекта в районе проезда Ледокольного. | 11401.5 | МБ 11401,5 | -
4 | Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к ним (г.Мурманск) | муниципальная | 0 | МБ 203900 | 203900 | 2014-2016 | Выполнены работы по капитальному ремонту дворовой территории домов №№ 5, 7 по ул. Морской; домов №№ 4, 6/1 по ул. Олега Кошевого, дома № 6а по ул. Шевченко, по ремонту дворовой территории домов №№ 46, 48 по ул. Адмирала флота Лобова, по капитальному ремонту подпорной стенки между домами № 65 и № 61/3 по ул. Академика Книповича, по разработке проектной документации по перекладке наружного газопровода, попадающего в зону производства работ при капитальном ремонте подпорной стенки между домами №№ 65 и 61/3 по ул. Академика Книповича, по выносу на опоры и испытанию на плотность подземного газопровода, попадающего в зону производства работ. Всего отремонтировано 8621 кв.м асфальтобетонного покрытия. | 19560.6 | МБ 19 560,6 | -
2. | ПРОЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
1 | Электросетевые объекты (высоковольтные линии электропередач, кабельные линии и подстанции) г.Мурманск | частная | 0 | ВБС | 3857564 | 2009-2021 строительство и реконструкция (ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго") 2012-2016 реконструкция (ОАО "МОЭСК") | ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" разрабатывалась проектно-сметная документация по объектам по техническому перевооружению ПС 110кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА, ПС-64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА, ПС 150/110/35/6 кВ №53 с расширением ОРУ 150, 110 кВ и установкой АТ-2 125 МВА. 1. В ходе реконструкции ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150 кВ №6 осуществлена поставка основного оборудования по проекту. Смонтировано новое ЗРУ-35 кВ. Выполнено устройство кабельных лотков и кабельных линий 35 кВ. Установлено оборудование СОПТ. По реконструкции ПС-53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА и ПС-81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА - произведены работы по демонтажу, перевозке и монтажу первой пары трансформаторов на Т-1 на ПС-53 и Т-1 на ПС-81. Ввод трансформаторных мощностей составил 65 МВА. Произведен демонтаж Т-2 на ПС-81 и перевозка его на ПС-53. ОАО "МОЭСК" данных не представили. | 87540 ОАО "МОЭСК" данных не представили | ВБС | -
2 | Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных зданиях и сооружениях, жилищном фонде г.Мурманска | муниципальная | 0 | МБ 40300 ВБС 33900 | 74200 | 2014-2016 | Проведены работы по замене входной группы в МБОУ ДОД ДХШ и работы по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в МБОУ ДОД ДШИ № 1, автоматизации систем теплоснабжения (установка систем автоматического регулирования теплоснабжения) в 29 образовательных учреждениях на 30 объектах, разработана схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск. Управляющими организациями города Мурманска выполнены по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда в 731 многоквартирном доме. | 84355.4 | ФБ 13822,5 МБ 18656,5 ВБС 51876,4
3 | Подключение к сетям электроснабжения объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта «Многофункциональный комплекс по проспекту Кольский в г. Мурманске» | частная | 0 | МБ 2500 ОБ 18100 | 20600 | 2013-2014 | В рамках соглашений администрации города Мурманска с ОАО «Агентство «Мурманнедвжимость» от 16.01.2013 № 1601/2013 и Министерством экономического развития Мурманской области от 07.05.2013 № 04-03-53 за счет предоставления субсидии из средств областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку инвестиционной деятельности в размере 18,1 млн. рублей и средств местного бюджета в размере 2,5 млн. рублей в 2014 году в полном объеме выполнены работы по технологическому присоединяю к электрическим сетям объекта «Многофункциональный комплекс по пр. Кольский в г. Мурманске», расположенного в районе д.10 по адресу 183052, г. Мурманск, пр. Кольский, кад. номер 51:20:0002129:64, в соответствии с договором с ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» от 06.08.2013 № ТП-13-00048. | 20600 | ОБ 18100 МБ 2500 | Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на поддержку инвестиционной деятельности в рамках ДЦП «Формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 484-ПП
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1 | Реконструкция водопроводных насосных станций I-го подъема Кола-Мурманск | государствен-ная | 0 | ОБ 144953,5 ВБС 3112,6 | 148066.1 | 2015-2016 | В 2014 году работы не велись в связи с отсутвием финасирования из областного бюджета. Ведется подготовка конкурсной документации для проведения торгов. | - |  | -
2 | Строительство и реконструкция южных очистных сооружений канализаций, г.Мурманск | государствен-ная | 0 | МБ 52 000 ОБ 918 100 ВБС 5 746 000 | 6716100 | 2014-2016 | Работы по разработке ПСД осуществляются в рамках договора от 24.12.2012. Выполнены проектные работы по следующим объектам и сооружениям ЮКОС: основные и вспомогательные здания; основной блок сооружений биологической очисти, основной блок реагентного хозяйства, комплекс отстойников и песколовок, модернизация существующей насосной станции и здания решеток, проект по основным инженерным сетям (водопровод, канализация, электроснабжение, телефонизация и радиофикация). Проведенные изыскательские работы показали невозможность строительства КОС на выбранном земельном участке. Планируется привязка проекта к новому земельному участку, сроки завершения проектных работ перенесены на 2015 год (внесены соответствующие изменения в госпрограмму).Готовность проектной документации - 64,7%. | 29810 | ОБ | Отчет об исполнении План-графика реализации государственных программ Мурманской области на 2014 год, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по Министерству строительства и территориального развития Мурманской области за январь-декабрь 2014 года
3 | Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство | муниципальная | 0 | МБ 4800 ОБ 92100 | 96900 | 2014-2016 | Реализация данного мероприятия в значительной степени зависит от получения субсидии из областного бюджета, распределение которой осуществлялось в июне 2014 года. Для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры (проектирование и строительство), 22.08.2014 заключен договор ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТП-14-00463 24 земельных участков в районе улицы Героев Рыбачьего Первомайского административного округа города Мурманска, сформированных для предоставления многодетным семьям стоимостью 9 993,5 тыс. руб. С учетом заключённого договора срок исполнения работ перенесен на 2015 год. | 3997.4 | ОБ 3360 МБ 637,4 | -
4 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | муниципальная | 0 | МБ | 12500 | 2014-2016 | Завершены работы по капитальному ремонту на 6 объектах из 10 запланированных, 2 объекта являются переходящими на 2015 год -воздушные кабельные линии ТП-814 по ул. Ю. Смирнова (срок окончания работ согласно муниципальному контракту № 190 от 21.10.2014 с ОАО «Мурманская горэлектросеть» – 06.03.2015), сети холодного водоснабжения по ул. Баумана, д. №№ 28, 30, 32, 34, 36 (срок окончания работ согласно муниципальному контракту № 141 от 16.09.2014 с ООО «ОРИС-КМ» – 16.01.2015). Всего отремонтировано 2409,1 м.п. коммунальных сетей. По капитальному ремонту сети водоснабжения по ул. Пищевиков, 6 подрядчиком ООО «ОРИС-КМ» не исполнены условия муниципального контракта № 173 от 09.10.2014, устанавливающим срок выполнения работ – 26.11.2014. Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения по проспекту Кольский, д. №№ 128, 114, к. 1 перенесено на 2015 год. | 8732.8 | МБ | ММКУ «Управление капитального строительства»
5 | Реконструкция городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | муниципальная | 0 | МБ | 137500 | 2014-2016 | Выполнены работы по расширению территории кладбища – 1,8 га. | 32499.8 | МБ | удовлетворение потребности в новых местах захоронения и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения
6 | Капитальный ремонт муниципальных зданий и сооружений г.Мурманска | муниципальная | 0 | МБ | 154600 | 2014-2016 | Выполнен капитальный ремонт крыш в 18 жилых домах по пр. Ленина, 81, 83, 85, Кольскому, 61, 97/2, 101, ул. Володарского, 3, Г. Рыбачьего, 11, 42, 48, Книповича, 40, Сомова, 7, К. Маркса, 16,, Маклакова, 13, Новое Плато, 2, 10, 11 ,16, 21, Папанина, 9,22, Полярные Зори, 21/2, 21/3, 24, 31/1, 31/2, Полярный круг, 9, Самойловой, 1, Сполохи, 8, Фадеев Ручей, 25, Халатина, 8, Шевченко, 11а, 3 фасадов и 2 конструктивных элементов жилых домов по пр.Кольскому, 101, ул. Фрунзе, 8, Самойловой, 12, Халатина, 8, Хлобыстова, 81; 8 теплообменников – по пер. Охотничьему, 23, Русанова, 5, ул. Г.Рыбачьего, 29, Привокзальной, 16, Баумана, 34, 36, Беринга, 14, Успенского, 4; внутридомовых сетей в 3 жилых домах - по пр. Кольскому, 101, ул. Октябрьской, 17, Самойловой, 18. Завершены работы по капитальному ремонту сетей водоотведения по ул. Сомова, д. 5, 7; межпанельных швов жилого дома № 101 по пр. Кольский, крыш: лицей № 2 по ул. Самойловой, д.2, школа № 13 по пер. Якорный, д.5, сданы в эксплуатацию четырнадцать кровель жилых домов. В стадии завершения находятся работы по капитальному ремонту крыш: лицей № 2 по ул. Самойловой д. 2, школа № 13 по пер. Якорный д. 5. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту транзитной сети холодного водоснабжения, проходящей через дома 28, 30, 32, 34, 36 по ул. Баумана в городе Мурманске; на выполнение работ по капитальному ремонту сети наружного водоснабжения по адресу: ул. Пищевиков, д.6 в городе Мурманске; продолжаются работы в рамках заключенного муниципального контракта от 07.07.2014 с ООО «Прогресс» на капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Октябрьская, д.17. | 273679.6 | МБ | ММКУ «Управление капитального строительства»
7 | Расширение и реконструкция канализации в г.Мурманске (Ленинский АО, Нижне-Ростинское шоссе) | государствен-ная |  |  |  |  | Работы выполняются в рамках заключенного в 2012 году договора подряда. На 01.01.2015 выполнены следующие работы: проложен кабель (2 этап электроснабжения), напорный коллектор, закончено строительство наземной части здания и его отделка, приобретено и установлено основное оборудование, внутренние сети, наружные внутриплощадочные сети, закончено устройство гидроизоляции помещений, благоустройство. | 171778 | ОБ | ГОУП "Мурманскво-доканал", Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области
Объекты здравоохранения | [9 empty] | -
1 | Реконструкция Муниципальных учреждений здравоохранения г. Мурманска | муниципальная | 25500 | МБ | 83308.3 | 2014-2017 | Завершены работы по капитальному ремонту отделения неотложной кардиологии и неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, помещений под размещение 16-срезового компьютерного томографа МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», отделения врачей общей практики МБУЗ «Городская поликлиника № 7», МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4», женской консультации № 1 МБУЗ «Родильный дом № 1», приемного отделения МБУЗ «Мурманская инфекционная больница», системы вентиляции операционного блока МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба». Заключен муниципальный контракт с ООО «Пилон», переходящий на 2015 год, на реконструкцию первого этажа МБУЗ «Городская поликлиника № 1» под отделение травматологии и ортопедии, выполнялись изыскательские работы в целях реконструкции помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую стоматологическую поликлинику. | 78854.9 | ОБ 31714,5 МБ 47140,4 | Заказчик - Комитет по здравоохранению администрации г.Мурманска
Объекты образования | [9 empty] | -
1 | Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений г.Мурманска | муниципальная | 45525.1 | МБ | 131413.5 | 2014-2016 | Проведены капитальный ремонт кровли с заменой утеплителя в СОШ № 13 (802 кв.м), лицее № 2 (1772 кв.м), комплексная замена оконнных блоков в детских садах комбинированного вида № 104, 105, частичный ремонт оконнных блоков в Центре развития ребенка - детский сад № 78. В связи с ухудшением погодных условий работы по укладке искусственного покрытия на спортивных площадках СОШ №№ 13, 50, 6, 10 перенесены на 2015 год. | 64027.1 | МБ 83388,4 | -
2 | Реконструкция и модернизация школьных стадионов и спортивных площадок на территориях образовательных учреждений г.Мурманска | муниципальная |  |  |  | 2012-2016 | - установлены универсальные спортивные площадки на территории 3 ОУ (СОШ №№ 50, 13, гимназия № 6); - выполнено благоустройство спортивных площадок в 18 ОУ (СОШ №№ 5,13, 17, 27, 33, 38, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 57, гимназии №№ 2, 5, 6, ДЮСШ № 6, МПЛ), продолжена работа по модернизация 2 стадионов (Гимназия № 10, Кадетская школа города Мурманска); | 21861.3 | ОБ 2500 МБ 19229,7
3 | Реконструкция здания МБДОУ г.Мурманска №121 (заказчик - МО г.Мурманск) | муниципальная | 26487 | МБ | 61100 | 2014-2015 | Получено положительное заключение государственной экспертизы № 51-5-3-0051-14, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной документации № 6-2-1-0047-14. Проведена процедура торгов. 15.12.2014 состоялся аукцион в электронной форме, по результатам которого была определена подрядная организация. В связи с несоответствием победителя требованиям части 9 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик (ММКУ УКС) отказался от заключения муниципального контракта. | 0 |  | Необходимо в связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях области и в связи с переуплотненностью групп
4 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: г.Мурманск, ул.Орликовой в районе дома 44 (заказчик - МО г.Мурманск) | муниципальная | 136486.5 | МБ | 136486.5 | 2015-2016 | Подрядной организацией ООО «МАЭСТРО КАПИТАЛ» нарушены условия муниципального контракта в части сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по строительству детского сада на 140 мест в районе дома № 44 по ул. Орликовой. В настоящее время проектная документация находится на экспертизе. | 0 |  | Необходимо в связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях области и в связи с переуплотненностью групп
Объекты физической культуры и спорта | [9 empty] | -
1 | Реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в городе Мурманске | муниципальная | 274600 |  | 274600 | 2016-2018 | Работы не велись, разработанная ОАО «Мурманскпромпроект» проектно-сметная документация находится в Государственной вневедомственной экспертизе по Мурманской области. Работы будут продолжены после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий, а также технических условий на присоединение объекта к сетям электроснабжения и согласования подъезда к спортивному объекту. Планируемые сроки строительства - 2016-2018 годы. | - |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска
2 | Реконструкция Спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) | муниципальная | 142593.6 | МБ 12265 | 158900 | 2016-2019 | Работы не велись и будут продолжены в 2016 году после ввода в эксплуатацию федеральной магистральной автомобильной дороги М18 «Кола» С.-Петербург-Мурманск-Борисоглебский и согласования размещения новой автостоянки спорткомплекса с ФКУ Упрдор "Кола". Планируемые сроки строительства - 2016-2018 годы. | - |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска
3 | Реконструкция Спорткомплекса «Авангард» | муниципальная | 23316.3 | МБ 62992 | 86308.4 | 2014-2016 | Выполнены утепление и облицовка фасада здания спорткомплекса, капитальный ремонт кровли и конструкций покрытий здания, большой чаши и оборудования системы водоснабжения и канализации плавательного бассейна, системы электроосвещения и электросилового оборудования, входной группы, работы по замене окон, витражей. | 34470.5 | ОБ 1600 МБ 32870,5 | Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска
4 | Реконструкция спортивных площадок, футбольного поля | муниципальная | 21000 | МБ 33950 | 56950 | 2014-2016 | Выполнены работы по присоединению к электросетям спортивной площадки на ул. Баумана, д. 20, реконструирована спортплощадка на ул. Маклакова, 31-37, завершено обустройство футбольного поля искусственным покрытием на ул. Маклакова, д. 10 | 13950 | МБ | Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска
Прочие объекты
1 | Покамерная модернизация холодильника ОАО «ММРП» | частная | 131100 | ВБС | 131100 | 2017-2024 | Реализация проекта временно приостановлена в связи с недостаточным объемом поставок рыбопродукции в порт и отсутствием достаточных финансовых средств у предприятия. | - |  | проект отложен до 2017 года
2 | Строительство международного делового центра | частная | 955000 | ВБС | 955000 | 2006-2018 | В связи с изменением в сфере международных отношений и введением санкций зарубежный инвестор отказался от участия в реализации проекта. Инициатор проекта рассматривает возможность реализации проекта меньшей стоимостью в первоначальном варианте на базе незавершенного строительства и осуществляет поиск инвестора. На сегодняшний день получены и согласованы все технические условия на подключение объекта к электрическим, тепловым сетям, системам водоснабжения и канализации. Администрацией города сформирован и выдан градостроительный план проекта ООО «МДЦ «Мурман». | 73000 | ВБС | разработана ПСД и архитектурный проект (145 млн. рублей), осуществляется поиск инвестора.
3 | Строительство Многофункционального комплекса по проспекту Кольский | частная | 0 | ОБ 18100 МБ 2500 ВБС 235000 | 255600 | 2013-2015 | Работы по реализации проекта произведены не в полном объеме в связи с отказом перспективных инвесторов по участию в реализации проекта. За счет собственных средств организации-инициатора инвестиционного проекта (ОАО «Агентство «Мурманнедвижимость») выполнены разработка и экспертиза проектной документации, подготовка строительной площадки (проектирование подпорных стенок и согласование с сетевыми организациями). | 37800 | ВБС | разработана ПСД, подготовлен участок для строительства, осуществляется поиск инвестора.
4 | Реконструкция объектов внешнего благоустройства (парки, скверы, бульвары) | муниципальная | 0 | МБ 100000 ОБ 150000 | 250000 | 2014-2016 | В соответствии с планом выполнен ремонт бульвара в районе школы № 1 по ул. Буркова, сквера в районе школы № 1 по ул. Буркова, продолжаются работы в скверах по ул. Ленинградской, на площади «Пять углов», бульвара по ул. Пушкинской, окончание работ по которым перенесено на 2015 год. | 50654.3 | МБ | 2 объекта сданы, ведутся работы по плану
Объекты, включенные в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Мурманске, не вошедшие в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области на 2014 год
Жилищное строительство
1 | Строительство 12-квартирного жилого дома по ул. Полярные Зори, 50. Реконструкция со сносом | частная |  |  | 32000 | окт. 2013 - сен. 2014 | В результате реконструкции со сносом построен и введен в эксплуатацию в октябре 2014 года трехэтажный 12-квартиный жилой дом общей площадью 827,61кв.м , жилой площадью 691,96 кв.м. с благоустроенной детской и хозяйственной площадкой, асфальтобетонным покрытием проезжей части территории. Из 12 введенных квартир 1 однокомнатная (36,5 кв. м), 8 двухкомнатных (ориентировочно 52,55 кв. м), 3 трехкомнатных (ориентировочно 72,6 кв. м). | 29054 | ВБС | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"
2 | Строительство многоквартирных жилых домов в районе улицы Генералова | частная |  |  | 184000 | 2013-2015 | Введена 1 очередь строительства - 2 жилых дома, 5 блок-секций, стоимостью 96 млн. рублей с учетом разработки проектно-сметной документации. Общая площадь помещений составила 4868,38 кв. м, в том числе жилых помещений - 3271,57 кв. м. из 72 введенных квартир 28 - однокомнатные (от 31,2 кв. м до 35,3 кв. м), 32 - двухкомнатные (от 47 кв. м до 52,2 кв. м), 12 - трехкомнатные (от 64,32 кв. м до 65,30 кв. м). 1 квартира маломобильных групп населения на первом этаже площадью 47,77 м2 с оборудованным пандусом. Начато проектирование 2 очереди строительства угловых домов. | 96000 | ВБС | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"
Объекты здравоохранения
1 | Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г.Мурманск, ул.Лобова, 12. Очистные сооружения и резервная котельная | государствен-ная |  | ОБ - 105900 | 105900 | 2014-2015 | Главный корпус после реконструкции введен в эксплуатацию 19.12.2014. По строительству очистных сооружений и резервной котельной выполнены следующие работы: подготовлена площадка для строительства, выполнены фундаменты, выполнены работы по устройству канализационных колодцев, проложена трасса бытовой канализации.Установлены емкости: канализационных насосных станций, очистных сооружений и резервуар для сбора аварийного пролива топлива. Ввод объекта планируется до 01.07.2015 после выполнения пуско-наладочных работ и работ по благоустройству. | 92250.2 | ОБ
Объекты культуры и искусства
1 | Реконструкция кинотеатра "Родина" | муниципальная | муниципа-льная | уточняется | уточняется | уточняется | За 2014 год было освоено 360 тыс. рублей на разработку сметной документации и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости. | 360 | уточняется | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"
2 | Реконструкция кинотеатра "Мурманск" | муниципальная |  |  | 89911.7854 | 2014 | Ремонтные работы по реконструкции кинотеатра «Мурманск», начатые 12.05.2014, завершены 10.10.2014. Торжественное открытие кинотеатра состоялось 11.11.2014. В ходе реконструкции были выполнены: установка несущей конструкции входной группы, остекленение, отделка холлов и фойе здания, облицовка фасада здания декоративными панелями, монтаж лестницы главного входа, систем электропитания, вентиляции и теплоснабжения, установка акустического оборудования, нового профиля зрительного зала, укладка напольного покрытия, изготовлена и установлена мебель фойе, медиафасад на внешнем фасаде здания, ремонт здания, включая все этажи фойе и кинозал, все входные группы, благоустройство прилегающей территории на участке, принадлежащем ОАО «Север» на правах аренды. | 83000.482 | ВБС | ОАО "СЕВЕР"
3 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | государствен-ная | 331099.6 | 189220.3 | 520319.9 | 2015-2017 | В рамках государственного контракта от 28.07.2014г. выполнены демонтажные работы административно-бытового корпуса. 16.01.2015 подписан контракт с ООО "ТэТа" на производство работ по реконструкции. | 14602 | ОБ
4 | Реконструкция и и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул.С.Перовской, д. 3 | государствен-ная | 27927.8 | ОБ - 346706,9 | 374634.7 | 2014-2016 | Проектно-сметная документация разработана в 2013 году и получено положительное заключение государственной экспертизы. Положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости получено в апреле 2014 года. По итогам торгов 28.08.2014 заключен госконтракт с ЗАО "МНК-Групп" на реконструкцию здания, срок исполнения контракта - октябрь 2016 года. Выполнена разработка рабочей документации, подготовлен информационный паспорт объекта (о заказчике, подрядчике, сроках реконструкции). Проводятся демонтажные работы в подвале, 1 - 3-х этажах и чердаке филармонии, устанавливаются стеклопакеты, выполняются работы по возведению кирпичных перегородок, выполняются работы по устройству полов, оштукатуриванию кирпичных перегородок, возведение каркаса под гипсокартонные перегородки.Проведены работы по разработке котлована под свайное поле.Проводятся работы по погружению, армированию и бетонированию свай. Перечислен аванс. | 88461.3 | ОБ
Объекты физической культуры и спорта
1 | Строитеильство легкоатлетического манежа в г.Мурманске | государствен-ная |  | ОБ | 471108.7 | 2013-2015 | По состоянию на 01.01.2015г. здание манежа смонтировано полностью, выполнена кровля, установлены оконные и дверные блоки, выполнен монтаж витражей, выполнена прокладка внутренних и наружных инженерных сетей, тепловые сети присоединены к существующей сети, ведутся внутренние отделочные работы, пуско-наладка систем отопления. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. | 249605.5 | ОБ
2 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманск | государствен-ная | 0 | ФБ - 140000 ОБ - 448375,9 | 588375.9 | 2008-2016 | На 01.01.2015 года завершены работы по расширению и реконструкции стрельбища, поставлена и смонтирована система электромеханических мишеней для биатлона (30 установок) KURVINEN, завершено устройство дождевой канализации, смонтированы четыре прожекторные мачты освещения лыжного стадиона, смонтирована и поставлена под нагрузку комплектная трансформаторная подстанция, выполнена укладка э/кабеля 0,4 кВ и 6,0 кВ, на трибуне для зрителей закончены общестроительные работы и работы по внутренним инженерным сетям, закончены работы по реконструкции пешеходно-транспортного тоннеля, выполнены общестроительные работы по пешеходному тоннелю, установлены подъёмники для инвалидов. Информационное табло: закончены общестроительные работы, выполняются работы по монтажу оборудования. На строительстве административного спортивного комплекса выполнены общестроительные работы по подвалу, цокольному и первому этажу. | 89100 | ФБ 80000 ОБ 9100
3 | Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного стадиона спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманск | государствен-ная |  | ОБ - 59492,9 | 59492.9 | 2013-2016 | В соответствии с заключённым договором подряда выполнены следующие работы: - вертикальная планировка (отсыпка стадиона); - ливневая канализация (работы по водоотведению). | 20999.9 | ОБ
4 | Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул.Челюскинцев, д.2, г.Мурманск | государствен-ная |  | ОБ - 8100,1 | 8100.1 | 2012-2014 | В декабре 2013 года заключен контракт на реконструкцию, окончание работ - 15.08.2014. Закуплено и устанавливается вентоборудование.Срок не исполнен по вине подрядной организации, а также по причине срыва сроков поставки вентоборудования. Заказчиком ведется претензионная работа. | 3382 | ОБ
Объекты торговли и услуг
1 | Создание оздоровительного центра (реконструкция фасада, создание новых площадей, реконструкция крытого мелководного бассейна, строительство плавательного бассейна) | частная | 4400 | ВБС - 19000 | 19000 | 2012-2015 | Реконструированы и восстановлены 2 чаши внутренних глубоководных бассейнов, завершен ремонт общего отделения общественной бани, выполнена эскизная проработка пристройки к существующему зданию, произведен запрос ТУ от энергопоставщиков. | 14600 | ВБС | ММУП "Здоровье"
2 | Создание многопрофильного спортивно-оздоровительного комплекса | частная |  | ВБС | 5200 | 2012-2015 | Введена в эксплуатацию сауна, выполнен ремонт спортивного зала учебно-тренировочного центра с внедрением энергосберегающих технологий, производится ремонт душевой спортивного зала. | 1360 | ВБС | ММУП "Здоровье"
3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском административном округе в 102 квартале г.Мурманска - II пусковой комплекс | частная |  | ВБС |  | 2012-2015 | Заевршено строительство здания, выполнены работы по наружным сетям, утановке инженерно-технических систем и оборудования, уложено асфальтовое покрытие вокруг комплекса. Ведутся пусконаладочные и отделочные работы внутри здания. | нет данных | нет данных | ООО "ДОРИНДА-Мурманск"
4 | Реконструкция гостинично-делового центра "Арктика" | частная |  | ВБС - 1859000 | 1859000 | 2011-2014 | Завершено строительство полуподземной автостоянки и 3 наземных парковок на 200 машин, благоустройство прилегающей территории. Срок реализации проекта был сокращен с сентября 2015 года до сентрября 2014 года. Открытие объекта после реконструкции состоялось 13.09.2014 | 1034297 | ВБС | ОАО «Отель «АРКТИКА»
Транспорт
1 | Строительство экологического бункеровочного комплекса в районе причала № 20 Мурманского морского торгового порта | государствен-ная | 849000 | 0 | 849000 | 2013-2015 | Проектные работы не были завершены в 2014 году в связи с необходимостью дополнительной проработки технологических решений | - | - | ФГУП "Росморпорт"
2 | "Арктическая гавань" (Морской фасад) - реконструкция пирса дальних линий, реконструкция здания морского вокзала | государствен-ная | 0 | 757514 | 757514 | 2012-2015 | Завершена реконструкция пирса дальних линий пассажирского района. Длина пирса увеличена более чем на 50 м до 206 м, а ширина – около 20 м, уложено 3200 м² тротуарной плитки. Модернизировано берегоукрепление пассажирского района порта. В результате дноуглубительных работ отметка дна у южного причала достигла почти «-10 м», что позволит принимать в порту круизные пассажирские суда с осадкой до 6 м. Начата разработка проектной документации реконструкции морского вокзала. | 233449 | ФБ | ФГУП "Росморпорт"
3 | Реконструкция объектов портовой инфраструктуры второго грузового района | частная, федеральная | 1 056 047 | ФБ - 380764 | 1 436 811 | 2012-2015 | Инвестиционный проект реализован на 83,8%. Реконструированы складские площади, система освещения складских площадок, инженерных сетей, попадающих в зону застройки. | 1202000 | ВБС, ФБ | ПАО «ММТП»
Прочие
1 | Капитальный ремонт здания для размещения специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации | государствен-ная |  | ОБ | 17154.2 | 2014 | Проект на капремонт выполнен. | 17154.2 | ОБ | ГОКУ "УКС Мурманской области"

## Отчет по Плану 2015
Приложение
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
(план создания объектов транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры в Мурманской области)
в городе Мурманске
№ | Наименование объекта, вид производимых работ (строительство/реконструкция/ др.), место расположения | Форма собственности | Объем финансирования мероприятий в 2015 году (тыс. руб.) | Источники финансирования в 2015 году, тыс.руб. | Полная стоимость строительства объекта (тыс.руб.) | Планируемые сроки строительства | Выполнение мероприятий в 2015 году | Причины невыполнения мероприятий | Исполнитель
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
|  |  | Всего | Всего
№ | Наименование объекта, вид производимых работ (строительство/реконструкция/ др.), место расположения | Форма собственности |  | Источники финансирования тыс.руб. | Полная стоимость строительства объекта (тыс.руб.) | Планируемые сроки строительства | Выполнение мероприятий в 2015 году | Причины невыполнения мероприятий | Исполнитель
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 13 | 14
|  |  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 17 | 18
Муниципальное образование "Городской округ г. Мурманск"
1. | СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Строительство съезда с пр. Кольского в р-не дома № 130 на проезд Ледокольный | муниципальная |  |  | 44406.8 | 27.06.2014-начало 01.12.2014-окончание | Объект сдан. |  | Голованова М.В. 459069
2 | Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала | государственная | 338300 | ФБ 338300 | 1159059.5 | 2012-2016 | Ведутся работы по реконструкции морвокзала. |  | Горбунов Н.Г. 550-882
3 | Реконструкция 1-го, 2-го и 3-го грузового района Мурманского морского торгового порта, формирование акватории 9-14 причалов и внешних подходов, г. Мурманск | частная | 1337000 | ВБС 1337000 | 5339000 | 2013-2017 | Утверждена ПСД по 2-му грузовому району, в разработке ПСД по 1-му грузовому району и формированию акватории. Ведется разработка проектно-сметной документации по объектам 1-го грузового района и фомированию акватории. Выполнены инженерные изыскания. Ведутся СМР по объектам 2-го грузового района. Проект реализован на 86 %. В 2016 году предстоит завершить строительство очистных сооружений, системы сбора ливневых вод со складских площадей. Введены в эксплуатацию объекты электроснабжения, сети связи, система орошения, сеть водопровода. |  | Рыкованова С.А. 480639
2. | ПРОЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
2.2 | ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
1 | Реализация мероприятий инвестиционной программы ОАО "МОЭСК" на 2015-2019 годы | частная | 228943 | ВБС 228943 | 1833861 | 2015 | Осуществлялась реконструкция воздушных и кабельных линий различного уровня напряжения, замена, строительство и модернизация трансформаторных подстанций, технологическое присоединение к электрическим сетям. | Задержка заключения договоров на ТП. | Спрыгин М.Г. 474717
2 | Реализация мероприятий инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" на 2014-2019 гг. | частная | 126995.17 | ВБС 126995,17 | 804203 | 2015 | Реконструированы ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150 кВ №6, ПС-53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА и ПС-81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА. |  | Олейник М.А. 8 (815 2) 482-000 доб. 25-90 Захарова Снежана Павловна 8 (815 2) 482-000 доб. 23-56
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1 | Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) 1-го подъема Кола-Мурманск | государственная |  |  | 152601 | 2015 |  | Строительство не начато. Финансирование мероприятия перенесено в ГП Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП, на 2018 год. | Елисеев Н.С. 486689, Истомина А.П. 213701, 213702 | Исх. Водоканал от 26/01/2016 № 14/335
2 | Расширение и реконструкция канализации в г.Мурманске (Ленинский АО, Нижне-Ростинское шоссе) | государственная | 172500 | ОБ 172500 | 406299 | 2008-2014 | Строительство объекта закончено, объект введен в эксплуатацию в 2015 году, разрешение на ввод от 09.07.2015. |  | Елисеев Н.С. 486689, Истомина А.П. 213701, 213702
3 | Строительство Южных очистных сооружений канализации, г. Мурманск | государственная | 61190 | ОБ 61190 | 6281300 | 2012-2016 разработка ПСД (сроки строительства не определены) | Ведутся проектные работы. Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации ГП Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП. ПОлучено положительное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям. |  | Елисеев Н.С. 486689, Истомина А.П. 213701, 213702
4 | Создание системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск: ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район | государственная |  |  | 1250000 | I очередь: 2013-2016 гг. |  | По результатам проведенных инженерных изысканий и проектных разработок генеральным подрядчиком концессионера сделан вывод о нецелесообразности стротельства мусоросортировочного комплекса на земельном участке в микрорайоне Дровяное в связи с чрезвычайным объемом затрат, необходимых на подготовку участка для строит, а также увеличением периода реализации проекта. | Макарова Е.С. 486804
Объекты жилищного строительства
1 | Строительство жилого многоквартирного дома по ул.Кирпичная в г.Мурманске | государственная |  |  | 247200 | 2014-2015 |  | Финансирование отсутвует. | Елисеев Н.С. 486689
Объекты здравоохранения
1 | Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г.Мурманск, ул.Лобова, 12 | государственная | 6000 | ОБ 6000 | 248101.3 | 2010-2015 | Работы по строительству очистных сооружений и резервной котельной завершены. Разрешение на ввод от 31.12.2015. Мощность 100 м3/сут, общая площадь - 150 м2. |  | Елисеев Н.С. 486689
2 | Строительство областной детской многопрофильной больницы в г.Мурманске | государственная | 5000 | ОБ 5000 | 7459670 | 2015-2020 | Получено положительное заключение региональной экспертизы. Проект находится на проверке достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для возможного получения федеральных средств. |  | Елисеев Н.С. 486689
3 | Капитальный ремонт отделения эндоскопии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | муниципальная | 9488.1 | МБ 9488,1 | 12143.8 | 2015 | Работы выполнены в соответствии с подпрограммой "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2015 годы муниципальной программы "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы. |  | Панкратов С.В. 457969
4 | Капитальный ремонт МБУЗ "Родильный дом № 1" (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а) | муниципальная | 4046.3 | МБ 4046,3 | 4135.3 | 2015-2016 | Выполнена замена лифта в соответствии с подпрограммой "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2015 годы муниципальной программы "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы. |  | Панкратов С.В. 456016
5 | Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) - городской травмпункт | муниципальная |  |  | 31396.6 | 2014-2015 |  | Финансирование из областного бюджета не осуществлялось. | Панкратов С.В. 456017
6 | Реконструкция помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую стоматологическую поликлинику | муниципальная |  |  |  | 2014-2017 |  | Отсутвие финансирования и ПСД. | Панкратов С.В. 456018
7 | Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом № 3" (г. Мурманск, ул. Бочкова, 6) | муниципальная | 4833.3 | МБ 4833,3 | 12000 | 2014-2015 | Работы выполнены в соответствии с подпрограммой "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2015 годы муниципальной программы "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы. |  | Панкратов С.В. 456019
8 | Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская консультативно-диагностическая поликлиника" (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 36; ул. Папанина, 1) | муниципальная |  |  |  | 2015 |  | Отсутвие финансирования и ПСД. | Панкратов С.В. 456020
9 | Капитальный ремонт хирургического отделения МБУЗ "Городская поликлиника № 1" (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципальная | 17865 | МБ 17865 | 29865 | 2015 | Работы выполнены в соответствии с подпрограммой "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2015 годы муниципальной программы "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы. | Финансирование из областного бюджета не осуществлялось. | Панкратов С.В. 456021
10 | Капитальный ремонт женской консультации МБУЗ "Городская поликлиника № 1"(г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципальная |  |  |  | 2016 |  | Учреждения переданы в областное ведение с 2016 года. | Панкратов С.В. 456022
11 | Капитальный ремонт подстанции скорой медицинской помощи МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (г. Мурманск, ул. Беринга, 20) | муниципальная |  |  |  | 2016 |  |  | Панкратов С.В. 456023
12 | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 1" (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципальная |  |  |  | 2016 |  |  | Панкратов С.В. 456024
13 | Капитальный ремонт 2-го отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" (г. Мурманск, ул. Полухина, 7) | муниципальная |  |  |  | 2016 |  |  | Панкратов С.В. 456025
14 | Капитальный ремонт гинекологического отделения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (г. Мурманск, ул. Володарского, 18) | муниципальная |  |  | 33929.2 | 2017 |  |  | Панкратов С.В. 456026
Объекты образования
1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 1. 183025 г. Мурманск, ул. Буркова дом 31. Капитальный ремонт кровли и фасада с заменой оконных блоков. | муниципальная | 1284.6 | МБ 1284,6 | 30500 | 2015-2018 | Выполнен частичный ремонт фасада. Требуется финансирование в сумме 29215,4 тыс. руб. |  | Бодрова М.В. 457937
2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 18. 183035 г. Мурманск, ул. Ч.-Лучинского дом 3 б. Капитальный ремонт кровли и фасада с заменой оконных блоков. | муниципальная |  |  | 52200 | 2016-2018 |  | Срок реализации 2016-2018 годы. | Бодрова М.В. 457938
3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 34. 183012 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта дом 18 а. Капитальный ремонт фасада с заменой оконных блоков. | муниципальная | 1492.5 | МБ 1492,5 | 18700 | 2015-2016 | Выполнен частичный ремонт фасада. Требуется финансирование в сумме 17207,5 тыс. руб. |  | Бодрова М.В. 457939
4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 57. 183017 г. Мурманск, ул. Сафонова дом 11. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципальная |  |  | 40500 | 2017-2018 |  | Срок реализации 2017-2018 годы. | Бодрова М.В. 457940
5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 32. 183008 г. Мурманск, ул. Спартака дом 13. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципальная | 1252.6 | МБ 1252,6 | 18600 | 2015-2018 | Выполнено утепление фасада пристройки к главному корпусу по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2018 годы. Требуется финансирование в сумме 17347,4 тыс. руб. |  | Бодрова М.В. 457941
6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 45. 183038 г. Мурманск, пр. Кольский дом 82. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципальная | 1541.1 | МБ 1541,1 | 19400 | 2015-2018 | Выполнено утепление фасада пристройки к главному корпусу по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2018 годы. Требуется финансирование в сумме 17859,9 тыс. руб. |  | Бодрова М.В. 457942
7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска Центр развития ребенка - детский сад № 78. 183025 г. Мурманск, ул. Буркова дом 47. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципальная | 1020.3 | МБ 1020,3 | 19600 | 2015-2018 | Выполнено утепление фасада пристройки к главному корпусу по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2018 годы. Требуется финансирование в сумме 18579,7 тыс. руб. |  | Бодрова М.В. 457943
8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад № 94. 183037 г. Мурманск, ул. Халатина дом 18. Реконструкция объекта. | муниципальная |  |  | 86400 | 2018 |  | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015-2016 гг. на 2018 год. | Бодрова М.В. 457944
9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 101. 183010 г. Мурманск, пр. Кирова дом 18. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципальная |  |  | 18900 | 2017-2018 |  | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015-2016 гг. на 2017-2018 гг. | Бодрова М.В. 457945
10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 104. 183040 г. Мурманск, ул. Аскольдовцев дом 14. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципа-ьная |  |  | 15600 | 2014 - 1 этап (замена оконных блоков) 2016-2017 (2 этап) |  | На 2015 год финансирования не планировалось. Завершение реализации ожидается в 2018 году. | Бодрова М.В. 457946, Куница О.А., 24-54-71
11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 105. 183040 г. Мурманск, ул. Аскольдовцев дом 30 к. 3. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципальная |  |  | 21700 | 2014 - 1 этап (замена оконных блоков) 2016-2017 (2 этап) |  | На 2015 год финансирования не планировалось. Завершение реализации ожидается в 2017 году. | Бодрова М.В. 457947
12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 109. 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова дом 10 к. 4. Реконструкция объекта. | муниципальная |  |  | 45000 | 2017 |  | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015-2016 гг. на 2017 год. | Бодрова М.В. 457948
13 | Реконструкция здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 121. 183008 г. Мурманск, пр. Кольский дом 108 | муниципальная | 34613 | МБ 34613 | 55715.6 | 2014 | Окончание работ, ввод объекта запланирован на 1 квартал 2016 года. Увеличение срока выполнения работ обусловлено неоднократной корректировкой проектной документации, длительным периодом комплектации и поставки теплового оборудования, отсутствием своевременного финансирования выполненных подрядчиком работ. |  | Бодрова М.В. 457949
14 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: ул. Орликовой в районе дома 44. | муниципальная |  |  | Стоимость не определена | сроки не определены |  | Финансирования нет, получено отрицательное заключение экспертизы. | Бодрова М.В. 457950
15 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15. 183038 г. Мурманск, ул. Баумана дом 1. Реконструкция объекта. | муниципальная |  |  | 69500 | 2017-2018 |  | В 2015 году финансирование не выделялось. Ввиду выдачи экспертизой отрицательного заключения требовалась доработка проектной документации. До настоящего времени откорректированная документация проектировщиком не предоставлена. Подано исковое заявление в Арбитражный суд города Мурманска о взыскании неустойки. Срок реализации перенесены с 2015-2016 гг. на 2017-2018 гг. | Бодрова М.В. 457951
16 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам спорта. 183052 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего дом 8. Реконструкция объекта. | муниципальная | 23158 | ОБ 5000 МБ 18158 | 40523.9 | 2012-2015 | Закончено строительство корпуса с оборудованием в нем раздевалок, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений на территории стадиона «Льдинка» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Мурманска детско-юношеской спортивной школы № 6 по зимним видам спорта (ул. Беринга, д. 14а). Требуется финансирование в сумме 17355,9 тыс. руб. |  | Бодрова М.В. 457952
17 | Капитальный ремонт систем электроснабжения образовательных учреждений | муниципальная |  |  | 40000 | 2017-2018 | Заменена и отремонтирована система освещения и электроснабжения в 44 ОУ. | Срок реализации 2017-2018 годы. | Бодрова М.В. 457953
18 | Капитальный ремонт систем отопления образовательных учреждений с установкой автоматизированных тепловых пунктов | муниципальная |  |  | 50000 | 2017-2018 |  | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015-2017 гг. на 2017-2018 гг. | Бодрова М.В. 457954
19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 20. 183052 г. Мурманск, ул. Баумана дом 40. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная |  |  | 12311.4 | 2013 (1 этап), 2015 (2 этап) |  | Финансирование не выделялось, срок реализации 2 этапа перенесен с 2015 на 2017 год. | Бодрова М.В. 457955
20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 56. 183038 г. Мурманск, ул. Седова дом 8. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная |  |  | 7800 | 2014 |  | Финансирование не выделялось, запланированная экспертиза проектной документации будет проводится в 2016 году. | Бодрова М.В. 457956
21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 5. 183038 г. Мурманск, ул. К. Маркса дом 13. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 617.8 | МБ 617,8 | 1758.2 | 2014 | Объект сдан. |  | Бодрова М.В. 457957
22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 7. 183008 г. Мурманск, ул.Зои Космодемьянской дом 13. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная |  |  | 14275.63 | 2017 |  | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015 на 2017 год. | Бодрова М.В. 457958
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 8. 183039 г. Мурманск, ул. Книповича дом 35/2. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная |  |  | 30026.8 | 2017 |  | Срок реализации перенесен с 2016 на 2017 год. | Бодрова М.В. 457959
24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 9. 183034 г. Мурманск, ул.Ивченко дом 15. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная |  |  | 31800 | 2018 |  | Срок реализации перенесен с 2016-2017 гг. на 2018 год. | Бодрова М.В. 457960
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 10. 183014 г. Мурманск, ул. Баумана дом 11. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 975.5 | МБ 975,5 | 2726.2 | 2014 | Объект сдан. |  | Бодрова М.В. 457961
26 | Строительство учебного центра ОАО "Газпром" по подготовке персонала для освоения шельфовых месторождений | частная |  |  | 1269200 | 2010-2016 |  | По данным ПАО "Газпром" рассматриваемый проект не был включен в инвестиционную программу и к реализации не планируется. | Бесага Ю.В. +78124137451
27 | Реконструкция полигона Мурманского областного строительного колледжа им.Н.Е.Момота | государственная |  |  | 98894.5 | 2011-2014 (разработка ПСД) | Проектирование завершено. Положительное заключение государственной экспертизы от 08.09.2014. | Средства на реконструкцию не предусмотрены, сроки не определены. | Елисеев Н.С. 486689
28 | Капитальный ремонт здания ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" | государственная | 26700 | МБ 26700 | 112700 | 2014-2016 | Работы выполнены. |  | Елисеев Н.С. 486689
Объекты физической культуры и спорта
1 | Строительство многофункционального комплекса по проспекту Кольский в городе Мурманске | частная | 20000 | ВБС 20000 | 970000 | 2015-2018 | Ведутся работы по устройству подпорных и шпунтовых стенок, работы подготовительного периода строительной площадки перед строительством объекта. Потребность в инвестициях составляет 950 млн. руб. |  | Лупанский С.Г. 450516
2 | Реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в городе Мурманске | муниципальная |  |  | 265823.37 | 2016-2018 |  | Требуется положительное заключение государственной экспертизы по ПСД и положительное заключение о сметной стоимости строительства. | Макаревич Валерий Анатольевич 448463, Блохир Дмитрий Викторович 442470
3 | Реконструкция городского спорткомплекса "Авангард" | муниципальная | 10663.265 | МБ 10663,265 | 86308.351 | 2014-2016 | Выполнен капитальный ремонт системы электроосвещения на сумму 1 798 011 руб., капитальный ремонт раздевалок на сумму 3 164 500 руб., капитальный ремонт канализации и водопровода - 2 234 932 руб., капитальный ремонт малого спортивного зала - 3 465 819 руб. |  | Макаревич Валерий Анатольевич 448463, Блохир Дмитрий Викторович 442470
4 | Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях по месту жительства граждан | муниципальная | 4922.5 | МБ 4922,5 | 54950 | 2014-2016 | Реконструирована площадка по ул. Кильдинская, д.1 (II этап), выполнены укладка тартановго покрытия, монтаж ограждения спортивной площадки, установка баскетбольных щитов, футбольных ворот, приобретение оборудования для игры в воллейбол и больой теннис. Открытие площадки состоялось 06.11.2015. Разработана технической документации на 2 спортивных площадки по адресам: ул. Баумана, 20, д. 36, ул. Маклакова, район домов №№ 31-37. |  | Макаревич Валерий Анатольевич 448463, Блохир Дмитрий Викторович 442470
5 | Реконструкция спорткомплекса "Снежинка" (КП-2) в городе Мурманске | муниципальная | 10385.931 | МБ 10385,931 | 154858.61 | 2016-2018 | Оплачены работы по выполнению технологического присоединения к электрическим сетям в 2016-2017 году. |  | Макаревич Валерий Анатольевич 448463, Блохир Дмитрий Викторович 442470
6 | Строитеильство легкоатлетического манежа в г.Мурманске | государственная | 454978.9 | ОБ 454978,9 | 494078.9 | 2013-2015 | Работы завершены, объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Разрешение на ввод от 07.05.2015 |  | Елисеев Н.С. 486689
7 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманск | государственная | 431398 | ФБ 80000 ОБ 351398 | 431398 | 2008-2016 | Работы завершены, объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Разрешение на ввод от 31.12.2015. Пропускная способность - 285 чел/смену, площадь застройки - 7 127,96 м2 |  | Елисеев Н.С. 486689
Объекты культуры и искусства
1 | Капитальный ремонт большого зрительного зала Дворца культуры им.С.М.Кирова в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования | государственная |  |  |  | 2014-2016 |  | Средства на реконструкцию не предусмотрены | Елисеев Н.С. 486689
2 | Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а (заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области") | государственная | 210000 | ФБ 105000 ОБ 105000 | 691855.2 | 2014-2017 | Проект находится на государственной экспертизе и проверке достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России». |  | Елисеев Н.С. 486690
3 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 (заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области") | государственная | 561214.3 | ФБ 287600 ОБ 273614,3 | 561214.3 | 2014-2016 | Ведутся строительные работы. Срок завершения - июль 2017. |  | Елисеев Н.С. 486691
4 | Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90 (заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области") | государственная | 69690 | ФБ 22090 ОБ 47600 | 402123.5 | 2014-2017 | Проект находится на государственной экспертизе и проверке достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России». |  | Елисеев Н.С. 486692
5 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул.С.Перовской, д. 3 (заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области") | государственная | 290600 | ФБ 150000 ОБ 140600 | 495975 | 2014-2016 | Ведутся строительные работы. Срок завершения октябрь 2016. |  | Елисеев Н.С. 486693
6 | Реконструкция кинотеатра "Родина" | муниципальная |  |  |  |  | ПСД разработана в 2014 году (360 тыс. руб.) | Отсутвие финансирования. | Лупанский С.Г. 450516
7 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной театр кукол", г.Мурманск, пр.Ленина, дом 27 (заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области") | государственная | 160796 | ФБ 90000 ОБ 70796 | 367354.6 | 2015-2016 | Изменен вид работ. В настоящее время разработана документация на капитальный ремонт здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной театр кукол". |  | Елисеев Н.С. 486693
Прочие объекты
1 | Строительство экологического бункеровочного комплекса в районе причала № 20 Мурманского морского торгового порта | государственная |  |  | 849000 | 2017-2018 | Ведется проектирование, планируемые сроки строительства изменены с 2013-2015гг. на 2017-2018 гг. |  | Горбунов Н.Г. 550-882
2 | Реконструкция здания "Центр обработки вызовов системы "112" | государственная |  |  |  |  | Работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 10.07.2015 |  | Елисеев Н.С. 486693
3 | Реконструкция Мурманской базы ООО "Газпром флот" для обеспечения работ на арктическом шельфе | частная |  |  |  | 8,5 лет (уточняется) |  | Головное предприятие ПАО "Газпром" рассматривает экономическую целесообразность финансирования проекта. | Корякин А.В. 210329
4 | Реконструкция Мурманской нефтебазы ООО "Экспонефть" | частная |  |  | 4500000 | 2019 |  | В 2014 году рассмотрение возможности и целесообразности реализации проекта было отложено до 2019 года
16 | Ремонт сквера около ОАО "Отель""Арктика" | муниципа-льная | 49124.8 | ОБ 20000 МБ 29124,8 | 49124.8 | 2015 | Средства для выполнения мероприятий были перераспределены на ремонт объектов благоустройства согласно плану подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2018 годы, входящей в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014-2018 годы (постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235, в ред. от 23.12.2015 № 3562). Выполнен ремонт и благоустройство скверов по ул. Ленинградской, пр. Кольский-ул. Зои Космодемьянской, пр. Ленина,77, ул. Свердлова, 40, ул.Торцева,15, пр. Кирова (установка видеонаблюдения), у здания казначейства, по пр. Кирова,14/2, на площади Пять углов, бульвара по ул. Пушкинской, лестницы в районе памятника воинам 6-ой героической комсомольской батареи на пр. Ленина, ограждения в сквере около памятника С.М. Кирову, зоны отдыха на оз. «Глубокое» по ул. Крупской с установкой скейтбороной площадки, фонтана на озере «Семеновское», электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства пер. Русанова, в районе 6-ой героической комсомольской батареи на пр. Ленина, зоны отдыха озеро «Семеновское», поставка малых архитектурных форм. |  | Хвостенко Д,А. 411114
17 | Ремонт бульвара "Театральный" | муниципа-льная | 63926.1 | ОБ 20000 МБ 43926,1 | 63926.1 | 2015 |  |  | Хвостенко Д,А. 411114 | гр. 13 - Форма-1 отчета по столетию в Минэк\\citymurmansk.local\DFS\Public\КЭР\1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 100лет Мурманску\2015\Отчеты по РП-2310-р\2015 год\за 2015 год\КК
Муниципальное образование "Муниципальный район Кандалакшский район"
1. | СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Строительство моста через р. Колвица в селе Колвица | муниципальная |  |  | 46 000,0 | 2015-2016
2 | Реконструкция участка автодороги в районе путепровода в г.Кандалакша (протяженность 1,0 км.) | муниципальная |  |  | 1150 | 2015
3 | Строительство мостового перехода через железную дорогу в г.Кандалакша | муниципальная |  |  |  | 2016-2017
4 | Строительство уличной дорожной сети в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Кандалакшское шоссе (для многодетных семей) | муниципальная | 1200 | 1200 | 1200 | Строительство 2015
2. | ПРОЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
2.1 | ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения микрорайон Лесозавод г.Кандалакша | муниципальная | 3309.21 | 3309.21 | 3 309,21 | 2016-2017
2 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района | муниципальная | 66951.64 | 66951.64 | 66951.64 | 2014
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1 | Строительство водопроводной сети и канализации для индивидуальной жилой застройки в районе ул. Кандалакшское шоссе (для многодетных семей) | муниципальная | 800 | 800 |  | Строительство 2015
2 | Обеспечение земельных участков по улице Кандалакшское шоссе, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям коммунальной и дорожной инфраструктурой | муниципальная | 1416.15 | 1416.15 | 1416.15 | Строительство систем 2015
Объекты физической культуры и спорта
1 | Создание лыжно-спортивного парка. Технологическое присоединение к электрическим сетям. | муниципальная | 1435.765 | 1435.765 | 1435.765 | Выполнение работ 2014
2 | Плавательный бассейн в г.Кандалакша, ул.Курасова (заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области") | областная |  |  | 111400 | 2012-2015
Прочие объекты
1 | Строительство компакторной площадки для перегрузки твердых бытовых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, Кандалакшский район, сп.Алакуртти, пер.Лесной Оптимизация системы обращения с ТБО в Кандалакшском районе. | муниципальная | 27644.3 | 27644.3 | 27 644,3 | 2014-2015
2 | Агропарк Алакуртти | частная | 27000 | 27000 | 30000 | 2013-2016
3 | Торф – энергетическое сырье Заполярья, как местный вид топлива | частная |  |  | 630 650,0 | 2015-2016
Муниципальное образование "Ловозерский район"
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1 | Реконструкция системы водоснабжения г.п. Ревда. Водозаборные сооружения и водоподготовка | муниципальная | 179505.29 | 179505.29 | 179505.29 | 2014-2015
Объекты жилищного строительства
1 | 60- квартирный жилой дом по ул.Пионерской в с.Ловозеро | муниципальная | 67461.3 | 67461.3 | 144638 | 2013-2015
Объекты физической культуры и спорта
1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Ловозеро Ловозерского района, Мурманской области | муниципальная | 116126 | 116126 | 118855.75 | 2015-2016
Прочие объекты
1 | Строительство объекта туристического интереса Этнографический комплекс «Саамская деревня» | муниципальная | 2 800,0 | 2 800,0 | 30 000,0 | 2013 - 2017
2 | Строительство объекта туристического интереса Кемпинг «Лапландская сказка» | частная | 3 000,0 | 3 000,0 | 15 000,0 | 2014 - 2017
3 | Увеличение объема добычи на руднике "Карнасурт" с применением самоходной техники. Ловозерский район | частная | 3 000 700,0 | 3 000 700,0 | 3 000 700,0 | 2013-2019
4 | Инженерно-техническое обеспечение всесезонного туристического комплекса на оз.Кривое «Музей под открытым небом», Мурманская область, Ловозерский район, пгт.Ревда (водоснабжение, электроснабжение) | муниципальная | МБ 8 100,0 | МБ 8 100,0 | 8100 | 2015
5 | Строительство всесезонного туристического комплекса «Музей под открытым небом» на оз.Кривое в пос. Ревда | частная | 80640 | 80640 | 80640 | 2016-2019
Муниципальное образование "Муниципальный район Печенгский район"
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты физической культуры и спорта
1 | Реконструкция Дворца спорта «Металлург». Восстановление фасада здания, кровли и части внутренних помещений | муниципальная | 126500 | 126500 | 126500 | 2014-2016
Объекты культуры и искусства
1 | Реконструкция(капитальный ремонт) Дворца культуры «Восход». Восстановление фасада здания, кровли и части внутренних помещений. П. Никель. | муниципальная | 18800 | 18800 | 188000 | 2015-2017
Прочие объекты
1 | Техническое перевооружение дробильного отделенияобогатительной фабрики.г. Заполярный. | частная | 610000 | 610000 | 610000 | 2009-2015
2 | Развитие инфраструктуры полуостровов Средний и Рыбачий. Строительство убойного цеха | муниципальная, частная | 50000 | 50000 | 50000 | 2013-2016
3 | Создание гостинично-развлекательного комплекса «Русская слобода». 72 км дороги Лиинахамари-Госграница, база отдыха «Гольфстрим» | частная | 338300 | 338300 | 338300 | 2013-2017
4 | Капитализируемый ремонт рудно-термической печи №5. П. Никель. | частная | 732000 | 732000 | 732000 | 2014-2015
5 | Развитие городской среды и общественных пространств в п. Никель. Модернизация системы водоснабжения, модернизация систем наружного освещения, реконструкция центральной площади, модернизация и реконструкция улиц и дорог местного значения, установка переведенных на английский язык карты-стенда на топливо-заправочном комплексе, табличек с названиями улиц, информационных стендов и др. | муниципальная | 278150 | 278150 | 278150 | 2014-2016
6 | Создание визит-центра ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик». Реконструкция помещения для визит-центра. П. Никель. | Государственная, частная | 778000 | 778000 | 778 000,0 (ориентировочно 77 000,0 на создание визит-центра, остальная сумма на ремонт дороги п. Никель – п. Раякоски) | 2014-2016
7 | Создание нового туристического маршрута. П. Лиинахамари, п. Никель | частная | 20000 | 20000 | 20000 | 2014-2016
8 | Строительство гостиничного комплекса ZhivagoWildernessLodge в Печенгском районе Мурманской области. Строительство кемпингов. Между п. Никель и п. Приречный | частная | 30000 | 30000 | 30000 | 2014-2017
9 | Создание предприятия в сфере развития добычи аквакультуры. Строительство инженерных сооружений, домиков, причала, водозабор и др.Акватория Баренцева моря. | частная | 21500 | 21500 | 21500 | 2014-2017
10 | Организация добычи и переработки природного камня на территории Печенгского района. Г. Заполярный | частная | 400000 | 400000 | 400000 | 2014-2018
11 | Товарное выращивание атлантического лосося и морской форели ОАО «Русский Лосось. П. Лиинахамари. Строительство стационарной фабрики по убою атлантического лосося.Строительство кормового завода и смолтовой фабрики. | частная |  |  | 1967010 | 2014-2020
12 | Создание регионального туристического маршрута «Северная Обитель». п. Борисоглебск |  | 27000 | 27000 | 27000 | 2015-2017
Муниципальное образование "Кольский район"
1. | СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла". | государственно-частная | 2928659 | 2928659 | 152054600 | 2007-2020
2 | Участок дороги "подъезд к ул.Заречная" г.п.Молочный (реконструкция) | безхозная | 1500 | 1500 | 1 500,0 | 2015-2016
3 | Ремонт а/ф покрытия дорожного полотна и тротуара с заменой бордюрного камня (г.п. Мурмаши) | муниципальная | 25311 | 25311 | 25 311,0 | 2015/2016
2. | ПРОЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
2.1 | ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1 | Системы теплоснабжения с.Тулома (реконструкция) | муниципальная | 186900 | 186900 | 186900 | 2015-2016
2 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Мокрая Кица Кольского района Мурманской области | Муниципальная | 23 572,0 | 23 572,0 | 23 572,0 | 2014-2016
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты здравоохранения
1 | Строительство фельдшерско-акушерский пункта (с.п.Ура-Губа) | областная | 500 | 500 | 5500 | Дата не определена
Объекты образования
1 | Капитальный ремонт здания МОУ Зверосовхозская СОШ | муниципальная | 6200 | 6200 | 6200 | 2015
Объекты физической культуры и спорта
1 | Горнолыжнолыжный комплекс в Кольском районе (на границе г.п. Молочный и г. Кола) | муниципальная | 441241.71 | 441241.71 | 441241.71 | 2016-2018
2 | Лыжная трасса в п.г.т. Мурмаши (строительство) | муниципальная | 84237.83 | 84237.83 | 84237.83 | 2016-2019
3 | Установка спортивной площадки на территории СОШ Ура-Губа | областная | 1316 | 1316 | 1316
Прочие объекты
1 | Центральный сквер г. Кола (реконструкция) | муниципальная | 25 500,0 | 25 500,0 | 25 500,0 | февраль-октябрь 2015
2 | Обустройство парка отдыха ул. Московская (г.п. Мурмаши) | муниципальная | 9746 | 9746 | 19.5 | 2015/2016
3 | Автомагазин-сервис (г.Кола, ул.Заводская 3а) | частная |  |  |  | октябрь 2014-май 2018
4 | Торговая площадка со стоянкой (МО Кола, р-н АЗС "Роснефть" а/д Р-21 "Кола") | частная |  |  |  | октябрь 2014-май 2017
5 | Ветровой генератор на производственном предприятии | частная |  |  |  | октябрь 2014-июнь 2015
6 | Автосалон "Мерседес-Бенц" | частная |  |  |  | август 2015-октябрь 2015
7 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция водоподпорной плотины на р. Воронья н.п. Пушной Кольского района Мурманской области" | муниципальная | 4943.5 | 4943.5 | 4943.5 | 2014 год
8 | "Реконструкция водоподпорной плотины на р. Воронья н.п. Пушной Кольского района Мурманской области" | Муниципальная | 19318.5 | 19318.5 | 19318.5 | 2017 год
Муниципальное образование "Городской округ г.Апатиты с подведомственной территорией"
1. | СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Строительство объекта «Продолжение ул. Ленина в городе Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов)» | муниципальная | 5 199,53 в т.ч.: 2015 – 1 767,84 2016 – 3 431,69 | 5 199,53 в т.ч.: 2015 – 1 767,84 2016 – 3 431,69 | 34 663,56 | 2015 – 2016г.
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1 | Подготовка проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона г.Апатиты объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры» | муниципальная | 4192.8 | 4192.8 | 27529.1 | 2015-2016г.
Объекты здравоохранения
1 | Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 2 очередь (II этап: Спальный корпус №2) | государственная | 292279.5 | 292279.5 | 241 161,29 (в ценах 4 кв. 2011г.) | 2013-2015г.
2 | Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г.Апатиты, ул. Лесная, 51, 3 очередь (III ЭТАП. Спальный корпус №3, VI ЭТАП. Пищеблок со столовой с переходными галереями) | государственная | 434385.95 | 434385.95 | Спал. корпус № 3 247 198,57 (в ценах 1кв. 2012г.) Пищеблок со столовой с переходными галереями 188 491,63 (в ценах 1 кв. 2012г.) | 2014-2016г.
3 | Капитальный ремонт здания инфекционного отделения по адресу: г. Апатиты, ул. Космонавтов, д.21 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения | 10570,1 в том числе 2014 - 7043,8 т.р.; 2015 - 1612,0 т.р.;2016 - 1914,3 т.р. | 10570,1 в том числе 2014 - 7043,8 т.р.; 2015 - 1612,0 т.р.;2016 - 1914,3 т.р. | 10570.1 | 2014-2016
Прочие объекты
1 | Строительство объекта капитального строительства»Административное здание для филиала № 2 в районе дома № 26б по ул.Ферсмана» | государственная | 47 755,7 (ср-ва ФСС РФ) | 47 755,7 (ср-ва ФСС РФ) | 47755.7 | 2014-2015
Муниципальное образование "Городской округ г.Кировск с подведомственной территорией"
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Прочие объекты
1 | Строительство торгового комплекса | частная | 35000 | 35000 | 35 000,0 | 2014-2015г.
2 | Строительство гостиничного комплекса | частная | 125600 | 125600 | 125 600,0 | 2014-2015г.
3 | Строительствотуристкого центра | частная | 5800 | 5800 | 5 800,0 | 2014-2015г.
4 | Строительство развлекательного центра | частная | 150600 | 150600 | 150 600,0 | 2015-2016г.
Муниципальное образование "Городской округ Ковдорский район"
2.1 | ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1 | Теплоснабжение н.п. Енский | частная | 2441.4 | 2441.4 | 2441.4 | Проведение капитального ремонта запланировано на 2015 год
2 | Теплоснабжение н.п. Куропта | частная | 53.1 | 53.1 | 53.1 | Проведение капитального ремонта запланировано на 2015 год
3 | Теплоснабжение село Ена | частная | 383.4 | 383.4 | 383.4 | Проведение капитального ремонта запланировано на 2015 год
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1 | Водоснабжение н.п. Енский | частная | 317.8 | 317.8 | 317.8 | Проведение капитального ремонта запланировано на 2015 год
2 | Водоснабжение н.п. Куропта | частная | 23.4 | 23.4 | 23.4 | Проведение капитального ремонта запланировано на 2015 год
3 | Водоснабжение село Ена | частная | 319.1 | 319.1 | 319.1 | Проведение капитального ремонта запланировано на 2015 год
4 | Водоотведение н.п. Енский | частная | 976.6 | 976.6 | 976.6 | Проведение капитального ремонта запланировано на 2015 год
Прочее
1 | Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ковдорский район (реконструкция) | муниципальная | 10000 | 10000 | 10000 | 2015
2 | Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре. Водовод сырой воды | муниципальная | #REF! | 22251.9 | 680178.4 | 2011-2020
Муниципальное образование "Город Мончегорск с подведомственной территорией"
2.1 | ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1 | Строительство угольной котельной в г. Мончегорске | частная |  |  | 1 992 386,0
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1 | Повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, г. Мончегорск | муниципальная | 35279.2 | 35279.2 | - | -
Объекты жилищного строительства
1 | Строительство «Многоквартирный жилой трехэтажный дом», г. Мончегорск, ул. Комарова, 8 | муниципальная | 53 387,7 | 53 387,7 | 53 387,7 | 2015
Объекты здравоохранения
1 | Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы, г. Мончегорск, пр. Кирова, 6 | областная | 50 100,0 | 50 100,0 | 50 100,0 | 2014 – 2015
Объекты физической культуры и спорта
1 | Реконструкция объекта: «Верхнее футбольное поле арены стадиона» СДЮШОР города Мончегорска, пр. Кирова, 3 | муниципальная | 143 819,1 | 143 819,1 | 143 819,1 | 2015 – 2017
2 | Строительство Фитнес-центра в городе Мончегорске, ул. Новопроложенная | частная | 30 000,0 | 30 000,0 | 45 000,0 | 2015 – 2016
3 | Строительство спортивной базы «Лумболка», г. Мончегорск, район наб. Климентьева | частная | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 2011 – 2015
Объекты культуры и искусства
1 | Модернизация МКУ «Мончегорская централизованная библиотечная система», г. Мончегорск, пр. Металлургов, 27 | муниципальная | МБ 3 945,7 ВБС 18,0 | МБ 3 945,7 ВБС 18,0 | - | -
| Модернизация МБУ «Мончегорский городской центр культуры», г. Мончегорск, пр. Металлургов, 30 | муниципальная | 11 992,0 | 11 992,0
1 | Модернизация МБУ «Музей истории города Мончегорска», г. Мончегорск, ул. Царевского, 2 | муниципальная | 2 295,0 | 2 295,0
2 | Модернизация МБУ «Мончегорский городской центр культуры», г. Мончегорск, пр. Металлургов, 30 | муниципальная | 12907.2 | 12907.2
3 | Модернизация МБУ «Музей цветного камня им. В.Н. Дава», г. Мончегорск, пр. Металлургов, 46 | муниципальная | 484.2 | 484.2
4 | Модернизация МБУ ДОД «Детская музыкальная школа им. М.М. Сакадынца», г. Мончегорск, пр. Металлургов, 56 | муниципальная | 6 214,4 | 6 214,4
5 | Модернизация МБУ ДОД «Детская школа искусств им. В.И. Воробья», г. Мончегорск, Строительный проезд, 1 | муниципальная | 4 226,7 | 4 226,7
6 | Модернизация МКУ «Мончегорская централизованная библиотечная система», г. Мончегорск, пр. Металлургов, 27 | муниципальная | 3 963,7 | 3 963,7 | - | -
Прочие объекты
1 | ЦЭН. ОЭН-2. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем производства 145 тыс. тонн/год электролитного никеля, г. Мончегорск-7 | частная | 9 672 936,0 | 9 672 936,0 | 9 672 936,0
2 | Кобальтовое производство на выпуск 3 000 т/год, г. Мончегорск-7 | частная | 2 182 328,0 | 2 182 328,0 | 2 182 328,0
3 | Утилизация солевого стока никелевого рафинирования, г. Мончегорск-7 | частная | 1 432 731,0 | 1 432 731,0 | 1 432 731,0
4 | Цех энергообеспечения. Азотно-кислородная станция. Воздухоразделительная установка, г. Мончегорск-7 | частная | 1 621 283,0 | 1 621 283,0 | 1 621 283,0
5 | ЦЭН. ОЭН-1. Восстановление цеха по традиционной технологии на выпуск катодного никеля 45 тыс. т/год, г. Мончегорск-7 | частная | 494 898,0 | 494 898,0 | 494 898,0
6 | Модернизация ОАО «Полиграфист», г. Мончегорск | муниципальная | 1 500,0 | 1 500,0 | - | -
7 | Строительство Визит-центра Лапландского заповедника, г. Мончегорск, Чунозерская усадьба Лапландского заповедника | федеральная | 90 632,2,0 | 90 632,2,0 | 90 632,2 | 2015
8 | Строительство магазина для реализации мягкой, корпусной мебели; изготовление мебели по индивидуальным заказам, г. Мончегорск, ул. Новопроложенная | частная | 17 700,0 | 17 700,0 | 37 700,0 | 2016
4. | СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТЕХНОПАРКОВ
1 | Создание Индустриального парка в городе Мончегорске | муниципальная | 570062.1 | 570062.1 | 570 062,1 | начало строительства перенесено на 2018
5. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Создание, модернизация, расширение системы видеонаблюдения и видеорегистрации на основе цифровых IP-видеокамер, а также систем контроля управления доступом, г. Мончегорск, пр. Металлургов, 37 | муниципальная | 1 087,0 | 1 087,0
Муниципальное образование "Городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией"
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты физической культуры и спорта
1 | Реконструкция стадиона и спорттрибун Земельный участок расположен в застроенной части города, обеспечен развитой инженерной и транспортной инфраструктурой. Имеются точки подключения к действующим инженерным | муниципальная |  |  | 340000 | 2014г.
Муниципальное образование "Городской округ г. Полярные Зори с подведомственной территорией"
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Прочие объекты
1 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в г. Полярные Зори Мурманской области”. | частная | 1615 | 1615 | 1615 | 2015-2016
Муниципальное образование "Городской округ ЗАТО г. Заозерск"
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты образования
1 | ДОУ № 4 "Сказка" в ЗАТО г. Заозерске (2 этап) | муниципальная |  |  |  | 2013-2016
2 | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 289 | муниципальная |  |  | 20768.4 | 2014-2015
Муниципальное образование "Городской округ ЗАТО г. Североморск"
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты образования
1 | Строительство детского сада на 220 мест по ул. Кирова в ЗАТО г.Североморск | муниципальная | 95534.9 | 95534.9 | 290914.6 | 2013-15 (19месяцев)
2 | Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3 | муниципальная | 256056 | 256056 | 294685 | 2014-15 (19 месяцев)
3 | Строительство детского сада на 220 мест по ул.Гвардейская в ЗАТО г.Североморск | муниципальная | 145000 | 145000 | 260000 | 2015-2016
Объекты физической культуры и спорта
1 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с встроенным тиром и бассейном в ЗАТО г.Североморск» | муниципальная | 55000 | 55000 | 600000 | 2015-2017
Прочие объекты
1 | Торговый центр в пгт Сафоново по ул.Елькина | частная | 13000 | 13000 | 13000 | 2014-2016
Муниципальное образование "Городской округ ЗАТО Александровск"
3. | СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
1 | Проектные работы "Устройство очистных сооружений канализационных сточных вод в ручей Безымянный №3" | муниципальная | 13969.94 | 13969.94 | 13969.94 | 2015
Объекты образования
1 | Реконструкция детской спортивной школы г.Снежногорск | муниципальная | 185340 | 185340 | 185340 | 2013-2015
2 | Детский сад на 300 мест в г. Гаджиево ЗАТО Александровск, ул. Колышкина | муниципальная | 124162.7 | 124162.7 | 287839.2 | 2013-2015
3 | Детский сад на 300 мест в г.Полярный ЗАТО Александровск, ул. Старикова, д. 6 | муниципальная | 351005.3 | 351005.3 | 93315.37 | 2015-2016
Объекты физической культуры и спорта
1 | Реконструкция "Открытый стадион "МДОУ ДОД ДЮСШ №2 г. Снежногорск" | муниципальная |  |  | 93315.37 | 2015
Муниципальное образование "Городской округ ЗАТО Островной"
2. | ПРОЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
1 | Резервные источники электроснабжения ЗАТО г. Островной, Капитальный ремонт резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной,г. Островной ул. Обсерваторная, 1А | муниципальная |  |  |  | 2015 и 2016 годы

## Отчет по Плану 2016
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
(план создания объектов транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры в Мурманской области)
в городе Мурманске
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Мурманске на 2016 год
N п/п | Наименование объекта, вид производимых работ (строительство/реконструкция/др.), место расположения | Форма собственности | Потреб-ность в финанси-ровании <1> (тыс. руб.) | Источники финансирования <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  | Полная стоимость строитель-ства объекта <3> (тыс. руб.) | Планируе-мые сроки строитель-ства | Год ввода объекта в эксплуа-тацию | Наличие ПСД (в разработке/ утверждена), стоимость разработки ПСД | Степень готовности (этап исполнения) <4> | Куратор объекта | Объем финансиро-вания мероприятий в 2016 году (тыс. руб.) | Источники финанси-рования в 2016 году, тыс.руб. | Полная стоимость строитель-ства объекта (тыс.руб.) | Планируе-мые сроки строитель-ства | Выполнение мероприятий в 2016 году | Причины невыполнения мероприятий | Куратор объекта | Контактные данные исполнителя (ФИО, тел.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Строительство Южных очистных сооружений канализации, г. Мурманск | государствен-ная | 6281300 | [5 empty] | 6281300 | не определен | не определен | разработка ПСД, 321500 тыс. руб. | проектиро-вание | Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области | 40717.7 | ОБ | 6281300 | не определен | Проект разработан. Подготавливаются документы для прохождения экологической экспертизы. |  | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОУП «Мурманскводоканал» | Елисеев Н.С. 486-689
| Южные очистные сооружения канализации, г. Мурманск | государственная |  | 38000 |  | 38000 |  |  | 6: 6281300*; 7: 2011-2016; 9: в разработке; 10: разрабатывается ПСД; 11: ГОУП "Мурманскводоканал"; 6: 6281300*; 7: 2011-2016; 10: ГОУП "Мурманскводоканал"
2 | Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов ОАО "МОЭСК" на 2012-2019 годы | частная |  | 3358789 |  |  |  | 3358789 | 3358789 | 2015-2019 | 2019 |  | ведутся работы | АО "МОЭСК" | Информация будет представлена позже |  | 3358789 | 2015-2019 | Информация будет представлена позже |  | АО "МОЭСК" | Конарев Егор Павлович, инженер по производству ПТО АО "МОЭСК" тел./факс (8152) 47-28-80, внутр.тел. 159
3 | Техническое перевооружение ПС 110кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА( 50-02/261 от 12.04.2011 110ТП/2007 от 14.03.2008 ОАО "Мурманскпрострой" ,ЗАО "Кипрей" ) | частная |  | 141855.277 |  |  |  | 141855.277 | 238223.7866 | 2015-2016 | 2016 | разработана ПСД, 7,8 млн. руб. | ведутся работы | филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | 125014.0472 | ВБС | 178814.4709 | 2009-2017 | Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  | филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | Бардин М.П. 8 (81553) 68211
4 | Техническое перевооружение ПС-64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА( 89ТП/2009 от 30.04.2009 ,50-02/368 от 09.07.2012, 27ТП/2011 от 11.03.2011 ОАО "МГЭС",ОАО "Мурманское морское пароходство", ФГУП "Росморпорт" ) | частная |  | 96368.5096 |  |  |  | 96368.5096 | 1637868.5096 | 2015-2017 | 2017 | разработана ПСД, 5,6 млн. руб. | ведутся работы | филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | 51900.5719 | ВБС | 118779.1204 | 2014-2018 | Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  | филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | Бардин М.П. 8 (81553) 68211
5 | Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска | муниципальная |  | 1541500 |  | 50000 | 1475000 | 16500 | 1541500 | 2015-2025 | 2025 |  | ведутся работы | Комитет по культуре администрации города Мурманска, МАУК "МГПС" | 241757.4 | МБ-225142,4, ВБ-16615,0 | 1541500 | 2015-2025 | За отчетный период выполнено 53 мероприятия ,включая благоустройство и ремонт объектов , разработку ПСД, авторский надзор , строительный контроль, поставку игрового оборудования, начаты работы по благоустройству памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы ВОВ и ремонт набережной зоны отдыха озеро Семеновское. | 2 мероприятия - ремонт детского городка "Сказка" и ремонт набережной зоны отдыха озеро Семеновское 2 очередь с устройством велосипедно-пешеходных дорожек планируются к реализации в 2017 году. | Комитет по культуре администрации города Мурманска, МАУК "МГПС" | Накай Н.В., 47-63-98; Песчинская Н.А., 41-20-99
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
ПРОЧЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
ТРАНСПОРТ | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
4 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | государствен-ная |  | 144954600 | 55628700 |  |  | 89325900 | 144954600 | 2011-2020 | 2020 | разработана ПСД | ведутся работы | ФКУ "Ространсмодернизация" |  |  | 144954600 | 2011-2020 |  |  | ФКУ "Ространсмодернизация"
5 | "Арктическая гавань" (Морской фасад) реконструкция здания морского вокзала | государствен-ная | 0 | 482406.89 | 417183.9 |  |  | 65223 | 482406.89 | 2015-2016 | 2017 | проектные работы - 10,759 млн. руб. | ведутся работы | ФГУП "Росморпорт" |  |  | 482406.89 | 2015-2016 |  |  | ФГУП "Росморпорт"
6 | Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область | государствен-ная |  | 414091.4 | 414091.4 |  |  |  | 414091.4 |  | 2017 | разработана ПСД | конкурсные процедуры | ФГУП "Росморпорт" | 359456 | ФБ - 319091, ВБС - 40365 | 452866 | 2016 | Работы выполнены |  | ФГУП "Росморпорт" | помощник директора Зыков Максим Александрович 550802
7 | Реконструкция первого грузового района Портовый пр., д. 19, г. Мурманск, 183024 | частная, федеральная |  | 1907729 | 1026236 |  |  | 881493 | 1907729 | не определен | не определен | В разработке, 111582 тыс.руб. с НДС | проектиро-вание | ПАО "ММТП" | 44069 | ВБФ | 1907729 | не определен | разработана проектно-сметная документация, проведены общественные обсуждения | выполнение реализации соответствует плану | ПАО "ММТП" | Габдуллова З.И. 48-06-25
8 | Реконструкция объектов портовой инфраструктуры второго грузового района Портовый пр., д. 19, г. Мурманск, 183024 | частная, федеральная |  | 1625779 | 380764 |  |  | 1245015 | 1625779 | 2012-2016 | 2016 | Утверждена, 41 394 тыс.руб. с НДС | ведутся работы | ПАО "ММТП" | 183399 | ВБФ | 1625779 | 2012-2016 | построено и введено в эксплуатацию резервуар запаса очищенного стока с водопроводной насосной станцией, ведётся СМР по зданию ЛОС, полностью приобретено технологическое оборудование для зд.ЛОС | из-за увеличения объёмов СМР по устройству подземного резервуара здания ЛОС, длительных сроков поставки технологического оборудования импортного производства | ПАО "ММТП" | Масян Г.В. 48-06-81
9 | Формирование акватории причалов №№9-14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов Портовый пр., д. 19, г. Мурманск, 183024 | частная, федеральная |  | 2346088 | 1103647 |  |  | 1242441 | 2346088 | не определен | не определен | В разработке, 108706 тыс.руб. с НДС | проектиро-вание | ПАО "ММТП" | 7571 | ВБФ | 2346088 | не определен | по акватории: выполнены доп.изыскания, разработана проектная документация, проведены общественные обсуждения, ПД находится на экологической экспертизе в Росприроднадзоре по технологическому комплексу: выполнена предпроектная проработка, приняты основные технологические решения, ведутся инженерно-геологические изыскания | Мероприятие не выполнены в связи с изменением объёмов изысканий и разработки ПД | ПАО "ММТП" | Зайцев В.А. 48-04-43 Масян Г.В. 48-06-81
10 | Модернизация технологического оборудования ПАО "ММТП" | частная |  | 1498419 |  |  |  | 1498419 | 1498419 | 2015-2017 | 2017 | не требуется | ведутся работы | ПАО "ММТП" | 808885 | ВБФ | 1498419 | 2015-2017 | введены в эксплуатацию портальные краны 4 ед, погрузчики колёсные 3 ед, съёмные грузозахватные приспособления, конвейер | выполнение реализации соответствует плану | ПАО "ММТП" | Гуляев Е.И. 48-04-47
11 | Обновление подвижного состава троллейбусного парка ОАО "Электротранспорт" | частная | 414053.209 | [5 empty] | 414053.209 | 2016-2020 | 2020 | не требуется | направлена заявка на участие в ГП "Доступная среда в Мурманс-кой области" на 2016-2020 годы | ОАО "Электротранс-порт" | 9834.19 | МБ | 414053.209 | 2016-2020 | Приобретено 3 автобуса МАЗ 103469 для работы на регулярных маршрутах |  | АО "Электротранспорт" | Губина Л.В 653-183
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
12 | Реконструкция Мурманской базы ООО "Газпром флот" для обеспечения работ на арктическом шельфе | частная |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 | 2016-2018 | 2018 | разработана | в стадии согласова-ния | ООО "Газпром флот" |  |  | 4500000 | 2016-2018 | проектирование | проектирование | ООО "Газпром флот" | Корякин А.В. 21-03-29
13 | Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" (реконструкция двухкамерного дока) | частная | 1990800 | 5990100 | 2507400 |  |  | 3482700 | 7980900 | 2015-2020 | 2020 | В разработке, 245230 тыс.руб. с НДС | проектиро-вание | филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" |  |  | 7980900 | 2015-2020 | проектирование | проектирование | филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" | Федотов С.В. 289-093
14 | Перегрузочный терминал ПАО "ГМК "Норильский никель" в г. Мурманск - реконструкция причала №2 | частная |  | 2191377 |  |  |  | 2191377 | 2191377 | 2015-2017 | 2017 | утверждена, 15599 тыс. руб. | ведутся работы | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | 927714.4877 | ВБС | 2334736.7896 | 2015-2017 | Проведены работы по реконструкции причала № 2, произведен монтаж ТП, заключены договора на поставку портальных и козловых кранов, произведена поставка погрузчиков, ристакеров, технологического оборудования, проведены работы по устройству КТСБ, внедрению комплекса автоматизации логистики, проведены работы по устройству эстакады для рефконтейнеров. | работы выполнениы в объеме запланированного | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | Шайдрова Е.П. 558-037
15 | Модернизация причала №1 (замена отбойных устройств) | частная |  | 46755 |  |  |  | 46755 | 46755 | 2016-2017 | 2017 | в разработке, 1500 тыс.руб. | проектиро-вание | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1304.0755 | ВБС | 52993 | 2016-2018 | В 2016 году были выполнены проектно-изыскательские работы, по результатам которых определены: тип, стоимость отбойных устройств и срок реализации проекта по их монтажу на причал №1. Начало строительно-монтажных работ планируется в 1 квартале 2017 года, окончание в 1 квартале 2018 года. | работы выполнениы в объеме запланированного | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | Шайдрова Е.П. 558-037
16 | Модернизация причала №1 (антикоррозийная защита шпунтовой стенки) | частная |  | 117900 |  |  |  | 117900 | 117900 | 2016-2017 | 2017 | в разработке, 6900 тыс.руб. | проектиро-вание | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | 4060.1643 | ВБС | 123322 | 2016- 2018 | В 2016 году были выполнены проектно-изыскательские работы, по результатам которых определены: технология антикоррозийной защиты, стоимость работ и срок реализации проекта. Начало строительно-монтажных работ планируется в 1 квартале 2017 года, окончание в 1 квартале 2018 года. | работы выполнениы в объеме запланированного | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | Шайдрова Е.П. 558-037
17 | Развитие терминалов 3-го грузового района Мурманского порта | частная |  | 1632000 |  |  |  | 1632000 | 1632000 | 2014-2017 | 2017 | ПСД в разработке | проектиро-вание | ООО "Мурманский балкерный терминал" | 638000 | ВБС | 1632000 | 2014-2017 | 1 этап проектных работ по складу апатита; Изыскания по объекту "Крытый склад хранения апатитового концентрата"; Инженерно-геологические изыскания 270 погон. м на объекте "Крытый склад хранения АК"; Разработка рабочей документации по швартовному устройству в районе открылка 19 причала; 2ой этап проект. работ по скаладу АК; Реконструкция Разгруз.галереи (инв. 273); Частичная поставка Вагоноопрокидывателя; Изыскания для проектирования ЛОС, демонтаж сетей; Строительство универсального склада сыпущих грузов; Поставка системы аспирации рабочей зоны РГ; подготовительный этап строительства автодороги; Инженер. изыскания ж/д инфраструктура. | длительное согласование с федеральными органами власти вопросов по реконструкции объектов федерального имущества | ООО "Мурманский балкерный терминал" | Феоктистова Ольга Владимировна, 9212715532
1 | "Экологический комплекс в районе причала № 20 Мурманского морского торгового порта" | государствен-ная | определяется проектом | 0 |  |  |  |  | 6: определяется проектом; 7: 2017-2018; 9: разработка ПСД; 10: проектиро-вание; 11: ФГУП "Росморпорт"; 6: определяется проектом; 7: 2017-2018; 10: ФГУП "Росморпорт"
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
ТОРГОВЛЯ | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
18 | Пристройка к правой части здания Первомайского рынка по ул. Щербакова, 11 | частная | 63000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 65000 | 2016-2018 | 2018 | ПСД в наличии 1600 ты.руб. | разработан проект, ведется поиск инвесторов | АО "Север" (ОАО "Мурманский продовольствен-но-вещевой рынок") |  |  | 65000 | 2016-2018 | Поиск инвестора | Поиск инвестора | АО "Север" (ОАО "Мурманский продовольственно-вещевой рынок")
19 | Реконструкция автомобильного рынка на ул. Подгорная | частная | 80000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 85000 | 2016-2018 | 2018 | ПСД в наличии 1240 ты.руб. | разработан проект, ведется поиск инвесторов | АО "Север" (ОАО "Мурманский продовольствен-но-вещевой рынок") |  |  | 85000 | 2016-2018 | Поиск инвестора | Поиск инвестора | АО "Север" (ОАО "Мурманский продовольственно-вещевой рынок")
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
ОБРАЗОВАНИЕ | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 109. 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова дом 10 к. 4. Реконструкция объекта. | муниципальная |  |  |  |  | 59307.3 |  | 59307.3 | 2016 | 2016 | разработка ПСД | проектиро-вание | ММКУ "УКС" |  |  | 85713.42 | 2016 | Получено положительное заключение государственной экспертизы. | Финансирование не выделялось. | ММКУ "УКС" | Бодрова М.В., 45-79-27
21 | Модернизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 32. 183008 г. Мурманск, ул. Спартака дом 13. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципальная |  | 4700 |  |  | 4700 |  | 4700 | 2016 | 2016 | не требуется | проект | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | 3612 | МБ | 18600 | 2016 | Выполнена замена оконных блоков. |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | Бодрова М.В., 45-79-27
22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 34. 183012 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта дом 18 а. Капитальный ремонт фасада с заменой оконных блоков. | муниципальная |  | 4700 |  |  | 4700 |  | 4700 | 2016 | 2016 | не требуется | проект | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | 5602 | МБ | 18700 | 2016 | Выполнен капитальный ремонт фасада (без замены оконных блоков) |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | Бодрова М.В., 45-79-27
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 20. 183052 г. Мурманск, ул. Баумана дом 40. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 8330.48 | [5 empty] | 8330.5 | 2016 | 2016 | утверждена 134,9 тыс. руб. | направлена заявка на участие в ГП Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы" и "Развитие образования на 2014-2020 годы" | Комитет по образованию администрации г. Мурманска |  | МБ | 10000 | 2016 |  | Финансирование не выделялось. |  | Бодрова М.В., 45-79-27
24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 56. 183038 г. Мурманск, ул. Седова дом 8. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 12593.8 | [5 empty] | 12593.8 | 2016 | 2016 | утверждена 1079,1 |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | 12593.8 | МБ | 12593.8 | 2016 | Выполнен весь предусмотренный комплекс работ (кроме устройства искусственного покрытия). В связи с ухудшением погодных условий и невозможностью качественного выполнения работ по устройству искусственного покрытия, данные работы будут выполнены в летний период 2017 года. |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | Бодрова М.В., 45-79-27
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 50. 183074 г. Мурманск, ул. Орликовой дом 35. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 9000 | [5 empty] | 9000 | 2016 | 2016 | в разработке | проектиро-вание | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | 2976.1 | МБ | 9000 | 2016 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | Бодрова М.В., 45-79-27
26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 8. 183039 г. Мурманск, ул. Книповича дом 35/2. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 30000 | [5 empty] | 30000 | 2016 | 2016 | конкурсные процедуры, 3 699,1 тыс.руб. | конкурсные процедуры на преоктиро-вание | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС" |  |  | 30000 | 2016 |  | Финансирование не выделялось. | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС" | Бодрова М.В., 45-79-27
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
27 | Реконструкция помещений травматологии под детскую стоматологическую МАУЗ" Стоматологическая поликлиника № 1" по адресу: 183039, ул.Книповича, 4 | муниципальная |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 30000 | 2016 | 2016 | требуется разработка ПСД | требуется разработка ПСД | Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска |  |  | 30000 | 2016 |  | мероприятия ГП МО "Развитие здравоохранения" не предусмотрено | Министерство здравоохранения Мурманской области | Серегина М.А. 486153
28 | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 3" по адресу:183025, г.Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 52 | муниципальная |  | 9000 |  |  | 9000 |  | 9000 | 2016 | 2016 | требуется разработка ПСД | требуется разработка ПСД | Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска |  |  | 9000 | 2016 |  |  | Министерство здравоохранения Мурманской области | Серегина М.А. 486153
29 | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4" по адресу: 183014, ул. Бочкова д.1 | муниципальная |  | 8585.8 |  |  | 8585.8 |  | 8585.8 | 2016 | 2016 | требуется разработка ПСД | требуется разработка ПСД | Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска |  |  | 8585.8 | 2016 |  |  | Министерство здравоохранения Мурманской области | Серегина М.А. 486153
30 | Текущий ремонт операционного блока хирургического отделения МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница" и ремонт лестничных клеток | муниципальная |  | 12222.6 |  | 12222.6 |  |  | 12222.6 | 2016 | 2016 | разработана смета | Комплект документов направлен в ММКУ "Управление закупок" | Министерство здравоохранения Мурманской области | 12222.6 | ОБ | 12222.6 | 2016 | работы выполнены в рамках ГП МО "Развитие здравоохранения" |  | Министерство здравоохранения Мурманской области | Серегина М.А. 486153
КУЛЬТУРА | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
31 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | государственная | 370 772, 6 | 190 427, 4 |  | 190 427, 4 |  |  | 561 200, 0 | 2015-2017 | 2017 | Утверждена ПСД, 9091,77 тыс.руб. | Ведутся работы | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 22594.9 | ОБ | 529017.7 | 2015-2017 | Ведутся строительные работы. Срок завершения июль 2017. |  | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области | Елисеев Н.С. 486-689
32 | Реконструкция и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманская областная филармония", г. Мурманск, ул. С.Перовской, д. 3 | государственная | 113826.7 |  | 382 173, 3 |  |  | 496000 | 2014-2016 | 2016 |  | Утверждена ПСД, 11337,79 тыс.руб. | Ведутся работы | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 190531.8 | ФБ - 150 млн. руб. ОБ - 40531,8 тыс. руб. | 460652.4 | 2014-2016 | Работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.11.2016 |  | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области | Елисеев Н.С. 486-689
31 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | государствен-ная |  | 263134.4 |  | 263134.4 |  |  | 263134.4 | 2015-2018 | 2018 | утверждена ПСД, 18221,1 тыс. руб. | ведутся работы | ГОКУ "УКС Мурманской области" |  |  | 263134.4 | 2015-2018 |  |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
86 | Реконструкция и и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманская областная филармония", г. Мурманск, ул.С.Перовской, д. 3 | государствен-ная |  | 332662.7 |  | 332662.7 |  |  | 332662.7 | 2014-2016 | 2016 | утверждена ПСД, 10865,3 тыс. руб. | ведутся работы | ГОКУ "УКС Мурманской области" |  |  | 332662.7 | 2014-2016 |  |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
33 | Обустройство премьерного кинозала в кинотеатре "Северное Сияние" | частная |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 | 2016 | 2016 | в разработке, стоимость не определена | проектиро-вание | АО "Север" |  |  | 20000 | 2016 | Поиск инвестора | Поиск инвестора | АО "Север"
34 | Молодежный центр "Поиск" (ул. Миронова, д.8) | муниципальная | 25000 | [5 empty] | 25000 | 2016 | 2017 | в наличии | разработана ПСД | ММКУ УКС, Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |  |  | 25000 | 2016 |  | В связи с отсутствием финансирования в 2016 году по инициативе ММКУ «Управление капитального строительства» период реализации мероприятия был изменен. В соответствии с подпрограммой «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы финансирование и срок проведения работ 2017-2018 годы. | ММКУ УКС, Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | Богдева А.А., 453557
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
35 | Строительство многофункционального комплекса по проспекту Кольский в городе Мурманске | частная |  | 981000 |  |  |  | 0 | 981000 | 2014-2018 | 2018 | разработана 144,6 млн. руб | ведутся работы | АО "Агентство "Мурманнедвижимость" | 83440.3 | МБ - 63440,3, ВБС - 20000 | 981000 | 2014-2018 | Работы выполняются |  | ООО "СеверСити Плюс"(переданы права АО "Агентство "Мурманнедвижимость") | Евгения Юрьевна 994530 (помощник замдиректора Зиссера В.М.)
36 | Реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в городе Мурманске | муниципальная | 265823.37 | 0 |  |  |  |  | 265823.37 | 2016-2018 | 2018 | разработана ПСД, 8,8 млн. руб. | поиск инвестора | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 0 | 0 | 265823.37 | 2016-2018 |  | не планируется к реализации (отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: подъезд автотранспорта не организован (единственно возможное решение по организации подъезда – со стороны пр. Северный (с остальных сторон большие перепады высотных отметок), необходимо выполнить строительство/ реконструкцию дороги); в проекте предусмотрено обеспечение всеми ресурсами за исключением электроснабжения. ПО техническим условиям ОАО «Мурманская горэлектросеть» № 4490 от 12.07.2012 необходимая мощность в объеме 410 кВт может быть выделена после строительства и ввода в эксплуатацию ПС «Северная». В проекте предусмотрено электроснабжение от проектируемого ТП, расположенного на участке, до физкультурно-оздоровительного комплекса. | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | Блохин Дмитрий Викторович, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска тел.раб. (8152) 45-33-59 моб.тел. +7951-2957153
37 | Капитальный ремонт здания городского спорткомплекса "Авангард" | муниципальная | 14131.9 | 72 176,5 |  |  | 72 176,5 |  | 86308.4 | 2014-2018 | 2018 | разработана ПСД, 3,8 млн. рублей | ведутся работы | МАУ ГСЦ "Авангард" | 9477.9 | МБ | 86308.4 | 2014-2018 | Работы по монтажу системы вентиляции, капитальный ремонт лестничного холла, в том числе: монтаж подъемника ИПБ-170Э в спортивном комплексе «Авангард», работы по устройству подъемной платформы для маломобильных групп населения. |  | МАУ ГСЦ "Авангард" | директор МАУ ГСЦ «Авангард» - Крамаренко Александр Николаевич Телефон/факс: 8 (8152) 70-15-37; 8 (8152) 42-86-02, e-mail: avangard.buh@list.ru
38 | Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях по месту жительства граждан | муниципальная | 39000 | 18707 |  |  | 18707 |  | 57707 | 2014-2016 | 2014-2016 | разработана ПСД/разработка ПСД | ведутся работы | МАУ ГСЦ "Авангард" | 46503.3 | МБ-36503,3 ОБ-10000,0 | 57707 | 2014-2016 | Реконструкция спортивной площадки на ул. Копытова, д. 36, проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска (1 этап), разработана проектная документация по объекту, получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации в конце 4 квартала 2016 г., определение подрядчика на выполнение работ по строительству объекта в 1 квартале 2017 г. |  | МАУ ГСЦ "Авангард"
39 | Реконструкция спорткомплекса "Снежинка" (КП-2) в городе Мурманске | муниципальная | 149858.61 | 5000 |  |  | 5000 |  | 154858.61 | 2016-2018 | 2018 | разработана ПСД, 4 млн. руб. | ведутся работы | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 10386,0 (2015 г.), 2016 г. - 0,0 | МБ | 154858.61 | 2016-2018 | Выполняется технологическое присоединение к электрическим сетям спорткомплекса «Снежинка» (сроки проведения работ - 4 квартал 2016 г.-1 квартал 2017 г.), финансирование работ в сумме 10386,0 тыс. руб. выполнено в 2015 году |  | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
| Межшкольный стадион" в г. Мурманске, ГАОУМО ДОД "Лапландия | государствен-ная | 12500 | 12500 |  | 12500 |  |  | 25000 | 2017 | 2017 | ПСД разрабаты-вается | проекти-рование | ГОКУ "УКС Мурманской области" |  |  | 25000 | 2017 |  |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
Порядок заполнения формы:
<1> Потребность в финансировании (графа 4 = графа 6 - графа 5) - часть средств, недостаточных для завершения строительства/реконструкции объекта инфраструктуры.
<2> Источники финансирования (графа 5 = графа 6 - графа 4) - часть средств, заложенных в государственные программы Мурманской области.
<3> Полная стоимость строительства объекта (графа 6 = графа 4 + графа 5) - полная стоимость строительства объекта инфраструктуры согласно ПСД (без стоимости разработки ПСД).
<4> Степень готовности (этап исполнения) - этап исполнения работ по строительству/реконструкции объекта инфраструктуры на дату предоставления информации.
<5> Куратор объекта - ответственный за подготовку и представление информации.
<6> Примечание - ссылка на действующие государственные/муниципальные программы Мурманской области, в рамках которых создаются объекты.
Мероприятия, реализованные вне плана
ОБРАЗОВАНИЕ | [8 empty] | 6: 0; 7: 0
1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1», 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 31. Капитальный ремонт кровли и фасада с заменой оконных блоков | муниципальная | [6 empty] | 4: 999.9; 5: муниципальный бюджет; 6: 30500; 7: 2016; 8: Выполнен ремонт козырька крыльца; 10: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 11: Бодрова М.В., 45-79-27
2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18», 183035, г. Мурманск, ул. Ч.-Лучинского, д.3б. Капитальный ремонт кровли и фасада с утеплением и заменой оконных блоков | муниципальная | [6 empty] | 4: 5045.5; 5: муниципальный бюджет; 6: 52200; 7: 2016; 8: Выполнен капитальный ремонт кровли; 10: ММКУ "УКС"; 11: Бодрова М.В., 45-79-27
Note on J18: Колэнерго: без НДС
Note on J19: Колэнерго: без НДС