## на 01.01.2015
Реестр инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск на 01.01.2015
(подготовлен на основании постановления администрации города Мурманска 28.05.2014 № 1610 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска")
№ | Наименование инвестиционного проекта | Наименование организации-инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации проекта | Финансирование, млн. руб.
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  | Потребность в инвестициях | Всего инвестиций | Стадия реализации проекта | Примечание | Примечание
[7 empty] | СС | КС
МУРМАНСК - ГОРОД КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов ОАО "МОЭСК" на 2012-2016 годы | ОАО "МОЭСК" | 2012-2016 |  |  |  | 4228.465 |  |  | 4228.465 | в стадии реализации | включен в реестр с 2013 года
2 | Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | 2009-2021 |  |  |  | 1524.0932 |  |  | 1524.0932 | в стадии реализации | включен в реестр с 2012 года | ведутся работы, разрабока ПСД
3 | Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске II пусковой комплекс | ГОУП "Мурманскводоканал" | 2008-2015 |  | 415.083 |  | 0.5 |  |  | 430.503 | в стадии реализации | включен в реестр с 2012 года | разработана ПСД 14920 тыс. руб., ведутся строительные работы
4 | Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) 1-го подъема Кола Мурманск | ГОУП "Мурманскводоканал" | 2015-2016 |  | 144.9535 |  | 3.1126 |  |  | 152.3881 | в стадии реализации | включен в реестр с 2013 года | разработана ПСД 4322 тыс. руб., подготовка конкурсной документации
5 | Строительство Южных очистных сооружений канализации г. Мурманска | ГОУП "Мурманскводоканал" | не определен | [5 empty] | 6557.6394 | 6557.6394 | проектирование | включен в реестр с 2012 года | разработка ПСД, общая сумма инвестиций уточняется
6 | Строительство экологического бункеровочного комплекса в районе причала № 20 Мурманского морского торгового порта | ФГУП "Росморпорт" | уточняется |  |  |  | 22.098 |  |  | 849 | в стадии разработки | включен в реестр с 2013 года | по устным данным разработка ПСД не завершена в 2014 году в связи с необходимостью дополнительной проработки технологических решений, общая сумма инвестиций уточняется
7 | Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска | Комитет по культуре администрации города Мурманска, МАУК "Мурманские городские парки и скверы" | 2013-2015 |  | 183.9 | 182 |  |  |  | 443.3 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | на 01.01.2015 - 12 объектов сдано в эксплуатацию, на 4 объектах ведутся работы
8 | Строительство сортировочного комплекса на территории муниципального образования город Мурманск (п. Дровяное) | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 2015-2019 | [5 empty] | 52.743 | 52.743 | поиск инвестора | включен в реестр с 2015 года | ПАГМ от 01.12.2014 № 3934 в рамках схемы санитарной очистки территории города Мурманска. Создание системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения от 13.06.2013 Министерства природных ресурсов Мурманской области и ГОУП "Инвестиционно-консалтинговый центр" для нужд муниципальных образований Мурманской области: г.Мурманск: ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозерск и Кольский район
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
9 | Строительство многоквартирных жилых домов в районе ул. Генералова | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость" | 2013-2015 |  |  |  | 193.4 |  | -0.027 | 193.373 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | реконструкция со сносом, 2014 год - введена первая очередь из 2 домов, 5 секций
10 | Строительство жилого многоквартирного дома по ул.Кирпичная в г.Мурманске | ГОКУ "УКС Мурманской области" | не определен | [5 empty] | 247.2 | 253.32 | поиск инвестора | включен в реестр с 2014 года | Разработан проект (ПСД 6120 тыс. руб.), но нет финансирования. Решение по инвестиционному проекту от 22.07.2013
ПРОЧЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
11 | Реконструкция здания "Центр обработки вызовов системы "112" | ГОКУ "УКС Мурманской области" | не определен | [5 empty] | 55.3187 | 58.1187 | проектирование | включен в реестр с 2014 года | разработка ПСД, 2800 тыс. рублей
12 | Строительство специализированного аварийно-спасательного центра | ГУ МЧС РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области | 2014-2015 | 124.2 | [5 empty] | 124.152 | в стадии реализации | включен в реестр с 2015 года | предусмотрено к вводу в действие 2,2 тыс. кв.м, в 2014 году процент технической готовности - 74,4%
13 | Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда | Управление Судебного департамента в Мурманской области | уточняется | [7 empty] | проектирование | включен в реестр с 2015 года | разработка ПСД, 21 млн. руб.
МУРМАНСК - ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ
ТРАНСПОРТ
14 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | ООО "Морской торговый порт "Лавна" | 2011-2020 | 55628.7 |  |  | 89325.9 |  |  | 144954.6 | в стадии реализации | включен в реестр с 2012 года | разработана ПСД, ведутся буровзрывные работы
15 | "Арктическая гавань" (Морской фасад) - реконструкция пирса дальних линий, реконструкция здания морского вокзала | ФГУП "Росморпорт" | 2012-2015 | 757.514 | [5 empty] | 757.514 | в стадии реализации | включен в реестр с 2012 года | По проекту "Реконструкция пирса дальних линий" общий объем инвестиций - 746,755 млн. руб., в т.ч. освоенные инвестиции - 697,01 млн. руб. По проекту "Реконструкция здания морского вокзала" - общий объем инвестиций уточняется. Проектные работы - 10,759 млн. руб., в т.ч. освоенные инвестиции - 5,00 млн. руб
16 | Строительство головного универсального атомного ледокола | ФГУП "Атомфлот" | 2013-2017 | 36959.6 | [5 empty] | 36959.6 | в стадии реализации | включен в реестр с 2015 года | Госкорпорация "Росатом" (по данным Мурманскстата)
17 | Строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов | ФГУП "Атомфлот" | 2014-2019 | 42002.81 | [5 empty] | 42002.81 | в стадии реализации | включен в реестр с 2015 года | Госкорпорация "Росатом" (по данным Мурманскстата)
18 | Реконструкция первого грузового района Мурманского морского торгового порта | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | будут определены после выполнения проектных работ | 1082 |  |  |  |  | 1253.257 | 2440 | в стадии разработки | включен в реестр с 2012 года | Разработка проектно-сметной документации
19 | Реконструкция объектов портовой инфраструктуры второго грузового района | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | 2012-2015 | 381 |  |  |  |  | 1056.047 | 1478 | в стадии реализации | включен в реестр с 2015 года | готовность 83,8 %. 2015 год - завершеие строительства очистных сооружений, системы сбора ливневых вод со складских площадей, запуск в промышленную эксплуатацию систему орошения и пожаротушения.
20 | Формирование акватории причалов №№9-14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | будут определены после выполнения проектных работ | 1158 |  |  |  |  | 1111.548 | 2374 | в стадии разработки | включен в реестр с 2015 года
21 | Строительство съезда с проспекта Кольского в районе дома № 130 на проезд Ледокольный | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 2014-2015 |  | 29.7455 | 19.1 |  |  |  | 48.8468 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | в связи с выявлением дополнительного объема работ срок завершения реализации проекта перенесен с 2014 до 01.09.2015 года
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
22 | Реконструкция Мурманской базы ООО "Газпром флот" для обеспечения работ на арктическом шельфе | ООО "Газпром флот" | уточняется | [6 empty] | уточняется | в стадии согласования | включен в реестр с 2012 года | Информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта
23 | Реконструкция Мурманской нефтебазы ООО "Экспонефть" | ООО "Экспонефть" | с 2019 | [6 empty] | 4500 | в стадии согласования | включен в реестр с 2012 года | Информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта. на 01.01.2015 данных нет
24 | Создание технопарка по обслуживанию больших надводных и крупнотоннажных судов на базе предприятия оборонно-промышленного комплекса "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" | филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" | уточняется |  |  |  | 140.214 | 15 | 4872.786 | 5028 | в стадии согласования | включен в реестр с 2013 года | Информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта, приведены данные прогноза по инвестициям
25 | Очистка, вывод из эксплуатации, ликвидация и реабилитация площадки временного хранения радиоактивных отходов филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» для создания новых видов производства | филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" | 2016 |  | 80200 |  |  |  |  | 80200 | в стадии согласования | включен в реестр с 2015 года | для разработки проекта требуетсся включение его в региональную программу развития промышленности
МУРМАНСК - ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
26 | Строительство Международного делового центра в городе Мурманске | ОАО "Международный деловой центр "Мурман" | 2006-2018 |  |  |  | 145 |  | 955 | 1100 | в стадии разработки, поиск инвестора | включен в реестр с 2012 года | подготовка проектно-сметной документации на весь объем строительства
27 | Строительство семиэтажного офисного здания в центре города | ООО "НДВ Ком" | уточняется | [6 empty] | 280 | отложен | включен в реестр с 2012 года | по устным данным реализация проекта отложена
ТОРГОВЛЯ
28 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском административном округе в 102 квартале г.Мурманска - II пусковой комплекс | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | 2012-2015 | [7 empty] | в стадии реализации | включен в реестр с 2012 года | нет данных по объёму и источникам инвестиций
29 | Создание кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска | ООО "Агрострой" | 2012-2017 |  |  |  | 85 |  | 178.5 | 263.5 | приостановлен, поиск инвестора | включен в реестр с 2012 года | информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта
30 | Создание садового центра | ОАО "Цветы Заполярья" | 1 год |  |  |  |  | 7 | 18 | 25 | поиск инвестора | включен в реестр с 2013 года
МУРМАНСК - РЫБНАЯ СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
31 | Создание предприятия по передержке, переработке и реализации живой рыбы, морепродуктов до 1000 тонн в год в городе Мурманске | ООО "М-интерсифуд", ОАО "Первая Северная Кольская Народная компания "Наша рыба" | 2012-2015 | [5 empty] | 48 | 60 | приостановлен, поиск инвестора | включен в реестр с 2012 года | 2011-2014 освоено 14 млн. рублей, реализация проекта зависит от создания кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска
32 | Модернизация действующего холодильника ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | 2017-2024 |  |  |  | 4.1 | 127 |  | 131.1 | отложен | включен в реестр с 2012 года | реализация приостановлена ввиду отсутвия финансирования и недостаточного объема поставок рыбопродукции в порт
33 | Строительство в городе Мурманске Центра передовых исследований в области глубокой переработки гидробионтов (ЦПИ) | ФГБОУ "Мурманский государственный технический университет" | не определен | [5 empty] | 162.3 | 162.3 | поиск инвестора | включен в реестр с 2012 года | выполнено ТЭО
МУРМАНСК - ГОРОД РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБРАЗОВАНИЕ
34 | Реконструкция объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2015-2018 |  |  | 14.2552 |  |  | 314.7313 | 328.9865 | в стадии разработки, поиск инвестора | включен в реестр с 2014 года
35 | Модернизация зданий средних общеобразовательных школ г. Мурманска | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2015-2018 | [5 empty] | 141.9 | 141.9 | в стадии разработки | включен в реестр с 2014 года | подготовка ПСД
36 | Модернизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2014-2018 | [6 empty] | 113.8 | в стадии разработки | включен в реестр с 2014 года | подготовка ПСД
37 | Реконструкция объектов муниципальных спортивных школ г. Мурманска | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2012-2017 |  | 5 | 21.0518 |  |  | 86.8559 | 112.9077 | в стадии разработки, поиск инвестора | включен в реестр с 2014 года | разработана ПСД ДЮСШ №6, подготовка ПСД ДЮСАШ № 15.
38 | Повышение энергоэффективности образовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2016-2018 | [6 empty] | 90 | в стадии разработки | включен в реестр с 2014 года | подготовка ПСД
39 | Модернизация спортивных школьных площадок | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2012-2017 |  | 3.673 | 50.2275 |  |  | 92.8393 | 146.7398 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | выполнено СОШ № 5, 17, 33, 38, 44, 57, кадетская шкла, гимназия № 2. реализуется СОШ № 13, 20, 43, 50, гимназия № 5, 6. подготовка ПСД СОШ № 56.
40 | Строительство учебного центра ОАО "Газпром" по подготовке персонала для освоения шельфовых месторождений | ОАО "Газпромдобыча шельф" | 2010-2016 |  |  |  | 1269.2 |  |  | 1269.2 | в стадии разработки | включен в реестр с 2012 года | на 01.10.2015 информация о реализации проекта отсутствует
41 | Создание Мурманского рыбохозяйственного информационно-консультационного арктического центра (МРИКАЦ) | ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» | 2010-2016 | [6 empty] | 6.05 | в стадии реализации, поиск инвестора | включен в реестр с 2012 года | проведены рабочие встречи и выездные семинары, подготовлена нормативно-правовая и методическая документация по работе центра
42 | Реконструкция полигона Мурманского областного строительного колледжа им.Н.Е.Момота | ГОКУ "УКС Мурманской области" | уточняется | [5 empty] | 100.5598 | 104.5598 | разработана ПСД | включен в реестр с 2014 года | 2011-2014 разработка ПСД 4 млн. рублей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
43 | Развитие сети областных учреждений здравоохранения | ГОКУ "УКС Мурманской области", Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения | 2010-2020 |  | 1018.2 |  |  |  | 8882.8 | 9901 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | Главный корпус ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", приемное отделение ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина", областная десткая многопрофильная больница
44 | Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения | Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска | 2013-2017 |  | 47.8629 | 95.5634 |  |  | 206.9785 | 350.4138 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | проведение работ и подготовка ПСД по отдельным объектам.
45 | Реконструкция муниципальных учреждений здравоохранения | Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска | 2014-2017 |  |  | 57.8083 |  |  | 25.5 | 83.3083 | разработка ПСД и кокурсной документации | включен в реестр с 2014 года | МБУЗ "Городская поликлиника № 1", помещения травматологии по ул. Книповича, 4, лифт МБУЗ "Родильный дом №1".
46 | Строительство центра социальной адаптации в г.Мурманске | ГОКУ "УКС Мурманской области" | 2018-2019 | [5 empty] | 254 | 254 | утверждена ПСД, поиск инвестора | включен в реестр с 2014 года | Разработан проект, но нет финансирования. Решение по инвестиционному проекту от 22.07.2013
КУЛЬТУРА
47 | Реконструкция кинотеатра "Родина" | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость" | [6 empty] | не определена | уточняется | требуется разработка ПСД | включен в реестр с 2014 года | в рзработке сметная документация для опредления стоимости восстановления здания (360 тыс. руб.)
48 | Реконструкция областных учреждений культуры | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 2014-2016 | 1249 | 1251.3 |  |  |  |  | 2500.3 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | ведутся работы: ГОАУК «Мурманский областной драматический театр»; ГОАУК «Мурманская областная филармония»; проектирование: ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека»; ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»; ГОАУК «Мурманский областной театр кукол»; Дворец культуры имени С.М. Кирова.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
49 | Строительство многофункционального комплекса по проспекту Кольский в городе Мурманске | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость" | 2013-2018 |  | 18.1 | 2.5 | 57.8 |  | 750.8 | 829.2 | в стадии реализации | включен в реестр с 2013 года | 14-тиэтажный жилой дом с МФК по пр.Кольский, 10. Данные ориентировочные, планируемые сроки строительства 2кв. 2015-4кв. 2018
50 | Реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в городе Мурманске | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 2016-2018 | [5 empty] | 274.6234 | 274.6234 | в стадии согласования, поиск инвестора | включен в реестр с 2012 года | требуется положительное заключение государственной экспертизы по ПСД и о проверке сметной стоимости строительства, технические условия на присоединение объекта к сетям электроснабжения и согласования подъезда к спортивному объекту
51 | Реконструкция городского спорткомплекса "Авангард" | МАУ ГСЦ "Авангард" | 2012-2016 |  |  | 66.8 |  |  | 23.3163 | 90.1084 | в стадии реализации | включен в реестр с 2013 года | в 2013-2014 годах выполнено работ на сумму 49878,5 тыс. руб.
52 | Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях по месту жительства граждан | МАУ ГСЦ "Авангард" | 2012-2016 |  |  | 33.95 |  |  | 21 | 54.95 | в стадии реализации, поиск инвестора | включен в реестр с 2014 года | реконструированы спортивные площадки на ул. Гагарина, д. 39, ул. Баумана, д. 20, ул. Маклакова, д. 31-37
53 | Реконструкция спорткомплекса "Снежинка" (КП-2) в городе Мурманске | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 2013-2018 |  |  | 12.3 |  |  | 142.5936 | 158.8586 | поиск инвестора | включен в реестр с 2012 года | в 2013 году установлено освещение лыжной трассы, дизель-генератор на сумму 12265 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, реализация проекта начнется после ввода в эксплуатацию федеральной магистральной автомобильной дороги М18 «Кола» С.-Петербург-Мурманск-Борисоглебский и согласования размещения новой автостоянки спорткомплекса с ФКУ Упрдор "Кола"
54 | Строительство легкоатлетического манежа в г.Мурманске | ГОУП "Учебно-спортивный центр" | 2013-2015 |  | 471.1087 |  |  |  |  | 485.1087 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | утверждена ПСД 14000 тыс. руб., ведутся строительные работы
55 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманск | ГОУП "Учебно-спортивный центр" | 2008-2016 | 140 | 488.3759 |  |  |  |  | 601.0967 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | утверждена ПСД 12720,8 тыс. руб., ведутся строительные работы
56 | Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного стадиона спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманск | ГОУП "Учебно-спортивный центр" | 2013-2016 |  | 59.4929 |  |  |  |  | 60.3645 | в стадии реализации | включен в реестр с 2015 года | утверждена ПСД 871,6 тыс. руб., ведутся строительные работы
57 | Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул.Челюскинцев, д.2, г.Мурманск | ГОУП "Учебно-спортивный центр" | 2012-2015 |  | 8.1001 |  |  |  |  | 9.2979 | в стадии реализации | включен в реестр с 2014 года | утверждена ПСД 1197,8 тыс. руб., ведутся строительные работы
58 | Создание оздоровительного центра (реконструкция фасада, создание новых площадей, реконструкция крытого мелководного бассейна, строительство плавательного бассейна) | ММУП "Здоровье", ИП Ярмолич Т.И. | 2012-2015 | [6 empty] | 19 | в стадии реализации | включен в реестр с 2013 года | 1 этап проекта по вводу бассейнов завершен, 2 этап - реконструкция фасада здания, составлена эскизная проработка пристройки, произведен запрос ТУ от энергопоставщиков
59 | Создание многопрофильного спортивно-оздоровительного комплекса | ММУП "Здоровье", ООО "Мурманспецтехника", ООО "Полар-МТС", ООО "ДизайнСтройПроект" | 2012-2015 | [6 empty] | 5.2 | в стадии реализации | включен в реестр с 2013 года | прачечная самообслуживания и 1 сауна функционируют с 2012 года, в 2014 году введена 2 сауна, выполнен ремонт спортзала
ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
60 | Производство и реализация систем отопления загородных домов | ФГБОУ "Мурманский государственный технический университет", ООО "ИНТЭЖ" | 2013-2014 | [6 empty] | 637 | реализация прекращена в 2014 году | включен в реестр с 2012 года, исключен с 2015 года
61 | Создание инновационного производства новых видов консервов из гидробионтов | ФГБОУ "Мурманский государственный технический универститет" | 2012-2014 | 500 |  |  | 110 |  |  | 610 | реализация прекращена в 2014 году | включен в реестр с 2012 года, исключен с 2015 года
62 | Создание ресурных центров по металлообработке и сварке на базе ГАОУ СПО Мурманский индустриальный колледж | ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» | 2012-2016 | [6 empty] | 37.5 | реализован в 2014 году | включен в реестр с 2013 года | организовано обучение и повышение квалификации
63 | Создание лингвистического центра для повышения уровня развития коммуникативных компетенций педагогов и студентов при изучении иностранных языков | ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» | 2012-2016 |  |  |  | 0.64 |  | 5.14 | 5.79 | реализован в 2014 году | включен в реестр с 2014 года | в центре обучаются 40 студентов, 10 лучших студентов технического профиля получают именные стипендии
64 | Капитальный ремонт кровель зданий средних общеобразовательных школ г. Мурманска | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2014 |  |  | 10.8422 |  |  |  | 10.8422 | реализован в 2014 году | включен в реестр с 2014 года | СОШ № 13, лицей №2
65 | Строительство 12-квартирного жилого дома по ул. Полярные зори, 50 | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость" | 2013-2014 |  | 6.084 | 8.958 | 16.562 |  |  | 34.55 | реализован в 2014 году | включен в реестр с 2014 года | готовность объекта на 01.10.2014 100%
66 | Реконструкция кинотеатра "Мурманск" | ОАО "СЕВЕР" | 2014 |  |  |  | 135.3496 |  |  | 135.3496 | реализован в 2014 году | включен в реестр с 2014 года | открытие 11.10.2014
67 | Реконструкция гостинично-делового центра "Арктика" | ОАО "Отель "Арктика" | 2010-2014 |  |  |  | 559 | 1300 |  | 1859 | реализован в 2014 году | включен в реестр с 2012 года | открытие 13.09.2014
68 | Капитальный ремонт здания для размещения специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации | ГОКУ "УКС Мурманской области" | 2014 |  | 17.1542 |  |  |  |  | 18.2295 | реализован в 2014 году | включен в реестр с 2014 года
69 | Создание делового центра предпринимательства | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 2013-2016 | [7 empty] | реализован в 2013 году | включен в реестр с 2012 года
70 | Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) 2-го подъема Кола Мурманск | ГОУП "Мурманскводоканал" | 2011-2014 |  | 118.941 |  | 4.422 |  |  | 123.36 | реализован в 2013 году | включен в реестр с 2012 года
71 | Устройство пешеходного перехода со звуковой и световой сигнализацией на ст.Мурманск | ОАО "РЖД" | 2013 | [6 empty] | 7 | реализован в 2013 году | включен в реестр с 2012 года
72 | Реконструкция поликлиники на 600 помещений под многоквартирный жилой дом со встроенными торговыми и офисными помещениями по адресу г. Мурманск, ул. Аскольдовцев | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость" | 2011-2012 | [6 empty] | 272 | реализован в 2012 году | включен в реестр с 2012 года | 27.12.2012 здание на 162 квартиры принято в эксплуатацию, 16.05.2013 вручение ключей первым 30 жильцам
73 | Строительство цеха по производству сырокопченых колбас | ООО "Мелифаро" | 2011-2014 | [6 empty] | 150 | реализован в 2012 году | включен в реестр с 2012 года | открытие 27.11.2012, ассортимент выпускаемой продукции – более 20 видов колбасных изделий, объем выпуска - около 70 тонн продукции ежемесячно.
ФБ - федеральный бюджет
ОБ - бюджет Мурманской области
МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск
ВБ - внебюджетные средства
СС - собственные средства предприятия
КС - кредитные средства
____________________________________________________

## на 01.04.2016
Реестр инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск на 01.04.2016
|  | (подготовлен на основании постановления администрации города Мурманска 28.05.2014 № 1610 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска") | [38 empty] | ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
[9 empty] | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Мурманске по состоянию на 18/02/2016 | [24 empty] | Каталог (аннотации проектов) | [5 empty] | СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУРМАНСКЕ НА 2015 ГОД*
№ в реестре | № в плане | № | Наименование инвестиционного проекта (жирным – стратегический проект, курсивом – проект в каталоге проектов, цветом – проект в плане инвестобъектов инфраструктуры города Мурманска на 2016 г. (ПИ2016)) | [14 empty] | Наименование организации-инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации проекта | Финансирование, млн. руб. | [19 empty] | Выполнение мероприятий в 2015 году | Причины невыполнения мероприятий | Источники финансирования в 2015 году (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель на 01.01.2016 |  | Источники финансирования в 2016 году (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель на 01.01.2016
|  |  |  | Форма собственности | Потреб-ность в финанси-ровании <1> (тыс. руб.) | Источники финансирования <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  | Полная стоимость строитель-ства объекта <3> (тыс. руб.) | Планируе-мые сроки строитель-ства | Год ввода объекта в эксплуа-тацию | Наличие ПСД (в разработке/ утверждена), стоимость разработки ПСД | Степень готовности (этап исполнения) <4> | Куратор объекта <5> | Примечание |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  | Потребность в инвестициях | Всего инвестиций | Стадия реализации проекта | Примечание (реестр) | Примечание на 01.01.2015 | Примечание на 01.04.2016 | Юридический адрес: | Фактический адрес: | Руководитель: | Телефон, факс, е-mail руководителя | Куратор проекта: | Телефон, факс, е-mail куратора | Краткая характеристика, цели и задачи проектов: | Этапы реализации | Ожидаемые результаты реализации проекта: |  |  | 5 | [5 empty] | СП – стратегический план ПСЭР МП – муниципальная программа ПИ – план инвестобъектов | 5
[6 empty] | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС | [12 empty] | СС | КС | [17 empty] | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МУРМАНСК - ГОРОД КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | 1 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов ОАО "МОЭСК" на 2012-2019 годы | частная | 0 | 4228465 |  |  |  | 4228465 | 6: 4228465; 7: 2012-2016; 8: 2016; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ОАО "МОЭСК"; 3: ОАО "МОЭСК"; 4: 2012-2019; СС 8: 3201.786; КС 11: 3201.786; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: ведутся работы; КС 14: проект в ключен в ПИ 2016, каталог проектов |  | Осуществлялась реконструкция воздушных и кабельных линий различного уровня напряжения, замена, строительство и модернизация трансформаторных подстанций, технологическое присоединение к электрическим сетям. |  | 228943 |  |  |  | 228943 | Спрыгин М.Г. 474717 | ПИ 2015 | 0
2 | 2 | 2 | Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | частная | 0 | 1262137 |  |  |  | 1262137 | 6: 1262137; 7: 2008-2018; 8: 2018; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"; 3: филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"; 4: 2009-2021; СС 8: 1068.1; КС 11: 1068.1; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: ведутся работы, разрабока ПСД; КС 14: проект в ключен в ПИ 2016, каталог проектов |  | Реконструированы ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150 кВ №6, ПС-53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА и ПС-81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА. |  | 126995.2 |  |  |  | 126995.2 | Олейник М.А. 8 (815 2) 482-000 доб. 25-90 Захарова Снежана Павловна 8 (815 2) 482-000 доб. 23-56 | ПИ 2015 | 0
| 2 | 2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА( 50-02/261 от 12.04.2011 110ТП/2007 от 14.03.2008 ОАО "Мурманскпрострой" ,ЗАО "Кипрей" ) | частная |  | 141855.277 |  |  |  | 141855.277 | 6: 238223.7866; 7: 2015-2016; 8: 2016; 9: разработана ПСД, 7,8 млн. руб.; 10: ведутся работы; 11: филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"; 3: филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"; 4: 2015-2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 141.8553; КС 10: 0; КС 11: 238.2238; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года | [9 empty] | ПИ 2016 | 0
| 3 | 3 | Техническое перевооружение ПС-64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА( 89ТП/2009 от 30.04.2009 ,50-02/368 от 09.07.2012, 27ТП/2011 от 11.03.2011 ОАО "МГЭС",ОАО "Мурманское морское пароходство", ФГУП "Росморпорт" ) | частная |  | 96368.5096 |  |  |  | 96368.5096 | 6: 100690.5096; 7: 2015-2017; 8: 2017; 9: разработана ПСД, 5,6 млн. руб.; 10: ведутся работы; 11: филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"; 3: филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"; 4: 2015-2017; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 96.3685; КС 10: 0; КС 11: 100.6905; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года | [9 empty] | ПИ 2016 | 0
4 | 4 | 3 | Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) 1-го подъема Кола Мурманск | государствен-ная | 0 | 4322 |  |  |  | 4322 | 6: 4322; 7: 2012-2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ГОУП "Мурманскводо-канал"; 3: ГОУП "Мурманскводоканал"; 4: 2018; КС 10: 152.6; КС 11: 152.6; КС 12: перенесен на 2018 год; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: разработана ПСД 4322 тыс. руб., подготовка конкурсной документации; КС 14: проект в ключен в каталог проектов |  |  | Строительство не начато. Финансирование мероприятия перенесено в ГП Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП, на 2018 год. | 152601 |  | 152601 |  |  |  | ПИ 2015 | 0
5 | 5 | 4 | Строительство Южных очистных сооружений канализации г. Мурманска | государствен-ная | [6 empty] | 9: разработка ПСД, 284084 тыс. руб.; 10: проектирование; 11: Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области; 12: ГП МО «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» на 2014-2020 годы; 3: ГОУП "Мурманскводоканал"; 4: не определен; КС 10: 6300; КС 11: 6300; КС 12: проект; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: разработка ПСД, общая сумма инвестиций уточняется; КС 14: 2013-2016 - разработка ПСД, проект включен в ПИ 2016, каталог проектов |  | Ведутся проектные работы. Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации ГП Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП. ПОлучено положительное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям. |  | 61190 |  | 61190 |  |  |  | ПИ 2015 | 38000 |  | 38000
6 | 6 | 5 | Строительство экологического бункеровочного комплекса в районе причала № 20 Мурманского морского торгового порта | государствен-ная | 849000 | 0 |  |  |  |  | 6: 849000; 7: 2013-2015; 9: разработка ПСД; 10: проектирование; 11: ФГУП "Росморпорт"; 3: ФГУП "Росморпорт"; 4: 2017-2018; КС 11: уточняется; КС 12: в стадии разработки; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: по устным данным разработка ПСД не завершена в 2014 году в связи с необходимостью дополнительной проработки технологических решений, общая сумма инвестиций уточняется; КС 14: в ПИ 2016 не вошел тк сроки не определены, включен в каталог |  | Ведется проектирование, планируемые сроки строительства изменены с 2013-2015гг. на 2017-2018 гг. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
7 | 7 | 6 | Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска | [7 empty] | 3: Комитет по культуре администрации города Мурманска, МАУК "Мурманские городские парки и скверы"; 4: 2012-2016; 6: 212.4; 7: 482.5; КС 11: 694.9; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: на 01.01.2015 - 12 объектов сдано в эксплуатацию, на 4 объектах ведутся работы; КС 14: 2015 - пр. Кольский-ул. Зои Космодемьянской; пр. Кирова,14/2; пр. Ленина,77, ул. Свердлова, 40; ул.Торцева,15; оз. «Глубокое» ул. Крупской; ул. Пушкинской; лестница у памятника воинам 6-ой героической комсомольской батареи на пр. Ленина; ограждения около памятника С.М. Кирову; фонтан на оз.«Семеновское»; фасад туалета у казначейства, пр. Кирова, 14/2; щит пер. Русанова; 6-ой героической комсомольской батареи пр. Ленина; оз. «Семеновское»; на площади «Пять углов», в районе пересечения пр. Ленина с ул. Воровского; на ул. Ленинградская около отеля «Арктика»; поставка малых архитектурных форм |  | Реализованы в 2015 году следующие мероприятия: - Благоустройство и ремонт сквера пр. Кольский-ул. Зои Космодемьянской; - Благоустройство и ремонт сквера у здания казначейства, по пр. Кирова,14/2; - Благоустройство и ремонт зоны отдыха на озере «Глубокое» по ул. Крупской; - Благоустройство бульвара по ул. Пушкинской (приобретение и установка малых архитектурных форм); - Ремонт сквера по пр. Ленина,77; - Ремонт лестницы в районе памятника воинам 6-ой героической комсомольской батареи на пр. Ленина; - Ремонт ограждения в сквере около памятника С.М. Кирову; - Ремонт сквера по ул. Свердлова, 40; - Ремонт сквера по ул.Торцева,15; - Благоустройство сквера по пр. Кирова (установка видеонаблюдения); - Благоустройство сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской (установка видеонаблюдения); - Ремонт якорной системы и автоматического погружения фонтана на озере «Семеновское»; - Ремонт фасада туалета на территории сквера у казначейства, пр. Кирова, 14/2; - Ремонтные работы территории озера «Глубокое» с установкой скейтбороной площадки; - Электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства пер. Русанова; - Электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе 6-ой героической комсомольской батареи на пр. Ленина; - Электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе зона отдыха озеро «Семеновское»; - Поставка малых архитектурных форм. | Средства для выполнения мероприятий были перераспределены на ремонт объектов благоустройства согласно плану подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2018 годы, входящей в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014-2018 годы (постановление АГМ от 12.11.2013 № 3235, в ред. от 23.12.2015 № 3562) | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 8 | 7 | Ремонт бульвара в районе школы № 1 по ул. Буркова | муниципа-льная | 0 | 27223.9 |  | 5800 | 21423.9 |  | 6: 27223.9; 7: 2013-2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД, 663,1 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 5.8; 7: 21.4239; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 27.2239; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2014 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 9 | 8 | Ремонт сквера в районе школы № 1 по ул. Буркова | муниципа-льная | 0 | 23430.4 |  | 5300 | 18130.4 |  | 6: 23430.4; 7: 2013-2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД, 663,1 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 5.3; 7: 18.1304; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 23.4304; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2014 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 10 | 9 | Ремонт сквера ул. Ленинградская | муниципа-льная | 0 | 69397.9 |  | 22127.3 | 47270.6 |  | 6: 69397.9; 7: 2013-2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД, 2101,7 тыс. руб.; 10: ведутся работы; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 22.1273; 7: 47.2706; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 69.3979; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 11 | 10 | Ремонт сквера около драматического театра | муниципа-льная | 0 | 13340.1 |  | 10754.6 | 2585.5 |  | 6: 13340.1; 7: 2013; 8: 2013; 9: разработана ПСД, 915,5 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 10.7546; 7: 2.5855; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 13.3401; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 12 | 11 | Ремонт сквера у областной библиотеки | муниципа-льная | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6: 0; 7: 2013; 9: разработана ПСД, 502,5 тыс. руб.; 10: разработана ПСД; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: разработана ПСД; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 13 | 12 | Ремонт бульвара по ул. Воровского (от ул. С.Перовской до лестницы) | муниципа-льная | 0 | 17773.5 |  | 9241.4 | 8532.1 |  | 6: 17773.5; 7: 2013; 8: 2013; 9: разработана ПСД, 677,8 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 9.2414; 7: 8.5321; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 17.7735; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 14 | 13 | Ремонт сквера на ул. Профсоюзов д.20 | муниципа-льная | 0 | 2732.6 |  | 0 | 2732.6 |  | 6: 2732.6; 7: 2013; 8: 2013; 9: разработана ПСД, 672,8 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 0; 7: 2.7326; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 2.7326; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 15 | 14 | Ремонт сквера около театра Северного флота (аллея Памяти) | муниципа-льная | 0 | 51644.1 |  | 31060.2 | 20583.9 |  | 6: 51644.1; 7: 2013; 8: 2013; 9: разработана ПСД, 970,2 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 31.0602; 7: 20.5839; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 51.6441; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 16 | 15 | Ремонт сквера по ул. Хлобыстова (аллея Поколений) | муниципа-льная | 0 | 28165.3 |  | 22659.7 | 5505.6 |  | 6: 28165.3; 7: 2013; 8: 2013; 9: разработана ПСД, 1063,2 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 22.6597; 7: 5.5056; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 28.1653; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 17 | 16 | Ремонт аллея ул.Сафонова 26 | муниципа-льная | 0 | 9593.1 |  | 6971.1 | 2622 |  | 6: 9593.1; 7: 2013; 8: 2013; 9: разработана ПСД, 811 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 6.9711; 7: 2.622; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 9.5931; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 18 | 17 | Ремонт сквера на ул.Марата | муниципа-льная | 0 | 11716 |  | 10659.7 | 1056.3 |  | 6: 11716; 7: 2013; 8: 2013; 9: разработана ПСД, 360,9 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 10.6597; 7: 1.0563; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 11.716; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 19 | 18 | Ремонт сквера на ул.Карла Маркса 1 | муниципа-льная | 0 | 3969.6 |  | 2453.2 | 1516.4 |  | 6: 3969.6; 7: 2013; 8: 2013; 9: разработана ПСД, 268 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 2.4532; 7: 1.5164; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 3.9696; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 20 | 19 | Ремонт сквера на пр.Ленина 2 | муниципа-льная | 0 | 1226.1 |  | 0 | 1226.1 |  | 6: 1226.1; 7: 2013; 8: 2013; 10: объект сдан; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2013; 5: 0; 6: 0; 7: 1.2261; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 1.2261; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в 2013 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 21 | 20 | Ремонт сквера на площади «Пять углов» | муниципа-льная | 0 | 78370.7 |  | 29800 | 48570.7 |  | 6: 78370.7; 7: 2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД, 7219 тыс. руб.; 10: ведутся работы; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2014; 5: 0; 6: 29.8; 7: 48.5707; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 78.3707; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 22 | 21 | Ремонт бульвара по ул.Пушкинской | муниципа-льная | 0 | 9559.1 |  | 2500 | 7059.1 |  | 6: 9559.1; 7: 2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД, 917,9 тыс. руб.; 10: ведутся работы; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2014; 5: 0; 6: 2.5; 7: 7.0591; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 9.5591; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 23 | 22 | Ремонт сквера около ОАО "Отель""Арктика" | муниципа-льная | 0 | 49124.8 |  | 20000 | 29124.8 |  | 6: 49124.8; 7: 2015; 8: 2015; 9: разработана ПСД, 400 тыс. руб.; 10: ведутся работы; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2015; 5: 0; 6: 20; 7: 29.1248; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 49.1248; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | 1. Реализованы в 2015 году следующие мероприятия: - Благоустройство и ремонт сквера пр. Кольский-ул. Зои Космодемьянской; - Благоустройство и ремонт сквера у здания казначейства, по пр. Кирова,14/2; - Благоустройство и ремонт зоны отдыха на озере «Глубокое» по ул. Крупской; - Благоустройство бульвара по ул. Пушкинской (приобретение и установка малых архитектурных форм); - Ремонт сквера по пр. Ленина,77; - Ремонт лестницы в районе памятника воинам 6-ой героической комсомольской батареи на пр. Ленина; - Ремонт ограждения в сквере около памятника С.М. Кирову; - Ремонт сквера по ул. Свердлова, 40; - Ремонт сквера по ул.Торцева,15; - Благоустройство сквера по пр. Кирова (установка видеонаблюдения); - Благоустройство сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской (установка видеонаблюдения); - Ремонт якорной системы и автоматического погружения фонтана на озере «Семеновское»; - Ремонт фасада туалета на территории сквера у казначейства, пр. Кирова, 14/2; - Ремонтные работы территории озера «Глубокое» с установкой скейтбороной площадки; - Электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства пер. Русанова; - Электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе 6-ой героической комсомольской батареи на пр. Ленина; - Электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе зона отдыха озеро «Семеновское»; - Поставка малых архитектурных форм. | Средства для выполнения мероприятий были перераспределены на ремонт объектов благоустройства согласно плану подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2018 годы, входящей в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014-2018 годы (постановление АГМ от 12.11.2013 № 3235, в ред. от 23.12.2015 № 3562) | 0 | [6 empty] | 0
| 24 | 23 | Ремонт бульвара "Театральный" | муниципа-льная | 0 | 63926.1 |  | 20000 | 43926.1 |  | 6: 63926.1; 7: 2015; 8: 2015; 9: разработана ПСД, 600 тыс. руб.; 10: ведутся работы; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2015; 5: 0; 6: 20; 7: 43.9261; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 63.9261; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Средства для выполнения мероприятий были перераспределены на ремонт объектов благоустройства согласно плану подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2018 годы, входящей в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014-2018 годы (постановление АГМ от 12.11.2013 № 3235, в ред. от 23.12.2015 № 3562) | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Сквер и установка памятника мужества стойкости жителям города Мурманска в годы ВОВ | [7 empty] | 6: 40000; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 40; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Сквер на ул. Челюскинцев, 9 (памятник покорителям Арктики) | [7 empty] | 6: 16000; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 16; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Сквер у здания Мурманского тралового флота | [7 empty] | 6: 59628.636; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 59.6286; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Набережная Семеновского озера (первая очередь) | [7 empty] | 6: 29152.173; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 29.1522; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Южный въезд: Стела с макетами наград | [7 empty] | 6: 9000; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 9; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Стела «Город-герой Мурманск» | [7 empty] | 6: 6000; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 6; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Светодиодная подсветка фонтанного комплекса сквера Пять углов | [7 empty] | 6: 2175.56; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 2.1756; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Устройство детской площадки Пять углов | [7 empty] | 6: 2100; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 2.1; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Вентиляция окна на бульваре по ул. Пушкинская и устройство 2 столбов освещения | [7 empty] | 6: 2000; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 2; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Установка знака и плиты «Почетный гражданин» | [7 empty] | 6: 1000; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 1; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Проект «Мурманская скамейка» | [7 empty] | 6: 10000; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 10; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Установка световой иллюминации: вторая очередь композиции «Мурманск-100» | [7 empty] | 6: 10000; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 10; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  |  | Модернизация фонтана озеро Семеновское | [7 empty] | 6: 9517.377; 7: 2016; 8: 2016; 11: МАУК "МГПС"; 3: МАУК "МГПС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 9.5174; КС 12: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Изотов |  | 0
|  | ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 | 10 | 7 | Строительство жилого многоквартирного дома по ул.Кирпичная в г.Мурманске | государствен-ная | 0 | 247200 |  | 247200 |  |  | 6: 247200; 7: 2014-2015; 8: 2015; 9: разработана ПСД, 6120 тыс. руб.; 10: проектирование; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: не определен; КС 10: 247.2; КС 11: 253.32; КС 12: поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: Разработан проект (ПСД 6120 тыс. руб.), но нет финансирования. Решение по инвестиционному проекту от 22.07.2013; КС 14: Разработан проект (ПСД 6120 тыс. руб.), но нет финансирования. Решение по инвестиционному проекту от 22.07.2013 |  |  | Финансирование отсутвует. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  | 8 | Малоэтажная жилая застройка в местах пересечения ул. Генералова- ул. Фрунзе и ул. Фрунзе –ул. М. Горького в городе Мурманске. Реконструкция со сносом» 2 этап строительства. Многоквартирный трехэтажный дом. | [7 empty] | 3: АО «Агентство Мурманнедвижимость»; 4: 2015-2016; КС 14: данные комитета градостроителтьства и территориального развития
|  | 9 | Малоэтажная жилая застройка в местах пересечения ул. Генералова- ул. Фрунзе и ул. Фрунзе –ул. М. Горького в городе Мурманске. Реконструкция со сносом» 1 этап строительства. Многоквартирный трехэтажный дом. | [7 empty] | 3: АО «Агентство Мурманнедвижимость»; 4: 2015-2016; КС 14: данные комитета градостроителтьства и территориального развития
|  | 10 | Среднеэтажные жилые дома в 142-м квартале г. Мурманска по ул. Алексея Генералова. Реконструкция со сносом. первый второй этапы строительства. | [7 empty] | 3: АО «Агентство Мурманнедвижимость»; 4: 2015-2018; КС 14: данные комитета градостроителтьства и территориального развития
|  | 11 | Среднеэтажные жилые дома в 142-м квартале г. Мурманска по ул. Декабристов Реконструкция со сносом. первый второй этапы строительства. | [7 empty] | 3: АО «Агентство Мурманнедвижимость»; 4: 2015-2018; КС 14: данные комитета градостроителтьства и территориального развития
|  | ПРОЧЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
11 | 11 | 12 | Реконструкция здания "Центр обработки вызовов системы "112" | государствен-ная | 0 | 0 |  |  |  |  | 7: 2014; 9: разработка ПСД, 3473,8 тыс. руб.; 10: проектирование; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: не определен; КС 10: 55.3187; КС 11: 58.1187; КС 12: проект; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: разработка ПСД, 2800 тыс. рублей; КС 14: ПСД разработана, имеется положительное заключение государственной экспертизы. Для размещения Центра планируется использовать здание по ул. Папанина, д. 18 в городе Мурманске после проведения его реконструкции. Здание двухэтажное, 1957 года постройки, имеет деревянные перекрытия. Общая площадь здания 1148 кв.м. После реконструкции здание будет оснащено необходимым технологическим оборудованием, системой видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализацией, системой контроля управления доступом. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
13 | 13 | 13 | Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда | [7 empty] | 3: Управление Судебного департамента в Мурманской области; 4: уточняется; КС 12: проект; КС 13: включен в реестр с 2015 года; КС 13: разработка ПСД, 21 млн. руб.; КС 14: разработка ПСД завершена в 2015 году (по данным Мурманскстата - Код работы 032041219) 10,5 млн. руб. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | МУРМАНСК - ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | ТРАНСПОРТ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
15 | 15 | 14 | "Арктическая гавань" (Морской фасад) - реконструкция пирса дальних линий, реконструкция здания морского вокзала | государствен-ная | 0 | 757514 | 757514 |  |  |  | 6: 757514; 7: 2012-2014; 9: проектные работы - 10,759 млн. руб., в т.ч. освоенные инвестиции - 5,00 млн. руб; 10: ведутся работы; 11: ФГУП "Росморпорт"; 3: ФГУП "Росморпорт"; 4: 2012-2017; 5: 757.514; КС 11: 757.514; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: По проекту "Реконструкция пирса дальних линий" общий объем инвестиций - 746,755 млн. руб., в т.ч. освоенные инвестиции - 697,01 млн. руб. По проекту "Реконструкция здания морского вокзала" - общий объем инвестиций уточняется. Проектные работы - 10,759 млн. руб., в т.ч. освоенные инвестиции - 5,00 млн. руб; КС 14: Объект "Реконструкция пирса дальних линий" сдан в январе 2015 года, ведется реконструкция морского вокзала (включен в каталог проектов, в ПИ 2016 - объект "Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область", по данным Минтранса проект в стадии конкурсных процедур) |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
|  |  | Арктическая гавань (Морской фасад) - реконструкция пирса дальних линий | [7 empty] | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года; КС 14: Объект сдан в январе 2015 года. |  | Объект сдан в 2015 году. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2014 | 0
| 5 | 5 | "Арктическая гавань" (Морской фасад) реконструкция здания морского вокзала | государствен-ная | 0 | 482406.89 | 417183.9 |  |  | 65223 | 6: 482406.89; 7: 2015-2016; 8: 2017; 9: проектные работы - 10,759 млн. руб.; 10: ведутся работы; 11: ФГУП "Росморпорт"; 3: ФГУП "Росморпорт"; 4: 2015-2016; 5: 417.1839; 6: 0; 7: 0; СС 8: 65.223; КС 10: 0; КС 11: 482.4069; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Ведутся работы по реконструкции морвокзала. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2016 | 0
| 6 | 6 | Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область | государствен-ная |  | 414091.4 | 414091.4 |  |  |  | 414091.4 |  | 2017 | разработана ПСД | конкурсные процедуры | ФГУП "Росморпорт" | ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» | ФГУП "Росморпорт" | 2015-2017 | 414.0914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 414.0914 | конкурсные процедуры | включен в реестр с 2016 года |  | в ПИ 2016 по данным Минтранса (вместо строительства экологического бункеровочного комплекса в районе причала № 20 Мурманского морского торгового порта? Реконструкции вокзала?) | [9 empty] | 18.09.2015 объявлен конкурс с ограниченным участием на выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала, Мурманская область» | [7 empty] | ПИ 2016 | 0
16 | 16 | 15 | Строительство головного универсального атомного ледокола | [7 empty] | 3: ФГУП "Атомфлот"; 4: 2013-2017; 5: 36959.6; КС 11: 36959.6; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2015 года; КС 13: Госкорпорация "Росатом" (по данным Мурманскстата); КС 14: Госкорпорация "Росатом" (по данным Мурманскстата - Код работы 032041219) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
17 | 17 | 16 | Строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов | [7 empty] | 3: ФГУП "Атомфлот"; 4: 2014-2019; 5: 42002.81; КС 11: 42002.81; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2015 года; КС 13: Госкорпорация "Росатом" (по данным Мурманскстата); КС 14: Госкорпорация "Росатом" (по данным Мурманскстата - Код работы 032041219) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
18 | 7 | 17 | Реконструкция первого грузового района Мурманского морского торгового порта | частная, федеральная |  | 1907729 | 1026236 |  |  | 881493 | 6: 1907729; 7: не определен; 8: не определен; 9: В разработке, 111582 тыс.руб. с НДС; 10: проектирование; 11: ПАО "ММТП"; 3: ПАО "Мурманский морской торговый порт"; 4: будут определены после выполнения проектных работ; 5: 1026; СС 8: 993; КС 10: 0; КС 11: 2019; КС 12: в стадии разработки; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: Разработка проектно-сметной документации; КС 14: Разработка проектно-сметной документации |  | Ведется разработка проектно-сметной документации по объектам 1-го грузового района и фомированию акватории. Выполнены инженерные изыскания. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
19 | 8 | 18 | Реконструкция объектов портовой инфраструктуры второго грузового района | [7 empty] | 3: ПАО "Мурманский морской торговый порт"; 4: 2012-2016; 5: 381; СС 8: 1286; КС 10: 0; КС 11: 1667; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2015 года; КС 13: готовность 83,8 %. 2015 год - завершеие строительства очистных сооружений, системы сбора ливневых вод со складских площадей, запуск в промышленную эксплуатацию систему орошения и пожаротушения.; КС 14: готовность 86,6%. 2016 год - завершеие строительства очистных сооружений, системы сбора ливневых вод со складских площадей |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2016 | 0
20 | 9 | 19 | Формирование акватории причалов №№9-14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов | [7 empty] | 3: ПАО "Мурманский морской торговый порт"; 4: будут определены после выполнения проектных работ; 5: 1103; СС 8: 1351; КС 10: 0; КС 11: 2454; КС 12: в стадии разработки; КС 13: включен в реестр с 2015 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2016 | 0
| 10 | 20 | Модернизация технологического оборудования ПАО "ММТП" | частная |  | 1498419 |  |  |  | 1498419 | 6: 1498419; 7: 2015-2017; 8: 2017; 9: не требуется; 10: ведутся работы; 11: ПАО "ММТП"; 3: ПАО "ММТП"; 4: 2015-2017; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 1498.419; КС 10: 0; КС 11: 1498.419; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года | [9 empty] | ПИ 2016 | 0
| 11 | 21 | Обновление подвижного состава троллейбусного парка АО "Электротранспорт" | частная | 414053.209 | [5 empty] | 6: 414053.209; 7: 2016-2020; 8: 2020; 9: не требуется; 10: направлена заявка на участие в ГП "Доступная среда в Мурманс-кой области" на 2016-2020 годы; 11: ОАО "Электротранс-порт"; 3: АО "Электротранспорт"; 4: 2016-2020; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 414.0532; КС 11: 414.0532; КС 12: направлена заявка на участие в ГП "Доступная среда в Мурманс-кой области" на 2016-2020 годы; КС 13: включен в реестр с 2016 года | [9 empty] | ПИ 2016 | 0
|  | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
22 | 11 | 22 | Реконструкция Мурманской базы ООО "Газпром флот" для обеспечения работ на арктическом шельфе | частная |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 6: 4500000; 7: 2016-2018; 8: 2018; 9: разработана; 10: в стадии согласова-ния; 11: ООО "Газпром флот"; 3: ООО "Газпром флот"; 4: уточняется; КС 11: уточняется; КС 12: в стадии согласования; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: Информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта; КС 14: Информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта, преокт включен в каталог, ПИ2016 |  | Головное предприятие ПАО "Газпром" рассматривает экономическую целесообразность финансирования проекта ООО "Газпром флот". |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
23 | 12 | 23 | Реконструкция Мурманской нефтебазы ООО "Экспонефть" | частная | 4500000 | 0 |  |  |  |  | 6: 4500000; 7: с 2019; 11: ООО "Экспонефть"; 3: ООО "Экспонефть"; 4: с 2019; КС 11: 4500; КС 12: в стадии согласования; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: Информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта. на 01.01.2015 данных нет; КС 14: Информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта, по запросу 2016 года данных не представили тк проект отложен на неопредленный срок |  | данных нет |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
24 | 13 | 24 | Реконструкция сухого дока и техническое перевооружение докового производства филиала «35 СРЗ» АО «ЦС Звездочка» для обеспечения докового ремонта всей номенклатуры АПЛ МСЯС и МСОН, надводных кораблей I и II рангов Северного флота, включая ТАВКР пр. 1143.5 | [7 empty] | 3: филиал "35 СРЗ" АО "ЦС Звездочка"; 4: 2016-2020; КС 9: 917.2; КС 10: 7063.7; КС 11: 7980.9; КС 12: в стадии проектирования; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: Информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта, приведены данные прогноза по инвестициям; КС 14: В ПИ 2016 - Создание технопарка по обслуживанию больших надводных и крупнотоннажных судов на базе предприятия оборонно-промышленного комплекса "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" -сроки уточняются, обновленный проект в каталоге |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 14 | 25 | Перегрузочный терминал ПАО "ГМК "Норильский никель" в г. Мурманск - реконструкция причала №2 | частная |  | 2191377 |  |  |  | 2191377 | 2191377 | 2015-2017 | 2017 | утверждена, 15599 тыс. руб. | ведутся работы | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" |  | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 2191.6 |  | 0 | 2191.6 | ведутся работы | включен в реестр с 2016 года |  | по уточненным данным на 20.02.2016 включен в каталог, ПИ 2016 (стоимость 2191,4 млн. руб. по данным организации на 01.11.2015) | [17 empty] | ПИ 2016 | 0
| 15 | 26 | Модернизация причала №1 (замена отбойных устройств) | частная |  | 46755 |  |  |  | 46755 | 46755 | 2016-2017 | 2017 | в разработке, 1500 тыс.руб. | проектирование | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" |  | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 50.7 |  | 0 | 50.7 | проектирование | включен в реестр с 2016 года |  | включен в каталог, ПИ 2016 (стоимость 48,6 млн. руб.) | [17 empty] | ПИ 2016 | 0
| 16 | 27 | Модернизация причала №1 (антикоррозийная защита шпунтовой стенки) | частная |  | 117900 |  |  |  | 117900 | 117900 | 2016-2017 | 2017 | в разработке, 6900 тыс.руб. | проектирование | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" |  | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 117.9 |  | 0 | 117.9 | проектирование | включен в реестр с 2016 года |  | включен в каталог, ПИ 2016 | [17 empty] | ПИ 2016 | 0
| 17 | 28 | Развитие терминалов 3-го грузового района Мурманского порта | частная |  | 1632000 |  |  |  | 1632000 | 1632000 | 2014-2017 | 2017 | ПСД в разработке | проектирование | ООО "Мурманский балкерный терминал" |  | ООО "Мурманский балкерный терминал" | 2014-2017 | 0 | 0 | 0 | 1632.831 |  | 0 | 1632.831 | проектирование | включен в реестр с 2016 года |  | включен в каталог, ПИ 2016 (стоимость 1632 млн. руб.), презентация проекта с апреля 2015 года находится на рассмотрении в Правительстве МО без ответа. | [17 empty] | ПИ 2016 | 0
|  | МУРМАНСК - ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
26 | 15 | 29 | Строительство Международного делового центра в городе Мурманске | частная | 1100000 | 0 |  |  |  |  | 6: 1100000; 7: 2006-2018; 8: 2018; 9: разработка ПСД; 10: проектирование; 11: ОАО "Международный деловой центр "Мурман"; 3: ООО "Международный деловой центр "Мурман"; 4: 2006-2018; СС 8: 145; КС 10: 955; КС 11: 1100; КС 12: приостановлен; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: подготовка проектно-сметной документации на весь объем строительства; КС 14: по последним уточненным данным проект приостановлен, объект незавершенного строительства продается |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
27 | 16 | 30 | Строительство семиэтажного офисного здания в центре города | частная | 280000 | 0 |  |  |  |  | 6: 280000; 7: 2015; 8: 2015; 9: разработана ПСД; 10: поиск инвестора; 11: ООО "НВД Ком"; 3: ООО "НДВ Ком"; 4: уточняется; КС 11: 280; КС 12: отложен; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: по устным данным реализация проекта отложена; КС 14: информация по запросу 2016 года не представлена в связи с неактуальностью проекта |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | ТОРГОВЛЯ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
29 | 18 | 31 | Создание кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска | частная | 0 | 0 |  |  |  |  | 7: 2012-2015; 8: 2015; 9: в стадии согласова-ния; 10: в стадии согласова-ния; 11: ООО "Агрострой"; 3: ООО "Агрострой"; 4: 2012-2017; СС 8: 85; КС 10: 178.5; КС 11: 263.5; КС 12: приостановлен, поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: информация о планируемой реализации проекта уточняется инициатором проекта; КС 14: информация по запросу 2016 года не представлена |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
30 | 19 | 32 | Создание садового центра | [7 empty] | 3: ОАО "Цветы Заполярья"; 4: 1 год; КС 9: 7; КС 10: 18; КС 11: 25; КС 12: поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2013 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 18 | 33 | Пристройка к правой части здания Первомайского рынка по ул. Щербакова, 11 | частная | 63000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 6: 65000; 7: 2016-2018; 8: 2018; 9: ПСД в наличии 1600 ты.руб.; 10: разработан проект, ведется поиск инвесторов; 11: ОАО "Мурманский продовольствен-но-вещевой рынок"; 3: ОАО "Мурманский продовольствен-но-вещевой рынок"; 4: 2016-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 0; КС 10: 63; КС 11: 63; КС 12: разработан проект, ведется поиск инвесторов; КС 13: включен в реестр с 2016 года; КС 14: включен в каталог и ПИ 2016 (стоимость 65 млн. руб., в т.ч. собственные средства - 2 млн. руб.) | [10 empty] | 0
| 19 | 34 | Реконструкция автомобильного рынка на ул. Подгорная | частная | 80000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 6: 85000; 7: 2016-2018; 8: 2018; 9: ПСД в наличии 1240 ты.руб.; 10: разработан проект, ведется поиск инвесторов; 11: ОАО "Мурманский продовольствен-но-вещевой рынок"; 3: ОАО "Мурманский продовольствен-но-вещевой рынок"; 4: 2016-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 0; КС 10: 80; КС 11: 80; КС 12: разработан проект, ведется поиск инвесторов; КС 13: включен в реестр с 2016 года; КС 14: включен в каталог и ПИ 2016 (стоимость 85 млн. руб., в т.ч. собственные средства - 5 млн. руб.)) | [10 empty] | 0
|  | МУРМАНСК - РЫБНАЯ СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
31 | 20 | 35 | Создание предприятия по передержке, переработке и реализации живой рыбы, морепродуктов до 1000 тонн в год в городе Мурманске | [7 empty] | 3: ООО "М-интерсифуд", ОАО "Первая Северная Кольская Народная компания "Наша рыба"; 4: 2012-2015; КС 10: 48; КС 11: 60; КС 12: приостановлен, поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: 2011-2014 освоено 14 млн. рублей, реализация проекта зависит от создания кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска; КС 14: информация по запросу 2016 года не представлена |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
32 | 21 | 36 | Модернизация действующего холодильника ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | [7 empty] | 3: ОАО "Мурманский морской рыбный порт"; 4: 2017-2024; СС 8: 4.1; КС 9: 127; КС 11: 131.1; КС 12: отложен; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: реализация приостановлена ввиду отсутвия финансирования и недостаточного объема поставок рыбопродукции в порт; КС 14: новым собственником рассматривается переспектива и варианты развития порта |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
33 | 22 | 37 | Строительство в городе Мурманске Центра передовых исследований в области глубокой переработки гидробионтов (ЦПИ) | государствен-ная | 162300 | 0 |  |  |  |  | 6: 162300; 7: 2014-2016; 8: 2016; 9: в стадии согласова-ния; 10: в стадии согласова-ния; 11: ФГБОУ "Мурманский государственный технический универститет"; 3: ФГБОУ "Мурманский государственный технический университет"; 4: не определен; КС 10: 162.3; КС 11: 162.3; КС 12: поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: выполнено ТЭО |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | МУРМАНСК - ГОРОД РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | ОБРАЗОВАНИЕ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
34 | 23 | 38 | Реконструкция объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска | [7 empty] | 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 12: МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»; 3: Комитет по образованию администрации города Мурманска; 4: 2015-2018; 6: 18.9; 7: 286.9; КС 11: 305.8; КС 12: в стадии разработки, поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 14: 4 объекта на 443 места: МДОУ № 121 – 60 мест, 1606,3 кв.м объект незавершенного строительства под детский сад по ул. Орликовой в районе дома 44 – 120 мест , 1606,3 кв.м МДОУ № 109 – 75 мест, 1168,0 кв.м МДОУ № 94 – 188 мест, 1872,5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109 | муниципальная | 77749 | [5 empty] | 77749 | 2017 | 2017 | разработана | экспертиза проектной документации | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.749 | 77.749 | экспертиза проектной документации | включен в реестр с 2016 года | [12 empty] | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015-2016 гг. на 2017 год. | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 121 |  | 37431 | 37431 |  | 18950 | 18481.2 |  | 37431 | 2015 | 2016 | утверждена ПСД, 1816,5 тыс. руб. | окончание работ | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства» | МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске», ГП МО «Развитие образования Мурманской области» на 2014-2020 годы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства» | 2015 | 0 | 18.95 | 18.4812 | 0 |  | 37.431 | 37.431 | окончание работ | включен в реестр с 2016 года |  | Подрядчик – ООО «Пилон» (стоимость работ - 37,9 млн. руб., срок выполнения работ - 115 рабочих дней (при пятидневной рабочей неделе), начало работ определяется заявкой Заказчика, но не позднее 30 календарных дней от даты заключения контракта, контракт заключен 02.02.2015). Источник финансирования - бюджет муниципального образования г. Мурманск. | [9 empty] | Окончание работ, ввод объекта запланирован на 1 квартал 2016 года. Увеличение срока выполнения работ обусловлено неоднократной корректировкой проектной документации, длительным периодом комплектации и поставки теплового оборудования, отсутствием своевременного финансирования выполненных подрядчиком работ. |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 94 |  | 86400 | [5 empty] | 6: 86400; 7: 2018; 8: 2018; 9: разработка ПСД; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 12: МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2018; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 86.4; КС 11: 86.4; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015-2016 гг. на 2018 год. | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: ул. Орликовой в районе дома 44. | муниципа-льная | 136486.5 | [5 empty] | 6: 136486.5; 7: 2015; 8: 2016; 9: разработка ПСД, 5771,6 тыс. руб.; 10: проектирование; 11: ММКУ "УКС"; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Финансирования нет, получено отрицательное заключение экспертизы. | 0 | [6 empty] | 0
35 | 24 | 39 | Модернизация зданий средних общеобразовательных школ г. Мурманска | [7 empty] | 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 12: МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»; 3: Комитет по образованию администрации города Мурманска; 4: 2015-2018; КС 10: 141.9; КС 11: 141.9; КС 12: в стадии разработки; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: подготовка ПСД; КС 14: капитальный ремонт фасада: - с заменой оконных блоков МБОУ СОШ № 34 (2015-2017); - и кровли с заменой оконных блоков МБОУ СОШ № 1 (2015-2018 годы); - и кровли с утеплением и заменой оконных блоков МБОУ СОШ № 18 (2016-2018 годы) - и кровли с утеплением и заменой оконных блоков МБОУ СОШ № 57 (2017-2018 годы). |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Капитальный ремонт помещений | [45 empty] | 0 | bar: КС 13
|  |  | Капитальный ремонт кровель | [45 empty] | 0 | bar: КС 13
|  |  | Капитальный ремонт систем освещения и электроснабжения | [45 empty] | 0 | bar: КС 13
|  |  | Капитальный ремонт систем отопления и вентиляции | [45 empty] | 0 | bar: КС 13
|  |  | Модернизация системы диспетчерезации и кнтроля доступа в ОУ | [45 empty] | 0 | bar: КС 13
|  |  | Замена счетчиков воды на счетчики с импульсным регулирвоанием для вывода показаний на диспетчерский пульт | [45 empty] | 0 | bar: КС 13
|  |  | Модернизация ОУ по ГП РФ "Доступная среда" (приобретение подъемных многофункциональных устройств, специализирвоанного оборудования) | [36 empty] | приобретены подъемные многофункциональные устройства для 4 ОУ (СОШ № 36, 49, 57, гимназия № 8), специализирвоанное оборудование в СОШ № 43, гимназии № 10 |  | 5900 |  | 3200 | 2700 |  |  |  | 0 | bar: КС 13
0 | bar: КС 13
|  |  | Приобретение транспортных средств для перевозки детей | [36 empty] | Закуплен автобус для перевозки детей в СОШ № 16. (опалта в 2016 году) | [8 empty] | 0 | bar: КС 13
|  |  | Реконструкция сетей тепло- и водоснабжения | [45 empty] | 0 | bar: КС 13
|  |  | Модернизация ОУ в целях обеспечения комплексной безопасности (установка систем видеонаблюдения, ограждений, устройство запасных выходов) | [36 empty] | Установлены системы видеонаблюдения в 24 ОУ (доля ОУ, оснащенных сстемой - 55,7%), периметральные ограждения в 9 ОУ (оснащены 99% ОУ), отремонтированы ограждения на крыльцах запасных выходов, замене дверей и перегородок в пожароопасных помещениях на противопожарные, устроены запасные выходы, расширены дверные проемы в 67 ОУ. |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 | bar: КС 13
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» |  | 29215.4 | 1284.6 |  |  | 1284.6 |  | 6: 30500; 7: 2015-2018; 8: 2018; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 12: МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2015-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 1.2846; СС 8: 0; КС 10: 29.2154; КС 11: 30.5; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Выполнен частичный ремонт фасада. Требуется финансирование в сумме 29215,4 тыс. руб. |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» |  | 52200 | [5 empty] | 6: 52200; 7: 2016-2018; 8: 2018; 9: ММКУ разработана ПСД на ремонт кровли; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 12: МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 4: 2016-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 52.2; КС 11: 52.2; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Срок реализации 2016-2018 годы. | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» |  | 17207.5 | 1492.5 |  |  | 1492.5 |  | 6: 18700; 7: 2015-2017; 8: 2017; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 12: МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2015-2017; 5: 0; 6: 0; 7: 1.4925; СС 8: 0; КС 10: 17.2075; КС 11: 18.7; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Выполнен частичный ремонт фасада. Требуется финансирование в сумме 17207,5 тыс. руб. |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57» |  | 40500 | [5 empty] | 6: 40500; 7: 2017-2018; 8: 2018; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 12: МП «Развитие образования» на 2014 -2018 годы подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2017-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 40.5; КС 11: 40.5; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Срок реализации 2017-2018 годы. | 0 | [6 empty] | 0
36 | 25 | 40 | Модернизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска | [7 empty] | 3: Комитет по образованию администрации города Мурманска; 4: 2014-2018; 5: в стадии разработки; КС 11: 113.8; КС 12: в стадии разработки; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: подготовка ПСД; КС 14: капитальный ремонт фасадов с утеплением и заменой оконных блоков на энергосберегающие: 2014-2017 годы - детские сад комбинированного вида №№ 104, 105; 2015-2018 годы – детские сады №№ 32, 45, 78; 2017-2018 годы - детский сад 101 |  | Выполнена полная замена оконных блоков в 5 дошкольных образовательных учреждениях №№ 27, 58, 85, 89, 93, частичная - в 5 ДОУ №№ 50, 79, 96, 96, 101. |  | 14900 |  |  | 14900 |  |  | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32 |  | 17347.4 | 1252.6 |  |  | 1252.6 |  | 6: 18600; 7: 2015-2018; 8: 2018; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2015-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 1.2526; СС 8: 0; КС 10: 17.3474; КС 11: 18.6; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Выполнено утепление фасада пристройки к главному корпусу по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2018 годы. Требуется финансирование в сумме 17347,4 тыс. руб. |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 45 |  | 17859.9 | 1541.1 |  |  | 1541.1 |  | 6: 19400; 7: 2015-2018; 8: 2018; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2015-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 1.5411; СС 8: 0; КС 10: 17.8599; КС 11: 19.4; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Выполнено утепление фасада пристройки к главному корпусу по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2018 годы. Требуется финансирование в сумме 17859,9 тыс. руб. |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78 |  | 18579.7 | 1020.3 |  |  | 1020.3 |  | 6: 19600; 7: 2015-2018; 8: 2018; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2015-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 1.0203; СС 8: 0; КС 10: 18.5797; КС 11: 19.6; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Выполнено утепление фасада пристройки к главному корпусу по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2018 годы. Требуется финансирование в сумме 18579,7 тыс. руб. |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101 |  | 18900 | [5 empty] | 6: 18900; 7: 2017-2018; 8: 2018; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2017-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 18.9; КС 11: 18.9; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015-2016 гг. на 2017-2018 гг. | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104 |  | 11778.5 | 3821.5 |  |  | 3821.5 |  | 6: 15600; 7: 2014 - 1 этап (замена оконных блоков) 2016-2017 (2 этап); 8: 2018; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014 - 1 этап (замена оконных блоков) 2016-2017 (2 этап); 5: 0; 6: 0; 7: 3.8215; СС 8: 0; КС 10: 11.7785; КС 11: 15.6; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | На 2015 год финансирования не планировалось. Завершение реализации ожидается в 2018 году | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105 |  | 17435.9 | 4264.1 |  |  | 4264.1 |  | 6: 21700; 7: 2014 - 1 этап (замена оконных блоков) 2016-2017 (2 этап); 8: 2017; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014 - 1 этап (замена оконных блоков) 2016-2017 (2 этап); 5: 0; 6: 0; 7: 4.2641; СС 8: 0; КС 10: 17.4359; КС 11: 21.7; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | На 2015 год финансирования не планировалось. Завершение реализации ожидается в 2018 году. | 0 | [6 empty] | 0
37 | 26 | 41 | Реконструкция объектов муниципальных спортивных школ г. Мурманска | [7 empty] | 3: Комитет по образованию администрации города Мурманска; 4: 2012-2017; 6: 5; 7: 18.2; КС 10: 86.8; КС 11: 110; КС 12: в стадии разработки, поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: разработана ПСД ДЮСШ №6, подготовка ПСД ДЮСАШ № 15.; КС 14: 2012-2016 годы: ДЮСШ № 6 – демонтаж старых и монтаж новых корпусов с оборудованием в них раздевалок, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений, прокладка наружных инженерных сетей, устройство теплового пункта для отделения от системы теплоснабжения жилого дома, устройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров, ремонт системы наружного освещения. 2016 -2017 годы: ДЮСАШ № 15 - ремонт кровли, фасада, реконструкция инженерных сетей, реконструкция помещений. |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15 |  | 69500 | [5 empty] | 69500 | 2017-2018 | 2018 | разработка ПСД, 1663,4 тыс. руб. | проектная документация разработана, выдано отрицательное заключение экспертизы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.5 | 69.5 | проектная документация разработана, выдано отрицательное заключение экспертизы |  | В 2015 году финансирование не выделялось. Ввиду выдачи экспертизой отрицательного заключения требовалась доработка проектной документации. До настоящего времени откорректированная документация проектировщиком не предоставлена. Подано исковое заявление в Арбитражный суд города Мурманска о взыскании неусттойки | В 2015 году финансирование не выделялось. Ввиду выдачи экспертизой отрицательного заключения требовалась доработка проектной документации. До настоящего времени откорректированная документация проектировщиком не предоставлена. Подано исковое заявление в Арбитражный суд города Мурманска о взыскании неусттойки | [10 empty] | В 2015 году финансирование не выделялось. Ввиду выдачи экспертизой отрицательного заключения требовалась доработка проектной документации. До настоящего времени откорректированная документация проектировщиком не предоставлена. Подано исковое заявление в Арбитражный суд города Мурманска о взыскании неустойки. Срок реализации перенесены с 2015-2016 гг. на 2017-2018 гг. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по хоккею с мячом и фигурного катанию |  | 17355.9 | 23158 |  | 5000 | 18158 |  | 6: 40523.9; 7: 2012-2015; 8: 2016; 9: утверждена ПСД, 344,3 тыс. руб.; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 4: 2012-2015; 5: 0; 6: 5; 7: 18.158; СС 8: 0; КС 10: 17.3559; КС 11: 40.5239; КС 12: 0; КС 13: Закончено строительство корпуса с оборудованием в нем раздевалок, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений на территории стадиона «Льдинка» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Мурманска детско-юношеской спортивной школы № 6 по зимним видам спорта (ул. Беринга, д. 14а).; КС 14: Закончено строительство корпуса с оборудованием в нем раздевалок, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений на территории стадиона «Льдинка» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Мурманска детско-юношеской спортивной школы № 6 по зимним видам спорта (ул. Беринга, д. 14а). |  | Закончено строительство корпуса с оборудованием в нем раздевалок, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений на территории стадиона «Льдинка» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Мурманска детско-юношеской спортивной школы № 6 по зимним видам спорта (ул. Беринга, д. 14а). Требуется финансирование в сумме 17355,9 тыс. руб. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
38 | 27 | 42 | Повышение энергоэффективности образовательных учреждений города Мурманска | [7 empty] | 3: Комитет по образованию администрации города Мурманска; 4: 2016-2018; 5: в стадии разработки; КС 11: 90; КС 12: в стадии разработки; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: подготовка ПСД; КС 14: капитальный ремонт систем электроснабжения и отопления образовательных учреждений с установкой автоматизированных тепловых пунктов: - замена кабелей, светильников с применением энергосберегающих технологий и материалов; - ремонт силовых и распределительных устройств; - замена трубопроводов и отопительных приборов на энергоэффективные; - установка терморегуляторов на отопительные приборы; - установка автоматизированных тепловых пунктов. |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 28 | 43 | Капитальный ремонт систем электроснабжения образовательных учреждений | муниципа-льная | 40000 | [5 empty] | 6: 40000; 7: 2017-2018; 8: 2017-2018; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2017-2018; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 40; КС 11: 40; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Заменена и отремонтирована система освещения и электроснабжения в 44 ОУ | Срок реализации 2017-2018 годы. | 5400 |  |  | 5400 |  |  | ПИ 2015 | 0
| 29 | 44 | Капитальный ремонт систем отопления образовательных учреждений с установкой автоматизированных тепловых пунктов | муниципа-льная | 50000 | [5 empty] | 6: 50000; 7: 2015-2017; 8: 2015-2017; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2015-2017; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 50; КС 11: 50; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Разработана проектная документация на реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения в 29 ОУ, модернизирвоана система диспетчиризации и контроля доступа в 141 ОУ, заменены счетчики холодной и горячей воды на счетчики с импульсным регулирвоанием для вывода показаний на диспетчерский пункт в 84 ОУ. | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015-2017 гг. на 2017-2018 гг. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
39 | 28 | 43 | Модернизация спортивных школьных площадок | [7 empty] | 3: Комитет по образованию администрации города Мурманска; 4: 2012-2017; 6: 3.5; 7: 55.2; КС 10: 122.6; КС 11: 181.3; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: выполнено СОШ № 5, 17, 33, 38, 44, 57, кадетская шкла, гимназия № 2. реализуется СОШ № 13, 20, 43, 50, гимназия № 5, 6. подготовка ПСД СОШ № 56.; КС 14: благоустройство спортивных площадок муниципальных образовательных учреждений (CОШ № 5, 13, 17, 20, 33, 38, 43 ,44, 50, 56, 57, Кадетская школа, гимназии № 1, 2, 5,10) |  | Выполнено устройство спортивной и детской площадок с искусственным покрытием на терриитории гимназии № 1, искусственного покарытия на спортплощадках гимнаций №№ 6, 10, СОШ №№ 13, 49, 50, 57. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 5. 183040 г. Мурманск, ул. Александрова дом 32/2. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 7369.7 |  |  | 7369.7 |  | 6: 7369.7; 7: 2012-2014; 8: 2014; 9: утверждена ПСД, 99,6 тыс. руб.; 10: объект сдан; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2012-2014; 5: 0; 6: 0; 7: 7.3697; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 7.3697; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 13. 183050 г. Мурманск, пер. Якорный дом 5. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 2547.2 |  | 819 | 1728.2 |  | 6: 2547.2; 7: 2014; 8: 2014; 10: ведутся работы; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0.819; 7: 1.7282; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 2.5472; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 17. 183008 г. Мурманск, ул. О. Кошевого дом 12-а. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 4080.6 |  |  | 4080.6 |  | 6: 4080.6; 7: 2013-2014; 8: 2014; 10: объект сдан; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 0; 7: 4.0806; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 4.0806; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 20. 183052 г. Мурманск, ул. Баумана дом 40. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 8936.2 | 3375.2 |  |  | 3375.2 |  | 6: 12311.4; 7: 2013 (1 этап), 2015 (2 этап); 8: 2015; 9: утверждена ПСД, 134,9 тыс. руб.; 10: 1 этап закончен.; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2013 (1 этап), 2015 (2 этап); 5: 0; 6: 0; 7: 3.3752; СС 8: 0; КС 10: 8.9362; КС 11: 12.3114; КС 12: 1 этап закончен.; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Финансирование не выделялось, срок реализации 2 этапа перенесен с 2015 на 2017 год. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 33. 183053 г. Мурманск, ул. Крупской дом 13. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 6516.4 |  |  | 6516.4 |  | 6: 6516.4; 7: 2012-2014; 8: 2014; 10: объект сдан; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2012-2014; 5: 0; 6: 0; 7: 6.5164; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 6.5164; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 38. 183017 г. Мурманск, ул. Сафонова дом 37. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 4144.7 |  | 1042.1 | 3102.6 |  | 6: 4144.7; 7: 2013-2014; 8: 2014; 10: объект сдан; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 1.0421; 7: 3.1026; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 4.1447; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 43. 183025 г. Мурманск, ул. Книповича дом 36-а. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 3680.1 |  |  | 3680.1 |  | 6: 3680.1; 7: 2013-2014; 8: 2014; 10: ведутся работы; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 0; 7: 3.6801; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 3.6801; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 44. 183018 г. Мурманск, ул. Миронова дом 5. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 2163.5 |  |  | 2163.5 |  | 6: 2163.5; 7: 2014; 8: 2014; 10: объект сдан; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 2.1635; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 2.1635; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 50. 183074 г. Мурманск, ул. Орликовой дом 35. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 3241.9 |  | 825 | 2416.9 |  | 6: 3241.9; 7: 2014; 8: 2014; 10: ведутся работы; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0.825; 7: 2.4169; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 3.2419; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 56. 183038 г. Мурманск, ул. Седова дом 8. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 7800 | [5 empty] | 6: 7800; 7: 2014; 8: 2015; 9: в разрабтке. 1 079,1; 10: ведутся работы; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 7.8; КС 11: 7.8; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Финансирование не выделялось, запланированная экспертиза проектной документации будет проводится в 2016 году. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 57. 183017 г. Мурманск, ул. Сафонова дом 11. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 4627.3 |  |  | 4627.3 |  | 6: 4627.3; 7: 2014; 8: 2014; 10: объект сдан; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 4.6273; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 4.6273; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска Кадетская школа. 183008 г. Мурманск, ул. Спартака дом 11. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 1662.3 |  |  | 1662.3 |  | 6: 1662.3; 7: 2014; 8: 2014; 10: объект сдан; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 1.6623; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 1.6623; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 2. 183038 г. Мурманск, пр. Ленина дом 59. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 1494.9 |  |  | 1494.9 |  | 6: 1494.9; 7: 2014; 8: 2014; 10: объект сдан; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 1.4949; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 1.4949; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 5. 183038 г. Мурманск, ул. К. Маркса дом 13. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 1758.2 |  |  | 1758.2 |  | 6: 1758.2; 7: 2014; 8: 2014; 10: ведутся работы; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 1.7582; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 1.7582; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 6. 183050 г. Мурманск, ул. Беринга дом 18. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 3199.4 |  | 987.6 | 2211.8 |  | 6: 3199.4; 7: 2014; 8: 2014; 10: ведутся работы; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0.9876; 7: 2.2118; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 3.1994; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 7. 183008 г. Мурманск, ул.Зои Космодемьянской дом 13. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 14275.63 | [5 empty] | 6: 14275.63; 7: 2015; 8: 2015; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 4: 2015; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 14.2756; КС 11: 14.2756; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Финансирование не выделялось, срок реализации перенесен с 2015 на 2017 год. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 8. 183039 г. Мурманск, ул. Книповича дом 35/2. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 30026.8 | [5 empty] | 6: 30026.8; 7: 2016; 8: 2016; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 30.0268; КС 11: 30.0268; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Разработана проектная документация на благоустройство спортивной площадки | Срок реализации перенесен с 2016 на 2017 год. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 9. 183034 г. Мурманск, ул.Ивченко дом 15. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 31800 | [5 empty] | 6: 31800; 7: 2016; 8: 2017; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 31.8; КС 11: 31.8; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Срок реализации перенесен с 2016-2017 гг. на 2018 год. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 10. 183014 г. Мурманск, ул. Баумана дом 11. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 2726.2 |  |  | 2726.2 |  | 6: 2726.2; 7: 2014; 8: 2014; 10: ведутся работы; 11: Комитет по образованию администрации г. Мурманска.; 3: Комитет по образованию администрации г. Мурманска.; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 2.7262; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 2.7262; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
41 | 30 | 44 | Создание Мурманского рыбохозяйственного информационно-консультационного арктического центра (МРИКАЦ) | [7 empty] | 3: ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж»; 4: 2010-2016; КС 11: 6.05; КС 12: в стадии реализации, поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: проведены рабочие встречи и выездные семинары, подготовлена нормативно-правовая и методическая документация по работе центра; КС 14: поиск помещения центра, формирование рабочих органов, поиск инвесторов |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
42 | 31 | 45 | Реконструкция полигона Мурманского областного строительного колледжа им.Н.Е.Момота | [7 empty] | 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: уточняется; КС 10: 100.5598; КС 11: 104.5598; КС 12: проект; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: 2011-2014 разработка ПСД 4 млн. рублей; КС 14: 2011-2014 разработка ПСД 4 млн. рублей |  | Проектирование завершено. Положительное заключение государственной экспертизы от 08.09.2014. | Средства на реконструкцию не предусмотрены. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
[42 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | bar: КС 13
|  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
43 | 32 | 46 | Развитие сети областных учреждений здравоохранения | [7 empty] | 3: ГОКУ "УКС Мурманской области", Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения; 4: 2010-2020; 6: 1018.2; КС 10: 8882.8; КС 11: 9901; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: Главный корпус ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", приемное отделение ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина", областная десткая многопрофильная больница; КС 14: Главный корпус ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", приемное отделение ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина", областная десткая многопрофильная больница |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 1 | 1 | Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г.Мурманск, ул.Лобова, 12 | государствен-ная | 36600 | 273295 |  | 273295 |  |  | 6: 242101.3; 7: 2010-2015; 8: 2015; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2010-2015; 5: 0; 6: 273.295; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 36.6; КС 11: 242.1013; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Работы по строительству очистных сооружений и резервной котельной завершены. Разрешение на ввод от 31.12.2015. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 2 | 2 | Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) | государствен-ная | [7 empty] | 2013-2014 | 2014 | разработка ПСД, 1571 тыс. руб. | проектирование | ГОКУ "УКС Мурманской области" | ГП МО "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы | ГОКУ "УКС Мурманской области" | 2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | проектирование | включен в реестр с 2016 года |  | 2016 год - предпроектные работы, стоимость не определена | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 3500 |  | 3500
| 3 | 3 | Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г.Мурманск, ул.Лобова, 14 (корректура ПСД) | государствен-ная |  | 0 |  |  |  |  | 7: 2013-2014; 8: 2014; 9: разработка ПСД, 1335 тыс. руб.; 10: проектирование; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: проектирование; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 4 | 4 | Пристройка второго эвакуационного пути к зданию стационара ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" | государствен-ная | 0 |  |  | 7130 |  |  | 7130 | 2016 | 2016 | разработка ПСД, 7550 тыс. руб. | ведутся работы | ГОКУ "УКС Мурманской области" | ГП МО «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы | ГОКУ "УКС Мурманской области" | 2016 | 0 | 7.13 | 0 | 0 |  | 0 | 7.13 | ведутся работы | включен в реестр с 2016 года |  | Подрядчик – ООО «Формула Уюта» (стоимость работ по контракту – 7,13 млн. руб., срок выполнения работ – 10.03.2016). | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 5 | 5 | Строительство областной детской многопрофильной больницы в г.Мурманске | государствен-ная | 7152952 | 306718 |  | 306718 |  |  | 6: 7459670; 7: 2014-2020; 8: 2020; 9: разработана ПСД; 10: разработана ПСД; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2020; 5: 0; 6: 306.718; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 7152.952; КС 11: 7459.67; КС 12: разработана ПСД; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Получено положительное заключение региональной экспертизы. Проект находится на проверке достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для возможного получения федеральных средств. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 6 | 6 | Реконструкция здания приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина"» | государствен-ная | 2155615 | [5 empty] | 6: 2155615; 7: 2014-2015; 8: 2015; 9: разработана ПСД, 7500 тыс. руб.; 10: выполнение работ перенесено на 2015 год; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2015; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 2155.615; КС 11: 2155.615; КС 12: выполнение работ перенесено на 2015 год; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Капитальный ремонт кровли хирургического корпуса №3 ГОБУЗ "МОКБ им. П.А.Баяндина" | государствен-ная | [6 empty] | 6: 38700; 7: 2015-2016; 8: 2016; 10: ведутся работы; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2015-2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 38.7; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года | [10 empty] | 28700 |  | 28700
44 | 33 | 47 | Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения | [7 empty] | 3: Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска; 4: 2013-2017; 6: 47.8629; 7: 95.5634; КС 10: 206.9785; КС 11: 350.4138; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: проведение работ и подготовка ПСД по отдельным объектам.; КС 14: проведение работ и подготовка ПСД по отдельным объектам. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 28 | 28 | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 3" по адресу:183025, г.Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 52 | муниципальная |  | 9000 |  |  | 9000 |  | 6: 9000; 7: 2016; 8: 2016; 9: требуется разработка ПСД; 10: требуется разработка ПСД; 11: Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска | [9 empty] | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
| 34 | 48 | Капитальный ремонт отделения врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника № 7" (г. Мурманск, ул. Крупской, 40 А) | муниципа-льная | 0 | 3349.5 | 0 | 3349.5 | 0 | 0 | 6: 6424.3; 7: 2014; 8: 2014; 9: утверждена ПСД; 10: объект сдан; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 3.3495; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 6.4243; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 35 | 49 | Капитальный ремонт отделения пульмонологии МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) | муниципа-льная | 31457 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 6: 39957; 7: 2015-2016; 8: 2016; 9: утверждена ПСД, 635,05 тыс. руб.; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2015-2016; 5: 0; 6: 0; 7: 8.5; СС 8: 0; КС 10: 31.457; КС 11: 39.957; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 36 | 50 | Капитальный ремонт системы вентиляции операционного блока МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) | муниципа-льная | 0 | 25756.2 | 0 | 0 | 25756.2 | 0 | 6: 32397.7; 7: 2013-2014; 8: 2014; 9: утверждена; 10: Ведутся работы. Срок сдачи объекта декабрь 2014; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 0; 7: 25.7562; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 32.3977; КС 12: Ведутся работы. Срок сдачи объекта декабрь 2014; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 39 | 53 | Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4" (г. Мурманск, ул. Бочкова, 1) | муниципа-льная | 0 | 1554.4 | 0 | 0 | 1554.4 | 0 | 6: 2473; 7: 2014; 8: 2014; 9: утверждена ПСД; 10: объект сдан; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 1.5544; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 2.473; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 29 | 29 | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4" по адресу: 183014, ул. Бочкова д.1 | муниципальная |  | 8585.8 |  |  | 8585.8 |  | 6: 8585.8; 7: 2016; 8: 2016; 9: требуется разработка ПСД; 10: требуется разработка ПСД; 11: Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска | [9 empty] | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
| 38 | 52 | Капитальный ремонт МБУЗ "Родильный дом № 1" (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а) | муниципа-льная | 88873.5 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 7: 2015-2016; 8: 2016; 9: разработка ПСД, 750,0 тыс.руб.; 10: проектирование; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2015-2016; 5: 0; 6: 0; 7: 5; СС 8: 0; КС 10: 88.8735; КС 11: 0; КС 12: проектирование; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Выполнена замена лифта в соответствии с подпрограммой "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2015 годы муниципальной программы "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы. | Отсутвие финансирования. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 40 | 54 | Капитальный ремонт помещений женской консультации № 1 МБУЗ "Родильный дом № 1" (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 9) | муниципа-льная | 0 | 9754.8 | 0 | 0 | 9754.8 | 0 | 6: 15399.9; 7: 2014; 8: 2014; 9: утверждена ПСД; 10: объект сдан; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2014; 5: 0; 6: 0; 7: 9.7548; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 15.3999; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 43 | 57 | Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом № 3" (г. Мурманск, ул. Бочкова, 6) | муниципа-льная | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 7: 2014-2015; 8: 2015; 9: разработка ПСД; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2014-2015; 5: 0; 6: 0; 7: 12; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Работы выполнены в соответствии с подпрограммой "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2015 годы муниципальной программы "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 44 | 58 | Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская консультативно-диагностическая поликлиника" (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 36; ул. Папанина, 1) | муниципа-льная | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 7: 2015; 8: 2015; 9: отсутствует; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2015; 5: 0; 6: 12; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Отсутвие финансирования. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 45 | 59 | Капитальный ремонт хирургического отделения МБУЗ "Городская поликлиника № 1" (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципа-льная | 0 | 6642 | 0 | 6642 | 0 | 0 | 7: 2015; 8: 2015; 9: разработка ПСД; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2015; 5: 0; 6: 6.642; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Работы выполнены в соответствии с подпрограммой "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2015 годы муниципальной программы "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы. | Финансирование из областного бюджета не осуществлялось. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 48 | 62 | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 1" (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципа-льная | 0 | 4585.8 | 0 | 0 | 4585.8 | 0 | 7: 2016; 8: 2016; 9: отсутствует; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 4.5858; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Отсутвие финансирования. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 46 | 60 | Капитальный ремонт женской консультации МБУЗ "Городская поликлиника № 1"(г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципа-льная | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7: 2016; 8: 2016; 9: отсутствует; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 4; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Отсутвие финансирования. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 49 | 63 | Капитальный ремонт 2-го отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" (г. Мурманск, ул. Полухина, 7) | муниципа-льная | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 7: 2016; 8: 2016; 9: отсутствует; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 9; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Отсутвие финансирования. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 3 | 3 | Капитальный ремонт отделения эндоскопии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | муниципальная |  | 9488.1 |  |  | 9488.1 |  | 6: 12143.8; 7: 2015; 8: 2016; 9: ПСД разработана; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2015; 5: 0; 6: 0; 7: 9.4881; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 12.1438; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Работы выполнены в соответствии с подпрограммой "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2015 годы муниципальной программы "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы. | [7 empty] | ПИ 2015 | 0
| 37 | 51 | Капитальный ремонт помещений МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»: неотложной кардиологии, неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, ремонт помещений для размещения мультиспирального 16-срезового томографа и смежных помещений (г. Мурманск, ул. Володарского, 18) | муниципа-льная | 0 | 44513.4 | 0 | 44513.4 | 0 | 0 | 6: 55843.6; 7: 2013-2014; 8: 2014; 9: утверждена; 10: объект сдан; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2013-2014; 5: 0; 6: 44.5134; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 55.8436; КС 12: объект сдан; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 47 | 61 | Капитальный ремонт подстанции скорой медицинской помощи МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (г. Мурманск, ул. Беринга, 20) | муниципа-льная | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 7: 2016; 8: 2016; 9: отсутствует; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 8; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Отсутвие финансирования. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 50 | 64 | Капитальный ремонт гинекологического отделения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (г. Мурманск, ул. Володарского, 18) | муниципа-льная | 33929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6: 33929.2; 7: 2017; 8: 2017; 9: утверждена ПСД; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2017; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 33.9292; КС 11: 33.9292; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Отсутвие финансирования. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
45 | 34 | 48 | Реконструкция муниципальных учреждений здравоохранения | [7 empty] | 4: 2014-2017; 7: 57.8083; КС 10: 25.5; КС 11: 83.3083; КС 12: разработка ПСД и кокурсной документации; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: МБУЗ "Городская поликлиника № 1", помещения травматологии по ул. Книповича, 4, лифт МБУЗ "Родильный дом №1".; КС 14: МБУЗ "Городская поликлиника № 1", помещения травматологии по ул. Книповича, 4, лифт МБУЗ "Родильный дом №1". |  |  | Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска | 0 | [6 empty] | 0
| 41 | 55 | Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) - городской травмпункт | муниципа-льная | 0 | 23673 | 0 | 23673 | 0 | 0 | 6: 31396.57; 7: 2014-2015; 8: 2015; 9: утверждена ПСД, 1092,8 тыс. руб.; 10: ведутся работы; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2014-2015; 5: 0; 6: 23.673; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 31.3966; КС 12: ведутся работы; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Финансирование из областнорго бюджета не осуществлялось. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 27 | 27 | Реконструкция помещений травматологии под детскую стоматологическую МАУЗ" Стоматологическая поликлиника № 1" по адресу: 183039, ул.Книповича, 4 | муниципальная |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 6: 30000; 7: 2016; 8: 2016; 9: требуется разработка ПСД; 10: требуется разработка ПСД; 11: Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска | [9 empty] | ПИ 2016, ПИ 2016 | 0
| 42 | 56 | Реконструкция помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую стоматологическую поликлинику | муниципа-льная | 0 | 55500 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 7: 2014-2017; 8: 2017; 9: отсутствует; 10: ведутся инженерные изыскания; 11: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 3: Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска; 4: 2014-2017; 5: 0; 6: 0; 7: 55.5; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: ведутся инженерные изыскания; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  |  | Отсутвие финансирования. | 0 | [5 empty] | ПИ 2016, ПИ 2016 | 0
46 | 35 | 49 | Строительство центра социальной адаптации в г.Мурманске | государствен-ная | 254000 | 0 |  |  |  |  | 6: 254000; 7: 2014-2016; 8: 2016; 9: разработана ПСД, 7200 тыс. руб.; 10: проектирование; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2018-2019; КС 10: 254; КС 11: 254; КС 12: утверждена ПСД, поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: Разработан проект, но нет финансирования. Решение по инвестиционному проекту от 22.07.2013; КС 14: Разработан проект, но нет финансирования. Решение по инвестиционному проекту от 22.07.2013 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | КУЛЬТУРА | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 46 | «Ворота в Арктику» в районе здания Морского вокзала по проезду Портовому, д. 25 | частная | [6 empty] | 6: не определена; 7: 2016; 8: 2016; 10: поиск инвестора; 11: Арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин»; 3: Арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин»; 4: 2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: не определена; КС 11: уточняется; КС 12: поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2016 года
47 | 36 | 47 | Реконструкция кинотеатра "Родина" | муниципа-льная | 0 | 0 |  |  |  |  | 7: 2014; 8: 2014; 9: рзработка ПСД, 360 тыс. руб.; 10: проектирование; 11: ОАО "Агенство "Мурманнедви-жимость"; 3: ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"; КС 10: не определена; КС 11: уточняется; КС 12: требуется разработка ПСД; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: в рзработке сметная документация для опредления стоимости восстановления здания (360 тыс. руб.); КС 14: в рзработке сметная документация для опредления стоимости восстановления здания (360 тыс. руб.) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 48 | Реконструкция кинотеатра "Атланктика" | частная | [6 empty] | 10: проектирование; 11: ООО "Кинопредприятие Мурманск"; 3: ООО "Кинопредприятие Мурманск"; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: проектирование; КС 13: включен в реестр с 2016 года | [10 empty] | 0
48 | 37 | 49 | Реконструкция областных учреждений культуры | [7 empty] | 3: Комитет по культуре и искусству Мурманской области; 4: 2014-2017; 5: 437.6; 6: 640; КС 11: 1077.6; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: ведутся работы: ГОАУК «Мурманский областной драматический театр»; ГОАУК «Мурманская областная филармония»; проектирование: ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека»; ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»; ГОАУК «Мурманский областной театр кукол»; Дворец культуры имени С.М. Кирова.; КС 14: по данным ИП 2016 ГОАУК «Мурманский областной драматический театр»; ГОАУК «Мурманская областная филармония»; |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 38 | 50 | Реконструкция и технологическое присоединение здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а | государствен-ная | 58015.4 | 633840 | 336550 | 297290 |  |  | 6: 691855.4; 7: 2014-2016; 8: 2016; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" на 2014-2020 годы; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2016; 5: 336.55; 6: 297.29; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 58.0154; КС 11: 691.8554; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Проект находится на государственной экспертизе и проверке достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России». |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 4712.4 |  | 4712.4
|  |  | Капитальный ремонт здания ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» | государствен-ная |  |  |  | 11596.2 |  |  | 6: 11596.2; 7: 2016; 8: 2016; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" на 2014-2020 годы; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2016; 5: 0; 6: 11.5962; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 11.5962; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года | [12 empty] | 11596.2
| 39 | 51 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | государствен-ная | 0 | 561214.3 | 287600 | 273614.3 |  |  | 6: 561214.3; 7: 2014-2016; 8: 2016; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" на 2014-2020 годы; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2016; 5: 287.6; 6: 273.6143; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 561.2143; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Ведутся строительные работы. Срок завершения - июль 2017. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 77594.9 |  | 77594.9
| 40 | 52 | Реконструкция и и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул.С.Перовской, д. 3 | государствен-ная | 0 | 495975 | 150000 | 345975 |  |  | 6: 495975; 7: 2014-2016; 8: 2016; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" на 2014-2020 годы; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2016; 5: 150; 6: 345.975; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 495.975; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Ведутся строительные работы. Срок завершения октябрь 2016. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 104170.8 |  | 104170.8
| 41 | 53 | Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90 | государствен-ная | 15930.2 | 386193.3 | 257250 | 128943.3 |  |  | 6: 402123.5; 7: 2014-2016; 8: 2016; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" на 2014-2020 годы; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2016; 5: 257.25; 6: 128.9433; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 15.9302; КС 11: 402.1235; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Проект находится на государственной экспертизе и проверке достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России». |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 2296.8 |  | 2296.8
| 42 | 54 | Реконструкция и и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной театр кукол», г. Мурманск, просп. Ленина, д. 27 | государствен-ная | 0 | 367354.6 | 217600 | 149754.6 |  |  | 6: 367354.6; 7: 2014-2016; 8: 2016; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2016; 5: 217.6; 6: 149.7546; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 367.3546; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Изменен вид работ. В настоящее время разработана документация на капитальный ремонт здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной театр кукол". |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 43 | 55 | Капитальный ремонт большого зрительного зала Дворца культуры им.С.М.Кирова в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования | государствен-ная | 0 | 0 |  |  |  |  | 6: 0; 7: 2014-2016; 8: 2016; 9: разработна ПСД, 1843,4 тыс. руб.; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2016; 5: 0; 6: 0; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 0; КС 11: 0; КС 12: 0; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Средства на реконструкцию не предусмотрены государственой программой Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного нследия региона" на 2014-2020 годы |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
|  |  | Капитальный ремонт здания отдела Полярных олимпиад ГОАУК "Мурманский областной краеведческий музей" г. Мурманск, Долина Уюта, в том числе разработка проектной документации | государствен-ная | [6 empty] | 6: не определена; 7: 2016; 8: 2016; 9: разработка ПСД; 10: проектирование; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" на 2014-2020 годы; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2016; 6: 1682.2; КС 12: проектирование; КС 13: включен в реестр с 2016 года; КС 14: 2016 год- разработка ПСД, стоимость не определена | [10 empty] | 1682.2 |  | 1682.2
|  | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
49 | 38 | 50 | Строительство многофункционального комплекса по проспекту Кольский в городе Мурманске | частная | 950000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 6: 970000; 7: 2015-2018; 8: 2018; 11: ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"; 3: ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"; 4: 2013-2018; 6: 18.1; 7: 2.5; СС 8: 57.8; КС 10: 891.6; КС 11: 970; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: 14-тиэтажный жилой дом с МФК по пр.Кольский, 10. Данные ориентировочные, планируемые сроки строительства 2кв. 2015-4кв. 2018; КС 14: 2013 год – подготовка территории строительной площадки; подведение к сетям энергоснабжения объектов инфраструктуры многофункционального комплекса; 2014 – разработка проектно-сметной документации; 2015-2018 годы – строительство многофункционального комплекса. |  | Ведутся работы по устройству подпорных и шпунтовых стенок, работы подготовительного периода строительной площадки перед строительством объекта. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
51 | 40 | 51 | Реконструкция городского спорткомплекса "Авангард" | муниципальная | 23316.309 | 62992.042 |  |  | 62992.042 |  | 6: 86308.351; 7: 2014-2016; 8: 2016 (2013); 9: разработана ПСД, 3,8 млн. рублей; 10: ведутся работы; 11: МАУ ГСЦ "Авангард"; 3: МАУ ГСЦ "Авангард"; 4: 2012-2016; 7: 66.8; КС 10: 23.3163; КС 11: 90.1084; КС 12: в стадии реализации; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: в 2013-2014 годах выполнено работ на сумму 49878,5 тыс. руб.; КС 14: в 2013-2014 годах выполнено работ на сумму 49878,5 тыс. руб., в 2015 -капремонт на сумму 10 663 262 руб. (системы электроосвещения на сумму 1 798 011 руб., раздевалок на сумму 3 164 500 руб., канализации и водопровода - 2 234 932 руб., малого спортивного зала - 3 465 819 руб.) |  | Выполнен капитальный ремонт системы электроосвещения на сумму 1 798 011 руб., капитальный ремонт раздевалок на сумму 3 164 500 руб., капитальный ремонт канализации и водопровода - 2 234 932 руб., капитальный ремонт малого спортивного зала - 3 465 819 руб. | Не включен в государственную программу Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта". | 10663.262 |  |  | 10663.262 |  |  | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
52 | 41 | 52 | Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях по месту жительства граждан | муниципальная | 21000 | 33950 |  |  | 33950 |  | 6: 54950; 7: 2014-2016; 8: 2014-2016; 9: разработана ПСД/разработка ПСД; 10: ведутся работы; 11: МАУ ГСЦ "Авангард"; 3: МАУ ГСЦ "Авангард"; 4: 2012-2016; 7: 33.95; КС 10: 21; КС 11: 54.95; КС 12: в стадии реализации, поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: реконструированы спортивные площадки на ул. Гагарина, д. 39, ул. Баумана, д. 20, ул. Маклакова, д. 31-37; КС 14: Реконструирована площадка по ул. Кильдинская, д.1 (II этап), разработана техдокументация на 2 спортивных площадки по ул. Баумана, 20, д. 36, ул. Маклакова, район домов №№ 31-37.разрабатывается техническая и проектная документация на объекты, принятые в реестр муниципальной собственности города Мурманска; выявляются спортивные площадки, находящиеся на придомовых территориях, свободных от прав третьих лиц или на свободных землях |  | Реконструирована площадка по ул. Кильдинская, д.1 (II этап), выполнены укладка тартановго покрытия, монтаж ограждения спортивной площадки, установка баскетбольных щитов, футбольных ворот, приобретение оборудования для игры в воллейбол и больой теннис. Открытие площадки состоялось 06.11.2015. Разработана технической документации на 2 спортивных площадки по адресам: ул. Баумана, 20, д. 36, ул. Маклакова, район домов №№ 31-37. |  | 4922.5 |  |  | 4922.5 |  |  | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
53 | 42 | 53 | Реконструкция спорткомплекса "Снежинка" (КП-2) в городе Мурманске | муниципальная | 142593.61 | 12265 |  |  | 12265 |  | 6: 154858.61; 7: 2016-2018; 8: 2018; 9: разработана ПСД, 4 млн. руб.; 10: ведутся работы; 11: ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту АГМ; 3: МАУ ГСЦ «Авангард»; 4: 2013-2018; 7: 22.6859; КС 10: 132.2141; КС 11: 158.8586; КС 12: поиск инвестора; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: в 2013 году установлено освещение лыжной трассы, дизель-генератор на сумму 12265 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, реализация проекта начнется после ввода в эксплуатацию федеральной магистральной автомобильной дороги М18 «Кола» С.-Петербург-Мурманск-Борисоглебский и согласования размещения новой автостоянки спорткомплекса с ФКУ Упрдор "Кола"; КС 14: - разработана ПСД и ТЭО; - участок оформлен в бессрочное пользование комитета по физической культуре и спорту; -объект передан в оперативное управление МАУ ГСЦ «Авангард»; - в 2013 году за счёт средств местного бюджета установлено освещение объекта, дизель-генератор, в 2015 году осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям; - ведется поиск инвестора |  | Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям. | Проект не включен в государственную программу Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта". | 10385.931 |  |  | 10385.931 |  |  | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
|  | 54 | Межшкольный стадион ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" | государственная | не определана | 5000 |  | 5000 |  |  | 6: не определана; 7: не определены; 9: разработана ПСД, 5 млн.руб.; 10: проектирование; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 12: ГП МО "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы, подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: не определены; 5: 0; 6: 5; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: уточняется; КС 11: уточняется; КС 12: проектирование; КС 13: включен в реестр с 2016 года | [10 empty] | 5000 |  | 5000
[42 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | bar: КС 13
|  | ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0
50 | 39 | 1 | Реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в городе Мурманске | муниципальная | 265823.37 | 0 |  |  |  |  | 6: 265823.37; 7: 2016-2018; 8: 2018; 9: разработана ПСД, 8,8 млн. руб.; 11: ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту АГМ; 3: ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; 4: 2016-2018; КС 10: 274.6234; КС 11: 274.6234; КС 12: исключен в 2016 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: требуется положительное заключение государственной экспертизы по ПСД и о проверке сметной стоимости строительства, технические условия на присоединение объекта к сетям электроснабжения и согласования подъезда к спортивному объекту; КС 14: в отсутвие инвестора принято решение об отмене проекта и демонтаже объекта |  |  | Требуется положительное заключение государственной экспертизы по ПСД и положительное заключение о сметной стоимости строительства. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015, ПИ 2016 | 0
9 | 9 | 2 | Строительство многоквартирных жилых домов по пр. просп. Героев североморцев | частная | [6 empty] | 6: 184000; 7: 2013-2016; 8: 2016; 9: 9; 11: ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"; 3: ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"; 4: 2013-2015; СС 8: 184; КС 10: 0; КС 11: 184; КС 12: реализован в 2016 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: реконструкция со сносом, 2014 год - введена первая очередь из 2 домов, 5 секций; КС 14: введены в эксплуатацию: многоквартирный дом просп. Героев североморцев, д. 22, 24, 26, 28; многоквартирный просп. Героев североморцев, д. 26; многоквартирный дом просп. Героев североморцев, д. 24; многоквартирный дом просп. Героев североморцев, д. 22 |  | В 2015 году завершено проектирование 2 очереди, строительство объектов завершено в 2016 году. |  | 0 |  |  |  |  | Лупанский С.Г. 450516 | ПИ 2015 | 0
25 | 14 | 3 | Очистка, вывод из эксплуатации, ликвидация и реабилитация площадки временного хранения радиоактивных отходов филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» для создания новых видов производства | [7 empty] | 3: филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка"; 4: 2016; 6: 80200; КС 11: 80200; КС 12: исключен в 2016 году; КС 13: включен в реестр с 2015 года; КС 13: для разработки проекта требуетсся включение его в региональную программу развития промышленности; КС 14: 2015- в стадии согласования, 2016 - исключен |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
40 | 29 | 4 | Строительство учебного центра ОАО "Газпром" по подготовке персонала для освоения шельфовых месторождений | [7 empty] | 3: ОАО "Газпромдобыча шельф"; 4: 2010-2016; СС 8: 1269.2; КС 11: 1269.2; КС 12: исключен в 2016 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: на 01.10.2015 информация о реализации проекта отсутствует; КС 14: по данным АО "Газпром" реализация проекта не планируется |  |  | По данным ПАО "Газпром" рассматриваемый проект не был включен в инвестиционную программу и к реализации не планируется. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
| 33 | 5 | Молодежный центр "Поиск" (ул. Миронова, д.8) | муниципальная | 25000 | [5 empty] | 6: 25000; 7: 2016; 8: 2017; 9: в наличии; 10: разработана ПСД; 11: ММКУ УКС, Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; 3: КСПВООДМ; КС 12: исключен в 2016 году; КС 13: включен в реестр с 2016 года; КС 14: включен в ПИ 2016, исключен по заявке КСПВООДМ | [9 empty] | ПИ 2016 | 0
14 | 14 | 6 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | государствен-ная | 14469800 | 62136000 | 62136000 |  |  |  | 6: 76605800; 7: 2007-2020; 9: разработка ПСД; 10: проектирование; 11: ООО "Морской торговый порт "Лавна"; 3: ООО "Морской торговый порт "Лавна"; 4: 2011-2020; 5: 55628.7; СС 8: 89325.9; КС 11: 144954.6; КС 12: исключен в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: разработана ПСД, ведутся буровзрывные работы; КС 14: Проект реализуется на территории Кольского района (Минтранс МО). |  |  | Проект реализуется на территории Кольского района. | 0 | [5 empty] | СП | 0
12 | 12 | 7 | Строительство специализированного аварийно-спасательного центра | [7 empty] | 3: ГУ МЧС РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области; 4: 2014-2015; 5: 124.2; КС 11: 124.152; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2015 года; КС 13: предусмотрено к вводу в действие 2,2 тыс. кв.м, в январе-декабре 2014 году процент технической готовности - 74,4%; КС 14: предусмотрено к вводу в действие 2,2 тыс. кв.м, в 2014 году процент технической готовности - 82,6% (по данным Мурманскстата - Код работы 032041219) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 32 | 8 | Обустройство премьерного кинозала в кинотеатре "Северное Сияние" | частная |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 | 2016 | 2016 | в разработке, стоимость не определена | проектирование | АО "Север" |  | АО "Север" | 2016 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 | реализован в 2015 году | включен в реестр с 2016 года |  | Объект сдан в декабре 2015 года. | [9 empty] | Объект сдан в декабре 2015 года. | [7 empty] | ПИ 2016 | 0
8 | 8 | 9 | Строительство сортировочного комплекса на территории муниципального образования город Мурманск (п. Дровяное)/Создание системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск: ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район | государственная |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 6: 1250000; 7: I очередь: 2013-2016 гг.; 8: 2016; 9: в разработке, 50 000 тыс. руб.; 10: проектирование; 11: МПР Мурманской области; 3: Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; 4: 2015-2019; КС 10: 52.743; КС 11: 52.743; КС 12: исключен в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2015 года; КС 13: ПАГМ от 01.12.2014 № 3934 в рамках схемы санитарной очистки территории города Мурманска. Создание системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения от 13.06.2013 Министерства природных ресурсов Мурманской области и ГОУП "Инвестиционно-консалтинговый центр" для нужд муниципальных образований Мурманской области: г.Мурманск: ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозерск и Кольский район; КС 14: по данным Министерства природных ресурсов Мурманской области на территории города реализация нецелесообразна, включен в ПИ 2016 Мурманской области по городу Мурманску |  | на территории города нецелесообразно | По результатам проведенных инженерных изысканий и проектных разработок генеральным подрядчиком концессионера сделан вывод о нецелесообразности стротельства мусоросортировочного комплекса на земельном участке в микрорайоне Дровяное в связи с чрезвычайным объемом затрат, необходимых на подготовку участка для строит, а также увеличением периода реализации проекта. | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 0
3 | 3 | 10 | Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске II пусковой комплекс | [7 empty] | 3: ГОУП "Мурманскводоканал"; 4: 2008-2015; 6: 415.083; СС 8: 0.5; КС 11: 430.503; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: разработана ПСД 14920 тыс. руб., ведутся строительные работы |  | Строительство объекта закончено, объект введен в эксплуатацию в 2015 году, разрешение на ввод от 09.07.2015. |  | 500 |  |  |  | 500 |  | ПИ 2015 | 0
21 | 10 | 11 | Строительство съезда с проспекта Кольского в районе дома № 130 на проезд Ледокольный | муниципа-льная |  | 44406.8 |  | 29745.5 | 14661.3 |  | 6: 44406.8; 7: 27.06.2014-начало 01.12.2014-оконча-ние; 8: 2014; 9: утверждена ПСД, 4440 тыс. руб.; 10: ведутся работы; 11: Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; 3: Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; 4: 2014-2015; 6: 23.5; 7: 22.8; КС 11: 46.3; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: в связи с выявлением дополнительного объема работ срок завершения реализации проекта перенесен с 2014 до 01.09.2015 года |  | Объект сдан в 2015 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
28 | 17 | 12 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском административном округе в 102 квартале г.Мурманска - II пусковой комплекс | частная | [6 empty] | 7: 2012-2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ООО "ДОРИНДА-Мурманск"; 3: ООО "ДОРИНДА-Мурманск"; 4: 2012-2015; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: нет данных по объёму и источникам инвестиций |  | Объект сдан в 2015 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
| 28 | 13 | Капитальный ремонт здания ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" | государственная | 26700 | 26700 |  | 26700 |  |  | 6: 112700; 7: 2014-2016; 8: 2016; 9: разработана ПСД, 2 млн.руб.; 10: ведутся работы; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014-2016; 5: 0; 6: 26.7; 7: 0; СС 8: 0; КС 10: 26.7; КС 11: 112.7; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2016 года |  | Работы выполнены. | [7 empty] | ПИ 2015 | 0
54 | 43 | 14 | Строительство легкоатлетического манежа в г.Мурманске | государствен-ная | 39100 | 454978.9 |  | 454978.9 |  |  | 6: 494078.9; 7: 2013-2015; 8: 2015; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ГОУП "Учебно-спортивный центр"; 3: ГОУП "Учебно-спортивный центр"; 4: 2013-2015; 6: 471.1087; КС 11: 485.1087; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: утверждена ПСД 14000 тыс. руб., ведутся строительные работы |  | Работы завершены, объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Разрешение на ввод от 07.05.2015 |  | 0 | [6 empty] | 0
55 | 44 | 15 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманск | государствен-ная | 0 | 431398 | 80000 | 351398 |  |  | 6: 431398; 7: 2008-2016; 8: 2016; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ГОУП "Учебно-спортивный центр"; 3: ГОУП "Учебно-спортивный центр"; 4: 2008-2016; 5: 140; 6: 488.3759; КС 11: 601.0967; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: утверждена ПСД 12720,8 тыс. руб., ведутся строительные работы |  | Работы завершены, объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Разрешение на ввод от 31.12.2015 |  | 0 | [6 empty] | 0
56 | 45 | 16 | Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного стадиона спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманск | государствен-ная | [6 empty] | 12: ГП МО "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы, подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"; 3: ГОУП "Учебно-спортивный центр"; 4: 2013-2016; 6: 59.4929; КС 11: 60.3645; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2015 года; КС 13: утверждена ПСД 871,6 тыс. руб., ведутся строительные работы |  | Объект сдан в 2015 году. |  | 0 | [5 empty] | ПИ 2015 | 24708.9 |  | 24708.9
57 | 46 | 17 | Создание оздоровительного центра (реконструкция фасада, создание новых площадей, реконструкция крытого мелководного бассейна, строительство плавательного бассейна) | [7 empty] | 3: ММУП "Здоровье", ИП Ярмолич Т.И.; 4: 2012-2015; КС 11: 19; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: 1 этап проекта по вводу бассейнов завершен, 2 этап - реконструкция фасада здания, составлена эскизная проработка пристройки, произведен запрос ТУ от энергопоставщиков |  | Объект сдан в 2015 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
58 | 47 | 18 | Создание многопрофильного спортивно-оздоровительного комплекса | [7 empty] | 3: ММУП "Здоровье", ООО "Мурманспецтехника", ООО "Полар-МТС", ООО "ДизайнСтройПроект"; 4: 2012-2015; КС 11: 5.2; КС 12: реализован в 2015 году; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: прачечная самообслуживания и 1 сауна функционируют с 2012 года, в 2014 году введена 2 сауна, выполнен ремонт спортзала |  | Объект сдан в 2015 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
59 | 48 | 19 | Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул.Челюскинцев, д.2, г.Мурманск | государствен-ная | 0 | 5182 |  | 5182 |  |  | 6: 5182; 7: 2012-2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ГОУП "Учебно-спортивный центр"; 3: ГОУП "Учебно-спортивный центр"; 4: 2012-2015; 6: 8.1001; КС 11: 9.2979; КС 12: реализован в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: утверждена ПСД 1197,8 тыс. руб., ведутся строительные работы |  | Объект сдан в 2014 году. |  | 0 | [6 empty] | 0
60 | 49 | 20 | Производство и реализация систем отопления загородных домов | [7 empty] | 3: ФГБОУ "Мурманский государственный технический университет", ООО "ИНТЭЖ"; 4: 2013-2014; КС 11: 637; КС 12: реализация прекращена в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года, исключен с 2015 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
61 | 50 | 21 | Создание инновационного производства новых видов консервов из гидробионтов | [7 empty] | 3: ФГБОУ "Мурманский государственный технический универститет"; 4: 2012-2014; 5: 500; СС 8: 110; КС 11: 610; КС 12: реализация прекращена в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года, исключен с 2015 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
62 | 51 | 22 | Создание ресурных центров по металлообработке и сварке на базе ГАОУ СПО Мурманский индустриальный колледж | [7 empty] | 3: ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж»; 4: 2012-2016; КС 11: 37.5; КС 12: реализован в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2013 года; КС 13: организовано обучение и повышение квалификации; КС 14: организовано обучение и повышение квалификации |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
63 | 52 | 23 | Создание лингвистического центра для повышения уровня развития коммуникативных компетенций педагогов и студентов при изучении иностранных языков | [7 empty] | 3: ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж»; 4: 2012-2016; СС 8: 0.64; КС 10: 5.14; КС 11: 5.79; КС 12: реализован в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: в центре обучаются 40 студентов, 10 лучших студентов технического профиля получают именные стипендии; КС 14: в центре обучаются 40 студентов, 10 лучших студентов технического профиля получают именные стипендии |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
64 | 53 | 24 | Капитальный ремонт кровель зданий средних общеобразовательных школ г. Мурманска | [7 empty] | 3: Комитет по образованию администрации города Мурманска; 4: 2014; 7: 10.8422; КС 11: 10.8422; КС 12: реализован в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: СОШ № 13, лицей №2; КС 14: СОШ № 13, лицей №2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
65 | 54 | 25 | Строительство 12-квартирного жилого дома по ул. Полярные зори, 50 | [7 empty] | 3: ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"; 4: 2013-2014; 6: 6.084; 7: 8.958; СС 8: 16.562; КС 11: 34.55; КС 12: реализован в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: готовность объекта на 01.10.2014 100%; КС 14: готовность объекта на 01.10.2014 100% |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
66 | 55 | 26 | Реконструкция кинотеатра "Мурманск" | муниципа-льная |  | 89911.7854 |  |  |  | 89911.7854 | 6: 89911.7854; 7: 2014; 8: 2014; 10: объект сдан; 11: ОАО "СЕВЕР"; 3: ОАО "СЕВЕР"; 4: 2014; СС 8: 135.3496; КС 11: 135.3496; КС 12: реализован в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года; КС 13: открытие 11.10.2014; КС 14: открытие 11.10.2014 |  |  | объект сден в 2014 году. | 0 | [6 empty] | 0
67 | 56 | 27 | Реконструкция гостинично-делового центра "Арктика" | частная | 0 | 1749629.6 |  |  |  | 1749629.6 | 6: 1749629.6; 7: 2012-2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ОАО "Отель "Арктика"; 3: ОАО "Отель "Арктика"; 4: 2010-2014; СС 8: 559; КС 9: 1300; КС 11: 1859; КС 12: реализован в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: открытие 13.09.2014; КС 14: открытие 13.09.2014 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
68 | 57 | 28 | Капитальный ремонт здания для размещения специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации | государствен-ная | 0 | 17500 |  | 17500 |  |  | 6: 17500; 7: 2014; 8: 2014; 9: разработана ПСД; 10: ведутся работы; 11: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 3: ГОКУ "УКС Мурманской области"; 4: 2014; 6: 17.1542; КС 11: 18.2295; КС 12: реализован в 2014 году; КС 13: включен в реестр с 2014 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
69 | 58 | 29 | Создание делового центра предпринимательства | [7 empty] | 3: Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска; 4: 2013-2016; КС 12: реализован в 2013 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
70 | 59 | 30 | Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) 2-го подъема Кола Мурманск | [7 empty] | 3: ГОУП "Мурманскводоканал"; 4: 2011-2014; 6: 118.941; СС 8: 4.422; КС 11: 123.36; КС 12: реализован в 2013 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
71 | 60 | 31 | Устройство пешеходного перехода со звуковой и световой сигнализацией на ст.Мурманск | [7 empty] | 3: ОАО "РЖД"; 4: 2013; КС 11: 7; КС 12: реализован в 2013 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
72 | 61 | 32 | Реконструкция поликлиники на 600 помещений под многоквартирный жилой дом со встроенными торговыми и офисными помещениями по адресу г. Мурманск, ул. Аскольдовцев | [7 empty] | 3: ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"; 4: 2011-2012; КС 11: 272; КС 12: реализован в 2012 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: 27.12.2012 здание на 162 квартиры принято в эксплуатацию, 16.05.2013 вручение ключей первым 30 жильцам; КС 14: 27.12.2012 здание на 162 квартиры принято в эксплуатацию, 16.05.2013 вручение ключей первым 30 жильцам |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
73 | 62 | 33 | Строительство цеха по производству сырокопченых колбас | [7 empty] | 3: ООО "Мелифаро"; 4: 2011-2014; КС 11: 150; КС 12: реализован в 2012 году; КС 13: включен в реестр с 2012 года; КС 13: открытие 27.11.2012, ассортимент выпускаемой продукции – более 20 видов колбасных изделий, объем выпуска - около 70 тонн продукции ежемесячно.; КС 14: открытие 27.11.2012, ассортимент выпускаемой продукции – более 20 видов колбасных изделий, объем выпуска - около 70 тонн продукции ежемесячно. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
0 | bar: КС 13
ФБ - федеральный бюджет | bar: КС 13
ОБ - бюджет Мурманской области | bar: КС 13
МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск | bar: КС 13
ВБ - внебюджетные средства | bar: КС 13
СС - собственные средства предприятия | bar: КС 13
КС - кредитные средства | bar: КС 13
____________________________________________________
Note on R5: Марина Медведева: СП – стратегический план ПСЭР МП – муниципальная программа
Note on L12: Колэнерго: без НДС
Note on L13: Колэнерго: без НДС