II. Подпрограмма«Организация отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи города Мурманска» на 2014 – 2019 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы |
| Цель подпрограммы | Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи;  - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет;  - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей;  - общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска;  - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;  - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории;  - общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска;  - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| Заказчики подпрограммы | Комитет по образованию администрации города Мурманска.  Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 194 746,6 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 146 099,1 тыс. руб., из них:  2014 год – 22 459,1 тыс. руб.;  2015 год – 23 555,9 тыс. руб.;  2016 год – 24 357,2 тыс. руб.;  2017 год –25 242,3 тыс. руб.;  2018 год –25 242,3 тыс. руб.;  2019 год –25 242,3 тыс. руб.;  ОБ: 48 647,5 тыс. руб., из них:  2014 год – 6 865,7 тыс. руб.;  2015 год – 7 273,8 тыс. руб.;  2016 год – 8 142,2 тыс. руб.;  2017 год – 8 788,6 тыс. руб.;  2018 год – 8 788,6 тыс. руб.;  2019 год – 8 788,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей, подростков и молодежи. Результатами реализации подпрограммы станет:  - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи около 9 000 чел. в год;  - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет – 540 ед. в год |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Необходимость организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мурманска и за его пределами, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании юных мурманчан из данных семей.

Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение года организовывать работу по их временному трудоустройству.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;

- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;

- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраивающихся в муниципальные учреждения города Мурманска.

2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный год | Теку-щий год | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | | | | | | | | | | |
| 1 | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи | чел. | 8858 | 9366 | 9180 | 9383 | 8935 | 8884 | 8884 | 8884 |
| 2 | Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан | чел. | 547 | 980 | 1410 | 1120 | - | - | - | - |
| 3 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | ед. | - | - | - | - | 538 | 536 | 536 | 536 |
| 4 | Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей | % | 61,4 | 53,8 | 55,3 | 56,6 | 59,5 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
| 5 | Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска | чел. | 7708 | 9138 | 8900 | 9233 | 8785 | 8734 | 8734 | 8734 |
| 6 | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | чел. | 1052 | 228 | 280 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории | % | 33,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 8 | Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, трудоустроенных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска | чел. | 500 | 501 | 650 | 680 | - | - | - | - |
| 9 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска | ед. | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 10 | Общее количество трудоустроенных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | чел. | 47 | 479 | 760 | 440 | - | - | - | - |  |
| 11 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | ед. | - | - | - | - | 38 | 36 | 36 | 36 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014 – 2015 годы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источ ники финан сирова ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | 2014 год | | | 2015 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления обучающихся системы образования города Мурманска | 2014 -2015 | Всего:  в т.ч: | 56269,0 | | 27322,8 | 28946,2 | | | Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. | 4924 | 5229 | КО, ОУ |
| МБ | 42129,5 | | 20457,1 | 21672,4 | | |
| ОБ | 14139,5 | | 6865,7 | 7273,8 | | | Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. | 2938 | 2899 |
| Количество участников детских профильных экспедиций, чел. | 222 | 225 |
| 2. | Организация мероприятий по обеспечению сопровождения организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на отдых | 2014 -2015 | Всего | финансирование не требуется | | | | | | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел | 816 | 880 | КО |
| 3. | Организация профильных молодежных лагерей | 2014 -2015 | Всего:  в т.ч.: | 542,5 | | 360,0 | | | 182,5 | Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. | 280 | 150 | КСПВООДМ, МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» |
| МБ | 542,5 | | 360,0 | | | 182,5 |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 4. | Организация временного  трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска | 2014 -2015 | Всего:  в т.ч.: | 1719,0 | | 882,0 | | 837,0 | | Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные образовательные организации города Мурманска, чел. | 650 | 680 | КО, ОУ |
| МБ | 1719,0 | | 882,0 | | 837,0 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5. | Создание дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики «Объединение молодежных центров и клубов» | 2014 -2015 | Всего:  в т.ч.: | 1624,0 | | 760,0 | | 864,0 | | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14- 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики «Объединение молодежных центров и клубов», чел. | 60 | 40 | КСПВООДМ, МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» |
| МБ | 1624,0 | | 760,0 | | 864,0 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 6. | Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска в летний период | 2014 -2015 | Всего | финансирование не требуется | | | | | | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел. | 700 | 400 | КСПВООДМ, МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего:  в т.ч.: | 60154,5 | 29324,8 | | | 30829,7 | |  |  |  |  |
| МБ | 46015,0 | 22459,1 | | | 23555,9 | |
| ОБ | 14139,5 | 6865,7 | | | 7273,8 | |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ- ники финан сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | 2016 - 2019 | Всего:  в т.ч: | | 134592,1 | 32499,4 | 34030,9 | 34030,9 | 34030,9 | Количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел. | 8935 | 8884 | 8884 | 8884 | | КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ | | 100084,1 | 24357,2 | 25242,3 | 25242,3 | 25242,3 |
| ОБ | | 34508,0 | 8142,2 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, ед. | 538 | 536 | 536 | 536 | |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 - 2019 | Всего:  в т.ч: | | 15247,8 | 2258,7 | 4329,7 | 4329,7 | 4329,7 | Количество участников детских профильных экспедиций, чел. | 225 | 225 | 225 | 225 | | КО, ОУ |
| Организация деятельности по предоставлению педагогических услуг в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах, расположенных в Мурманской области и за ее пределами (да - 1, нет - 0) | - | 1 | 1 | 1 | |
| МБ | | 15247,8 | 2258,7 | 4329,7 | 4329,7 | 4329,7 | Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, ед. | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальном автономном учреждении молодежной политики «Объединение молодежных центров», ед. | 38 | 36 | 36 | 36 | |
| 1.2. | Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 2016 -2019 | Всего:  в т.ч. | | 17761,8 | 5861,4 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел. | 931 | 880 | 880 | 880 | | КО |
| МБ | | 17761,8 | 5861,4 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 |
| Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях | 2016 -2019 | Всего:  в т.ч.: | | 34508,0 | 8142,2 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 | Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. | 5229 | 5229 | 5299 | | 5299 | КО, ОУ, МАУ ЦШП |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | | 34508,0 | 8142,2 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 |
| 1.4. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей Мурманской области в образовательных организациях | 2016 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | | 67074,5 | 16237,1 | 16945,8 | 16945,8 | 16945,8 |
| МБ | | 67074,5 | 16237,1 | 16945,8 | 16945,8 | 16945,8 |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего:  в т.ч.: | | 134592,1 | 32499,4 | 34030,9 | 34030,9 | 34030,9 |  |  |  |  | |  |  |
| МБ | | 100084,1 | 24357,2 | 25242,3 | 25242,3 | 25242,3 |
| ОБ | | 34508,0 | 8142,2 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 |

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие:  организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, из них: | Всего:  в т.ч: | 134592,1 | 32499,4 | 34030,9 | 34030,9 | 34030,9 |
| МБ | 100084,1 | 24357,2 | 25242,3 | 25242,3 | 25242,3 |
| ОБ | 34508,0 | 8142,2 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 15247,8 | 2258,7 | 4329,7 | 4329,7 | 4329,7 |
| 1.1.1. | Расходы организацию детских профильных экспедиций (КО) | МБ | 1412,2 | 259,6 | 384,2 | 384,2 | 384,2 |
| 1.1.2. | Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска (КО) | МБ | 3500,6 | 836,3 | 888,1 | 888,1 | 888,1 |
| 1.1.3. | Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового характера исполнителям в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах; по оплате услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости проезда, проживания, медицинской комиссии, связанных с педагогическим и медицинским сопровождением детей в выездные санаторно-оздоровительные и оздоровительные лагеря, профильные (экскурсионно-туристские) смены, расположенные в Мурманской области и за ее пределами (КО) | МБ | 5683,6 | - | 1894,6 | 1894,6 | 1894,6 |
| 1.1.4. | Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) | МБ | 1626,0 | 360,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 |
| 1.1.5. | Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальном автономном учреждении молодежной политики «Объединение молодежных центров» (КСПВООДМ) | МБ | 3025,2 | 802,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего.  тыс. руб. | В том числе по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме | 194 746,6 | 29 324,8 | 30 829,7 | 32 499,4 | 34 030,9 | 34 030,9 | 34 030,9 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 146 099,1 | 22 459,1 | 23 555,9 | 24 357,2 | 25 242,3 | 25 242,3 | 25 242,3 |
| средств областного бюджета | 48 647,5 | 6 865,7 | 7 273,8 | 8 142,2 | 8 788,6 | 8 788,6 | 8 788,6 |
| в том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию администрации города Мурманска | 187 928,9 | 28 204,8 | 29 783,2 | 31 336,6 | 32 868,1 | 32 868,1 | 32 868,1 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 139 281,4 | 21 339,1 | 22 509,4 | 23 194,4 | 24 079,5 | 24 079,5 | 24 079,5 |
| средств областного бюджета | 48 647,5 | 6 865,7 | 7 273,8 | 8 142,2 | 8 788,6 | 8 788,6 | 8 788,6 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 6 817,7 | 1 120,0 | 1 046,5 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 6 817,7 | 1 120,0 | 1 046,5 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |  |  |  |

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:

- комитет по образованию администрации города Мурманска;

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- муниципальные образовательные организации города Мурманска;

- подведомственные комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска учреждения.

По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы (заказчику - координатору подпрограммы) направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года с приложением пояснительной записки. Заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014 - 2019 годы (заказчику - координатору подпрограммы) ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 20 января года, следующего за отчетным с приложением пояснительной записки.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.