I. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы |
| Цель подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов.
2. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, в том числе за счет изъятия у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд
 |
| Заказчики подпрограммы | - КИО;- КГТР |
| Заказчик-координатор подпрограммы | КИО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 818 481,5 тыс. руб., в том числе:МБ: 410 585,2 тыс. руб., из них:2014 год – 123 516,9 тыс. руб.; 2015 год – 241 631,0 тыс. руб.; 2016 год – 24 489,4 тыс. руб.; 2017 год – 20 947,9 тыс. руб. ОБ: 160 276,5 тыс. руб., из них:2014 год – 25 304,9 тыс. руб.; 2015 год – 89 034,9 тыс. руб.; 2016 год – 45 936,7 тыс. руб.; ФБ: 247 619,8 тыс. руб., из них:2014 год – 50 429,2 тыс. руб.; 2015 год – 161 031,1 тыс. руб.; 2016 год – 36 159,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Расселение 46 аварийных многоквартирных домов посредством обеспечения благоустроенным жильем 1 157 граждан |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийных многоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

За период с 2005 по 2010 годы в рамках целевой программы «Переселение граждан города Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы», утвержденной решением Мурманского городского Совета от 07.04.2005 № 6-60, 354 гражданам были предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью 6 421,6 кв. м на сумму 117 122,5 тыс. руб., в том числе: 77 653,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 10 389,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, за счет внебюджетных средств
–29 079,0 тыс. руб.

За период действия долгосрочной целевой программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 10.10.2011 № 1863 (далее – Адресная программа), в 2012-2013 годах приобретены благоустроенные жилые помещения для предоставления жителям аварийных домов, в том числе, путем участия в долевом строительстве, на сумму 595 763,6 тыс. руб., из них: 291 949,3 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 182 280,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и
123 348,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Переселено из аварийного жилищного фонда 479 человек.

На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда принят Федеральный закон от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).

Федеральный закон № 185-ФЗ позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и одновременноподдержатьразвитие малоэтажного жилищного строительства на территориях субъектов Российской Федерации.

Всего на территории города Мурманска расположены 62 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке до 01.01.2012. В перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках финансирования подпрограммы, включены 42 из них, так как приобретение жилья для расселения 4 домов полностью и
23 домов частично при софинансировании за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) осуществлялось в 2013 году в рамках Адресной программы. Финансирование мероприятий по приобретению жилья для граждан, проживающих в
16 многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.11.2012 и не вошедших в настоящую подпрограмму, предусмотрено в 2012-2013 годах за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и областного бюджета в рамках реализации Адресной программы.

Настоящая подпрограмма позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным
до 01.01.2012, его сноса или реконструкции либо перевода указанного имущества в состав нежилого фонда.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик города. В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную часть жилых помещений в аварийных многоквартирных домах занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Решение данной проблемы необходимо проводить программным методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом действующего законодательства, а также региональных и местных условий.

2. Основная цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Отчётный | Текущий2013 год | Годы реализации подпрограммы |
| 2012 год | 2014 год\* | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |
| 21 | Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | - | - | 28,26\* | 44,6 | 75,71 | 100 |
| 32 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, в том числе за счет изъятия у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | кв.м | - | - | 4807,7\* | 2763,7\* | 7157,4 |  2536,7 |

\* Показатели года сформированы с учетом приобретенных в предыдущем году жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда при софинансировании за счет средств Фонда.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

Перечень основныхмероприятий подпрограммы:

- строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- снос или реконструкция расселенных домов либо перевод указанного имущества в состав нежилого фонда;

- изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов, а также домов, сносимых по решениям судов и решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска, является Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Учитывая то, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV квартале текущего года и то, что срок действия контракта (контрактов) на участие в долевом строительстве может выходить за рамки текущего года, фактическое переселение граждан в такие жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.

Количественные значения индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования, планируемые показатели результативности выполнения мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств Фонда, бюджета Мурманской области и бюджета муниципального образования город Мурманск.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса многоквартирных домов, в том числе предпроектных работ, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс.руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

Для определения объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья установлена в размере 55,0 тыс. руб.

При этом расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы установлена в размере:

- при приобретении жилых помещений путем участия в долевом строительстве – 55,0 тыс. руб.;

- при приобретении жилых помещений на первичном рынке
жилья – 55,0 тыс. руб.;

- при приобретении жилых помещений на вторичном рынке
жилья – не более 55,0 тыс. руб. При осуществлении конкретной закупки расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на вторичном рынке жилья в городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при приобретении жилых помещений в процессе реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом строительстве, осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной подпрограммой или определенной в соответствии с требованиями Закона
44-ФЗ, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести.

В случае, если параметры общей площади приобретаемого жилого помещения определены диапазоном (от и до), расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) осуществляется по максимальной площади. При этом цена муниципального контракта (цена лота), определенная по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при заключении муниципального контракта подлежит корректировке на основании предоставленных участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, сведений о жилом помещении (жилых помещениях) или объекте (объектах) долевого строительства и его (их) фактической площади путем умножения фактической площади на стоимость одного квадратного метра общей площади, определенную по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником жилого помещения.

При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

В случае принятия судебного решения либо решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска о необходимости незамедлительного демонтажа конструкций многоквартирного дома, снос которого в рамках настоящей подпрограммы запланирован на более поздний период реализации подпрограммы, мероприятия по организации и проведению сноса такого дома осуществляются в сроки, определенные решением суда или комиссии, а в подпрограмму вносятся соответствующие изменения.

| Источники финансирования | Всего,тыс. руб. | В том числе по годам (этапам) реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по подпрограмме | 818 481,5 | 199 251,0 | 491 697,0 | 410 585,2 | 20 947,9 |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 410 585,2 | 123 516,9 | 241 631,0 | 24 489,4 | 20 947,9 |
| средств областного бюджета | 160 276,5 | 25 304,9 | 89 034,9 | 45 936,7 | 0,0 |
| средств Фонда | 247 619,8 | 50 429,2 | 161 031,1 | 36 159,5 | 0,0 |
| в том числе по заказчикам: |
| комитет имущественных отношений города Мурманска |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 375 275,9 | 122 016,9 | 241 631,0 | 11 628,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета | 160 276,5 | 25 304,9 | 89 034,9 | 45 936,7 | 0,0 |
| средств Фонда | 247 619,8 | 50 429,2 | 161 031,1 | 36 159,5 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 35 309,3 | 1 500,0 | 0,0 | 12 861,4 | 20 947,9 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.

Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управление капитального строительства».

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий
за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 46 аварийных многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2012 в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе на участие в долевом строительстве, а также на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

Перечень аварийных домов, приобретение жилых помещений, для расселения которых осуществлялось при софинансировании за счет средств Фонда в рамках Адресной программы в 2013 году, представлен в приложении № 3.

Переселение граждан из многоквартирных домов, указанных в приложении № 3 к настоящей подпрограмме, осуществляется в 2014 году.

Перечень аварийных многоквартирных домов, жилые помещения собственников в которых подлежат выкупу в связи с принятием решения об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, объемы и источники финансирования приведены в приложении № 4. Объемы финансирования определены с учетом произведенной независимой оценки подлежащих изъятию жилых помещений.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 1 157 граждан, проживающих в 46 аварийных многоквартирных домах, с высвобождением 514 жилых помещений общей площадью 17 266,2кв.м.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторжения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.

Также внутренними рисками подпрограммы могут являться: невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном, вторичном рынке жилья в городе Мурманске и в строящихся домах, а также недофинансирование подпрограммы, не заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, сроках и других условиях выкупа с собственником жилого помещения.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременная корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск и внесение соответствующих изменений в подпрограмму, качественное составление документации, необходимой для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в целях реализации мероприятий подпрограммы.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков ее реализации.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1 к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Цель, задачи, основные мероприятия  | Сроквыпол-нения | Источники финан-сирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий  |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование, ед. измеренияпоказателя  | Текущий год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе участие в долевом строительстве и выкуп жилых помещений у собственников | 2014 - 2015 | МБ | 363 647,9 | 122 016,9 | 241 631,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 5 374,4 | 6 000,7 | 8 914,7 | КИО |
| ОБ | 114 339,8 | 25 304,9 | 89 034,9 |
| ФБ | 211 460,3 | 50 429,2 | 161 031,1 |
| Итого | 689 448,0 | 197 751,0 | 491 697,0 |
|
| 2. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2014 - 2015 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество расселенных жилых помещений, ед | 0 | 128 | 158 | КИО |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация и проведение сноса аварийных многоквартирных домов | 2014 - 2015 | МБ | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | Количество снесенных домов, ед | 0 | 1 | - | КГТР (ММКУ «Управление капитального строительства») |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Итого | МБ | 365 147,9 | 123 516,9 | 241 631,0 |   |
| ОБ | 114 339,8 | 25 304,9 | 89 034,9 |
| ФБ | 211 460,3 | 50 429,2 | 161 031,1 |
| Итого | 690 948,0 | 199 251,0 | 491 697,0 |

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2017 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия  | Срок выполнения | Источники финансирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2016 - 2017 | МБ: | 45 437,3 | 24 489,4 | 20 947,9 | Количество переселенных граждан, чел. | 465 | 281 | КИО, КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства") |
| ОБ: | 45 936,7 | 45 936,7 | 0,0 |
| ФБ: | 36 159,5 | 36 159,5 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета | 2016 - 2017 | МБ: | 11 387,8 | 11 387,8 | 0,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 0,0 | 0,0 | КИО |
| 1.2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | МБ: | 240,2 | 240,2 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета | ОБ: | 45 936,7 | 45 936,7 | 0,0 |
| 1.4. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ФБ: | 36 159,5 | 36 159,5 | 0,0 |
| 1.5. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2016 - 2017 | МБ: | не требует финансирования | Количество расселенных жилых помещений, ед | 212 | 133 | КИО |
| ОБ: |
| ФБ: |
| 1.6. | Организация и проведение сноса расселеных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2016 - 2017 | МБ: | 32 861,4 | 12 861,4 | 20 000,0 | Количество снесенных домов, ед | 14 | 24 | КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства") |
| ОБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Мероприятия по ограничению доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2017 | МБ: | 947,9 | - | 947,9 | Количество аварийных домов в которые ограничен доступ, ед | - | 12 | КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства") |
| Итого: | МБ: | 45 437,3 | 24 489,4 | 20 947,9 |   |
| ОБ: | 45 936,7 | 45 936,7 | 0,0 |
| ФБ: | 36 159,5 | 36 159,5 | 0,0 |
| Итого: | 127 533,5 | 106 585,6 | 20 947,9 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, расчет потребности денежных средств

| № п/п | Адрес МКД | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса или реконструкции МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан, в том числе выкупа жилых помещений | Дополнительное финансирование на превышение стоимости 1 кв.м за счет средств местного бюджета | Дополнительное финансирование на превышение площади предоставляемого жилого помещения за счет средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Дата | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2014 год** |
| 1 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 2810 | 30.12.2011 | 07.2016 | 09.2016 | 8 | 7 | 3 | 4 | 137,4 | 52,3 | 85,1 | 5 633,4 | 3 234,1 | 1 447,7 | 951,6 | 1 099,2 | 1 242,2 |
| 2 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 30.12.2011 | 07.2016 | 09.2016 | 14 | 5 | 3 | 2 | 200,4 | 116,8 | 83,6 | 7 388,2 | 4 241,5 | 1 898,7 | 1 248,0 | 1 603,2 | 1 658,9 |
| 3 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 2808 | 30.12.2011 | 07.2016 | 09.2016 | 8 | 8 | 4 | 4 | 205,4 | 101,7 | 103,7 | 8 437,8 | 4 844,2 | 2 168,4 | 1 425,2 | 1 643,2 | 1 859,9 |
| 4 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д.18 | 2807 | 30.12.2011 | 07.2016 | 09.2016 | 6 | 4 | 1 | 3 | 118,2 | 22,8 | 95,4 | 5 100,4 | 2 928,2 | 1 310,7 | 861,5 | 945,6 | 1 115,5 |
| 5 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 30.12.2011 | 07.2016 | 07.2017 | 5 | 1 | 0 | 1 | 43,2 | 0,0 | 43,2 | 528,9 | 303,7 | 135,9 | 89,3 | 345,6 | 161,3 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 47 | 2797 | 30.12.2011 | 07.2016 | 09.2016 | 21 | 9 | 3 | 6 | 371,6 | 101,0 | 270,6 | 15 215,1 | 8 735,0 | 3 910,1 | 2 570,0 | 2 972,8 | 3 355,7 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 5 | 2821 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 1 389,9 | 797,9 | 357,2 | 234,8 | 228,0 | 298,5 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 11 | 52 | 22.01.2010 | 07.2016 | 07.2016 | 17 | 8 | 7 | 1 | 286,1 | 243,8 | 42,3 | 11 730,1 | 6 734,2 | 3 014,5 | 1 981,4 | 2 288,8 | 2 586,5 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 22 | 2806 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88,7 | 0,0 | 88,7 | 918,4 | 527,3 | 236,0 | 155,1 | 709,6 | 300,4 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 5/5а | 2105 | 01.11.2011 | 07.2016 | 07.2017 | 65 | 31 | 9 | 22 | 999,9 | 297,7 | 702,2 | 41 016,4 | 23 547,4 | 10 540,8 | 6 928,2 | 7 999,2 | 9 043,4 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 1872 | 12.10.2011 | 07.2016 | 07.2016 | 17 | 7 | 5 | 2 | 245,1 | 158,8 | 86,3 | 9 889,2 | 5 677,4 | 2 541,4 | 1 670,4 | 1 960,8 | 2 186,3 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 2817 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 6 | 2 | 1 | 1 | 65,0 | 17,1 | 47,9 | 2 958,6 | 1 698,5 | 760,3 | 499,8 | 520,0 | 641,8 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 2 263,2 | 1 299,3 | 581,6 | 382,3 | 195,2 | 453,6 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2800 | 30.12.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 1 972,1 | 1 132,2 | 506,8 | 333,1 | 292,0 | 417,7 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 10 | 3 | 1 | 2 | 104,8 | 20,1 | 84,7 | 4 317,3 | 2 478,6 | 1 109,5 | 729,2 | 838,4 | 951,2 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 29а | 2105 | 01.11.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 30 | 13 | 6 | 7 | 414,6 | 187,3 | 227,3 | 16 998,6 | 9 758,9 | 4 368,4 | 2 871,3 | 3 316,8 | 3 748,2 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 7 | 3 | 2 | 1 | 96,3 | 42,9 | 53,4 | 4 493,6 | 2 579,8 | 1 154,8 | 759,0 | 770,4 | 971,2 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 2105 | 01.11.2011 | 07.2016 | 07.2016 | 17 | 7 | 3 | 4 | 229,5 | 92,3 | 137,2 | 9 450,5 | 5 425,5 | 2 428,7 | 1 596,3 | 1 836,0 | 2 082,4 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | 07.2016 | 07.2016 | 14 | 6 | 6 | 0 | 138,3 | 138,3 | 0,0 | 6 342,7 | 3 641,3 | 1 630,0 | 1 071,4 | 1 106,4 | 1 374,4 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 30.12.2011 | 07.2016 | 07.2016 | 9 | 5 | 3 | 2 | 148,4 | 78,8 | 69,6 | 8 708,4 | 4 999,5 | 2 238,0 | 1 470,9 | 1 187,2 | 1 825,7 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 30.12.2011 | 12.2015 | 07.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 1 941,8 | 1 114,8 | 499,0 | 328,0 | 339,2 | 420,8 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 2105 | 01.11.2011 | 07.2016 | 07.2016 | 13 | 8 | 5 | 3 | 166,3 | 106,7 | 59,6 | 6 818,3 | 3 914,4 | 1 752,2 | 1 151,7 | 1 330,4 | 1 503,4 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 48 | 53 | 22.01.2010 | 12.2015 | 07.2016 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 963,5 | 553,2 | 247,6 | 162,7 | 188,0 | 212,5 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 2105 | 01.11.2011 | 07.2016 | 07.2016 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49,9 | 0,0 | 49,9 | 2 045,8 | 1 174,6 | 525,8 | 345,4 | 399,2 | 451,1 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 2 | 2105 | 01.11.2011 | 07.2016 | 12.2015 | 21 | 10 | 3 | 7 | 418,7 | 123,9 | 294,8 | 17 166,7 | 9 855,4 | 4 411,6 | 2 899,7 | 3 349,6 | 3 785,3 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 19б | 2799 | 30.12.2011 | 07.2016 | 07.2017 | 18 | 10 | 2 | 8 | 298,1 | 53,8 | 244,3 | 12 348,4 | 7 089,2 | 3 173,4 | 2 085,8 | 2 384,8 | 2 718,3 |
| 27 | г. Мурманск, пр-д. Профессора Жуковского, д. 3 | 2789 | 31.12.2011 | 12.2016 | 07.2014 | 12 | 2 | 1 | 1 | 78,1 | 49,2 | 28,9 | 1 988,5 | 1 141,6 | 511,0 | 335,9 | 624,8 | 440,9 |
| **Итого по этапу 2014 года** | **х** | **х** | **х** | **х** | **337** | **158** | **71** | **87** | **5 059,3** | **2 100,6** | **2 958,7** | **208 025,8** | **119 427,7** | **53 460,1** | **35 138,0** | **40 474,4** | **45 807,1** |
| **2015 год** |
| 1 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 30.12.2011 | 07.2016 | 09.2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 1 200,5 | 504,2 | 420,2 | 276,2 | 408,8 | 312,5 |
| 2 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 2807 | 30.12.2011 | 07.2016 | 09.2016 | 24 | 11 | 0 | 11 | 363,2 | 0,0 | 363,2 | 14 932,7 | 6 271,8 | 5 226,0 | 3 434,9 | 5 084,8 | 3 887,5 |
| 3 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 30.12.2011 | 07.2016 | 07.2017 | 15 | 9 | 6 | 3 | 244,3 | 178,6 | 65,7 | 10 044,2 | 4 218,6 | 3 515,2 | 2 310,4 | 3 420,2 | 2 614,9 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 5 | 2821 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 30 | 12 | 11 | 1 | 468,1 | 423,7 | 44,4 | 19 245,6 | 8 083,2 | 6 735,4 | 4 427,0 | 6 553,4 | 5 010,3 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 22 | 2806 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 23 | 11 | 7 | 4 | 280,4 | 156,0 | 124,4 | 11 528,5 | 4 842,0 | 4 034,6 | 2 651,8 | 3 925,6 | 3 001,3 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 9  | 2805 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 13 | 10 | 7 | 3 | 327,5 | 211,8 | 115,7 | 13 464,9 | 5 655,3 | 4 712,3 | 3 097,3 | 4 585,0 | 3 505,4 |
| 7 | г. Мурманск, пр-д. Профессора Жуковского, д. 3 | 2789 | 31.12.2011 | 12.2016 | 07.2014 | 17 | 8 | 3 | 5 | 340,9 | 126,2 | 214,7 | 14 015,9 | 5 886,7 | 4 905,1 | 3 224,0 | 4 772,6 | 3 648,8 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 2819 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 14 | 8 | 4 | 4 | 257,9 | 147,0 | 110,9 | 10 603,4 | 4 453,5 | 3 710,9 | 2 439,1 | 3 610,6 | 2 760,4 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 2818 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 17 | 8 | 2 | 6 | 272,7 | 62,9 | 209,8 | 11 211,9 | 4 709,0 | 3 923,8 | 2 579,0 | 3 817,8 | 2 918,9 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 2817 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 3 | 3 | 1 | 2 | 67,2 | 19,4 | 47,8 | 2 762,9 | 1 160,4 | 966,9 | 635,5 | 940,8 | 719,3 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 10 | 4 | 0 | 4 | 128,2 | 0,0 | 128,2 | 5 270,9 | 2 213,8 | 1 844,6 | 1 212,4 | 1 794,8 | 1 372,2 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35 | 2812 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 25 | 12 | 8 | 4 | 352,0 | 200,0 | 152,0 | 14 472,2 | 6 078,4 | 5 064,8 | 3 329,0 | 4 928,0 | 3 767,6 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 2798 | 30.12.2011 | 07.2016 | 07.2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 793,5 | 333,3 | 277,7 | 182,5 | 270,2 | 206,6 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 69 | 2813 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 30 | 13 | 10 | 3 | 369,0 | 287,7 | 81,3 | 15 171,2 | 6 372,0 | 5 309,5 | 3 489,8 | 5 166,0 | 3 949,6 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 27а | 2790 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 25 | 7 | 5 | 2 | 235,3 | 169,2 | 66,1 | 9 674,2 | 4 063,2 | 3 385,7 | 2 225,3 | 3 294,2 | 2 518,5 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 34 | 14 | 8 | 6 | 583,1 | 314,2 | 268,9 | 23 973,8 | 10 069,1 | 8 390,1 | 5 514,6 | 8 163,4 | 6 241,2 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д.4 | 2801 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 28 | 13 | 7 | 6 | 540,5 | 262,7 | 277,8 | 22 222,3 | 9 333,4 | 7 777,1 | 5 111,7 | 7 567,0 | 5 785,3 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 22 | 2796 | 29.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 18 | 10 | 6 | 4 | 280,8 | 183,1 | 97,7 | 11 544,9 | 4 848,9 | 4 040,4 | 2 655,6 | 3 931,2 | 3 005,6 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | 07.2016 | 07.2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 690,7 | 290,1 | 241,7 | 158,9 | 235,2 | 179,8 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 27 | 2794 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 12 | 6 | 4 | 2 | 210,8 | 121,4 | 89,4 | 8 666,9 | 3 640,1 | 3 033,2 | 1 993,6 | 2 951,2 | 2 256,3 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 30.12.2011 | 07.2016 | 07.2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63,5 | 63,5 | 0,0 | 2 610,8 | 1 096,5 | 913,7 | 600,5 | 889,0 | 679,7 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 5 | 3 | 3 | 0 | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 2 705,3 | 1 136,2 | 946,8 | 622,3 | 921,2 | 704,3 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Песочная, д. 22 | 2791 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 20 | 12 | 8 | 4 | 261,1 | 167,1 | 94,0 | 10 735,0 | 4 508,7 | 3 756,9 | 2 469,3 | 3 655,4 | 2 794,7 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 8 | 2802 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 39 | 18 | 9 | 9 | 506,8 | 267,5 | 239,3 | 20 836,7 | 8 751,5 | 7 292,2 | 4 793,0 | 7 095,2 | 5 424,6 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 56 | 2786 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 34 | 11 | 8 | 3 | 352,7 | 283,9 | 68,8 | 14 501,0 | 6 090,5 | 5 074,9 | 3 335,6 | 4 937,8 | 3 775,1 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Семёна Дежнёва, д. 13 | 2788 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2016 | 11 | 5 | 0 | 5 | 205,8 | 0,0 | 205,8 | 8 461,3 | 3 553,8 | 2 961,2 | 1 946,3 | 2 881,2 | 2 202,8 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 4 | 2803 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 40 | 16 | 11 | 5 | 580,7 | 333,1 | 247,6 | 23 875,1 | 10 027,8 | 8 355,5 | 5 492,2 | 8 129,8 | 6 215,6 |
| **Итого по этапу 2015 года** | **х** | **х** | **х** | **х** | **493** | **228** | **131** | **97** | **7 423,6** | **4 090,8** | **3 332,8** | **305 216,3** | **128 192,0** | **106 816,4** | **70 207,8** | **103 930,4** | **79 458,8** |
| **ИТОГО:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **830** | **386** | **202** | **184** | **12 482,9** | **6 191,4** | **6 291,5** | **513 242,1** | **247 619,7** | **160 276,5** | **105 345,8** | **144 404,8** | **125 265,9** |

Приложение № 3 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, финансирование мероприятий по приобретению жилья для переселения граждан из которых осуществлялось в 2013 году в рамках Адресной программы

| № п/п | Адрес МКД | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса или реконструкции МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительное финансирование | Дополнительное финансирование на превышение стоимости 1 кв.м за счет средств местного бюджета | Дополнительное финансирование на превышение площади предоставляемого жилого помещения за счет средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Дата | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 47 | 2797 | 30.12.2011 | 12.2015 | 09.2016 | 13 | 2 | 1 | 1 | 86,4 | 43,4 | 43,0 | 2 966,3 | 2 214,2 | 676,9 | 75,2 | 569,1 | 284,6 | 284,6 | 216,0 | 248,0 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 22 | 2806 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 11 | 4 | 2 | 2 | 124,2 | 49,4 | 74,8 | 3 515,7 | 2 624,3 | 802,3 | 89,1 | 674,5 | 337,3 | 337,3 | 310,5 | 836,9 |
| 3 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 2810 | 30.12.2011 | 12.2015 | 09.2016 | 11 | 5 | 2 | 3 | 245,2 | 107,6 | 137,6 | 8 418,4 | 6 283,9 | 1 921,0 | 213,5 | 1 615,2 | 807,6 | 807,6 | 613,0 | 335,0 |
| 4 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 30.12.2011 | 12.2015 | 09.2016 | 17 | 5 | 2 | 3 | 210,1 | 43,7 | 166,4 | 7 213,4 | 5 384,4 | 1 646,1 | 182,9 | 1 384,0 | 692,0 | 692,0 | 525,3 | 771,3 |
| 5 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 2808 | 30.12.2011 | 12.2015 | 09.2016 | 13 | 6 | 0 | 6 | 214,5 | 0,0 | 214,5 | 7 364,3 | 5 497,1 | 1 680,5 | 186,7 | 1 412,9 | 706,5 | 706,5 | 536,3 | 822,2 |
| 6 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 2807 | 30.12.2011 | 12.2016 | 09.2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31,4 | 31,4 | 0,0 | 1 078,0 | 804,7 | 246,0 | 27,3 | 206,8 | 103,4 | 103,4 | 78,5 | 13,1 |
| 7 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 149,9 | 149,9 | 0,0 | 5 146,5 | 3 841,6 | 1 174,4 | 130,5 | 987,4 | 493,7 | 493,7 | 374,8 | 114,8 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 10 | 2822 | 30.12.2011 | 12.2014 | 07.2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25,6 | 25,6 | 0,0 | 879,0 | 656,1 | 200,6 | 22,3 | 168,6 | 84,3 | 84,3 | 64,0 | 269,7 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 2105 | 01.11.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 12 | 5 | 4 | 1 | 184,8 | 158,4 | 26,4 | 6 344,7 | 4 736,0 | 1 447,8 | 160,9 | 1 217,3 | 608,6 | 608,6 | 462,0 | 1 296,3 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2800 | 30.12.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 20 | 6 | 2 | 4 | 254,7 | 68,7 | 186,0 | 8 765,2 | 6 542,8 | 2 000,2 | 222,2 | 1 681,7 | 840,8 | 840,8 | 573,6 | 896,1 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 2105 | 01.11.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 55,8 | 27,0 | 28,8 | 2 829,0 | 2 111,7 | 645,6 | 71,7 | 542,8 | 271,4 | 271,4 | 139,5 | 535,1 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 17 | 5 | 4 | 1 | 143,4 | 112,9 | 30,5 | 4 923,3 | 3 675,0 | 1 123,5 | 124,8 | 944,6 | 472,3 | 472,3 | 358,5 | 590,7 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 9 | 2805 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 59,6 | 59,6 | 0,0 | 2 046,2 | 1 527,4 | 466,9 | 51,9 | 392,6 | 196,3 | 196,3 | 149,0 | 121,8 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 9 | 3 | 1 | 2 | 130,3 | 43,9 | 86,4 | 4 473,5 | 3 339,3 | 1 020,8 | 113,4 | 858,3 | 429,2 | 429,2 | 325,6 | 430,7 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 2105 | 01.11.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125,4 | 41,6 | 83,8 | 4 305,4 | 3 213,7 | 982,5 | 109,2 | 826,0 | 413,0 | 413,0 | 313,5 | 604,7 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 1872 | 12.10.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 9 | 3 | 2 | 1 | 114,2 | 74,8 | 39,4 | 3 920,8 | 2 926,7 | 894,7 | 99,4 | 752,2 | 376,1 | 376,1 | 285,5 | 1 153,2 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 9 | 3 | 3 | 0 | 115,5 | 115,5 | 0,0 | 3 965,4 | 2 960,0 | 904,9 | 100,5 | 760,8 | 380,4 | 380,4 | 288,8 | 1 154,9 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 2819 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 12 | 5 | 2 | 3 | 134,0 | 53,5 | 80,5 | 4 600,5 | 3 434,1 | 1 049,8 | 116,6 | 882,7 | 441,3 | 441,3 | 335,0 | 1 178,4 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 2818 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 12 | 4 | 2 | 2 | 107,2 | 53,6 | 53,6 | 3 680,5 | 2 747,3 | 839,9 | 93,3 | 706,1 | 353,1 | 353,1 | 268,0 | 1 038,3 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 2817 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 15 | 4 | 2 | 2 | 227,3 | 119,5 | 107,8 | 7 803,9 | 5 825,2 | 1 780,8 | 197,9 | 1 497,3 | 748,7 | 748,7 | 568,3 | 561,2 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 8 | 3 | 2 | 1 | 134,5 | 91,5 | 43,0 | 4 617,8 | 3 446,9 | 1 053,8 | 117,1 | 886,0 | 443,0 | 443,0 | 336,3 | 369,8 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 30.12.2011 | 12.2015 | 07.2016 | 6 | 2 | 1 | 1 | 93,0 | 46,5 | 46,5 | 3 193,0 | 2 383,4 | 728,6 | 81,0 | 612,6 | 306,3 | 306,3 | 232,5 | 34,8 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 19б | 2799 | 30.12.2011 | 12.2015 | 07.2017 | 10 | 5 | 2 | 3 | 176,1 | 63,9 | 112,2 | 6 046,0 | 4 513,0 | 1 379,7 | 153,3 | 1 160,0 | 580,0 | 580,0 | 440,3 | 717,8 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 58 | 2105 | 01.11.2011 | 12.2014 | 07.2016 | 24 | 10 | 4 | 6 | 435,3 | 175,0 | 260,3 | 14 945,0 | 11 155,7 | 3 410,4 | 378,9 | 2 867,4 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 088,3 | 2 121,4 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 43 | 2793 | 30.12.2011 | 12.2014 | 07.2016 | 27 | 12 | 3 | 9 | 549,2 | 71,4 | 477,8 | 18 855,6 | 14 074,7 | 4 302,8 | 478,1 | 3 617,6 | 1 808,8 | 1 808,8 | 1 373,0 | 2 493,8 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 36 | 2792 | 30.12.2011 | 12.2014 | 07.2016 | 38 | 18 | 10 | 8 | 482,5 | 240,8 | 241,7 | 16 565,7 | 12 365,5 | 3 780,2 | 420,0 | 3 178,3 | 1 589,2 | 1 589,2 | 1 206,3 | 4 650,0 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 2798 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2015 | 10 | 5 | 1 | 4 | 172,9 | 41,7 | 131,2 | 5 936,1 | 4 431,0 | 1 354,6 | 150,5 | 1 138,9 | 569,5 | 569,5 | 432,3 | 1 203,6 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 30.12.2011 | 12.2016 | 07.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 847,9 | 633,0 | 193,4 | 21,5 | 162,7 | 81,4 | 81,4 | 61,8 | 261,0 |
| **Итого по г. Мурманск в 2013 году** | **х** | **х** | **х** | **х** | **327** | **128** | **61** | **67** | **4 807,7** | **2 135,5** | **2 672,2** | **165 247,3** | **123 348,7** | **37 708,7** | **4 189,9** | **31 704,4** | **15 852,2** | **15 852,2** | 12 009,3 | **24 824,6** |

Приложение № 4 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, жилые помещения собственников в которых подлежат выкупу в связи с принятием решения об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, объемы и источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным | Реквизиты документа об изъятии путем выкупа земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей  | Количество жилых помещений, подлежащих выкупу | Площадь жилых помещений, подлежащих выкупу | Стоимость выкупа жилых помещений |
| Номер | Дата | Номер | Дата | всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по г. Мурманск в 2014 году | х | х | х | х | х | 4 | 1 | 48,2 | 868,4 | 0,0 | 0,0 | 868,4 |
| 1 | г. Мурманск, пр-д Жуковского, д. 3 | 2789 | 31.12.2011 | 614 | 07.03.2014 | 07.2014 | 4 | 1 | 48,2 | 868,4 | 0,0 | 0,0 | 868,4 |