VI. Ведомственная целевая программа «Реализация

государственной политики в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» на 2014 - 2019 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2019 годы |
| Цель ВЦП | Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Заказчик ВЦП | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: 208 363,2 тыс. руб., в т. ч.:  МБ: 208 363,2 тыс. руб., из них:  2014 год – 31 102,8 тыс. руб.;  2015 год – 33 769,8 тыс. руб.;  2016 год – 35 002,3 тыс. руб.;  2017 год – 36 201,3 тыс. руб.;  2018 год – 36 143,5 тыс. руб.;  2019 год – 36 143,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | 1. Сокращение сроков реагирования администрации и взаимодействующих служб города Мурманска на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.  2. Повышение эффективности и качества подготовки предприятий и организаций по вопросам гражданской обороны, действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.  3. Обеспечение требуемого уровня защиты жителей города Мурманска от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны и пожарной безопасности |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена ВЦП

В границах города Мурманска расположено 29 потенциально опасных объектов, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

Всего за 2014 год проведено 887 аварийно-спасательных работ (АСР), из них:

- природного характера – 10;

- техногенного характера – 184;

- ДТП – 127;

- бытовых работ –590;

- ложных выездов – 109.

Всего пострадало граждан – 616 чел.;

Из них:

- оказана помощь (спасено)– 573 чел.;

- погибло – 41 чел.

Обслужено (обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия) –2175 человек.

Были проведены 28 профилактических работ на территории муниципального образования город Мурманск.

В 2015 году на территории города Мурманска чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, произошло 117 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), принято 657712 обращений граждан, проведено аварийно-спасательных работ - 1055, в том числе в следующих ситуациях:

1) природного характера (поисково-спасательные работы) - 10;

2) техногенного характера (аварийно-спасательные работы) - 156;

3) бытового характера – 730;

4) ложных выездов – 161.

Количество пострадавших - 488 человек, спасенных - 410 человек, погибших - 77 человек, пропавших без вести - 1 человек.

Обслужено граждан по обращениям 730 человек.

Обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия с 2715 человек.

За 9 месяцев 2016 года на территории города Мурманска проведено 745 аварийно-спасательных работ (далее АСР), из них:

- природного характера – 12;

- техногенного характера – 82;

- ДТП – 71;

- бытовых работ – 572;

- ложных выездов – 78.

Всего пострадало граждан – 380 человек:

Из них:

- оказана помощь (спасено) – 322 чел.;

- погибло – 60 чел.;

- пропало без вести – 0 чел.

Обеспечена безопасность проведены беседы и занятия – 1078 человек.

Было проведено 14 профилактических работ на территории муниципального образования город Мурманск.

Основными профилактическими мероприятиями являлись:

1. Совместные тактико-специальные учения по плану ГУ МЧС России по Мурманской области, в том числе тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций при поисково-спасательных работах в условиях Заполярья, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

2. Соревнованиях на первенство ГУ МЧС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при ДТП.

3. Тактико-специальные учения совместно с аварийными и спецслужбами по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации на газовом накопительном резервуаре.

4. Тактико-специальные учения совместно с аварийными службами по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации на акватории Кольского залива.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах при проведении массовых мероприятий: Крещение Господне, Зимнее плавание на оз. Семеновском, «Мурманская миля» на акватории Кольского залива.

6. Патрулирование: объезд водоемов города, противопаводковые мероприятия по контролю за состоянием водопропускных сооружений города. Установка предупреждающих знаков в весенне-осенний период на водоемах, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск.

7. Мероприятия по обеспечению безопасности людей во время проведения массовых праздников «День города-героя Мурманска», «Олимпийский огонь».

8. Оказание помощи в организации и проведении различного рода соревнований школьников: «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Первая помощь».

Количество обучаемых человек по реализации образовательных программ согласно плану подготовки, переподготовки, повышения квалификации составило 176 человек по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев».

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели

(индикаторы) реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации ВЦП | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | |  |
| 1 | Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2014 - 2015 гг. | МБ | 29129,0 | 14230,2 | 14898,8 | Доля информации по фактам угроз и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций, по которым проведена работа, % | 100 % | 100 % | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 2 | Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки; повышение квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера | 2014 - 2015 гг. | МБ | 6354,4 | 3385,2 | 2969,2 | Количество подготовленных специалистов, чел. | 352 | 352 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 3 | Поисковые и аварийно-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов | 2014 - 2015 гг. | МБ | 29041,6 | 13139,8 | 15901,8 | Уровень готовности АСО к немедленному реагированию при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, % | 100% | 100% | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 4 | Денежное вознаграждение спасателей аварийно-спасательного отряда ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» за работу по резке льда и подготовке майны | 2014 - 2015 гг. | МБ | 347,6 | 347,6 | 0 | Количество сотрудников, получивших вознаграждение за работы по резке льда и подготовке майны, чел. | 10 | 0 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  | Итого | 2014 - 2015 | МБ | 64872,6 | 31102,8 | 33769,8 |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2016 - 2019 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 143490,6 | 35002,3 | 36201,3 | 36143,5 | 36143,5 | | Доведение задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия. Информирование дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Выполнение в полном объеме и надлежащим образом программ подготовки, переподготовки; повышение квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов, чел. | 352 | 352 | 352 | 352 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| Выполнение в полном объеме и надлежащим образом заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 - 2019 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 143490,6 | 35002,3 | 36201,3 | 36143,5 | 36143,5 | | Обеспечение повседневной оперативной деятельности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| Поисковые и аварийно-спасательные работы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| 1.2 | Работы по обеспечению повседневной оперативной деятельности | 2016 - 2019 гг. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |  |  |  |  |  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| 1.3 | Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 2016 - 2019 гг. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |  |  |  |  |  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| 1.4 | Поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах) | 2016 - 2019 гг. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |  |  |  |  |  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| 1.5 | Обеспечение безопасности на водных объектах | 2017 - 2019 гг. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |  |  |  |  |  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
|  | Итого | 2016 - 2019 гг. | МБ | 143490,6 | 35002,3 | 36201,3 | 36143,5 | 36143,5 | |  |  |  |  |  |  | |

Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МБ | 143490,6 | 35002,3 | 36201,3 | 36143,5 | 36143,5 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 143490,6 | 35002,3 | 36201,3 | 36143,5 | 36143,5 |
| 1.1.1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (обеспечение повседневной оперативной деятельности) | МБ | 61071,5 | 15302,8 | 15290,7 | 15239,0 | 15239,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия в сфере гражданской обороны | МБ | 13313,4 | 3115,0 | 3440,0 | 3379,2 | 3379,2 |
| 1.1.3 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (поисковые и аварийно-спасательные работы за исключением работ на водных объектах) | МБ | 48140,8 | 16584,5 | 10516,1 | 10520,1 | 10520,1 |
| 1.1.4 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах | МБ | 20964,9 |  | 6954,5 | 7005,2 | 7005,2 |
|  | Итого | МБ | 143490,6 | 35002,3 | 36201,3 | 36143,5 | 36143,5 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по ВЦП: | 208363,2 | 31102,8 | 33769,8 | 35002,3 | 36201,3 | 36143,5 | 36143,5 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 208363,2 | 31102,8 | 33769,8 | 35002,3 | 36201,3 | 36143,5 | 36143,5 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |  |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов города Мурманска от чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их возникновении и необходимости ликвидации.

Оснащение оперативно-дежурной службы необходимым имуществом и оборудованием позволит сократить время на прием и обработку поступающей информации об угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить уровень готовности администрации города Мурманска и взаимодействующих служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Повышение уровня защищенности граждан города Мурманска при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера требует повышения уровня оперативного реагирования аварийно-спасательного отряда Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба», совершенствования его технической оснащенности, особенно в части средств, обеспечивающих эффективный поиск пострадавших при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

Приведение помещений курсов гражданской обороны ММБУ «ЕДДС» в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования, совершенствование технической оснащенности учебно-материальной базы для внедрения метода дистанционного обучения позволит значительно повысить эффективность подготовки и увеличить количество подготовленных должностных лиц и специалистов организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Экономическим эффектом реализации программы является сохранение жизни и здоровья граждан, минимизация ущерба, наносимого территории муниципального образования город Мурманск.

При разработке ВЦП учитывалось влияние внешних и внутренних рисков на достижение заявленной цели.

К числу внешних рисков были отнесены изменения в действующем законодательстве, возможность отмены итогов проведенных аукционов в соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы РФ, невыполнение исполнителями условий договоров на поставку имущества и оборудования для нужд ММБУ «ЕДДС», другие экономические факторы.

В ряду внутренних рисков, которые могут повлиять на изменение показателей и сроков выполнения ВЦП, рассмотрены возможные изменения показателей количества и качества предоставляемых услуг, регламент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурманска, принимающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями программы.

Влияние рассмотренных рисков на сроки реализации ВЦП удалось минимизировать путем определения конкретных и коротких по срокам исполнения программных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС».

Настоящая ВЦП позволит осуществить внедрение новых технологий и современного оборудования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы Мурманского звена территориальной подсистемы РСЧС, сократить количество погибших и пострадавших людей, обеспечить на требуемом уровне безопасность.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_