IV. Ведомственная целевая программа

 «Поддержка общественных и гражданских инициатив

в городе Мурманске» на 2014 – 2019 годы

Паспорт ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | Муниципальная программа города Мурманска«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2019 годы |
| Цель ВЦП | Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП  | 1. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций.
2. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта.
3. Количество подшефных воинских частей, имеющих долгосрочные шефские связи с администрацией города Мурманска.
 |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: 14 500,0тыс. руб., в том числе:МБ: 14 500,0 тыс. руб., из них:2014 год – 4 000,0 тыс. руб.;2015 год – 3 367,6 тыс. руб.;2016 год – 2 912,3,0 тыс. руб.;2017 год – 1406,7тыс. руб.;2018 год – 1406,7тыс. руб.2019 год – 1406,7тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП  | 1. Увеличение доли общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций.2. Сохранение числа участников мероприятий, направленных на популяризацию ветеранского движения, сохранение и развитие военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска.3. Увеличение количества заявок на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

По состоянию на 01.01.2016 по данным Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области на территории муниципального образования город Мурманск зарегистрировано 648общественных объединения.

Целью, достижению которой способствует ВЦП, является развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, а также поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске,повышение престижа военной службы в Вооруженных силах РФ.

Благодаря реализации ведомственной целевой программы по поддержке общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске созданы и обеспечиваются правовые, экономические и организационные условия, гарантии и стимулы деятельности общественных организаций и объединений.

Взаимодействие органов муниципальной власти с общественными объединениями, представляющими интересы различных групп населения, является неотъемлемой частью работы, позволяющей привлечь к решению насущных городских проблем активную часть населения и способствует развитию гражданских инициатив в городе Мурманске. Это огромный потенциал, опираясь на который можно решать многие социально значимые проблемы. В реализации этого потенциала заинтересованы как общественные объединения, так и органы местного самоуправления.

С целью привлечения к конструктивному и равноправному диалогу представителей общественных объединений, некоммерческих организаций и муниципальной власти разработананастоящая ВЦП.

ВЦПсодержит мероприятия, направленные на:

- поддержку общественных объединений, некоммерческих организаций в городе Мурманске;

- поддержку,активной части населения города Мурманска за активную общественную работу;

- сохранение, укрепление и развитие шефских связей, повышение престижа военной службы в Вооруженных силах РФ.

Реализация ВЦП дает возможность общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Мурманска, воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск, повысить уровень правовой, экономической и деловой культуры представителей некоммерческих объединений.

2.Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализацииВЦП |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях,поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения |
|  | Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | % | 21,5 | 22,1 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
|  | Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта | единиц | 15 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество подшефных воинских частей, имеющих долгосрочные шефские связи с администрацией города Мурманска | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год)  | Источники финансирования  | Объемы финансирования, тыс. руб.  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 2 000,0 | 1 200,0 | 800,0 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии, единиц | 10 | 8 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Вручение премии за активную общественную работу | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 299,4 | 149,7 | 149,7 | Количество врученных премий, единиц | 10 | 10 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оказание информационной, консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 41,7 | 18,0 | 23,7 | 1. Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях, единиц | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество публикаций и информационных сюжетов, единиц | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество справочно-информационных материалов, единиц | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий, связанных с общественно-полезной деятельностью общественных объединений, социально ориентированных некоммерческихорганизаций, Почетных граждан города – героя Мурманска, организация комплекса мероприятий по применению процедуры медиации на территории города Мурманска | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 1 337,1 | 598,3 | 738,8 | 1. Количество организаций, принявших участие в ярмарке социальных проектов, единиц | 25 | 25 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество мероприятий, единиц | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество изготовленной сувенирной продукции, единиц | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество обученных медиаторов, человек | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 3 088,3 | 1 730,3 | 1 358,0 | 1. Количество мероприятий, единиц | 14 | 14 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество участников мероприятий, человек | 9200 | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление шефских связей, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска  | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 601,1 | 303,7 | 297,4 | 1. Количество мероприятий, единиц | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество участников мероприятий, человек | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Итого: | 2014-2015 гг. | МБ: | 7 367,6 | 4 000,0 | 3 367,6 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия  | Срок выполнения (квартал, год)  | Источники финансирования  | Объемы финансирования, тыс. руб.  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  | 14 | 15 |
|  |  | Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения |
| 1 | Основное мероприятие:создание условий для развития гражданского общества и популяризации патриотического движения на территории муниципального образования город Мурманск | 2016 - 2019 гг. | Всего,вт.ч.:МБ: | 7132,4 | 2912,3 | 1406,7 | 1406,7 | 1406,7 | Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманск, принявших участие в мероприятиях, единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | КСПВООДМ |
| 1.1. |  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 2016 - 2018 гг. |   Всего,в т.ч.:МБ: | 3200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии, единиц | 11 | 5 | 5 | 5 | КСПВООДМ |
| 1.2. | Премии главы муниципального образования город Мурманск | 2016 - 2018 гг. | МБ: | 459,6 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | Количество врученных премий, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | КСПВООДМ |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска | 2016 - 2019 гг. | МБ: | 3472,8 | 1997,4 | 491,8 | 491,8 | 491,8 | 1. Количество мероприятий, единиц | 32 | 9 | 9 | 9 | КСПВООДМ |
| 2. Количество участников мероприятия, человек | 9900 | 194 | 194 | 194 |
|   | Итого | 2016- 2019 гг. | МБ: | 7132,4 | 2912,3 | 1406,7 | 1406,7 | 1406,7 |   |   |  |  |  |   |

Детализация направлений расходов на 2016 -2019 годы

| № п/п | Наименование | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска | МБ: | 3 472,8 | 1 997,4 | 491,8 | 491,8 | 491,8 |
| 1.3.1. | Мероприятия, связанные с деятельностью общественных объединений, Почетных граждан города-героя Мурманска | МБ: | 1 265,9 | 350,9 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| 1.3.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление шефских связей, повышение престижа военной службы | МБ: | 2 206,9 | 1 646,5 | 186,8 | 186,8 | 186,8 |

Детализация основных мероприятий ВЦП

1. Мероприятие 1.3 «Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска» включает в себя следующие мероприятия:

- организация и проведение ярмарки социальных проектов;

- прием Почетных граждан города–героя Мурманска главой муниципального образования город Мурманск и главой администрации города Мурманска;

- организация и проведение Общественного совета при администрации города Мурманска;

- оказание помощи подшефным администрации города Мурманска воинским частям в рамках значимых памятных дат и событий;

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по ВЦП: | 14500,0 | 4000,0 | 3367,6 | 2912,3 | 1406,7 | 1406,7 | 1406,7 |
| в том числе за счет: | 14 500,0 | 4000,0 | 3367,6 | 2912,3 | 1406,7 | 1406,7 | 1406,7 |
|  средств бюджетамуниципального образования город Мурманск |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

 ВЦП носит социально значимый характер. В результате ее реализации предполагается:

- улучшение и реализация эффективных механизмов взаимодействия администрации города Мурманска с общественными объединениями и некоммерческими организациями;

- апробирование новых социальных технологий и реализация эффективных механизмов взаимодействия администрации города Мурманска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, разработкановых современных форм воспитания населения для развития гражданских инициатив общества города Мурманска;

- создание условий для выявления социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций и их эффективной реализации для муниципального образования город Мурманск;

-создание единого информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций;

- развитие шефских связей с воинскими частями, привлечение военнослужащих к процессу воспитания патриотизма подрастающего поколения и популяризации службы в Вооруженных силах Российской Федерации;

- анализ и распространение лучшего опыта социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально значимых проектов;

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, социально-экономические изменения (повышение или снижение качества жизни населения, колебания численности лиц или семей, относящихся к тем или иным социальным категориям населения), происходящие в обществе, а также естественные демографические процессы и прочее. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП.

Механизмом минимизации внешних рисков является своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты города Мурманска с целью приведения их в соответствии с федеральным и региональным законодательством, своевременное внесение изменений в ВЦП.