V. Ведомственная целевая программа

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014 - 2019 годы

Паспорт ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 - 2019 годы |
| Цель ВЦП | Предупреждение (профилактика) коррупции |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП | Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск |
| Заказчик ВЦП | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: 469,6 тыс. рублей, в т.ч.:МБ: 469,6 тыс. рублей, из них:2014 году – 41,0 тыс. рублей;2015 году – 83,6 тыс. рублей;2016 году – 75,0 тыс. рублей;2017 году – 90,0 тыс. рублей;2018 году – 90,0 тыс. рублей;2019 году – 90,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | Увеличение доли граждан и организаций, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск по сравнению с предыдущими годами |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В современных условиях развития общества вопросам организации противодействия (профилактики) коррупции уделяется первоочередное внимание. Коррупция оказывает негативное воздействие на социально-экономическое развитие страны, препятствует реализации национальных проектов, разрушает систему управления, способствует снижению доверия граждан к государственной власти, органам местного самоуправления и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

Коррупция стала системой. Можно констатировать, что причины коррупционных проявлений обусловлены избыточными масштабами государственного администрирования, социальной незрелостью гражданского общества, деформированностью правового и нравственного сознания граждан, отсутствием действенного контроля деятельности властных структур, ущербностью кадровой политики и технологий принятия кадровых решений.

Создание эффективных механизмов предотвращения и выявления коррупции, устранения причин ее порождающих, требует применения комплексного подхода к решению поставленных задач и объективную оценку их результативности.

В муниципальном образовании город Мурманск разработан План по противодействию коррупции в администрации города Мурманска. Планом предусмотрены мероприятия:

- по разработке правового обеспечения противодействия коррупции и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;

- по обеспечению и проведению антикоррупционных мероприятий при прохождении муниципальной службы;

- по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции;

- по привлечению граждан и институтов гражданского общества к реализации мероприятий по противодействию коррупции.

С учетом данных мониторинга появляется возможность изучения эффективности механизмов предотвращения и выявления коррупции для своевременного внесения изменений в План по противодействию коррупции в администрации города Мурманска.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы)

 реализации ВЦП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации ВЦП |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: предупреждение (профилактика) коррупции |
|  | Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 – 2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источникифинанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2014 год | 2015 год | Наименование ед. измерения | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: предупреждение (профилактика) коррупции |
| 1 | Проведение исследования коррупции в муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами в рамках муниципального антикоррупционного мониторинга (с привлечением специализированных организаций) | 4 кв.2014 года,4 кв.2015 года, | МБ | 124,6 | 41,0 | 83,6 | Количество проведенных исследований, ед. | 1 | 1 | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска и организация, проводящая мониторинг |
|  | Всего по ВЦП |  | МБ | 124,6 | 41,0 | 83,6 |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы

| №№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источникифинанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: предупреждение (профилактика) коррупции |
| 1. | Основное мероприятие: исследование и применение эффективных механизмов профилактики коррупции в муниципальном образовании город Мурманск | 2016-2019 гг. | МБ | 345,0 | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Количество мероприятий, ед. | 31 | 31 | 31 | 31 | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманск |
| 1.1. | Исследование коррупции в муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами в рамках муниципального антикоррупционного мониторинга | 4 кв.2016 года4 кв.2017 года,4 кв.2018 года,4 кв.2019 года | МБ | 345,0 | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Количество проведенных исследований, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска и организация, проводящая мониторинг |
| 1.2. | Проведение методических занятий, бесед по профилактике коррупции с муниципальными служащими администрации города Мурманска | 2016–2019 гг. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество занятий, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманск |
|  | Всего по ВЦП |  | МБ | 345,0 | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по ВЦП: | 469,6 | 41,0 | 83,6 | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 469,6 | 41,0 | 83,6 | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации ВЦП базируется на определении уровня достижения целевых показателей проводимых антикоррупционных мероприятий на основании изучения отношения граждан и субъектов предпринимательской деятельности города Мурманска к органам местного самоуправления и изучения представлений граждан и субъектов предпринимательской деятельности города Мурманска о коррупции в органах местного самоуправления.

Обязательным условием оценки эффективности ВЦП является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации основных мероприятий.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП:

- повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения при контактах с представителями органов власти;

- сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции;

- уменьшение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров;

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

На реализацию ВЦП могут повлиять внешние и внутренние риски.

Внешние риски: отсутствие организации-исполнителя, участвующей в реализации основных мероприятий, отсутствие претендентов на конкурсный отбор для заключения муниципального контракта в целях проведения программных мероприятий.

Для минимизирования внешних рисков необходимо вести постоянный мониторинг рынка оказываемых услуг в данной сфере.

Внутренние риски: отклонение сроков реализации основных мероприятий, установленных в ВЦП, в связи с некачественной или несвоевременной подготовкой договорной документации, а также несвоевременное или некачественное выполнение исполнителем договорных обязательств.

Для минимизирования внутренних рисков необходим контроль над исполнителями на всех этапах подготовки и проведения основных мероприятий ВЦП.