## Лист1
Приложение № 5 к постановлению
администрации города Мурманска
от__________№_____________
Приложение № 4 к подпрограмме II
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2016 году, и аварийных многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или не требуется
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Стоимость сноса за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | Примечание
|  | Номер | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 22 | 2829 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 432.2 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
2 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 24 | 2815 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 377.3 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
3 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 26 | 2828 | 2011-12-30 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 436.5 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
4 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 28 | 2827 | 2011-12-30 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 436.8 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
5 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 30 | 2826 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 402.8 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
6 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 32 | 2785 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 438 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
7 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 34 | 2825 | 2011-12-30 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 434.7 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
8 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 31 | 2824 | 2011-12-30 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 416.4 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
9 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 33 | 2823 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 412.7 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
10 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 35 | 2832 | 2011-12-30 | 2014-05-01 | 2014-07-01 | 350.4 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
11 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 37 | 2831 | 2011-12-30 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 175.2 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
12 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 39 | 153 | 2013-01-29 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 175.8 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
13 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 41 | 2814 | 2011-12-30 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 355.3 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
14 | город Мурманск, улица Генерала Журбы, дом 8 | 149 | 2013-01-29 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 584.2 | 1051.8 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
15 | город Мурманск, улица Фадеев Ручей, дом 17 | 2820 | 2011-12-30 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 803.9 | 900.8 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
16 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 26 | 146 | 2013-01-29 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 501.7 | 1560.9 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
17 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 6/24 | 2662 | 2012-11-12 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 872.6 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2015 году
18 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 20 | 2157 | 2013-08-22 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 345.7 | 622.3 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2015 году
19 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 20 | 1921 | 2013-07-26 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 842.1 | 1587.9 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2015 году
20 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 23 | 148 | 2013-01-29 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 567.8 | 529.7 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году, завершение работ
21 | город Мурманск, улица Горького, дом 23 | 151 | 2013-01-29 | 2014-01-01 | х | 440.5 | 0 | Дом полностью разрушен, снос не требуется
22 | город Мурманск, проспект Ленина, дом 6 | 2105 | 2011-11-01 | 2014-01-01 | х | 570.5 | 237.3 | Снос произведен в 2013 году по решению КЧС, завершение работ
23 | город Мурманск, улица Фурманова, дом 13 | 152 | 2013-01-29 | 2017-01-01 | х | 482.8 | 97.8 | Снос произведен в 2013 году по решению КЧС, завершение работ
24 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 23 | 2105 | 2011-11-01 | 2014-01-01 | х | 465.2 | 0 | Снос произведен в 2012 году по решению КЧС
25 | город Мурманск, улица Заводская, дом 3 | 150 | 2013-01-29 | 2013-04-01 | х | 593.7 | 0 | Переведен в нежилое здание и передан на праве хозяйственного ведения МУП "Здоровье". Снос произведен в 2014 году
26 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 24 | 2158 | 2013-08-22 | 12.2014 | 01.07.2016 | 533.9 | 0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2016 году
27 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 | 2148 | 2014-07-03 | 2015-09-01 | 01.09.2016 | 659.3 | 4484.8 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году по решению КЧС
28 | город Мурманск, улица Калинина, дом 39 | 2505 | 2012-10-24 | 31.12.2014 | 01.09.2016 | 174.5 |  | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году
29 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 23 | 1927 | 2015-07-15 | 01.07.2016 | 01.09.2016 | 327.3 |  | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году
30 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 24 | 1928 | 2015-07-15 | 01.07.2016 | 01.09.2016 | 504 |  | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году
31 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 54 | 3454 | 2014-10-16 | 01.09.2018 | 01.09.2016 | 677 |  | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году по решению КЧС
32 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 43 | 2787 | 2011-12-30 | маневренный фонд | 31.12.2016 | 784.1
Итого: | [5 empty] | 15574.9 | 11073.3
__________________________