## Прилож № 1 1 лист
Приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от 24.12.2015 № 3615
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы
№, п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование, ед. измерения показателя | Текущий год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе участие в долевом строительстве и выкуп жилых помещений у собственников | 2014 - 2015 | МБ: | 363647.9 | 122016.9 | 241631 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 5374.4 | 6000.7 | 8914.7 | КИО
|  |  | ОБ: | 114339.8 | 25304.9 | 89034.9
|  |  | ФБ: | 211460.3 | 50429.2 | 161031.1
|  |  | Итого: | 689448 | 197751 | 491697
2. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2014 - 2015 | МБ: | 0 | 0 | 0 | Количество расселенных жилых помещений, ед | 0 | 128 | 158 | КИО
|  |  | ОБ: | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ: | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0
3. | Организация и проведение сноса аварийных многоквартирных домов | 2014 - 2015 | МБ: | 1500 | 1500 | 0 | Количество снесенных домов, ед | 0 | 1 | - | КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства")
|  |  | ОБ: | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ: | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1500 | 1500 | 0
Итого: |  |  | МБ: | 365147.9 | 123516.9 | 241631
|  |  | ОБ: | 114339.8 | 25304.9 | 89034.9
|  |  | ФБ: | 211460.3 | 50429.2 | 161031.1
|  |  | Итого: | 690948 | 199251 | 491697

## 2 лист
3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2017 годы
№, п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | Наименование, ед. измерения показателя | Текущий год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2016 - 2017 | МБ: | 68909.9 | 34409.9 | 34500 | Количество переселенных граждан, чел. | 337 | 493 | 0 | КИО, КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства")
|  |  | ОБ: | 48482.2 | 48482.2 | 0
|  |  | ФБ: | 39214.3 | 39214.3 | 0
1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета | 2016 - 2017 | МБ: | 13060.9 | 13060.9 | 0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 8914.7 | 0 | 0 | КИО
1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета |  | ОБ: | 48482.2 | 48482.2 | 0
1.3. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | ФБ: | 39214.3 | 39214.3 | 0
1.4. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2016 - 2017 | МБ: | не требует финансирования |  |  | Количество расселенных жилых помещений, ед | 0 | 228 | 0 | КИО
ОБ:
ФБ:
1.5. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов | 2016 - 2017 | МБ: | 55849 | 21349 | 34500 | Количество снесенных домов, ед | 0 | 11 | 32 | КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства")
|  |  | ОБ: | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ: | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | МБ: | 68909.9 | 34409.9 | 34500
|  |  | ОБ: | 48482.2 | 48482.2 | 0
|  |  | ФБ: | 39214.3 | 39214.3 | 0
|  |  | Итого: | 156606.4 | 122106.4 | 34500

## 3 лист
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, расчет потребности денежных средств
№ п/п | Адрес МКД | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса или реконструкции МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан, в том числе выкупа жилых помещений |  |  |  | Дополнительное финансирование на превышение стоимости 1 кв.м за счет средств местного бюджета | Дополнительное финансирование на превышение площади предоставляемого жилого помещения за счет средств местного бюджета
|  | Номер | Дата |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе:
[8 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2014 год
1 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 2810 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 8 | 7 | 3 | 4 | 137.4 | 52.3 | 85.1 | 5633.4 | 3234.1 | 1447.7 | 951.6 | 1099.2 | 1242.2
2 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 14 | 5 | 3 | 2 | 200.4 | 116.8 | 83.6 | 7388.2 | 4241.5 | 1898.7 | 1248 | 1603.2 | 1658.9
3 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 2808 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 8 | 8 | 4 | 4 | 205.4 | 101.7 | 103.7 | 8437.8 | 4844.2 | 2168.4 | 1425.2 | 1643.2 | 1859.9
4 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д.18 | 2807 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 6 | 4 | 1 | 3 | 118.2 | 22.8 | 95.4 | 5100.4 | 2928.2 | 1310.7 | 861.5 | 945.6 | 1115.5
5 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18.8 | 0 | 18.8 | 528.9 | 303.7 | 135.9 | 89.3 | 150.4 | 125.3
6 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 47 | 2797 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 21 | 9 | 3 | 6 | 371.6 | 101 | 270.6 | 15215.1 | 8735 | 3910.1 | 2570 | 2972.8 | 3355.7
7 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 5 | 2821 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0 | 1389.9 | 797.9 | 357.2 | 234.8 | 228 | 298.5
8 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 11 | 52 | 2010-01-22 | 07.2016 | 07.2016 | 17 | 8 | 7 | 1 | 286.1 | 243.8 | 42.3 | 11730.1 | 6734.2 | 3014.5 | 1981.4 | 2288.8 | 2586.5
9 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 22 | 2806 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88.7 | 0 | 88.7 | 918.4 | 527.3 | 236 | 155.1 | 709.6 | 300.4
10 | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 5/5а | 2105 | 2011-11-01 | 07.2016 | 07.2017 | 65 | 31 | 9 | 22 | 999.9 | 297.7 | 702.2 | 41016.4 | 23547.4 | 10540.8 | 6928.2 | 7999.2 | 9043.4
11 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 1872 | 2011-10-12 | 07.2016 | 07.2016 | 17 | 7 | 5 | 2 | 245.1 | 158.8 | 86.3 | 9889.2 | 5677.4 | 2541.4 | 1670.4 | 1960.8 | 2186.3
12 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 2817 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 6 | 2 | 1 | 1 | 65 | 17.1 | 47.9 | 2958.6 | 1698.5 | 760.3 | 499.8 | 520 | 641.8
13 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 2263.2 | 1299.3 | 581.6 | 382.3 | 195.2 | 453.6
14 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2800 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2017 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36.5 | 0 | 36.5 | 1972.1 | 1132.2 | 506.8 | 333.1 | 292 | 417.7
15 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 2011-11-01 | 12.2016 | 07.2017 | 10 | 3 | 1 | 2 | 104.8 | 20.1 | 84.7 | 4317.3 | 2478.6 | 1109.5 | 729.2 | 838.4 | 951.2
16 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 29а | 2105 | 2011-11-01 | 12.2016 | 07.2017 | 30 | 13 | 6 | 7 | 414.6 | 187.3 | 227.3 | 16998.6 | 9758.9 | 4368.4 | 2871.3 | 3316.8 | 3748.2
17 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 7 | 3 | 2 | 1 | 96.3 | 42.9 | 53.4 | 4493.6 | 2579.8 | 1154.8 | 759 | 770.4 | 971.2
18 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 2105 | 2011-11-01 | 07.2016 | 07.2016 | 17 | 7 | 3 | 4 | 229.5 | 92.3 | 137.2 | 9450.5 | 5425.5 | 2428.7 | 1596.3 | 1836 | 2082.4
19 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 2011-11-01 | 07.2016 | 07.2016 | 14 | 6 | 6 | 0 | 138.3 | 138.3 | 0 | 6342.7 | 3641.3 | 1630 | 1071.4 | 1106.4 | 1374.4
20 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2016 | 9 | 5 | 3 | 2 | 148.4 | 78.8 | 69.6 | 8708.4 | 4999.5 | 2238 | 1470.9 | 1187.2 | 1825.7
21 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 1941.8 | 1114.8 | 499 | 328 | 339.2 | 420.8
22 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 2105 | 2011-11-01 | 07.2016 | 07.2016 | 13 | 8 | 5 | 3 | 166.3 | 106.7 | 59.6 | 6818.3 | 3914.4 | 1752.2 | 1151.7 | 1330.4 | 1503.4
23 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 48 | 53 | 2010-01-22 | 12.2015 | 07.2016 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23.5 | 0 | 23.5 | 963.5 | 553.2 | 247.6 | 162.7 | 188 | 212.5
24 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 2105 | 2011-11-01 | 07.2016 | 07.2017 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49.9 | 0 | 49.9 | 2045.8 | 1174.6 | 525.8 | 345.4 | 399.2 | 451.1
25 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 2 | 2105 | 2011-11-01 | 07.2016 | 12.2015 | 21 | 10 | 3 | 7 | 418.7 | 123.9 | 294.8 | 17166.7 | 9855.4 | 4411.6 | 2899.7 | 3349.6 | 3785.3
26 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 19б | 2799 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 18 | 10 | 2 | 8 | 298.1 | 53.8 | 244.3 | 12348.4 | 7089.2 | 3173.4 | 2085.8 | 2384.8 | 2718.3
27 | г. Мурманск, пр-д. Профессора Жуковского, д. 3 | 2789 | 2011-12-31 | 12.2016 | 07.2014 | 12 | 2 | 1 | 1 | 78.1 | 49.2 | 28.9 | 1988.5 | 1141.6 | 511 | 335.9 | 624.8 | 440.9
Итого по этапу 2014 года |  | х | х | х | х | 337 | 158 | 71 | 87 | 5034.9 | 2100.6 | 2934.3 | 208025.8 | 119427.7 | 53460.1 | 35138 | 40279.2 | 45771.1
2015 год
1 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29.2 | 29.2 | 0 | 1229.3 | 516.3 | 430.2 | 282.8 | 408.8 | 307.2
2 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 2807 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 24 | 11 | 0 | 11 | 363.2 | 0 | 363.2 | 15290 | 6421.9 | 5351 | 3517.1 | 5084.8 | 3821.4
3 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2017 | 15 | 9 | 6 | 3 | 244.3 | 178.6 | 65.7 | 10284.6 | 4319.6 | 3599.3 | 2365.7 | 3420.2 | 2570.4
4 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 5 | 2821 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 30 | 12 | 11 | 1 | 468.1 | 423.7 | 44.4 | 19706.1 | 8276.6 | 6896.5 | 4532.9 | 6553.4 | 4925.1
5 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 22 | 2806 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 23 | 11 | 7 | 4 | 280.4 | 156 | 124.4 | 11804.3 | 4957.9 | 4131.4 | 2715.3 | 3925.6 | 2950.2
6 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 9 | 2805 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 13 | 10 | 7 | 3 | 327.5 | 211.8 | 115.7 | 13787.1 | 5790.6 | 4825.1 | 3171.4 | 4585 | 3445.8
7 | г. Мурманск, пр-д. Профессора Жуковского, д. 3 | 2789 | 2011-12-31 | 12.2016 | 07.2014 | 17 | 8 | 3 | 5 | 340.9 | 126.2 | 214.7 | 14351.2 | 6027.6 | 5022.5 | 3301.2 | 4772.6 | 3586.8
8 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 2819 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 14 | 8 | 4 | 4 | 257.9 | 147 | 110.9 | 10857.1 | 4560 | 3799.7 | 2497.4 | 3610.6 | 2713.5
9 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 2818 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 17 | 8 | 2 | 6 | 272.7 | 62.9 | 209.8 | 11480.1 | 4821.7 | 4017.7 | 2640.7 | 3817.8 | 2869.2
10 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 2817 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 3 | 3 | 1 | 2 | 67.2 | 19.4 | 47.8 | 2829 | 1188.2 | 990.1 | 650.7 | 940.8 | 707
11 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 10 | 4 | 0 | 4 | 128.2 | 0 | 128.2 | 5397 | 2266.7 | 1888.8 | 1241.5 | 1794.8 | 1348.9
12 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35 | 2812 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 25 | 12 | 8 | 4 | 352 | 200 | 152 | 14818.5 | 6223.8 | 5186 | 3408.7 | 4928 | 3703.6
13 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 2798 | 2011-12-30 | 07.2016 | 06.2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.6 | 23.3 | 18.6 | 783 | 328.9 | 274 | 180.1 | 260.4 | 195.7
14 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 69 | 2813 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 30 | 13 | 10 | 3 | 369 | 287.7 | 81.3 | 15534.2 | 6524.4 | 5436.5 | 3573.3 | 5166 | 3882.4
15 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 27а | 2790 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 25 | 7 | 5 | 2 | 235.3 | 169.2 | 66.1 | 9905.7 | 4160.4 | 3466.7 | 2278.6 | 3294.2 | 2475.7
16 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 34 | 14 | 8 | 6 | 583.1 | 314.2 | 268.9 | 24547.4 | 10310 | 8590.8 | 5646.6 | 8163.4 | 6135.1
17 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д.4 | 2801 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 28 | 13 | 7 | 6 | 540.5 | 262.7 | 277.8 | 22754 | 9556.8 | 7963.1 | 5234 | 7567 | 5686.9
18 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 22 | 2796 | 2011-12-29 | 12.2016 | 07.2017 | 18 | 10 | 6 | 4 | 280.8 | 183.1 | 97.7 | 11821.1 | 4964.9 | 4137 | 2719.2 | 3931.2 | 2954.4
19 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 2011-11-01 | 07.2016 | 07.2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 707.2 | 297 | 247.5 | 162.7 | 235.2 | 176.8
20 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 27 | 2794 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 12 | 6 | 4 | 2 | 210.8 | 121.4 | 89.4 | 8874.3 | 3727.2 | 3105.7 | 2041.3 | 2951.2 | 2217.9
21 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 2011-12-30 | 07.2016 | 07.2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63.5 | 63.5 | 0 | 2673.2 | 1122.8 | 935.4 | 614.9 | 889 | 668.1
22 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 5 | 3 | 3 | 0 | 65.8 | 65.8 | 0 | 2770.1 | 1163.4 | 969.4 | 637.2 | 921.2 | 692.3
23 | г. Мурманск, ул. Песочная, д. 22 | 2791 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 20 | 12 | 8 | 4 | 261.1 | 167.1 | 94 | 10991.8 | 4616.6 | 3846.8 | 2528.4 | 3655.4 | 2747.2
24 | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 8 | 2802 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 39 | 18 | 9 | 9 | 506.8 | 267.5 | 239.3 | 21335.3 | 8960.9 | 7466.7 | 4907.7 | 7095.2 | 5332.3
25 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 56 | 2786 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 34 | 11 | 8 | 3 | 352.7 | 283.9 | 68.8 | 14848 | 6236.2 | 5196.3 | 3415.4 | 4937.8 | 3710.9
26 | г. Мурманск, ул. Семёна Дежнёва, д. 13 | 2788 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2016 | 11 | 5 | 0 | 5 | 205.8 | 0 | 205.8 | 8663.8 | 3638.8 | 3032.1 | 1992.9 | 2881.2 | 2165.3
27 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 4 | 2803 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 40 | 16 | 11 | 5 | 580.7 | 333.1 | 247.6 | 24446.3 | 10267.7 | 8555.6 | 5623.2 | 8129.8 | 7223
Итого по этапу 2015 года |  | х | х | х | х | 493 | 228 | 131 | 97 | 7422.9 | 4114.1 | 3332.1 | 312489.7 | 131246.9 | 109361.9 | 71880.9 | 103920.6 | 79213.1
ИТОГО: |  | х | х | х | х | 830 | 386 | 202 | 184 | 12457.8 | 6214.7 | 6266.4 | 520515.5 | 250674.6 | 162822 | 107018.9 | 144199.8 | 124984.2

## 4 лист
Перечень аварийных многоквартирных домов, финансирование мероприятий по приобретению жилья для переселения граждан из которых осуществлялось в 2013 году в рамках Адресной программы
№ п/п | Адрес МКД | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса или реконструкции МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительное финансирование |  |  | Дополнительное финансирование на превышение стоимости 1 кв.м за счет средств местного бюджета | Дополнительное финансирование на превышение площади предоставляемого жилого помещения за счет средств местного бюджета
|  | Номер | Дата |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе: |  |  | всего: | в том числе:
[8 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 47 | 2797 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2017 | 13 | 2 | 1 | 1 | 86.4 | 43.4 | 43 | 2966.3 | 2214.2 | 676.9 | 75.2 | 569.1 | 284.6 | 284.6 | 216 | 248
2 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 22 | 2806 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 11 | 4 | 2 | 2 | 124.2 | 49.4 | 74.8 | 3515.7 | 2624.3 | 802.3 | 89.1 | 674.5 | 337.3 | 337.3 | 310.5 | 836.9
3 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 2810 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2017 | 11 | 5 | 2 | 3 | 245.2 | 107.6 | 137.6 | 8418.4 | 6283.9 | 1921 | 213.5 | 1615.2 | 807.6 | 807.6 | 613 | 335
4 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2017 | 17 | 5 | 2 | 3 | 210.1 | 43.7 | 166.4 | 7213.4 | 5384.4 | 1646.1 | 182.9 | 1384 | 692 | 692 | 525.3 | 771.3
5 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 2808 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2017 | 13 | 6 | 0 | 6 | 214.5 | 0 | 214.5 | 7364.3 | 5497.1 | 1680.5 | 186.7 | 1412.9 | 706.5 | 706.5 | 536.3 | 822.2
6 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 2807 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 1078 | 804.7 | 246 | 27.3 | 206.8 | 103.4 | 103.4 | 78.5 | 13.1
7 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 149.9 | 149.9 | 0 | 5146.5 | 3841.6 | 1174.4 | 130.5 | 987.4 | 493.7 | 493.7 | 374.8 | 114.8
8 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 10 | 2822 | 2011-12-30 | 12.2014 | 07.2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.6 | 25.6 | 0 | 879 | 656.1 | 200.6 | 22.3 | 168.6 | 84.3 | 84.3 | 64 | 269.7
9 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 2105 | 2011-11-01 | 12.2015 | 07.2017 | 12 | 5 | 4 | 1 | 184.8 | 158.4 | 26.4 | 6344.7 | 4736 | 1447.8 | 160.9 | 1217.3 | 608.6 | 608.6 | 462 | 1296.3
10 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2800 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2017 | 20 | 6 | 2 | 4 | 254.7 | 68.7 | 186 | 8765.2 | 6542.8 | 2000.2 | 222.2 | 1681.7 | 840.8 | 840.8 | 573.6 | 896.1
11 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 2105 | 2011-11-01 | 12.2015 | 07.2016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 55.8 | 27 | 28.8 | 2829 | 2111.7 | 645.6 | 71.7 | 542.8 | 271.4 | 271.4 | 139.5 | 535.1
12 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 17 | 5 | 4 | 1 | 143.4 | 112.9 | 30.5 | 4923.3 | 3675 | 1123.5 | 124.8 | 944.6 | 472.3 | 472.3 | 358.5 | 590.7
13 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 9 | 2805 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 59.6 | 59.6 | 0 | 2046.2 | 1527.4 | 466.9 | 51.9 | 392.6 | 196.3 | 196.3 | 149 | 121.8
14 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 9 | 3 | 1 | 2 | 130.3 | 43.9 | 86.4 | 4473.5 | 3339.3 | 1020.8 | 113.4 | 858.3 | 429.2 | 429.2 | 325.6 | 430.7
15 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 2105 | 2011-11-01 | 12.2015 | 07.2016 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125.4 | 41.6 | 83.8 | 4305.4 | 3213.7 | 982.5 | 109.2 | 826 | 413 | 413 | 313.5 | 604.7
16 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 1872 | 2011-10-12 | 12.2015 | 07.2016 | 9 | 3 | 2 | 1 | 114.2 | 74.8 | 39.4 | 3920.8 | 2926.7 | 894.7 | 99.4 | 752.2 | 376.1 | 376.1 | 285.5 | 1153.2
17 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 2011-11-01 | 12.2015 | 07.2017 | 9 | 3 | 3 | 0 | 115.5 | 115.5 | 0 | 3965.4 | 2960 | 904.9 | 100.5 | 760.8 | 380.4 | 380.4 | 288.8 | 1154.9
18 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 2819 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 12 | 5 | 2 | 3 | 134 | 53.5 | 80.5 | 4600.5 | 3434.1 | 1049.8 | 116.6 | 882.7 | 441.3 | 441.3 | 335 | 1178.4
19 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 2818 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 12 | 4 | 2 | 2 | 107.2 | 53.6 | 53.6 | 3680.5 | 2747.3 | 839.9 | 93.3 | 706.1 | 353.1 | 353.1 | 268 | 1038.3
20 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 2817 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 15 | 4 | 2 | 2 | 227.3 | 119.5 | 107.8 | 7803.9 | 5825.2 | 1780.8 | 197.9 | 1497.3 | 748.7 | 748.7 | 568.3 | 561.2
21 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 2011-11-01 | 12.2015 | 07.2016 | 8 | 3 | 2 | 1 | 134.5 | 91.5 | 43 | 4617.8 | 3446.9 | 1053.8 | 117.1 | 886 | 443 | 443 | 336.3 | 369.8
22 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2016 | 6 | 2 | 1 | 1 | 93 | 46.5 | 46.5 | 3193 | 2383.4 | 728.6 | 81 | 612.6 | 306.3 | 306.3 | 232.5 | 34.8
23 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 19б | 2799 | 2011-12-30 | 12.2015 | 07.2017 | 10 | 5 | 2 | 3 | 176.1 | 63.9 | 112.2 | 6046 | 4513 | 1379.7 | 153.3 | 1160 | 580 | 580 | 440.3 | 717.8
24 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 58 | 2105 | 2011-11-01 | 12.2014 | 07.2016 | 24 | 10 | 4 | 6 | 435.3 | 175 | 260.3 | 14945 | 11155.7 | 3410.4 | 378.9 | 2867.4 | 1433.7 | 1433.7 | 1088.3 | 2121.4
25 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 43 | 2793 | 2011-12-30 | 12.2014 | 07.2016 | 27 | 12 | 3 | 9 | 549.2 | 71.4 | 477.8 | 18855.6 | 14074.7 | 4302.8 | 478.1 | 3617.6 | 1808.8 | 1808.8 | 1373 | 2493.8
26 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 36 | 2792 | 2011-12-30 | 12.2014 | 07.2016 | 38 | 18 | 10 | 8 | 482.5 | 240.8 | 241.7 | 16565.7 | 12365.5 | 3780.2 | 420 | 3178.3 | 1589.2 | 1589.2 | 1206.3 | 4650
27 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 2798 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 10 | 5 | 1 | 4 | 172.9 | 41.7 | 131.2 | 5936.1 | 4431 | 1354.6 | 150.5 | 1138.9 | 569.5 | 569.5 | 432.3 | 1203.6
28 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 2011-12-30 | 12.2016 | 07.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 847.9 | 633 | 193.4 | 21.5 | 162.7 | 81.4 | 81.4 | 61.8 | 261
Итого по г. Мурманск в 2013 году |  | х | х | х | х | 327 | 128 | 61 | 67 | 4807.7 | 2135.5 | 2672.2 | 165247.3 | 123348.7 | 37708.7 | 4189.9 | 31704.4 | 15852.2 | 15852.2 | 12009.3 | 24824.6

## Прилож № 2 1 лист
Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 24.12.2015 № 3615
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы
№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения | Источ-ники финанси-рования | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование, ед. измерения показателя | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями
1. | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2014-2015 | МБ | 1350 | 450 | 900 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | 15 | 30 | Конкурсный отбор
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | 2014-2015 | МБ | 45046.7 | 45046.7 | 0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 1081 | 0 | КИО | 45496.7
|  |  | ВБ | 5241.8 | 5241.8 | 0
3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе технические условия на вынос сетей | 2014-2015 | МБ | 6661 | 4202.4 | 2458.6 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 20 | 2 | КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства")
|  |  | ВБ | 19500 | 19500 | 0
Всего по подпрограмме в 2014-2015 годах: |  |  | МБ | 53057.7 | 49699.1 | 3358.6
|  |  | ВБ | 24741.8 | 24741.8 | 0
|  |  | Итого: | 77799.5 | 74440.9 | 3358.6

## 2 лист
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы и объемы финансирования на 2016-2018 годы
№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения | Источ-ники финанси-рования | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. измерения показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями
1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2016-2018 | МБ | 615090.1 | 195590.1 | 189500 | 230000 | Количество переселенных из граждан, чел. | 203 | 227 | 7964 | КИО, КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства")
|  |  | ВБ | 7370418.5 | 1500 | 18000 | 7350918.5
1.1. | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2016-2018 | МБ | 8900 | 3450 | 3500 | 1950 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | 69 | 70 | 39 | Конкурсный отбор
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 600439.1
1.2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | 2016-2018 | МБ | 591539.1 | 177489.1 | 186000 | 228050 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 3227.1 | 3381.8 | 130068.8 | КИО
|  |  | ВБ | 6923418.5 | 0 | 0 | 6923418.5
1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов | 2016-2018 | МБ | 14651 | 14651 | 0 | 0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 4 | 12 | 285 | КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства")
|  |  | ВБ | 447000 | 1500 | 18000 | 427500
Итого: |  |  | МБ: | 615090.1 | 195590.1 | 189500 | 230000
|  |  | ВБ: | 7370418.5 | 1500 | 18000 | 7350918.5
|  |  | Итого: | 7985508.6 | 197090.1 | 207500 | 7580918.5

## 3 лист
Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 15.12.2015
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая общая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  | Стоимость 1 кв.м
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего (из расчета стоимости 1 кв.м для предоставляемой общей площади жилых помещений) | за счет средств местного бюджета | за счет внебюджетных средств
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2014 год
1 | город Мурманск, улица Калинина, дом 39 | 2505 | 2012-10-24 | 12.2014 | 07.2016 | 8 | 8 | 174.5 | 5 | 4 | 1 | 174.5 | 131.2 | 43.3 | 7590.8 | 7590.8 | 0 | 43.5
2 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 6/24 | 2662 | 2012-11-12 | 10.2014 | 12.2014 | 49 | 2 | 872.6 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 21.1 | 0 | 917.8 | 0 | 917.8 | 43.5
3 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 20 | 1921 | 2013-07-26 | 10.2014 | 12.2014 | 71 | 7 | 842.1 | 4 | 2 | 2 | 106.8 | 34.9 | 71.9 | 4645.8 | 4645.8 | 0 | 43.5
4 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 24 | 2158 | 2013-08-22 | 12.2014 | 07.2016 | 34 | 5 | 533.9 | 4 | 3 | 1 | 150.3 | 150.3 | 0 | 6538.1 | 3031.9 | 3506.2 | 43.5
5 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 23 | 148 | 2013-01-29 | 07.2014 | 12.2014 | 1 | 1 | 567.8 | 1 | 1 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 817.8 | 0 | 817.8 | 43.5
6 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 20 | 2157 | 2013-08-22 | 10.2014 | 12.2014 | 23 | 5 | 345.7 | 2 | 1 | 1 | 73.4 | 73.4 | 0 | 3192.9 | 3192.9 | 0 | 43.5
7 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 | 147 | 2013-01-29 | 12.2016 | 12.2017 | 48 | 19 | 544.6 | 7 | 7 | 0 | 210.4 | 210.4 | 0 | 9152.4 | 9152.4 | 0 | 43.5
8 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 2012-05-30 | 06.2017 | 12.2017 | 38 | 5 | 589.7 | 3 | 3 | 0 | 119.2 | 119.2 | 0 | 5185.2 | 5185.2 | 0 | 43.5
9 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21 | 1219 | 2012-06-01 | 09.2015 | 12.2017 | 21 | 21 | 466.3 | 10 | 0 | 10 | 281.6 | 0 | 281.6 | 12247.7 | 12247.7 | 0 | 43.5
| Итого в 2014 году: |  |  |  |  | х | 73 | х | 37 | 22 | 15 | 1156.1 | 759.3 | 396.8 | 50288.5 | 45046.7 | 5241.8 | х
2016 год
1 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 | 147 | 2013-01-29 | 12.2016 | 12.2017 | 48 | 4 | 544.6 | 1 | 1 | 0 | 65.6 | 65.5 | 0 | 3608 | 3608 | 0 | 55
2 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 23 | 1927 | 2015-07-15 | 04.2016 | 07.2016 | 2 | 2 | 327.3 | 2 | 2 | 0 | 84 | 84 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 55
3 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 24 | 1928 | 2015-07-15 | 04.2016 | 07.2016 | 1 | 1 | 504 | 1 | 1 | 0 | 50.5 | 50.5 | 0 | 2777.5 | 2777.5 | 0 | 55
4 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 2012-05-30 | 06.2017 | 09.2017 | 38 | 33 | 589.7 | 15 | 15 | 0 | 470.5 | 470.5 | 0 | 25877.5 | 25877.5 | 0 | 55
5 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 | 830 | 2012-04-25 | 06.2017 | 09.2017 | 29 | 29 | 490.1 | 13 | 6 | 7 | 449.5 | 154.6 | 294.9 | 24722.5 | 24722.5 | 0 | 55
6 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 | 831 | 2012-04-25 | 06.2017 | 09.2017 | 19 | 19 | 346.8 | 10 | 4 | 6 | 346.8 | 130 | 216.8 | 19074 | 19074 | 0 | 55
7 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 | 837 | 2012-04-27 | 06.2017 | 09.2017 | 43 | 43 | 608.9 | 16 | 9 | 7 | 582.8 | 272.8 | 310 | 32054 | 32054 | 0 | 55
8 | город Мурманск, улица Лесная, дом 23 | 955 | 2012-05-11 | 06.2017 | 09.2017 | 18 | 18 | 509.9 | 8 | 5 | 3 | 256.7 | 18 | 90.1 | 14118.5 | 14118.5 | 0 | 55
9 | город Мурманск, улица Марата, дом 12 | 838 | 2012-04-27 | 06.2017 | 09.2017 | 15 | 15 | 364.8 | 8 | 7 | 1 | 364.8 | 321.2 | 43.6 | 20064 | 20064 | 0 | 55
10 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 2012-05-30 | 06.2017 | 09.2017 | 24 | 24 | 434 | 12 | 8 | 4 | 331.8 | 24 | 123.5 | 18249 | 18249 | 0 | 55
11 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 2012-06-01 | 09.2017 | 12.2017 | 34 | 15 | 569.5 | 7 | 0 | 7 | 224.1 | 0 | 224.1 | 12324.1 | 12324.1 | 0 | 55
| Итого в 2016 году: |  |  |  |  | х | 203 | х | 93 | 58 | 35 | 3227.1 | 1591.1 | 1303 | 177489.1 | 177489.1 | 0 | х
2017 год
1 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 2012-06-01 | 09.2017 | 12.2017 | 34 | 19 | 569.5 | 9 | 8 | 1 | 314.7 | 259.2 | 55.5 | 17308.5 | 17308.5 | 0 | 55
2 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 | 1221 | 2012-06-01 | 09.2018 | 12.2018 | 47 | 47 | 646.3 | 25 | 12 | 13 | 628.8 | 331.5 | 297.3 | 34584 | 34584 | 0 | 55
3 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 | 1217 | 2012-06-01 | 09.2018 | 12.2018 | 32 | 32 | 485.6 | 13 | 9 | 4 | 477.6 | 287.7 | 189.9 | 26268 | 26268 | 0 | 55
4 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А | 1216 | 2012-06-01 | 09.2018 | 12.2018 | 20 | 20 | 469.1 | 8 | 2 | 6 | 330.6 | 110.3 | 220.3 | 18183 | 18183 | 0 | 55
5 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 | 1218 | 2012-06-01 | 09.2018 | 12.2018 | 31 | 31 | 434.3 | 11 | 2 | 9 | 392 | 96.2 | 295.8 | 21560 | 21560 | 0 | 55
6 | город Мурманск, улица Песочная, дом 21 | 1222 | 2012-06-01 | 09.2018 | 12.2018 | 24 | 24 | 641.4 | 11 | 8 | 3 | 387.5 | 267 | 120.5 | 21312.5 | 21312.5 | 0 | 55
7 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 | 1412 | 2012-06-28 | 09.2018 | 12.2018 | 27 | 27 | 509.5 | 10 | 2 | 8 | 466.6 | 85 | 381.6 | 25663 | 25663 | 0 | 55
8 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 | 1413 | 2012-06-28 | 09.2018 | 12.2018 | 37 | 27 | 508.2 | 12 | 5 | 7 | 384 | 133.4 | 250.6 | 21121 | 21121 | 0 | 55
| Итого в 2017 году: |  |  |  |  | х | 227 | х | 99 | 48 | 51 | 3381.8 | 1570.3 | 1811.5 | 186000 | 186000 | 0 | х
2018 год
1 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 | 1413 | 2012-06-28 | 09.2018 | 12.2018 | 37 | 10 | 508.2 | 3 | 3 | 0 | 124.2 | 124.2 | 0 | 6831 | 6831 | 0 | 55
2 | город Мурманск, улица Калинина, дом 57 | 2302 | 2012-09-21 | 09.2018 | 12.2018 | 26 | 26 | 337.3 | 11 | 5 | 6 | 299.4 | 125.5 | 173.9 | 16467 | 16467 | 0 | 55
3 | город Мурманск, улица Заречная, дом 29 | 2301 | 2012-09-21 | 09.2018 | 12.2018 | 27 | 28 | 433.2 | 13 | 9 | 4 | 335.7 | 198.5 | 137.2 | 18463.5 | 18463.5 | 0 | 55
4 | город Мурманск, улица Заречная, дом 25 | 2503 | 2012-10-23 | 09.2018 | 12.2018 | 11 | 11 | 535 | 11 | 9 | 2 | 420 | 323 | 97 | 23100 | 23100 | 0 | 55
5 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 | 2300 | 2012-09-21 | 09.2018 | 12.2018 | 26 | 26 | 496.2 | 8 | 4 | 4 | 495.9 | 249 | 246.9 | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 55
6 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 | 122 | 2013-01-25 | 09.2018 | 12.2018 | 24 | 24 | 493.7 | 10 | 4 | 6 | 371.4 | 142.6 | 228.8 | 20427 | 20427 | 0 | 55
7 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 | 2663 | 2012-11-12 | 09.2018 | 12.2018 | 20 | 20 | 505.1 | 9 | 6 | 3 | 505.1 | 333.6 | 171.5 | 27780.5 | 27780.5 | 0 | 55
8 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 43 | 2787 | 2011-12-30 | 09.2018 | 12.2018 | 0 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | маневренный фонд |  |  | 0 | 0 | 0 | 55
9 | город Мурманск, улица Заречная, дом 27 | 2192 | 2013-08-27 | 09.2018 | 12.2018 | 21 | 21 | 584.7 | 20 | 7 | 13 | 426.5 | 208.2 | 218.3 | 23457.5 | 23457.5 | 0 | 55
10 | город Мурманск, улица Калинина, дом 13 | 1922 | 2013-07-26 | 09.2018 | 12.2018 | 31 | 31 | 337.5 | 13 | 1 | 12 | 337.5 | 23.3 | 314.2 | 18562.5 | 18562.5 | 0 | 55
11 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 16 | 1572 | 2013-06-24 | 09.2018 | 12.2018 | 32 | 32 | 440.2 | 14 | 12 | 2 | 420.6 | 348.5 | 72.1 | 23133 | 23133 | 0 | 55
12 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 14 | 2326 | 2013-09-09 | 09.2018 | 12.2018 | 27 | 27 | 497.7 | 12 | 7 | 5 | 428.3 | 265 | 163.3 | 23556.5 | 22553.5 | 1003 | 55
13 | город Мурманск, улица Заречная, дом 31 | 3334 | 2013-11-22 | 09.2018 | 12.2018 | 25 | 25 | 505.1 | 15 | 6 | 9 | 466.3 | 180 | 286.3 | 25646.5 | 0 | 25646.5 | 55
14 | город Мурманск, улица Калинина, дом 47 | 3458 | 2013-11-27 | 09.2018 | 12.2018 | 33 | 33 | 438.9 | 11 | 5 | 6 | 421.5 | 210.9 | 210.6 | 23182.5 | 0 | 23182.5 | 55
15 | город Мурманск, улица Горького, дом 2/12 | 78 | 2014-01-15 | 09.2018 | 12.2018 | 46 | 46 | 851.5 | 24 | 16 | 8 | 823.5 | 493.8 | 329.7 | 45292.5 | 0 | 45292.5 | 55
16 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 2014-02-28 | 09.2018 | 12.2018 | 41 | 41 | 531.2 | 19 | 15 | 4 | 492 | 352.8 | 139.2 | 27060 | 0 | 27060 | 55
17 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 | 565 | 2014-02-28 | 09.2018 | 12.2018 | 49 | 49 | 578.8 | 19 | 13 | 6 | 578.8 | 332.9 | 245.9 | 31834 | 0 | 31834 | 55
18 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 | 567 | 2014-02-28 | 09.2018 | 12.2018 | 23 | 23 | 358 | 9 | 3 | 6 | 313.1 | 89.4 | 223.7 | 17220.5 | 0 | 17220.5 | 55
19 | город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 | 564 | 2014-02-28 | 09.2018 | 12.2018 | 22 | 22 | 356.4 | 8 | 5 | 3 | 356.4 | 223.1 | 133.3 | 19602 | 0 | 19602 | 55
20 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 | 691 | 2014-03-13 | 09.2018 | 12.2018 | 41 | 41 | 586.9 | 19 | 11 | 8 | 558.6 | 325.2 | 233.4 | 30723 | 0 | 30723 | 55
21 | город Мурманск, улица Набережная, дом 7 | 693 | 2014-03-13 | 09.2018 | 12.2018 | 55 | 55 | 693.8 | 19 | 7 | 12 | 615.7 | 175.5 | 440.2 | 33863.5 | 0 | 33863.5 | 55
22 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 | 692 | 2014-03-13 | 09.2018 | 12.2018 | 21 | 21 | 434.5 | 10 | 7 | 3 | 391.2 | 222 | 169.2 | 21516 | 0 | 21516 | 55
23 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б | 690 | 2014-03-13 | 09.2018 | 12.2018 | 31 | 31 | 556.2 | 17 | 14 | 3 | 556.2 | 466.3 | 89.9 | 30591 | 0 | 30591 | 55
24 | город Мурманск, улица Калинина, дом 15 | 746 | 2014-03-19 | 09.2018 | 12.2018 | 29 | 29 | 344.8 | 12 | 5 | 7 | 344.8 | 143 | 201.8 | 18964 | 0 | 18964 | 55
25 | город Мурманск, улица Фурманова, дом 13 | 152 | 2013-01-29 | 09.2018 | снесен | 1 | 1 | 482.8 | 1 | 1 | 0 | 42.1 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | оценка
26 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 2014-06-10 | 09.2018 | 12.2018 | 18 | 18 | 483.9 | 9 | 7 | 2 | 391.5 | 323.9 | 67.6 | 21532.5 | 0 | 21532.5 | 55
27 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 | 1778 | 2014-06-10 | 09.2018 | 12.2018 | 38 | 38 | 649.9 | 23 | 19 | 4 | 581 | 484.5 | 96.5 | 31955 | 0 | 31955 | 55
28 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63 | 2147 | 2014-07-03 | 09.2018 | 12.2018 | 30 | 30 | 381.7 | 10 | 3 | 7 | 318.4 | 84.5 | 233.9 | 17512 | 0 | 17512 | 55
29 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 | 2148 | 2014-07-03 | 09.2018 | 12.2016 | 40 | 40 | 659.3 | 18 | 9 | 9 | 588.1 | 276.7 | 311.4 | 32345.5 | 0 | 32345.5 | 55
30 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 21 | 2149 | 2014-07-03 | 09.2018 | 12.2018 | 27 | 27 | 490.2 | 9 | 6 | 3 | 343.5 | 172 | 171.5 | 18892.5 | 0 | 18892.5 | 55
31 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 | 2284 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 28 | 28 | 489.4 | 13 | 7 | 6 | 439.8 | 190.4 | 249.4 | 24189 | 0 | 24189 | 55
32 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 32 | 2285 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 17 | 17 | 487.5 | 10 | 6 | 4 | 412.2 | 299.4 | 112.8 | 22671 | 0 | 22671 | 55
33 | город Мурманск, улица Лесная, дом 19 | 2286 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 29 | 29 | 549.2 | 13 | 11 | 2 | 416.4 | 361.9 | 54.5 | 22902 | 0 | 22902 | 55
34 | город Мурманск, улица Лесная, дом 21 | 2287 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 19 | 19 | 540.8 | 12 | 8 | 4 | 374.4 | 247.4 | 127 | 20592 | 0 | 20592 | 55
35 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 21 | 2288 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 26 | 26 | 387 | 11 | 5 | 6 | 348.6 | 173.8 | 174.8 | 19173 | 0 | 19173 | 55
36 | город Мурманск, улица Марата, дом 13а | 2289 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 48 | 48 | 645.9 | 19 | 13 | 6 | 576.1 | 401.2 | 174.9 | 31685.5 | 0 | 31685.5 | 55
37 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 32/6 | 2290 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 32 | 32 | 671.5 | 28 | 23 | 5 | 572.5 | 442.4 | 130.1 | 31487.5 | 0 | 31487.5 | 55
38 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 3 | 2291 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 5 | 5 | 254.2 | 5 | 3 | 2 | 231.4 | 165.1 | 66.3 | 12727 | 0 | 12727 | 55
39 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 5 | 2292 | 2014-07-11 | 09.2018 | 12.2018 | 33 | 33 | 646.4 | 11 | 4 | 7 | 463.7 | 169.3 | 294.4 | 25503.5 | 0 | 25503.5 | 55
40 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 29а | 2296 | 2014-07-15 | 09.2018 | 12.2018 | 17 | 17 | 441.2 | 9 | 4 | 5 | 334.7 | 176.6 | 158.1 | 18408.5 | 0 | 18408.5 | 55
41 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 54 | 3454 | 2014-10-16 | 09.2018 | 12.2018 | 37 | 37 | 677 | 15 | 9 | 6 | 608.5 | 342.7 | 265.8 | 33467.5 | 0 | 33467.5 | 55
42 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 45 | 3455 | 2014-10-16 | 09.2018 | 12.2018 | 17 | 17 | 483.8 | 7 | 6 | 1 | 376.2 | 227.4 | 148.8 | 20691 | 0 | 20691 | 55
43 | город Мурманск, улица Гарнизонная, дом 6 | 3456 | 2014-10-16 | 09.2018 | 12.2018 | 11 | 11 | 291.1 | 5 | 3 | 2 | 177.4 | 96.9 | 80.5 | 9757 | 0 | 9757 | 55
44 | город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2А | 3457 | 2014-10-16 | 09.2018 | 12.2018 | 43 | 43 | 601.6 | 16 | 10 | 6 | 535.3 | 281.2 | 254.1 | 29441.5 | 0 | 29441.5 | 55
45 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 8/80 | 3639 | 2014-10-31 | 09.2018 | 12.2018 | 47 | 47 | 1269.7 | 23 | 18 | 5 | 761.6 | 551.4 | 210.2 | 41888 | 0 | 41888 | 55
46 | город Мурманск, улица Калинина, дом 45 | 3640 | 2014-10-31 | 09.2018 | 12.2018 | 30 | 30 | 480.6 | 11 | 6 | 5 | 356.3 | 200.5 | 155.8 | 19596.5 | 0 | 19596.5 | 55
47 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 10 | 3666 | 2014-11-11 | 09.2018 | 12.2018 | 31 | 31 | 550.5 | 13 | 8 | 5 | 502.7 | 251.9 | 250.8 | 27648.5 | 0 | 27648.5 | 55
48 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 52 | 3667 | 2014-11-11 | 09.2018 | 12.2018 | 82 | 82 | 984.3 | 27 | 15 | 12 | 862.8 | 391.5 | 471.3 | 47454 | 0 | 47454 | 55
49 | город Мурманск, улица Фролова, дом 11Б | 3901 | 2014-12-01 | 09.2018 | 12.2018 | 38 | 38 | 529 | 14 | 10 | 4 | 426 | 300.5 | 125.5 | 23430 | 0 | 23430 | 55
50 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 | 3902 | 2014-12-01 | 09.2018 | 12.2018 | 34 | 34 | 473.5 | 16 | 13 | 3 | 433.7 | 316 | 117.7 | 23853.5 | 0 | 23853.5 | 55
51 | город Мурманск, улица Радищева, дом 42/10 | 179 | 2015-01-27 | 09.2018 | 12.2018 | 29 | 29 | 397.5 | 11 | 6 | 5 | 332.5 | 178.6 | 153.9 | 18287.5 | 0 | 18287.5 | 55
52 | город Мурманск, улица Капитана Буркова, дом 15 | 178 | 2015-01-27 | 09.2018 | 12.2018 | 33 | 33 | 439.2 | 13 | 8 | 5 | 375.3 | 237.5 | 137.8 | 20641.5 | 0 | 20641.5 | 55
53 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 37 | 180 | 2015-01-27 | 09.2018 | 12.2018 | 32 | 32 | 652.1 | 17 | 9 | 8 | 580.7 | 291.5 | 289.2 | 31938.5 | 0 | 31938.5 | 55
54 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 4 | 398 | 2015-02-16 | 09.2018 | 12.2018 | 30 | 30 | 645.4 | 18 | 14 | 4 | 574.6 | 426.1 | 148.5 | 31603 | 0 | 31603 | 55
55 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 10 | 399 | 2015-02-16 | 09.2018 | 12.2018 | 32 | 32 | 548.7 | 12 | 5 | 7 | 327.5 | 139.8 | 187.7 | 18012.5 | 0 | 18012.5 | 55
56 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 32 | 400 | 2015-02-16 | 09.2018 | 12.2018 | 34 | 34 | 480.2 | 13 | 8 | 5 | 433 | 281.2 | 151.8 | 23815 | 0 | 23815 | 55
57 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 14 | 613 | 2015-03-04 | 09.2018 | 12.2018 | 18 | 18 | 444.8 | 6 | 2 | 4 | 274.4 | 96.6 | 177.8 | 15092 | 0 | 15092 | 55
58 | город Мурманск, улица Александра Невского, дом 90 | 616 | 2015-03-04 | 09.2018 | 12.2018 | 26 | 26 | 479.6 | 11 | 4 | 7 | 372 | 140.1 | 231.9 | 20460 | 0 | 20460 | 55
59 | город Мурманск, улица Александра Невского, дом 94 | 614 | 2015-03-04 | 09.2018 | 12.2018 | 31 | 31 | 479.3 | 10 | 5 | 5 | 405.7 | 178 | 227.7 | 22313.5 | 0 | 22313.5 | 55
60 | город Мурманск, улица Заречная, дом 32 | 615 | 2015-03-04 | 09.2018 | 12.2018 | 9 | 9 | 188.5 | 4 | 1 | 3 | 170.3 | 42.3 | 128 | 9366.5 | 0 | 9366.5 | 55
61 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 30 | 741 | 2015-03-17 | 09.2018 | 12.2018 | 58 | 58 | 913.2 | 31 | 21 | 10 | 810.4 | 509.8 | 300.6 | 44572 | 0 | 44572 | 55
62 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 27 | 815 | 2015-03-27 | 09.2018 | 12.2018 | 42 | 42 | 680.7 | 17 | 15 | 2 | 580.5 | 516.2 | 64.3 | 31927.5 | 0 | 31927.5 | 55
63 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 23/5 | 929 | 2015-04-10 | 09.2018 | 12.2018 | 33 | 33 | 681.8 | 15 | 11 | 4 | 552.9 | 372.6 | 180.3 | 30409.5 | 0 | 30409.5 | 55
64 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 6 | 1101 | 2015-04-30 | 09.2018 | 12.2018 | 39 | 39 | 650.7 | 22 | 14 | 8 | 582.5 | 350.3 | 232.2 | 32037.5 | 0 | 32037.5 | 55
65 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 7 | 1099 | 2015-04-30 | 09.2018 | 12.2018 | 36 | 36 | 648.8 | 16 | 10 | 6 | 502.5 | 285 | 217.5 | 27637.5 | 0 | 27637.5 | 55
66 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 39 | 1100 | 2015-04-30 | 09.2018 | 12.2018 | 41 | 41 | 643.7 | 15 | 10 | 5 | 502.6 | 367.8 | 134.8 | 27643 | 0 | 27643 | 55
67 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 64 | 1208 | 2015-05-12 | 09.2018 | 12.2018 | 44 | 44 | 569.8 | 19 | 15 | 4 | 569.8 | 470.6 | 99.2 | 31339 | 0 | 31339 | 55
68 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 46 | 1209 | 2015-05-12 | 09.2018 | 12.2018 | 34 | 34 | 591.6 | 14 | 7 | 7 | 591.6 | 316 | 275.6 | 32538 | 0 | 32538 | 55
69 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 2 | 1207 | 2015-05-12 | 09.2018 | 12.2018 | 15 | 15 | 354.6 | 7 | 6 | 1 | 310.2 | 265.7 | 44.5 | 17061 | 0 | 17061 | 55
70 | город Мурманск, улица Полухина, дом 16Б | 1395 | 2015-05-28 | 09.2018 | 12.2018 | 33 | 33 | 533.3 | 15 | 13 | 2 | 473.2 | 412.6 | 60.6 | 26026 | 0 | 26026 | 55
71 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 7 | 1669 | 2015-06-23 | 09.2018 | 12.2018 | 28 | 28 | 495.7 | 18 | 9 | 9 | 465.5 | 213.4 | 252.1 | 25602.5 | 0 | 25602.5 | 55
72 | город Мурманск, улица Радищева, дом 55 | 1670 | 2015-06-23 | 09.2018 | 12.2018 | 22 | 22 | 352.2 | 8 | 4 | 4 | 352.2 | 175.8 | 176.4 | 19371 | 0 | 19371 | 55
73 | город Мурманск, улица Радищева, дом 54 | 1719 | 2015-06-26 | 09.2018 | 12.2018 | 21 | 21 | 392.3 | 10 | 10 | 0 | 352.9 | 352.9 | 0 | 19409.5 | 0 | 19409.5 | 55
74 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 62 | 1863 | 2015-07-09 | 09.2018 | 12.2018 | 33 | 33 | 586.9 | 10 | 6 | 4 | 566.6 | 309.8 | 256.8 | 31163 | 0 | 31163 | 55
75 | город Мурманск, улица Радищева, дом 61 | 1861 | 2015-07-09 | 09.2018 | 12.2018 | 20 | 20 | 463.4 | 10 | 6 | 4 | 401.2 | 208.4 | 192.8 | 22066 | 0 | 22066 | 55
76 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 2 | 1862 | 2015-07-09 | 09.2018 | 12.2018 | 27 | 27 | 436.9 | 8 | 7 | 1 | 391.8 | 336.7 | 55.1 | 21549 | 0 | 21549 | 55
77 | город Мурманск, улица Ушакова, дом 18 | 1929 | 2015-07-15 | 09.2018 | 12.2018 | 61 | 61 | 980.3 | 24 | 16 | 8 | 906.4 | 529.5 | 376.9 | 49852 | 0 | 49852 | 55
78 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 60 | 2375 | 2015-08-27 | 09.2018 | 12.2018 | 38 | 38 | 593.1 | 17 | 14 | 3 | 570.4 | 438.7 | 131.7 | 31372 | 0 | 31372 | 55
79 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 10/1 | 2378 | 2015-08-27 | 09.2018 | 12.2018 | 51 | 51 | 775.8 | 21 | 8 | 13 | 709.7 | 277.5 | 432.2 | 39033.5 | 0 | 39033.5 | 55
80 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 6 | 2376 | 2015-08-27 | 09.2018 | 12.2018 | 38 | 38 | 594.5 | 17 | 10 | 7 | 575.6 | 308.9 | 266.7 | 31658 | 0 | 31658 | 55
81 | город Мурманск, улица Калинина, дом 27 | 2374 | 2015-08-27 | 09.2018 | 12.2018 | 32 | 32 | 348.8 | 11 | 10 | 1 | 348.8 | 329.6 | 19.2 | 19184 | 0 | 19184 | 55
82 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 2/24 | 2380 | 2015-08-27 | 09.2018 | 12.2018 | 38 | 38 | 586.1 | 17 | 10 | 7 | 575.6 | 308.9 | 266.7 | 31658 | 0 | 31658 | 55
83 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 5 | 2379 | 2015-08-27 | 09.2018 | 12.2018 | 24 | 24 | 353 | 9 | 8 | 1 | 353 | 308.7 | 44.3 | 19415 | 0 | 19415 | 55
84 | город Мурманск, улица Марата, дом 13 | 2377 | 2015-08-27 | 09.2018 | 12.2018 | 49 | 49 | 603.9 | 18 | 10 | 8 | 587.2 | 279.2 | 308 | 32296 | 0 | 32296 | 55
85 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14 | 2450 | 2015-09-03 | 09.2018 | 12.2018 | 17 | 17 | 347.2 | 9 | 7 | 2 | 347.2 | 260.6 | 86.6 | 19096 | 0 | 19096 | 55
86 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 8 | 2520 | 2019-09-10 | 09.2018 | 12.2018 | 37 | 37 | 679.5 | 17 | 13 | 4 | 652.5 | 439.9 | 212.6 | 35887.5 | 0 | 35887.5 | 55
87 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 29 | 2522 | 2019-09-10 | 09.2018 | 12.2018 | 26 | 26 | 414.6 | 10 | 7 | 3 | 398.1 | 291.2 | 106.9 | 21895.5 | 0 | 21895.5 | 55
88 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 5/5 | 2524 | 2019-09-10 | 09.2018 | 12.2018 | 48 | 48 | 1027.6 | 29 | 24 | 5 | 819.3 | 636 | 183.3 | 45061.5 | 0 | 45061.5 | 55
89 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 21 | 2521 | 2019-09-10 | 09.2018 | 12.2018 | 32 | 32 | 429.2 | 15 | 4 | 11 | 429.2 | 174.2 | 255 | 23606 | 0 | 23606 | 55
90 | город Мурманск, улица Марата, дом 11 | 2523 | 2019-09-10 | 09.2018 | 12.2018 | 30 | 30 | 575.6 | 14 | 9 | 5 | 575.6 | 409.8 | 165.8 | 31658 | 0 | 31658 | 55
91 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 18 | 2625 | 2015-09-21 | 09.2018 | 12.2018 | 28 | 28 | 483.7 | 12 | 10 | 2 | 483.7 | 444.2 | 39.5 | 26603.5 | 0 | 26603.5 | 55
92 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 9 | 2872 | 2015-10-21 | 09.2018 | 12.2018 | 29 | 29 | 562.2 | 13 | 5 | 8 | 498.4 | 175.5 | 322.9 | 27412 | 0 | 27412 | 55
93 | город Мурманск, улица Калинина, дом 25 | 3307 | 2015-11-27 | 09.2018 | 12.2018 | 22 | 22 | 383.6 | 13 | 8 | 5 | 319.7 | 210.7 | 106 | 17583.5 | 0 | 17583.5 | 55
94 | город Мурманск, улица Калинина, дом 52 | 3433 | 2015-12-08 | 09.2018 | 12.2018 | 23 | 23 | 434.2 | 12 | 7 | 5 | 416.7 | 234.5 | 182.2 | 22918.5 | 0 | 22918.5 | 55
Итого в 2018 году: | [5 empty] | х | 2873 | х | 1282 | 807 | 475 | 42977.1 | 26060.4 | 16913.7 | 2361425 | 228050 | 2133375 | х
ИТОГО: | [5 empty] | х | 3376 | х | 1511 | 935 | 576 | 50742.1 | 29981.1 | 20425 | 2775202.6 | 636585.8 | 2138616.8 | х

## 4 лист
Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по состоянию на 15.12.2015
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома |  |  |  | Количество проживающих |  | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения | Стоимость переселения граждан |  |  | Стоимость 1 кв.м (программная)
[10 empty] | Всего (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) для предоставляемой общей площади жилых помещений) | За счет средств местного бюджета (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) | Дополнительные источники финансирования
|  | год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир | семей | человек
|  | г. | % | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./ кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 | 1937 | 64 | 589.3 | 8 | 14 | 42 | 589.3 | 589.3 | 32411.5 | 0 | 32411.5 | 55
2 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 44 | 1937 | 64 | 604.9 | 8 | 15 | 34 | 604.9 | 604.9 | 33269.5 | 0 | 33269.5 | 55
3 | город Мурманск, улица Адмирала флота Лобова, дом 24 | 1940 | 76 | 463.6 | 8 | 7 | 15 | 463.6 | 463.6 | 25498 | 0 | 25498 | 55
4 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 | 1944 | 79 | 471 | 8 | 9 | 26 | 471 | 471 | 25905 | 0 | 25905 | 55
5 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 | 1944 | 77 | 429.3 | 8 | 8 | 20 | 429.3 | 429.3 | 23611.5 | 0 | 23611.5 | 55
6 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 12 | 1945 | 86 | 453.5 | 7 | 8 | 20 | 453.5 | 453.5 | 24942.5 | 0 | 24942.5 | 55
7 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б | 1946 | 100 | 599.1 | 16 | 14 | 32 | 599.1 | 599.1 | 32950.5 | 0 | 32950.5 | 55
8 | город Мурманск, улица Горького, дом 8 | 1948 | 65 | 593.6 | 8 | 13 | 31 | 593.6 | 593.6 | 32648 | 0 | 32648 | 55
9 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 25 | 1948 | 60 | 409.7 | 8 | 10 | 24 | 409.7 | 409.7 | 22533.5 | 0 | 22533.5 | 55
10 | город Мурманск, улица Загородная, дом 18 | 1950 | 67 | 526 | 8 | 16 | 41 | 526 | 526 | 28930 | 0 | 28930 | 55
11 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 | 1951 | 66 | 499.9 | 8 | 10 | 35 | 499.9 | 499.9 | 27494.5 | 0 | 27494.5 | 55
12 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 | 1951 | 65 | 490 | 8 | 9 | 23 | 490 | 490 | 26950 | 0 | 26950 | 55
13 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 | 1956 | 62 | 337.1 | 8 | 12 | 17 | 337.1 | 337.1 | 18540.5 | 0 | 18540.5 | 55
14 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 | 1930 | 60 | 530.3 | 8 | 17 | 37 | 530.3 | 530.3 | 29166.5 | 0 | 29166.5 | 55
15 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 18 | 1930 | 40 | 503.8 | 8 | 6 | 13 | 503.8 | 503.8 | 27709 | 0 | 27709 | 55
16 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 | 1930 | 19 | 529.1 | 8 | 16 | 34 | 529.1 | 529.1 | 29100.5 | 0 | 29100.5 | 55
17 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 | 1931 | 49 | 544.4 | 8 | 17 | 34 | 544.4 | 544.4 | 29942 | 0 | 29942 | 55
18 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 25 | 1931 | 40 | 543.5 | 8 | 18 | 34 | 543.5 | 543.5 | 29892.5 | 0 | 29892.5 | 55
19 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 | 1932 | 45 | 540.8 | 8 | 19 | 41 | 540.8 | 540.8 | 29744 | 0 | 29744 | 55
20 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 | 1933 | 65 | 544.4 | 8 | 21 | 53 | 544.4 | 544.4 | 29942 | 0 | 29942 | 55
21 | город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 | 1934 | 63 | 544.3 | 8 | 14 | 38 | 544.3 | 544.3 | 29936.5 | 0 | 29936.5 | 55
22 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 3 | 1935 | 64 | 591.4 | 8 | 20 | 48 | 591.4 | 591.4 | 32527 | 0 | 32527 | 55
23 | город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 | 1935 | 41 | 582.4 | 8 | 18 | 33 | 582.4 | 582.4 | 32032 | 0 | 32032 | 55
24 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 3/10 | 1936 | 67 | 801.3 | 9 | 20 | 43 | 801.3 | 801.3 | 44071.5 | 0 | 44071.5 | 55
25 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 | 1937 | 68 | 510.8 | 9 | 11 | 29 | 510.8 | 510.8 | 28094 | 0 | 28094 | 55
26 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 | 1937 | 65 | 679.9 | 8 | 18 | 46 | 679.9 | 679.9 | 37394.5 | 0 | 37394.5 | 55
27 | город Мурманск, улица Марата, дом 15 | 1937 | 63 | 1171.4 | 12 | 25 | 61 | 1171.4 | 1171.4 | 64427 | 0 | 64427 | 55
28 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 | 1937 | 59 | 484 | 8 | 14 | 30 | 484 | 484 | 26620 | 0 | 26620 | 55
29 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 | 1937 | 55 | 493.7 | 8 | 11 | 24 | 493.7 | 493.7 | 27153.5 | 0 | 27153.5 | 55
30 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 | 1937 | 49 | 580.1 | 8 | 14 | 30 | 580.1 | 580.1 | 31905.5 | 0 | 31905.5 | 55
31 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 | 1938 | 68 | 490.8 | 8 | 13 | 24 | 490.8 | 490.8 | 26994 | 0 | 26994 | 55
32 | город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 | 1938 | 67 | 477.2 | 8 | 13 | 32 | 477.2 | 477.2 | 26246 | 0 | 26246 | 55
33 | город Мурманск, улица Марата, дом 9 | 1938 | 65 | 597 | 8 | 15 | 38 | 597 | 597 | 32835 | 0 | 32835 | 55
34 | город Мурманск, улица Набережная, дом 13 | 1938 | 61 | 419.9 | 8 | 11 | 32 | 419.9 | 419.9 | 23094.5 | 0 | 23094.5 | 55
35 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 52 | 1938 | 49 | 605 | 8 | 16 | 30 | 605 | 605 | 33275 | 0 | 33275 | 55
36 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 | 1939 | 65 | 592.7 | 8 | 17 | 36 | 592.7 | 592.7 | 32598.5 | 0 | 32598.5 | 55
37 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 | 1939 | 64 | 580.9 | 8 | 16 | 37 | 580.9 | 580.9 | 31949.5 | 0 | 31949.5 | 55
38 | город Мурманск, улица Марата, дом 17 | 1939 | 63 | 566.5 | 7 | 20 | 48 | 566.5 | 566.5 | 31157.5 | 0 | 31157.5 | 55
39 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 41 | 1939 | 60 | 571.3 | 8 | 13 | 31 | 571.3 | 571.3 | 31421.5 | 0 | 31421.5 | 55
40 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 | 1939 | 60 | 593.2 | 8 | 12 | 35 | 593.2 | 593.2 | 32626 | 0 | 32626 | 55
41 | город Мурманск, улица Марата, дом 17а | 1939 | 49 | 582.4 | 8 | 14 | 37 | 582.4 | 582.4 | 32032 | 0 | 32032 | 55
42 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 | 1946 | 32 | 565.4 | 8 | 17 | 40 | 565.4 | 565.4 | 31097 | 0 | 31097 | 55
43 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14А | 1947 | 57 | 573.8 | 8 | 13 | 31 | 573.8 | 573.8 | 31559 | 0 | 31559 | 55
44 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 48 | 1948 | 63 | 293 | 4 | 7 | 24 | 293 | 293 | 16115 | 0 | 16115 | 55
45 | город Мурманск, улица Советская, дом 15 | 1948 | 46 | 589.2 | 8 | 17 | 32 | 589.2 | 589.2 | 32406 | 0 | 32406 | 55
46 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 7/26 | 1949 | 65 | 588.5 | 12 | 18 | 38 | 588.5 | 588.5 | 32367.5 | 0 | 32367.5 | 55
47 | город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 | 1949 | 58 | 901.5 | 12 | 21 | 44 | 901.5 | 901.5 | 49582.5 | 0 | 49582.5 | 55
48 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 28 | 1949 | 58 | 421 | 8 | 6 | 23 | 421 | 421 | 23155 | 0 | 23155 | 55
49 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 12 | 1949 | 48 | 865.3 | 11 | 22 | 45 | 865.3 | 865.3 | 47591.5 | 0 | 47591.5 | 55
50 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 | 1958 | 60 | 434.4 | 8 | 11 | 25 | 434.4 | 434.4 | 23892 | 0 | 23892 | 55
51 | город Мурманск, улица Кооперативная, дом 9 | 1952 | 65 | 52.4 | 1 | 2 | 3 | 52.4 | 52.4 | 2882 | 0 | 2882 | 55
52 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 | 1952 | 60 | 492.2 | 8 | 13 | 23 | 492.2 | 492.2 | 27071 | 0 | 27071 | 55
53 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 | 1952 | 60 | 488.6 | 8 | 13 | 32 | 488.6 | 488.6 | 26873 | 0 | 26873 | 55
54 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 11А | 1952 | 52 | 428.3 | 8 | 12 | 31 | 428.3 | 428.3 | 23556.5 | 0 | 23556.5 | 55
55 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 | 1952 | 30 | 420.4 | 8 | 13 | 25 | 420.4 | 420.4 | 23122 | 0 | 23122 | 55
56 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 14 | 1953 | 57 | 517 | 8 | 13 | 39 | 517 | 517 | 28435 | 0 | 28435 | 55
57 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 | 1953 | 54 | 491.7 | 8 | 10 | 33 | 491.7 | 491.7 | 27043.5 | 0 | 27043.5 | 55
58 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 1 | 1953 | 52 | 65.1 | 2 | 2 | 3 | 65.1 | 65.1 | 3580.5 | 0 | 3580.5 | 55
59 | город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 | 1953 | 46 | 503 | 8 | 14 | 28 | 503 | 503 | 27665 | 0 | 27665 | 55
60 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 | 1953 | 45 | 515.6 | 8 | 9 | 30 | 515.6 | 515.6 | 28358 | 0 | 28358 | 55
61 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 | 1953 | 24 | 498.4 | 8 | 14 | 34 | 498.4 | 498.4 | 27412 | 0 | 27412 | 55
62 | город Мурманск, улица Радищева, дом 44 | 1954 | 67 | 355.2 | 8 | 9 | 18 | 355.2 | 355.2 | 19536 | 0 | 19536 | 55
63 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 14 | 1954 | 66 | 528.2 | 12 | 15 | 25 | 528.2 | 528.2 | 29051 | 0 | 29051 | 55
64 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 | 1954 | 64 | 357.9 | 8 | 10 | 25 | 357.9 | 357.9 | 19684.5 | 0 | 19684.5 | 55
65 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 | 1954 | 64 | 360 | 8 | 9 | 19 | 360 | 360 | 19800 | 0 | 19800 | 55
66 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 | 1954 | 64 | 179.2 | 4 | 4 | 11 | 179.2 | 179.2 | 9856 | 0 | 9856 | 55
67 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 12 | 1954 | 63 | 348.4 | 8 | 8 | 24 | 348.4 | 348.4 | 19162 | 0 | 19162 | 55
68 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 11 | 1954 | 62 | 347.6 | 8 | 11 | 31 | 347.6 | 347.6 | 19118 | 0 | 19118 | 55
69 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 | 1954 | 59 | 179.4 | 4 | 6 | 8 | 179.4 | 179.4 | 9867 | 0 | 9867 | 55
70 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 | 1954 | 57 | 528.7 | 12 | 16 | 34 | 528.7 | 528.7 | 29078.5 | 0 | 29078.5 | 55
71 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 | 1954 | 55 | 504.1 | 8 | 13 | 32 | 504.1 | 504.1 | 27725.5 | 0 | 27725.5 | 55
72 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 | 1954 | 49 | 516.9 | 8 | 13 | 26 | 516.9 | 516.9 | 28429.5 | 0 | 28429.5 | 55
73 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 | 1954 | 49 | 408.7 | 8 | 6 | 16 | 408.7 | 408.7 | 22478.5 | 0 | 22478.5 | 55
74 | город Мурманск, проспект Кольский, дом 163 | 1954 | 43 | 515.6 | 8 | 15 | 48 | 515.6 | 515.6 | 28358 | 0 | 28358 | 55
75 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 | 1955 | 65 | 172.5 | 4 | 3 | 12 | 172.5 | 172.5 | 9487.5 | 0 | 9487.5 | 55
76 | город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 | 1955 | 63 | 358.9 | 8 | 9 | 20 | 358.9 | 358.9 | 19739.5 | 0 | 19739.5 | 55
77 | город Мурманск, улица Радищева, дом 50 | 1955 | 63 | 347.6 | 8 | 9 | 24 | 347.6 | 347.6 | 19118 | 0 | 19118 | 55
78 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 | 1955 | 63 | 356.6 | 8 | 10 | 23 | 356.6 | 356.6 | 19613 | 0 | 19613 | 55
79 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 17 | 1955 | 62 | 354.4 | 8 | 12 | 21 | 354.4 | 354.4 | 19492 | 0 | 19492 | 55
80 | город Мурманск, улица Калинина, дом 19 | 1955 | 62 | 353.2 | 8 | 13 | 29 | 353.2 | 353.2 | 19426 | 0 | 19426 | 55
81 | город Мурманск, улица Калинина, дом 20 | 1955 | 62 | 435.5 | 8 | 12 | 31 | 435.5 | 435.5 | 23952.5 | 0 | 23952.5 | 55
82 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 | 1955 | 62 | 339.6 | 8 | 11 | 24 | 339.6 | 339.6 | 18678 | 0 | 18678 | 55
83 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 | 1955 | 62 | 348.7 | 8 | 14 | 28 | 348.7 | 348.7 | 19178.5 | 0 | 19178.5 | 55
84 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26 | 1955 | 62 | 429.9 | 8 | 11 | 19 | 429.9 | 429.9 | 23644.5 | 0 | 23644.5 | 55
85 | город Мурманск, улица Калинина, дом 16 | 1955 | 60 | 351.5 | 8 | 14 | 30 | 351.5 | 351.5 | 19332.5 | 0 | 19332.5 | 55
86 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 | 1955 | 60 | 354.2 | 8 | 15 | 27 | 354.2 | 354.2 | 19481 | 0 | 19481 | 55
87 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 | 1955 | 59 | 358.7 | 8 | 11 | 28 | 358.7 | 358.7 | 19728.5 | 0 | 19728.5 | 55
88 | город Мурманск, улица Марата, дом 12а | 1955 | 59 | 354.1 | 8 | 10 | 18 | 354.1 | 354.1 | 19475.5 | 0 | 19475.5 | 55
89 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 19 | 1955 | 57 | 351.2 | 8 | 11 | 31 | 351.2 | 351.2 | 19316 | 0 | 19316 | 55
90 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 18 | 1955 | 57 | 401.8 | 8 | 4 | 14 | 401.8 | 401.8 | 22099 | 0 | 22099 | 55
91 | город Мурманск, улица Калинина, дом 18 | 1955 | 56 | 434 | 7 | 10 | 31 | 434 | 434 | 23870 | 0 | 23870 | 55
92 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 | 1955 | 55 | 353.4 | 8 | 8 | 15 | 353.4 | 353.4 | 19437 | 0 | 19437 | 55
93 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 1956 | 67 | 436 | 8 | 13 | 21 | 436 | 436 | 23980 | 0 | 23980 | 55
94 | город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 | 1956 | 67 | 439.7 | 8 | 8 | 22 | 439.7 | 439.7 | 24183.5 | 0 | 24183.5 | 55
95 | город Мурманск, улица Чехова, дом 4 | 1956 | 66 | 353.5 | 8 | 12 | 24 | 353.5 | 353.5 | 19442.5 | 0 | 19442.5 | 55
96 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 | 1956 | 66 | 355 | 8 | 11 | 19 | 355 | 355 | 19525 | 0 | 19525 | 55
97 | город Мурманск, улица Радищева, дом 49 | 1956 | 66 | 432.3 | 8 | 12 | 17 | 432.3 | 432.3 | 23776.5 | 0 | 23776.5 | 55
98 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 | 1956 | 65 | 176.6 | 4 | 5 | 13 | 176.6 | 176.6 | 9713 | 0 | 9713 | 55
99 | город Мурманск, улица Радищева, дом 47 | 1956 | 65 | 436.6 | 8 | 11 | 22 | 436.6 | 436.6 | 24013 | 0 | 24013 | 55
100 | город Мурманск, улица Радищева, дом 53 | 1956 | 65 | 437.6 | 8 | 8 | 21 | 437.6 | 437.6 | 24068 | 0 | 24068 | 55
101 | город Мурманск, улица Радищева, дом 58 | 1956 | 65 | 352.1 | 8 | 11 | 23 | 352.1 | 352.1 | 19365.5 | 0 | 19365.5 | 55
102 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 | 1956 | 64 | 437.5 | 8 | 10 | 30 | 437.5 | 437.5 | 24062.5 | 0 | 24062.5 | 55
103 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 | 1956 | 64 | 175.4 | 4 | 6 | 8 | 175.4 | 175.4 | 9647 | 0 | 9647 | 55
104 | город Мурманск, улица Радищева, дом 43 | 1956 | 64 | 437.9 | 8 | 9 | 16 | 437.9 | 437.9 | 24084.5 | 0 | 24084.5 | 55
105 | город Мурманск, улица Радищева, дом 45 | 1956 | 64 | 431.5 | 8 | 9 | 27 | 431.5 | 431.5 | 23732.5 | 0 | 23732.5 | 55
106 | город Мурманск, улица Радищева, дом 48 | 1956 | 64 | 352.4 | 8 | 10 | 20 | 352.4 | 352.4 | 19382 | 0 | 19382 | 55
107 | город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 | 1956 | 64 | 355.1 | 8 | 11 | 25 | 355.1 | 355.1 | 19530.5 | 0 | 19530.5 | 55
108 | город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 | 1956 | 64 | 439.6 | 8 | 12 | 28 | 439.6 | 439.6 | 24178 | 0 | 24178 | 55
109 | город Мурманск, улица Радищева, дом 41 | 1956 | 63 | 437.3 | 8 | 10 | 25 | 437.3 | 437.3 | 24051.5 | 0 | 24051.5 | 55
110 | город Мурманск, улица Радищева, дом 46 | 1956 | 63 | 347.9 | 8 | 11 | 16 | 347.9 | 347.9 | 19134.5 | 0 | 19134.5 | 55
111 | город Мурманск, улица Радищева, дом 51 | 1956 | 63 | 437.4 | 8 | 12 | 20 | 437.4 | 437.4 | 24057 | 0 | 24057 | 55
112 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 24 | 1956 | 63 | 481.9 | 8 | 12 | 18 | 481.9 | 481.9 | 26504.5 | 0 | 26504.5 | 55
113 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А | 1956 | 63 | 418 | 8 | 11 | 20 | 418 | 418 | 22990 | 0 | 22990 | 55
114 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 18 | 1956 | 63 | 425.7 | 8 | 9 | 35 | 425.7 | 425.7 | 23413.5 | 0 | 23413.5 | 55
115 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 | 1956 | 62 | 438.6 | 8 | 12 | 19 | 438.6 | 438.6 | 24123 | 0 | 24123 | 55
116 | город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 | 1956 | 62 | 352.2 | 8 | 10 | 22 | 352.2 | 352.2 | 19371 | 0 | 19371 | 55
117 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 7 | 1956 | 62 | 338.5 | 8 | 12 | 34 | 338.5 | 338.5 | 18617.5 | 0 | 18617.5 | 55
118 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 | 1956 | 61 | 350.3 | 8 | 11 | 26 | 350.3 | 350.3 | 19266.5 | 0 | 19266.5 | 55
119 | город Мурманск, улица Чехова, дом 6 | 1956 | 61 | 354.7 | 8 | 9 | 22 | 354.7 | 354.7 | 19508.5 | 0 | 19508.5 | 55
120 | город Мурманск, улица Радищева, дом 68 | 1956 | 61 | 335 | 8 | 12 | 19 | 335 | 335 | 18425 | 0 | 18425 | 55
121 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 31 | 1956 | 61 | 508.8 | 8 | 14 | 18 | 508.8 | 508.8 | 27984 | 0 | 27984 | 55
122 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 | 1956 | 60 | 441 | 8 | 9 | 24 | 441 | 441 | 24255 | 0 | 24255 | 55
123 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 | 1956 | 60 | 430.9 | 8 | 13 | 26 | 430.9 | 430.9 | 23699.5 | 0 | 23699.5 | 55
124 | город Мурманск, улица Марата, дом 10 | 1956 | 60 | 621.8 | 8 | 11 | 23 | 621.8 | 621.8 | 34199 | 0 | 34199 | 55
125 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 38 | 1956 | 60 | 345 | 8 | 10 | 17 | 345 | 345 | 18975 | 0 | 18975 | 55
126 | город Мурманск, улица Калинина, дом 59 | 1956 | 59 | 176.1 | 4 | 5 | 8 | 176.1 | 176.1 | 9685.5 | 0 | 9685.5 | 55
127 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 | 1956 | 57 | 490.5 | 8 | 11 | 28 | 490.5 | 490.5 | 26977.5 | 0 | 26977.5 | 55
128 | город Мурманск, улица Калинина, дом 55 | 1956 | 56 | 337.3 | 8 | 10 | 16 | 337.3 | 337.3 | 18551.5 | 0 | 18551.5 | 55
129 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 | 1956 | 56 | 493.3 | 8 | 8 | 29 | 493.3 | 493.3 | 27131.5 | 0 | 27131.5 | 55
130 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 1956 | 55 | 355.4 | 8 | 11 | 26 | 355.4 | 355.4 | 19547 | 0 | 19547 | 55
131 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 | 1956 | 54 | 437.8 | 8 | 13 | 21 | 437.8 | 437.8 | 24079 | 0 | 24079 | 55
132 | город Мурманск, улица Радищева, дом 66 | 1956 | 51 | 515 | 12 | 16 | 36 | 515 | 515 | 28325 | 0 | 28325 | 55
133 | город Мурманск, улица Радищева, дом 39 | 1956 | 50 | 434.1 | 8 | 10 | 27 | 434.1 | 434.1 | 23875.5 | 0 | 23875.5 | 55
134 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 35 | 1956 | 49 | 419.3 | 8 | 8 | 21 | 419.3 | 419.3 | 23061.5 | 0 | 23061.5 | 55
135 | город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 | 1956 | 44 | 346.9 | 8 | 10 | 16 | 346.9 | 346.9 | 19079.5 | 0 | 19079.5 | 55
136 | город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 | 1957 | 66 | 350.1 | 8 | 9 | 16 | 350.1 | 350.1 | 19255.5 | 0 | 19255.5 | 55
137 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 | 1957 | 65 | 427.4 | 8 | 12 | 39 | 427.4 | 427.4 | 23507 | 0 | 23507 | 55
138 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 | 1957 | 65 | 421.7 | 8 | 8 | 24 | 421.7 | 421.7 | 23193.5 | 0 | 23193.5 | 55
139 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47 | 1957 | 65 | 436.3 | 8 | 10 | 24 | 436.3 | 436.3 | 23996.5 | 0 | 23996.5 | 55
140 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 | 1957 | 65 | 876.4 | 16 | 22 | 45 | 876.4 | 876.4 | 48202 | 0 | 48202 | 55
141 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 | 1957 | 65 | 423.5 | 8 | 12 | 22 | 423.5 | 423.5 | 23292.5 | 0 | 23292.5 | 55
142 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 | 1957 | 64 | 349.5 | 8 | 9 | 14 | 349.5 | 349.5 | 19222.5 | 0 | 19222.5 | 55
143 | город Мурманск, улица Радищева, дом 59 | 1957 | 64 | 355.3 | 8 | 8 | 19 | 355.3 | 355.3 | 19541.5 | 0 | 19541.5 | 55
144 | город Мурманск, улица Марата, дом 8 | 1957 | 63 | 640.5 | 8 | 10 | 25 | 640.5 | 640.5 | 35227.5 | 0 | 35227.5 | 55
145 | город Мурманск, улица Чехова, дом 10 | 1957 | 62 | 350.9 | 8 | 10 | 21 | 350.9 | 350.9 | 19299.5 | 0 | 19299.5 | 55
146 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 | 1957 | 62 | 352.6 | 8 | 12 | 21 | 352.6 | 352.6 | 19393 | 0 | 19393 | 55
147 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 | 1957 | 62 | 341.5 | 8 | 8 | 14 | 341.5 | 341.5 | 18782.5 | 0 | 18782.5 | 55
148 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 | 1957 | 61 | 437.1 | 8 | 11 | 18 | 437.1 | 437.1 | 24040.5 | 0 | 24040.5 | 55
149 | город Мурманск, улица Радищева, дом 57 | 1957 | 61 | 356.9 | 8 | 11 | 23 | 356.9 | 356.9 | 19629.5 | 0 | 19629.5 | 55
150 | город Мурманск, улица Радищева, дом 65/4 | 1957 | 61 | 433.4 | 8 | 11 | 17 | 433.4 | 433.4 | 23837 | 0 | 23837 | 55
151 | город Мурманск, улица Марата, дом 4 | 1957 | 61 | 944.1 | 18 | 18 | 36 | 944.1 | 944.1 | 51925.5 | 0 | 51925.5 | 55
152 | город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5 | 1957 | 59 | 342.5 | 8 | 12 | 14 | 342.5 | 342.5 | 18837.5 | 0 | 18837.5 | 55
153 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 | 1957 | 58 | 430 | 8 | 7 | 21 | 430 | 430 | 23650 | 0 | 23650 | 55
154 | город Мурманск, улица Чехова, дом 3 | 1957 | 57 | 430.6 | 8 | 12 | 23 | 430.6 | 430.6 | 23683 | 0 | 23683 | 55
155 | город Мурманск, улица Чехова, дом 5 | 1957 | 57 | 430.5 | 8 | 12 | 21 | 430.5 | 430.5 | 23677.5 | 0 | 23677.5 | 55
156 | город Мурманск, улица Чехова, дом 9 | 1957 | 57 | 349.6 | 8 | 9 | 23 | 349.6 | 349.6 | 19228 | 0 | 19228 | 55
157 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 | 1957 | 53 | 435.5 | 8 | 14 | 23 | 435.5 | 435.5 | 23952.5 | 0 | 23952.5 | 55
158 | город Мурманск, улица Заречная, дом 23 | 1957 | 48 | 446.2 | 8 | 14 | 32 | 446.2 | 446.2 | 24541 | 0 | 24541 | 55
159 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 | 1957 | 44 | 421 | 8 | 11 | 26 | 421 | 421 | 23155 | 0 | 23155 | 55
160 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 8 | 1957 | 40 | 519.2 | 12 | 14 | 21 | 519.2 | 519.2 | 28556 | 0 | 28556 | 55
161 | город Мурманск, улица Набережная, дом 3 | 1958 | 66 | 591.8 | 8 | 15 | 33 | 591.8 | 591.8 | 32549 | 0 | 32549 | 55
162 | город Мурманск, улица Радищева, дом 63 | 1958 | 63 | 435.5 | 8 | 10 | 26 | 435.5 | 435.5 | 23952.5 | 0 | 23952.5 | 55
163 | город Мурманск, улица Радищева, дом 70 | 1958 | 60 | 337.7 | 8 | 10 | 26 | 337.7 | 337.7 | 18573.5 | 0 | 18573.5 | 55
164 | город Мурманск, улица Мурманская, дом 56 | 1950 | 60 | 500.9 | 8 | 16 | 37 | 500.9 | 500.9 | 27549.5 | 0 | 27549.5 | 55
165 | город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 | 1958 | 59 | 435.5 | 8 | 10 | 21 | 435.5 | 435.5 | 23952.5 | 0 | 23952.5 | 55
166 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 | 1958 | 58 | 418.4 | 8 | 8 | 20 | 418.4 | 418.4 | 23012 | 0 | 23012 | 55
167 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 36 | 1958 | 58 | 414.9 | 8 | 11 | 14 | 414.9 | 414.9 | 22819.5 | 0 | 22819.5 | 55
168 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 | 1958 | 57 | 417.2 | 6 | 8 | 16 | 417.2 | 417.2 | 22946 | 0 | 22946 | 55
169 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 24 | 1958 | 42 | 502.7 | 16 | 18 | 35 | 502.7 | 502.7 | 27648.5 | 0 | 27648.5 | 55
170 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 | 1958 | 41 | 507 | 16 | 16 | 37 | 507 | 507 | 27885 | 0 | 27885 | 55
171 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 | 1958 | 40 | 504.4 | 16 | 17 | 41 | 504.4 | 504.4 | 27742 | 0 | 27742 | 55
172 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А | 1958 | 33 | 418 | 8 | 10 | 24 | 418 | 418 | 22990 | 0 | 22990 | 55
173 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 | 1959 | 62 | 592.9 | 17 | 17 | 31 | 592.9 | 592.9 | 32609.5 | 0 | 32609.5 | 55
174 | город Мурманск, улица Полухина, дом 4 | 1959 | 58 | 931.2 | 16 | 19 | 54 | 931.2 | 931.2 | 51216 | 0 | 51216 | 55
175 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 | 1959 | 58 | 428.2 | 8 | 13 | 21 | 428.2 | 428.2 | 23551 | 0 | 23551 | 55
176 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 | 1959 | 55 | 581.3 | 8 | 12 | 21 | 581.3 | 581.3 | 31971.5 | 0 | 31971.5 | 55
177 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 | 1959 | 54 | 661.3 | 22 | 25 | 35 | 661.3 | 661.3 | 36371.5 | 0 | 36371.5 | 55
178 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 | 1959 | 53 | 498.7 | 12 | 16 | 37 | 498.7 | 498.7 | 27428.5 | 0 | 27428.5 | 55
179 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30А | 1959 | 53 | 506.8 | 16 | 16 | 31 | 506.8 | 506.8 | 27874 | 0 | 27874 | 55
180 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 | 1959 | 47 | 493.5 | 8 | 11 | 28 | 493.5 | 493.5 | 27142.5 | 0 | 27142.5 | 55
181 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 1959 | 43 | 425.2 | 8 | 8 | 24 | 425.2 | 425.2 | 23386 | 0 | 23386 | 55
182 | город Мурманск, улица Полухина, дом 1 | 1960 | 70 | 422.1 | 8 | 8 | 26 | 422.1 | 422.1 | 23215.5 | 0 | 23215.5 | 55
183 | город Мурманск, улица Полухина, дом 2 | 1960 | 65 | 423.7 | 8 | 8 | 25 | 423.7 | 423.7 | 23303.5 | 0 | 23303.5 | 55
184 | город Мурманск, улица Полухина, дом 3 | 1960 | 64 | 423.9 | 8 | 10 | 23 | 423.9 | 423.9 | 23314.5 | 0 | 23314.5 | 55
185 | город Мурманск, улица Полухина, дом 5 | 1960 | 62 | 631.8 | 12 | 15 | 43 | 631.8 | 631.8 | 34749 | 0 | 34749 | 55
186 | город Мурманск, улица Полухина, дом 15 | 1960 | 46 | 482.5 | 16 | 16 | 25 | 482.5 | 482.5 | 26537.5 | 0 | 26537.5 | 55
187 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 1 | 1960 | 45 | 409.8 | 8 | 8 | 35 | 409.8 | 409.8 | 22539 | 0 | 22539 | 55
188 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 | 1961 | 51 | 422.6 | 8 | 8 | 24 | 422.6 | 422.6 | 23243 | 0 | 23243 | 55
189 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 | 1961 | 45 | 840.4 | 21 | 23 | 55 | 840.4 | 840.4 | 46222 | 0 | 46222 | 55
Итого: |  |  |  | 87091.7 | 1617 | 2269 | 5091 | 87091.7 | 87091.7 | 4790043.5 | 0 | 4790043.5 | х

## 5 лист
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2015 году, и аварийных многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или не требуется
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Стоимость сноса за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | Примечание
|  | Номер | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 22 | 2829 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 432.2 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
2 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 24 | 2815 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 377.3 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
3 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 26 | 2828 | 2011-12-30 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 436.5 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
4 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 28 | 2827 | 2011-12-30 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 436.8 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
5 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 30 | 2826 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 402.8 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
6 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 32 | 2785 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 438 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
7 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 34 | 2825 | 2011-12-30 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 434.7 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
8 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 31 | 2824 | 2011-12-30 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 416.4 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
9 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 33 | 2823 | 2011-12-30 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 412.7 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
10 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 35 | 2832 | 2011-12-30 | 2014-05-01 | 2014-07-01 | 350.4 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
11 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 37 | 2831 | 2011-12-30 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 175.2 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
12 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 39 | 153 | 2013-01-29 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 175.8 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
13 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 41 | 2814 | 2011-12-30 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 355.3 | 0 | Снос произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году
14 | город Мурманск, улица Генерала Журбы, дом 8 | 149 | 2013-01-29 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 584.2 | 1051.8 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году
15 | город Мурманск, улица Фадеев Ручей, дом 17 | 2820 | 2011-12-30 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 803.9 | 900.8 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году
16 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 26 | 146 | 2013-01-29 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 501.7 | 1560.9 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году
17 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 6/24 | 2662 | 2012-11-12 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 872.6 | 0 | Снос будет произведен ОАО "Агентство Мурманнедвижимость"
18 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 20 | 2157 | 2013-08-22 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 345.7 | 622.3 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2015 году
19 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 20 | 1921 | 2013-07-26 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 842.1 | 1587.9 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2015 году
20 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 23 | 148 | 2013-01-29 | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 567.8 | 529.7 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году, завершение работ
21 | город Мурманск, улица Горького, дом 23 | 151 | 2013-01-29 | 2014-01-01 | х | 440.5 | 0 | Дом полностью разрушен, снос не требуется
22 | город Мурманск, проспект Ленина, дом 6 | 2105 | 2011-11-01 | 2014-01-01 | х | 570.5 | 237.3 | Снос произведен в 2013 году по решению КЧС, завершение работ
23 | город Мурманск, улица Фурманова, дом 13 | 152 | 2013-01-29 | 2017-01-01 | х | 482.8 | 97.8 | Снос произведен в 2013 году по решению КЧС, завершение работ
24 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 23 | 2105 | 2011-11-01 | 2014-01-01 | х | 465.2 | 0 | Снос произведен в 2012 году по решению КЧС
25 | город Мурманск, улица Заводская, дом 3 | 150 | 2013-01-29 | 2013-04-01 | х | 593.7 | 0 | Переведен в нежилое здание и передан на праве хозяйственного ведения МУП "Здоровье". Снос произведен в 2014 году
Итого: | [5 empty] | 8556.6 | 6588.5

## Прилож № 3 1 лист
Приложение № 3 к постановлению администрации города Мурманска от 24.12.2015 № 3615
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014 - 2015 годы
№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квартал, год) | Источники финан сирова ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель: регулирование земельных и имущественных отношений
1 | Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, межевание границ земельных участков и их постановка на государственный кадастровый учет | 2014-2015 | МБ: | 420 | 160 | 260 | Количество сформированных земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, ед. | 4 | 9 | КИО, конкурсный отбор, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области, управление Росреестра по Мурманской области
2 | Выполнение кадастровых съемок по земельным участкам | 2014-2015 | МБ: | 110 | 40 | 70 | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки, га | 0.9 | 2.4 | КИО, Конкурсный отбор
3 | Проведение работ по подготовке Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск | 2014 | МБ: | 24500 | 24500 | 0 | Наличие методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск, да-1 нет-0 | 1 | 0 | КИО, Конкурсный отбор
4 | Внесение дополнений в экономико-математическую модель и методику определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 2015 | МБ: | 100 | 0 | 100 | Наличие дополнений в экономико-математической модели и методике определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, да-1 нет-0 | 0 | 1 | КИО, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости"
| Итого | 2014-2015 | МБ: | 25130 | 24700 | 430
3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2018 годы
№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квартал, год) | Источники финан сирова ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: регулирование земельных и имущественных отношений
1 | Основное мероприятие: регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск | 2016 - 2018 гг. | Всего, в т.ч.: МБ: | 6380 | 5500 | 451 | 429 | Количество земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, ед. | 10 | 10 | 10 | КИО, конкурсный отбор, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области, управление Росреестра по Мурманской области
1.1. | Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение кадастровых съемок | 2016 - 2018 гг. | Всего, в т.ч.: МБ: | 1380 | 500 | 451 | 429 | Количество сформированных земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, ед. | 10 | 10 | 10 | КИО, конкурсный отбор, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области, управление Росреестра по Мурманской области
[8 empty] | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки, га | 3 | 3 | 3 | КИО, Конкурсный отбор
1.2. | Мероприятия, связанные с формированием перечня земельных участков, по которым необходимо выполнение кадастровых работ | 2016- 2018 гг. | МБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество перечней земельных участков, по которым необходимо выполнить кадастровые работы | 10 | 10 | 10 | КИО
1.3. | Актуализация Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск | 2016 г. | МБ: | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Наличие экономически обоснованных базовых ставок арендной платы за пользование земельными участками в рамках действующей Методики, да-1 нет-0 | 1 | 0 | 0 | КИО, Конкурсный отбор
Итого: |  | 2016-2018 гг. | МБ: | 6380 | 5500 | 451 | 429

## 2 лист
3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2018 годы
№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квартал, год) | Источники финан сирова ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: регулирование земельных и имущественных отношений
1 | Основное мероприятие: регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск | 2016 - 2018 гг. | Всего, в т.ч.: МБ: | 6380 | 5500 | 451 | 429 | Количество земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, ед. | 10 | 10 | 10 | КИО, конкурсный отбор, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области, управление Росреестра по Мурманской области
1.1. | Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение кадастровых съемок | 2016 - 2018 гг. | Всего, в т.ч.: МБ: | 1380 | 500 | 451 | 429 | Количество сформированных земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, ед. | 10 | 10 | 10 | КИО, конкурсный отбор, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области, управление Росреестра по Мурманской области
[8 empty] | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки, га | 3 | 3 | 3 | КИО, Конкурсный отбор
1.2. | Мероприятия, связанные с формированием перечня земельных участков, по которым необходимо выполнение кадастровых работ | 2016- 2018 гг. | МБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество перечней земельных участков, по которым необходимо выполнить кадастровые работы | 10 | 10 | 10 | КИО
1.3. | Актуализация Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск | 2016 г. | МБ: | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Наличие экономически обоснованных базовых ставок арендной платы за пользование земельными участками в рамках действующей Методики, да-1 нет-0 | 1 | 0 | 0 | КИО, Конкурсный отбор
Итого: |  | 2016-2018 гг. | МБ: | 6380 | 5500 | 451 | 429
___________________________________________________________________________