## Таблица 10а
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы за 2023 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Степень освое-ния средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполни-тели, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный период | Факти-ческое исполне-ние |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Фактические результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Выполне-ние (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 342286 | 330744.9 | 96.6282 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | - | -
|  | МБ | 292242.2 | 280701.1 | 96.0508 |  | Выполнены в полном объеме | 15
|  | ОБ | 43.8 | 43.8 | 100 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 0.9375
| Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) | Всего | 288030.6 | 287402.9 | 99.7821 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 | - | -
|  | МБ | 237986.8 | 237359.1 | 99.7362 |  | Выполнены в полном объеме | 13
|  | ОБ | 43.8 | 43.8 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 1
| Комитет по строительству администрации города Мурманска (далее - КС) | Всего | 54255.4 | 43342 | 79.8851 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 54255.4 | 43342 | 79.8851 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0.66667
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 53730 | 53730 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП, МКУ "Новые формы управления" (далее -МКУ «НФУ»), управляющие организации (далее - УО)
|  | МБ | 3730 | 3730 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 1
ОМ 1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 53650 | 53650 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, УО
|  | МБ | 3650 | 3650 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 1
1.1.1 | Мероприятие «Разработка схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 3650 | 3650 | 100 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Схема разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 | Постановлением администрации города Мурманска от 21.06.2023 № 2294 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы | да | КЖП
|  | МБ | 3650 | 3650 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 |  |  | КЖП
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 | Необходимость в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 отсутсвует |  | КЖП | В связи с отсутствием необходимости в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 году соответствующие изменения будут учтены при уточнении бюджета на 2023 год
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде» | Всего | 50000 | 50000 | 100 | Мероприятия направлены на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Количество МКД, в которых управляющими организациями выполнены мероприятия, – 500 ежегодно. | Мероприятия проведены в 500 МКД | да | КЖП, УО
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100
ОМ 1.2 | Возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части муниципальных помещений | Всего | 80 | 80 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 80 | 80 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1
1.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от ресурсоснабжающих организаций не представляется возможным | Субсидия носит заявительный характер. За период с января по сентябрь (включительно) 2023 года заявлений на вомещение затрат не поступало. | нет | КЖП | Отсутствие заявлений ресурсоснабжающих организаций о предосталении субсидии на возмещение затрат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.2.1 | Мероприятие «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды» | Всего | 80 | 80 | 100 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от нанимателей жилых помещений не представляется возможным | За 2023 год предоставлено 14 заявлений на возмещение расходов. Выплаты произведены в полном объеме. | да | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 80 | 80 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | Всего | 102018.1 | 91031.8 | 89.231 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 7 | КЖП, КС, ММКУ "Управление капитального строитель-ства (далее - ММКУ "УКС")
|  | МБ | 102018.1 | 91031.8 | 89.231 |  | Выполнены в полном объеме | 6
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0.85714
ОМ 2.1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | Всего | 54255.4 | 43342 | 79.8851 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 54255.4 | 43342 | 79.8851 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0.66667
2.1.1 | Мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных коммунальных объектов» | Всего | 10445.9 | 10445.9 | 100 | Мероприятие направлено на поддержание объектов коммунального хозяйства в удовлетворительном техническом состоянии. | Выполнены работы по капитальному ремонту 3 участков инженерных сетей, текущему ремонту 5 участков сетей холодного водоснабжения, инженерно-геодезическим изысканиям по 3 объектам | да | КС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 10445.9 | 10445.9 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2 | Мероприятие «Реконструкция муниципальных коммунальных сетей» | Всего | 11558.7 | 4074.9 | 35.254 | Мероприятие направлено на поддержание муниципальных сетей в удовлетворительном техническом состоянии. Запланированы работы по реконструкции 2 участков инженерных сетей и, инженерно-геологическим изысканиям по 1 объекту | Выполнены работы по реконструкции участка дренажной сети, расположенной в районе дома 35 по улице Аскольдовцев, инженерно-геологическим изысканиям для подготовки проектной документации на реконструкцию сети водоотведения по адресу: Мурманск, проспект Ленина, дом 45 | частично | КТРиС, ММКУ «УКС» | 1. Расторжение муниципального контракта № 240 от 14.09.2022 (односторонний отказ подрядной организации). 2. Расторжение 29.12.2023 муниципального контракта № 174 от 06.07.2023 по соглашению сторон по причине уменьшения объемов и видов работ
|  | МБ | 11558.7 | 4074.9 | 35.254
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.3 | Мероприятие «Устранение аварий на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения» | Всего | 32250.8 | 28821.2 | 89.3658 | Мероприятие направлено на бесперебойную подачу коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. Устранение аварий производится по факту их возникновения, спрогнозировать количественный показатель не представляется возможным | Работы выполнены по 70 муниципальным контрактам | да | КС, ММКУ «УКС» | Расторжение 28.12.2023 муниципального контракта № 294 от 08.12.2023 в связи с окончанием срока выполнения работ по контракту
|  | МБ | 32250.8 | 28821.2 | 89.3658
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 2.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | Всего | 47762.7 | 47689.8 | 99.8474 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КЖП
|  | МБ | 47762.7 | 47689.8 | 99.8474 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1
2.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными, снабжающими тепловой энергией население района Дровяного» | Всего | 24000 | 24000 | 100 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяное. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "Мурманская управляющая компания" | да | КЖП
|  | МБ | 24000 | 24000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» | Всего | 22028.5 | 22028.5 | 100 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, в нормативном состоянии, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат согласно поданным заявлениям 3 получателям субсидии (ООО "КОМФОРТ", ООО "УК Заполярная Цитадель", ООО "Чистый дом") | да | КЖП
|  | МБ | 22028.5 | 22028.5 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Всего | 1036.8 | 963.9 | 92.9688 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлены субсидии на возмещение затрат 1 получателю субсидии согласно выставленных счетов (ООО "КОМФОРТ") | да | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 1036.8 | 963.9 | 92.9688
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное» | Всего | 697.4 | 697.4 | 100 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного, восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик муниципальных котельных. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение МУП "Мурманская управляющая компания" на разработку ПСД на капитальный ремонт дымовой трубы и 2-х водогрейных котлов | да | КЖП
|  | МБ | 697.4 | 697.4 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 290 | 290 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 290 | 290 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1
ОМ 3.1 | Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | Всего | 290 | 290 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 290 | 290 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1
3.1.1 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь (включительно) 2023 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь (включительно) 2023 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | Всего | 290 | 290 | 100 | Мероприятие направлено на популяризацию самоуправления и лучших практик управления МКД. Количество проведенных конкурсов – 1 ежегодно | Проведен общегородской конкурс "Дом, в котором мы живем" | да | КЖП
|  | МБ | 290 | 290 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» | Всего | 118674.1 | 118067.8 | 99.4891 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 118674.1 | 118067.8 | 99.4891 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1
ОМ 4.1 | Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | Всего | 118674.1 | 118067.8 | 99.4891 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 118674.1 | 118067.8 | 99.4891 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1
4.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 74931.8 | 74890.1 | 99.9443 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «НФУ». Количество подведомственных казенных учреждений - 1 | Расходы на обеспечение деятельности подведоственного учреждения - МКУ "НФУ" произведены в соответствии с условиями, предусмотренными в мунципальных контрактах. Расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда произведены в соответствии с бюджетной сметой учреждения | да | КЖП
|  | МБ | 74931.8 | 74890.1 | 99.9443
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4.1.2 | Мероприятие «Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | Всего | 43742.3 | 43177.7 | 98.7093 | Мероприятие направлено на исполнение законодательства РФ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении МКД, в которых расположены муниципальные помещения. Спрогнозировать количество муниципальных помещений, по которым будет производиться уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, не представляется возможным, т.к. указанная величина является постоянно изменяющейся | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД произведена за период с января по декабрь (включительно) 2023 года в соответствии с выставленными счетами | да | КЖП
|  | МБ | 43742.3 | 43177.7 | 98.7093
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5 | АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" | Всего | 67573.8 | 67625.3 | 100.0762 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 67530 | 67581.5 | 100.0763 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 43.8 | 43.8 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1
ОМ 5.1 | Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 67573.8 | 67625.3 | 100.0762 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 67530 | 67581.5 | 100.0763 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 43.8 | 43.8 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1
5.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 66410 | 66471.2 | 100.0922 | - | - | да | КЖП | Превышение кассового расхода обусловлено тем, что 27.12.2023 дополнительно выделены бюджетные ассигнования на заработную плату. Данные денежные средства не учтены в бюджете муниципального образования город Мурманск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденном Решением Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2022 № 42-574
|  | МБ | 66410 | 66471.2 | 100.0922
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 1120 | 1110.3 | 99.1339 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 1120 | 1110.3 | 99.1339
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | Всего | 43.8 | 43.8 | 100 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 43.8 | 43.8 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -

## Таблица 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2023 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источ-ник финанси-рования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Степень выполнения, % | Техничес-кая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 51415.9 | 20782.8 | 13299 | 63.9904 | - | -
[5 empty] | МБ | 51415.9 | 20782.8 | 13299 | 63.9904
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  | Всего | 51415.9 | 20782.8 | 13299 | 63.9904 | - | -
[5 empty] | МБ | 51415.9 | 20782.8 | 13299 | 63.9904
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Участок сети холодного водоснабжения (г. Мурманск, жилой район Абрам-Мыс (улица Лесная в районе домов №№ 8, 10 по переулку Охотничьему в районе домов №№ 2, 4, 9, 11, 12, 14))» | КТРиС, ММКУ «УКС» | 441,0 п.м. | 2025 | Всего | 9823.2 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 9823.2 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Участок сети холодного водоснабжения по адресу: улица Крупской, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 и улица Героев Рыбачьего, дома 41, 43 ,47» | КТРиС, ММКУ «УКС» | 359,0 п.м. | 2025 | Всего | 4569.9 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 4569.9 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
3 | Кабельный ремонт кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до кабельного разделителя, расположенного на фасаде жилого дома по ул. Полярные Зори, дом 8 | КТРиС, ММКУ «УКС» | 343,0 п.м. | 2023 | Всего | 2804 | 2804 | 2804 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 93 от 07.04.2023, работы выполнены.
[5 empty] | МБ | 2804 | 2804 | 2804 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
4 | Капитальный ремонт участка сети бытовой канализации в районе дома № 5 по ул. Чумбарова-Лучинского до канализационного коллектора, расположенного на улице Шестой Комсомольской Батареи | КТРиС, ММКУ «УКС» | 186,2 п.м. | 2023 | Всего | 6681.8 | 6681.8 | 6681.8 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 87 от 03.04.2023, работы выполнены.
[5 empty] | МБ | 6681.8 | 6681.8 | 6681.8 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
5 | Капитальный ремонт участка сети противопожарного водоснабжения, проходящего транзитом в подвальных помещениях домов 53, 54, 55, 58, 59, 60 по улице Капитана Орликовой от водопроводного колодца с торца дома 60 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске (компенсационное озеленение) | КТРиС, ММКУ «УКС» | 327,0 п.м. | 2023 | Всего | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 221 от 23.08.2023, работы выполнены
[5 empty] | МБ | 50 | 50 | 50 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
6 | Реконструкция участка дренажной сети в районе дома 35 по улице Аскольдовцев | КТРиС, ММКУ «УКС» | 121,2 п.м. | 2023 | Всего | 3960 | 3960 | 3436.2 | 86.7727 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 174 от 06.07.2023, работы выполнены. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с расторжением 29.12.2023 муниципального контракта по соглашению сторон по причине уменьшения объемов и видов работ
[5 empty] | МБ | 3960 | 3960 | 3436.2 | 86.7727
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
7 | Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе МКД № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ «УКС» | 623,0 п.м. | 2023-2024 | Всего | 23527 | 7287 | 327 | 4.4874 | 31 | Муниципальный контракт расторгнут (одностороний отказ подрядной организации).
[5 empty] | МБ | 23527 | 7287 | 327 | 4.4874
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -

## Таблица 10в
Сведения о достижении значений показателей мунципальной программы в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показа-теля (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшест-вующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполни-тель, ответствен-ный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | [5 empty] | - | - |  |  |  | 99.7809 | 99.1819
0.1 | Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП, КТРиС | 100 | -
0.2 | Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.3 | Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как собственника помещений в МКД в части оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными соглашениями, выставленными счетами | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.4 | Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.5 | Доля МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/обслуживающая организация, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | 99.654 | 99.1819
1.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 34.9 | 34.92 | 34.25 | 98.0813 | 98.1375 |  |  | КЖП | 98.0813 | 98.1375
1.2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 98.3 | 98.32 | 98.27 | 99.9491 | 99.9695 |  |  | КЖП | 99.9491 | 99.9695
1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 67.4 | 69.55 | 72.18 | 103.7815 | 107.092 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.4 | Удельный расход тепловой энергии в МКД | Гкал/ кв.м | -1 | 0.284 | 0.282 | 0.279 | 101.0753 | 101.7921 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.5 | Удельный расход электрической энергии в МКД | кВт*ч/кв.м | -1 | 55 | 53.9 | 52.9 | 101.8904 | 103.9698 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.6 | Удельный расход холодной воды в МКД | куб.м/ чел. | -1 | 60.2 | 62.1 | 62.6 | 99.2013 | 96.1661 |  |  | КЖП | 99.2013 | 96.1661
1.7 | Удельный расход горячей воды в МКД | куб.м/ чел. | -1 | 21.6 | 18.2 | 17.1 | 106.4327 | 126.3158 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.8 | Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
1.9 | Доля фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | - | - | - | - |  |  | КЖП | - | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | [10 empty] | 99.6988 | -
2.1 | Количество отремонтированных коммунальных объектов | ед. | 0 | 12 | 83 | 82 | 98.7952 | 683.3333 |  |  | КТРиС | 98.7952 | -
2.2 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей | м.п. | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 100 | - |  |  | КТРиС | 100 | -
2.3 | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
2.4 | Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | ед. | 0 | 6 | 5 | 5 | 100 | 83.3333 |  |  | КЖП | 100 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | - | -
3.1 | Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | - | - | - | - |  |  | КЖП | - | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | [10 empty] | 99.9047 | -
4.1 | Количество проведенных открытых конкурсов по отбору УО для управления МКД | ед. | 0 | 1285 | 1049 | 1047 | 99.8093 | 81.4786 |  |  | КЖП | 99.8093 | -
4.2 | Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -

## Таблица 10г
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы в 2023 году
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
1 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»
1.1 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными | Организация бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного | Постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными» | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "МУК"
1.2 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | Создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, в нормативном состоянии, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов» | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат согласно поданным заявлениям 3 получателям субсидии (ООО "КОМФОРТ", ООО "УК Заполярная Цитадель", ООО "Чистый дом")
1.3 | Субсидия на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда | Создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлены субсидии на возмещение затрат 1 получателю субсидии согласно выставленных счетов (ООО "КОМФОРТ")
1.4 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяного | Организация бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного, восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик муниципальных котельных | Постановление администрации города Мурманска от 27.07.2020 № 1783 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное» | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение МУП "Мурманская управляющая компания" на разработку ПСД на капитальный ремонт дымовой трубы и 2-х водогрейных котлов
2 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»
2.1 | Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с созданием ТСН | Создание условий для развития самоуправления МКД | Постановление администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товарищества собственников недвижимости» | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | Заявительный характер выплат, заявления на предоставление субсидии в 2023 году не поступали
2.2 | Субсидия некоммерческим организациям (ТСЖ/ТСН и ЖСК) на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению МКД | Создание условий для развития самоуправления МКД | Постановление администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | Заявительный характер выплат, заявления на предоставление субсидии в 2023 году не поступали

## Таблица 10д
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1 | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | КЖП | 99.7809 | 99.1819 | 96.875 | 97.5042 | Высокий уровень эффективности
1.1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | 99.654 | 99.1819 | 100 | 98.5598 | Высокий уровень эффективности
1.2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | КЖП | 99.6988 | 100 | 92.8571 | 96.3596 | Средний уровень эффективности
1.3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | - | 100 | 100 | - | Оценить уровень эффективности реализации подпрограммы не представляется возможным
1.4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | КЖП | 99.9047 | 100 | 100 | 98.9214 | Высокий уровень эффективности