АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2015 г. N 2814

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО

ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AEB00fEL) администрации города Мурманска

от 15.02.2016 N 357)

В соответствии с [пунктом 1 части 4 статьи 26](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A4AE214BF14BC6690CC38D1F06DF17E6EF428E097105B320Cf5L) Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [постановлением](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A45E212BD1ABC6690CC38D1F06DF17E6EF428E0971059350CfBL) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", распоряжением Правительства Мурманской области от 25.09.2015 N 249-РП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области", в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, постановляю:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AEB00fDL) администрации города Мурманска от 15.02.2016 N 357)

1. Утвердить [план](#P34) мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с [приложением](#P34) на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Гимодеева О.С.) опубликовать настоящее постановление с [приложением](#P34).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава

администрации города Мурманска

А.И.СЫСОЕВ

Приложение

к постановлению

администрации города Мурманска

от 15 октября 2015 г. N 2814

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AEB00fCL) администрации города Мурманска

от 15.02.2016 N 357)

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска (далее - "дорожная карта") разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг на территории города Мурманска.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A4AE214BF14BC6690CC38D1F006fDL) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты населения в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (далее - Федеральный закон N 419-ФЗ) внесены изменения в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A45E217B114BC6690CC38D1F006fDL) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в том числе в части обеспечения условий доступности объектов и услуг.

Согласно [статье 15](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A45E217B114BC6690CC38D1F06DF17E6EF428E0971058340CfEL) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" органы власти всех уровней, органы местного самоуправления обязаны обеспечить инвалидам условия доступности объектов и услуг во всех сферах их жизнедеятельности в рамках установленных полномочий.

В рамках имеющихся полномочий администрацией города Мурманска осуществляются мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, включенные в "дорожную карту", систематизируют работу по решению проблем инвалидов, осуществляемую на территории города Мурманска.

Значения показателей доступности для инвалидов объектов транспорта и социальной инфраструктуры позволяют отслеживать динамику проводимой работы.

[Перечень](#P53) мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, включает два раздела:

1. [Мероприятия](#P69) по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

2. [Мероприятия](#P142) по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Реализация мероприятий "дорожной карты" должна привести к достижению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 1 | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A4AE214BF14BC6690CC38D1F006fDL) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Все структурные подразделения администрации города Мурманска,  ММБУ "УОДОМС города Мурманска" | До 01.07.2016 | Повышение эффективности, доступности качества предоставления муниципальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения города Мурманска |
| 2 | Проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска и размещение информации о них на карте доступности | [Постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBC16B539CE93638CA764FB2902f9L) Правительства Мурманской области от 20.09.2013 N 534-ПП/13 "О проведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области" | Все структурные подразделения администрации города Мурманска,  ММБУ "УОДОМС города Мурманска" | 2015 - 2030 годы | Увеличение доли пропаспортизированных приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AEB00f3L) администрации города Мурманска от 15.02.2016 N 357 | | | | | |
| 3 | Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования | [Постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A45EA18BA12BC6690CC38D1F006fDL) Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы", [постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBD14BF34C993638CA764FB2902f9L) Правительства Мурманской области от 30.01.2014 N 31-ПП "О комплексной программе "Доступная среда в Мурманской области", [постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE10B638CA93638CA764FB2902f9L) администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" | Министерство социального развития Мурманской области, администрация города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО "Электротранспорт" | 2015 - 2018 годы | Обеспечение доступности использования общественного транспорта инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AEB00f2L) администрации города Мурманска от 15.02.2016 N 357 | | | | | |
| 4 | Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья | [Постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A4AE415BB1BBC6690CC38D1F006fDL) Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 N 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", [постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE10B638CA93638CA764FB2902f9L) администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, администрация города Мурманска,  ОАО "Электротранспорт" | 2015 год | Обеспечение доступности использования общественного транспорта инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 5 | Проведение мониторинга объектов потребительского рынка с целью определения оснащения их специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A45E217B114BC6690CC38D1F006fDL) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 2016 - 2030 годы | Проведение инвентаризации объектов потребительского рынка, оборудованных и не оборудованных специальными приспособлениями и средствами для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AEA00f8L) администрации города Мурманска от 15.02.2016 N 357 | | | | | |
| 6 | Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника N 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9) | [Постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE10B533CF93638CA764FB2902f9L) администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3233 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2018 годы" | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска,  комитет по здравоохранению администрации города Мурманска,  ММКУ "Управление капитального строительства" | 2015 год | Оснащение объектов здравоохранения техническими средствами для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 7 | Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения в учреждениях молодежной политики | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A45E217B114BC6690CC38D1F006fDL) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A4AE214BF14BC6690CC38D1F006fDL) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE11BE38C993638CA764FB2902f9L) администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы" | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска,  МАУ МП "Объединение молодежных центров", МАУ МП "Дом молодежи" | 2015 - 2030 годы | Обеспечение доступности учреждений молодежной политики города Мурманска |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AEA00fFL) администрации города Мурманска от 15.02.2016 N 357 | | | | | |
| 8 | Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях (установка пандусов и поручней, приобретение многофункционального подъемного устройства для беспрепятственного перемещения вдоль лестничного марша, ремонт входных групп, устройство специальных туалетных комнат, приобретение оборудования для создания доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | [Постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A4AE619B914BC6690CC38D1F006fDL) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 297 "Об утверждении государственной программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы", [постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBD14BF34C993638CA764FB2902f9L) Правительства Мурманской области от 30.01.2014 N 31-ПП "О комплексной программе "Доступная среда в Мурманской области", [постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE11BE38C993638CA764FB2902f9L) администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы" | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2015 - 2018 годы | Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений города Мурманска |
| 9 | Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (устройство крыльца с установкой пандуса в МБУ ДО СДЮСШОР N 4) | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A45E217B114BC6690CC38D1F006fDL) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A4AE214BF14BC6690CC38D1F006fDL) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE10B532CB93638CA764FB2902f9L) администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3236 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,  МБУ ДО СДЮСШОР N 4 | 2016 год | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления муниципальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| 10 | Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (монтаж гидравлического подъемника с креслом для людей с ограниченными возможностями здоровья, устройство подъемной платформы в здании спорткомплекса МАУ ГСЦ "Авангард") | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A45E217B114BC6690CC38D1F006fDL) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B3363352ECD57DF4988A4AE214BF14BC6690CC38D1F006fDL) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE10B532CB93638CA764FB2902f9L) администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3236 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,  МАУ ГСЦ "Авангард" | 2016 год | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления муниципальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья | [Постановление](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE10B532C493638CA764FB2902f9L) администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3235 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы | Комитет по культуре администрации города Мурманска | 2015 - 2030 годы | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления муниципальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AEA00f2L) администрации города Мурманска от 15.02.2016 N 357 | | | | | |

Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг социальной

инфраструктуры города Мурманска

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BA768BB0297FC4B336334CE1C311AA9D8C46BD1CBE17B537CB93638CA764FB2929BB71A2D31D5835CC2AE900f9L) администрации города Мурманска

от 15.02.2016 N 357)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020 - 2025 годы | 2025 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | % | X | 17,8 | 18,1 | 19,4 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | Отдел организации городских пассажирских перевозок комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2 | Доля торговых объектов, в которых созданы условия доступности для инвалидов в получении услуг, от общего числа таких объектов, охваченных мониторингом комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска | % | 16,6 | 16,6 | 50 | 66,7 | 69 | 74 | 80 | 85 | 95 | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
| 3 | Доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья, в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска от общего количества мероприятий, проведенных в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска | % | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7 | Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| 4 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| 5 | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, оснащенных и оборудованных для оказания медицинской помощи инвалидам, от общего числа учреждений здравоохранения | % | 25 | 35 | X | X | X | X | X | X | X | Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
| 6 | Доля структурных подразделений, в которых созданы условия доступности для инвалидов в получении услуг, от общего числа таких объектов | % | 18,18 | 27,27 | 45,45 | 63,63 | 81,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 9,4 | 15,7 | 19,6 | 23,5 | 27,5 | 31,4 | 35,3 | 54,9 | 74,5 | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 8 | Доля подведомственных учреждений комитета, в которых созданы условия доступности для инвалидов в получении услуг, от общего числа таких объектов | % | 16,6 | 16,6 | 50 | 66,7 | 69 | 74 | 80 | 85 | 95 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |