### 

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2017 № 817

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по внедрению и мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0**

**на территории муниципального образования город Мурманск**

В целях реализации политики в сфере поддержки инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного климата в городе Мурманске, распоряжения Правительства Мурманской области от 15.08.2014 № 200-РП «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования (с учетом требований Атласа муниципальных практик)»   
**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению и мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город Мурманск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В.Б.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **города Мурманска** | **А.И. Сысоев** |

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 28.03.2017 № 817

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению и мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0

на территории муниципального образования город Мурманск

|  | Наименование требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт 2.0), успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | | | | | Ответственный за исполнение требования Стандарта 2.0, внедрение успешной практики  (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0, лучшей практики в муниципальном образовании  Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) по каждому показателю требования Стандарта 2.0, успешной практики  Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики | | | | |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. | Наличие совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации муниципального образования | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Постановлениями администрации города Мурманска от 26.12.2012 № 3103 утверждено положение об Инвестиционном совете муниципального образования город Мурманск, от 26.02.2015 № 497 утвержден состав Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, от 13.08.2012 № 1948 утверждено положение о Координационном Совете по вопросам малого и среднего предпринимательства, от [27.06.2016 № 1839](http://citymurmansk.ru/img/all/619_pagm_ot_27_06_2016___1839.doc) - состав Координационного Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - доля инвестиционных проектов и бизнес-идей, поступивших на рассмотрение Совета, по итогам которых приняты решения Совета (подтверждается протоколом), от общего числа инвестиционных проектов и бизнес-идей, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования - 100% ежегодно;  - доля реализованных решений Совета, от общего числа решений, принятых Советом - 100% ежегодно. | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск | C 2013 по 2016 год проведено 7 заседаний, по 2 заседания ежегодно, в т.ч. 1 заседание в 2016 году | 18.02.2013 | | Постоянно, не менее 2 раз в год | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 1.2. | Организация деятельности Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска | C 2008 по 2016 год проведено 32 заседания, в т.ч. 2 заседания в 2016 году | [07.08.2008](http://mp.murman.ru/sovet/activity/?id=1) | | Постоянно, не реже одного раза в квартал | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 1.3. | Подготовка информации о деятельности Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска, достижении показателей эффективности | Публикация протоколов заседаний на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, на портале информационной поддержки МСП | По итогам проведения заседаний | | По итогам проведения заседаний | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 1.4. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 2. | Наличие ежегодного послания главы (главы муниципалитета) о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата | | | | | В части подготовки отчета главы администрации города Мурманска - председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Ежегодные послания главы муниципального образования город Мурманск о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата отражены в ежегодных отчетах главы муниципального образования, главы администрации города Мурманска, содержащих информацию о достижениях и инвестиционных планах.  Ежегодный отчет главы муниципального образования город Мурманск о результатах своей деятельности представляется Совету депутатов города Мурманска в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 № 42-574, который подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска не позднее 30 дней до даты представления ежегодного отчета.  Ежегодный отчет главы администрации города Мурманска **о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, формируется и представляется в соответствии с** решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 № 42-575 «О порядке и форме представления Совету депутатов города Мурманска ежегодного отчета главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска», а также распоряжением администрации города Мурманска от 17.02.2012 № 16-р «О подготовке ежегодного отчета главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска».  Кроме того, ежегодно во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановления Губернатора Мурманской области от 03.09.2013 № 139-ПГ «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317» осуществляется подготовка доклада главы **администрации города Мурманска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.**  Отчет главы администрации города Мурманска **о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска**, а также доклад **главы администрации города Мурманска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов публикуются на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет** www.citymurmansk.ru**.**  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), в которых размещено инвестиционное послание - 2 единицы;  - доля реализованных в отчетном году мероприятий от общего числа запланированных на этот год мероприятий по улучшению инвестиционного климата, определенных в послании за предшествующий отчетный период -100%. | | | | |
| 2.1. | Подготовка ежегодного отчета главы администрации города Мурманска | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска отчета главы администрации города Мурманска | Ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным | | Ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 2.2. | Подготовка ежегодного доклада главы администрации города Мурманска (подготовка - до 1 мая, май – уточнение доклада по итогам рассмотрения его исполнительными органами государственной власти) | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска доклада **главы администрации города Мурманска** | Ежегодно, с 1 апреля года, следующего за отчетным | | Ежегодно, до 15 июня года, следующего за отчетным | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 2.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно с 15 июня | | Ежегодно до 30 июня | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 1 июля | | Ежегодно до 15 июля | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 3. | Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  В соответствии с Положением о комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 № 37-479, комитет является структурным подразделением администрации города Мурманска, осуществляющим в пределах компетенции функции, в т.ч., в сфере развития инвестиционной деятельности и муниципальных инвестиций.  В рамках [соглашения о внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск от 09.09.2014](http://www.citymurmansk.ru/img/all/441_soglashenie_o_vnedrenii_standarta_2_0.pdf) между комитетом развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и администрацией города Мурманска реализованы мероприятия по внедрению и проведению независимой экспертной оценки бизнес-сообществом выполнения требований Стандарта 2.0.  В соответствии с распоряжениями Правительства Мурманской области от 28.05.2015 № 141-РП, 09.03.2016 № 53-РП структурными подразделениями администрации города Мурманска реализуются мероприятия [Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Мурманской области на 2016 год»](http://invest.gov-murman.ru/images/cms/eip/53-rp_ot_09_03.pdf).  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в отчетном периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион») – не менее 2 единиц в год; * количество инвестиционных проектов на территории муниципального образования, к реализации которых приступили в отчетном периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион») – не менее 1 единицы в год; * число проведенных мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей и проектов муниципального образования в Мурманской области и Российской Федерации (через конференции, выставки, форумы) – не менее 2 единиц в год; * число заключенных соглашений с инвестиционными венчурными фондами, банками, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития, АО «Корпорация развития Мурманской области» - 1 единица. | | | | |
| 3.1. | Реализация и мониторинг [Плана мероприятий ("Дорожная карта") по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/325_2695_03102013.doc) | Представление отчета на рассмотрение Инвестиционного Совета | 03.10.2013 | | Ежегодно не позднее 30 апреля, года следующего за отчетным | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 3.2. | Реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности в рамках Стандарта 2.0 | Внедрение положений Стандарта 2.0 | | 09.09.2014 | Постоянно | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 3.3. | Мониторинг результатов внедрения Стандарта 2.0 | Представление отчета в Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | 16.01.2017 | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 3.4. | Реализация и мониторинг результатов выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Мурманской области | Представление отчета в Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | 28.05.2015 | Каждые полгода, до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 3.5. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно с 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 3.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 4. | Наличие инвестиционной стратегии развития муниципального образования | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Инвестиционная стратегия развития муниципального образования город Мурманск представлена в двух разделах Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660: «Анализ социально-экономического развития города Мурманска» и «Приоритетные направления развития» выделены подразделы «Инвестиционная политика» и «Инвестиционные проекты».  Стратегический план социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года размещен на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, а также опубликован в газете «Вечерний Мурманск» (спецвыпуски № 26 от 31.05.2012, № 12 от 13.04.2013).  Осуществляется корректировка Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2025 года.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников (прогноз социально-экономического развития муниципального образования) – не менее 40000 млн. рублей в год; * среднесписочная численность работников организаций – не менее 90 тыс. человек в год; * стратегия развития муниципального образования согласован(а) Министерством экономического развития Мурманской области (разработан(а) с участием специалистов Министерства экономического развития Мурманской области) - да. | | | | |
| 4.1. | Актуализация стратегии развития инвестиционной деятельности | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска стратегии развития инвестиционной деятельности | 31.05.2016 | | 30.03.2017 | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 4.2. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 1 мая | | Ежегодно до 30 мая | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 4.3. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 30 мая | | Ежегодно до 15 июня | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 5. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Мурманск | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610 утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - количество инвестиционных проектов, добавленных в реестр инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов - не менее 2 проектов в год. | | | | |
| 5.1. | Мониторинг инвестиционных проектов на территории города Мурманска | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска реестра Инвестиционных проектов, формирование предложений для Информационно-Аналитической Системы Мурманской Области | 01.04.2013 | | Ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 5.2. | Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве | Размещение информации о проектах муниципально-частного партнерства на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, представление в Министерство развития промышленности и предпринимательства результатов мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве | 30.06.2016 | | Ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 5.3. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 6. | Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ) | | | | | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798,  председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
|  | Выполнено полностью.  В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.11.2009 № 555-ПП «О создании государственного областного учреждения «Многофункциональный центр Мурманской области» для организации предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в режиме «одного окна» создано и функционирует ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области». Перечень услуг, предусмотренных Стандартом 2.0 и оказываемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления, размещен на сайте ГОБУ «МФЦ» mfc51.ru в разделе «Услуги/Перечень услуг». Перечень услуг, предоставляемых исполнительно - распорядительным органом местного самоуправления - администрацией города Мурманска по принципу «одного окна», в том числе через многофункциональный центр, утвержден постановлением администрации города Мурманска от 25.12.2012 № 3079 и размещен на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Муниципальные услуги»  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - доля переданных в МФЦ услуг от оказываемых предпринимателям[[1]](#footnote-1) - 13,5%. | | | | |
| 6.1. | Предоставление предпринимателям муниципальных услуг в режиме «одного окна» | - выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | 25.06.2013 | | Бессрочно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
|  |  | - выдача разрешений на строительство | 25.06.2013 | | Бессрочно |
|  |  | - перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в жилое | 25.06.2013 | | Бессрочно |
|  |  | - выдача решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса | 11.01.2016 | | Бессрочно |
|  |  | - предоставление информа-ции (справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального имущества по запросам юридических и физических лиц | 03.10.2013 | | Бессрочно | Председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 6.2. | | Применение примерных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, одобренных протоколом Комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг Мурманской области | Повышение эффективности организации предоставления услуг | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798  председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 6.3. | | Подготовка технологических карт предоставления муниципальных услуг, одобренных Комиссией по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг Мурманской области | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798  председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 6.4. | | Организация предоставления через МФЦ услуги по выдаче утвержденного градостроительного плана земельного участка | Сокращение количества процедур при получении муниципальной услуги | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 6.5. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно с 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 6.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 7. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реестра инвестиционных проектов в городе Мурманске | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Мурманске (далее – План) готовится в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610.  В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска» комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска ежегодно формируются реестр инвестиционных проектов и каталог инвестиционных проектов.  Все документы размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет www.citymurmansk.ru , а также инвестиционном портале города Мурманска www.invest.murman.ru  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * количество реализованных проектов, созданных инвестиционных площадок из запланированных в Плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры – не менее 5 единиц в год; * степень исполнения Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (доля освоенных денежных средств) – не менее 75% в год (начиная с 2017 года); * доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), направленных для размещения на Инвестиционной карте Мурманской области, от общего числа объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, включенных в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (созданных и запланированных) в отчетном периоде - 100% (начиная с 2017 года). | | | | |
| 7.1. | Разработка Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на очередной год | Размещение актуальной версии документа для инвесторов на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, представление документа в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 01.11.2014 | | Ежегодно до 1 ноября года следующего за отчетным | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 7.2. | Мониторинг реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на очередной год, обновление реестра инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск | Размещение отчета, актуальной версии реестра для инвесторов на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска | 20.02.2015 | | Ежегодно до 20 февраля года следующего за отчетным | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 7.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно с 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 8. | Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  На официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет [www.citymurmansk.ru](http://www.citymurmansk.ru) на странице комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска функционирует вкладка «Инвестиционная деятельность» с нормативными правовыми актами по инвестиционной деятельности, каталогом инвестиционных проектов, инвестиционным паспортом, информацией о деятельности Инвестиционного совета и др.  Кроме того, в 2014 году разработан и функционирует инвестиционный портал города Мурманска [www.invest.murman.ru](http://www.invest.murman.ru), в т.ч. содержащий ссылки на разделы официального сайта администрации города «[Приватизация нежилого фонда](http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=7#descr)», «[Аренда объектов недвижимого имущества](http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=184#descr)» комитета имущественных отношений города Мурманска, информацию о доходах и расходах бюджета муниципального образования город Мурманск управления финансов администрации города Мурманска.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * число посетителей специализированного интернет-ресурса в месяц/год – не менее 100 посещений в мес./ 1200 в год; * соотношение числа посетителей специализированного интернет-ресурса от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в муниципальном образовании – не менее 10% в год. | | | | |
| 8.1. | Актуализация данных на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Инвестиционная деятельность», Инвестиционном портале города Мурманска | Размещение актуальной информации для инвесторов на специализированном ресурсе | Ежемесячно | | Ежемесячно | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 8.2. | Актуализация данных на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «[Приватизация нежилого фонда](http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=7#descr)», «[Аренда объектов недвижимого имущества](http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=184#descr)»,  на Инвестиционном портале города Мурманска в разделе «Инвестиционные площадки города Мурманска» (в части приватизации, аренды недвижимого имущества) | Представление актуальной информации об инвестиционных площадках города Мурманска | Ежемесячно | | Ежемесячно | Председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 8.3. | Актуализация данных на Инвестиционном портале города Мурманска в разделе «Инвестиционные площадки города Мурманска» (в части земельных участков под строительство) | Представление актуальной информации об инвестиционных площадках города Мурманска – земельных участках под строительство | Ежемесячно | | Ежемесячно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 8.4. | Размещение актуальной информации на официальном сайте города Мурманска о документах территориального планирования городского округа, правилах землепользования и застройки территории муниципального образования город Мурманск, документации по планировке территории | Предоставление актуальной информации о документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории | Ежемесячно | | Ежемесячно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 8.5. | Размещение на Инвестиционном портале города Мурманска памятки по технологическому присоединению потребителей (свыше 15 и до 150 кВт включительно), опубликованной на инвестиционном портале Мурманской области | Повышение информированности предпринимателей | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 8.6. | Актуализация информации о доходах и расходах бюджета муниципального образования город Мурманск на Инвестиционном портале города Мурманска в разделе «Экономика города» | Представление актуальной информации о доходах и расходах бюджета муниципального образования для инвесторов на специализированном ресурсе | Ежемесячно, до 30 числа, следующего за отчетным | | Ежемесячно, до 30 числа, следующего за отчетным | Начальник управления финансов администрации города Мурманска  Умушкина О.В.,  тел. (815-2) 45-56-52 |
| 8.7. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 8.8. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 9. | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования город Мурманск | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Инвестиционный паспорт муниципального образования город Мурманск сформирован в 2012 году в соответствии с приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 11.03.2012 № ОД-23, ежегодно актуализируемый документ размещен на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет www.citymurmansk.ru, а также инвестиционном портале города Мурманска www.invest.murman.ru  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * инвестиционный паспорт муниципального образования согласован Министерством экономического развития Мурманской области - да. | | | | |
| 9.1. | Подготовка инвестиционного паспорта муниципального образования город Мурманск | Представление презентационных материалов для инвесторов на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, представление документа в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области | 11.03.2012 | | Ежегодно до 1 октября года следующего за отчетным | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 9.2. | Организация опроса на официальном сайте администрации города Мурманска об использовании Инвестиционного паспорта посетителями сайта, мониторинга скачивания документа с сайта | Привлечение внимания инвесторов к специализированному ресурсу | Ежемесячно | | Ежемесячно | Начальник отдела информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска Кузьмин А.Н.  тел. (815-2) 458-766 |
| 9.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 1 мая | | Ежегодно до 30 мая | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 30 мая | | Ежегодно до 15 июня | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 10. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Реализуется подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2014-2019 годы муниципальной программы "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются следующие виды поддержки: информационная, финансовая, имущественная.  Информация о поддержке субъектов МСП также представлена на Портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска (http://www.mp.murman.ru).  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования – не менее 4% в год; * доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования – не менее 35%. | | | | |
| 10.1. | Реализация мер информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение деловой и инвестиционной активности за счет вовлечения экономически активного населения в предпринимательскую деятельность | Постоянно | | Постоянно | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 10.2. | Проведение обучающих мероприятий | Повышение грамотности, информированности предпринимателей | Постоянно | | Постоянно | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 11. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства регулярно участвуют в тренингах и семинарах в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2014-2019 годы муниципальной программы "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2014 - 2019 годы.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - число семинаров, конференций, иных тематических мероприятий, в которых приняли участие должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства – не менее 5 мероприятий в год;  - количество муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших программы повышения квалификации – не менее 2 в год. | | | | |
| 11.1. | Обеспечение профессиональной подготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Повышение квалификации и участие должностных лиц в работе семинаров, конференций, иных тематических мероприятиях, повышающих их профессиональную подготовку | Постоянно | | Постоянно | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 11.2. | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 11.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 12. | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования | | | | | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
|  | Выполнено полностью.  Земельные участки, сформированы в количестве 19 шт. для предоставления под строительство на 2016 год.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - количество земельных участков, сформированных для предоставления под строительство на 2016 год - не менее 10 шт. в год в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014 - 2019 годы». | | | | |
| 12.1. | Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | Наличие не менее 10 решений о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | | 01.01.2013 | Ежегодно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю. В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 12.2. | Предоставление земельных участков под строительство на торгах | Предоставление не менее 10 земельных участков на торгах под строительство | | 01.01.2016 | Ежегодно | Председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 12.3. | Мониторинг соответствия нормативных правовых актов Мурманской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления исчерпывающему перечню процедур в сфере жилищного строительства, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 | Отсутствие избыточных процедур | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 12.4. | Сбор, документирование, актуализация, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, полученных от органов государственной власти, структурных подразделений администрации города Мурманска,  необходимых для осуществления градостроительной деятельности | Развитие информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 12.5. | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска Реестра описаний процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, города Мурманска в сфере строительства (от оформления прав на земельный участок до получения разрешения на строительство) | Повышение информированности застройщиков о процедурах, связанных с получением разрешения на строительство | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 12.6. | Подготовка информационных материалов о получении муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Повышение информированности застройщиков о процедурах, связанных с получением разрешения на строительство | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 12.7. | Проведение мероприятий для застройщиков (инвесторов) | Повышение информированности застройщиков о процедурах, связанных с получением разрешения на строительство | | 01.01.2015 | 31.12.2016, далее - постоянно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 12.8. | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельных участков до 20 дней | Сокращение срока подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 12.9. | Внесение в Единый Государственный кадастр недвижимости сведений, содержащихся в правовых актах, которыми утверждены или изменены документы территориального планирования, включая сведения об установлении или изменении границ населенных пунктов, правила землепользования и застройки, включая сведения о территориальных зонах, их количестве, перечне видов разрешенного использования для каждой территориальной зоны | Наполнение информационной системы Единого Государственного кадастра недвижимости сведениями содержащимися в правовых актах, которыми утверждены или изменены документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | Председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
| 12.10. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | | Ежегодно до 20 февраля | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 12.11. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | | Ежегодно с 10 марта | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 13. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | | | | | Председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343  председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,  тел. (815-2) 456-798 |
|  | Выполнено:  В рамках реализации [Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/325_aktualnoe_polozhenie.doc) сокращены сроки:  - предоставления дубликатов договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества, а также земельных участков с 25 до 20 календарных дней;  - согласования сдачи в аренду обремененного ипотекой объекта недвижимости, выкупленного с рассрочкой платежа, с 30 до 14 календарных дней;  - выдачи дубликатов договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого имущества, с 20 до 18 рабочих дней;  - подготовки письма - согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земли третьему лицу с 30 до 14 календарных дней;  - подготовки письма - согласия на передачу арендованного земельного участка в субаренду с 30 до 14 календарных дней;  - подготовки письма - согласия на залог земельного участка с 30 до 14 календарных дней.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - срок предоставления дубликатов договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества, а также земельных участков - 20 календарных дней;  - срок согласования сдачи в аренду обремененного ипотекой объекта недвижимости, выкупленного с рассрочкой платежа - 14 календарных дней;  - срок выдачи дубликатов договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого имущества, - 18 рабочих дней;  - срок подготовки письма - согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земли третьему лицу - 14 календарных дней;  - срок подготовки письма - согласия на передачу арендованного земельного участка в субаренду - 14 календарных дней;  - срок подготовки письма - согласия на залог земельного участка - 14 календарных дней;  - сокращение среднего времени прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов (в отношении стратегических и приоритетных инвестиционных проектов):  - со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка до выдачи инвестору постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование или об отказе в предоставлении земельного участка с 30 до 25 календарных дней;  - со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка до подготовки комитетом имущественных отношений проекта договора купли-продажи, договора аренды земельных участков или договора безвозмездного пользования земельным участком и выдачи его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора с 30 до 25 календарных дней;  - со дня подачи заявления о заключении договора (при заключении договора для строительства до подготовки проекта договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком и выдачи его инвестору с предложением о заключении соответствующего договора с 7 до 6 рабочих дней.  - сокращение среднего времени получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства с 7 до 6 рабочих дней (в отношении стратегических и приоритетных инвестиционных проектов).  - доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности и госсобственность на которые не разграничена (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно, в общем объеме заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, заключенных с инвесторами, реализующими стратегические и приоритетные инвестиционные проекты – 100%. | | | | |
| 13.1. | Утверждение решения Совета депутатов города Мурманска «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск», постановления администрации города Мурманска «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционных проектов города Мурманска, претендующих на меры муниципальной поддержки» и «О внесении изменений в [Положение об Инвестиционном совете муниципального образования город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/465_3103_26_12_2012.rtf)» в части включения полномочий по признанию инвестиционных проектов города Мурманска стратегическими и приоритетными, что позволит сократить сроки и финансовые затраты на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации стратегических и приоритетных инвестиционных проектов на территории города Мурманска (согласно пунктам 13, 14 Стандарта 2.0) | Решение Совета депутатов города Мурманска «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск»,  постановления администрации города Мурманска «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционных проектов города Мурманска, претендующих на меры муниципальной поддержки» и «О внесении изменений в [Положение об Инвестиционном совете муниципального образования город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/465_3103_26_12_2012.rtf)» | | 09.01.2017 | 01.06.2017 | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С., тел. (815-2) 450-269,  председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., тел. (815-2) 456-798 |
| 13.2. | Организация деятельности [рабочей группы по разработке плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/325_aktualnoe_polozhenie.doc) (постановление администрации города Мурманска от 15.04.2013 № 790) | Оптимизация административных процедур в сфере земельных отношений и строительства | 15.04.2013 | | По мере необходимости, по решению Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 13.3. | Актуализация информации о предоставляемых муниципальных услугах в сфере предпринимательской деятельности (включая муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями), необходимых для реализации инвестиционного проекта в соответствии с Регламентом сопровождения инвестиционных  проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска | Обеспечение предпринимателей актуальной информацией о затратах на получение муниципальных услуг | Постоянно | | Постоянно | Председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343,  председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., тел. (815-2) 456-798  (свод – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С., тел. (815-2) 450-269) |
| 13.4. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 13.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 13.6. | Проведение повторной ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 30 мая | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 14. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты | | | | | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269  председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
|  | Выполнено частично.  В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 «О Порядке предоставления льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске» льготы по арендной плате предоставляются установленным категориям арендаторов, среди которых в т.ч.:  - общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, муниципального имущества, используемого ими для осуществления уставной деятельности;  - организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных выше организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, муниципального имущества, используемого ими для производства и (или) реализации товаров, работ и услуг;  - учреждения, единственными собственниками которых являются указанные выше общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, муниципального имущества, используемого ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;  - муниципальные унитарные предприятия;  - общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, осуществляющие свою деятельность на территории города Мурманска не менее 1 года;  - акционерные общества, 100 % акций которых находится в собственности муниципального образования город Мурманск;  - юридические и физические лица, деятельность которых связана с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции;  - юридические и физические лица, деятельность которых связана с размещением отходов;  - инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности, установленную до 01.01.2004; инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;  - социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F86A6A2D72F0F0B9D688FC99178847054BAC39EC8410810E513B06FB79VFv1H) от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие в качестве юридического лица деятельность в городе Мурманске не менее 1 года, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также виды деятельности, предусмотренные [Положением](consultantplus://offline/ref=F86A6A2D72F0F0B9D688E29401E419004EA766E28314825B0E645DA62EF8CCFB3CC0A12A95EFDB781D6E45V7v5H) об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 26.04.2012 № 48-644;  - иные юридические и физические лица, основная деятельность которых имеет социальную значимость для города Мурманска (осуществление розничной торговли по льготным ценам инвалидам, ветеранам, малообеспеченным гражданам по соглашению с администрацией города Мурманска, а также в рамках реализации социальных программ; оказание услуг по льготным ценам инвалидам, ветеранам, малообеспеченным гражданам; осуществление регулярных пассажирских перевозок с предоставлением льгот отдельным категориям граждан; предоставление общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования спортивных объектов для проведения уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий на льготных условиях).  В 2016 году льготы на развитие основных средств предоставлены АО «Электротранспорт», ООО «Санаторий «Тамара», АО «Север», ММУП «Центр временного содержания животных», ММУП «Здоровье», ННОУ «Школа Пионер».  Льготы по земельному налогу не могут носить индивидуального характера и могут быть предоставлены в отношении отдельных категорий налогоплательщиков в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск».  В отсутствие обращений налогоплательщиков льготы по земельному налогу не предоставлялись.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске – да; объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты, – не менее 100 млн. руб. в год;  количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты – не менее 200 ед. в год;  бюджетная эффективность предоставления льготных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участники, находящиеся в муниципальной собственности, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты (соотношение налоговых поступлений от предприятий, расположенных на земельных участках, для которых установлены льготные ставки, и выпадающих доходов местного бюджета от установления льготных ставок) >=1. | | | | |
| 14.1 | Внесение изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск» в части установления льгот по налогу для инвесторов, реализующих стратегические и приоритетные инвестиционные проекты | Решение Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск» | 09.01.2017 | | 01.07.2017 | Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С., тел. (815-2) 450-269 |
| 14.2. | Предоставление льгот по земельному налогу для инвесторов – физических лиц, реализующих стратегические и приоритетные инвестиционные проекты | Высвобождение дополнительных оборотных средств у хозяйствующих субъектов | 01.01.2018 | | Ежегодно до 1 декабря | ИФНС России по г. Мурманску, (815-2) 680-800 (по согласованию) |
| 14.3 | Предоставление льгот по земельному налогу для инвесторов – юридических лиц, реализующих стратегические и приоритетные инвестиционные проекты | Высвобождение дополнительных оборотных средств у хозяйствующих субъектов | 01.01.2018 | | Ежегодно до 1 февраля | ИФНС России по г. Мурманску, (815-2) 680-800 (по согласованию) |
| 14.4. | Внесение изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» в части установления льгот по арендной плате для инвесторов, реализующих стратегические и приоритетные инвестиционные проекты | Решение Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» | 09.01.2017 | | 01.07.2017 | Председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 14.5. | Предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом инвесторам, реализующим стратегические и приоритетные инвестиционные проекты | Высвобождение дополнительных оборотных средств у хозяйствующих субъектов | 29.09.2006 | | Ежегодно до 31 декабря | Совет депутатов города Мурманска, глава муниципального образования город Мурманск Филиппов Д.Д., (815-2) 456-464 (по согласованию) |
| 14.6. | Проведение ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |
| 14.7. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 14.8. | Проведение повторной ведомственной экспертизы | Уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 30 мая | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (815-2) 486-192,  начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (815-2) 486-255 |

В случае необходимости по инициативе сторон или Экспертной группы в «дорожную карту» могут быть внесены изменения и дополнения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых предпринимателям комитетами по экономическому развитию, градостроительства и территориального развития, имущественных отношений (37 ед.) [↑](#footnote-ref-1)