Приложение № 3 к отчету

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | ДИП[[1]](#footnote-1) | ПФ[[2]](#footnote-2) | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Средний уровень эффективности |  |  | Оценка – 3 балла |
| 13. | МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы | 0,93 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда показателей |
| 13.1. | Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы | 0,94 | 0,99 | Оценка – 3 баллаПрограмма характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда показателей(в связи с тем, что завершение процедуры переселения граждан в приобретенные для этих целей жилые помещения планируется в 2017 году). |
| 13.2. | Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2019 годы | 0,76 | 0,99 | Оценка – 3 баллаПрограмма характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда показателей (в связи со сроками исполнения муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в городе Мурманске в районе д. 10 по пр.Кольскому). |
| 13.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,99 | 0,99 | Оценка – 5 балловПрограмма характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 13.4. | Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы | 0,96 | 0,96 | Оценка – 5 балловПрограмма характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 13.5. | ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2019 годы | 0,88 | 1,00 | Оценка – 3 баллаПрограмма характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда показателей (в связи с тем, что процедура предоставления приобретенных жилых помещений малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, не была завершена в 2016 году и будет продолжена в первом полугодии 2017 года). |
| 13.6. | ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,99 | 1,00 | Оценка – 5 балловПрограмма характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 13.7. | ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 балловПрограмма характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и АВЦП. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и АВЦП. [↑](#footnote-ref-2)