Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023 – 2028 годы

Целью муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023 – 2028 годы (далее – Муниципальная программа) является создание условий для объединения городского общества на основе принципов социальной инклюзии, а также сокращение дифференциации между различными группами населения.

Мероприятия Муниципальной программы - это система дополнительных мер социальной поддержки граждан, позволяющая своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы, ориентированная на осуществление муниципальной социальной политики по поддержке слабо защищенных категорий граждан и адресного оказания им социальной поддержки и помощи.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы в 2024 году предусмотрены средства в объеме 934 536,2 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 99 798,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 
834 737,7 тыс. руб.

Освоены средства местного бюджета в размере 46 300,60 тыс. руб., областного бюджета в размере 225 823,1 тыс. руб., что составляет 46,39% и 27,05% от общего объема соответствующих запланированных бюджетных ассигнований.

Итоги реализации Муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года определяют, что программные мероприятия выполняются планово, поставленные задачи решаются.

- Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа»

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2023 – 2028 годы (далее - подпрограмма) разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Объем средств на реализацию мероприятий в 2024 году составляет 811 364,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 4 950,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 806 414,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 213 326,9 тыс. руб., что составляет 26,29 % от общего объема запланированных средств, в том числе за счет средств местного бюджета 4,2 тыс. руб. (0,08 % от плана), за счет средств областного бюджета 213 322,7 тыс. руб. (26,45% от плана).

Объем средств за счет областного бюджета комитету по образованию администрации города Мурманска на реализацию мероприятий в 2024 году, утвержденный подпрограммой, составляет 323 101,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 147 259,1 тыс. руб. (45,6 % от плана).

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Мурманске на отчетную дату составляет 970 человек.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот составила 90,5 % 
(878 человек).

Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, на содержание которых назначаются и выплачиваются денежные средства, на отчетную дату составляет: 336,3 человека (93,9%), в приемных семьях - 261,2 человека (98,9%).

Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), на содержание которых назначаются и выплачиваются денежные средства, на отчетную дату составляет: 330 человек (93,8%), в приемных семьях – 262,1 человека (95,3%).

Среднегодовая численность детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат – 100 человек (100,0%).

Запланированная на 2024 год выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, осуществляется в полном объеме.

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) в среднем в месяц предоставлялась 395 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, что составляет 91,9% от запланированного показателя 430 человек.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства» подпрограммы комитету территориального развития и строительства администрации города Мурманска на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 4 950,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 3049,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия выполняются работы по текущему ремонту квартир  (жилых помещений) для нужд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

По состоянию на 01.07.2024 заключены муниципальные контракты на ремонт 13 квартир (жилых помещений) 20 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на сумму 7 570,1 тыс. руб., в том числе по адресам:

1) улица Свердлова, дом 12, корпус 4, квартира 46 в соответствии с муниципальным контрактом от 05.03.2024 № 52 на сумму 467,0 тыс. руб., работы выполнены, не оплачены.

2) улица Чумбарова – Лучинского, дом 46, корпус 1, квартира 2 в соответствии с муниципальным контрактом от 12.03.2024 № 54 на сумму 501,8 тыс. руб., работы выполнены, оплачены.

3) улица Полярные Зори, дом 31, корпус 2, квартира 44 в соответствии с муниципальными контрактами:

- от 12.03.2024 № 55 на сумму 553,8 тыс. руб., работы выполнены, не оплачены.

- от 15.04.2024 № 120 на сумму 3,1 тыс. руб., работы выполнены, оплачены.

4) улица Свердлова, дом 74, квартира 1 в соответствии с муниципальным контрактом от 25.06.2024 № 160 на сумму 1 999,4 тыс. руб., срок исполнения –  02.12.2024.

5) улица Скальная, дом 15, квартира 115 в соответствии с муниципальным контрактом от 16.05.2024 № 133 на сумму 368,5 тыс. руб., работы выполнены, не оплачены.

6) улица Аскольдовцев, дом 33, квартира 31 в соответствии с муниципальным контрактом	от 05.03.2024 № 56 на сумму 340,2 тыс. руб., работы выполнены, оплачены.

7) улица Капитана Маклакова, дом 18, квартира 136 в соответствии с муниципальным контрактом от 26.02.2024 № 47 на сумму 185,9 тыс. руб., работы выполнены, оплачены.

8) улица Александра Невского, дом 79, квартира 70 в соответствии с муниципальным контрактом от 24.05.2024 № 138 на сумму 366,6 тыс. руб., срок исполнения –  14.08.2024.

9) улица Челюскинцев, дом 30А, квартира 29 в соответствии с муниципальным контрактом от 24.05.2024 № 139 на сумму 437,7 тыс. руб., срок исполнения –  14.08.2024.

10) улица Инженерная, дом 2, квартира 54 в соответствии с муниципальным контрактом от 04.03.2024 № 53 на сумму 797,3 тыс. руб., работы выполнены, оплачены.

11) улица Советская, дом 21, квартира 21 в соответствии с муниципальным контрактом от 14.05.2024 № 137 на сумму 1 096,9 тыс. руб., срок исполнения –  21.10.2024.

12) улица Александрова, дом 10, квартира 31 в соответствии с муниципальным контрактом от 16.05.2024 № 134 на сумму 399,6 тыс. руб., срок исполнения –  06.08.2024

13) улица Свердлова, дом 56, квартира 17 в соответствии с муниципальным контрактом от 08.04.2024 № 109 на сумму 52,3 тыс. руб., работы выполнены, оплачены.

По состоянию на 01.07.2024 выполнены и приняты работы по ремонту 8 квартир (жилых помещений) 11 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в том числе по адресам:

1) улица Скальная, дом 15, квартира 115;

2) улица Свердлова, дом 12, корпус 4, квартира 46;

3) улица Чумбарова – Лучинского, дом 46, корпус 1, квартира 2;

4) улица Полярные Зори, дом 31, корпус 2, квартира 44;

5) улица Аскольдовцев, дом 33, квартира 31;

6) улица Капитана Маклакова, дом 18, квартира 136;

7) улица Инженерная, дом 2, квартира 54;

8) улица Свердлова, дом 56, квартира 17,

из них: выполнены, приняты, оплачены (за счет средств областного бюджета, в сумме 1 880,6 тыс. руб.) 5 квартир (жилых помещений) в полном объеме 8 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по адресам:

1) улица Чумбарова – Лучинского, дом 46, корпус 1, квартира 2;

2) улица Аскольдовцев, дом 33, квартира 31;

3) улица Капитана Маклакова, дом 18, квартира 136;

4) улица Инженерная, дом 2, квартира 54;

5) улица Свердлова, дом 56, квартира 17.

Кроме того, выполнены, приняты и оплачены работы по устранению замечаний (в рамках гарантийных обязательств) по текущему ремонту квартиры для нужд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по адресу: улица Аскольдовцев, дом 25, корпус 4, квартира 42, на сумму 4,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 29.03.2024 № 203-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области» на мероприятия по текущему ремонту квартир для нужд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  предусмотрена субвенция из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) в сумме 9 100,9 тыс. руб. (далее – Межбюджетный трансферт)

В действующей редакции Подпрограммы 1 Муниципальной программы Межбюджетный трансферт не учтен, объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 Муниципальной программы за счет средств Межбюджетного трансферта не утвержден решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Изменения в Подпрограмму 1 Муниципальной программы будут направлены в сроки, в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

На реализацию мероприятия «Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» основного мероприятия «Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства» подпрограммы в 2024 году комитету имущественных отношений города Мурманска (далее – КИО) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 480 263,5 тыс. руб.

Кассовый расход на реализацию мероприятия в 1 полугодии 2024 года составил – 64 183,0 тыс. руб. (13,4%).

Плановый показатель (индикатор) результативности выполнения мероприятия – число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на 2024 год – 158 человек.

Реализация мероприятия осуществляется следующими способами:

- приобретение однокомнатных квартир с целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;

- компенсация муниципальному образованию город Мурманск стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, на основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 25.06.2021 № 989;

- выплата денежных средств по жилищному сертификату Мурманской области с целью приобретения жилого помещения лицу из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья.

За отчетный период 2024 года опубликовано 219 извещений о проведении закупок, в том числе:

- 16 аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта, сформированной из расчета 85 000,00 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения и 48 аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта, сформированной из расчета 93 500,00 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения (в черте города Мурманска, районы Дровяное, Абрам-мыс, Три ручья);

- 27 аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта, сформированной из расчета 90 500,00 руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения и 48 аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта, сформированной из расчета 99 500,00 руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения (в черте города Мурманска, район Росляково);

- 18 аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта, сформированной из расчета 100 475,00 руб. руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения и 62 аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта, сформированной из расчета 120 500,00 руб. руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения (в черте города Мурманска, за исключением районов: Дровяное, Абрам-мыс, Три ручья, Росляково).

По итогам процедур закупок заключен 21 муниципальный контракт (далее – МК) на приобретение 21 однокомнатной квартиры общей площадью 633,9 кв.м, стоимостью 72 811 199,70 руб.

6 контрактов на сумму 24 704 199,70 находятся на стадии исполнения, 1 МК находится на этапе оплаты, 14 МК исполнены и оплачены.

Остальные закупки не состоялись по причине отсутствия заявок участников.

Приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья (застройщик).

В стадии исполнения находится муниципальный контракт № 140 на приобретение 32 однокомнатных квартир общей площадью не менее 896 кв. м (каждая квартира не менее 28 кв. м и не более 33 кв. м) для детей-сирот, лиц из их числа, цена контракта 107 787 339,52 руб., срок передачи квартир до 28.04.2024, контракт заключен 27.12.2022. В декабре 2022 оплачен аванс по контракту в размере 97 008 605,57 руб. Окончательный расчёт планируется в 2024 году в сумме 10 778 733,95.

На дату заключения контракта от 27.12.2022 № 140 стоимость 1 кв. м общей площади приобретаемых квартир составляла 120 298,37 руб. Контракт находится в стадии исполнения, по состоянию на 01.07.2024 процент строительной готовности объекта – 60,2.

По представленной застройщиком в адрес КИО информации в связи со значительным увеличением стоимости строительных и отделочных материалов фактическая стоимость строительства существенно возросла. Также сообщается, что по независящим от застройщика обстоятельствам завершить строительство и передать КИО квартиры в установленный контрактом срок не представляется возможным. Так как исполнить контракт без изменения его существенных условий, по мнению застройщика, невозможно, застройщик просит рассмотреть возможность увеличения цены контракта на 25 %, увеличения срока исполнения обязательства по передаче квартир комитету до 25.11.2024, срока оплаты по контракту до 31.12.2024.

Возможность изменения существенных условий контракта предусмотрена частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом соответствующее решение может быть принято администрацией города Мурманска на основании предоставленных застройщиком документов-обоснований после согласования возможности таких изменений с главным распорядителем средств бюджета Мурманской области – Министерством образования и науки Мурманской области (далее – Минобразования МО).

Соответствующее обращение о рассмотрении возможности изменения существенных условий вышеуказанного контракта в части увеличения цены контракта на 25 %, увеличения срока исполнения обязательства по передаче квартир КИО до 25.11.2024, срока оплаты по контракту до 31.12.2024 было направлено администрацией города Мурманска в Минобразования МО 14.05.2024. Ответ до настоящего времени не получен.

В настоящее время документы в обоснование необходимости внесения вышеуказанных изменений в контракт находятся в стадии оформления застройщиком. После получения данных документов в соответствии с порядком, определенным Комитетом по конкурентной политике Мурманской области при необходимости изменения существенных условий государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Мурманской области от 21.03.2022 № 190-ПП, КИО будет инициирована процедура подготовки и заключения дополнительного соглашения к контракту.

25.06.2024 администрацией города Мурманска направлено письмо в адрес заместителя Губернатора Мурманской области Е.В. Дягилевой с просьбой о содействии в вопросе согласования возможности изменения существенных условий вышеуказанного контракта, в части увеличения цены контракта на 25 %, увеличения срока исполнения обязательства по передаче квартир КИО до 25.11.2024, срока оплаты по контракту до 31.12.2024.

С начала текущего года жилыми помещениями обеспечено 12 граждан: 9 граждан указанной категории обеспечены по договорам найма специализированного жилого помещения, трое граждан приобрели жилые помещения в собственность по жилищным сертификатам Мурманской области.

Подпрограмма позволила реализовывать меры, направленные на осуществление государственной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей:

- предоставлено финансовое обеспечение государственных услуг по содержанию детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях;

- получили дальнейшее развитие семейные формы устройства детей-сирот;

- реализуются дополнительные меры социальной поддержки, закрепленные региональным законодательством.

- Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных

категорий граждан»

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей города Мурманска.

Объем средств на реализацию мероприятий в 2024 году составляет 75 243,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 53 463,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 21 779,6 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2024 года степень освоения средств в ходе реализации мероприятий Подпрограммы составила 52,34%.

3. Подпрограмма «Создание доступной среды

для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»

Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2023 – 2028 годы разработана в целях создания безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается увеличение количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска, доступных для инвалидов и другим маломобильных групп населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в объеме 7000,0 тыс. руб.

Комитету по образованию администрации города Мурманска в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 65,16 %, в том числе:

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь (комплект горных лыж, шлем) для детей с ОВЗ, акватренер, дыхательный тренажер, игрушка тонущая, палочки для ныряния (МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 - 51,6 т.р.),

- приобретены лестничные гусечные подъемники (МБОУ г. Мурманска Прогимназия № 40 - 350,0 т.р., МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 - 250,0 т.р.).

Комитету территориального развития и строительства администрации города Мурманска (далее – КТРИС) на мероприятие «Приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе обследования, изыскания, экспертизы» за счет средств местного бюджета предусмотрено 6000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 449,3 тыс. рублей или 7,49% от плана, в том числе:

I. Заключены контракты по приспособлению жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов в городе Мурманске (в целях социального обеспечения):

1) от 25.04.2024 № 121 на сумму 1 081,6 тыс, руб.: «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: проезд Капитана Тарана, дом 17, подъезд 3, квартира 45», со сроком исполнения - 20.08.2024. Произведен аванс в сумме 183,2 тыс. руб.

2) от 08.05.2024 № 125 на сумму 2 044,0 тыс, руб, по объектам: «Многоквартирные дома, расположенные по адресам. улица Беринга, дом 2, подъезд 1, улица Зои Космодемьянской, дом 26, подъезд 2; улица Капитана Копытова, дом 22, квартира 1», со сроком исполнения - 25.09.2024. Произведен аванс в сумме 210,3 тыс. руб.

3) от 16.02.2024 № 49 на сумму 70,8 тыс. руб. по объекту: «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Старостина, дом 23» - диспетчеризация подъемной платформы. Работы выполнены на сумму 55,8 тыс. руб. (расторжение в части исполнения контракта), оплата произведена

4) от 03.04.2023 № 85 на сумму 1 243,6 тыс. руб. по объекту: "Многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Старостина, дом 23", срок исполнения - 30.06.2023 (переходящий контракт, произведен аванс в 2023 году на сумму 497,4 тыс, руб.). Контракт находится на исполнении, нарушение сроков работ подрядчиком.

II. Подготовлены заявки на определение подрядчика на выполнение работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов по объектам (в целях социального обеспечения):

- Многоквартирный дом, расположенный по адресу: проезд Кирова, дом 28в, подъезд 3;

- Многоквартирный дом, расположенный по адресу: проспект Кольский, 10, квартира 205.

III. Осуществляется подготовка заявок на размещение закупок на определение подрядчика на выполнение работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов по объектам (в целях социального обеспечения) по адресам:

- улица Карла Маркса, дом 55, квартира 38;

-  улица Радищева, дом 13, квартира 19.

Низкое исполнение мероприятия подпрограммы - выполнение работ по контрактам в соответствии со сроками работ в рамках заключенных контрактов, подготовка проектной документации и размещение заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по прочим объектам - 3 кв. 2024 года.

4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета

по социальной поддержке, взаимодействию с общественными

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска»

Общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности комитета

по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска на 2024 год составляет 40 928,7 тыс. руб., в том числе:

- муниципальный бюджет (далее - МБ) – 34 385,0 тыс. руб.;

- областной бюджет (далее - ОБ) – 6 543,7 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2024 года освоено 18 316,3 тыс. руб. или 44,75% от плановых значений.