## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка» на 2023-2028 годы
за 1 полугодие 2024 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Социальная поддержка» | Всего: | 934536.2 | 272123.7 | 29.1186 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 29 | - | -
|  | МБ | 99798.5 | 46300.6 | 46.3941 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 834737.7 | 225823.1 | 27.0532 |  | Выполнены частично | 27
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 3.4483
| КО | Всего: | 324101 | 147910.7 | 45.6372 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | - | -
|  | МБ | 1000 | 651.6 | 65.16 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 323101 | 147259.1 | 45.5768 |  | Выполнены частично | 6
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КИО | Всего: | 480263.5 | 64183 | 13.3641 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 480263.5 | 64183 | 13.3641 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КТРиС | Всего: | 14500 | 2400.6 | 16.5559 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 11450.1 | 520 | 4.5414 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 3049.9 | 1880.6 | 61.661 |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КСПВООДМ | Всего: | 110906.2 | 55760.6 | 50.2773 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 17 | - | -
|  | МБ | 87298 | 45126.1 | 51.692 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 23608.2 | 10634.5 | 45.0458 |  | Выполнены частично | 15
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 5.8824
| КРГХ | Всего: | 1252.8 | 260.2 | 20.7695 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 1252.8 | 260.2 | 20.7695 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КЖП | Всего: | 3512.7 | 1608.6 | 45.7938 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | - | -
|  | МБ | 50.4 | 2.9 | 5.754 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 3462.3 | 1605.7 | 46.3767 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КК | Всего: | 0 | 0 |  |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 0 | - | -
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | Всего: | 811364.5 | 213326.9 | 26.2924 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 7 | КО, КИО, КТРиС
|  | МБ | 4950.1 | 4.2 | 0.084847 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 806414.4 | 213322.7 | 26.4532 |  | Выполнены частично | 7
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.1. | Основное мероприятие "Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи опекунов, попечителей, приемные семьи" | Всего: | 304235.3 | 138418.4 | 45.4972 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КО
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 304235.3 | 138418.4 | 45.4972 |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.1.1. | Мероприятие "Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю" | Всего: | 304235.3 | 138418.4 | 45.4972 | 0.1. Сохранение значения показателя "0.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на уровне 94%. | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Мурманске на отчетную дату составляет 970 человек. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот составила 90,5% (878 человек). Исполнение показателя составило 96,3%. Меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно в полном объеме | частично | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 304235.3 | 138418.4 | 45.4972
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ |  | 0
1.1.1.1. | Мероприятие "Предоставление полного государственного обеспечения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей" | Всего: | 114292 | 57904.4 | 50.6636 | Плановое значение показателя 1.1 "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей"на 2024 год - 352 человек | Детям указанной категории за время пребывания в семье опекуна, попечителя полное государственное обеспечение предоставляется ежемесячно. Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей, на отчетную дату составляет 330 человек. (Исполнение показатея составило 93,8%) | частично | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 114292 | 57904.4 | 50.6636
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятие "Предоставление полного государственного обеспечения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях" | Всего: | 86747.3 | 42388.2 | 48.864 | Плановое значение показателя 1.2 "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях" на 2024 год - 275 человек | Детям указанной категории за время пребывания в приемных семьях полное государственное обеспечение предоставляется ежемесячно. Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, на отчетную дату составляет 262,1 человека. (Исполнение показателя составило 95,3%) | частично | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 86747.3 | 42388.2 | 48.864
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.3. | Мероприятие "Предоставление вознаграждения приемному родителю" | Всего: | 103196 | 38125.8 | 36.945 |  |  | частично | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 103196 | 38125.8 | 36.945
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства" | Всего: | 507129.2 | 74908.5 | 14.7711 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КО, КИО, КТРиС
|  | МБ | 4950.1 | 4.2 | 0.084847 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 502179.1 | 74904.3 | 14.9159 |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.2.1. | Мероприятие "Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат" | Всего: | 2468.9 | 1029.1 | 41.6825 | Плановое значение показателя 1.3. "Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат" на 2024 год - 100 человек | Среднегодовая численность детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат – 100 человек (Исполнение составило 100%). Выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, осуществляется ежемесячно в полном объеме | частично | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 2468.9 | 1029.1 | 41.6825
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 16396.8 | 7811.6 | 47.641 | Плановое значение показателя 1.4. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата" на 2024 год - 430 человек | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) в среднем в месяц предоставлялась 395 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, что составляет 91,9% | частично | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 16396.8 | 7811.6 | 47.641
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие "Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | Всего: | 480263.5 | 64183 | 13.3641 | Плановое значение показателя 1.5. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" на 2024 год - 158 человек | Фактическое значение показателя по итогам 6 месяцев 2024 года составило - 12 человек. В том числе: 9 человек обеспечены по договору найма специализированного жилого помещения, 3 человека реализовали жилищные сертификаты Мурманской области | частично | КИО | Значительное увиличение (на 25%) цены муниципального контракта от 27.12.2022 № 140 на приобретение 32 однокомнатных квартир, увеличение срока исполнения обязательства по передаче квартир до 25.11.2024, срока оплаты по контракту до 31.12.2024
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 480263.5 | 64183 | 13.3641
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.4. | Мероприятие "Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 4950.1 | 4.2 | 0.084847 | Плановое значение показателя 1.6. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено" на 2024 год - 20 человек | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено - 8 чел. | частично | КТРиС | Заключены муниципальные контракты на ремонт 13 квартир (жилых помещений) 20 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, из них: 5 контрактов со сроком исполнения в 3-4 кв. 2024; по 3 контрактам работы выполнены,не оплачены
|  | МБ | 4950.1 | 4.2 | 0.084847
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие "Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 3049.9 | 1825.2 | 59.8446 |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 3049.9 | 1825.2 | 59.8446
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
| Субвенция из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)* | Всего | 0 | 55.4 | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 55.4 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Всего: | 75243 | 39379.6 | 52.3366 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 15 | КТРиС, КСПВООДМ, КЖП, КРГХ
|  | МБ | 53463.4 | 29881.3 | 55.8911 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 21779.6 | 9498.3 | 43.611 |  | Выполнены частично | 13
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 6.6667
2.1. | Основное мероприятие: обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего: | 46505.9 | 26685 | 57.3798 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КТРиС, КСПВООДМ
|  | МБ | 46505.9 | 26685 | 57.3798 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1.1. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 3060.9 | 1685.3 | 55.059 | Финансирование трудоустройства 150 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | Трудоустроено 53 гражданина | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 3060.9 | 1685.3 | 55.059
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие "Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего: | 345 | 149.3 | 43.2754 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: приобретение сувенирной и наградной продукции, услуги связи, содержание подъемной платформы, выдача талонов на бесплатное посещение общего отдения бань, выдача талонов на бесплатное питание. Плановое значение количества граждан, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки - 958 чел. | Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены 711 гражданам (74 % от плана) | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 345 | 149.3 | 43.2754
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие "Организация мероприятий по выполнению текущего ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны" | Всего: | 500 | 66.5 | 13.3 | Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны - 1 ед. | Исполнителем мероприятий ММКУ УКС заключены муниципальные контракты: 1) от 24.04.2024 № 118 на сумму 499,5 тыс. руб. на работы по текущему ремонту объекта: "Квартира ветерана Великой Отечественной войны, расположенная по адресу: улица Героев Рыбачьего, дом 37, квартира 156 в городе Мурманске" (в целях социального обеспечения), со сроком окончания работ - 03.08.2024. Муниципальный контракт находится на исполнении. 2) от 14.05.2024 № 140 на сумму 66,5 тыс руб. на работы по текущему ремонту объекта: "Квартира ветерана Великой Отечественной войны, расположенная по адресу, улица Володарского, дом 14а, квартира 29 в городе Мурманске" (в целях социального обеспечения). Работы по муниципальному контракту выполнены, оплата произведен | частично | КТРиС | Низкое исполнение мероприятия подпрограммы - выполнение работ по контракту от 24.04.2024 № 118 запланировано в 3 кв. 2024 года
|  | МБ | 500 | 66.5 | 13.3
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие "Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск" | Всего: | 42600 | 24783.9 | 58.1782 | Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск | Дополнительное пенсионное обеспечение предоставляется своевременно 363 гражданам | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 42600 | 24783.9 | 58.1782
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие: оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего: | 4062.5 | 1942.9 | 47.8252 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КСПВООДМ
|  | МБ | 4062.5 | 1942.9 | 47.8252 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
2.2.1. | Мероприятие: "Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной" | Всего: | 3647.5 | 1717.9 | 47.098 | Предоставление материальной помощи гражаднам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в количестве 2100 получателей | Материальная помощь предоставлена 677 гражданам (32 % от плана) | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 3647.5 | 1717.9 | 47.098
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие: "Оказание материальной помощи инвалидам" | Всего: | 190 | 0 | 0 |  |  | нет | КСПВООДМ | Выплата будет приурочена к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
|  | МБ | 190 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие: "Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы" | Всего: | 225 | 225 | 100 | Осуществление выплаты 39 участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны | Выплата предоставлена 18 гражданам (46% от плана) | да | КСПВООДМ | По состоянию на 01.04.2024 года в городе Мурманске проживало 18 ветеранов ВОв
|  | МБ | 225 | 225 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие: обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска" | Всего: | 2844.6 | 1250.5 | 43.9605 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КСПВООДМ
|  | МБ | 2844.6 | 1250.5 | 43.9605 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.3.1. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии" | Всего: | 2011.3 | 953.9 | 47.427 | Предоставление ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии – 38 получателей | Выплата ежемесячно предоставляется 33 получателям | частично | КСПВООДМ | Заявительный характер
|  | МБ | 2011.3 | 953.9 | 47.427
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.2. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия" | Всего: | 448.3 | 103.4 | 23.0649 | Предоставление ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия | Материальная помощь на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия предоставлена 6 получателям | частично | КСПВООДМ | Заявительный характер
|  | МБ | 448.3 | 103.4 | 23.0649
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.3. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части обеспечения единым социальным проездным билетом" | Всего: | 300 | 133.2 | 44.4 | Обеспечение единым социальным проездным билетом | 13 получателей обеспечиваются единым социальным проездным билетом | частично | КСПВООДМ | Заявительный характер
|  | МБ | 300 | 133.2 | 44.4
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.4. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части возмещения расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями" | Всего: | 85 | 60 | 70.5882 | Возмещения расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями | Расходы за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями, возмещены в связи со смертью 2 граждан | частично | КСПВООДМ | Заявительный характер
|  | МБ | 85 | 60 | 70.5882
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие: предоставление и организация выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Всего: | 17064.5 | 7632.4 | 44.7268 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КСПВООДМ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 17064.5 | 7632.4 | 44.7268 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.4.1. | Мероприятие "Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | Всего: | 17064.5 | 7632.4 | 44.7268 | Предоставление выплаты вознаграждения 50 опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Выплата предоставлена 58 опекунам совершеннолетних недееспособных граждан (116 % от плана) | частично | КСПВООДМ | Заявительный характер
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 17064.5 | 7632.4 | 44.7268
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | Всего: | 50.4 | 2.9 | 5.754 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 50.4 | 2.9 | 5.754 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.5.1. | Мероприятие "Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг" | Всего: | 50.4 | 2.9 | 5.754 | Обеспечение предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, 10 ЮЛ и ИП до конца 2028 года | Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, 2 ЮЛ | частично | КЖП | Заявительный характер
|  | МБ | 50.4 | 2.9 | 5.754
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие: реализация прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково | Всего: | 3462.3 | 1605.7 | 46.3767 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 3462.3 | 1605.7 | 46.3767 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.6.1. | Мероприятие "Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг" | Всего: | 3462.3 | 1605.7 | 46.3767 | Обеспечение предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 73 получателям до конца 2028 года | Предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 62 получателям | частично | КЖП | Заявительный характер предоставления субсидии. Уменьшение количества получателей субсидии, сокращение носителей льгот
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 3462.3 | 1605.7 | 46.3767
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.7. | Основное мероприятие: возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | Всего: | 1252.8 | 260.2 | 20.7695 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КРГХ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 1252.8 | 260.2 | 20.7695 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.7.1. | Мероприятие "Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" | Всего: | 1252.8 | 260.2 | 20.7695 | В соответствии с законом Мурманской области от 08.06.2018 № 2263-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение" органам местного самоуправления переданы государственные полномочия по возмещению специализировангой службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности | Предоставлено 22 выплаы | частично | КРГХ | Количество выплат обусловлено фактическим количеством захороненных граждан, относящихся к категории граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 1252.8 | 260.2 | 20.7695
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" | Всего: | 7000 | 1100.9 | 15.7271 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КО, КТРиС, КК, КСПВООДМ
|  | МБ | 7000 | 1100.9 | 15.7271 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1. | Основное мероприятие: проведение мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего: | 7000 | 1100.9 | 15.7271 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КО, КТРиС, КК, КСПВООДМ
|  | МБ | 7000 | 1100.9 | 15.7271 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1.1. | Мероприятие "Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения муниципальных образовательных учреждений города Мурманска, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования" | Всего: | 1000 | 651.6 | 65.16 | На конец 2024 года 51 объект дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | В 1 полугодии 2024 года приобретено спортивное оборудование и инвентарь (комплект горных лыж, шлем) для детей с ОВЗ, акватренер, дыхательный тренажер, игрушка тонущая, палочки для ныряния (МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 - 51,6 т.р.), приобретены лестничные гусечные подъемники (МБОУ г. Мурманска Прогимназия № 40 - 350,0 т.р., МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 - 250,0 т.р.) | частично | КО
|  | МБ | 1000 | 651.6 | 65.16
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие "Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения учреждений культуры и дополнительного образования (детских школ искусств (по видам искусств)" | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | КК
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие "Приспособление жилых помещенийи (или) общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе обследования, изыскания, экспертизы" | Всего: | 6000 | 449.3 | 7.4883 | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общественного имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов - 10 ед. | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общественного имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов - 0 ед. | частично | КТРиС | Низкое исполнение мероприятия подпрограммы - выполнение работ по контрактам в соответствии со сроками работ в рамках заключенных контрактов, подготовка проектной документации и размещение заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по прочим объектам - 3 кв. 2024 года
|  | МБ | 6000 | 449.3 | 7.4883
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.4. | Мероприятие "Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения учреждений молодежной политики" | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | КСПВООДМ
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.5. | Мероприятие "Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов " | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.6. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов" | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска" | Всего: | 40928.7 | 18316.3 | 44.7517 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КСПВООДМ
|  | МБ | 34385 | 15314.2 | 44.5374 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 6543.7 | 3002.1 | 45.8777 |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1. | Основное мероприятие: эффективное управление в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики | Всего: | 40928.7 | 18316.3 | 44.7517 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КСПВООДМ
|  | МБ | 34385 | 15314.2 | 44.5374 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 6543.7 | 3002.1 | 45.8777 |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1.1. | Мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления" | Всего: | 33984 | 15079 | 44.3709 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | Оплата труда работников органов местного самоуправления | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 33984 | 15079 | 44.3709
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.2. | Мероприятие "Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления" | Всего: | 401 | 235.2 | 58.6534 | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 401 | 235.2 | 58.6534
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.3. | Мероприятие "Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» | Всего: | 6185.7 | 2849.7 | 46.0692 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 6185.7 | 2849.7 | 46.0692
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.4. | Мероприятие "Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий" | Всего: | 102 | 46.8 | 45.8824 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 102 | 46.8 | 45.8824
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.5. | Мероприятие "Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | Всего: | 256 | 105.6 | 41.25 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | частично | КСПВООДМ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 256 | 105.6 | 41.25
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
Note on B107: В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 29.03.2024 № 203-ПП "О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области" на мероприятия по текущему ремонту квартир для нужд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрена субвенция из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) в сумме 9 100,9 тыс. руб. (далее – Межбюджетный трансферт). В действующей редакции подпрограммы муниципальной программы города Мурманска Межбюджетный трансферт не учтен, объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств Межбюджетного трансферта не утвержден решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Изменения в подпрограмму муниципальной программы будут направлены в сроки, в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".

## Показатели (hidden)
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2022 | 2023
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Социальная поддержка" | [10 empty] | 96.0854 | 100
0.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 95 | 94 | 94 | 100 | 98.9474 |  |  | КО | 100 | -
0.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КО | 100 | -
0.3. | Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки и оказанные услуги | чел | 1 | 2905 | 3537 | 3537 | 100 | 121.7556 |  |  | КСПВООДМ, КЖП, КРГХ, КТРИС | 100 | 100
0.4. | Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за ее получением | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.5. | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых реализуются мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед | 1 | 58 | 62 | 62 | 100 | 106.8966 |  |  | КСПВООДМ, КО, КК | 100 | 100
0.6. | Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов от запланированного количества (на соответствующий год) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КТРиС | 100 | -
1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | [10 empty] | 93.8759 | -
1.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей | чел | 0 | 388 | 358 | 336 | 93.8547 | 86.5979 | Снижение общей численности детей-сирот; увеличение доли детей-сирот, устроенных в приемные семьи; выпуск детей-сирот из семьи по достижении 18 лет или выбытие на ПМЖ в другой субъект РФ |  | КО | 93.8547 | -
1.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях | чел | 0 | 277 | 264 | 261 | 98.8636 | 94.2238 | Снижение общей численности детей-сирот; увеличение доли детей-сирот, устроенных в приемные семьи; выпуск детей-сирот из семьи по достижении 18 лет или выбытие на ПМЖ в другой субъект РФ |  | КО | 98.8636 | -
1.3. | Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат | чел | 0 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 |  |  | КО | 99 | -
1.4. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата | чел | 0 | 477 | 430 | 402 | 93.4884 | 84.2767 | Снижение общей численности детей-сирот; заявительный характер; 60% лиц из числа детей-сирот обеспечены жильем во второй половине года |  | КО | 93.4884 | -
1.5. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел | 0 | 59 | 164 | 128 | 78.0488 | 216.9492 | Дефицит строительства многоквартирных домов на территории города Мурманска, нестабильность цен на рынке недвижимости города Мурманска с периодами значительного роста, отсутствие жилых помещений на вторичном рынке жилья с требуемыми характеристиками | Увеличение количества жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет выселения граждан, лишенных родительских прав, в судебном порядке по требованию органа опеки и попечительства в другое жилое помещение по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежити, если совместное проживание граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным. | КИО | 78.0488 | -
1.6. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено | чел | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |  | КТРиС, КО | 100 | -
2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан". | [10 empty] | 94.8551 | -
2.1. | Количество трудоустроенных граждан | чел | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |  | КСПВООДМ | 100 | -
2.2. | Количество граждан, которым были предоставлены дополнительные меры социальной поддержки | чел | 0 | 958 | 958 | 958 | 100 | 100 |  |  | КСПВООДМ | 100 | -
2.3. | Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  | КТРиС | 100 | -
2.4. | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших | ед | 0 | 130 | 130 | 65 | 50 | 50 | Фактическое количество выплат |  | КРГХ | 50 | -
2.5. | Количество опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение | чел | 0 | 55 | 56 | 56 | 100 | 101.8182 |  |  | КСПВООДМ | 100 | -
2.6. | Количество граждан, получивших материальную помощь | чел | 0 | 1800 | 1500 | 1500 | 100 | 83.3333 | Заявительный характер мероприятия |  | КСПВООДМ | 100 | -
2.7. | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь | чел | 0 | 39 | 31 | 31 | 100 | 79.4872 | Фактическое число получателей материальной помощи не подлежит точному прогнозированию |  | КСПВООДМ | 100 | -
2.8. | Количество получателей льгот, установленных Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей | чел | 0 | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 |  |  | КСПВООДМ | 100 | -
2.9. | Количество получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты | чел | 0 | 72 | 69 | 68 | 98.5507 | 94.4444 |  |  | КЖП | 98.5507 | -
2.10. | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | ед | 0 | 4 | 3 | 3 | 100 | 75 | Заявительный характер мероприятия |  | КЖП | 100 | -
3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска". | [10 empty] | 96.5 | 100
3.1. | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед | 1 | 46 | 48 | 48 | 100 | 104.3478 |  |  | КО | 100 | 100
3.2. | Количество учреждений культуры и дополнительного образования (детских школ искусств (по видам искусств), в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска (нарастающим итогом) | ед | 1 | 7 | 8 | 8 | 100 | 114.2857 |  |  | КК | 100 | 100
3.3. | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | ед | 0 | 15 | 8 | 7 | 87.5 | 46.6667 | По муниципальному контракту № 85 от 03.04.2023 не предоставлены документы о выполнении работ, идет судебный процесс |  | КТРиС | 87.5 | -
3.4. | Количество объектов МАУ МП "Объединение молодежных центров", в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | % | 1 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |  | КСПВООДМ | 100 | 100
3.5. | Количество приспособленных входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов | ед | 0 | 0 | 20 | 19 | 95 | #DIV/0! | Расторжение муниципального контракта № 223 от 25.08.2022 - не выполнены работы по 3-му этапу в связи со смертью инвалида |  | КТРиС | 95 | -

## Финансовая поддержка (hidden)
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
в 2023 году
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
2 | Подпрограмма 4 "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"
4.1. | Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | Возмещение затрат управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | Решение Мурманского городского Совета от 21.12.1990 N 9 "О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3614 "Об утверждении порядка возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 3613 "Об утверждении порядка возмещения некоммерческим организациям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг" | Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг Возмещение затрат управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услугРешение Мурманского городского Совета от 21.12.1990 N 9 "О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3614 "Об утверждении порядка возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 3613 "Об утверждении порядка возмещения некоммерческим организациям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг"0.4. Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за ее получением. 2.10. Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | Возмещение 3 ЮЛ и ИП затрат связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг. На реализацию мероприятия выделено 16,1 тыс. руб. Из них освоено 13,4 тыс. руб., что составляет 83,23% от запланированного на отчетный год объема средств. Невысокий показатель исполнения обусловлен заявительным характером предоставления субсидии, а также сократилось количество носителей льгот (с 9 человек до 5 человек).

## Оценка эффективности (hidden)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка»
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Социальная поддержка" | КСПВООДМ | 96.0854 | 100 | 50 | 80.2756 | Низкий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2023 - 2028 годы | КО | 93.8759 | 100 | 50 | 79.6128 | Низкий уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2023 - 2028 годы | КСПВООДМ | 94.8551 | 100 | 50 | 79.9065 | Низкий уровень эффективности
1.3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" на 2023 - 2028 годы | КСПВООДМ | 96.5 | 100 | 50 | 80.4 | Низкий уровень эффективности