## ДЦП 12 месяцев 2013
Отчет о реализации за 12 месяцев 2013 года долгосрочной целевой программы
«Развитие материально - технической базы спорта города Мурманска» на 2012 – 2014 годы
№ п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения |  | Источники финансирова-ния | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, организации, участвующие в реализации программных мероприятий
|  | План | Факт |  | Фактически предусмотрено | Исполнено (Кассовый расход) | Остаток ассигнований | Процент освоения | Наименование показателя, ед.изм. | План | Факт | Процент испол-нения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы | [7 empty] | Количество спортивных объектов на территории города Мурманска (ед.) | 302 | 314 | 103.9735
[9 empty] | Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (ед.) | 199 | 211 | 106.0302
1 | Задача: развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Мурманске | [7 empty] | Площадь физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (кв.м):
[9 empty] | плоскостных сооружений; | 88227 | 111531 | 126.4137
[9 empty] | спортивных залов | 33449 | 33603 | 100.4604
Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта (%):
[9 empty] | плоскостными сооружениями | 15 | 18.9 | 126
[9 empty] | спортивными залами | 31.5 | 31.7 | 100.6349
1.1. | Мероприятие 1. Освещение открытий спортивных центров, информационная поддержка Программы в СМИ и сети Интернет | В течении всего срока действия Програм-мы |  | МБ | Не требует финансирова-ния |  |  |  | Количество публикаций | 4 | 4 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администра-ции города Мурманска
ОБ
ФБ
ВБ
1.2. | Мероприятие 2. Проведение социологических опросов (исследований) по оценке уровня удовлетворенности населения доступностью спортивных объектов в городе Мурманске | 3-4 кв. 2012, 2013, 2014 |  | МБ | Не требует финансирова-ния |  |  |  | Количество социологических опросов (исследо-ваний) | 1 | 1 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администра-ции города Мурманска
ОБ
ФБ
ВБ
1.3. | Мероприятие 3. Реконструкция объекта незавершенного строительства под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта в городе Мурманске, по ул. Седова, дом 8 | 2014 | 2014 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса | 1 | 0 | 0 | ММКУ УКС
ОБ
ФБ
ВБ
1.4. | Мероприятие 4. Реконструкция спорткомплекса «Снежинка» и Дома лыжника, в том числе: выполнение проектных работ на капитальный ремонт наружного освещения лыжной трассы спорткомплекса «Снежинка»; выполнение изыскательских работ на капитальный ремонт наружного освещения лыжной трассы спорткомплекса «Снежинка» | 3-4 кв. 2013 |  | МБ | 12265 | 12265 | 0 | 100 | Количество реконструированных объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администра-ции города Мурманска
ОБ
ФБ
ВБ
1.5. | Мероприятие 5. Разработка проектной документации на реконструкцию спортивных площадок (ул. Баумана, д. 20, ул. Гагарина, д. 39) | 2013 |  | МБ | 497.5 | 497.5 | 0 | 0 | Количество разработанной проектной документации, ед. | 2 | 2 | 100 | ММКУ УКС
ОБ
ФБ
ВБ
1.6. | Мероприятие 6. Реконструкция спортивных площадок | 3-4 кв. 2013 |  | МБ | 20808.5 | 20808.5 | 0 | 100 | Количество оборудованных спортивных площадок | 4 | 1 | 25 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
|  |  |  | ОБ | -
|  |  |  | ФБ | -
ВБ
1.7. | Мероприятие 7. Организация постановки на учет в Управлении Росреестра по Мурманской области в качестве бесхозяйных двух спортивных объектов, обеспе-чение изготовления техни-ческой документации, государственная регистрация права собственности, оценка рыночной стоимости спортивных объектов и включение их в реестр муниципального имущества города Мурманска | 1 кв. 2013 | 1 кв. 2013 | МБ | 1.4 | 1.4 | 0 | 100 | Количество доку-ментации по постановке на учет спортивных площадок, шт. | 1 | 1 | 100 | Комитет имуществен-ных отношений города Мурманска
ОБ
ФБ
ВБ
1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение изготовления в процессе реконструкции и благоустройства спортивных объектов технической документации (физкультурно-оздоровительный комплекс, спорткомплекс «Снежинка», дворовые спортивные площадки: ул. Баумана, д. 20, ул. Гагарина, д. 39) | 3-4 кв. 2013 |  | МБ | 200 | 200 | 0 | 100 | Количество техни-ческой документации по спортивным объектам, шт. | 1 | 1 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
|  |  |  | ОБ | -
|  |  |  | ФБ | -
|  |  |  | ВБ | -
1.9. | Мероприятие 9. Разработка проектной документации на капитальный ремонт помещений 1 этажа МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 (пр. Молодежный, д. 13) и выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений 1, 2 этажей, кровли МБОУДОД СДЮСШОР № 3 | 3-4 кв. 2013 |  | МБ | 17894.7 | 17894.7 | 0 | 100 | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | ММКУ УКС
|  |  |  | ОБ | -
|  |  |  | ФБ | -
|  |  |  | ВБ | -
1.10. | Мероприятие 10. Подключение к сетям электроснабжения объектов инфраструктуры инвестиционного проекта (Многофункциональный комплекс по проспекту Кольский в г. Мурманске) | 2-4 кв. 2013 |  | МБ | 2005.5 | 2005.5 | 0 | 100 | Количество объектов, ед. | 1 | 0 | 0 | Комитет градострои-тельства и территориального развития администрации города Мурманска
|  |  |  | ОБ | 18100 | 14519.6 | 3580.4 | 80.2188
ФБ
ВБ
1.11. | Мероприятие 11. Мониторинг состояния и техническое обслуживание средств охранной сигнализации на объекте незавершенного строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта в городе Мурманске, по ул. Седова, дом 8» | 2013 |  | МБ | 175.5 | 175.5 | 0 | 100 | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | ММКУ УКС
ОБ
ФБ
ВБ
1.12. | Мероприятие 12. Выполнение ремонта наружных стен, водоподогрева и водоподготовки большой чаши плавательного бассейна спорткомплекса МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51) | 3-4 кв. 2013 |  | МБ | 8739 | 8739 | 0 | 100 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
ОБ
ФБ
ВБ
1.13. | Мероприятие 13. Демонтаж приборов, существующей системы отопления и оборудования теплового узла, установка новой системы водяного отопления, монтаж нового оборудования теплового узла спорткомплекса МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51) | 3-4 кв. 2013 |  | МБ | 2250 | 2250 | 0 | 100 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
ОБ
ФБ
ВБ
1.14. | Мероприятие 14. Выполнение капитального ремонта малой чаши плавательного бассейна спорткомплекса МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51) |  |  | МБ | 4419 | 4419 | 0 | 100 | Количество отремон-тированных объектов, ед. | 1 | 1 | 100
ОБ
ФБ
ВБ
| Итого по задаче |  |  | МБ | 69256.1 | 69256.1 | 0 | 100
|  |  |  | ОБ | 18100 | 14519.6 | 3580.4 | 80.2188
|  |  |  | ФБ | 0
|  |  |  | ВБ | 0
Всего по Программе, в т.ч. |  |  |  | Всего, в т.ч. | 87356.1 | 83775.7 | 3580.4 | 95.9014
|  |  |  | МБ | 69256.1 | 69256.1 | 0 | 100
|  |  |  | ОБ | 18100 | 14519.6 | 3580.4 | 80.2188
|  |  |  | ФБ | 0
|  |  |  | ВБ | 0
инвестиции в основной капитал:, в т.ч. |  |  |  |  | -
капитальный ремонт |  |  |  |  | -
оборудование |  |  |  |  | -
транспортные средства |  |  |  |  | -