|  | Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 01.04.2025 № 1258 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Мурманска в 2024 году

I. Общие положения

В 2024 году в городе Мурманске действовало 16 муниципальных программ города Мурманска (далее - МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 26 416 570,3 тыс. рублей, в том числе 
13 546 270,3 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 12 383 287,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 
487 012,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Дополнительно 
на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 419 222,4 тыс. рублей.

Перечень МП, реализуемых в 2024 году, утвержден распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р и приведен 
в приложении № 1 к настоящему отчету:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпро-грамм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено на 2024 год |  | кассовый расход за 2024 год |  |
|  |  |  | всего | в том числе городской бюджет | всего | в том числе городской бюджет |
| 1 | МП «Развитие образования» на 2023-2028 годы | 6 | 13 664 661,4 | 5 312 850,1 | 13 552 770,9 | 5 278 000,9 |
| 2 | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | 2 | 4 738,2 | 4 738,2 | 4 196,7 | 4 196,7 |
| 3 | МП «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы | 4 | 948 370,9 | 108 903,7 | 956 704,1 | 107 835,2 |
| 4 | МП «Развитие культуры» на 2023-2028 годы | 4 | 1 962 490,8 | 1 676 968,1 | 1 810 924,6 | 1 601 961,7 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы | 3 | 659 619,7 | 591 486,3 | 659 520,8 | 591 429,1 |
| 6 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы | 3 | 66 766,5 | 66 494,1 | 66 839,8 | 66 567,4 |
| 7 | МП «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | 5 | 4 231 660,3 | 2 089 775,4 | 3 856 448,3 | 2 030 547,8 |
| 8 | МП «Управление имуществом» на 2023-2028 годы | 3 | 616 799,5 | 616 125,6 | 583 584,3 | 583 142,2 |
| 9 | МП «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | 4 | 1 019 807,0 | 399 423,3 | 723 740,8 | 349 037,1 |
| 10 | МП «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы | 3 | 168 778,2 | 97 192,6 | 94 874,1 | 74 955,5 |
| 11 | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы | 5 | 322 970,2 | 262 648,3 | 320 711,1 | 260 389,2 |
| 12 | МП «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | 3 | 463 080,6 | 445 238,9 | 399 177,2 | 386 508,1 |
| 13 | МП «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы | 3 | 70 009,5 | 69 709,5 | 70 009,5 | 69 709,5 |
| 14 | МП «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы | 2 | 593 572,9 | 593 572,9 | 496 651,8 | 496 651,8 |
| 15 | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы | 6 | 1 082 022,5 | 1 029 589,3 | 1 089 363,6 | 1 038 626,1 |
| 16 | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | 1 | 541 222,1 | 181 554,0 | 511 685,2 | 176 895,5 |
| Итого |  | 58 | 26 416 570,3 | 13 546 270,3 | 25 197 202,8 | 13 116 453,8 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает местный бюджет – 52,1%. Доля областного бюджета – 46,0%, федерального бюджета – 1,9%.

На реализацию МП в 2024 году дополнительно привлечено 419 136,1 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Подробная информация о финансировании МП в 2024 году представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

II. Наиболее значимые результаты, достигнутые

в рамках реализации МП в 2024 году

1. МП «Развитие образования» на 2023-2028 годы

МП «Развитие образования» на 2023-2028 годы разработана в целях формирования образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории 
и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создания условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную 
и общественно-политическую жизнь города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 13 664 661,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 5 312 850,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8 105 047,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 246 764,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 13 552 770,9 тыс. рублей, или 99,2% от плана, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 5 278 000,9 тыс. рублей, или 99,3% от плана, средства областного бюджета 
– 8 028 693,1 тыс. рублей, или 99,1% от плана, средства федерального бюджета – 246 076,9 тыс. рублей, или 99,7% от плана.

1.1. Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске»

Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» 
разработана в целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 1 911 196,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 199 211,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 711 985,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 840 176,5 тыс. рублей, или 96,3% от плана, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 1 164 994,3 тыс. рублей, или 97,1% от плана, средства областного бюджета
– 675 182,2 тыс. рублей, или 94,8% от плана.

В рамках федеральных программ и Стратегического плана развития Мурманской области до 2030 года «НА СЕВЕРЕ - ЖИТЬ!», утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 28.12.2024 № 460-РП (далее - план «На Севере — жить!»), в Мурманске реализуются меры, способствующие поощрению сотрудников учреждений образования, привлечению новых кадров (ежемесячные надбавки и выплаты, поддержка специалистов, переехавших из других регионов в части предоставления или компенсации аренды жилья, поощрительные выплаты молодым педагогам).

В марте 2024 года проведен городской праздник по подведению итогов муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», городского конкурса педагогов дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства», фестиваля учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды». В сентябре 2024 года состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель города Мурманска - 2024». Кроме того, в феврале 2024 года проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Педагог-психолог города». Поддержка талантливых педагогов стала одним из приоритетных направлений в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».

В рамках городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений «Последний звонок» организована торжественная встреча лучших выпускников общеобразовательных учреждений города Мурманска 2024 года 
с главой муниципального образования город Мурманск и главой администрации города Мурманска. Двадцать шесть выпускников награждены подарками и памятными медалями.

В декабре 2024 года проведена торжественная церемония награждения грантами публичного акционерного общества «НОВАТЭК» 15 обучающихся 
и одного педагога общеобразовательных учреждений города Мурманска.

В рамках мероприятий, направленных на создание современной образовательной инфраструктуры, выполнено:

1. Ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций и замене оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в 44 образовательных учреждениях.

2. Текущий ремонт помещений в 16 образовательных учреждениях.

3. Монтаж коммутатора для системы видеонаблюдения в Мурманском международном лицее и монтаж видеонаблюдения в гимназии № 1.

4. Технологическое присоединение к электрическим сетям здания Центра детского и юношеского туризма.

5. Работы по обслуживанию школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, расположенных на территориях общеобразовательных организаций, 
в 42 общеобразовательных учреждениях.

6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в четырех дошкольных образовательных учреждениях.

7. Мероприятия по подготовке 95 образовательных учреждений к новому учебному году (ремонтные работы и работы по подготовке к отопительному сезону).

8. Установка региональной и государственной символики Российской Федерации в 52 образовательных учреждениях.

9. Оснащение оборудованием школы на ул. Советской.

10. Работы по замене оконных блоков в 22 общеобразовательных учреждениях в рамках программы «Теплое окно» (сроки выполнения работ 
в трех учреждениях нарушены подрядчиками).

11. Обновление образовательных пространств 25 общеобразовательных учреждений, а также одного дошкольного образовательного учреждения 
в рамках проекта «Арктическая школа».

12. В рамках проекта «На Севере – твой проект»:

- ремонт актовых залов в средней образовательной школе (далее - СОШ) № 45 и Мурманском международном лицее;

- устройство спортивного городка с элементами препятствий для военно-патриотического воспитания в гимназии № 7;

- благоустройство детских, спортивных и прогулочных площадок, игровых комплексов в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) №№ 18, 50, 90, гимназии № 3.

13. Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории трех общеобразовательных учреждений в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также замена элементов наружного освещения.

14. Ремонтные работы по устранению предписаний надзорных органов 
в 25 образовательных организациях.

15. Мероприятия по созданию новых мест для реализации программ дополнительного образования (приобретение мебели, учебного оборудования, инвентаря) в семи общеобразовательных учреждениях.

16. Проведение государственной экспертизы проектной документации 
в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ 
по капитальному ремонту в 16 образовательных учреждениях:

- инженерных сетей ДОУ № 83, лицея № 2, СОШ № 28;

- крыш ДОУ №№ 87, 57, 58, СОШ № 28, прогимназии № 40;

- фасадов ДОУ №№ 57, 58, 83, 87, СОШ № 28, прогимназии № 40;

- части фасада детско-юношеской спортивно-адаптивной школы (далее – ДЮСАШ) № 15.

17. Капитальный ремонт фасада гимназии № 2 (в том числе работы 
по авторскому и техническому надзору).

18. Инженерно-геодезические изыскания после выполнения работ 
по капитальному ремонту фасада основной общеобразовательной школы (далее – ООШ) № 26.

В рамках регионального проекта «Современная школа» завершено строительство первого этапа здания школы на ул. Советской, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В рамках второго этапа строительства в 2025 году планируется выполнить работы по:

- устройству тротуаров, дорог, газонов, ограждения территории, парковки для автомобилей, установке малых архитектурных форм, уличного спортивного оборудования;

- высадке деревьев.

Отставание от графика обусловлено сезонностью работ.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
в образовательных организациях создано 138 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ (семь учреждений оснащены оборудованием, средствами обучения и воспитания).

1.2. Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления

и занятости детей и молодежи города Мурманска»

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи города Мурманска» разработана в целях организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
84 444,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 44 879,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 39 564,9 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 83 569,9 тыс. рублей, что составляет 99,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 44 005,0 тыс. рублей, или 98,1% от плана, средства областного бюджета 
– 39 564,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В 2024 году в рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1. На базе 34 муниципальных общеобразовательных учреждений было открыто 39 смен городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 5 150 детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В филиале СОШ № 27 осуществлял работу оздоровительный лагерь 
для 45 детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. В летний период 2024 года для 240 мурманских школьников организованы профильные экспедиции по территории Кольского полуострова.

3. По путевкам Государственного автономного нетипового образовательного учреждения Мурманской области «Центр образования «Лапландия» организован отдых 2 078 детей и подростков в оздоровительных учреждениях Мурманской области и за ее пределами.

В оздоровительных учреждениях Мурманской области отдохнули 
558 мурманских школьников, в том числе в летний период 185 человек. 
В оздоровительных учреждениях, расположенных на Черноморском побережье России, организован отдых 1 520 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, 
в том числе 415 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и 41 ребенок-инвалид, которые находились на отдыхе в сопровождении родителей. Отдых детей проходил в оздоровительных лагерях Туапсинского района («Юбилейный», «Звездочка»), Геленджикского района («Медвежонок») и Лазаревского района города Сочи («Зарница»).

4. 216 мурманских школьников побывали в экскурсионных поездках 
в город Москву, в том числе 110 школьников посетили международную выставку-форум «Россия», которая проходила на территории Выставки достижений народного хозяйства, 12 детей участников специальной военной операции посетили экспозиции в Музее Победы.

5. В декабре 2024 года организована профильная (экскурсионно-туристская) смена «Новогодние каникулы» (г. Москва), в которой приняли участие 94 школьника города Мурманска.

6. С 10 по 12 мая 2024 года в районе Долины славы организован патриотический слет молодежи «Молодежь Мурманска – потомки солдат Великой Победы». В военно-патриотическом слете приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

7. С 13 по 15 сентября 2024 года в районе озера Цацьюкком состоялась ежегодная молодежная военно-патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья». В экспедиции приняли участие 50 человек в возрасте 
от 18 до 35 лет.

8. В целях обеспечения занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет создано 1 615 временных рабочих мест (100,0% 
от плана).

Благодаря эффективной реализации программных мероприятий 
в 2024 году общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи составило 7 784 человека (100,2% от плана). Реализация программных мероприятий осуществлялась своевременно.

1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления

муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного,

общего и дополнительного образования»

Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» разработана в целях организации предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий в 2024 году предусмотрены средства 
в размере 10 822 568,7 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 707 897,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 867 907,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 
- 246 764,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 10 788 031,1 тыс. рублей, или 99,7% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 711 412,5 тыс. рублей, или 100,1% от плана, средств областного бюджета – 6 830 541,7 тыс. рублей, или 99,5% от плана, средств федерального бюджета - 246 076,9 тыс. рублей, или 99,7% от плана.

В 2024 году в муниципальных ДОУ услугу дошкольного образования получали 13 085 человек, в том числе 142 ребенка-инвалида. Обеспечено функционирование 65 дошкольных образовательных учреждений.

В городе Мурманске полностью решена проблема предоставления мест 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Одним 
из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. В 2024 году 
в муниципальных ДОУ функционировали:

- 24 центра игровой поддержки детей;

- восемь консультационных центров для семей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения;

- 36 логопедических пунктов с более 800 обучающимися.

Обеспечено функционирование 50 общеобразовательных учреждений. Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска за 2024 год составила 30 551 человек. Полностью завершен переход общеобразовательных учреждений на пятидневный режим учебной недели. В 42 школах (84% школ) действуют группы продленного 
дня (формируются по необходимости, исходя из запроса родителей).

В 2024-2025 учебном году при реализации образовательных программ профильного обучения на уровне среднего общего образования продолжаются практики сотрудничества с предприятиями-партнерами и учреждениями профессионального образования: 19 общеобразовательных учреждений города Мурманска реализуют программы профильного обучения по направлениям, предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования: естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному, универсальному.

С 01.09.2022 в общеобразовательных учреждениях города Мурманска реализуется проект «Разговор о важном» для обучающихся с 1 по 11 класс, 
а также Всероссийский проект «Навигаторы детства». Кроме того, во всех общеобразовательных учреждений города Мурманска реализуется курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» с использованием регионального компонента.

В рамках Регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» осуществляются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных учреждениях города Мурманска.

В течение 2024 года в рамках мероприятий Всероссийского проекта «Парта героя» по увековечиванию памяти защитников Отечества 
в общеобразовательных учреждениях города Мурманска установлена 51 парта.

Особая роль в системе воспитания сегодня отводится детским общественным объединениям и органам ученического самоуправления школьников. В 2024 году в деятельности детских общественных объединений приняли участие 9 205 детей и подростков. В 38 общеобразовательных учреждениях открыты первичные отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» 
с численностью обучающихся около 2 040 человек.

В состав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в городе Мурманске входят 
27 отрядов, 596 юнармейцев.

Образовательные учреждения города Мурманска участвуют в реализации регионального проекта для детей школьного возраста по посещению музеев, достопримечательностей и предприятий Мурманской области «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью».

Количество обучающихся 8 - 11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области, посетивших промышленные предприятия региона с экскурсией не менее двух раз в текущем финансовом году, 
– 8 176 человек (99,4 %, всего обучающихся – 8 227 человек).

Продолжена реализация региональной программы патриотического воспитания «На Севере – жить». Во всех общеобразовательных учреждениях созданы музейные формирования. Все школы города обеспечены комплектами государственной символики.

В общеобразовательных учреждениях города Мурманска также организована деятельность школ спортивных клубов, вовлечено 
20 104 обучающихся (на 19% больше, чем в 2023 году).

Обеспечено функционирование на территории города Мурманска 
18 муниципальных учреждений дополнительного образования. Доля детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 65,7%.

Основная часть предусмотренных подпрограммой мероприятий выполнена своевременно, в полном объеме.

1.4. Подпрограмма 4 «Школьное питание»

Подпрограмма 4 «Школьное питание» разработана в целях создания 
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения 
и укрепления их здоровья.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 578 203,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 183 578,5 тыс. рублей, средства областного бюджета 
– 394 624,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 574 475,4 тыс. рублей, что составляет 99,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 179 850,6 тыс. рублей, 
или 98,0% от плана, средства областного бюджета – 394 624,8 тыс. рублей, 
или 100,0% от плана.

В 2024 году количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание, составило 3 037 человек (81,7% от плана).

Количество обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, составило 13 195 человек (98,0% от плана).

Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, составило 13 195 человек (98,0% от плана).

Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание, составило 1 937 человек (86,4% от плана).

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, составила 97,73%.

Предусмотренные на 2024 год программные мероприятия реализованы своевременно и в полном объеме. Недостижение ряда плановых значений показателей обусловлено сокращением числа детей соответствующих категорий.

1.5. Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска»

Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» разработана в целях развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 147 514,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 102 514,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 45 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 147 499,9 тыс. рублей, что составляет 100,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 102 499,9 тыс. рублей, 
или 100,0% от плана, средства областного бюджета – 45 000,0 тыс. рублей, 
или 100,0% от плана.

В 2024 году работа с подростками и молодежью проводилась 
по следующим приоритетным направлениям:

1. Проведено 4 842 мероприятия, направленные на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска, в том числе муниципальным автономным учреждением (далее – МАУ) молодежной политики  «Объединение молодежных центров» - 4 738 мероприятий, 
МАУ молодежной политики «Дом молодежи» - 104 мероприятия.

2. На базе МАУ молодежной политики «Объединение молодежных центров» осуществляют свою деятельность 14 молодежных общественных объединений, для которых в отчетный период было проведено 15 мероприятий.

3. Групповые мероприятия в МАУ молодежной политики «Объединение молодежных центров» реализуются в рамках 51 программы по вовлечению молодежи в социальную практику.

4. На базе МАУ молодежной политики «Объединение молодежных центров» (ул. Софьи Перовской д. 39 и ул. Капитана Маклакова, д. 25) создано два молодежных пространства «СОПКИ» (выполнены работы по текущему ремонту нежилых помещений, закуплена и установлена мебель, вывески, офисная техника, техника для лаунж-зоны, коворкинга, сенсорной комнаты, студии, консультационной, закуплено оборудование для уборки и доступной среды, приобретена брендированная продукция). Открытие пространств состоялось 29.08.2024 и 04.09.2024 соответственно.

5. Финансовая поддержка в виде субсидии оказана шести проектам молодежных общественных организаций (100,0% от числа обратившихся 
за поддержкой организаций).

6. Выплачивалась стипендия главы муниципального образования город Мурманск 85 стипендиатам.

В результате эффективной реализации программных мероприятий общее число молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики 
в отчетном периоде, составило 19 142 человека (29,5% от общей численности молодежи города Мурманска, что на 4,5 п.п больше, чем в 2023 году).

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы своевременно и в полном объеме. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условия для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную 
и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц по результатам регулярно проводимых опросов составила 100%.

1.6. Подпрограмма 6 «Развитие системы образования

города Мурманска через эффективное выполнение

муниципальных функций»

Подпрограмма 6 «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» разработана в целях развития системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2024 году предусмотрены средства 
в размере 120 733,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 74 768,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 45 965,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 119 018,1 тыс. рублей, или 98,6% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 75 238,6 тыс. рублей, или 100,6% от плана, средств областного бюджета – 43 779,5 тыс. рублей, 
или 95,2% от плана.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

2. МП «Охрана здоровья населения города Мурманска»

на 2023-2028 годы

МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях вовлечения жителей города Мурманска в деятельность 
по охране здоровья.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 4 738,2 тыс. рублей. Освоены средства в размере 4 196,7 тыс. рублей, или 88,6% от общего объема запланированных средств.

2.1. Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни

населения города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях создания благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 
4 334,6 тыс. рублей. Фактически освоено 3 793,1 тыс. рублей (средства местного бюджета), или 87,5% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году в рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. В целях информирования населения города Мурманска о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни в газетах «Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник» и на официальном сайте администрации города Мурманска размещено 14 публикаций.

2. Изготовлено и распространено через медицинские организации города Мурманска 540 буклетов о здоровом образе жизни.

3. Организовано информирование специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни.

4. Организовано проведение в прямом эфире на радио «Вести FM Мурманск» шести тематических радиопередач по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

5. В целях обучения детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни изготовлены и распространены в образовательных учреждениях 540 буклетов для детей «Гигиена рук», проведена разъяснительная работа о формировании навыков здорового образа жизни среди детей (16 мероприятий).

6. Проведены кампании в рамках Всемирных дней в области здравоохранения (Всемирного дня здоровья, Всемирного дня без табака, Всемирного дня сердца).

7. Организованы мероприятия по предупреждению и раннему выявлению заболеваний (прошли диспансеризацию 510 человек, или 100,0% от плана).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Число жителей города Мурманска, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, составило 1 400 человек 
(100,0% от плана).

2.2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике

наркомании в городе Мурманске» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании 
в городе Мурманске» на 2023-2028 годы разработана в целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 403,6 тыс. рублей. Фактически освоено 403,6 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды 
в городе Мурманске в 2024 году:

1. Проведено 19 мероприятий в сфере молодежной политики, способствующих предупреждению наркомании (100,0% от плана), издано 
10 000 материалов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. По результатам проведенного опроса доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц составила 71,0%.

2. Осуществлено тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании в количестве 169 ед. (100,0% от плана). Кроме того, муниципальными учреждениями культуры организован ряд мероприятий, направленных на предупреждение наркомании, токсикомании и алкоголизма.

3. Организовано участие 12 307 обучающихся (100,0% от плана) 
в спортивных и конкурсных мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкогольной продукции, популяризацию 
и обучение детей и подростков навыкам здорового образа жизни, а также профилактику незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних 
(в том числе в городском фестивале допризывной молодежи «Здоровое поколение России!»).

4. Проведены мероприятия для родительской общественности 
с привлечением сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по Мурманской области, специалистов Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский областной наркологический диспансер», участниками которых стали 512 родителей (законных представителей) обучающихся.

5. Проведены тематические беседы с детьми и подростками по вопросам негативного влияния наркотических средств и психотропных веществ 
на организм подростков, даны разъяснения об ответственности гражданина перед законом за распространение наркотических средств. Организовано участие обучающихся во Всероссийских антинаркотических акциях «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», «За здоровье и безопасность наших детей».

6. В период летней оздоровительной кампании в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
на базе 15 муниципальных общеобразовательных учреждений, проведены тематические беседы, творческие и спортивные мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, участниками которых стали 2 025 детей и подростков. В июне 2024 года 
в рамках Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей проведены информационно-профилактические 
и спортивные мероприятия, участниками которых стали 1 190 детей 
и подростков.

7. Организован спортивный праздник «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». В мероприятии приняли участие 150 обучающихся спортивных школ города Мурманска.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и позволили охватить значительную часть молодежи города Мурманска, являющейся наиболее уязвимой категорией населения с точки зрения распространения незаконного потребления наркотических веществ.

3. МП «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы

МП «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы разработана в целях снижения основных социально-экономических проблем населения 
и обеспечения максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 948 370,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 108 903,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 
– 839 467,2 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 956 704,1 тыс. рублей, или 100,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 107 835,2 тыс. рублей, или 99,0% от плана, средства областного бюджета – 848 868,9 тыс. рублей, или 101,1% от плана.

3.1. Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 811 114,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 4,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 811 109,9тыс. рублей.

Фактически освоено 823 438,5 тыс. рублей, или 101,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 4,2 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 823 434,3 тыс. рублей, или 101,5% от плана.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Мурманске в 2024 году составляла 923 человека.

Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, на содержание которых назначаются и выплачиваются денежные средства, составила 329 человек, в приемных семьях - 259 человек. Среднегодовая численность детей, над которыми установлен социальный 
и постинтернатный патронат, составила 99 человек.

Запланированная на 2024 год выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, осуществлялась в полном объеме.

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предоставлялась 378 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (92,6% от плана).

Выполнен ремонт 13 жилых помещений для 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (100,0% от плана).

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, - 110 человек (69,6% от плана в связи с тем, что часть детей-сирот не обратилась с заявлением о предоставлении жилого помещения).

Основная часть мероприятий подпрограммы выполнена своевременно, 
в полном объеме. В результате реализации программных мероприятий 
за отчетный период доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки 
в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, составила 100,0%.

3.2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных

категорий граждан» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 85 311,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 63 531,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21 779,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 82 367,6 тыс. рублей, или 96,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 63 347,2 тыс. рублей, или 99,7% от плана, средств областного бюджета – 19 020,4 тыс. рублей, или 87,3% от плана.

В 2024 году:

1. Трудоустроено 50 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы (100,0% от плана).

2. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки 
(в т.ч. выданы талоны на бесплатное посещение общего отделения бань, талонов на бесплатное питание и т.д.) 958 гражданам (100,0% от плана).

3. Выполнен ремонт двух квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

4. Предоставлено дополнительное пенсионное обеспечение 
366 муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицу, замещавшему муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск.

5. Предоставлена материальная помощь 1 501 гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации (100,1% от плана).

6. Произведена единоразовая выплата по случаю Международного дня инвалидов.

7. Предоставлены денежные выплаты 18 участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны.

8. Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей 
в полном объеме предоставлялись установленные законодательством льготы 
(в т.ч. ежемесячная доплата к государственной (трудовой) пенсии, единовременная материальная помощь на санаторное лечение 
и оздоровительные мероприятия, обеспечение единым социальным проездным билетом).

9. Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья 
и коммунальных услуг, двум юридическим лицам.

10. Обеспечено предоставление в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 62 получателям (100,0% от плана).

11. Выплачено вознаграждение 56 опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.

12. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг 
по погребению 66 человек.

Мероприятия подпрограммы носят заявительный характер, в связи с чем не поддаются планированию в полной мере.

Основная часть программных мероприятий выполнена своевременно, 
в полном объеме.

3.3. Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов

и других маломобильных групп населения на территории

города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» 
на 2023-2028 годы разработана в целях создания безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 7 375,8 тыс. рублей (средства местного бюджета). Фактически освоено 6 644,2 тыс. рублей, или 90,1% от общего объема запланированных средств.

В 2024 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнено:

1. Приобретение многоступенчатых шагающего устройства для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в СОШ №№ 34, 53.

2. Установка пандуса для обеспечения беспрепятственного доступа 
в здание прогимназии № 40.

3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в ДЮСАШ № 15.

4. Приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в пяти многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. Дополнительно заключен контракт на выполнение указанных работ в одном многоквартирном доме со сроком исполнения в 2025 году. Кроме того, сроки производства работ в отношении одного многоквартирного дома нарушены подрядчиком (подрядчику по факту завершение работ будет направлено требование 
об уплате пеней).

5. Проведение инженерно-геологических изысканий после проведения работ по приспособлению общедомового имущества с учетом потребностей инвалидов в трех многоквартирных домах.

Мероприятия подпрограммы частично не исполнены в части мероприятия по приспособлению жилых помещений, входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов.

3.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по социальной

поддержке, взаимодействию с общественными организациями

и делам молодежи» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, 
в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СОНКО) и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 44 569,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 37 992,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 577,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 44 253,8 тыс. рублей, или 99,3% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 37 839,6 тыс. рублей, или 99,6% от плана, средства областного бюджета – 6 414,2 тыс. рублей, или 97,5% от плана.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

4. МП «Развитие культуры» на 2023-2028 годы

МП «Развитие культуры» на 2023-2028 годы разработана в целях содействия повышению качества городской культурной среды для развития 
и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей горожан.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 962 490,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 676 968,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 183 034,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 
- 102 488,3 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 1 810 924,6 тыс. рублей, или 92,3% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 601 961,7 тыс. рублей, или 95,5% от плана, средства областного бюджета – 107 278,8 тыс. рублей, или 58,6% от плана, средства федерального бюджета - 101 684,1 тыс. рублей или 99,2% от плана.

4.1. Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений

в сфере культуры и искусства»

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» разработана в целях улучшения качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 411 270,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 172 164,1 тыс. рублей, средства областного бюджета 
- 136 780,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 102 325,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 289 176,7 тыс. рублей, или 70,3% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 111 326,6 тыс. рублей, или 64,7% от плана, средства областного бюджета - 76 328,5 тыс. рублей, или 55,8% от плана, средства федерального бюджета - 101 521,6 тыс. рублей, или 99,2% от плана.

В 2024 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Проведен частичный текущий ремонт внутренних помещений в Домах культуры «Судоремонтник», «Первомайский», детской музыкальной школе 
№ 1, детской школе искусств № 2, частичный ремонт системы отопления детской театральной школы, частичный ремонт кровли детской школы искусств № 1. Кроме того, обеспечено приобретение учреждениями культуры материальных ресурсов и пополнение муниципальными библиотеками книжного фонда.

2. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по строительству центра культурного развития в городе Мурманске, со сроком выполнения работ в 2025 году, в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями. Техническая готовность объекта – 60%.

Кроме того, заключены муниципальные контракты по авторскому надзору и экспертному сопровождению проектной документации в рамках строительства Центра культурного развития в городе Мурманске. На основании заключенных дополнительных соглашений срок выполнения работ перенесен на 2025 год.

3. В соответствии с заключенным в 2023 году договором на выполнение работ по приспособлению к современному использования объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» произведено авансирование.

4. Завершены работы по капитальному ремонту здания по ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы. Кроме того, выполнены работы по благоустройству территории, по диагностике регулировке оконных блоков, по устройству снегодержателей, по устройству системы отопления по входным группам здания художественной школы.

5. На базе Дома культуры «Судоремонтник» (жилой район Росляково) создано молодежное пространство «Сопки».

6. В рамках регионального проекта «Культурная среда» выполнено:

- создание модельной библиотеки на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» (ул. Беринга, дом 28): приобретено специализированное оборудование, мебель, техника, книжный фонд, проведена переподготовка и повышение квалификации основного персонала;

- капитальный ремонт крыши Детской школы искусств № 3 по адресу: 
ул. Александра Торцева, дом 14.

Основная часть мероприятий подпрограммы выполнена своевременно, 
в полном объеме.

4.2. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание

общественных территорий города Мурманска»

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» разработана в целях развития и благоустройства общественных территорий города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 506 717,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 461 772,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 44 944,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 476 336,4 тыс. рублей, или 94,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 446 582,4 тыс. рублей, или 96,7% от плана, средства областного бюджета - 29 754,0 тыс. рублей, или 66,2% от плана.

В 2024 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялись работы по:

- организации благоустройства, озеленения и украшения городских территорий;

- предоставлению телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства;

- поддерживающему ремонту на объектах внешнего благоустройства;

- разработке проектно-сметной документации на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий: выполнены работы 
по обустройству территорий под установку детских игровых комплексов 
и (или) спортивных снарядов, тренажеров на двух общественных территориях, а также по ремонту шести общественных территорий. Кроме того, разработана проектно-сметная документация для выполнения работ по обустройству детских площадок на двух общественных территориях;

- проведению городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу».

Кроме того, заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории площади Пять Углов со сроком исполнения в 2025 году, произведено авансирование по первому этапу контракта.

Выполнены работы по переносу (выносу) существующих участков сети ливневой канализации, попадающих в зону производства работ 
по благоустройству территории площади Пять Углов.

Возмещены расходы по переустройству (реконструкции) существующих линейных объектов электросетевого хозяйства в рамках благоустройства территории площади Пять Углов. Произведено авансирование работ 
по контракту с привлечением средств областного бюджета, окончательная оплата - в 2025 году.

Выданы технические условия на выполнение строительно-монтажных работ вблизи охранной зоны кабелей связи ОАО «Ростелеком» в рамках благоустройства территории площади Пять Углов.

Осуществлена поставка цветочных подвесных вазонов и конструкций для озеленения, монтаж и демонтаж конструкций для вертикального и кадочного озеленения, поставка и высадка рассады.

Приобретены тренажеры в рамках благоустройства территории озера Семеновского.

Мероприятия подпрограммы в 2024 году выполнены своевременно, 
в полном объеме.

4.3. Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала

жителей города Мурманска»

Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» разработана в целях обеспечения эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры 
и искусства и создания условий для обеспечения прав граждан на участие
в культурной жизни города.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 028 224,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 026 751,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 309,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 162,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 1 028 110,7 тыс. рублей, что составляет 100,0% 
от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 026 751,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета - 1 196,3 тыс. рублей, или 91,3% от плана, средств федерального бюджета - 162,5 тыс. рублей, или 100,0% 
от плана.

В 2024 году в рамках подпрограммы реализован ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставок, поддержку творческой, культурной и досуговой деятельности самодеятельных коллективов в учреждениях культуры, а также поддержку дополнительного образования детей в области культуры и искусства, что способствовало повышению посещаемости муниципальных музеев детьми, подростками, городской молодежью, социально незащищенными слоями населения и другими категориями граждан.

Предусмотренные подпрограммой средства направлены на выплату заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования с начислениями, реализацию Закона Мурманской области 
от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», устранение предписаний надзорных органов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ и услуг по содержанию имущества.

Произведено комплектование фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека г. Мурманска» (приобретена книжная продукция в количестве 502 экземпляров).

На высоком творческом и организационном уровне организовано 
и проведено 25 общегородских праздничных мероприятий для жителей города (в том числе три мероприятия организованы некоммерческими организациями за счет средств предоставленных субсидий).

В рамках реализации мероприятия по изданию и приобретению произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции приобретена полиграфическая продукция трех видов: альбом о Мурманске, книга о городе Мурманске в футляре, книга о военном Мурманске.

Продолжена работа по обеспечению доступности информации 
о событиях культурной, общественно-политической жизни города, в том числе деятельности органов местного самоуправления и администрации города Мурманска.

В рамках проведения цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню города Мурманска, состоялась церемония присуждения премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска, а также подведение итогов и награждение победителей и лауреатов ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

Обеспечено участие мурманских творческих коллективов в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках.

Предусмотренные на 2024 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

4.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по культуре

администрации города Мурманска»

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 16 279,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 17 300,8 тыс. рублей, или 106,3% 
от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы разработана в целях привлечения граждан города Мурманска 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 659 619,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 591 486,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 68 133,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 659 520,8 тыс. рублей, или 100,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 591 429,1 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средства областного бюджета - 68 091,7 тыс. рублей, или 99,9% от плана.

5.1. Подпрограмма 1 «Массовый спорт

и подготовка спортивного резерва»

Подпрограмма 1 «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» разработана в целях создания условий для развития физической культуры и спорта на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 516 795,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 502 890,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 904,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 516 007,6 тыс. рублей, или 99,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 502 103,3 тыс. рублей, или 99,8% от плана, средства областного бюджета - 13 904,3 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году:

1. МАУ «Центр «Стратегия» проведен массовый конкурс «Лыжня зовет-2024!» (общее количество участников – 1 896 человек).

2. МАУ Городской спортивный центр «Авангард» проведено 
13 физкультурных мероприятий в рамках Фестиваля спорта «Гольфстрим» 
(8 500 участников).

3. В целях популяризации лыжного спорта в городе Мурманске 
и привлечения жителей города Мурманска к занятиям физической культурой 
и спортом реализуется проект «Пять озер», в рамках которого на озерах Семеновском, Среднем, Большом, Глубоком и Безымянном подготовлены лыжные трассы.

4. Проведено 119 физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, в том числе шесть физкультурных мероприятий всероссийского уровня. Спортсмены сборных спортивных команд по различным видам спорта приняли участие в 13 физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в том числе двух соревнованиях всероссийского уровня.

5. МАУ «Центр «Стратегия» проложены лыжные трассы для конькового и классического хода на дистанции 2 км, 4,5 км и 5 км на территории спортивного комплекса «Снежинка».

6. МАУ Городской спортивный центр «Авангард» выполнен ремонт 
12 спортивных и детских площадок.

7. МАУ «Центр «Стратегия» проведено 186 занятий в рамках проекта «Без финиша» (2 863 участника) и четыре занятия по проекту «Подзарядка» (132 участника).

8. МАУ Городской спортивный центр «Авангард» проведено 
92 бесплатных сеанса в плавательном бассейне для различных категорий населения (1 002 участника) и 25 мероприятий на придомовых территориях 
в рамках проекта «Родной двор - Родной город» (4 006 участников).

9. Городским центром тестирования ГТО проведено 79 мероприятий 
по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО (1 280 участников).

10. Десяти специалистам сферы физической культуры и спорта вручены премии главы муниципального образования город Мурманск за личный вклад 
в развитие физической культуры и спорта города Мурманска.

11. Своевременно обеспечивалась деятельность пяти спортивных школ 
и спортивных школ олимпийского резерва. Общее количество занимающихся – 4 564 человека. В целях организации и проведения учебно-тренировочных мероприятий арендованы спортивные сооружения, приобреталась спортивная экипировка, инвентарь, оборудование.

Кроме того, в рамках заключенного концессионного соглашения своевременно выплачивается субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ Городской спортивный центр «Авангард».

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году доля граждан города Мурманска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 59,7% (104,7% от плана).

5.2. Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» разработана в целях создания условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе спортом высших достижений.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 111 861,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 57 631,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 54 229,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 111 817,2 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 57 629,8 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета - 54 187,4 тыс. рублей, 
или 99,9% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году выполнено:

1. Компенсационное озеленение территории в районе крытого катка 
с искусственным льдом МАУ Городской спортивный центр «Авангард».

2. Строительство гаража для специализированной техники для обслуживания спортивного объекта спортивной школы № 6 по адресу: 
ул. Героев Рыбачьего, д. 8.

3. Создание пяти молодежных спортивных пространств «СОПКИ.СПОРТ» по адресам ул. Лесная, д. 39 (Абрам-Мыс), ул. Баумана, д. 42, ул. Александра Невского, д. 93, ул. Кильдинская, д. 9, ул. Крупской, д. 52.

4. Обустройство по инициативным предложениям жителей города Мурманска трех спортивных площадок по адресам:

- ул. Старостина, д. 61, ул. Мира, д. 4/1, 4/2;

- ул. Крупской в районе д. 5;

- ул. Крупской в районе д.54.

5. Разработка проектной документации в целях создания в 2025 году модульных спортивных объектов и «умной площадки» (три спортивных объекта).

6. В рамках подготовки земельного участка в целях размещения спортивных площадок по ул. Молодежной в районе Росляково расселены жилые помещения в трех аварийных многоквартирных домах общей площадью 48,4 кв.м (100,0% от плана), осуществлена выплата выкупной стоимости жилья.

Таким образом, основная часть мероприятий подпрограммы выполнена своевременно.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта, составила 45,6% (116,9% от плана).

5.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета

по физической культуре и спорту администрации

города Мурманска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 30 963,6 тыс. рублей. Фактически освоено 31 696,0 тыс. рублей, или 102,4% 
от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы разработана в целях повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 66 766,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 66 494,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 272,4 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 66 839,8 тыс. рублей, или 100,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 66 567,4 тыс. рублей, или 100,1% от плана, средства областного бюджета – 272,4 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

6.1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» разработана в целях создания условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 9 287,1 тыс. рублей. Фактически освоено 9 489,6 тыс. рублей, 
или 102,2% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году:

1. Реализованы мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска, в том числе:

- обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, содержащего необходимую для потенциальных инвесторов информацию, в частности, инвестиционный паспорт города, каталог инвестиционных проектов, нормативные правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности и т.д. За отчетный период – 3 017 посетителей (201% к 2023 году), 11 447 просмотров инвестиционного портала;

- разработка в соответствии с критериями муниципального инвестиционного стандарта инвестиционного профиля городского округа город-герой Мурманск, содержащего необходимые сведения для потенциальных инвесторов;

- проведение заседания Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск в целях рассмотрения вопросов, касающихся инвестиционной деятельности на территории города Мурманска, в том числе внедрения муниципального инвестиционного стандарта (МИС) в 2024 году.

- актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов;

- обеспечение функционирования Информационного портала международного сотрудничества. За отчетный период – 1 381 посетитель (число посетителей увеличилось более, чем в пять раз по сравнению 
с 2023 годом), 4 013 просмотров портала;

- приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых 
для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности;

- разработка и мониторинг документов стратегического планирования 
(в том числе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период);

- изготовление сувенирной продукции.

2. Осуществлялась оплата расходов, связанных с членством органов местного самоуправления в трех организациях межмуниципального сотрудничества: Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», Совете муниципальных образований Мурманской области, Союзе муниципальных контрольно-счетных органов. Межрегиональная ассоциация субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота, в которой также состоит муниципальное образование город Мурманск, в настоящее время проводит процедуру реорганизации.

3. Представители администрации города Мурманска приняли участие 
в десяти конгрессно-выставочных и международных мероприятиях.

4. Реализовывались мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске.

В целях информационной поддержки жителей и гостей города в сфере внутреннего и въездного туризма функционирует туристический портал города Мурманска (www.tour.murman.ru). За 2024 год количество посетителей составило 27 547 человек (149,3% к уровню 2023 года), 44 072 просмотра.

Изготовлена печатная продукция - карта-схема города Мурманска.

На регулярной основе ведется мониторинг объема въездного туристского потока путем сбора и анализа сведений о количестве лиц, размещенных 
в коллективных средствах размещения города Мурманска. Число размещенных туристов за три года увеличилось на 13%: с 177,6 тыс. человек в 2022 году 
до 200,3 тыс. человек в 2024 году.

Совместно с Комитетом по туризму Мурманской области организованы встречи с предпринимательским сообществом и активной молодежью для обсуждения ранее разработанного Плана развития туризма в городе Мурманске. Часть мероприятий, предусмотренных Планом и направленных 
на развитие инфраструктуры, маршрутов и туристических продуктов, привлечение кадров, формирование уникальных событий, вошли в план 
«На Севере — жить!».

Управленческая команда администрации города Мурманска 
и Правительства Мурманской области прошла обучение в Школе управления «Сколково» по программе «Обучение команд, управляющих проектами развития городов с высоким туристическим потенциалом: индустрия гостеприимства как драйвер городского регионального развития». По итогам программы разработана модель городской экосистемы туризма, которая станет основой для развития туризма в городе Мурманске.

С 01.01.2025 на территории муниципального образования городской округ город-герой Мурманск введен в действие туристический налог, 
что позволит увеличить объем налоговых поступлений в муниципальный бюджет.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

6.2. Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городе Мурманске»

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» разработана в целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 6 489,0 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 
6 448,9 тыс. рублей, или 99,4% от общего объема запланированных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году субъектам МСП оказывалась информационно-консультационная, финансовая 
и имущественная поддержка.

В рамках информационно-консультационной поддержки:

- осуществляется взаимодействие с инфраструктурой поддержки субъектов МСП, в состав которой входят девять организаций;

- обеспечено функционирование Координационного совета по вопросам МСП, основной задачей которого является создание благоприятных условий для развития субъектов МСП (в 2024 году проведено шесть заседаний совета);

- обеспечивается функционирование Портала информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП 
при администрации города Мурманска, количество посетителей составило 
5 509 человек (18 347 просмотров);

- ежемесячно в целях консультационной поддержки и оперативного разрешения проблемных вопросов проводятся дни приема предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска.

В рамках Дней предпринимательства Мурманской области 
13.05.2024 состоялась расширенная рабочая встреча инвестиционного уполномоченного администрации города Мурманска с предпринимателями города. Участниками встречи стали более 30 предпринимателей и самозанятых граждан города Мурманска, осуществляющих свою деятельность в различных сферах. В рамках мероприятия награждены семь предпринимателей, активно участвующих в общественной жизни города.

В целях оказания финансовой поддержки проведены отборы на:

- предоставление субсидий для возмещения части затрат самозанятым гражданам (поступило 14 заявок, субсидии на общую сумму 1,0 млн. рублей получили 12 самозанятых граждан);

- предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП (заявки поступили от 20 субъектов МСП, субсидии на общую сумму 
3 959,9 тыс. рублей предоставлены 12 субъектам МСП).

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска. Указанный реестр размещен 
на официальном сайте администрации города Мурманска и Портале информационной поддержки МСП. Кроме того, сведения о субъектах МСП, которым оказана поддержка, и об оказанной им поддержке предоставляются 
в Федеральную налоговую службу.

В рамках оказания имущественной поддержки в 2024 году:

- 76 муниципальных объектов передано субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки;

- в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
и самозанятым гражданам, включено 89 объектов, в том числе 13 новых объектов;

- заключено 50 договоров аренды с субъектами МСП и самозанятыми гражданами;

- из перечня муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
и самозанятым гражданам, исключено девять объектов, в т.ч. два объекта 
- по желанию субъектов МСП, арендующих помещения.

В целях развития потребительского рынка города Мурманска:

- в реестр объектов потребительского рынка города Мурманска внесено 126 записей;

- в торговый реестр Мурманской области внесена 71 запись;

- проведено десять мероприятий (общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» и девять мероприятий выездной торговли), в которых приняли участие 84 хозяйствующих субъекта.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

6.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета

по экономическому развитию администрации

города Мурманска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета 
по экономическому развитию администрации города Мурманска» разработана в целях содействия экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 50 990,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 50 718,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 272,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 50 901,3 тыс. рублей, или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 50 628,9 тыс. рублей, или 99,8% от плана, средств областного бюджета – 272,4 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

7. МП «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы

МП «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы разработана 
в целях формирования развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
4 231 660,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 089 775,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 141 884,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 3 856 448,3 тыс. рублей, или 91,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 030 547,8 тыс. рублей, или 97,2% от плана, средства областного бюджета – 1 825 900,5 тыс. рублей, или 85,2% от плана.

7.1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» разработана в целях повышения качества транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 847 023,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 130 740,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 716 283,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 1 622 646,0 тыс. рублей, или 87,9% 
от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 120 235,9 тыс. рублей, или 92,0% от плана, средств областного бюджета – 1 502 410,1 тыс. рублей, или 87,5% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году выполнены следующие работы:

1 Разработка проектной документации на реконструкцию транспортного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с двух до четырех на участках улично-дорожной сети: ул. Траловой, проезде Портовом (до Морского вокзала).

2. Капитальный ремонт трех участков автомобильных дорог (ул. Героев Рыбачьего от примыкания к ул. Капитана Копытова до д. 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до д. 4 по ул. Шабалина, перекрестки просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина, просп. Ленина - ул. Профсоюзов).

Кроме того, ведутся работы по капитальному ремонту трех участков автомобильных дорог (сроки выполнения работ нарушены подрядчиком):

- по ул. Подгорной от примыкания с ул. Фестивальной до д. 92 
по ул. Подгорной;

- перекрестков просп. Героев-североморцев – ул. Алексея Хлобыстова, ул. Академика Книповича – ул. Полярные Зори.

Мероприятие по выполнению работ по капитальному ремонту проезда 
от дома 43 до дома 2 по ул. Траловой в части устройства пешеходной связи и наружного освещения признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Также несостоявшимся признан аукцион на определение подрядчика в целях выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с устройством барьерных ограждений, ограничивающих устройств.

3. Произведен ремонт 24 участков автомобильных дорог и тротуаров, 
в том числе ремонт «большими картами»13 участков автомобильных дорог.

4. Выполнен ремонт тротуаров:

- в Октябрьском административном округе города Мурманска 
(по ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до просп. Ленина), 
по ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Портового), 
по ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта), 
по ул. Комсомольской (от просп. Ленина до ул. Шмидта), по ул. Папанина, 
по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской), по ул. Шмидта (от пер. Хибинского до ул. Академика Книповича);

- в Ленинском административном округе города Мурманска: 
по ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева), по просп. Героев-североморцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Александрова);

- в Первомайском административном округе города Мурманска 
(по ул. Полярный Круг).

5. Разработана проектная документация в количестве двух единиц 
для обеспечения дорожной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям (проведение экспертизы проектной документации планируется в 2025 году). По одному объекту разработка проектной документации не представилась возможной 
в связи с наличием в границах проектируемой дороги существующей застройки.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» выполнен ремонт следующих 27 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 14,5 км:

- ул. Приморской в районе Росляково (в т.ч. с проездами от дома 5 
по ул. Приморской до дома 9 по ул. Заводской, от дома 6 до дома 10 
по ул. Приморской и проезда к дому 8/1 по ул. Приморской);

- ул. Фестивальной (от ул. Подгорной до Мурманского индустриального колледжа) с проездом от дома 9 до дома 25 по ул. Фестивальной;

- ул. Полярный Круг;

- пер. Водопроводного;

- проезда от дома 228 по просп. Кольскому до дома 27 по ул. Капитана Копытова;

- ул. Гвардейской с проездами от дома 11 до дома 9 по ул. Гвардейской, 
от дома 9а по ул. Гвардейской до дома 11 по ул. Полярные Зори;

- Нижне-Ростинского шоссе (от ул. Александра Невского 
до ул. Нахимова);

- пр. Михаила Ивченко;

- проезда вдоль домов 15, 18, 19, 21 по ул. Капитана Орликовой;

- ул. Зои Космодемьянской (от дома 34 по ул. Зои Космодемьянской 
до дома 108 по просп. Кольскому);

- ул. Шестой Комсомольской Батареи;

- ул. Шмидта (от пер. Хибинского до ул. Академика Книповича);

- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);

- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Портового);

- проезда от дома 27 до дома 33 по ул. Достоевского (МАДОУ города Мурманска № 123);

- ул. Кильдинской (от дома 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова);

- ул. Подстаницкого;

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до просп. Ленина);

- проезда от дома 85 до дома 93 по ул. Старостина;

- просп. Героев-североморцев (от Верхне-Ростинского шоссе 
до ул. Александрова);

- ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта);

- ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской);

- ул. Комсомольской (от просп. Ленина до ул. Шмидта);

- ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к дому 47 по ул. Папанина;

- ул. Профессора Сомова;

- ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева);

- ул. Советской в районе Росляково (от дома 1 по ул. Заводской до дома 6 по ул. Советской).

Мероприятия подпрограммы выполнены частично.

7.2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения

и снижение дорожно-транспортного травматизма»

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
и снижение дорожно-транспортного травматизма» разработана в целях совершенствования дорожных условий, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 53 740,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 20 861,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 32 878,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 20 687,2 тыс. рублей, или 38,5% 
от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 7 766,7 тыс. рублей, или 37,2% от плана, средств областного бюджета – 12 920,5 тыс. рублей, 
или 39,3% от плана.

В 2024 году в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пешеходов выполнено:

1. Установка в четырех общеобразовательных учреждениях светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся.

2. Устройство восьми новых пешеходных переходов (100,0% от плана).

3. Нанесено либо восстановлено 31 053,9 кв.м дорожной разметки 
(100% от плана).

4. Проведено 615 профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма (100% от плана).

5. Установлено 538 п.м пешеходных ограничивающих ограждений 
(100% от плана).

6. Нанесена дорожная разметка холодным пластиком на 42 пешеходных переходах (100% от плана).

7. Установлено десять искусственных дорожных неровностей 
(100% от плана).

8. Выполнен капитальный ремонт двух перекрестков (50% от плана 
в связи с нарушением сроков подрядной организацией).

9. Выполнено подключение к автоматизированной системе управления дорожным движением семи светофорных объектов (58,3% от плана в связи 
с несоответствием части объектов требованиям системы).

10. Установлено 538 м пешеходных ограждений на участке 
просп. Ленина, от ул. Генерала Журбы до пер. Русанова (100% от плана).

Предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены частично 
в связи с тем, что ряд мероприятий (мероприятия по установке Г-образных опор на пешеходных переходах, нанесению цветного защитного состава 
на велодорожки) исключен из соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск 
на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области. Кроме того, подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по ремонту двух перекрестков.

Несмотря на частичное невыполнение предусмотренных подпрограммой мероприятий, проведенная в 2024 году работа способствовала повышению уровня безопасности дорожного движения в городе Мурманске. Общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось 
на 2,6% к уровню 2023 года, количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – на 24,4% от плана.

7.3. Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети

и объектов благоустройства»

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства» разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
2 242 084,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 849 410,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 392 673,9 тыс. рублей.

Фактически освоено 2 124 971,6 тыс. рублей, или 94,8% 
от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 814 440,0 тыс. рублей, или 98,1% от плана, средств областного бюджета – 310 531,6 тыс. рублей, или 79,1% от плана.

В 2024 году Мурманское муниципальное бюджетное учреждение (далее – ММБУ) «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялись содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, технических средств организации дорожного движения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

ММБУ «МурманскГорСвет» организовано наружное освещение улиц 
и дворовых территорий города, ММБУ «Дирекция городского кладбища» организовано наружное освещение территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Кроме того, в 2024 году в рамках реализации программных мероприятий:

- приобретены материалы для зимнего содержания автомобильных дорог (песок, соль);

- приобретены асфальтоукладчик, гудронатор, самоходный каток;

- выполнен капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. 13 
по ул. Бочкова, а также капитальный ремонт четырех лестниц;

- завершено благоустройство 30 детских площадок (работы начаты 
в 2023 году);

- выполнена замена светильников наружного освещения в количестве 
162 ед.;

- разработана проектная документация на устройство наружного освещения в количестве шести единиц;

- выполнено озеленение трех городских территорий;

- приобретены запасные части и произведен ремонт уборочной техники (30% от плана, работа будет продолжена в 2025 году);

Также произведена замена 19 опор наружного освещения (приемка работ будет произведена в 2025 году). Аукцион на определение подрядчика 
для выполнения указанных работ в отношении 11 опор признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Кроме того, процедура определения поставщика одного самоходного катка приостановлена по требованию контрольного органа (в связи 
с поступлением жалобы признанием ее обоснованной). Повторная закупка не объявлялась.

Также выполнена перевозка 355 безродных, невостребованных 
и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг.

Мероприятия подпрограммы выполнены частично.

7.4. Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»

Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» 
разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в размере 40,3 тыс. рублей. Освоены средства в размере 28,7 тыс. рублей, или 71,2% от общего объема предусмотренных средств.

В 2024 году в рамках реализации программных мероприятий транспортной организации акционерное общество «Электротранспорт», осуществляющей регулярные перевозки пассажиров и багажа 
на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, за счет средств местного бюджета направлена субсидия в размере 28,7 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы на проезд. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск, составило 1 549 ед.

Субсидия предоставлена в полном объеме фактически предоставленной жителям города Мурманска льготы на проезд.

7.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию

городского хозяйства администрации города Мурманска»

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 88 771,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 88 722,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 49,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 88 114,8 тыс. рублей, или 99,3% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 88 076,5 тыс. рублей, или 99,3% от плана, средств областного бюджета – 38,3 тыс. рублей, или 77,8% от плана.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

8. МП «Управление имуществом» на 2023-2028 годы

МП «Управление имуществом» на 2023-2028 годы разработана в целях эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 616 799,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 616 125,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 673,9 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 583 584,3 тыс. рублей, или 94,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 583 142,2 тыс. рублей, или 94,6% от плана, средства областного бюджета – 442,1 тыс. рублей, или 65,6% 
от плана.

8.1. Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования

муниципального имущества города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях вовлечения в хозяйственный оборот имущества.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 456 881,5 тыс. рублей. Фактически освоено 424 135,0 тыс. рублей, или 92,8% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Приобретено одно жилое помещение для отнесения 
к специализированным жилым помещениям (100,0% от плана).

2. Выполнено 360 мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий (160,0% от плана).

3. Оформлены наследственные права на 88 единицы выморочного имущества (160,0% от плана).

4. Изготовлена техническая документация на 126 объектов недвижимости (105,0% от плана, мероприятие реализуется по фактической потребности 
по мере выявления выморочного имущества).

5. Проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости 730 объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества (129,9% от плана).

Вышеуказанные мероприятия выполняются в соответствии с фактической потребностью и не поддаются планированию в полной мере.

6. Выполнены модернизация и сопровождение семи модулей программных комплексов по учету имущества и правоотношений. Кроме того, заключен муниципальный контракт на оказание услуг по модернизации адаптера системы межведомственного электронного взаимодействия 
с государственной информационной системой «Государственные 
и муниципальные платежи». Также выплачен аванс по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по развитию и модернизации автоматизированной системы «Учет муниципального имущества» (интеграции функционала по учету земельных участков в границах города Мурманска, правоотношений по ним и начислений платы по ним).

7. В полном объеме обеспечена деятельность Мурманского муниципального казенного учреждения (далее – ММКУ) «ЦКИМИ» 
и ММКУ «Управление капитального строительства».

8. Своевременно производилась оплата счетов согласно заключенным муниципальным контрактам на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами.

9. Установлено 174 индивидуальных прибора учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска.

10. Своевременно выполнялись работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах (сложилась экономия по соответствующему муниципальному контракту в связи с уменьшением объема работ по фактической потребности).

11. Выполнен капитальный и текущий ремонт 81 муниципального жилого и нежилого помещения (100,0% от плана), проведены работы по техническому обследованию и проверке достоверности определения сметной стоимости.

12. Выплачен аванс по заключенному муниципальному контракту 
на переустройство линейных объектов акционерного общества «МОЭСК», попадающих в зону демонтажа объекта незавершённого строительства - здание трансформаторной подстанции по ул. Полярные Зори в районе д. 17 корп. 3.

Значительная часть предусмотренных на 2024 год программных мероприятий выполнена своевременно и с достаточной степенью эффективности.

8.2. Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование

земельных и имущественных отношений на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных 
и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы разработана в целях регулирования земельных и имущественных отношений.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 100,0 тыс. рублей. Фактически освоено 100,0 тыс. рублей, 
или 100,0% от предусмотренного на год объема денежных средств.

В 2024 году выполнены кадастровые работы в отношении трех земельных участков общей площадью 0,31 га (в т.ч. кадастровые съемки выполнены 
по двум земельным участкам площадью 0,14 га).

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

8.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета

имущественных отношений города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий в 2024 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 
159 818,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 159 144,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 673,9 тыс. рублей.

Фактически освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 159 349,3 тыс. рублей, 
или 99,7% от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
- 158 907,2 тыс. рублей, или 99,9% от плана, средства областного бюджета – 442,1 тыс. рублей, или 65,6% от плана.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

9. МП «Жилищная политика» на 2023-2028 годы

МП «Жилищная политика» на 2023-2028 годы разработана в целях создания благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых 
и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 019 807,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 399 423,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 560 384,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 
– 59 999,5 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 354 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 723 740,8 тыс. рублей, или 71,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 349 037,1 тыс. рублей, 
или 87,4% от плана, средства областного бюджета – 320 803,3 тыс. рублей, 
или 57,2% от плана, средства федерального бюджета – 53 900,4 тыс. рублей, или 89,8% от плана. Кроме того, привлечено 353 913,7 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

9.1. Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных

домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2026 годы

Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2026 годы разработана в целях расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 01.01.2017.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 781 660,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 277 729,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 443 930,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 59 999,5 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 533 590,8 тыс. рублей, или 68,3% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 235 996,2 тыс. рублей, 
или 85,0% от плана, средства областного бюджета – 243 694,2 тыс. рублей, 
или 54,9% от плана, средства федерального бюджета – 53 900,4 тыс. рублей, или 89,8% от плана.

В 2024 году в целях переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на вторичном рынке жилья приобретено шесть квартир общей площадью 284,7 кв.м. Кроме того, 96 квартир общей площадью 
4 549,3 кв.м приобретено у застройщика (в многоквартирном доме по адресу: ул. Успенского, д. 9).

Также принято 64 решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирных домах. Собственникам жилых помещений направлено 262 соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, из которых 154 подписаны. 
По 184 соглашениям (в том числе по решениям судов) произведена оплата, 
по 223 соглашениям зарегистрированы переходы прав собственности.

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2024 году переселено 512 человек (32,5% от плана) из 243 жилых помещений 
(35,1% от плана) общей площадью 8 057,6 кв.м (32,0% от плана) 
в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2023-2024 годах и ранее (также произведена выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений). Мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения продолжатся в 2025 году. Запланировано предоставление благоустроенных жилых помещений 
в строящихся домах после их ввода в эксплуатацию и передачи жилых помещений в собственность муниципального образования город Мурманск. Кроме того, собственникам жилых помещений производится выплата выкупной стоимости по судебным решениям.

Кроме того:

1. Ограничен доступ в 36 расселенных аварийных многоквартирных домов.

2. Произведен снос 23 аварийных многоквартирных домов.

Отклонение фактического значения количества расселенных граждан 
от планового значения, установленного на 2024 год, обусловлено тем, что часть жилых помещений, предусмотренных к предоставлению переселяемым 
из аварийного жилья гражданам, будет фактически предоставлена гражданам 
в 2025 году.

9.2. Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы разработана 
в целях расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 118 637,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 55 124,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 63 512,9 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 77 100,1 тыс. рублей, или 65,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 46 471,6 тыс. рублей, или 84,3% от плана, средства областного бюджета – 30 628,5 тыс. рублей, или 48,2% от плана.

Выполнены кадастровые работы в отношении восьми земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу (кадастровая съемка и оформление межевого плана).

Выполнен снос восьми аварийных многоквартирных домов. Кроме того, выполнены работы по обследованию 23 многоквартирных домов, признанных аварийными, для подтверждения их аварийности в целях последующей организации сноса. Выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на снос одного аварийного многоквартирного дома.

Ограничен доступ в 16 аварийных многоквартирных домов.

В целях переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, на вторичном рынке приобретено четыре квартиры общей площадью 183,7 кв.м. Приобретенные жилые помещения предоставлены гражданам, также собственникам жилых помещений произведена выплата выкупной стоимости. Значительная часть аукционов, объявленных в целях приобретения жилых помещений, признана несостоявшейся в связи 
с отсутствием заявок.

В результате реализации мероприятий подпрограммы расселены 
85 человек (265,6% от плана) из 36 жилых помещений общей площадью 1183,24 кв.м.

Основная часть мероприятий подпрограммы выполнена своевременно 
и в полном объеме.

9.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых

и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях улучшения жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 115 811,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 62 870,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 52 940,6 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 354 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 109 351,5 тыс. рублей, или 94,4% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 62 870,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 46 480,6 тыс. рублей, или 87,8% от плана. Кроме того, привлечено 353 913,7 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В 2024 году молодым и многодетным семьям выдано 109 Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. По состоянию на 01.01.2025 улучшили свои жилищные условия 
95 семей, которым были перечислены средства социальной выплаты на общую сумму 99 798,9 тыс. рублей.

В 2024 году дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка выплачены 13 семьям на общую сумму 2 161,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий, на отчетную дату составляет 
21 семью (52,5% от плана, что обусловлено невозможностью выполнения частью многодетных семей условий, установленных действующим нормативным правовым актом, отказом части семей от получения выплаты 
и утратой права на ее получение), улучшили жилищные условия 10 семей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2024 году позволила улучшить жилищные условия более ста молодых и многодетных семей.

9.4. Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 698,4 тыс. рублей. Фактически освоено 3 698,4 тыс. рублей, или 100,0% 
от предусмотренного на год объема денежных средств.

В 2024 году в целях улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приобретено одно жилое помещение общей площадью 43,8 кв.м (109,5% от плана). Помещение не предоставлено малоимущим гражданам в связи с их отказом.

Мероприятия подпрограммы выполнены частично.

10. МП «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

МП «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы разработана 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 168 778,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 97 192,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 71 585,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 94 874,1 тыс. рублей, или 56,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 74 955,5 тыс. рублей, или 77,1% от плана, средства областного бюджета – 19 918,6 тыс. рублей, или 27,8% от плана.

10.1. Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства

на территории муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства 
на территории муниципального образования город Мурманск» разработана 
в целях создания условий для строительства, реконструкций и капитального ремонта.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 96 799,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 25 214,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 71 585,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 21 948,1 тыс. рублей, или 22,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 029,5 тыс. рублей, или 8,0% от плана, средств областного бюджета – 19 918,6 тыс. рублей, или 27,8% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году выполнены работы по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения 80 земельных участков, образованных в кадастровом квартале 51:20:0001317 (в районе ул. Шевченко).

Кроме того, заключен договор на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001317 (Первомайский административный округ города Мурманска). Мероприятия планируются к завершению в 2025 году.

Заключен договор на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительству ЛЭП-0,4кВ 
для электроснабжения земельных участков для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, расположенных 
в кадастровом квартале 51:20:0001317 (Первомайский административный округ города Мурманска). Ввиду нарушения подрядчиком условий контракта и необходимости заключения дополнительного соглашения, предусматривающего увеличение стоимости работ, приемка работ перенесена на второй квартал 2025 года.

Разработана проектно-сметная документация в целях выполнения работ по строительству систем водоотведения к жилому дому по ул. Полярные Зори, а также к общеобразовательной школе на 800 мест по пер. Казарменному. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу 
для получения заключения о достоверности определения сметной стоимости.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» заключен договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001318 (пр-д Ледокольный). Ввиду сложности выполняемых работ срок исполнения контракта продлен до 30.11.2025.

Предусмотренный к проведению архитектурный конкурс для поиска наиболее подходящих решений и выполнение инженерных изысканий в целях получения исходных материалов для подготовки схемы размещения гаражей, являющимися некапитальными сооружениями не состоялся ввиду отсутствия заявок.

Мероприятия подпрограммы выполнены частично.

10.2. Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска»

Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» разработана 
в целях оформления города социальной наружной рекламой, устойчивого развития рынка наружной рекламы.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 053,7 тыс. рублей. Фактически освоено 3 988,1 тыс. рублей, или 98,4% 
от предусмотренного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году изготовлено 120 рекламных материалов (100,0% от плана), размещена социальная реклама государственных и городских праздников, мероприятий и программ.

Кроме того, выдано 187 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (100,0% от плана), 270 предписаний о демонтаже рекламных конструкций (рекламные конструкции демонтированы). 
В соответствии с заключенными муниципальными контрактами демонтировано 74 незаконно установленных рекламных конструкций.

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме.

10.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета

территориального развития и строительства

администрации города Мурманска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 67 924,8 тыс. рублей. Фактически освоено 68 937,9 тыс. рублей, или 101,5% 
от предусмотренного на год объема денежных средств.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

11. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы разработана в целях создания условий для обеспечения населения, проживающего 
в многоквартирных домах, качественными жилищными и коммунальными услугами.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 322 970,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 262 648,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 60 321,9 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 65 222,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 320 711,1 тыс. рублей, или 99,3% от общего объема предусмотренных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 260 389,2 тыс. рублей, или 99,1% от плана, средства областного бюджета - 60 321,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана. Кроме того, было привлечено 65 222,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

11.1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» разработана в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 865,7 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 3 865,7 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств. Привлечено 
50 000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

В 2024 году в рамках реализации программных мероприятий:

- актуализирована на 2025 год схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период 
с 2023 по 2042 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2024 № 2253;

- 11 нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда возмещены расходы на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды.

Кроме того, управляющими организациями города Мурманска выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, на сумму 50 000,0 тыс. рублей (за счет средств внебюджетных источников).

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году удельный расход ресурсов в многоквартирных домах составил: электрической энергии – 51,5 кВт/ч на 1 кв.м общей площади (на 1,4 кВт/ч меньше, чем 
в 2023 году), тепловой энергии - 0,273 Гкал на 1 кв.м общей площади 
(на 0,006 Гкал на 1 кв.м общей площади меньше, чем в 2023 году), холодной воды – 65,2 куб.м на 1 чел. (на 2,6 куб.м больше, чем в 2023 году), горячей воды – 14,8 куб.м на 1 чел. (на 2,3 куб.м меньше, чем в 2023 году).

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме.

11.2. Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе

в осенне-зимний период»

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» разработана в целях обеспечения предоставления жилищных и коммунальных услуг населению, надежности эксплуатации муниципальных котельных района Дровяного.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 128 335,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 68 054,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 60 280,8 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 15 222,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 126 261,7 тыс. рублей, или 98,4% 
от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 65 980,9 тыс. рублей, или 97,0% от плана, средства областного бюджета - 60 280,8 тыс. рублей, или 100,0% от плана. Привлечено 15 222,4 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2024 году выполнено:

1. Капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному 
дому 4 по ул. Шабалина.

2. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт кабельной сети 0,4 кВт от ТП-239 
до жилых домов 13, 15 по ул. Советской в районе Росляково.

3. Инженерно-геодезические изыскания после выполнения работ 
по реконструкции сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по ул. Достоевского.

4. Согласование планов прокладки инженерных коммуникаций, топографических съемок в целях капитального ремонта кабельных сетей электроснабжения к многоквартирным домам 13, 15 по ул. Советской в районе Росляково.

5. Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по ул. Достоевского.

6. Устранение аварий на бесхозяйных, муниципальных сетях и объектах коммунального хозяйства (59 объектов).

Кроме того, заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по капремонту кабельной сети 0,4 кВт от ТП-239 до жилых домов 13, 15 
по ул. Советской в районе Росляково с исполнением и оплатой в 2025 году.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту объекта «Участок сети хозяйственно-бытовой канализации, расположенной в районе здания № 25 по улице Сафонова в городе Мурманске» с исполнением и оплатой в 2025 году.

Также предоставлены субсидии юридическим лицам на:

- финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными, снабжающими тепловой энергией население района Дровяного (получатель субсидии 
- муниципальное унитарное предприятие «Мурманская управляющая компания»);

- финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства (субсидия предоставлена одному юридическому лицу);

- возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда (субсидия предоставлена одному юридическому лицу).

Кроме того, заключенным концессионным соглашением от 19.02.2024 
в отношении объектов производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям района Дровяное города Мурманска предусмотрено:

- строительство блочно-модульной котельной по ул. Юрия Смирнова;

- реконструкция дизельной котельной по ул. Прибрежной.

Срок завершения указанных мероприятий перенесен на 2025 год. Предусмотренные соглашением финансовые средства местного и областного бюджетов перечислены концессионеру в полном объеме.

11.3. Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив

граждан по управлению многоквартирными домами на территории

муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан 
по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» разработана в целях содействия организации эффективного управления МКД.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 287,2 тыс. рублей. Фактически освоено 287,2 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году проведен общегородской конкурс «Дом, в котором мы живем» в рамках проекта «Мурманск – город чистоты».

Предусмотренные подпрограммой мероприятия в 2024 году выполнены своевременно и в полном объеме.

11.4. Подпрограмма 4 «Представление интересов

муниципального образования город Мурманск как собственника

жилых помещений в многоквартирных домах»

Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» разработана в целях реализации мер, направленных на обеспечение качественного жилищно-коммунального обслуживания населения.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 120 082,5 тыс. рублей. Фактически освоено 120 009,0 тыс. рублей или 99,9% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках подпрограммы в 2024 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Новые формы управления».

2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах – оплачены счета за январь – декабрь 2024 года 
на общую сумму 42 214,9 тыс. рублей (100,0% от плана). Оплата производится по мере поступления счетов.

Мероприятия подпрограммы в 2024 году выполнялись своевременно, 
в полном объеме.

11.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета

по жилищной политике администрации города Мурманска»

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 70 399,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 70 358,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 41,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 70 287,5 тыс. рублей, или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 70 246,4 тыс. рублей, или 99,8% от плана, средства областного бюджета - 41,1 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

12. МП «Обеспечение экологической безопасности

и улучшение окружающей среды муниципального образования

город Мурманск» на 2023-2028 годы

МП «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» 
на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения благоприятной 
и безопасной окружающей среды на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 463 080,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 445 238,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 
17 841,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 399 177,2 тыс. рублей, или 86,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 386 508,1 тыс. рублей, или 86,8% от плана, средства областного бюджета – 12 669,1 тыс. рублей, или 71,0% от плана.

12.1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды

в городе Мурманске» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» 
на 2023-2028 годы разработана в целях снижения негативного воздействия 
на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 34 839,2 тыс. рублей (средства местного бюджета). Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 34 839,2 тыс. рублей, или 100,0% от общего объема запланированных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году:

1. Территория города Мурманска очищена от отходов объемом 
1 884,2 куб.м (125,6% от плана), убрано 41 125 кг отработанных автомобильных покрышек.

2. Выполнены работы по возведению блоков (120 п.м, 100,0% от плана) для предотвращения образования несанкционированных свалок.

3. Выполнена установка 18 контейнеров в местах отдыха горожан 
в летний период.

4. Организовано место сбора ртутьсодержащих отходов от населения 
по адресу: просп. Кольский, д. 5.

5. Проведен покос травостоя на площади 215 009,6 кв.м 
(107,5% от плана), проведены снос и санитарная обрезка зеленых насаждений объемом 282,88 куб.м (141,6% от плана).

6. Выполнено устройство водоотводного коллектора сброса очищенных стоков с объекта рекультивации городской свалки твердых отходов.

7. Проведен общегородской смотр-конкурс по озеленению 
и благоустройству «Мой зеленый город - мой уютный дом».

Кроме того, в рамках регионального проекта «Чистая страна» в полном объеме завершены работы по рекультивации городской свалки твердых отходов, предусмотренные гражданско-правовым договором, заключенным 
в 2021 году.

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме.

12.2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий

по осуществлению деятельности по обращению

с животными без владельцев» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы разработана в целях осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 120 461,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 102 619,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 17 841,7 тыс. рублей.

Фактически освоено 115 288,5 тыс. рублей, или 95,7% запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 102 619,4 тыс. рублей, 
или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 12 669,1 тыс. рублей, 
или 71,0% от плана.

В 2024 году выполнены мероприятия, связанные с отловом 
и содержанием 897 безнадзорных животных (130,0% от плана). Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных составило 732 единицы. В муниципальной собственности ММБУ «Центр содержания животных» содержалось 418 животных без владельцев 
(119,4% от плана).

Мероприятия, направленные на сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск, реализованы своевременно, в полном объеме.

12.3. Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища

на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши» на 2023-2028 годы разработана в целях расширения городского кладбища для обеспечения потребности мест захоронения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 307 780,3 тыс. рублей. Фактически освоено 249 049,5 тыс. рублей, или 80,9% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках работ по расширению и благоустройству городского кладбища в 2024 году выполнено:

- установка колумбарных стен (в том числе отделочные работы) 
на территории городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок «Сангородок у кедра»);

- геодезические работы по созданию разбивочной основы и выносу 
в натуру границ участка строительства городского кладбища (четвертый этап).

- работы по подготовке территории (выкорчевка пней, валка деревьев, расчистка территории) в целях строительства городского кладбище на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши («Сангородок у кедра», второй участок площадью 16,0 га);

- подготовка проектной документации на строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши (третий участок площадью 16,0 га);

- подготовка территории строительства городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши («Сангородок у кедра», второй участок площадью 16 га, пятый этап).

Выполняются работы по строительству городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши («Сангородок у кедра», второй участок площадью 16,0 га). По первому этапу работ подрядчиком нарушены сроки их выполнения. При выполнении работ по третьему этапу возникла необходимость выполнения дополнительных работ и мероприятий по отведению поверхностных вод 
с территории участка. В связи с изменением состава, объемов и видов работ срок выполнения работ по четвертому этапу перенесен на 2025 год.

Мероприятия подпрограммы выполнены частично.

13. МП «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы

МП «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, повышения уровня защищенности граждан от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 70 009,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 69 709,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 70 009,5 тыс. рублей, или 100,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 69 709,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

13.1. Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений,

экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических)

конфликтов в городе Мурманске»

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» разработана в целях профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 837,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 537,2 тыс. рублей, средства областного бюджета 300,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 3 837,2 тыс. рублей, или 100,0% запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 537,2 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году:

- проведена совместная со средствами массовой информации ежегодная акция «Прощай оружие», направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения (размещено 
15 публикаций);

- главой администрации города Мурманска поощрялись наиболее отличившиеся сотрудники подразделений полиции, а также граждане, проявившие активную гражданскую позицию по охране общественного порядка (50 сотрудников полиции и десять граждан);

- изготовлено 15 тыс. экземпляров печатной продукции (плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний, связанных 
с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдачи населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма;

- проведено 12 мероприятий в сфере молодежной политики, 
11 мероприятий в сфере культуры, два мероприятия в сфере физической культуры и спорта и восемь мероприятий в сфере образования, направленных на формирование в детской и молодежной среде стойкого неприятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний (94,3% от плана);

- проведено четыре заседания антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск, опубликовано четыре материала о проведенных заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск и четыре материала 
о проведенных заседаниях комиссии по профилактике правонарушений 
в городе Мурманске;

- в рамках комплекса мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» ММБУ «Центр организации дорожного движения» в 2024 году заключен договор 
на осуществление поддержки программного продукта с осуществлением ежемесячных платежей;

- Управлением Министерства внутренних дел России по городу Мурманску организовано информирование населения о возможных угрозах террористического характера и порядке действий при возникновении данных угроз и иных чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения 
о принимаемых дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищенности, ограничении движения транспорта, необходимости повышения бдительности в период подготовки и проведения общественно значимых массовых мероприятий.

Мероприятия подпрограммы в 2024 году выполнялись своевременно, благодаря чему отмечено значительное сокращение количества зарегистрированных преступлений – на 2,6% к уровню 2024 года, в том числе преступлений экстремистской и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов – 
на 14,3% к уровню 2023 года.

13.2. Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработана в целях повышения готовности органов местного самоуправления к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), организации эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, организации осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите 
от ЧС.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 66 146,8 тыс. рублей. Фактически освоено 66 146,8 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году в рамках реализации программы реализовывались мероприятия по следующим ключевым направлениям:

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Количество принятых и обработанных обращений по системе 112 составило 160 194 единицы (100,5% от плана). Количество принятых 
и обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций составило 1 362 единицы 
(104,8% от плана).

В 2024 году проведено 967 аварийно-спасательных работ, оказана помощь 310 гражданам. Обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия с 1 670 гражданами. Проведено 11 профилактических работ.

2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера. Количество подготовленных специалистов по программе «Обучение должностных лиц и специалистов Мурманского городского звена 
по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев» составило 
352 человека (100,0% от плана).

3. Обеспечение безопасности на водных объектах – проведено 
36 аварийно-спасательных работ.

4. Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий: осуществлялось содержание и обеспечение функционирования пункта временного размещения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях по адресу: просп. Героев-североморцев, дом 5, общей площадью 1 527 кв.м.

Предусмотренные на 2024 год программные мероприятия реализованы своевременно, в результате чего защищенность граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивалась в полном объеме.

13.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности»

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» разработана в целях создания необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей 
от пожаров в границах муниципального образования.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
25,5 тыс. рублей. Фактически освоено 25,5 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году в рамках реализации подпрограммы приобретено 200 ед. учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц, состоящих в трудовых отношениях с администрацией города Мурманска (117,6% от плана). Кроме того, проведено 45 методических занятий, бесед по профилактике пожарной безопасности (100,0% от плана).

Несмотря на то, что предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены в полном объеме, отмечено недостижение целевого значения показателя сокращения числа пожаров, произошедших на территории муниципального образования город Мурманск (84% от плана). Вместе с тем, значение указанного показателя не определяется в полной мере эффективностью реализации программных мероприятий.

14. МП «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы

МП «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в сумме 593 572,9 тыс. рублей. Фактически освоено 496 651,8 тыс. рублей, или 83,7% от общего объема запланированных средств.

14.1. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности

органов местного самоуправления»

Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» разработана в целях создания условий 
для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности 
и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 67 528,8 тыс. рублей. Фактически освоено 56 809,1 тыс. рублей, или 84,1% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году в рамках мероприятий подпрограммы органами местного самоуправления города Мурманска:

- в целях повышения технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих приобреталась (модернизировалась) компьютерная техника и оргтехника, приобретались и обновлялись информационно-справочные системы и программное обеспечение;

- в целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих проводились обучающие семинары, курсы повышения квалификации 
и аттестация рабочих мест муниципальных служащих.

Кроме того, обеспечивалось:

- составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством;

- публикация в сети Интернет бюджета для граждан;

- размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru;

- проведение проверок (ревизий);

- проведение оценки результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики;

- реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие значения основных целевых показателей (индикаторов):

- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению составила 99,0% (100,0% от плана);

- уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих составил 99,0% (100,0% от плана).

Предусмотренные на 2024 год мероприятия реализованы своевременно, 
в полном объеме.

14.2. Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления

муниципальными финансами»

Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» разработана в целях обеспечения эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 526 044,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 439 842,7 тыс. рублей, или 83,6% 
от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

15. МП «Развитие муниципального самоуправления

и гражданского общества» на 2023-2028 годы

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы разработана в целях повышения эффективности муниципального управления на основе системы принятия решений 
с вовлечением в управление всех заинтересованных участников городского развития.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 082 022,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 029 589,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 27 520,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 
– 24 912,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 1 089 363,6 тыс. рублей, или 100,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 038 626,1 тыс. рублей, или 100,9% от плана, средства областного бюджета – 26 063,4 тыс. рублей, или 94,7% от плана 
и средства федерального бюджета – 24 674,1 тыс. рублей, или 99,0% от плана.

15.1. Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления

муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» разработана в целях расширения применения информационных технологий в ОМСУ.

На реализацию подпрограммы в 2024 году запланировано 20 980,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 20 961,2 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета - 19,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 15 938,7 тыс. рублей, или 76,0% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 15 919,4 тыс. рублей, или 75,9% от плана, средств областного бюджета - 19,3 тыс. рублей, 
или 100,0% от плана.

В 2024 году в рамках мероприятий подпрограммы осуществлялось сопровождение системы электронного документооборота, приобретение 
и продление лицензий на неисключительные права на использование программного обеспечения, аттестационные мероприятия по защите государственной тайны, приобретение оборудования.

Кроме того, заключен муниципальный контракт на прокладку локальной сети, срок исполнения которого перенесен на 2025 год (подрядчиком нарушен срок выполнения работ).

В результате реализации мероприятий подпрограммы доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации города Мурманска составила 99,0% (100,0% от плана).

Значительная часть предусмотренных подпрограммой мероприятий 
в 2024 году реализована своевременно.

15.2. Подпрограмма 2 «Информирование населения

о деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» 
разработана в целях обеспечения конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации 
о деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 101 139,8 тыс. рублей. Фактически освоено 101 032,7 тыс. рублей, или 99,9% запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно 
и своевременно доставлялась читателям.

Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций газеты «Вечерний Мурманск» 
в 2024 году составила 93,4% (122,1% от плана). Печатные площади для опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления предоставлялись в необходимых объемах.

МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» проводилась регулярная информационно-аналитическая работа по актуальным и интересующим население вопросам, отчеты (информация) публиковались в газете.

Предусмотренные на 2024 год программные мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

15.3. Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений 
в области молодежной политики, физической культуры и спорта»

Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений 
в области молодежной политики, физической культуры и спорта» разработана в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений 
в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 552 542,3 тыс. рублей. Фактически освоено 559 627,0 тыс. рублей, или 101,3% 
от запланированного на год объема денежных средств.

ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» в соответствии с целями и видами деятельности обеспечивало деятельность органов местного самоуправления 
(в том числе обеспечивало техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, оказывало транспортные услуги, организовало охрану вверенных зданий и сооружений, их бытовое и коммунальное обслуживание и др.).

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» обеспечивало организацию и выполнение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск.

ММКУ «Управление закупок» осуществляло определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для обеспечения нужд муниципальных заказчиков муниципального образования городской округ город-герой Мурманск.

В 2024 году деятельность указанных учреждений обеспечивалось 
в полном объеме, что способствовало эффективной работе органов местного самоуправления и учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

15.4. Подпрограмма 4 «Поддержка общественных

и гражданских инициатив в городе Мурманске»

Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив 
в городе Мурманске» разработана в целях развития институтов гражданского общества, стимулирования участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержки общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотического воспитания населения.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 114,9 тыс. рублей. Фактически освоено 3 114,9 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году в рамках подпрограммы:

1. По результатам проведенного конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций семи некоммерческим организациям предоставлены субсидии на общую сумму 500,00 тыс. рублей.

2. Десять лауреатов награждено премией Главы города Мурманска 
«За активную общественную работу».

3. Проведено два мероприятия, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив, и 18 мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска (в том числе предоставлена поддержка девяти подшефным воинским частям, учреждениям).

Реализация запланированных на 2024 год программных мероприятий осуществлялась своевременно, в полном объеме. В результате реализации программных мероприятий доля общественных объединений 
и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий 
по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций увеличилась до 19,2%.

15.5. Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции

в муниципальном образовании город Мурманск»

Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» разработана в целях предупреждения (профилактики) коррупции.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 50,0 тыс. рублей. Фактически освоено 50,0 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия по противодействию коррупции в администрации города Мурманска проводятся в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Мурманска, утвержденного распоряжением администрации города Мурманска от 30.11.2018 № 80-р.

В целях предупреждения (профилактики) коррупции в муниципальном образовании город Мурманск в 2024 году с муниципальными служащими администрации города Мурманска проведено 32 методических занятия, беседа по профилактике коррупции (100,0% от плана).

Кроме того, изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности в количестве 80 единиц (100,0% от плана).

Запланированные на 2024 год программные мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

15.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности

администрации города Мурманска»

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 404 195,0 тыс. рублей, в т.ч средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 351 781,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 27 501,4 тыс. рублей 
и средства федерального бюджета – 24 912,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 409 600,3 тыс. рублей, или 101,3% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 358 882,1 тыс. рублей, или 102,0% от плана, средств областного бюджета – 26 044,1 тыс. рублей, или 94,7% от плана, средств федерального бюджета – 24 674,1 тыс. рублей, или 99,0% от плана.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

16. МП «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы

МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территорий города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 541 222,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 181 554,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 306 820,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 52 847,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 511 685,2 тыс. рублей, или 94,5% от плана, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
- 176 895,5 тыс. рублей, или 97,4% от плана, средства областного бюджета 
- 281 942,0 тыс. рублей, или 91,9% от плана, средства федерального бюджета - 52 847,7 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

16.1. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства

территорий муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» разработана в целях повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 541 222,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 181 554,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 306 820,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 52 847,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 511 685,2 тыс. рублей, или 94,5% от плана, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
- 176 895,5 тыс. рублей, или 97,4% от плана, средства областного бюджета 
- 281 942,0 тыс. рублей, или 91,9% от плана, средства федерального бюджета 
- 52 847,7 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году:

1. Выполнены работы по капитальному ремонту девяти дворовых территорий:

- просп. Кирова, д. 33, 35, 37, 39;

- ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 2;

- ул. Гвардейская, д. 9а;

- ул. Академика Книповича, д. 19;

- ул. Радищева, д. 14 корп. 1.

- ул. Старостина, д. 1, 3, 5, 7;

- ул. Капитана Маклакова, д. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

- пр. Связи, д. 3;

- ул. Полярные Зори, д. 20, ул. Академика Книповича, д. 22, 24.

2. Выполнены работы по ямочному ремонту 331 дворового проезда.

3. Выполнено комплексное благоустройство двух общественных территорий:

- сквера по просп. Героев-североморцев, дома 33, 33а;

- территории озера Семеновского с возведением здания «Домик Моржей».

Значительная часть программных мероприятий выполнена в полном объеме.

Контракт на выполнение работ по благоустройству зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) (2 этап) планируется заключить во втором квартале 2025 года (выполнение работ перенесено на 2025 год в связи с поздней разработкой проектно-сметной документации и сезонностью работ по благоустройству).

III. Оценка эффективности реализации МП по итогам 2024 года

Оценка эффективности МП в 2024 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска 06.07.2022 № 1860, исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого для каждой МП на основе трех критериев:

- степени достижения цели муниципальной программы;

- динамики значений показателей муниципальной программы 
по сравнению с предшествующим годом;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ в 2024 году приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2024 года приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

В 2024 году высокий уровень эффективности зафиксирован у пяти МП, средний уровень – у шести МП, уровень эффективности ниже среднего – 
у трех МП, низкий уровень эффективности – у двух МП.

|  |  | Приложение № 1 к отчету |
| --- | --- | --- |

Перечень муниципальных программ города Мурманска,

реализуемых в 2024 году

| № | Наименование программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3525 (в ред. постановлений от 30.01.2023 № 248, от 03.02.2023 № 382, от 25.05.2023 № 1877, от 20.07.2023 № 2617, от 20.12.2023 № 4453, от 07.02.2024 № 406, от 05.06.2024 № 1988, от 28.11.2024 № 3911, от 17.12.2024 № 4097, от 27.01.2025 № 199, от 26.02.2025 № 747) |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3523 (в ред. постановлений от 22.12.2023 № 4513, от 01.04.2024 № 1227, от 07.06.2024 № 2080, от 19.12.2024 № 4155) |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3529 (в ред. постановлений от 29.05.2023 № 1913, от 22.12.2023 № 4514, от 29.03.2024 № 1224, от 26.12.2024 № 4314) |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3533 (в ред. постановлений от 14.06.2023 № 2173, от 22.12.2023 № 4515, от 23.04.2024 № 1497, от 31.05.2024 № 1937, от 26.12.2024 № 4315) |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3530 (в ред. постановлений от 28.06.2023 № 2381, от 22.12.2023 № 4498, от 29.03.2024 № 1213, от 05.07.2024 № 2351, от 19.12.2024 № 4156) |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3522 (в ред. постановлений от 07.06.2023 № 2074, от 10.10.2023 № 3517, от 20.12.2023 № 4452, от 20.03.2024 № 1072, от 21.06.2024 № 2206, от 19.12.2024 № 4170) |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3528 (в ред. постановлений от 08.06.2023 № 2109, от 21.12.2023 № 4478, от 29.03.2024 № 1225, от 19.12.2024 № 4154) |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3527 (в ред. постановлений от 11.08.2023 № 2902, от 22.12.2023 № 4524, от 01.04.2024 № 1226, от 06.06.2024 № 2055, от 19.12.2024 № 4157) |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3532 (в ред. постановлений от 01.03.2023 № 756, от 13.07.2023 № 2559, от 18.09.2023 № 3207, от 22.12.2023 № 4525, от 01.04.2024 № 1254, от 17.12.2024 № 4126) |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3531 (в ред. постановлений от 14.06.2023 № 2174, от 22.12.2023 № 4516, от 09.04.2024 № 1337, от 06.05.2024 № 1672, от 20.12.2024 № 4200) |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521 (в ред. постановлений от 02.06.2023 № 2010, от 21.12.2023 № 4476, от 31.01.2024 № 352, от 18.12.2024 № 4128) |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3534 (в ред. постановлений от 13.07.2023 № 2558 от 22.12.2023 № 4526, от 26.03.2024 № 1160, от 20.12.2024 № 4201) |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3535 (в ред. постановлений от 18.08.2023 № 2937, от 22.12.2023 № 4527, от 01.04.2024 № 1233, от 19.12.2024 № 4171) |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3526 (в ред. постановлений от 14.03.2023 № 898, от 25.05.2023 № 1878, от 21.12.2023 № 4477, от 29.03.2024 № 1212, от 19.12.2024 № 4158) |
| 15. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3524 (в ред. постановлений от 09.06.2023 № 2139, от 15.12.2023 № 4398, от 01.04.2024 № 1228, от 17.12.2024 № 4124) |
| 16. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 28.11.2022 № 3702 (в ред. постановлений от 14.06.2023 № 2175, от 21.12.2023 № 4490, от 01.04.2024 № 1229, от 19.12.2024 № 4169) |

_______________

|  |  |  | - Приложение № 2 - к отчету |
| --- | --- | --- | --- |

Информация о финансировании муниципальных программ города Мурманска в 2024 году

Перечень принятых сокращений:

- АГМ – администрация города Мурманска;

- ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

- КЖП – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска;

- КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

- КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;

- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска;

- КО – комитет по образованию администрации города Мурманска;

- КРГХ – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- КСП – Контрольно-счетная палата города Мурманска;

- КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- КФКСиОЗ – комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска;

- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;

- МБ – местный бюджет;

- МП – муниципальная программа города Мурманска;

- ОБ – областной бюджет;

- СД – Совет депутатов города Мурманска;

- УФ – управление финансов администрации города Мурманска;

- ФБ – федеральный бюджет.

| № п/п | Наименование программы | Исполнитель | Источники финансиро-вания | Предусмотрено МП, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Процент освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 13 664 661,4 | 13 552 770,9 | 99,2 |
|  |  |  | МБ | 5 312 850,1 | 5 278 000,9 | 99,3 |
|  |  |  | ОБ | 8 105 047,0 | 8 028 693,1 | 99,1 |
|  |  |  | ФБ | 246 764,3 | 246 076,9 | 99,7 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» |  | Всего, в т.ч. | 1 911 196,4 | 1 840 176,5 | 96,3 |
|  |  |  | МБ | 1 199 211,1 | 1 164 994,3 | 97,1 |
|  |  |  | ОБ | 711 985,3 | 675 182,2 | 94,8 |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 859 859,4 | 857 664,0 | 99,7 |
|  |  |  | МБ | 658 484,0 | 659 553,6 | 100,2 |
|  |  |  | ОБ | 201 375,4 | 198 110,4 | 98,4 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 1 051 337,0 | 982 512,5 | 93,5 |
|  |  |  | МБ | 540 727,1 | 505 440,7 | 93,5 |
|  |  |  | ОБ | 510 609,9 | 477 071,8 | 93,4 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» |  | Всего, в т.ч. | 84 444,7 | 83 569,9 | 99,0 |
|  |  |  | МБ | 44 879,8 | 44 005,0 | 98,1 |
|  |  |  | ОБ | 39 564,9 | 39 564,9 | 100,0 |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 3 738,1 | 3 738,1 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 2 550,7 | 2 550,7 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 1 187,4 | 1 187,4 | 100,0 |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 70 766,2 | 69 891,4 | 98,8 |
|  |  |  | МБ | 39 418,7 | 38 543,9 | 97,8 |
|  |  |  | ОБ | 31 347,5 | 31 347,5 | 100,0 |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 9 940,4 | 9 940,4 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 2 910,4 | 2 910,4 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 7 030,0 | 7 030,0 | 100,0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» |  | Всего, в т.ч. | 10 822 568,7 | 10 788 031,1 | 99,7 |
|  |  |  | МБ | 3 707 897,4 | 3 711 412,5 | 100,1 |
|  |  |  | ОБ | 6 867 907,0 | 6 830 541,7 | 99,5 |
|  |  |  | ФБ | 246 764,3 | 246 076,9 | 99,7 |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 10 822 568,7 | 10 728 081,0 | 99,1 |
|  |  |  | МБ | 3 707 897,4 | 3 651 631,0 | 98,5 |
|  |  |  | ОБ | 6 867 907,0 | 6 830 373,1 | 99,5 |
|  |  |  | ФБ | 246 764,3 | 246 076,9 | 99,7 |
|  |  | КФКСиОЗ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 59 950,1 | - |
|  |  |  | МБ | - | 59 781,5 | - |
|  |  |  | ОБ | - | 168,6 | - |
|  |  |  | ФБ | - | 0,0 | - |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Школьное питание» | КО | Всего, в т.ч. | 578 203,3 | 574 475,4 | 99,4 |
|  |  |  | МБ | 183 578,5 | 179 850,6 | 98,0 |
|  |  |  | ОБ | 394 624,8 | 394 624,8 | 100,0 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 147 514,6 | 147 499,9 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 102 514,6 | 102 499,9 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 45 000,0 | 45 000,0 | 100,0 |
| 1.6. | Подпрограмма 6 «Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций» | КО | Всего, в т.ч. | 120 733,7 | 119 018,1 | 98,6 |
|  |  |  | МБ | 74 768,7 | 75 238,6 | 100,6 |
|  |  |  | ОБ | 45 965,0 | 43 779,5 | 95,2 |
| 2. | Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 4 738,2 | 4 196,7 | 88,6 |
|  |  |  | МБ | 4 738,2 | 4 196,7 | 88,6 |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | КФКСиОЗ | Всего, в т.ч. | 4 334,6 | 3 793,1 | 87,5 |
|  |  |  | МБ | 4 334,6 | 3 793,1 | 87,5 |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 403,6 | 403,6 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 403,6 | 403,6 | 100,0 |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 207,6 | 207,6 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 207,6 | 207,6 | 100,0 |
|  |  | КФКСиОЗ | Всего, в т.ч. | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 76,0 | 76,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 76,0 | 76,0 | 100,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 948 370,9 | 956 704,1 | 100,9 |
|  |  |  | МБ | 108 903,7 | 107 835,2 | 99,0 |
|  |  |  | ОБ | 839 467,2 | 848 868,9 | 101,1 |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 811 114,1 | 823 438,5 | 101,5 |
|  |  |  | МБ | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 811 109,9 | 823 434,3 | 101,5 |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 480 263,5 | 518 738,0 | 108,0 |
|  |  |  | ОБ | 480 263,5 | 518 738,0 | 108,0 |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 323 276,3 | 297 135,0 | 91,9 |
|  |  |  | ОБ | 323 276,3 | 297 135,0 | 91,9 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 7 574,3 | 7 565,5 | 99,9 |
|  |  |  | МБ | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 7 570,1 | 7 561,3 | 99,9 |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 85 311,3 | 82 367,6 | 96,5 |
|  |  |  | МБ | 63 531,7 | 63 347,2 | 99,7 |
|  |  |  | ОБ | 21 779,6 | 19 020,4 | 87,3 |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 80 021,6 | 78 069,9 | 97,6 |
|  |  |  | МБ | 62 957,1 | 62 775,1 | 99,7 |
|  |  |  | ОБ | 17 064,5 | 15 294,8 | 89,6 |
|  |  | КЖП | Всего, в т.ч. | 3 470,9 | 3 095,7 | 89,2 |
|  |  |  | МБ | 8,6 | 6,1 | 70,9 |
|  |  |  | ОБ | 3 462,3 | 3 089,6 | 89,2 |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 1 252,8 | 636,0 | 50,8 |
|  |  |  | ОБ | 1 252,8 | 636,0 | 50,8 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 566,0 | 566,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 566,0 | 566,0 | 100,0 |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 7 375,8 | 6 644,2 | 90,1 |
|  |  |  | МБ | 7 375,8 | 6 644,2 | 90,1 |
|  |  | КФКСиОЗ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 27,0 | - |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 27,0 | - |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 958,2 | 931,2 | 97,2 |
|  |  |  | МБ | 958,2 | 931,2 | 97,2 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 6 417,6 | 5 686,0 | 88,6 |
|  |  |  | МБ | 6 417,6 | 5 686,0 | 88,6 |
| 3.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2023-2028 годы | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 44 569,7 | 44 253,8 | 99,3 |
|  |  |  | МБ | 37 992,0 | 37 839,6 | 99,6 |
|  |  |  | ОБ | 6 577,7 | 6 414,2 | 97,5 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 1 962 490,8 | 1 810 924,6 | 92,3 |
|  |  |  | МБ | 1 676 968,1 | 1 601 961,7 | 95,5 |
|  |  |  | ОБ | 183 034,4 | 107 278,8 | 58,6 |
|  |  |  | ФБ | 102 488,3 | 101 684,1 | 99,2 |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» |  | Всего, в т.ч. | 411 270,2 | 289 176,7 | 70,3 |
|  |  |  | МБ | 172 164,1 | 111 326,6 | 64,7 |
|  |  |  | ОБ | 136 780,3 | 76 328,5 | 55,8 |
|  |  |  | ФБ | 102 325,8 | 101 521,6 | 99,2 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 329 736,6 | 207 643,1 | 63,0 |
|  |  |  | МБ | 130 180,5 | 69 343,0 | 53,3 |
|  |  |  | ОБ | 111 330,3 | 50 878,5 | 45,7 |
|  |  |  | ФБ | 88 225,8 | 87 421,6 | 99,1 |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 81 533,6 | 81 533,6 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 41 983,6 | 41 983,6 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 25 450,0 | 25 450,0 | 100,0 |
|  |  |  | ФБ | 14 100,0 | 14 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» |  |  | 506 717,2 | 476 336,4 | 94,0 |
|  |  |  |  | 461 772,8 | 446 582,4 | 96,7 |
|  |  |  |  | 44 944,4 | 29 754,0 | 66,2 |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 459 280,1 | 451 714,5 | 98,4 |
|  |  |  | МБ | 438 047,6 | 434 264,8 | 99,1 |
|  |  |  | ОБ | 21 232,5 | 17 449,7 | 82,2 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 47 437,1 | 24 621,9 | 51,9 |
|  |  |  | МБ | 23 725,2 | 12 317,6 | 51,9 |
|  |  |  | ОБ | 23 711,9 | 12 304,3 | 51,9 |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» | КК | Всего, в т.ч. | 1 028 224,1 | 1 028 110,7 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 1 026 751,9 | 1 026 751,9 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 1 309,7 | 1 196,3 | 91,3 |
|  |  |  | ФБ | 162,5 | 162,5 | 100,0 |
| 4.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» | КК | Всего, в т.ч. | 16 279,3 | 17 300,8 | 106,3 |
|  |  |  | МБ | 16 279,3 | 17 300,8 | 106,3 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 -2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 659 619,7 | 659 520,8 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 591 486,3 | 591 429,1 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 68 133,4 | 68 091,7 | 99,9 |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва» | КФКСиОЗ | Всего, в т.ч. | 516 795,1 | 516 007,6 | 99,8 |
|  |  |  | МБ | 502 890,8 | 502 103,3 | 99,8 |
|  |  |  | ОБ | 13 904,3 | 13 904,3 | 100,0 |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» |  | Всего, в т.ч. | 111 861,0 | 111 817,2 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 57 631,9 | 57 629,8 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 54 229,1 | 54 187,4 | 99,9 |
|  |  | КФКСиОЗ | Всего, в т.ч. | 108 399,6 | 108 355,8 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 54 170,5 | 54 168,4 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 54 229,1 | 54 187,4 | 99,9 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 1 033,5 | 1 033,5 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 1 033,5 | 1 033,5 | 100,0 |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 2 427,9 | 2 427,9 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 2 427,9 | 2 427,9 | 100,0 |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» | КФКСиОЗ | Всего, в т.ч. | 30 963,6 | 31 696,0 | 102,4 |
|  |  |  | МБ | 30 963,6 | 31 696,0 | 102,4 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 66 766,5 | 66 839,8 | 100,1 |
|  |  |  | МБ | 66 494,1 | 66 567,4 | 100,1 |
|  |  |  | ОБ | 272,4 | 272,4 | 100,0 |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» |  | Всего, в т.ч. | 9 287,1 | 9 489,6 | 102,2 |
|  |  |  | МБ | 9 287,1 | 9 489,6 | 102,2 |
|  |  | АГМ | Всего, в т.ч. | 2 282,0 | 2 573,8 | 112,8 |
|  |  |  | МБ | 2 282,0 | 2 573,8 | 112,8 |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 78,9 | 181,0 | 229,4 |
|  |  |  | МБ | 78,9 | 181,0 | 229,4 |
|  |  | КЭР | Всего, в т.ч. | 6 863,2 | 6 671,8 | 97,2 |
|  |  |  | МБ | 6 863,2 | 6 671,8 | 97,2 |
|  |  | КСП | Всего, в т.ч. | 63,0 | 63,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 63,0 | 63,0 | 100,0 |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | КЭР | Всего, в т.ч. | 6 489,0 | 6 448,9 | 99,4 |
|  |  |  | МБ | 6 489,0 | 6 448,9 | 99,4 |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» | КЭР | Всего, в т.ч. | 50 990,4 | 50 901,3 | 99,8 |
|  |  |  | МБ | 50 718,0 | 50 628,9 | 99,8 |
|  |  |  | ОБ | 272,4 | 272,4 | 100,0 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 4 231 660,3 | 3 856 448,3 | 91,1 |
|  |  |  | МБ | 2 089 775,4 | 2 030 547,8 | 97,2 |
|  |  |  | ОБ | 2 141 884,9 | 1 825 900,5 | 85,2 |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  | Всего, в т.ч. | 1 847 023,6 | 1 622 646,0 | 87,9 |
|  |  |  | МБ | 130 740,3 | 120 235,9 | 92,0 |
|  |  |  | ОБ | 1 716 283,3 | 1 502 410,1 | 87,5 |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 1 847 023,6 | 1 622 646,0 | 87,9 |
|  |  |  | МБ | 130 740,3 | 120 235,9 | 92,0 |
|  |  |  | ОБ | 1 716 283,3 | 1 502 410,1 | 87,5 |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |  | Всего, в т.ч. | 53 740,1 | 20 687,2 | 38,5 |
|  |  |  | МБ | 20 861,6 | 7 766,7 | 37,2 |
|  |  |  | ОБ | 32 878,5 | 12 920,5 | 39,3 |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 53 500,1 | 20 447,2 | 38,2 |
|  |  |  | МБ | 20 621,6 | 7 526,7 | 36,5 |
|  |  |  | ОБ | 32 878,5 | 12 920,5 | 39,3 |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | КРГХ | Всего, в т.ч. | 2 242 084,7 | 2 124 971,6 | 94,8 |
|  |  |  | МБ | 1 849 410,8 | 1 814 440,0 | 98,1 |
|  |  |  | ОБ | 392 673,9 | 310 531,6 | 79,1 |
| 7.4. | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | КРГХ | Всего, в т.ч. | 40,3 | 28,7 | 71,2 |
|  |  |  | МБ | 40,3 | 28,7 | 71,2 |
| 7.5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | КРГХ | Всего, в т.ч. | 88 771,6 | 88 114,8 | 99,3 |
|  |  |  | МБ | 88 722,4 | 88 076,5 | 99,3 |
|  |  |  | ОБ | 49,2 | 38,3 | 77,8 |
| 8. | Муниципальная программа «Управление имуществом» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 616 799,5 | 583 584,3 | 94,6 |
|  |  |  | МБ | 616 125,6 | 583 142,2 | 94,6 |
|  |  |  | ОБ | 673,9 | 442,1 | 65,6 |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 456 881,5 | 424 135,0 | 92,8 |
|  |  |  | МБ | 456 881,5 | 424 135,0 | 92,8 |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 229 135,8 | 219 858,0 | 96,0 |
|  |  |  | МБ | 229 135,8 | 219 858,0 | 96,0 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 227 745,7 | 204 277,0 | 89,7 |
|  |  |  | МБ | 227 745,7 | 204 277,0 | 89,7 |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | КИО | Всего, в т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2023-2028 годы | КИО | Всего, в т.ч. | 159 818,0 | 159 349,3 | 99,7 |
|  |  |  | МБ | 159 144,1 | 158 907,2 | 99,9 |
|  |  |  | ОБ | 673,9 | 442,1 | 65,6 |
| 9. | Муниципальная программа «Жилищная политика» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 1 019 807,0 | 723 740,8 | 71,0 |
|  |  |  | МБ | 399 423,3 | 349 037,1 | 87,4 |
|  |  |  | ОБ | 560 384,2 | 320 803,3 | 57,2 |
|  |  |  | ФБ | 59 999,5 | 53 900,4 | 89,8 |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2026 годы |  | Всего, в т.ч. | 781 660,0 | 533 590,8 | 68,3 |
|  |  |  | МБ | 277 729,8 | 235 996,2 | 85,0 |
|  |  |  | ОБ | 443 930,7 | 243 694,2 | 54,9 |
|  |  |  | ФБ | 59 999,5 | 53 900,4 | 89,8 |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 724 222,0 | 476 240,4 | 65,8 |
|  |  |  | МБ | 253 038,0 | 211 392,0 | 83,5 |
|  |  |  | ОБ | 411 184,5 | 210 948,0 | 51,3 |
|  |  |  | ФБ | 59 999,5 | 53 900,4 | 89,8 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 57 438,0 | 57 350,4 | 99,8 |
|  |  |  | МБ | 24 691,8 | 24 604,2 | 99,6 |
|  |  |  | ОБ | 32 746,2 | 32 746,2 | 100,0 |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 118 637,1 | 77 100,1 | 65,0 |
|  |  |  | МБ | 55 124,2 | 46 471,6 | 84,3 |
|  |  |  | ОБ | 63 512,9 | 30 628,5 | 48,2 |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 96 352,1 | 56 586,5 | 58,7 |
|  |  |  | МБ | 45 386,2 | 36 778,8 | 81,0 |
|  |  |  | ОБ | 50 965,9 | 19 807,7 | 38,9 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 22 285,0 | 20 513,6 | 92,1 |
|  |  |  | МБ | 9 738,0 | 9 692,8 | 99,5 |
|  |  |  | ОБ | 12 547,0 | 10 820,8 | 86,2 |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 115 811,5 | 109 351,5 | 94,4 |
|  |  |  | МБ | 62 870,9 | 62 870,9 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 52 940,6 | 46 480,6 | 87,8 |
|  |  | КЭР | Всего, в т.ч. | 102 211,5 | 102 211,5 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 62 870,9 | 62 870,9 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 39 340,6 | 39 340,6 | 100,0 |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 13 600,0 | 7 140,0 | 52,5 |
|  |  |  | ОБ | 13 600,0 | 7 140,0 | 52,5 |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы | КИО | Всего, в т.ч. | 3 698,4 | 3 698,4 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 3 698,4 | 3 698,4 | 100,0 |
| 10. | Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 168 778,2 | 94 874,1 | 56,2 |
|  |  |  | МБ | 97 192,6 | 74 955,5 | 77,1 |
|  |  |  | ОБ | 71 585,6 | 19 918,6 | 27,8 |
| 10.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» |  | Всего, в т.ч. | 96 799,7 | 21 948,1 | 22,7 |
|  |  |  | МБ | 25 214,1 | 2 029,5 | 8,0 |
|  |  |  | ОБ | 71 585,6 | 19 918,6 | 27,8 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 78 847,5 | 10 341,5 | 13,1 |
|  |  |  | МБ | 25 214,1 | 2 029,5 | 8,0 |
|  |  |  | ОБ | 53 633,4 | 8 312,0 | 15,5 |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 17 952,2 | 11 606,6 | 64,7 |
|  |  |  | ОБ | 17 952,2 | 11 606,6 | 64,7 |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» | КТРиС | Всего, в т.ч. | 4 053,7 | 3 988,1 | 98,4 |
|  |  |  | МБ | 4 053,7 | 3 988,1 | 98,4 |
| 10.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» | КТРиС | Всего, в т.ч. | 67 924,8 | 68 937,9 | 101,5 |
|  |  |  | МБ | 67 924,8 | 68 937,9 | 101,5 |
| 11. | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 322 970,2 | 320 711,1 | 99,3 |
|  |  |  | МБ | 262 648,3 | 260 389,2 | 99,1 |
|  |  |  | ОБ | 60 321,9 | 60 321,9 | 100,0 |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | Всего, в т.ч. | 3 865,7 | 3 865,7 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 3 865,7 | 3 865,7 | 100,0 |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  | Всего, в т.ч. | 128 335,0 | 126 261,7 | 98,4 |
|  |  |  | МБ | 68 054,2 | 65 980,9 | 97,0 |
|  |  |  | ОБ | 60 280,8 | 60 280,8 | 100,0 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 25 463,8 | 25 163,0 | 98,8 |
|  |  |  | МБ | 25 463,8 | 25 163,0 | 98,8 |
|  |  | КЖП | Всего, в т.ч. | 102 871,2 | 101 098,7 | 98,3 |
|  |  |  | МБ | 42 590,4 | 40 817,9 | 95,8 |
|  |  |  | ОБ | 60 280,8 | 60 280,8 | 100,0 |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | Всего, в т.ч. | 287,2 | 287,2 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 287,2 | 287,2 | 100,0 |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | КЖП | Всего, в т.ч. | 120 082,5 | 120 009,0 | 99,9 |
|  |  |  | МБ | 120 082,5 | 120 009,0 | 99,9 |
| 11.5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» | КЖП | Всего, в т.ч. | 70 399,8 | 70 287,5 | 99,8 |
|  |  |  | МБ | 70 358,7 | 70 246,4 | 99,8 |
|  |  |  | ОБ | 41,1 | 41,1 | 100,0 |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 463 080,6 | 399 177,2 | 86,2 |
|  |  |  | МБ | 445 238,9 | 386 508,1 | 86,8 |
|  |  |  | ОБ | 17 841,7 | 12 669,1 | 71,0 |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | КРГХ | Всего, в т.ч. | 34 839,2 | 34 839,2 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 34 839,2 | 34 839,2 | 100,0 |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | КРГХ | Всего, в т.ч. | 120 461,1 | 115 288,5 | 95,7 |
|  |  |  | МБ | 102 619,4 | 102 619,4 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 17 841,7 | 12 669,1 | 71,0 |
| 12.3. | Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023-2028 годы | КТРиС | Всего, в т.ч. | 307 780,3 | 249 049,5 | 80,9 |
|  |  |  | МБ | 307 780,3 | 249 049,5 | 80,9 |
| 13. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 70 009,5 | 70 009,5 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 69 709,5 | 69 709,5 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 3 837,2 | 3 837,2 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 3 537,2 | 3 537,2 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  |  | АГМ | Всего, в т.ч. | 652,2 | 652,2 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 652,2 | 652,2 | 100,0 |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  |  | КФиС | Всего, в т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 185,0 | 185,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 185,0 | 185,0 | 100,0 |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы | АГМ | Всего, в т.ч. | 66 146,8 | 66 146,8 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 66 146,8 | 66 146,8 | 100,0 |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023-2028 годы | АГМ | Всего, в т.ч. | 25,5 | 25,5 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 25,5 | 25,5 | 100,0 |
| 14. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 593 572,9 | 496 651,8 | 83,7 |
|  |  |  | МБ | 593 572,9 | 496 651,8 | 83,7 |
| 14.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» |  | Всего, в т.ч. | 67 528,8 | 56 809,1 | 84,1 |
|  |  |  | МБ | 67 528,8 | 56 809,1 | 84,1 |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 12 219,8 | 12 217,7 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 12 219,8 | 12 217,7 | 100,0 |
|  |  | СД | Всего, в т.ч. | 2 911,7 | 2 352,1 | 80,8 |
|  |  |  | МБ | 2 911,7 | 2 352,1 | 80,8 |
|  |  | АГМ | Всего, в т.ч. | 15 883,6 | 15 350,7 | 96,6 |
|  |  |  | МБ | 15 883,6 | 15 350,7 | 96,6 |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 3 565,8 | 494,6 | 13,9 |
|  |  |  | МБ | 3 565,8 | 494,6 | 13,9 |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 1 189,9 | 979,4 | 82,3 |
|  |  |  | МБ | 1 189,9 | 979,4 | 82,3 |
|  |  | КФКСиОЗ | Всего, в т.ч. | 998,2 | 996,2 | 99,8 |
|  |  |  | МБ | 998,2 | 996,2 | 99,8 |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 1 325,0 | 1 169,2 | 88,2 |
|  |  |  | МБ | 1 325,0 | 1 169,2 | 88,2 |
|  |  | УФ | Всего, в т.ч. | 9 801,8 | 9 718,1 | 99,1 |
|  |  |  | МБ | 9 801,8 | 9 718,1 | 99,1 |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 3 183,2 | 2 992,3 | 94,0 |
|  |  |  | МБ | 3 183,2 | 2 992,3 | 94,0 |
|  |  | КСП | Всего, в т.ч. | 2 857,5 | 2 839,7 | 99,4 |
|  |  |  | МБ | 2 857,5 | 2 839,7 | 99,4 |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 8 993,1 | 3 330,2 | 37,0 |
|  |  |  | МБ | 8 993,1 | 3 330,2 | 37,0 |
|  |  | КЭР | Всего, в т.ч. | 2 038,8 | 1 808,5 | 88,7 |
|  |  |  | МБ | 2 038,8 | 1 808,5 | 88,7 |
|  |  | КЖП | Всего, в т.ч. | 2 560,4 | 2 560,4 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 2 560,4 | 2 560,4 | 100,0 |
| 14.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» | УФ | Всего, в т.ч. | 526 044,1 | 439 842,7 | 83,6 |
|  |  |  | МБ | 526 044,1 | 439 842,7 | 83,6 |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 1 082 022,5 | 1 089 363,6 | 100,7 |
|  |  |  | МБ | 1 029 589,3 | 1 038 626,1 | 100,9 |
|  |  |  | ОБ | 27 520,7 | 26 063,4 | 94,7 |
|  |  |  | ФБ | 24 912,5 | 24 674,1 | 99,0 |
| 15.1. | Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» |  | Всего, в т.ч. | 20 980,5 | 15 938,7 | 76,0 |
|  |  |  | МБ | 20 961,2 | 15 919,4 | 75,9 |
|  |  |  | ОБ | 19,3 | 19,3 | 100,0 |
|  |  | СД | Всего, в т.ч. | 572,5 | 563,2 | 98,4 |
|  |  |  | МБ | 553,2 | 543,9 | 98,3 |
|  |  |  | ОБ | 19,3 | 19,3 | 100,0 |
|  |  | АГМ | Всего, в т.ч. | 20 408,0 | 15 375,5 | 75,3 |
|  |  |  | МБ | 20 408,0 | 15 375,5 | 75,3 |
| 15.2. | Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» | АГМ | Всего, в т.ч. | 101 139,8 | 101 032,7 | 99,9 |
|  |  |  | МБ | 101 139,8 | 101 032,7 | 99,9 |
| 15.3. | Подпрограмма 3 «Облуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» | АГМ | Всего, в т.ч. | 552 542,3 | 559 627,0 | 101,3 |
|  |  |  | МБ | 552 542,3 | 559 627,0 | 101,3 |
| 15.4. | Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 3 114,9 | 3 114,9 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 3 114,9 | 3 114,9 | 100,0 |
| 15.5. | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» | АГМ | Всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 15.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» | АГМ | Всего, в т.ч. | 404 195,0 | 409 600,3 | 101,3 |
|  |  |  | МБ | 351 781,1 | 358 882,1 | 102,0 |
|  |  |  | ОБ | 27 501,4 | 26 044,1 | 94,7 |
|  |  |  | ФБ | 24 912,5 | 24 674,1 | 99,0 |
| 16. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы |  | Всего, в т.ч. | 541 222,1 | 511 685,2 | 94,5 |
|  |  |  | МБ | 181 554,0 | 176 895,5 | 97,4 |
|  |  |  | ОБ | 306 820,4 | 281 942,0 | 91,9 |
|  |  |  | ФБ | 52 847,7 | 52 847,7 | 100,0 |
| 16.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» |  | Всего, в т.ч. | 541 222,1 | 511 685,2 | 94,5 |
|  |  |  | МБ | 181 554,0 | 176 895,5 | 97,4 |
|  |  |  | ОБ | 306 820,4 | 281 942,0 | 91,9 |
|  |  |  | ФБ | 52 847,7 | 52 847,7 | 100,0 |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 404 408,2 | 374 871,3 | 92,7 |
|  |  |  | МБ | 102 147,0 | 97 488,5 | 95,4 |
|  |  |  | ОБ | 302 261,2 | 277 382,8 | 91,8 |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 136 813,9 | 136 813,9 | 100,0 |
|  |  |  | МБ | 79 407,0 | 79 407,0 | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 4 559,2 | 4 559,2 | 100,0 |
|  |  |  | ФБ | 52 847,7 | 52 847,7 | 100,0 |
|  | Итого: |  | Всего, в т.ч. | 26 416 570,3 | 25 197 202,8 | 95,4 |
|  |  |  | МБ | 13 546 270,3 | 13 116 453,8 | 96,8 |
|  |  |  | ОБ | 12 383 287,7 | 11 601 565,8 | 93,7 |
|  |  |  | ФБ | 487 012,3 | 479 183,2 | 98,4 |

|  |  |  | Приложение № 3 к отчету |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ в 2024 году

Перечень принятых сокращений:

- АГМ – администрация города Мурманска;

- КЖП – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска;

- КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

- КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;

- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска;

- КО – комитет по образованию администрации города Мурманска;

- КРГХ – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- КСП – Контрольно-счетная палата города Мурманска;

- КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- КФКСиОЗ – комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска;

- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;

- ММБУ «ЕДДС» - Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба»;

- СД – Совет депутатов города Мурманска;

- УФ – управление финансов администрации города Мурманска.

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-лен-ность | Значения показателей |  |  | ДП | Дин | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска | чел. | 0 | 7904 | 7765 | 7784 | 100,24 | 98,48 | КО, КСПВООДМ |
|  | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 1393 | 1615 | 1615 | 100,00 | 115,94 | КО, КСПВООДМ, КРГХ |
|  | Доля выпускников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам | % | -1 | 0,1 | 0 | 0 |  |  | КО |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 0 | 47,19 | 65,7 | 64,35 | 97,95 | 136,36 | КО |
|  | Доля обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения | % | 1 | 97,6 | 97,8 | 97,73 | 99,93 | 100,13 | КО |
|  | Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условия для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных бюджетных образовательных учреждений | % | 0 | 86,88 | 100 | 95,5 | 95,50 | 109,92 | КО |
|  | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в отношении которых осуществлено строительство (реконструкция, модернизация) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | КТРиС |
|  | Количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 6 | 1 | 1 | 100,00 | 16,67 | КТРиС |
|  | Количество созданных новых мест в МБОУ путем строительства, в том числе обновления материально-технической базы для реализации основных общеобразовательных программ | ед. | 0 | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений | % | 1 | 21,3 | 23,3 | 23,3 | 100,00 | 109,39 | КО |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска | чел. | 1 | 7754 | 7665 | 7684 | 100,25 | 99,10 | КО |
|  | Количество участников профильных молодежных лагерей | чел. | 1 | 150 | 100 | 100 | 100,00 | 66,67 | КСПВООДМ |
|  | Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска | ед. | 0 | 1178 | 1300 | 1300 | 100,00 | 110,36 | КО |
|  | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 65 | 40 | 40 | 100,00 | 61,54 | КСПВООДМ |
|  | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период | ед. | 1 | 150 | 275 | 275 | 100,00 | 183,33 | КРГХ |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 1 | 84,3 | 84,3 | 84,85 | 100,65 | 100,65 | КО |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 101,5 | 100 | 99,1 | 99,10 | 97,64 | КО |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Мурманской области | % | 0 | 95,5 | 100 | 95 | 95,00 | 99,48 | КО |
|  | Доля педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 96,5 | 100 | 98 | 98,00 | 101,55 | КО |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 0 | 5,9 | 9,9 | 11,12 | 112,32 | 188,47 | КО |
|  | Количество общеобразовательных учреждений города Мурманска, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 0 | 49 | 50 | 50 | 100,00 | 102,04 | КО |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Школьное питание» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание | чел. | 0 | 3307 | 3716 | 3037 | 81,73 | 91,84 | КО |
|  | Количество обучающихся 1-4 классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком | чел. | 0 | 13437 | 13468 | 13195 | 97,97 | 98,20 | КО |
|  | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание | чел. | 0 | 1882 | 2240 | 1937 | 86,47 | 102,92 | КО |
|  | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание | чел. | 0 | 13437 | 13468 | 13195 | 97,97 | 98,20 | КО |
|  | Доля обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска | % | 1 | 25 | 26,2 | 29,5 | 112,60 | 118,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | ед. | 1 | 5146 | 4756 | 4842 | 101,81 | 94,09 | КСПВООДМ |
|  | Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск | чел. | 0 | 80 | 85 | 85 | 100,00 | 106,25 | КСПВООДМ |
|  | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера | чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | - | КСПВООДМ |
|  | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт | чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | - | КСПВООДМ |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | чел. | 1 | 1320 | 1400 | 1400 | 100,00 | 106,06 | КФКСиОЗ, КО |
|  | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 | 70,0 | 71 | 71,0 | 100,00 | 101,43 | КСПВООДМ |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни | ед. | 1 | 12 | 14 | 14 | 100,00 | 116,67 | КФКСиОЗ |
|  | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения | ед. | 1 | 520 | 540 | 540 | 100,00 | 103,85 | КФКСиОЗ |
|  | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни | ед. | 1 | 5 | 6 | 6 | 100,00 | 120,00 | КФКСиОЗ |
|  | Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний | ед. | 1 | 5 | 6 | 6 | 100,00 | 120,00 | КФКСиОЗ |
|  | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 520 | 540 | 540 | 100,00 | 103,85 | КФКСиОЗ |
|  | Количество проведенных мероприятий (тематических лекций, бесед) по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 14 | 16 | 16 | 100,00 | 114,29 | КО, КФКСиОЗ |
|  | Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября) | ед. | 1 | 5 | 7 | 7 | 100,00 | 140,00 | КФКСиОЗ |
|  | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний | чел. | 0 | 567 | 510 | 510 | 100,00 | 89,95 | КФКСиОЗ |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании | чел. | 1 | 14021 | 12300 | 12307 | 100,06 | 87,78 | КО |
|  | Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях | чел. | 1 | 500 | 505 | 512 | 101,39 | 102,40 | КО |
|  | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | 1 | 18 | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество изготовленных и распространенных информационных материалов | шт. | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий | шт. | 1 | 166 | 169 | 169 | 100,00 | 101,81 | КК |
|  | Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | - | КФКСиОЗ |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 94 | 94 | 94 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки | % | 0 | 100 | 100 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки и оказанные услуги | чел. | 1 | 3537 | 3537 | 3537 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ, КЖП, КРГХ, КТРиС |
|  | Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за ее получением | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
|  | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых реализуются мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 62 | 62 | 62 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ, КО, КК |
|  | Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов от запланированного количества (на соответствующий год) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КТРиС |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей | чел. | 0 | 336 | 358 | 336 | 93,85 | 100,00 | КО |
|  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях | чел. | 0 | 261 | 264 | 261 | 98,86 | 100,00 | КО |
|  | Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат | чел. | 0 | 99 | 100 | 99 | 99,00 | 100,00 | КО |
|  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата | чел. | 0 | 402 | 430 | 402 | 93,49 | 100,00 | КО |
|  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 0 | 128 | 164 | 128 | 78,05 | 100,00 | КИО |
|  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено | чел. | 0 | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 | КТРиС, КО |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество трудоустроенных граждан | чел. | 0 | 150 | 50 | 50 | 100,00 | 33,33 | КСПВООДМ |
|  | Количество граждан, которым были предоставлены дополнительные меры социальной поддержки | чел. | 0 | 958 | 958 | 958 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 100,00 | 200,00 | КТРиС |
|  | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших | ед. | 0 | 65 | 130 | 66 | 50,77 | 101,54 | КРГХ |
|  | Количество опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение | чел. | 0 | 56 | 56 | 56 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество граждан, получивших материальную помощь | чел. | 0 | 1500 | 1500 | 1501 | 100,07 | 100,07 | КСПВООДМ |
|  | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь | чел. | 0 | 31 | 18 | 18 | 100,00 | 58,06 | КСПВООДМ |
|  | Количество получателей льгот, установленных Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей | чел. | 0 | 33 | 36 | 33 | 91,67 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты | чел. | 0 | 68 | 62 | 62 | 100,00 | 91,18 | КЖП |
|  | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | ед. | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 66,67 | КЖП |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 48 | 51 | 51 | 100,00 | 106,25 | КО |
|  | Количество учреждений культуры и дополнительного образования (детских школ искусств (по видам искусств), в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 8 | 9 | 9 | 100,00 | 112,50 | КК |
|  | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | ед. | 0 | 7 | 6 | 6 | 100,00 | 85,71 | КТРиС |
|  | Количество объектов МАУ МП «Объединение молодежных центров», в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | % | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | КСПВООДМ |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 1 | 86 | 87 | 87 | 100,00 | 101,16 | КК |
|  | Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КК |
|  | Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий | ед. | 1 | 21,0 | 18 | 25,0 | 138,89 | 119,05 | КК |
|  | Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 10,0 | 10 | 10,0 | 100,00 | 100,00 | КК |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа | % | 1 | 110,09 | 111,3 | 133,3 | 119,77 | 121,08 | КК |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в библиотеках | % | 1 | 129,46 | 130,39 | 126,08 | 96,69 | 97,39 | КК |
|  | Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 1 | 2437 | 2520 | 2552 | 101,27 | 104,72 | КК |
|  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 1 | 89 | 90 | 90 | 100,00 | 101,12 | КК |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт | ед. | 1 | 7 | 8 | 8 | 100,00 | 114,29 | КК |
|  | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | КК |
|  | Количество построенных/модернизированных/реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | КК, КТРиС |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются работы по содержанию и текущему ремонту | ед. | 0 | 77 | 84 | 84 | 100,00 | 109,09 | КК |
|  | Количество выполненных работ по переустройству кабельных линий электропередачи, по выносу инженерных сетей, в том числе ливневой канализации | ед. |  | 0 | 2 | 2 | 100,00 | - | КТРиС |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры | ед. | 0 | 1951 | 2050 | 2053 | 100,15 | 105,23 | КК |
|  | Количество видов изданной или приобретенной продукции | ед. | 0 | 7 | 3 | 3 | 100,00 | 42,86 | КК |
|  | Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | КК |
|  | Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 18 | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 | КК |
|  | Доля населения, охваченного услугами библиотек | % | 1 | 38,05 | 40 | 38,07 | 95,18 | 100,05 | КК |
|  | Посещаемость учреждений культуры | посе-ще-ний | 1 | 1310000 | 1320000 | 1385290 | 104,95 | 105,75 | КК |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан города Мурманска, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1 | 57,7 | 57 | 59,7 | 104,74 | 103,47 | КФКСиОЗ |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 1 | 41,7 | 39 | 45,6 | 116,92 | 109,35 | КФКСиОЗ |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | чел. | 1 | 1229 | 1060 | 1562 | 147,36 | 127,10 | КФКСиОЗ |
|  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1 | 95,5 | 95,8 | 96,1 | 100,31 | 100,63 | КФКСиОЗ |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1 | 21,3 | 22,5 | 26,7 | 118,67 | 125,35 | КФКСиОЗ |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1 | 52 | 52,5 | 52,5 | 100,00 | 100,96 | КФКСиОЗ |
|  | Численность спортсменов города Мурманска, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области по видам спорта | чел. | 1 | 718 | 715 | 822 | 114,97 | 114,48 | КФКСиОЗ |
|  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 1 | 92,3 | 92,4 | 97,3 | 105,30 | 105,42 | КФКСиОЗ |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единовременная пропускная способность спортивных объектов | чел. | 1 | 12416 | 11700 | 14196 | 121,33 | 114,34 | КФКСиОЗ |
|  | Количество спортивных сооружений, на которых осуществлен капитальный и/или текущий ремонт | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | КФКСиОЗ, КТРиС |
|  | Количество спортивных сооружений, расположенных на территории города Мурманска | ед. | 1 | 499 | 508 | 562 | 110,63 | 112,63 | КФКСиОЗ |
|  | Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по ул. Молодежной в районе Росляково | чел. | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | - | КИО |
|  | Количество расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по ул. Молодежной в районе Росляково | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | - | КИО |
|  | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по ул. Молодежной в районе Росляково | кв.м | 0 | 96,6 | 48,4 | 48,4 | 100,00 | - | КИО |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) | млн. руб. | 1 | 97073,9 | 70875,7 | 70875,7 | 100,00 | 73,01 | КЭР |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 1 | 363 | 265,9 | 265,9 | 100,00 | 73,25 | КЭР |
|  | Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения) | тыс. чел. | 1 | 191,4 | 195 | 200,3 | 102,72 | 104,65 | КЭР |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске | ед. | 1 | 14708 | 14900 | 14897 | 99,98 | 101,29 | КЭР |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 1 | 551 | 559 | 559 | 100,00 | 101,45 | КЭР |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска | ед. | 0 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 | КЭР |
|  | Количество организаций межмуниципального сотрудничества, членом которых является город Мурманск | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | КЭР, КСП |
|  | Количество проведенных презентационных мероприятий в городе, регионах Российской Федерации и за рубежом | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | КЭР, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП |
|  | Количество мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 | КЭР |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших финансовую поддержку | ед. | 0 | 13 | 24 | 24 | 100,00 | 184,62 | КЭР |
|  | Количество записей, внесенных в реестр объектов потребительского рынка города Мурманска | ед. | 1 | 123 | 126 | 126 | 100,00 | 102,44 | КЭР |
|  | Количество записей, внесенных в торговый реестр Мурманской области | ед. | 1 | 63 | 64 | 71 | 110,94 | 112,70 | КЭР |
|  | Количество общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли | ед. | 0 | 8 | 7 | 10 | 142,86 | 125,00 | КЭР |
|  | Количество участников общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли | ед. | 0 | 101 | 70 | 84 | 120,00 | 83,17 | КЭР |
|  | Количество муниципальных объектов, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки | шт. | 1 | 76 | 76 | 76 | 100,00 | 100,00 | КИО |
|  | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | шт. | 1 | 85 | 89 | 89 | 100,00 | 104,71 | КИО |
|  | Количество посетителей портала информационной поддержки субъектов МСП | чел. | 1 | 5329 | 5330 | 5509 | 103,36 | 103,38 | КЭР |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | 23 | 12 | 16,5 | 72,73 | 139,39 | КРГХ |
|  | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | -1 | 272,0 | 334 | 265,0 | 126,04 | 102,64 | КРГХ |
|  | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 333 | 414 | 346 | 119,65 | 96,24 | КРГХ |
|  | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 4 | 7 | 4 | 175,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | -1 | 45 | 55 | 34 | 161,76 | 132,35 | КРГХ |
|  | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 47 | 36 | 37 | 97,30 | 127,03 | КРГХ |
|  | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | 0 | 84,62 | 100 | 75 | 75,00 | 88,63 | КРГХ |
|  | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 807 | 1611 | 1549 | 96,15 | 191,95 | КРГХ |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 50,00 | - | КРГХ |
|  | Количество капитально отремонтированных перекресток | ед. | 0 | 0 | 4 | 2 | 50,00 | - |  |
|  | Количество отремонтированных дорог | ед. | 0 | 2 | 24 | 24 | 100,00 | 1200,00 | КРГХ |
|  | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | 0 | 18 | 27 | 27 | 100,00 | 150,00 | КРГХ |
|  | Количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | - | КРГХ |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов | ед. | 0 | 12 | 8 | 8 | 100,00 | 66,67 | КРГХ |
|  | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 1 | 12 | 12 | 7 | 58,33 | 58,33 | КРГХ |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | 1 | 610 | 615 | 615 | 100,00 | 100,82 | КРГХ, КО |
|  | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки | кв.м | 0 | 31177,5 | 31053,9 | 31053,9 | 100,00 | 99,60 | КРГХ |
|  | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 | 6 | 10 | 10 | 100,00 | 166,67 | КРГХ |
|  | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком | ед. | 0 | 28 | 42 | 42 | 100,00 | 150,00 | КРГХ |
|  | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений | п.м | 0 | 0 | 538 | 538 | 100,00 | - | КРГХ |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 0 | 213,7 | 221,7 | 221,7 | 100,00 | 103,74 | КРГХ |
|  | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании | ед. | 0 | 8688 | 8785 | 8785 | 100,00 | 101,12 | КРГХ |
|  | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | 0 | 17 | 15 | 15 | 100,00 | 88,24 | КРГХ |
|  | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 0 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/городского кладбища | тыс. кВт/ч | 0 | 12583,6 | 12950 | 10606,9 | 81,91 | 84,29 | КРГХ |
|  | Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища | тыс. кВт/ч | 1 | 450,5 | 584,8 | 411,1 | 70,30 | 91,25 | КРГХ |
|  | Уборочная площадь городских кладбищ (зима) | тыс. кв.м | 0 | 161,4 | 161,9 | 161,9 | 100,00 | 100,31 | КРГХ |
|  | Уборочная площадь городских кладбищ (лето) | тыс. кв.м | 1 | 663,2 | 646 | 646 | 100,00 | 97,41 | КРГХ |
|  | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | 0 | 296 | 361 | 355 | 98,34 | 119,93 | КРГХ |
|  | Количество установленных / замененных светильников | шт. | 0 | 30 | 30 | 162 | 540,00 | - | КРГХ |
|  | Количество замененных аварийных опор наружного освещения | ед. |  | - | 30 | 0 | 0,00 | - | КРГХ |
|  | Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения | ед. |  | - | 6 | 6 | 100,00 | - | КРГХ |
|  | Объем закупленного материала для зимнего содержания автомобильных дорог (песок, соль) | тыс.т |  | - | 16,7 | 4,97 | 29,76 | - | КРГХ |
|  | Доля отремонтированной уборочной техники | % |  | - | 30 | 9 | 30,00 | - | КРГХ |
| 7.4. | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | 0 | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 1 | 92,99 | 93,11 | 75,61 | 81,21 | 81,31 | КИО |
|  | Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (за исключением субвенций и субсидий) | % | -1 | 3,59 | 3,29 | 4,33 | 75,98 | 82,91 | КИО |
|  | Количество объектов, в отношении которых созданы условия для использования | ед. | 0 | 270 | 270 | 296 | 109,63 | 109,63 | КИО |
|  | Количество муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков с улучшенными техническими характеристиками | ед. | 0 | 77 | 81 | 81 | 100,00 | 105,19 | КТРиС |
|  | Количество сформированных земельных участков под муниципальные объекты недвижимого имущества | ед. | 1 | 549 | 552 | 552 | 100,00 | 100,55 | КИО |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов муниципального нежилого фонда, инженерной инфраструктуры и земельных участков, переданных по сделкам, договорам и пр. | ед. | 1 | 2880 | 2892 | 2532 | 87,55 | 87,92 | КИО |
|  | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | КИО |
|  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | ед. | 0 | 223 | 225 | 360 | 160,00 | 161,43 | КИО |
|  | Количество объектов, в которых проведен ремонт | ед. | 0 | 74 | 81 | 81 | 100,00 | 109,46 | КТРиС |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки | га | 1 | 50736,9 | 50737 | 50737,1 | 100,00 | 100,00 | КИО |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | 0 | 698 | 1577 | 512 | 32,47 | 73,35 | КИО |
|  | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | чел. | 0 | 199 | 32 | 85 | 265,63 | 42,71 | КИО |
|  | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 93 | 58 | 58 | 100,00 | 62,37 | КЭР |
|  | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 42 | 37 | 37 | 100,00 | 88,10 | КЭР |
|  | Количество семей - участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | 0 | 18 | 13 | 13 | 100,00 | 72,22 | КЭР |
|  | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | 0 | 24 | 40 | 10 | 25,00 | 41,67 | КСПВООДМ |
|  | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | КИО |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | 0 | 11503,8 | 25147,8 | 8057,63 | 32,04 | 70,04 | КИО |
|  | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 356 | 693 | 243 | 35,06 | 68,26 | КИО |
|  | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 2 | 23 | 23 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 18 | 36 | 36 | 100,00 | 200,00 | КТРиС |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | 0 | 1129,38 | 628,84 | 759,44 | 120,77 | 67,24 | КИО |
|  | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 33 | 20 | 27 | 135,00 | 81,82 | КИО |
|  | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | 1 | 6 | 8 | 8 | 100,00 | 133,33 | КИО |
|  | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 8 | 8 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | Ед. | 0 | 0 | 23 | 23 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 20 | 16 | 16 | 100,00 | 80,00 | КТРиС |
|  | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | 0 | 43 | 0 | 9 | - | 20,90 | КИО |
|  | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | 0 | 1994,55 | 0 | 423,8 | - | 21,25 | КИО |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 107 | 68 | 68 | 100,00 | 63,55 | КЭР |
|  | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 46 | 41 | 41 | 100,00 | 89,13 | КЭР |
|  | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | 0 | 27 | 40 | 21 | 52,50 | 77,78 | КСПВООДМ |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | 0 | 42,7 | 40 | 43,8 | 109,50 | 102,58 | КИО |
|  | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | КИО |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий | ед. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | КТРиС |
|  | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ед. | 0 | 30 | 187 | 187 | 100,00 | 623,33 | КТРиС |
| 10.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных архитектурных конкурсов | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | КТРиС |
|  | Количество выполненных работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | - | КТРиС |
|  | Количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | КТРиС |
|  | Количество построенных участков ливневых канализаций | ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | КРГХ |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы | шт. | 0 | 160 | 120 | 120 | 100,00 | 75,00 | КТРиС |
|  | Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций | шт. | 0 | 300 | 270 | 270 | 100,00 | 90,00 | КТРиС |
|  | Доля демонтированных рекламных конструкций от направленного к демонтажу количества рекламных конструкций (в год) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КТРиС |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества многоквартирных домов города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | КЖП, КТРиС |
|  | Доля многоквартирных домов, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества многоквартирных домов города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | КЖП |
|  | Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как собственника помещений в многоквартирных домах в части оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными соглашениями, выставленными счетами | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | КЖП |
|  | Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | КЖП |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых выбран способ управления или назначена управляющая организация/обслуживающая организация, от общего количества многоквартирных домов города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | КЖП |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 34,25 | 34 | 35 | 102,9 | 102,2 | КЖП |
|  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 98,27 | 98,34 | 98,36 | 100,0 | 100,1 | КЖП |
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 72,18 | 71,3 | 70,9 | 99,4 | 98,2 | КЖП |
|  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/ кв.м | -1 | 0,279 | 0,28 | 0,273 | 102,6 | 102,2 | КЖП |
|  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч/кв.м | -1 | 52,9 | 52,6 | 51,5 | 102,1 | 102,7 | КЖП |
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м/ чел. | -1 | 62,6 | 64 | 65,2 | 98,2 | 96,0 | КЖП |
|  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м/чел. | -1 | 17,1 | 16,1 | 14,8 | 108,8 | 115,5 | КЖП |
|  | Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | КЖП |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных коммунальных объектов | ед. | 0 | 82 | 60 | 60 | 100,0 | 73,2 | КТРиС |
|  | Протяженность реконструированных коммунальных сетей | п.м. | 0 | 121,2 | 39 | 39 | 100,0 | 32,2 | КТРиС |
|  | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | КЖП |
|  | Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом многоквартирных домов, муниципальных котельных района Дровяного | ед. | 0 | 5 | 3 | 3 | 100,0 | 60,0 | КЖП |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество поданных заявок на участие в общегородском конкурсе «Дом, в котором мы живем» | % | 0 | - | 16 | 16 | 100,0 | - | КЖП |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | ед. | 0 | 1047 | 1100 | 1099 | 99,9 | 105,0 | КЖП |
|  | Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | КЖП |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке | куб.м | 1 | 2699,95 | 1500 | 1884,2 | 125,61 | 69,79 | КРГХ |
|  | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных | ед. | -1 | 959 | 930 | 732,0 | 127,05 | 131,01 | КРГХ |
|  | Рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде (экологический ущерб) | % | 1 | 85 | 95 | 100 | 105,26 | 85,00 | КРГХ |
|  | Количество вывезенных отработанных автомобильных покрышек | кг | -1 | 355590 | 19334 | 41125 | 212,71 | 864,66 | КРГХ |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | ед. | 0 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия | гол. | -1 | 1555 | 690 | 897 | 76,92 | 173,36 | КРГХ |
| 12.3. | Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь расширяемой территории кладбища | га | 0 | 3,89 | 6,66 | 6,66 | 100,00 | 58,41 | КТРиС |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | -1 | 6154 | 6240 | 5991 | 104,16 | 102,72 | АГМ |
|  | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов | ед. | -1 | 21,0 | 22 | 18,0 | 122,22 | 116,67 | АГМ |
|  | Раскрываемость уличных преступлений | % | 1 | 50,9 | 49,7 | 49,6 | 99,80 | 97,45 | АГМ |
|  | Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | 1 | 59,8 | 57,1 | 51,7 | 90,54 | 86,45 | АГМ |
|  | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации | % | 0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Уровень охвата населения средствами оповещения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Соответствие уровня объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов нормативным показателям | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | -1 | 1046 | 887 | 1046 | 84,80 | 100,00 | АГМ |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику противоправной деятельности | ед. | 0 | 142 | 142 | 142 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на добровольную сдачу населением оружия | ед. | 0 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Количество изготовленной печатной продукции, направленной на профилактику преступлений и правонарушений | тыс. шт. | 0 | 21,5 | 15 | 15 | 100,00 | 69,77 | АГМ |
|  | Количество поощренных сотрудников полиции и граждан | чел. | 0 | 60 | 60 | 60 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Количество заседаний антитеррористической комиссии | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Количество методических занятий, лекций, бесед, проведенных среди населения и обучающихся образовательных учреждений города Мурманска | ед. | 0 | 135 | 135 | 135 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество приобретенных программных продуктов, оборудования в целях развития, содержания аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» | ед. | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 50,00 | КРГХ |
|  | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики культуры, физической культуры и спорта, образования | ед. | 0 | 35 | 35 | 33 | 94,29 | 94,29 | КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество принятых и обработанных обращений по системе 112 | ед. | 1 | 173598 | 159450 | 160194 | 100,47 | 92,28 | АГМ |
|  | Количество принятых и обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 1205 | 1300 | 1362 | 104,77 | 113,03 | АГМ |
|  | Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов | ед. | 0 | 353 | 352 | 352 | 100,00 | 99,72 | АГМ |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенного учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц | ед. | 0 | 170 | 170 | 200 | 117,65 | 117,65 | АГМ |
|  | Количество проведенных методических занятий, бесед по профилактике пожарной безопасности | ед. | 0 | 45 | 45 | 45 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
|  | Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
|  | Количество проверок (ревизий) за соблюдением: положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов; условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в целях исполнения муниципальных контрактов; законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | ед. | 0 | 28 | 25 | 28 | 112,00 | 100,0 | УФ |
|  | Непревышение показателей долговой устойчивости, установленных пунктом 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | % | 0 | 22,2 | 24,9 | 24,4 | 97,99 | 109,9 | УФ |
|  | - годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 11,1 | 12,6 | 11,7 | 92,86 | 105,4 | УФ |
|  | - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 1,1 | 2,2 | 1,9 | 86,36 | 172,7 | УФ |
|  | Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
|  | Публикация в сети Интернет бюджета для граждан | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
| 14.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных | % | 1 | 98 | 99 | 99 | 100,00 | 101,0 | КИО, СД, АГМ, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КСП, КТРиС, КЭР, КЖП |
|  | Доля приобретенных основных средств и материальных запасов органов местного самоуправления | % | 1 | 98 | 99 | 99 | 100,00 | 101,0 | КИО, СД, АГМ, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КСП, КТРиС, КЭР, КЖП |
|  | Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
| 15. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структурным подразделениям АГМ | % | 0 | 99 | 99 | 99 | 100,00 | 100,00 | АГМ, СД |
|  | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск» | % | 0 | 83 | 76,5 | 93,4 | 122,09 | 112,53 | АГМ |
|  | Доля органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных материально-техническим, транспортным, документационным обеспечением их деятельности, а также в области бухгалтерского учета и сфере закупок | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, от общего числа общественных организаций | % | 0 | 17,9 | 19,2 | 19,2 | 100,00 | 107,26 | КСПВООДМ |
|  | Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах АГМ | ед. | -1 | 10 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
| 15.1. | Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля защищенных каналов связи государственной системы передачи данных в общем количестве каналов | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | АГМ, СД |
| 15.2. | Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая печатная площадь газеты «Вечерний Мурманск», в т.ч. с опубликованной информацией о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информацией | Поло-сы А2 | 0 | 1494 | 1368 | 1506 | 110,09 | 100,80 | АГМ |
| 15.3. | Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, удовлетворенных материально-техническим, транспортным, документационным обеспечением их деятельности, а также в сфере закупок | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Доля структурных подразделений АГМ, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных обслуживанием в области бухгалтерского учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
| 15.4. | Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, принявших участие в мероприятиях | ед. | 0 | 96 | 96 | 96 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии | ед. | 0 | 10 | 7 | 7 | 100,00 | 70,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество врученных премий за активную общественную работу | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив населения города Мурманска | ед. | 0 | 5 | 2 | 1 | 50,00 | 20,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска | ед. | 0 | 18 | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи с АГМ, КСПВООДМ, которым оказана помощь для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих | ед. | 0 | 10 | 10 | 9 | 90,00 | 90,00 | КСПВООДМ |
| 15.5. | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изготовленной печатной продукции антикоррупционной тематики | ед. | 0 | 50 | 80 | 80 | 100,00 | 160,00 | АГМ |
|  | Количество проведенных методических занятий, бесед по профилактике коррупции с муниципальными служащими АГМ | ед. | 1 | 31 | 32 | 32 | 100,00 | 103,23 | АГМ |
| 16. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | ед. | 0 | 9 | 11 | 11 | 100,00 | 122,22 | КРГХ, КК |
| 16.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 7 | 9 | 9 | 100,00 | 128,57 | КРГХ |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 | КК |

|  |  |  | Приложение № 4 к отчету |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска по итогам 2024 года

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 | К2 | К3 | ЭГП | Оценка | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы | КО | 98,52 | 95,99 | 97,83 | 96,34 | Средний уровень эффективности |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» | КО | 98,88 | 100,00 | 94,23 | 96,59 | Средний уровень эффективности | Снижения уровня эффективности реализации мероприятий подпрограммы обусловлено: - переносом работ по переводу образовательных учреждений в Ленинском административном округе города Мурманска на закрытую систему теплоснабжения на 2025 год; - нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по программе «Теплое окно» в трех образовательных учреждениях |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» | КО | 100,00 | 88,59 | 100,00 | 94,96 | Средний уровень эффективности | Отрицательная динамика фактического значения показателя «Количество участников профильных молодежных лагерей» (66,7% к уровню 2023 года) обусловлено сокращением объема предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия финансовых средств (в 2023 году проведено три экспедиции, в 2024 году – две) |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» | КО | 99,01 | 100,00 | 100,00 | 98,65 | Высокий уровень эффективности |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Школьное питание» | КО | 94,02 | 100,00 | 100,00 | 97,16 | Высокий уровень эффективности |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» | КСПВООДМ | 100,00 | 97,05 | 100,00 | 97,92 | Высокий уровень эффективности |  |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | КФКСиОЗ | 100,00 | 99,13 | 100,00 | 98,64 | Высокий уровень эффективности |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | КФКСиОЗ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | КСПВООДМ | 100,00 | 97,56 | 100,00 | 98,09 | Высокий уровень эффективности |  |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы | КСПВООДМ | 100,00 | 100,00 | 98,33 | 98,37 | Высокий уровень эффективности |  |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2023-2028 годы | КО | 93,88 | 100,00 | 100,00 | 97,11 | Высокий уровень эффективности |  |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023-2028 годы | КСПВООДМ | 94,24 | 100,00 | 100,00 | 97,22 | Высокий уровень эффективности |  |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2023-2028 годы | КСПВООДМ | 75,00 | 100,00 | 75,00 | 82,70 | Низкий уровень эффективности | Низкий уровень эффективности обусловлен тем, что работы по приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов выполнены частично в связи с невыполнением подрядчиков работ в отношении одного многоквартирного дома в установленный контрактом срок |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы | КК | 99,59 | 99,56 | 89,39 | 94,96 | Средний уровень эффективности |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» | КК | 100,00 | 100,00 | 77,27 | 91,00 | Уровень эффективности ниже среднего | Недостаточный уровень выполнения мероприятий подпрограммы обусловлен нарушением подрядчиком сроков производства работ по строительству Центра культурного развития, а также исключением указанного объекта из регионального проекта «Культурная среда» (национального проекта «Культура») |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» | КК | 100,00 | 100,00 | 90,91 | 95,77 | Средний уровень эффективности | Недостаточный уровень выполнения мероприятий подпрограммы обусловлен переносом на 2025 год работ по благоустройству площади Пять Углов |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» | КК | 99,20 | 100,00 | 100,00 | 98,71 | Высокий уровень эффективности |  |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы | КФКСиОЗ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва» | КФКСиОЗ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» | КФКСиОЗ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы | КЭР | 100,00 | 89,25 | 100,00 | 95,19 | Средний уровень эффективности | Отрицательная динамика значений показателей «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП)» и «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) в расчете на одного жителя» обусловлена особенностью методики их расчета (указываются предварительные данные по состоянию на 9 месяцев отчетного года) |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» | КЭР | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | КЭР | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | КРГХ | 86,31 | 93,69 | 78,57 | 85,14 | Уровень эффективности ниже среднего |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | КРГХ | 60,00 | 100,00 | 70,00 | 76,45 | Низкий уровень эффективности | Мероприятия подпрограммы выполнены частично, что обусловлено следующими причинами: - нарушением подрядчиками сроков производства работ по капитальному ремонту трех участков автомобильных дорог; - признанием несостоявшимися по причине отсутствия заявок аукционов на определение исполнителя работ по капитальному ремонту проезда от дома 43 до дома 2 по ул. Траловой в части устройства пешеходной связи и наружного освещения, по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с устройством барьерных ограждений, ограничивающих устройств; - невозможностью разработки проектной документации для обеспечения дорожной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям (по одному объекту) в связи с наличием в границах проектируемой дороги существующей застройки |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | КРГХ | 94,79 | 79,17 | 80,00 | 83,10 | Низкий уровень эффективности | Предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены частично в связи с тем, что ряд мероприятий (мероприятия по установке Г-образных опор на пешеходных переходах, нанесению цветного защитного состава на велодорожки) исключен из соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области. Кроме того, подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по ремонту двух перекрестков |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | КРГХ | 80,69 | 94,33 | 80,00 | 84,17 | Низкий уровень эффективности | Мероприятия подпрограммы выполнены частично. Аукцион на определение подрядчика для выполнения указанных работ в отношении 11 опор признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Кроме того, процедура определения поставщика одного самоходного катка приостановлена по требованию контрольного органа (в связи с поступлением жалобы признанием ее обоснованной). Повторная закупка не объявлялась |
| 7.4. | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом» на 2023-2028 годы | КИО | 96,88 | 90,43 | 94,12 | 92,60 | Средний уровень эффективности |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2023-2028 годы | КИО | 96,89 | 87,92 | 96,15 | 92,44 | Средний уровень эффективности | Средний уровень эффективности реализации подпрограммы обусловлен недостижением планового значения показателя «Количество объектов муниципального нежилого фонда, инженерной инфраструктуры и земельных участков, переданных по сделкам, договорам и пр.» (87,6% от плана в связи с заявительным характером мероприятий), а также уменьшением фактического объема работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах (по фактической потребности) |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | КИО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | КИО | 73,85 | 0,00 | 91,18 | 53,02 | Низкий уровень эффективности |  |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2026 годы | КИО | 66,78 | 100,00 | 90,00 | 85,48 | Уровень эффективности ниже среднего | Недостижение целевых показателей «Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017» (32,0% от плана) и «Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» (35,1% от плана) обусловлено тем, что часть жилых помещений, предусмотренных к предоставлению переселяемым из аварийного жилья гражданам, приобретена в конце 2024 года и соответственно будет фактически предоставлена гражданам в 2025 году |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы | КИО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы | КЭР | 84,17 | 100,00 | 87,50 | 89,83 | Уровень эффективности ниже среднего | Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» выполнено частично (мероприятие носит заявительный характер), что обусловлено невозможностью выполнения отдельными многодетными семьями условий, установленных действующим нормативным правовым актом, отказом многодетных семей от получения выплаты и утратой права на ее получение |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы | КИО | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 66,45 | Низкий уровень эффективности | Снижение оценки эффективности обусловлено тем, что мероприятие по приобретению жилых помещений в целях предоставления малоимущим гражданам выполнено не в полном объеме (60,4% от плана) в связи с признанием части аукционов на приобретение жилых помещений несостоявшимися |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы | КТРиС | 50,00 | 100,00 | 59,09 | 69,63 | Низкий уровень эффективности |  |
| 10.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» | КТРиС | 0,00 | 100,00 | 35,71 | 46,45 | Низкий уровень эффективности | Мероприятия программы выполнены частично ввиду: - признания архитектурного конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок; - переносом срока выполнения работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительству ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения земельных участков для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001317 (Первомайский административный округ), на второй квартал 2025 года (ввиду нарушения сроков подрядчиком и необходимостью заключения дополнительного соглашения); - продлением на 2025 год срока выполнения работ по осуществлению подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001318 (проезд Ледокольный) ввиду сложности выполняемых работ. Целевые показатели подпрограммы не достигнуты |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» | КТРиС | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы | КЖП | 99,9 | 99,2 | 96,9 | 97,5 | Высокий уровень эффективности |  |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | 99,7 | 99,2 | 100,0 | 98,6 | Высокий уровень эффективности |  |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | КЖП | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 96,5 | Средний уровень эффективности | Невыполнение мероприятий подпрограммы в полном объеме обусловлено тем, что сроки завершения работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Юрия Смирнова и реконструкция дизельной котельной по ул. Прибрежной, предусмотренных заключенным концессионным соглашением от 19.02.2024 в отношении объектов производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям района Дровяного города Мурманска, перенесены на 2025 год |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | Высокий уровень эффективности |  |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | КЖП | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | Высокий уровень эффективности |  |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | КРГХ | 94,68 | 88,70 | 92,86 | 90,90 | Уровень эффективности ниже среднего |  |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности | Не в полном объеме завершены мероприятия по рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов, предусмотренные региональным проектом «Чистая страна». Иные мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 12.3. | Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023-2028 годы | КТРиС | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 90,20 | Уровень эффективности ниже среднего | Снижение эффективности реализации подпрограммы обусловлено невыполнением в установленный срок работ по строительству городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши («Сангородок у кедра», второй участок площадью 16,0 га). По первому этапу работ подрядчиком нарушены сроки их выполнения. При выполнении работ по третьему этапу возникла необходимость выполнения дополнительных работ и мероприятий по отведению поверхностных вод с территории участка. В связи с изменением состава, объемов и видов работ срок выполнения работ по четвертому этапу перенесен на 2025 год |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы | АГМ | 96,19 | 96,03 | 100,00 | 96,42 | Средний уровень эффективности |  |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | АГМ | 93,04 | 100,00 | 100,00 | 96,86 | Средний уровень эффективности | Снижение уровня эффективности реализации подпрограммы обусловлено неисполнением в полном объеме мероприятия по развитию системы аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» в связи с реорганизацией с ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы | АГМ | 100,00 | 92,28 | 100,00 | 96,25 | Средний уровень эффективности | Снижение уровня эффективности реализации подпрограммы обусловлено отрицательной динамикой фактического значения показателя «Количество принятых и обработанных обращений по системе 112, ед.» к уровню 2023 года (показатель не поддается в полной мере планированию) |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023-2028 годы | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы | УФ | 97,93 | 100,00 | 100,00 | 98,33 | Высокий уровень эффективности |  |
| 14.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | УФ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы | АГМ | 96,47 | 100,00 | 95,65 | 96,37 | Средний уровень эффективности |  |
| 15.1. | Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 83,33 | 93,12 | Средний уровень эффективности | Неполное выполнение предусмотренных подпрограммой мероприятий обусловлено нарушением подрядчиком срока выполнения работ по прокладке локальной сети |
| 15.2. | Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15.3. | Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15.4. | Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» | КСПВООДМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15.5. | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 16. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 91,95 | Уровень эффективности ниже среднего | Низкий уровень выполнения мероприятий программы обусловлен переносом сроков заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) в части устройства променада на второй квартал 2025 года |
| 16.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 91,95 | Уровень эффективности ниже среднего | Низкий уровень выполнения мероприятий программы обусловлен переносом сроков заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) в части устройства променада на второй квартал 2025 года |

__________________________

Здесь и далее в случае превышения кассового расхода над плановым объемом бюджетных ассигнований: бюджетные ассигнования уточнены в соответствии с бюджетной росписью после внесения изменений в решение Совета депутатов города Мурманска о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Степень достижения показателя.

Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом.

Степень достижения показателей.

Динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом.

Степень выполнения мероприятий.

Интегральный показатель эффективности.