## Лист1
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
комплексных работ по размещению (строительству), реконструкции, капитальному ремонту, ремонту линейных объектов,
сооружений, автомобильных дорог и благоустройству на автомобильных дорогах на 2020 год
№ п/п | Адрес работ | Объект, вид работ | Заказчик | Подрядчик | Объём работ, м.п. | Начало работ | Окончание работ | Примечание
Октябрьский округ
1 | Капитальный ремонт тротуара от д. 2 по пр-ду Северному до домов 34, 44 по ул.Карла Маркса | Устройство кабельного канала, прокладка резервных труб, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и проезжей части, установка опор наружного освещения, устройство подпорной стены | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1801 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Капитальный ремонт лестницы в районе д. 10 по ул. Капитана Маклакова | Устройство деревянной лестницы и тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., тротуар - 16,5 м2 | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3 | Капитальный ремонт лестницы в районе д. 16 по пр-ду Северному | Капитальный ремонт лестницы | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт. | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
4 | Кап. ремонт пешеходной связи от д. 32 по ул. Старостина до д. 21 по пр-ду Северному | Капитальный ремонт пешеходной связи с обустройством тротуаров и лестниц, капитальный ремонт (устройство) наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Дер. лестницы - 2 шт.; жб лестница - 1 шт.; тротуар - 310 м2. | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
5 | Капитальный ремонт наружного освещения участка пр-да Северного: от ул.Старостина вдоль домов 1,3,5,7,13 до д. 21 по пр-ду Северному | Капитальный ремонт наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 32 опоры, 1342 м | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
6 | Капитальный ремонт ливневой канализации в районе д. 1 по ул. Чапаева и д. 1а по ул. Куйбышева | Устройство ливневой канализации, благоустройство | ММБУ " УДХ" | ООО "БАРЕНЦ-ЛИГА" | 50 м, 58 м2 | 2019 г. | 2 кв. 2020 г.
7 | Капитальный ремонт ливневой канализации в районе д. 33а - 47 по ул. Шмидта | Капитальный ремонт ливневой канализации | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
8 | Капитальный ремонт ливневой канализации на участке от д. 13 до д. 25 по пр. Северному | Капитальный ремонт ливневой канализации | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Полярной Дивизии | Установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
10 | Капитальный ремонт наружного освещения ул. Сполохи | Установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11 | Ремонт проезжей части дорог (выборочно), в том числе:
11.1 | Ул. Чехова | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 2125 м2; тротуар - 1307 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.2 | Пер. Русанова | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 1282 м2; тротуар - 323 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.3 | Ул. Радищева | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 17176 м2; тротуар - 7374 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.4 | Ул. Генерала Фролова | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 5812 м2; тротуар - 2732 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.5 | Ул. Полухина | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | проезжая часть - 4566 м2; тротуар - 1369 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.6 | Пр-д Рыбный | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МДСК" | проезжая часть - 2439 м2; тротуар - 1962 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.7 | Проезд от д. 28 до д. 52 по ул. Карла Маркса | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 2884 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
11.8 | Проезд от ул. Капитана Маклакова до д. 20 по пр-ду Связи | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 2081 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
11.9 | Проезд от д. 8, 13 по ул. Капитана Маклакова до пр-да Связи | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 2755 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
11.10 | Проезд от ул. Гвардейской до д. 15 по ул. Радищева (вдоль ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса») | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 1340 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
11.11 | Проезд в районе д. 41 корп. 2 по ул. Полярные Зори | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 392 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
11.12 | Проезд вдоль д. 10 по пр-ду Связи | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 601 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
11.13 | Проезд от д. 85 до д. 93 по ул. Старостина | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 1500 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
11.14 | Проезд к д. 63, 65 корп. 1, 67 корп. 2 по ул. Старостина, д. 2 корп. 1, 4 корп. 1, 4 корп. 2 по ул. Мира | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 3535 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
11.15 | Проезд от д. 13 по пр. Связи до д. 21 по ул. Капитана Маклакова | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 1120 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
12 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
12.1 | ул. Карла Маркса, д. 35 | Ремонт проезжей части, тротуаров, контейнерной площадки, наружного освещения, лестниц, благоустройство территории, установка ограждения, МАФ, устройство спортивной площадки, автостоянок | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 6200 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
12.2 | ул. Полярные Зори, д. 19 | Ремонт проезжей части, тротуаров, наружного освещения, благоустройство территории, установка ограждения, МАФ | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 3713 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13 | Установка пешеходных ограждений, в том числе:
13.1 | ул. Софьи Перовской, 2 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 82 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.2 | пр-д Связи, 30 (со стороны ул. Старостина, д. 13/1, 13/2) | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 80 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.3 | ул. Капитана Маклакова, в районе дома 9 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 106 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.4 | просп. Кольский, д. 14 (от ул. Капитана Пономарева до остановки общественного транспорта) | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 40 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.5 | ул. Капитана Пономарева, д. 1 (с обеих сторон ул. Капитана Пономарева) | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 125 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.6 | ул. Радищева, от ул. Академика Павлова до ул. Рогозерской: - ул. Радищева, 31/8 - Радищева, 19 - ул. Радищева, 16 - Радищева, 36/10 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 577: 294 283 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.7 | ул. Генерала Фролова, д. 5 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 35 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.8 | ул. Полярные Зори | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 650 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.9 | Перекресток ул. Софьи Перовской - ул. Воровского | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 24 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.10 | ул. Скальная, д. 13 | Установка ограждений Т-3 | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 50 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14 | Установка искусственных дорожных неровностей, в том числе:
14.1 | ул. Академика Книповича, д. 37, 39 | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14.2 | ул. Комсомольская, в районе пересечения с ул. Самойловой (совмещенная с новым пешеходным переходом) | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14.3 | ул. Скальная, в районе д. 30 (совмещенная с пешеходным переходом) | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14.4 | ул. Капитана Маклакова, д. 10 | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14.5 | ул. Карла Либкнехта, д. 13 (совмещенная с пешеходным переходом) | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
15 | Подходы к пешеходным переходам, в том числе:
15.1 | ул. Генерала Фролова, д. 15 | Устройство подходов к пешеходным переходам | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 20 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
16 | От ТП-49 в районе д. 4 по ул. Пономарева до БКТП в районе д. 51 по просп. Кирова | Технологическое присоединение "Нежилые помещения пр. Кирова д. 51"; установка КТП; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 221 | 2018-02-05 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
17 | В районе д. 4 по ул. Пономарева | Повышение надежности электроснабжения. Прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "Стройтехторг" | 18 | 2017-09-14 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
18 | От РП-11 в районе д. 20 по ул. Радищева до д.2 по ул. Радищева. | Технологическое присоединение "Предприятие розничной торговли г. Мурманск, ул. Радищева, 2; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 350 | 2017-12-21 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
19 | От д. 53А по пр. Кирова до гаража | Технологическое присоединение " Гараж № 13, г. Мурмнск, пр. Кирова, в районе д. № 53А, ГСК № 30"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 50 | 2018-09-18 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
20 | От ТП-208 в районе д. 24 по ул. Гвардейская до здания в районе д. 62 по пр. Кирова | Технологическое присоединение "Предприятие розничной торговли в районе д. 62 пр. Кирова";прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 214 | 2018-11-22 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
21 | От ТП-133 в районе д. 16 по ул. Полухина до КТП в районе д. 20 по ул. Полухина | Технологическое присоединение "Автогаражный кооператив № 39/1, г. Мурманск, ул. Полухина"; установка КТП, прокладка кабельной линии, установка двух опор | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 177 | 2019-01-10 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
22 | От РП-5 до КТП в районе д. 56А по пр. Кирова | Технологическое присоединение "КТП по адресу пр. Кирова, военный городок 2/3"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 50 | 2018-12-18 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
23 | От ТП-18 в районе д. 29 по просп. Ленина до д. 27 по просп. Ленина | Технологическое присоединение "Реконструкция здания для размещения театра кукол, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 27"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 307 | 2019-02-01 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
24 | От РП-46 в районе д. 24 по ул. Седова до ПС-389 в районе д. 34 по ул. Домостроительная | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 5120 | 2018-11-18 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
25 | От РП-46 в районе д. 24 по ул. Седова до ТП-245 в районе д. 36 по ул. Старостина | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 560 | 2019-09-17 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
26 | От ТП в райне д.26 по ул. Ленинградская до РП-13 д. 82 по просп. Ленина | Технологическое присоединение "Нежилое здание "Родина" по ул. Ленинградской д.26", прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | подрядчик не определен | 198 | 2020-02-01 | 2020-05-30
27 | От РП-46 в районе д. 24 по ул. Седова до ТП-561 в районе д. 51 по ш. Верхне-Ростинское | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | подрядчик не определен | 1788 | 2020-01-09 | 2020-04-30
28 | Кадастровый номер: 51:20:0002405:165; 51:20:0002405:164, в районе ул. Скальная | Временное технологическое присоединение "Частные жилые дома по ул. Скальной"; прокладка кабельной линии, установка опор. | АО "МОЭСК" | подрядчик не определен | 785 | 2020-02-01 | 2020-05-30
29 | В районе д. 45 корп.1 по ул. Полярные Зори | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2017-02-21 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
30 | В районе д. 62 по просп. Кирова | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-10-02 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
31 | В районе д. 54 по просп. Кирова | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-09-21 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
32 | В районе д. 1 по ул. Октябрьская | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-10-31 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
33 | В районе д. 17 по ул. Шмидта | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-11-06 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
34 | В районе д. 23 по ул. Папанина | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-11-29 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
35 | В районе д. 95 по просп. Ленина | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-12-27 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
36 | В районе д.8 по ул. Трудовых Резервов | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-03-12 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
37 | В районе д. 8 по ул. Самойловой | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-03-19 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
38 | В районе д. 14 по просп. Кольский | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-03-19 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
39 | В районе д. 15А по ул. Воровского | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-03-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
40 | В районе д.13 по ул. Егорова | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-04-25 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
41 | В районе д. 8 по ул. Октябрьская | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-05-28 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
42 | В районе д. 36/27 по просп. Кирова | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-06-15 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
43 | В районе д. 11 по ул. Шмидта | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-07-30 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
44 | В районе д. 4А по ул. Пономарева | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-08-28 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
45 | В районе д. 21/2 по ул. Полярные Зори | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-07 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
46 | В районе д. 11 по ул. Шмидта | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-10 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
47 | В районе д. 8 по ул. Трудовых Резервов | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-10 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
48 | В районе д. 16 по ул. Радищева | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-11 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
49 | В районе д. 11А по ул. Шмидта | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-22 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
50 | В районе д. 61/3 по ул. Книповича | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-15 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
51 | В районе д. 20 по ул. Книповича | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-15 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
52 | В районе д. 5 по ул. Русанова | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-29 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
53 | В районе д. 45/1 по ул. Полярные Зори | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-11-11 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
54 | В районе д.35 по ул. Карла Маркса | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-11-12 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
55 | В районе д. 18 по пр-ду Северный | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-11-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
56 | В районе д. 2 по просп. Кольский | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-04-06 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
57 | Ул. Полухина | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 53 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой разъединителя на последней отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО г. Мурманск, ул. Полухина (договор ТП №43-054541/18 от 21.09.2018 с ММБУ "Управление дорожного хозяйства") | ПАО МРСК «Северо-Запада» | По результатам конкурсных процедур | 58 | август 2020 | сентябрь 2020
58 | От ул. Скальная, 10 (УТ-7) - ул. Скальная, 9 (УТ-8) | Замена участка тепловой сети, ГВС | АО "ТЭКОС" | определится после конкурсной процедуры | 429 | июнь 2020 | сентябрь 2020
59 | От ул. Радищева, 16 - ул. Радищева, 18 | Замена участка тепловой сети, ГВС | АО "ТЭКОС" | определится после конкурсной процедуры | 150 | июнь 2020 | сентябрь 2020
60 | От ТК1, ТК-8 - ул. Генерала Фролова, 15 | Благоустройство, внесение изменений в Постановление администрации гоода Мурманска об организации дорожного движения | АО "ТЭКОС" | определится после конкурсной процедуры | 32 | июнь 2020 | июнь 2020
61 | От д. 13 до д. 5 по ул. Генерала Фролова | Благоустройство | АО "ТЭКОС" | определится после конкурсной процедуры | 190 | июнь 2020 | июнь 2020
62 | От д. 49 по просп. Кирова до д. 6 по просп. Кольский | Благоустройство | АО "ТЭКОС" | определится после конкурсной процедуры | 350 | июнь 2020 | июнь 2020
63 | В районе ул. Шмидта, 16, между ТК-1Б/1 и ТК-2/2 | Капитальный ремонт т/сети с заменой труб Ду 500 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 95 | май 2020 | сентябрь 2020
64 | В районе д. 24, 28 по просп. Кирова, между ТК-11/3 и ТК-12/3 | Капитальный ремонт т/сети с заменой труб Ду 500 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 66 | май 2020 | сентябрь 2020
65 | В районе ул. Шмидта, 31, между ТК-7/1 и ТК-8/1 | Капитальный ремонт т/сети с заменой труб Ду 500 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | По результатам конкурсных процедур | 140 | май 2020 | сентябрь 2020
66 | В районе ул. Софьи Перовской, 17, между ТК-27/2 и ТК-29/2 | Капитальный ремонт т/сети с заменой труб Ду 300 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | По результатам конкурсных процедур | 67 | май 2020 | сентябрь 2020
67 | Просп. Ленина, 75 | Ремонт колодца кабельной канализации | ПАО "Ростелеком" | ООО "СК-1" | 2 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
68 | Ул. Воровского, 13 | Ремонт колодца кабельной канализации | ПАО "Ростелеком" | ООО "СК-1" | 2 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
69 | ТК1 - СК в сторону ТК-2, ул. Седова | Замена участка т/сети: Д 273 мм, 2L=53 м.п. ППУ-ПЭ изоляция. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 250 мм - 2 шт с редуктором, Ду 50 - 2 шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 53 | июнь 2020 | август 2020
70 | ТК16/3 - ул. Заводская, 1 | Замена участка т/сети: Д 108 мм, 2L=17 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 159 мм, 2L=1 м.п. сталь. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 25 мм - 2 шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 17 | июнь 2020 | август 2020
71 | Просп. Ленина, 45 | Реконструкция объекта: "Сеть водоотведения в районе многоквартирного дома № 45 по проспекту Ленина в городе Мурманске" | ММКУ "УКС" | по результатам аукционов | 284.65 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020
72 | Просп. Ленина, 19 - просп. Ленина, 23 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал | ГОУП "Мурманскводоканал | 200 | февраль 2020 | декабрь 2020
73 | Просп. Ленина, 19 - просп. Ленина, 17 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал | ГОУП "Мурманскводоканал | 120 | февраль 2020 | декабрь 2020
74 | Ул. Генерала Журбы, 6 - ул Генерала Журбы, 10 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал | ГОУП "Мурманскводоканал | 30 | февраль 2020 | декабрь 2020
75 | Ул. Генерала Журбы, 2 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал | ГОУП "Мурманскводоканал | 10 | февраль 2020 | декабрь 2020
76 | Ул. Старостина, 93 - ул. Старостина, 95 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал | ГОУП "Мурманскводоканал | 110 | февраль 2020 | декабрь 2020
77 | ул. Генерала Фролова, 11б - РВЧ Полухина | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал | ГОУП "Мурманскводоканал | 85 | февраль 2020 | декабрь 2020
78 | Просп. Ленина, 63 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал | ГОУП "Мурманскводоканал | 20 | февраль 2020 | декабрь 2020
79 | ул. Генерала Фролова, 5 | Ремонта фасада | НКО "ФКР МО" | подрядчик не определен |  | март 2020 |  | до выполнения ММБУ "УДХ" работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Генерала Фролова и установке пешеходных ограждений на тротуаре в районе дома 5 по ул. Генерала Фролова (2-4 кв. 2020)
Ленинский округ
1 | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от д. 20 до ул. Инженерной | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРПРОФСЕРВИС" | тротуар - 4505 м2. | 2019 | 3 кв. 2020 г.
2 | Капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | Устройство заездных карманов и автобусной остановки, ремонт проезжей части и тротуаров, установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | Проезжая часть - 4060 м2; тротуар - 1460 м2; 12 опор освещения | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
3 | Капитальный ремонт лестницы в районе д. 15, 17 по ул. Школьной в жилрайоне Росляково | Устройство лестницы и тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт. | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г. | по согласованию с МУП "Севе-роморскводоканал" (выполнение работ по замене бытовой канализации в районе домов 15 - 17 по ул. Школьной. Сроки работ май - октябрь 2019)
4 | Устройство наружного освещения по ул. Саши Ковалева на участке от д. 20 до ул. Инженерной | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | новых опор - 36 шт. | 2019 г. | 2 кв. 2020 г.
5 | Капитальный ремонт наружного освещения по ш. Верхне-Ростинское от пересечения с просп. Героев-Североморцев в сторону пересечения с ул. Старостина | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | ООО "БГК" | 31 опора, 1628 м | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
6 | Капитальный ремонт улицы Загородной (км 0+00 – км 0+511) | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | Проезжая часть - 3272,1 м2; тротуар - 834,5 м2; 22 опоры освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
7 | Капитальный ремонт улицы Инженерной (км 0+00 – км 0+614) | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | Проезжая часть - 3648 м2; тротуар - 1393,8 м2; 22 опоры освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
8 | Капитальный ремонт улицы Адмирала флота Лобова (км 0+00 – км 1+520) | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 22595 м2; тротуар - 191 м2; лестницы - 4 шт. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9 | Капитальный ремонт улицы Нахимова (км 0+00 – км 0+282) | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | Проезжая часть - 2380,6 м2; 11 опор освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
10 | Капитальный ремонт улицы им. Вице – адмирала Николаева (км 0+00 – км 0+263) | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | Проезжая часть - 2039,5 м2; тротуар - 763 м2; 10 опор освещения | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11 | Капитальный ремонт наружного освещения по ш. Верхне-Ростинскому от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», включая участок по ул. Домостроительная (от ш. Верхне-Ростинское до д. 18) | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 82 опоры, 2915 м | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
12 | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от д. 3 по ул. Халтурина до ул. Горького | Устройство пешеходной связи | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13 | Капитальный ремонт лестницы в районе д. 11 по ул. Советской в жилом районе Росляково | Капитальный ремонт лестницы | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова | Установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
15 | Капитальный ремонт наружного освещения от д. 21 по ул. Маяковского до д. 8 по ул. Садовой | Установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
16 | Капитальный ремонт (устройство) тротуара от дома 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику "Ждущая", к конечной остановке автобусного маршрута № 18, к дому 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского | Устройство тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
17 | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского | Устройство тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
18 | Ремонт проезжей части дорог (выборочно), в том числе:
18.1 | Ул. Сафонова | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | Проезжая часть - 10001 м2; тротуар - 4584 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
18.2 | Пр-д Ивана Халатина | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | Проезжая часть - 6146 м2; тротуар - 2233 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
18.3 | Ул. Ушакова | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | Проезжая часть - 3818 м2; тротуар - 2962 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
18.4 | Ул. Промышленная | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | Проезжая часть - 15346 м2; тротуар - 3088 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
18.5 | Ул. Чумбарова-Лучинского | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МДСК" | Тротуар - 8461 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
18.6 | Просп. Героев-североморцев от кольца в сторону г. Североморск до железнодорожного переезда | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МДСК" | Проезжая часть - 19564 м2; тротуар - 3040 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
18.7 | Проезд от д. 21 по ул. Октябрьской до д. 2/12 по ул. Володарского | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 1050 м2; | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
19 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи, в том числе:
19.1 | Проезд к ДЮСШ № 10 (Карла Либкнехта, 50) | Ремонт проезжей части и тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 1630 м2; тротуар - 530 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
19.2 | Проезд к МБОУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» (ул. Кирпичная, 2) | Ремонт проезжей части | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 750 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
20 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
20.1 | Ул. Ивана Сивко, д. 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 | Ремонт проезжей части, тротуаров, устройство лестниц и подпорной стены, установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 1130 м2; тротуар - 235 м2; лестницы - 2 шт; 3 опоры освещения | 2019 | 2 кв. 2020 г.
21 | Установка пешеходных ограждений, в том числе:
21.1 | ул. Траловая, 105 - пр-д Портовый, 24 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 600 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
21.2 | ул. Траловая, 24 - пр-д Портовый, 34 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1300 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
21.3 | ул. Виктора Миронова, 3, 25/2 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 50 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
21.4 | ул. Калинина, в районе регулируемого пешеходного перехода и напротив въезда к КШ № 1 | Установка ограждений Т-2 | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 50 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
21.5 | ул. Адмирала флота Лобова, от церкви до СРЗ с обеих сторон | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 550 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
21.6 | ул. Александрова, от просп. Героев-североморцев до пр-да Ивана Халатина | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 165 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
21.7 | ул. Героев Рыбачьего, от д. 7 до д. 24 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 446 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
21.8 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 40, 43 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 85 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
21.9 | ул. Александра Невского, д. 95 | Установка ограждений Т-2 | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 12 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
22 | Установка барьерных ограждений, в том числе:
22.1 | Просп. Героев-североморцев, д. 118 (подъезд к ж/д переезду) | Установка барьерного ограждения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 50 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
23 | Установка искусственных дорожных неровностей, в том числе:
23.1 | ул. Аскольдовцев, в районе дома 36 | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
23.2 | ул. Карла Либкнехта, д. 25 (совмещенная с новым пешеходным переходом | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
23.3 | Проезд от пр-да Ивана Халатина до ул. Чумбарова-Лучинского, в районе домов 11, 13 | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
24 | Подходы к пешеходным переходам, в том числе:
24.1 | ул. Аскольдовцев, в районе дома 36 | Устройство подходов к пешеходным переходам | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 30 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
24.2 | ул. Домостроительная, д. 13/1 | Устройство подходов к пешеходным переходам | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 60 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
24.3 | ул. Заводская, д. 9, ж.р. Росляково | Устройство подходов к пешеходным переходам | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 34 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
25 | От ПС-338 в районе д.60 по ул. Лобова до РП-18 в районе д. 61 по ул. Лобова | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 266 | 2017-09-29 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
26 | От ТП-504 в районе д. 11/2 по просп. Героев-североморцев до КТП в районе д. 3/2 по просп. Героев-североморцев, ТП-505 | Технологическое присоединение "Детская инфекционная больница по пр. Героев Североморцев д.5 к.2", прокладка кабельной линии, установка КТП | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 373 | 2019-09-20 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
27 | От БКТП в районе д. 15 по просп. Героев-североморцев до точки врезки в сущ. каб. линию в районе д. 7/2 по просп. Героев-североморцев | Технологическое присоединение "Торговый комплекс ООО "Евророс Холдинг ул. Г.Североморцев д. 15", прокладка кабельной линии, установка БКТП | АО "МОЭСК" | подрядчик не определен | 490 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | до выполнения ММБУ "УДХ" работ по капитальному ремонту проезда вдоль 178 квартала (2-4 кв. 2020)
28 | От ТП-411 до ВРУ склада в районе д. 100 по просп. Героев - североморцев | Технологическое присоединение "Склад автостоянки грузовых автомобилей в раоне д. 100 пр. Г.Североморцев", прокладка кабельной линии, монтаж СИП | АО "МОЭСК" | подрядчик не определен | 398 | 2019-12-26 | 2020-03-30
29 | От ТП-532 в районе д. 48 по просп. Героев-североморцев до ВРУ многоквартирного жилого дома по ул. Кирпичной | Технологическое присоединение "Многоквартирный жилой дом по ул. Кирпичной", прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | подрядчик не определен | 52 | 2020-02-01 | 2020-04-30
30 | От ТП-549 до д. 51 по ул. Лобова | Технологическое присоединение "Стадион по ул. Лобова д. 51", прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | подрядчик не определен | 34 | 2020-03-01 | 2020-05-30
31 | В районе д. 6 по ул. Чумбарова-Лучинского | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-07-17 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
32 | В районе д. 82/2 по просп. Героев -североморцев | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-04-22 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
33 | В районе д. 29 по ул. Лобова | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-07-15 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
34 | В районе д. 77 по ул. Калинина | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-09-17 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
35 | В районе д. 57 по ул. Лобова | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-11-07 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
36 | В районе д. 32 по ул. Октябрьская | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-11-25 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
37 | В районе д.13 по ул. Аскольдовцев | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-12-05 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
38 | Ш. Нижне-Ростинское, 30 в сторону ул. Нахимова. От ул. Нахимова, 62 до ул. Ростинская, 1 ул. Ростинская, 1 в сторону ул. Лобова (ПС 388, рядом с 35 СРЗ) | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск, ш. Нижне-Ростинское, 39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") | ПАО МРСК «Северо-Запада» | ООО "ЛЭП-проект" | 2300 | апрель 2020 | август 2020
39 | От переулка Водопроводный, пересекая ул. Челюскинцев в сторону церкви Спас-на-Водах. Пересечение ул. Кильдинская и ш. Верхне-Ростинское. В районе просп. Героев-североморцев, 5 корп.1 и 3 корп. 1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км) Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31 (в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (0,52 км) | ПАО МРСК «Северо-Запада» | ООО "ЭК-сервис" | 2002 | май 2020 | октябрь 2020
40 | Ул. Домостроительная под дорогой УТ-124- УТ-б/н - УТ-122 | Замена участка тепловой сети | АО "ТЭКОС" | определится после проведения конкурса | 122 | июнь 2020 | сентябрь 2020 | выполнить работы в районе дома 18 по ул. Домостроительная до выполнения ММБУ "УДХ" работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Промышленная (2-4 кв. 2020)
41 | Ул. Хлобыстова, СК - ТК-244 | Замена участка тепловой сети | АО "ТЭКОС" | определится после проведения конкурса | 160 | июнь 2020 | сентябрь 2020
42 | Ул. Лобова, СК - 248а - ТК-249 | Замена участка тепловой сети | АО "ТЭКОС" | определится после проведения конкурса | 180 | июнь 2020 | сентябрь 2020
43 | Ул. Домостроительная, 16 | Ремонт колодца кабельной канализации | ПАО "Ростелеком" | ООО "СК-1" | 2 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
44 | Ул. Лобова, 4 | Восстановление асфальтового покрытия после работ по замене электрического кабеля 0,4 кВ | ПАО "Ростелеком" | ООО "Олимпстрой" | 4 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
45 | Ж/р Росляково, ул. Приморская, 6 - ВК-55 - ул. Приморская, 10 | Замена участка водовода Д 225 мм ПВХ | МУП "Североморкводоканал" | МУП "Североморкводоканал" | 114 | май 2020 | октябрь 2020
46 | Ж/р Росляково, ул. Приморская, 10, 11, от КК-156 дор КК-186 | Замена участка канализации Д 225 мм ПВХ | МУП "Североморкводоканал" | МУП "Североморкводоканал" | 50 | май 2020 | октябрь 2020
47 | ТК-244 - просп. Героев - североморцев, 63/24 | Замена участка т/сети: Д 89 мм, 2L=45 м.п. ППУ-ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 45 | июнь 2020 | август 2020
48 | Ул. Подстаницкого, 10 - ул. Подстаницкого, 6 | Замена участка т/сети: Д 133 мм, 2L=40 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 133 мм, 2L=20 м.п. сталь. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 60 | июнь 2020 | август 2020
49 | Ул. Подстаницкого, 6 - ТК-73 | Замена участка т/сети: Д 133 мм, 2L=42 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 133 мм, 2L=13 м.п. сталь. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 55 | июнь 2020 | август 2020
50 | Просп. Героев - североморцев, 72 - просп. Героев - североморцев, 76 корп. 1 | Замена участка т/сети: Д 159 мм, 2L=36 м.п. ППУ-ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 36 | июнь 2020 | август 2020
51 | Просп. Героев - североморцев, 51 - просп. Героев - североморцев, 49 | Замена участка т/сети: Д 89 мм, 2L=44 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 89 мм, 2L=8 м.п. сталь. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 80 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 2 шт., Ду 15 мм - 2 шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 52 | июнь 2020 | август 2020
52 | Ул. М. Гаджиева, 4 - ул. М. Гаджиева, 6 | Замена участка т/сети: Д 89 мм, 2L=24 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 89 мм, 2L=9 м.п. сталь. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 80 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 2 шт., Ду 15 мм - 2 шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 33 | июнь 2020 | август 2020
53 | Ул. М. Гаджиева, 12 - ул. М. Гаджиева, 14 | Замена участка т/сети: Д 89 мм, 2L=52,5 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 89 мм, 2L=2,5 м.п. сталь. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 80 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 2 шт., Ду 15 мм - 2 шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 55 | июнь 2020 | август 2020
54 | Пр-д И. Халатина, 13 - пр-д И. Халатина, 11 | Замена участка т/сети: Д 108 мм, 2L=32 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 108 мм, 2L=5,5 м.п. сталь. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 15 мм - 2 шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 37 | июнь 2020 | август 2020
55 | ТК-204 - ТК-238, ул. М. Гаджиева | Замена участка т/сети: Д 219 мм, 2L=34 м.п. ППУ-ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 34 | июнь 2020 | август 2020
56 | Ул. А. Невского, 89 - д/с № 88 | Замена участка т/сети: Д 89 мм, 2L=44 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 89 мм, 2L=74 м.п. сталь. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 118 | июнь 2020 | август 2020
57 | ТК-219з - ул. А. Невского, 77 (д/с № 89) | Замена участка т/сети: Д 89 мм, 2L=38 м.п. ППУ-ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 38 | июнь 2020 | август 2020
58 | ТК-68а - ТК68б (ул. И. Халатина) | Замена участка т/сети: Д 133 мм, 2L=112 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 133 мм, 2L=3,5 м.п. сталь, Д 89 мм, 2L=3,0 м.п. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 125 мм - 2 шт, Ду 80 мм - 8 шт., Ду 32 мм - 10 шт., Ду 15 мм - 11шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 115.5 | июнь 2020 | август 2020
59 | ТК-312 - ТК-313 (ул. Ушакова) | Замена участка т/сети: Д 133 мм, 2L=22,5м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 133 мм, 2L=2,5 м.п. сталь, Д 219 мм, 2L=1,5 м.п. сталь. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 125 мм - 2 шт, Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 50 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 6 шт., Ду 15 мм - 4 шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 25 м.п. | июнь 2020 | август 2020
60 | ТК-313 - ул. Ушакова, 3 | Замена участка т/сети: Д 133 мм, 2L=27 м.п. ППУ-ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 27 м.п. | июнь 2020 | август 2020
61 | Мкр. Роста ТК-73б - ул. Нахимова, 22 | Замена участка т/сети: Д 108 мм, 2L=90 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 133 мм, 2L=2 м.п. сталь. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 100 мм - 4 шт, Ду 25 мм - 4 шт., Ду 15 мм - 4шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 92 м.п. | июнь 2020 | август 2020
62 | ТК39/1б - ТК39/1в - ТК39/1г, ул. Привокзальная | Замена участка т/сети: Д 273 мм, 2L=96 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 273 мм, 2L=2 м.п. сталь, Д 89 мм, 2L=1,5 м.п. сталь. Замена арматуры на краны шаровые: Ду 80 мм - 2 шт, Ду 32 - 2 шт. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 98 | июнь 2020 | август 2020
63 | Ж/р Рояляково, ш. Североморское, 10, 12, 14 | Замена т/сети ЦО и ГВС на участке по ш. Североморское, 10, 12, 14 | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 240 | май 2020 | сентябрь 2020
64 | Ул. Домостроительная, 6 | Реконструкция самотечного коллектора хозяйственно - бытовой канализации по адресу: улица Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома № 6 по улице Домостроительная) в городе Мурманске | ММКУ "УКС" | по результатам аукционов | 46.1 | 1 квартал 2020 | 3 квартал 2020
65 | Ул. Ю. Гагарина, 9/1 - ул. Ю. Гагарина, 1а | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 200 | январь 2020 | март 2020
66 | Ул. Ю. Гагарина, 9 - ул. Свердлова, 10/3 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 200 | январь 2020 | март 2020
67 | Ул. Свердлова, 8а - ул. Свердлова, 10/3 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 100 | февраль 2020 | декабрь 2020
68 | Ул. Домостроительная, 13а | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 100 | февраль 2020 | декабрь 2020
69 | Ул. А. Хлобыстова, 23 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 20 | февраль 2020 | декабрь 2020
70 | Ул. А. Хлобыстова, 27 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 20 | февраль 2020 | декабрь 2020
71 | Ул. А. Хлобыстова, 29 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 20 | февраль 2020 | декабрь 2020
72 | Ул. А. Хлобыстова, 33 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 20 | февраль 2020 | декабрь 2020
73 | Ул. Сафонова, 47 - ул. И. Сивко, 9 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 30 | февраль 2020 | декабрь 2020
74 | Просп. Героев-североморцев, 45 - ул. М. Гаджиева, 13 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 300 | февраль 2020 | декабрь 2020
75 | Перекресток ш. Верхне -Ростинское - ул. Свердлова - РЧВ 175 кв. | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 960 | февраль 2020 | декабрь 2020
76 | ул. Сафонова, 21 | Ремонта крыши | НКО "ФКР МО" | подрядчик не определен |  | март 2020 |  | до выполнения ММБУ "УДХ" работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Сафонова (2-4 кв. 2020)
Первомайский округ
1 | Капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до д. 228 по просп. Кольскому | Устройство разделительной полосы, установка светофоров | ММБУ " УДХ" | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | 2040 м2 | 2019 г. | 2 кв. 2020 г.
2 | Капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе д. 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | Устройство остановки общественного транспорта, перенос опоры освещения, ремонт ливневой канализации, вынос водопровода | ММБУ " УДХ" | ООО "СТРОЙ ПЛЮС" | 1 остановка, 1 опора, 31 м, 110 м | 2019 г. | 2 кв. 2020 г.
3 | Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. 1-5 по ул. Беринга | Капитальный ремонт пешеходной связи с обустройством тротуарами и лестницами | ММБУ " УДХ" | ООО "ЦОВИНАР" | 1 лестница | 2019 г. | 2 кв. 2020 г.
4 | Капитальный ремонт пешеходной связи от д. 6 корп.1 до д. 8 по ул. Олега Кошевого | Капитальный ремонт пешеходной связи с обустройством тротуарами и лестницами, укрепление откоса | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., тротуар - 85 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
5 | Капитальный ремонт наружного освещения внутриквартального проезда от дома 19 по пр-д Ледокольный до дома 4 по пер. Якорный, пешеходной тропы вдоль дома 25 по пр-д Ледокольный, дворовых территорий домов 160,162,164,166,168 по просп. Кольский и домов 2,4 по пер. Якорный | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 46 опор освещения | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
6 | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи в районе д.13 по ул. Бочкова | Устройство пешеходной связи | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
7 | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи и наружного освещения за территорией МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 (ул. Героев Рыбачьего, д. 58) | Устройство тратуара, установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
8 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения у д. 5 по ул. Капитана Пономарева | Установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов |  | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9 | Ремонт проезжей части дорог (выборочно), в том числе:
9.1 | Капитальный ремонт ул. А. Генералова (км 0+00 – км 0+475) | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | основная дорога - 4332 м2; тротуар - 1261 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9.2 | Строительство ул. Солнечной (1 этап) | Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | дорога 1 - 2244 м2; дорога 2 - 1137 м2; дорога 3 - 1280 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9.3 | Ул. Марата | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 8882 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г. | увязать сроки работ при совпадении участков производства работ в районе домов 17, 17а по улице Марата с ПАО "Мурманская ТЭЦ" (2-4 кв. 2020)
9.4 | Просп. Кольский, проезд вдоль 302 мкр. | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 6144 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9.5 | Ул. Советская - ул. Горького | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 6670 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9.6 | Ул. Героев Рыбачьего (от просп. Кольского до д. 33) | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | Проезжая часть - 9128 м2; тротуар - 2882 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9.7 | Ул. Морская | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | проезжая часть - 4968 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9.8 | Пр-д Михаила Бабикова | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МДСК" | Проезжая часть - 3105 м2; тротуар - 711 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9.9 | Ул. Генерала Щербакова | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "МДСК" | проезжая часть - 6795 м2. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
9.10 | Пр-д вдоль д. 1 по ул. Баумана | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 685 м2. | 2019 г. | 4 кв. 2020 г.
9.11 | Пр-д от д. 2 корп. 1 по ул. Каменной до д. 47А по ул. Зеленая | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | ООО "СЕВЕРСТРОЙ" | проезжая часть - 309 м2; тротуар - 309 м2. | 2019 г. | 4 кв. 2020 г.
10 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
10.1 | Ул. Зои Космодемьянской, д. 7, 9, 11 | Ремонт проезжей части, тротуаров, устройство лестниц, контейнерной площадки, ремонт детской площадки | ММБУ " УДХ" | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | Проезжая часть - 2350 м2; тротуар - 700 м2. | 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
10.2 | Пр-д Молодежный, д. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | Ремонт проезжей части, тротуаров, устройство наружного освещения, контейнерной площадки, ремонт детской площадки | ММБУ " УДХ" | ООО "ИНМАР" | Проезжая часть - 4750 м2; тротуар - 1600 м2; 11 опор освещения. | 2019 г. | 2 кв. 2020 г.
10.3 | Ул. Капитана Пономарева, д. 3, просп. Кольский, д. 26, 28, 30, 32, 34, 36, пр. Лыжный, д. 6 | Ремонт проезжей части, тротуаров, существующих лестниц, устройство контейнерной площадки | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 9010 м2; тротуар - 550 м2; 23 опоры освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
10.4 | Просп. Кольский, д. 39, 41, 43, 45, 47, 49 | Ремонт проезжей части, тротуаров, устройство лестниц, контейнерной площадки, ремонт детской площадки, | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 3307 м2; тротуар - 2241 м2; 26 опор освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
10.5 | Ул. Капитана Орликовой, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | Ремонт проезжей части, тротуаров, устройство опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 7877 м2; тротуар -770 м2; 41 опора освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
10.6 | Просп. Героев Рыбачьего, д. 9, 10, 11, 12, 13, 17 | Ремонт проезжей части, тротуаров, устройство наружного освещения, контейнерной площадки, ремонт детской площадки | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 5355 м2; тротуар -1811 м2; 76 опор освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
10.7 | Ул. Капитана Копытова, д. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | Ремонт проезжей части, тротуаров, устройство наружного освещения, контейнерной площадки, ремонт детской площадки | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 3987 м2; тротуар -548 м2; 24 опоры освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
10.8 | Просп. Героев Рыбачьего, д. 54, 56 | Ремонт проезжей части, тротуаров, устройство наружного освещения, контейнерной площадки, ремонт спортивной площадки | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проезжая часть - 1732 м2; тротуар -277 м2; 9 опор освещения. | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
10.9 | ул. Бондарная, 7а | Ремонт проезжей части, тротуаров, контейнерной площадки, наружного освещения, установка ограждения, МАФ | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1978 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11 | Установка пешеходных ограждений, в том числе:
11.1 | ул. Капитана Орликовой, д. 4 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 74 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.2 | ул. Алексея Генералова, от просп. Кирова до д. 27 по ул. Алексея Генералова ( по обеим сторонам) | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 74 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.3 | ул. Алексея Генералова, д. 12 - ул. Алексея Генералова, д. 2/18 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 214 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.4 | ул. Советская, д. 21 - ул. Алексея Генералова, д. 3/20 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 254 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.5 | ул. Траловая, 24 - пр-д Портовый, 34 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1300 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.6 | Ул. Подгорная, 75 - ул. Подгорная, 118 | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 764 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.7 | просп. Кольский, ост. Кооперативная (сев. Направление) - просп. Кольский, д. 108/1 | Установка ограждений Т-2 | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 370 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.8 | просп. Кольский, д. 61 - просп. Кольский, д. 71 | Установка ограждений Т-2 | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 236 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.9 | ул. Капитана Пономарева, д. 1 (с обеих сторон ул. Капитана Пономарева) | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 125 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.10 | ул. Достоевского, от д. 11 до ул. Прибрежной | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 120 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.11 | просп. Кольский, 58 (от арки д. 58 до ул. Морской) | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 126 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.12 | просп. Кирова, 1 в районе МГТУ (установка с заменой существ. Т-1) | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 165 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
11.13 | Проезд вдоль 305 микрорайона | Установка ограждений Т-3ц | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 144 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
12 | Установка барьерных ограждений, в том числе:
12.1 | просп. Кирова, 31А (подъем на ул. Каменная) | Установка барьерного ограждения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 50 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13 | Установка искусственных дорожных неровностей, в том числе:
13.1 | Проезд от д. 19 по пр-ду Ледокольному до д. 6 по пер. Якорному (новый ПП у МПЛ) | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.2 | Проезд вдоль 302 микрорайона (в районе просп. Кольского, д. 149) | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.3 | ул. Капитана Орилковой (совмещенная с пешеходным переходом) | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.4 | ул. Олега Кошевого, д. 18 | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.5 | ул. Беринга, д. 18 (гимназия № 6) | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
13.6 | Съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую (совмещенная с новым пешеходным переходом) | Установка ИДН | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14 | Подходы к пешеходным переходам, в том числе:
14.1 | Перекресток ул. Декабристов - ул. Советская | Устройство подходов к пешеходным переходам | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 72 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14.2 | ул. Морская, д. 9 | Устройство подходов к пешеходным переходам | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 40 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
14.3 | ул. Олега Кошевого, д. 18А | Устройство подходов к пешеходным переходам | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 38 м2 | 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
15 | Жилстрой (от ул. Шмидта, 1 корп. 3 до ул. Фрунзе, 25) | Технологическое присоединение "Многоквартирные жилые дома, г. Мурманск, мкр "Жилстрой" | АО "МОЭСК" | АО "Стройтехторг" | 1670 | 2017-05-22 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
16 | От ТП-698 в районе д. 1 по пр-ду Ледокольный до д. 1Б по пр-ду Ледокольный | Технологическое присоединение "Магазин, г. Мурманск, пр. Ледокольный"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 192 | 2018-04-10 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
17 | От ТП-114 в районе д. 44 по ул. Зеленая до точки врезки у д. 8 по ул. Зеленая | Технологическое присоединение "Здание мойки, г. Мурмнск, ул. Зеленая, 5А"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | ООО "Прогресс Строй" | 302 | 2018-08-13 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
18 | От ТП-773 в районе д. 63 по ул. Шабалина до автостоянки | Технологическое присоединение "Автостоянка, г. Мурманск, 65 м на восток от Шабалина, 63"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 144 | 2018-08-16 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
19 | От ТП-56 в районе д. 54 по ул.Подгорная до котельной в районе д. 2 по ул. Фестивальная | Технологическое присоединение "Котельная, г. Мурманск, ул. Фестивальная"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 667 | 2018-08-30 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
20 | От ТП-56 в районе д. 54 ул.Подгорная до д. 16 ул. Подгорная | Технологическое присоединение "Нежилое помещение г. Мурманск, ул. Подгорная, 6"; прокладка кабельной линии, замена опоры | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 217 | 2018-09-20 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
21 | От ПС-4 в районе д. 11 по ул. Шевченко до РП-34 в районе д.6А по пер. Якорный | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 1509 | 2019-04-22 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
22 | От ТП-686 в районе д.11 по пр. Молодежный до БКТП в районе д. 13 по пр. Молодежный | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 265 | 2019-06-28 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
23 | От ТП-143 в вайоне д. 31 по пр. Кольский до КТПН в районе д. 6 по ул. Полярный Круг | Технологическое присоединение "Крытый каток по адресу ул. Орликовой"; прокладка кабельной линии, установка КТПН | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 230 | 2019-10-07 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
24 | От ПС-4 в районе д. 11 по ул. Шевченко до РП-33 в районе д. 4 по ул. Достоевского | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 900 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | до выполнения ММБУ "УДХ" работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Генерала Щербакова, проезда вдоль 302 квартала (2-4 кв. 2020)
25 | Земельный участок в районе д. 15-29 по пр-д Ледокольный | Технологическое присоединение "Индивидуальные жилые дома в районе пр. Ледокольного"; прокладка кабельной линии, установка опор, монтаж СИП | АО "МОЭСК" | подрядчик не определен | 279 | 2020-06-01 | 2020-09-30
26 | В районе д. 35 по ул. Баумана | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-05-28 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
27 | В районе д. 230 по просп. Кольский | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-03-22 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
28 | В районе д. 57 по ул. Шабалина | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2018-08-17 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
29 | Ул. Подгорная, 54 | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-03-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
30 | Пер. Охотничий, 17, Абрам-Мыс | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-07-19 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
31 | Ул. Марата, 6 | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-07-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
32 | Ул. Марата, 4 | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-07-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2020
33 | Ул. З. Космодемьянской, 14 | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-09-19 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
34 | Ул. Южная, 11 | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-01 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
35 | Ул. Фрунзе, 11 | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-01 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
36 | Ул. Беринга, 20 (ТП700 - ТП698) | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-01 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
37 | Ул. Ломоносова, 18 (Севрыба) | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-10-21 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
38 | Ул. Фестивальная, 24 | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-11-27 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
39 | Ул. Беринга, 24 (ТП 700) | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-11-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
40 | В районе д. 8 по ул. А. Генералова | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" |  | 2019-11-20 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2020
41 | От ЦТП ул. Шевченко, 26А - ул. Шевченко, 11 | Замена участка тепловой сети, ГВС | АО "ТЭКОС" | определится после проведения конкурса | 269 | июнь 2020 | сентябрь 2020
42 | От ЦТП ул. Шевченко, 26А - ул. Шевченко, 28 | Замена участка тепловой сети, ГВС | АО "ТЭКОС" | определится после проведения конкурса | 252 | июнь 2020 | сентябрь 2020
43 | В районе просп. Кольский, 46, между ТК-81/3 и ТК-82/3 | Капитальный ремонт т/сети с заменой труб Ду 400 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 124.5 | сентябрь 2020 | декабрь 2020
44 | В районе ул. Марата, 17, 17а, между ТК-39/3 и ТК-40/3 | Реконструкция т/сети с заменой труб Ду 300 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | По результатам конкурсных процедур | 107 | май 2020 | сентябрь 2020 | увязать сроки работ при совпадении участков производства работ в районе домов 17, 17а по ул. Марата с ММБУ "УДХ" (2-4 кв. 2020)
45 | Пер. Охотничий, 3 | Ремонт колодца кабельной канализации | ПАО "Ростелеком" | ООО "СК-1" | 2 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
46 | Просп. Кирова, 1 | Ремонт колодца кабельной канализации | ПАО "Ростелеком" | ООО "СК-1" | 2 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
47 | Просп. Кольский, 8 | Ремонт колодца кабельной канализации | ПАО "Ростелеком" | ООО "СК-1" | 2 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
48 | ТК-59 - ул. Зои Космодемьянской, 9 | Замена участка т/сети: Д 219 мм 2L=44 м.п. ППУ-ПЭ изоляция; Д 219 мм, 2L=2,5 м.п. сталь, Д 159 мм, 2L=2м.п. сталь. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 46.5 | июль 2020 | август 2020
49 | Просп. Кольский, 55 - просп. Кольский, 106 корп. 1 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 180 | февраль 2020 | декабрь 2020
50 | Просп. Кольский, 41 - тер. Долина Уюта | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 150 | февраль 2020 | декабрь 2020
51 | Просп. Кольский, 25 - просп. Кольский, 27 | Ремонт водопроводной сети | ГОУП "Мурманскводоканал" | ГОУП "Мурманскводоканал" | 200 | февраль 2020 | декабрь 2020

## Sheet1
енен