|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к письму от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет о реализации проектов во II квартале 2022 года**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.

В 2022 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных
на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 4 472 838,4 тыс. рублей, в том числе 868 732,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 604 106,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.[[1]](#footnote-1)

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам II квартала
2022 года освоены средства в размере 441 926,2 тыс. рублей или 9,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 147 556,4 тыс. рублей или 17% от плана, средств областного бюджета –
294 369,7 тыс. рублей или 8,2% от плана.

Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

**1. Национальный проект «Культура»**

В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет
по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимают участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию **регионального проекта «Культурная среда»** в 2022 году
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 154 904,3 тыс. рублей, в том числе 92 183,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 62 721,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 29 410,3 тыс. рублей или 19% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 20 558,0 тыс. рублей или 22,3% от плана, средств областного бюджета – 8 852,3 тыс. рублей или 14,1% от плана.

В 2022 году проектом предусмотрено создание двух модельных библиотек на базе библиотек-филиалов №№ 4, 17 МБУК «Центральная детская библиотека (по адресам соответственно: ул. Пономарева, д. 9/5, ул. Скальная, д. 13), а также проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы.

В целях создания модельных библиотек заключено 58 договоров на проведение ремонта помещений указанных библиотек, приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда, а также переподготовку и повышение квалификации персонала (50 договоров по состоянию на 01.07.2022 исполнены). Планируемый срок завершения работ по созданию модельных библиотек – 30 сентября
2022 года. Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

В целях размещения художественной школы в декабре 2020 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16. В соответствии с контрактом были частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки
с поверхности стен второго и третьего этажей и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на первом, втором и четвертом этажах. В связи с существенными изменениями обстоятельств в мае 2021 года контракт расторгнут по соглашению сторон.

В июле 2021 года муниципальный контракт на выполнение указанных работ заключен повторно. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 27.04.2023. Произведено авансирование в размере 10% (25 429,3 тыс. рублей).

В настоящее время ведется подготовка дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего увеличение на 10% цены контракта и перенос срока выполнения работ на 2023 год. Подрядчиком выполнены работы:

- на 100% - по устройству монолитных перекрытий первого и второго этажей, монолитного чердачного перекрытия, монтажу перегородок первого этажа из газобетонных блоков, устройству лифтовой шахты;

- на 95% - по закладке проемов кирпичной кладкой;

- на 90% - по демонтажу главного крыльца;

- на 75% - по отделке (штукатурке) стен;

- на 70% - по демонтажу перекрытия четвертого этажа, по ремонту кровли (захватками), по монтажу перемычек в дверных проемах, перегородок второго этажа
из газобетонных блоков;

- на 60% - по расчистке фасада, по прокладке наружных сетей ливневой канализации;

- на 45% - возведение стен шахты из кирпича;

- на 40% - по устройству монолитного перекрытия, ремонту кирпичной вкладки;

- на 30% - по устройству монолитного перекрытия четвертого этажа, по ремонту подвала;

- на 20% - по монтажу внутренних сетей отопления и канализации;

- на 10% - по монтажу оконных перемычек.

Общий уровень готовности объекта – 19,07%.

**2. Национальный проект «Образование»**

В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет
по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию **регионального проекта «Современная школа»** в 2022 году
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 777 421,0 тыс. рублей, в том числе 220 485,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 556 935,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.

За отчетный период финансовые средства не расходовались.

Проектом предусмотрены мероприятия по строительству двух школ на 500 мест
по ул. Советской в городе Мурманске и на 800 мест по пер. Казарменному в городе Мурманске.

В соответствии с дополнительным соглашением от 20.12.2021 «О передаче прав
и обязанностей заказчика по муниципальному контракту от 27.01.2021 № 2 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по пер. Казарменному в городе Мурманске», заключенного ММКУ Управление капитального строительства с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», объект «Школа по пер. Казарменному в городе Мурманске» передан ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области».

В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской в 2021 году
в соответствии с заключенным муниципальным контрактом проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация, 30.12.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Кроме того, в 2021 году заключены договоры на технологическое присоединение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения
и водоотведения, системе теплоснабжения.

Выполнить работы по строительству школы (второй этап муниципального контракта) не представляется возможным в связи с тем, что пятно застройки не в полном объеме освобождено от аварийных жилых домов: продолжается расселение домов по адресам
ул. Фрунзе, 12 и ул. Горького, 8, дом по адресу ул. Фрунзе, 14а расселен, в настоящее время осуществляется его демонтаж.

Кроме того, сметная стоимость строительства объекта в соответствии с проектной документацией составила 1 728 922,12 тыс. рублей, что превышает цену муниципального контракта в 2,5 раза, расчетная продолжительность строительства превышает срок исполнения контракта.

В связи с этим, в настоящее время ведется разработка дополнительного соглашения
к вышеуказанному муниципальному контракту в целях увеличения его цены и продления срока его исполнения.

**3. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2022 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию **регионального проекта «Жилье»** в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере
39 541,7 тыс. рублей, в том числе 19 770,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 19 770,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 32 219,5 тыс. рублей или 81,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 16 109,8 тыс. рублей или 81,5% от плана, средств областного бюджета – 16 109,8 тыс. рублей или 81,5% от плана.

Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры.

В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено
и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и два договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения.

В четвертом квартале 2022 года предусмотрено завершение работ по одному договору на присоединение участков к сетям водоснабжения, заключенному в 2020 году.

Кроме того, в июне текущего года заключен договор на присоединение земельных участков к сетям водоснабжения. Срок завершения работ по договору – 1 квартал 2024 года.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

3.2. На реализацию **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 368 189,0 тыс. рублей, в том числе 159 965,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 208 223,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 68 657,4 тыс. рублей или 18,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 22 744,7 тыс. рублей или 14,2% от плана, средств областного бюджета – 45 912,7 тыс. рублей или 22% от плана.

В 2022 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) и зеленой зоны озера Среднего, а также
17 дворовых территорий:

- ул. Шмидта, д. 37;

- ул. Халтурина, д. 1, 3;

- ул. Гончарова, д. 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Старостина, д. 13 корп. 1, 13 корп. 2;

- ул. Капитана Егорова, д. 13;

- ул. Капитана Егорова, д. 19;

- ул. Привокзальная, д. 14;

- ул. Привокзальная, д. 16;

- ул. Привокзальная, д. 18;

- просп. Кольский, д. 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2,
97 корп. 3, 97 корп. 4;

- ул. Старостина, д. 4, 6, 8, 10;

- ул. Радищева, д. 22;

- ул. Марата, д. 21;

- ул. Карла Либкнехта, д. 54;

- ул. Воровского, д. 19;

- ул. Воровского, д. 11;

- ул. Гвардейская, д. 19.

За отчетный период заключены гражданско-правовые договоры на проведение благоустройства 12 дворовых территорий. Договор по одной дворовой территории находится в стадии заключения, также в отношении одной дворовой территории документация для осуществления закупки направлена в Комитет по конкурентной политике Мурманской области для рассмотрения вопроса о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). На семи дворовых территориях в настоящее время ведутся работы по благоустройству.

Электронный аукцион в целях заключения договора на благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Халтурина, д. 1, 3 дважды признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. В связи с этим выполнение благоустройства указанной дворовой территории перенесено на 2023 год.

Планируемый срок завершения работ по иным общественным территориям – III квартал текущего года.

В отношении общественных территорий заключены договоры на проведение работ
по благоустройству. Планируемый срок завершения работ – до 30.09.2022.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию **регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере
1 059 068,5 тыс. рублей, в том числе 113 505,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 945 563,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 19 935,8 тыс. рублей или 1,2% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –
619,8 тыс. рублей или 0,5% от плана, средств областного бюджета – 19 316,0 тыс. рублей или 2,1% от плана.

Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение
93 человек из 44 жилых помещений (26% от плана) общей площадью 1 734,6 кв.м. Переселение граждан, проживавших в непригодных для проживания жилых помещениях производилось путем выкупа у них жилых помещений за счет финансовых средств, предусмотренных проектом в 2021-2022 годах, а также путем предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в 2021 году.

**4. Национальный проект «Экология»**

В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере
1 382 767,4 тыс. рублей, в том числе 116 290,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 266 476,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 190 190,0 тыс. рублей или 13,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 15 995,0 тыс. рублей или 13,4% от плана, средств областного бюджета – 174 195,0 тыс. рублей или 13,8% от плана.

Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В этой связи в июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023.

Работы по договору выполняются в соответствии с графиком. Выполнены земляные работы хозяйственной зоны и прилегающей территории, устройство площадки под мойку колес, локальных очистных сооружений фильтрата, сетей связи.

Работы ведутся в соответствии с графиком.

**5. Национальный проект «Демография»**

В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости».

5.1. На реализацию **регионального проекта «Содействие занятости»**
в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 97 091,2 тыс. рублей, в том числе 83 095,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 13 995,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 67 943,1 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования город Мурманск) или 70% от общего объёма запланированных средств.

В рамках регионального проекта предусмотрено строительство двух детских садов:

1. На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой.

Работы по возведению здания завершены. В настоящее время ведутся работы по:

- облицовке зоны цоколя керамогранитной плиткой (выполнено на 20%);

- устройству дорожных покрытий, покрытий газонов, детских площадок, благоустройству территории (выполнено на 30%);

- устройству фундаментов эвакуационных лестниц (выполнено на 40%);

- устройству теневых навесов (выполнено на 50%);

- прокладке наружных инженерных сетей в подземной кабельной канализации (выполнено на 50%);

- монтажу опор уличного освещения (выполнено на 60%);

- устройству крыльца главного входа (выполнено на 90%);

- окраске установленного ограждения территории образовательного учреждения).

Указанные работы планируется завершить в третьем квартале текущего года, после чего объект будет введен в эксплуатацию.

2. На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского.

Строительство объекта завершено. 30.12.2021 получено разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию, 22.03.2022 зарегистрировано право муниципальной собственности
на объект.

**6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию **регионального проекта «Дорожная сеть»** в 2022 году
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства
в размере 593 855,3 тыс. рублей, в том числе 63 435,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 530 420,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 33 570,0 тыс. рублей или 13,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 585,9 тыс. рублей или 5,7% от плана, средств областного бюджета – 29 984,1 тыс. рублей или 5,7% от плана.

В 2022 году проектом предусмотрено проведение ремонта 28 автомобильных дорог протяженностью 13,51 км:

- внутриквартального проезда от д. 39 по ул. Капитана Буркова до д. 46
по ул. Полярные Зори;

- ул. Генерала Журбы;

- ул. Полярной Дивизии;

- ул. Зои Космодемьянской;

- ул. Ломоносова;

- ул. Новосельской;

- ул. Песочной;

- ул. Полевой;

- пер. Хибинского;

- ул. Капитана Пономарёва;

- ул. Достоевского;

- ул. Анатолия Бредова;

- проезд от ул. Капитана Орликовой к д.47 по просп. Кирова;

- местного проезда вдоль 307 мкр.;

- проезда от ул. Заводской до д. 44 по просп. Кирова;

- ул. Полярной Правды;

- ул. Софьи Перовской;

- ул. Дзержинского;

- ул. Кильдинской;

- проезда от дома № 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова;

- проезда от ул. Кильдинской до дома № 5 по Верхне-Ростинскому шоссе;

- проезда от дома № 24 по ул. Георгия Седова до домов №№ 9, 11 по ул. Кильдинской и дома № 19 по Верхне-Ростинскому шоссе;

- проезд от ул. Саши Ковалева до дома № 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- ул. Аскольдовцев;

- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова);

- проезда от дома № 18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома № 9 корп. 6
по ул. Адмирала флота Лобова;

- ул. Анатолия Бредова;

- проезда от дома № 13 по ул. Набережной до дома № 46 по ул. Адмирала флота Лобова.

За отчетный период в отношении 21 объекта заключены гражданско-правовые договоры. Также в отношении семи объектов заключены договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В настоящее время ведутся ремонтные работы на 20 автомобильных дорогах. Планируемый срок завершения работ – III квартал текущего года.

Мероприятия проекта реализуются своевременно.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные шестью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

Вместе с тем, реализация регионального проекта «Современная школа» столкнулась
с внешними (административными) рисками.

Кроме того, исполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» зафиксировано на уровне 26%, что обусловлено причинами, не зависящими от действий заказчика. Существует риск недостижения плановых значений целевых показателей проекта.

По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области
в целях реализации на территории региона национальных проектов. [↑](#footnote-ref-1)