## МП
Приложение к письму
от ____________ № __________
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы
наименование программы
за 12 месяцев 2016 года
отчетный период (6 мес., 9 мес., год)
1. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения, % (гр. 3/гр. 2)
|  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год |  | Кассовый расход
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
Всего, в т.ч.: |  |  | 264203.4 |  | 263188.1 | 99.6157
МБ |  |  | 253050 |  | 252034.7 | 99.5988
ОБ |  |  | 10000 |  | 10000 | 100
ФБ |  |  | 1153.4 |  | 1153.4 | 100
ВБ |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | КФиС | всего | #REF! | #REF!
|  |  | об | 0 | 0
|  |  | мб | #REF! | #REF!
2. Отчет о реализации подпрограммы /ВЦП/ АВЦП ____________________________________________________
наименование подпрограммы/ ВЦП/ АВЦП
№ п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
[5 empty] | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Цель |  | 8: Наименова-ние показа-теля цели
...
1 | Задача 1 |  | 8: Наименова-ние показа-теля задачи
...
1.1. | (мероприятия) |  | 4: Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
1.2. | ...
| Итого по задаче 1 |  | 4: Всего:
в т.ч.:
…
2 | Задача 2 |  | 8: Наименова-ние показа-теля задачи
...
2.1. | (мероприятия) |  | 4: Всего:
в т.ч.:
…
...
| Итого по задаче 2 |  | 4: Всего:
в т.ч.:
…
| Всего по программе (подпрограм-ме), в том числе: |  | 4: Всего:
в т.ч.:
…
| Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  | 4: Всего:
в т.ч.:
…
|  | капитальный ремонт | 4: Всего:
в т.ч.:
…
|  | оборудование | 4: Всего:
в т.ч.:
…
|  | транспортные средства и т.д. | 4: Всего:
в т.ч.:
…
* В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

## ДЦП
2. Отчет о реализации Подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014 - 2019 годы
наименование подпрограммы/ ВЦП/ АВЦП
за 12 месяцев 2016 г.
№ п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал,год) | Источники финансирова-ния | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующие в реализации мероприятий
|  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Процент освоения, % | Наименование, ед.изммерения | План | Факт | Процент испол-нения, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта | [5 empty] | Количество спортивных объектов на территории города Мурманска, ед. | 330 | 333 | 100.9% | Целевые индикаторы Программы рассчитываются по итогам сдачи физкультурно-спортивными организациями города Мурманска годового статистического отчёта 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и 5-ФК «Сведения по спортивным школам (детско-юношеским спортивным школам и специализированным детско-юношеским школам олимпийского резерва)» по состоянию на 31.12.2016
[7 empty] | Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности ед. | 227 | 227 | 100%
[7 empty] | Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями % | 20.8 | 21.8 | 104.8%
[7 empty] | Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами % | 32.5 | 32.5 | 100%
1 | Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта | год | Всего: | 69285.5 | 69285.5 | 100% | Процент выполнения мероприятий, % | 100 | 100 | 100% | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 58132.1 | 58132.1 | 100%
|  |  | ОБ | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | ФБ | 1153.4 | 1153.4 | 100%
|  |  | ВБ | 0 | 0
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | год | Всего: | 16473.3 | 16473.3 | 100% | Количество автономных учреждений, ед. | 1 | 1 | 100% | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 16473.3 | 16473.3 | 100%
|  |  | ОБ | 0
|  |  | ФБ | 0
|  |  | ВБ | 0
1.2. | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 2014 год | Всего: | 1153.4 | 1153.4 | 100% | Количество автономных учреждений, ед. | 1 | 1 | 100% | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 1153.4 | 1153.4 | 100%
|  |  | ВБ | 0
1.3. | Софинансирование за счет местного бюджета к расходам федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 2014 год | Всего: | 3759 | 3759 | 100% | Количество автономных учреждений, ед. | 1 | 1 | 100% | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 3759 | 3759 | 100%
|  |  | ОБ | 0
|  |  | ФБ | 0
|  |  | ВБ | 0
1.4. | Строительство (реконструкция) спортивных объектов | год | Всего: | 37899.8 | 37899.8 | 100% | Количество объектов, ед. | 3 | 3 | 100% | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 37899.8 | 37899.8 | 100%
|  |  | ОБ | 0
|  |  | ФБ | 0
|  |  | ВБ | 0
1.5. | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск в целях реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ОАО «НК Роснефть» | 2016-2017 годы | Всего: | 10000 | 10000 | 100% | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100% | КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0
|  |  | ОБ | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | ФБ | 0
|  |  | ВБ | 0
Всего по Программе, в т.ч. |  |  | Всего: | 69285.5 | 69285.5 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 58132.1 | 58132.1 | 100%
|  |  | ОБ | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | ФБ | 1153.4 | 1153.4
|  |  | ВБ | 0 | 0
Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  |  | Всего: | 31602.3 | 31602.3 | 100% | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100% | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 21602.3 | 21602.3
|  |  | ОБ | 10000 | 10000
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0
строительство, реконструкция |  |  | Всего: | 31503.3 | 31503.3 | 100% | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100% | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 21503.3 | 21503.3 | 100%
|  |  | ОБ | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | ФБ | 0
|  |  | ВБ | 0
оборудование |  |  | МБ | 99 | 99 | 100%
транспортные средства

## ВЦП
3. Отчет о реализации ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы
наименование подпрограммы/ ВЦП/ АВЦП
за 12 месяцев 2016 г.
N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
|  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом | 8: Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в рамках ВЦП в общем объеме расходов городского бюджета; 9: 1.75; 10: 1.75; 11: 100%
[7 empty] | Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом % | 27.3 | 32.79 | 120.1%
| Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорт | 8: Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период; 9: 6; 10: 6.6; 11: 110%
[7 empty] | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ "Авангард" с населением по месту жительства | 31 | 33 | 106.5%
1. | Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска | год | Всего: | 161604.2 | 161604.2 | 100% | Количество обучающихся (чел.) | 2162 | 2162 | 100% | КФиС АГМ, МБУДО СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13
в т.ч.:
|  |  | МБ | 161604.2 | 161604.2 | 100%
ОБ
ФБ
ВБ
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | год | Всего: | 161604.2 | 161604.2 | 100% | Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.) | 6 | 6 | 100% | КФиС АГМ, МБУДО СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 161604.2 | 161604.2 | 100%
ОБ
ФБ
ВБ
1.2. | Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС | год | Всего: | 0 | 0 | 0% | Наличие социологического опроса, да -1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КФиС АГМ
в т.ч.:
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
| Итого по задаче 1 | 4: Всего:; 5: 161604.2; 6: 161604.2; 7: 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 161604.2 | 161604.2 | 100%
ОБ
ФБ
ВБ
| Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом | 8: Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (чел.); 9: 82300; 10: 93357; 11: 113.4%; 12: КФиС АГМ
2 | Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | год | Всего: | 182.4 | 182.3 | 99.95% | Количество городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.) | 16 | 16 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 182.4 | 182.3 | 99.95%
ОБ
ФБ
ВБ
2.1. | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | год | Всего: | 67.5 | 67.4 | 99.85% | Количество награжденных юбиляров (чел.) | 40 | 40 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 67.5 | 67.4 | 99.85%
ОБ
ФБ
ВБ
2.2. | Премии главы муниципального образования город Мурманск | год | Всего: | 114.9 | 114.9 | 100% | Количество врученных премий (ед.) | 10 | 10 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 114.9 | 114.9 | 100%
ОБ
ФБ
ВБ
3 | Развитие системы массового спорта в городе Мурманске |  |  | 23706.4 | 22730.2 | 95.88% | Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.) | 5 | 5 | 100% | КФиС АГМ
3.1. | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | год | Всего: | 15706.4 | 14730.2 | 93.78% | Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.) | 210 | 210 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 15706.4 | 14730.2 | 93.78%
ОБ
ФБ
ВБ
3.2. | Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта | год | Всего: | 8000 | 8000 | 100% | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.) | 1 | 1 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 8000 | 8000 | 100%
ОБ
ФБ
ВБ
| Итого по задаче 2 | 4: Всего:; 5: 23888.8; 6: 22912.5; 7: 95.91%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 23888.8 | 22912.5 | 95.91%
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0
| Всего по программе (подпрограмме), в том числе: | 4: Всего:; 5: 185493; 6: 184516.7; 7: 99.47%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 185493 | 184516.7 | 99.47%
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0
| Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: | 4: Всего:; 5: 3933.9; 6: 3933.9; 7: 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 3933.9 | 3933.9
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0
| Капитальный ремонт |  | Всего: | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0 | 0
ОБ
ФБ
ВБ
| Оборудование |  | Всего: | 3933.9 | 3933.9 | 100% | Количество оборудования (ед.) | 5 | 5 | 100% | МБУ ДО СДЮШОР № 3,4,12,13, МАУ ГСЦ "Авангард"
в т.ч.:
|  |  | МБ | 3933.9 | 3933.9
ОБ
ФБ
ВБ
| транспортные средства и т.д. | 4: Всего:; 5: 0; 6: 0; 8: Количество транспортных средств (ед.)
в т.ч.:
МБ
ОБ
ФБ
ВБ

## АВЦП
4. Отчет о реализации АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы
за 12 месяцев 2016 г.
N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители,
|  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % | перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций | [5 empty] | Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом | 49 | 49 | 100% | КФиС АГМ
1 | Основное мероприятие: эффективное управление муниципальных функций в сфере развития физической культуры и спорта | год | Всего: | 9424.9 | 9385.9 | 99.59% | Количество выполняемых функций, ед. | 56 | 56 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 9424.9 | 9385.9 | 99.59%
ОБ
ФБ
ВБ
1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | год | Всего: | 9364.2 | 9325.4 | 99.59% | Количество муниципальных служащих, чел. | 7 | 7 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 9364.2 | 9325.4 | 99.59%
ОБ
ФБ
ВБ
1.2. | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | год | Всего: | 60.7 | 60.5 | 99.67% | Своевременность выполнения функций, да-1, нет-2 | 1 | 1 | 100%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 60.7 | 60.5 | 99.67%
ОБ
ФБ
ВБ
1.3. | Реализация Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | год | Всего: | 0 | 0
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0 | 0
ОБ
ФБ
ВБ
| Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: | 9424.9 | 9385.9 | 99.5862
в т.ч.:
|  |  | МБ | 9424.9 | 9385.9 | 99.5862
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0
| Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  | Всего: | 0 | 0 | 0%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0
| Капитальный ремонт |  | Всего: | 0 | 0 | 0%
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0 | 0
ОБ
ФБ
ВБ
| Оборудование |  | Всего: | 0 | 0 | 0%
в т.ч.:
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
| транспортные средства и т.д. |  | Всего: | 0 | 0 | 0%
в т.ч.:
МБ
ОБ
ФБ
ВБ