**Отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы**

**за 1 полугодие 2023 года**

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Степень освоения средств  | Результаты выполнения мероприятий | Соиспол-нители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный год  | Факти-ческое испол-нение  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да /нет/ частично)  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | Всего | 401 826,6 | 107 282,59 | 26,5% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.  | 4 | КРГХ, КК, КФКСиОЗ | Реализация мероприятий до конца 2023 года. |
| МБ | 209 369,2 | 54 337,07 | 26,0% | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | 114 976,5 | 47 187,43 | 41,0% | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | 77 480,9 | 5 758,09 | 7,4% | Не выполнены | 4 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Всего | 236 973,6 | 94 142,23 | 39,7% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КРГХ | Реализация мероприятий до конца 2023 года. |
| МБ | 126 942,7 | 47 322,34 | 37,3% | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | 110 030,9 | 46 819,89 | 42,6% | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 3 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
|  | Комитет по культуре администрации города Мурманска | Всего | 136 442,4 | 12 251,26 | 9,0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КК | Реализация мероприятий до конца 2023 года. |
| МБ | 68 221,2 | 6 125,63 | 9,0% | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | 4 093,3 | 367,54 | 9,0% | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | 64 127,9 | 5 758,09 | 9,0% | Не выполнены | 1 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска | Всего | 28 410,6 | 889,1 | 3,1% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КФКСиОЗ | Реализация мероприятий до конца 2023 года. |
| МБ | 14 205,3 | 889,1 | 6,3% | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | 852,3 | 0 | 0% | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | 13 353,0 | 0 | 0% | Не выполнены | 1 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» | Всего | 401 826,6 | 106 393,49 | 26,5% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, КК, КФКСиОЗ, ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | Срок завершения работ на объектах до 30.09.2023 |
| МБ | 209 369,2 | 54 337,07 | 26,0% | Выполнены в полном объеме | - |
| ОБ | 114 976,5 | 47 187,43 | 41,0% | Выполнены частично | - |
| ФБ | 77 480,9 | 5 758,09 | 7,4% | Не выполнены | 2 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| ОМ1.1. | Основное мероприятие:благоустройство дворовых территорий | Всего | 16 911,90 | 502,45 | 3% | Вынос сетей на объекте просп. Ленина, д. 63,65, включенного в 2023 году в мероприятия по благоустройству дворовых территорий на сумму 1 200,0 тыс. руб. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КРГХ |  |
| МБ | 16 911,90 | 502,45 | 3% | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 1 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии  | Всего | 16 911,90 | 502,45 | 3% | Вынос сетей на объекте просп. Ленина, д. 63,65, включенного в 2023 году в мероприятия по благоустройству дворовых территорий на сумму 1 200,0 тыс. руб. | Работы ведутся в соответствии с графиком и планируются к завершению до 31.08.2023 | нет | КРГХ | Работы ведутся в соответствии с графиком и планируются к завершению до 31.08.2023 |
| МБ | 16 911,90 | 502,45 | 3% |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| ОМ1.2. | Основное мероприятие:благоустройство общественных территорий | Всего | - | - | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | - | КК, МАУК «МГПС» | - |
| МБ | - | - | - | Выполнены в полном объеме | - |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | - |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | - |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| П 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 384 914,7 | 199 530,82 | 51,8% | Капитальный ремонт 7 дворовых территорий, сформированных в 6 объектов: - ул. Халтурина, д. 1, 3;- просп. Ленина, д. 63, 65;- пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2;- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51.Проектом предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова), территории озера Семеновского «Домик Моржей» и экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КК. КФКСиОЗ,ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | Срок завершения работ на объектах до 30.09.2023 |
| МБ | 192 457,3 | 99 765,41 | 51,8% | Выполнены в полном объеме | - |
| ОБ | 114 976,5 | 94 007,32 | 81,8% | Выполнены частично | - |
| ФБ | 77 480,9 | 5 758,09 | 7,4% | Не выполнены | 3 |
| ВБ | - |  | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| 1.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 164 853,00 | 105 891,04 | 28 | Проектом предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова), территории озера Семеновского «Домик Моржей» и экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» | В целях благоустройства территории озера Семеновское заключен договор с ООО «Аквариум» от 21.04.2023 (срок исполнения – 30.09.2023) Выполнены работы по геодезической разбивке расположения дорожно-тропиночной сети и вертикальной планировке территории.На территории зеленой зоны вдоль ручья Чистого в связи с наступлением весенне-летнего периода на объекте благоустройства по состоянию на 01.07.2023 ведутся следующие работы:- расчистка территории от растительности;- планировке основания спортивной площадки и площадки для отдыха;- планировке территории под пешеходную дорожку;- установка опор освещения (ранее установленных и впоследствии демонтированных).Срок выполнения работ, установленный договором, - 30.09.2023. Работы на объекте благоустройства ведутся со значительным отставанием от графика. В связи с неисполнением условий договора и срывом сроков начала этапов производства работ в период с 19.05.2022 по 25.07.2023 подрядчику было направлено 15 актов о начисленной сумме неустойки В целях благоустройства экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» заключен договор от 01.07.2023с ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС». Проводится трассировка маршрута благоустройства экологической тропы. Подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок, идет установка в лесном массиве опорных элементов под настил, идет установка оголовок опор, обвязка опор, запущено изготовление малой архитектурной формы (МАФ).Готовность объекта по состоянию на 01.07.2023 – 19%. | нет | КК, КФКСиОЗ, МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | Срок завершения работ на объектах до 30.09.2023 |
| МБ | 82 426,50 | 52 945,52 | 28 |
| ОБ | 4 945,60 | 47 187,43 | 41 |
| ФБ | 77 480,90 | 5 758,09 | 7 |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.2. | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего | 110 030,90 | 46 819,89 | 42,6% | Капитальный ремонт дворовых территорий:- ул. Халтурина, д. 1, 3;- просп. Ленина, д. 63, 65;- пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2;- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51. | На 01.07.2023 на всех объектах ведутся работы.Общий уровень выполнения работ по дворовым территориям – 33 %.Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются в соответствии с графиком. | нет | КРГХ, ММБУ «УДХ» | Срок завершения работ на объектах до 31.08.2023 |
| МБ | - | - | 0% |
| ОБ | 110 030,90 | 46 819,89 | 42,6% |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.3. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего | 110 030,80 | 46 819,89 | 42,6% | нет | КРГХ, ММБУ «УДХ» |
| МБ | 110 030,80 | 46 819,89 | 42,6% |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |

Таблица № 10б

**Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 1 полугодие 2023 года**

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проект-ная мощ-ность | Сроки выпол-нения работ | Источник финан-сирова-ния | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход,тыс. рублей | Степень выпол-нения, % | Техничес-кая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | - | 2023-2024 | Всего | 410 759,15 | 371 532,55 | 105 891,04 | 29 |  | Ведутся работы на объектах благоустройства. Срок завершения работ до 30.09.2023 |
| МБ | 224 992,87 | 185 766,27 | 52 945,52 | 29 |
| ОБ | 108 285,38 | 108 285,38 | 47 187,43 | 44 |
| ФБ | 77 480,9 | 77 480,9 | 5 758,09 | 7 |
| ВБ | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» | ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | - | 2023-2024 | Всего | 410 759,15 | 371 532,55 | 105 891,04 | 29 |  | Ведутся работы на объектах благоустройства. Срок завершения работ до 30.09.2023 |
| МБ | 224 992,87 | 185 766,27 | 52 945,52 | 29 |
| ОБ | 108 285,38 | 108 285,38 | 47 187,43 | 44 |
| ФБ | 77 480,9 | 77 480,9 | 5 758,09 | 7 |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | ММБУ «УДХ» | 7 ед.  | 2023 | Всего | 206 679,55 | 206 679,55 | 93 639,78 | 45 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий.Срок завершения работ по контрактам – 31.08.2023 (включительно) |
| МБ | 103 339,77 | 103 339,77 | 46 819,89 | 45 |
| ОБ | 103 339,78 | 103 339,78 | 46 819,89 | 45 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.1 | ул. Халтурина, д. 1, 3 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 | Всего | 20 505,24 | 20 505,24 | 10 047,57 | 49 | 14 | Демонтажные работы, установка б/к, ремонт сущ. подпорной стены |
| МБ | 10 252,62 | 10 252,62 | 5 023,78 | 49 |
| ОБ | 10 252,62 | 10 252,62 | 5 023,79 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.2 | просп. Ленина, д. 63 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 | Всего | 34 850,0 | 34 850,0 | 9 443,30 | 27 | 27 | Демонтажные работы, установка б/к, лотков, устройство щеб.основания тротуаров, устройство основания пр.части. |
| МБ | 17 425,0 | 17 425,0 | 4 721,65 | 27 |
| ОБ | 17 425,0 | 17 425,0 | 4 721,65 | 27 |
| 1.3 | просп. Ленина, д. 65 | 1 ед. | ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.4 | пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | ММБУ «УДХ» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 78 200, 0 | 78 200,0 | 38 318,0 | 49 | 26 | Демонтажные работы, установка б/к, лотков, устройство щеб.основания тротуаров, ремонт колодцев |
| МБ | 39 100,0 | 39 100,0 | 19 159,0 | 49 |
| ОБ | 39 100,0 | 39 100,0 | 19 159,0 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.5 | ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44 | ММБУ «УДХ» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 21 500,0 | 21 500,0 | 10 535,0 | 49 | 33 | Демонтажные работы, установка б/к, ремонт ж//б лестниц, устройство корыта пр.части |
| МБ | 10 750,0 | 10 750,0 | 5 267,50 | 49 |
| ОБ | 10 750,0 | 10 750,0 | 5 267,50 | 49 |
| ФБ | - | - | - |  |
| ВБ | - | - | - |  |
| 1.6 | просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2 | ММБУ «УДХ» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 27 724,31 | 27 724,31 | 13 584,91 | 49 | 26 | Демонтажные работы, установка б/к, устройство дождевого лотка, устройство щеб. основания пр.части, ремонт колодцев |
| МБ | 13 862,15 | 13 862,15 | 6 792,45 | 49 |
| ОБ | 13 862,16 | 13 862,16 | 6 792,46 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.7 | ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51 | ММБУ «УДХ» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 23 900,0 | 23 900,0 | 11 711,0 | 49 | 45 | Демонтажные работы, установка б/к, устройство щеб.основания тротуаров, пр. части, ремонт колодцев, устройство дождевой канализации |
| МБ | 11 950,0 | 11 950,0 | 5 855,50 | 49 |
| ОБ | 11 950,0 | 11 950,0 | 5 855,50 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | 3 ед. | 2023-2024 | Всего | 204 079,6 | 164 853,0 | 12 251,26 | 7 |  | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий.Срок завершения работ: 15.09.2023, 30.09.2023 |
| МБ | 121 653,1 | 82 426,5 | 6 125,63 | 7 |
| ОБ | 4 945,6 | 4 945,6 | 367,54 | 7 |
| ФБ | 77 480,9 | 77 480,9 | 5 758,09 | 7 |
| ВБ |  | - | - | - |
| 2.1 | Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) (2 этап) | МАУК «МГПС» | 1 ед. | 2023 | Всего | 88 679,9 | 88 679,9 | 0 | 0 | 16 | В 2023 году в связи с наступлением весенне-летнего периода на объекте благоустройства по состоянию на ведутся следующие работы:- расчистка территории от растительности;- планировке основания спортивной площадки и площадки для отдыха;- планировке территории под пешеходную дорожку;- установка опор освещения (ранее установленных и впоследствии демонтированных);Работы на объекте благоустройства ведутся с отставанием от графика |
| МБ | 44 340,0 | 44 340,0 | 0 | 0 |
| ОБ | 2 660,3 | 2 660,3 | 0 | 0 |
| ФБ | 41 679,6 | 41 679,6 | 0 | 0 |
| ВБ | - | - | - | - |
| 2.2 | Благоустройство территории озера Семеновского «Домик Моржей» | МАУК «МГПС» | 1 ед. | 2023-2024 | Всего | 86 989,1 | 47 762,5 | 12 251,26 | 25,6 | 6 | В рамках 1 этапа благоустройства на объекте предусмотрены следующие работы:- устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия;- устройство деревянного настила;- устройство системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений»;- устройство современной системы освещения. - установка малых архитектурных форм: урны и скамейки;- установка автономного туалетного модуля |
| МБ | 63 107,8 | 23 881,2 | 6 125,63 | 25,6 |
| ОБ | 1 433,0 | 1 433,0 | 367,54 | 25,6 |
| ФБ | 22 448,3 | 22 448,3 | 5 758,09 | 25,6 |
| ВБ |  | - | - | - |
| 2.3 | Благоустройство экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» (КП-2), расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, 12 км автоподъезда к городу Мурманску | МАУ «Центр «Стратегия» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 28 410,6 | 28 410,6 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с договором от 02.05.2023 № 32312204548-ЭА срок выполнения работ 15.09.2023.В настоящее время проводится трассировка маршрута, геологические и геодезические изыскания, разрабатывается проектно-сметная документация. Подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок |
| МБ | 14 205,3 | 14 205,3 | 0 | 0 |
| ОБ | 852,3 | 852,3 | 0 | 0 |
| ФБ | 13 353,0 | 13 353,0 | 0 | 0 |
| ВБ | - | - | - | - |