|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к письму  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет о реализации проектов в III квартале 2024 года**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения   
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.

В 2024 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных   
на достижение показателей четырех национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2024 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 260 376,6   
тыс. рублей, в том числе 641 833,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 618 543,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам III квартала   
2024 года освоены средства в размере 1 299 084,6 тыс. рублей или 57,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 408 159,1 тыс. рублей или 63,6% от плана, средств областного бюджета –   
890 925,5 тыс. рублей или 55,0% от плана. Планируемое исполнение мероприятий региональных проектов к концу 2024 года – 100% (мероприятия, срок реализации которых выходит за пределы 2024 года, будут продолжены в 2025 году).

Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

**1. Национальный проект «Культура»**

В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет   
по культуре администрации города Мурманска и комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска в 2024 году принимают участие   
в реализации регионального проекта «Культурная среда».

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере   
324 446,8 тыс. рублей, в том числе 110 082,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 214 364,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам III квартала 2024 года освоены средства в размере 88 954,1 тыс. рублей или 27,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 33 413,1 тыс. рублей или 30,4% от плана, средств областного бюджета –   
55 541,0 тыс. рублей или 25,9% от плана.

В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено:

1. Создание модельной библиотеки на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» (ул. Беринга, дом 28).

В целях оснащения библиотеки по модельному стандарту приобретено специализированное оборудование, мебель, техника, книжный фонд, проведена переподготовка и повышение квалификации основного персонала. Работы выполнены, срок завершения работ – 21.08.2024.

2. Капитальный ремонт крыши Детской школы искусств № 3 по адресу:   
ул. Александра Торцева, дом 14.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту указанного объекта. Срок исполнения контракта – 27.08.2024. Объект передан подрядчику 04.04.2024. Работы выполнены и оплачены 27.08.2024.

3. Строительство Центра культурного развития по адресу: ул. Аскольдовцев, дом 39.

Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 31.03.2023, предусмотренный контрактом срок выполнения работ - 31.03.2023 – 23.12.2024.

Выполнены следующие виды работ: вырубка зеленых насаждений, расчистка и обустройство строительной площадки; разработка котлована здания; устройство свайного поля здания Центра культурного развития и др.

Ведутся работы по монтажу внутриплощадочных инженерных сетей, благоустройству территории. Техническая готовность объекта составляет 50%.

Отмечено отставание от графика строительно-монтажных работ (два месяца). 21.02.2024 представлен уточненный график строительно-монтажных работ, в соответствии   
с которым невыполненные работы переносятся на более поздний срок.

**2. Национальный проект «Образование»**

В целях достижения целевых показателей национального проекта «Образование» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Современная школа» - комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска;

- региональный проект «Успех каждого ребенка» - комитет по образованию администрации города Мурманска;

- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию **регионального проекта «Современная школа»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 410 522,6 тыс. рублей, в том числе 209 379,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 201 143,1 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 402 704,0 тыс. рублей или 98,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 201 560,9 тыс. рублей или 96,7% от плана, средств областного бюджета – 201 143,1 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Проектом предусмотрено строительство школы на 500 мест по ул. Советской.   
В 2021 году проведены инженерные изыскания, разработана проектная и рабочая документация, в 2022 году – заключены и исполнены договоры на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения, холодного водоснабжения   
и водоотведения. Также выполнены работы по освобождению пятна застройки от аварийных многоквартирных домов (ул. Горького, дом 8 в и ул. Фрунзе, дом 12). 01.03.2023 выдано разрешение на строительство объекта.

В настоящее время выполняются работы по строительству объекта. Срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом – 01.09.2024. Подрядчиком выполнены работы по установке временного ограждения земельного участка, обустройству бытового строительного городка, срезке почвенно-растительного слоя, валке деревьев, выкорчевке корней, демонтажу элементов фундаментов ранее снесенных объектов, установке опор   
для монтажа временных наружных сетей электроснабжения, разбивке осей блока В, установке буронабивных свай, прокладке сетей водоотведения и устройству бетонных полов первого этажа блока А, заливке бетонных полов технического этажа блока Б.

Процент технической готовности по выполненным работам на объекте – 62%.

Ведутся работы:

1. На блоке А по облицовке стен, укладке напольной плитки, устройству цементных полов, устройству системы отопления, устройству отмостки по периметру здания и др.

2. На блоке Б по штукатурке стен, устройству цементных стяжек полов, обшивке вентиляционных шахт, монтажу вентиляционного оборудования на крыше и др.

3. На блоке В по устройству системы отопления, штукатурные работы и др.

Кроме того, ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей на площадке под стадион (дренажные сети, водоотведение), продолжаются работы по рыхлению и вывозу скального грунта, разработке грунта и рыхлению скальной породы для благоустройства под парковку автомашин.

Работы ведутся с отставанием от графика выполнения строительно-монтажных работ, выявлено нарушение сроков завершения строительства объекта. Подрядной организацией ведутся работы по внесению корректировок, уточнений, изменений в проектную документацию, возникающих в период производства работ, изменения в рамках экспертного сопровождения направляются в государственную экспертизу. Планируемое окончание производства работ – 30.12.2024.

2.2. На реализацию **регионального проекта «Успех каждого ребенка»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 567,6 тыс. рублей, в том числе 3 283,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 283,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено создание в образовательных организациях 138 новых мест   
для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Заключены договоры   
на оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания семи образовательных организаций.

Полностью оснащены:

- основная общеобразовательная школа № 4 (район Росляково);

- гимназии №№ 5, 8;

- средние общеобразовательные школы №№ 45, 49;

- Мурманский международный лицей;

- прогимназия № 40.

Результаты мероприятия достигнуты в полном объеме.

2.3. На реализацию **регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства областного бюджета в размере 25 804,5 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 18 467,4 тыс. рублей или 71,6% от общего объёма запланированных средств.

Проектом предусмотрено обеспечение деятельности советников директора   
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   
в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (50 учреждений).

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно. Оплата будет произведена по факту выполнения работ.

**3. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2024 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Жилье» - комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска;

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет   
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска;

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного   
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию **регионального проекта «Жилье»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере   
6 418,0 тыс. рублей, в том числе 3 209,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 209,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры.

В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено   
и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения. Кроме того, заключено четыре договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, работы по двум договорам завершены в 2020 году, по одному договору завершены в III квартале 2024 года, планируемый срок завершения работ по одному договору – IV квартал 2024 года.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.2. На реализацию **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 319 107,8 тыс. рублей, в том числе 159 553,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 159 553,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 188 070,6 тыс. рублей или 58,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 94 035,3 тыс. рублей или 58,9% от плана, средств областного бюджета – 94 035,3 тыс. рублей или 58,9% от плана.

В 2024 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: сквера по проспекту Героев-Североморцев, дома 33, 33а   
(срок выполнения работ – 30.09.2024), а также девяти дворовых территорий (срок выполнения работ по контракту – 31.08.2024).

Работы по благоустройству сквера по проспекту Героев - Североморцев 33, 33а выполнены, открытие сквера состоялось 04.10.2024. Заключено дополнительное соглашение в части доставки и монтажа туалетного модуля в срок до 30.10.2024 в связи с задержкой поставки заводом-изготовителем.

В целях благоустройства территории озера Семеновского с возведением здания «Домик Моржей» завершены работы по вертикальной планировке и устройству подпорной стенки.

В настоящее время ведутся работы по устройству каркаса, кровли и ходового мостика.

Общий процент выполнения работ составляет 39,6%.

В связи с корректировкой проектных решений заключено дополнительное соглашение, предусматривающее продление сроков выполнения работ до 30.11.2024.

В целях благоустройства дворовых территорий выполнены работы на:

- просп. Кирова, дома 33, 35, 37, 39;

- ул. Полярные Зори, дом 49 корп. 2;

- ул. Гвардейская, дом 9а;

- ул. Академика Книповича, дом 19;

- ул. Радищева, дом 14 корп. 1.

В настоящее время ведутся работы на:

- ул. Старостина, дома 1, 3, 5, 7;

- ул. Капитана Маклакова, дома 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

- пр. Связи, дом 3;

- ул. Полярные Зори, дом 20, ул. Академика Книповича, д. 22, 24.

Срок выполнения работ по четырем дворовым территориям – IV квартал 2024 года. Задержка сроков выполнения работ связана с недостаточным привлечением сил и средств подрядной организацией. Администрацией города Мурманска ведется претензионная работа в отношении подрядной организации.

3.3. На реализацию **регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере   
564 245,7 тыс. рублей, в том числе 93 061,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 471 184,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 222 739,6 тыс. рублей или 39,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
33 037,0 тыс. рублей или 35,5% от плана, средств областного бюджета – 189 702,6   
тыс. рублей или 40,3% от плана.

Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение   
306 человек (18,9% от плана) из 164 жилых помещений (23,1% от плана) общей площадью   
4 980,7 кв.м в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2023 году. Кроме того, завершена процедура выкупа жилых помещений с выплатой возмещения 2023-2024 годов.

В рамках приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья в строящемся многоквартирном доме в городе Мурманске по ул. Успенского, 01.08.2024 в адрес комитета имущественных отношений города Мурманска от застройщика поступило письмо с просьбой увеличить срок исполнения обязательства по передаче квартир комитету имущественных отношений города Мурманска до 25.11.2024 в связи с удорожанием строительных работ.

**4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные   
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2024 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

На реализацию **регионального проекта «Дорожная сеть»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 603 263,5 тыс. рублей, в том числе 63 263,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 540 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 371 581,3 тыс. рублей или 61,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
42 828,9 тыс. рублей или 67,7% от плана, средств областного бюджета – 328 752,4 тыс. рублей или 60,9% от плана.

В 2024 году проектом предусмотрено проведение ремонта 27 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 14,5 км.

В отношении указанных объектов заключено три договора на выполнение работ   
по ремонту. Предусмотренная договорами дата начала работ – 01.05.2024, срок завершения работ по договорам – 31.08.2024.

На 01.10.2024 работы выполнены в полном объеме на всех участках автодорог:

- ул. Приморская в районе Росляково (в т.ч. с проездами от дома 5 по ул. Приморской до дома 9 по ул. Заводской, от дома 6 до дома 10 по ул. Приморской и проезда к дому 8/1   
по ул. Приморской);

- ул. Фестивальная (от ул. Подгорной до Мурманского индустриального колледжа)   
с проездом от дома 9 до дома 25 по ул. Фестивальной;

- ул. Полярный Круг;

- пер. Водопроводный;

- проезд от д. 228 по просп. Кольскому до д. 27 по ул. Капитана Копытова;

- ул. Гвардейская с проездами от д. 11 до д. 9 по ул. Гвардейской, от д. 9 а по ул. Гвардейской до д. 11 по ул. Полярные Зори;

- Нижне-Ростинское шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова);

- ул. Михаила Ивченко;

- проезд вдоль д. 15, 18, 19, 21 по ул. Капитана Орликовой;

- ул. Зои Космодемьянской (от д. 34 по ул. Зои Космодемьянской до д. 108 по просп. Кольскому);

- ул. Шестой Комсомольской Батареи;

- ул. Шмидта (от пер. Хибинский до ул. Академика Книповича);

- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);

- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Портовый);

- проезд от д. 27 до лд. 33 по ул. Достоевского (МАДОУ города Мурманска № 123);

- ул. Кильдинская (от д. 1 по ул. Кильдинская до ул. Георгия Седова);

- ул. Подстаницкого;

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Чилюскинцев до просп. Ленина);

- проезд от д. 85 до д. 93 по ул. Старостина;

- просп. Героев-североморцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Александрова);

- ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта);

- ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской);

- ул. Комсомольская (от просп. Ленина до ул. Шмидта);

- ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к д. 47 по ул. Папанина;

- ул. Профессора Сомова;

- ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева);

- ул. Советская в районе Росляково (от д. 1 по ул. Заводская до д. 6 по ул. Советской).

Работы завершены 30.09.2024. Задержка сроков выполнения работ на объектах связана с недостаточным привлечением сил и средств подрядной организацией. Администрацией города Мурманска ведется претензионная работа в отношении подрядной организации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_