

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.11.2022 № 3533

 **«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы»**

**(в ред. постановлений администрации города Мурманска**

**от 14.06.2023 №2173, от 22.12.2023 № 4515, от 23.04.2024 № 1497, от 31.05.2024 № 1937)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 N 63-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 - 2028 годы", протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 N 2-22 и в целях реализации программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=128749&dst=100033) города Мурманска "Развитие культуры" на 2023 - 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=128749&dst=100033) города Мурманска "Развитие культуры" на 2023 - 2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отменить постановления администрации города Мурманска:

- от 13.11.2017 [N 3603](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=119416) "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы", за исключением [пункта 2](#Par1);

- от 24.05.2018 [N 1478](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=85042) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы";

- от 03.09.2018 [N 2910](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=87249) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы" (в ред. постановления от 24.05.2018 N 1478)";

- от 05.12.2018 [N 4184](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=89431) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы" (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910)";

- от 18.12.2018 [N 4386](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=89831) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы" (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184)";

- от 20.12.2018 [N 4445](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=89871) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы" (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386)";

- от 17.05.2019 [N 1712](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=92352) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы" (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445)";

- от 05.09.2019 [N 2994](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=94244) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы" (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712)";

- от 16.12.2019 [N 4215](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=96321) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994)";

- от 16.12.2019 [N 4228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=96329) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215)";

- от 21.05.2020 [N 1191](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=99526) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228)";

- от 17.12.2020 [N 2948](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=104912) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191)";

- от 18.12.2020 [N 2972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=103947) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948)";

- от 11.06.2021 [N 1609](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=107681) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972)";

- от 16.09.2021 [N 2357](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=109779) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609)";

- от 03.12.2021 [N 3110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=111379) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609, от 16.09.2021 N 2357)";

- от 17.12.2021 [N 3261](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=111967) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609, от 16.09.2021 N 2357, от 03.12.2021 N 3110)";

- от 20.12.2021 [N 3287](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=112483) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609, от 16.09.2021 N 2357, от 03.12.2021 N 3110, от 17.12.2021 N 3261)";

- от 20.10.2022 [N 3161](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=118754) "О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609, от 16.09.2021 N 2357, от 03.12.2021 N 3110, от 17.12.2022 N 3261, от 20.12.2021 N 3287)".

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с [приложением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=128749&dst=100033) на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

5. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с [приложением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=128749&dst=100033).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава

администрации города Мурманска

Ю.В.СЕРДЕЧКИН

Приложение

к постановлению

администрации города Мурманска

от 14 ноября 2022 г. N 3533

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2023 - 2028 ГОДЫ**

(в ред. постановлений администрации города Мурманска

от 14.06.2023 N 2173, от 22.12.2023 N 4515, от 23.04.2024 № 1497, от 31.05.2024 № 1937)

Срок реализации: 2023 - 2028 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации города Мурманска.

**Паспорт**

**муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры"**

**на 2023 - 2028 годы**

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска "Развитие культуры" на 2023 - 2028 годы:

- АВЦП - аналитическая ведомственная целевая программа;

- Выставочный зал - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Выставочный зал г. Мурманска;

- ГДК - муниципальные бюджетные учреждения культуры Дворец культуры "Судоремонтник" города Мурманска, Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска, муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска";

- ДМШ - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская музыкальная школа N 5", "Детская музыкальная школа N 6";

- ДТШ - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Мурманска "Детская театральная школа";

- ДХШ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска "Детская художественная школа";

- ДШИ - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств N 1", "Детская школа искусств N 2", "Детская школа искусств N 3", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств N 4 города Мурманска;

- КК - комитет по культуре администрации города Мурманска;

- КТРиС - комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

(в ред. постановления администрации города Мурманска от 22.12.2023 N 4515)

- МГПС - муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы";

- ММКУ УКС - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";

- ЦБ - муниципальное бюджетное учреждение - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска;

- ЦДиСТ - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска "Центр досуга и семейного творчества";

- ЦДБ - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная детская библиотека города Мурманска";

- ЦГБ - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека г. Мурманска".

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Содействие повышению качества городской культурной среды для развития и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей горожан |
| Перечень подпрограмм и АВЦП | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" (ответственный исполнитель подпрограммы - КК) |
| Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" (ответственный исполнитель подпрограммы - КК) |
| Подпрограмма 3 "Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска" (ответственный исполнитель подпрограммы - КК) |
| АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе:9059579,6 тыс. руб., в том числе:8112773,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них:2023 год - 1594419,1 тыс. руб.;2024 год - 1431871,8 тыс. руб.;2025 год – 1248367,8 тыс. руб.;2026 год – 1248354,5 тыс. руб.;2027 год - 1268558,9 тыс. руб.;2028 год - 1321200,9 тыс. руб.295074,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них:2023 год - 182109,6 тыс. руб.;2024 год – 110345,8 тыс. руб.;2025 год - 1309,7 тыс. руб.;2026 год - 1309,7 тыс. руб.;2027 год - 0,0 тыс. руб.;2028 год - 0,0 тыс. руб.203720,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них:2023 год - 110078,4 тыс. руб.;2024 год – 93642,5 тыс. руб.;2025 год - 0,0 тыс. руб.;2026 год - 0,0 тыс. руб.;2027 год - 0,0 тыс. руб.;2028 год - 0,0 тыс. руб.448010,9 тыс. руб. - внебюджетные средства (далее - ВБ), из них:2023 год - 448010,9 тыс. руб.;2024 год - 0,0 тыс. руб.;2025 год - 0,0 тыс. руб.;2026 год - 0,0 тыс. руб.;2027 год - 0,0 тыс. руб.;2028 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2028 году:- довести долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0,0 %;- повысить уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства до 92 %;- сохранить долю общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии, на уровне 100%;- обеспечить организацию до 22 городских праздничных, культурно-массовых мероприятий;- предоставлять муниципальную поддержку не менее 10 организациям, издательствам, творческим союзам, деятелям культуры и работникам социальной сферы, почетным гражданам ежегодно; - увеличить долю населения, охваченного услугами библиотек, до 44 %;- увеличить посещаемость муниципальных учреждений культуры до 1360000 посещений;- увеличить количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 2560 человек;- увеличить долю родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, до 94 % |
| Ответственный исполнитель программы | КК |
| Соисполнители программы <1> | КТРиС |

<1> При наличии.

 **1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере**

**реализации муниципальной программы города Мурманска**

**"Развитие культуры" на 2023 - 2028 годы**

Реализация муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2023 - 2028 годы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации - возможности для самореализации и развития талантов, способствует достижению следующих показателей, характеризующих ее достижение:

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Кроме того, реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение следующих показателей:

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) (процент от числа опрошенных);

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований.

В рамках муниципальной программы реализуются три подпрограммы, соответствующие ключевым направлениям муниципальной политики в сфере развития культуры и искусства:

1. Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" на 2023 - 2028 годы.

Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют привлечения интеллектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновационных технологий.

Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на формирование современной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих способностей.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы. Для укрепления и совершенствования культурного пространства, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в системе культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания полноценных, соответствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг будет способствовать привлечению в муниципальные учреждения большего количества горожан всех социально-демографических групп, удовлетворению их актуальных потребностей в активном творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в самореализации и развитии личности.

В целом в подпрограмме отражены основные направления формирования современной культурной среды:

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных тенденций организации общественного пространства, а также особенностей деятельности того или иного учреждения;

- капитальный, текущий ремонты или реконструкция зданий, помещений муниципальных учреждений (включая замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории), проводимые с соблюдением нормативных требований;

- модернизация или полное обновление сценического оборудования муниципальных учреждений, в том числе всех видов специального музыкального, светового и иного оборудования, необходимого для оказания услуг на высоком уровне.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений, будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Опыт реализации подпрограмм "Культура Мурманска" на 2018 - 2024 годы и "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2018 - 2024 годы муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации и оснащения учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2018 по 2022 годы в муниципальных учреждениях культуры производились ремонтные работы, обновлялась материально-техническая база, создавались условия для качественного предоставления услуг населению, что позволило в полном объеме решить определенные подпрограммами задачи.

2. Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" на 2023 - 2028 годы.

Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

Решение задач подпрограммы позволит улучшить внешний облик города Мурманска, повысит уровень благоустройства городских территорий за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию объектов озеленения и благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.

Опыт реализации подпрограммы "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2018 - 2024 годы муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации и оснащения муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2018 по 2022 годы на постоянной основе проводились работы по благоустройству, поддерживающему ремонту и содержанию общественных территорий. Ежегодно обновлялись элементы светового украшения города, в том числе приобретались новые световые конструкции и консоли.

3. Подпрограмма 3 "Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска" на 2023 - 2028 годы.

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.

Муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства региона.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писателей, ветеранов и старожилов, учреждения сферы культуры и искусства готовы предоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры и искусства создает условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе детей и подростков, молодежи, социально незащищенных слоев населения, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях.

Опыт реализации муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы за период 2018 - 2022 годов показал, что решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-целевым методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, развития творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства выполняют важнейшие социальные функции и являются одним из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач по повышению эффективности и качества предоставления муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства в городе Мурманске:

- повышение качества жизни жителей города Мурманска путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитания (формирования) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявления и создания условий для развития творчески одаренных детей, создания условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Мурманска;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства;

- сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- привлечение детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других категорий населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях;

- сохранение контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

Решение поставленных задач с помощью программно-целевого подхода позволит предоставлять населению города Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области культуры и искусства на более качественном, современном уровне.

**2.** **Перечень показателей муниципальной программы города**

**Мурманска "Развитие культуры" на 2023 - 2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя <2> | Значение показателя | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
|  | Муниципальная программа города Мурманска "Развитие культуры" на 2023 - 2028 годы.Цель муниципальной программы: содействие повышению качества городской культурной среды для развития и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей горожан |
| 0.1 | Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 1 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | КК |
| 0.2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0 | 5,56 | 5,56 | 3,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КК, КТРиС |
| 0.3 | Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КК |
| 0.4 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | 1 | 35,70 | 36,23 | 36,76 | 37,17 | 37,50 | 37,90 | 38,30 | 38,70 | КК |
| 0.5 | Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий | ед. | 1 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | КК |
| 0.6 | Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | КК |
| 0.7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребность в клубах и учреждениях клубного типа | % | 1 | 106,90 | 108,50 | 110,09 | 111,30 | 112,4 | 113,5 | 114,6 | 115,7 | КК |
| 0.8 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребность в библиотеках | % | 1 | 123,05 | 128,46 | 129,46 | 130,39 | 131,30 | 132,20 | 133,10 | 134,00 | КК |
| 0.9 | Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 1 | 2400 | 2400 | 2510 | 2520 | 2530 | 2540 | 2550 | 2560 | КК |
| 0.10 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 1 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | КК |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства".Цель подпрограммы 1: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства |
| 1.1 | Количество реконструированных/модернизированных объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | КТРиС |
| 1.2 | Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию | ед. | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | КК |
| 1.3 | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | КТРиС |
| 1.4 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт | ед. | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | КК |
| 1.5 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью | ед. | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | КК |
| 1.6 | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | КК |
| 1.7 | Количество построенных/модернизированных/реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КК, КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска".Цель подпрограммы 2: обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий города Мурманска |
| 2.1 | Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются работы по содержанию и текущему ремонту | ед. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | КК |
| 2.2 | Количество построенных/реконструированных/модер низированных сооружений, в том числе с благоустройством территории, предназначенных для культурно-досуговой деятельности населения | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | КТРиС |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска".Цель подпрограммы 3: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства и создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города |
| 3.1 | Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города | ед. | 0 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | КК |
| 3.2 | Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры | ед. | 0 | 880 | 890 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | КК |
| 3.3 | Количество видов изданной или приобретенной продукции | ед. | 0 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | КК |
| 3.4 | Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | КК |
| 3.5 | Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | КК |
| 3.6 | Доля населения, охваченного услугами библиотек | % | 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | КК |
| 3.7 | Посещаемость учреждений культуры | посещений | 1 | 1000000 | 1300000 | 1310000 | 1320000 | 1330000 | 1340000 | 1350000 | 1360000 | КК |

<2> Направленность показателя обозначается:

1 - направленность на рост;

-1 - направленность на снижение;

0 - направленность на достижение конкретного значения

**3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной**

**программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта <3> | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие "Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства" | 2023 - 2028 | КК, КТРиС, учреждения сферы культуры и искусства, ММКУ УКС | - | 0.1. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.0.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.1.2. Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию.1.3. Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства.1.4. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт.1.7. Количество построенных/модернизированных/реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства1.8. Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления капитального ремонта объектов в сфере культуры и искусства.1.9. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный ремонт, в том числе благоустройство |
| П 1.1 | Региональный проект "Культурная среда" | 2023 - 2028 | КК, КТРиС, учреждения сферы культуры и искусства, ММКУ УКС | Региональный проект | 0.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.1.5. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью.1.6. Количество созданных модельных библиотек1.7. Количество построенных / модернизированных / реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства |
| 2 | Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий" | 2023 - 2028 | КК, МГПС | - | 0.3. Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии.2.1. Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются работы по содержанию и текущему ремонту2.2. Количество построенных/реконструированных/ модернизированных сооружений, в том числе с благоустройством территории, предназначенных для культурно-досуговой деятельности населения |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска" | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства" | 2023 - 2028 | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |  | 0.6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа.0.7. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в библиотеках.3.5. Количество муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства.3.6. Доля населения, охваченного услугами библиотек.3.7. Посещаемость учреждений культуры |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, праздничных мероприятий" | 2023 - 2028 | КК, учреждения в сфере культуры и искусства | - | 0.3. Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий.3.1. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города.3.2. Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие "Организация мероприятий по развитию творческого потенциала жителей города Мурманска" | 2023 - 2028 | КК, учреждения в сфере культуры и искусства | - | 0.4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в парках культуры и отдыха.3.1. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города.3.2. Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры3.3. Количество видов изданной или приобретенной продукции.3.4. Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" |
| 4 | АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства" | 2023 - 2028 | КК | - | - |

<3> Региональный проект, муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 N 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется.

**4. Перечень объектов капитального строительства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
| Источник, год | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
| Муниципальная программа города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы | Всего | 1 430 070,3 | 285 420,1 | 238 810,6 | 405 839,6 | 500000,0 |
| 2021 (факт) | 50009,2 | 8192,0 | 33140,8 | 8676,4 | 0,0 |
| 2022 (факт) | 173893,4 | 36313,3 | 16407,7 | 69183,3 | 51989,1 |
| 2023 | 882 381,6 | 133 828,7 | 109 882,1 | 190 659,9 | 448010,9 |
| 2024 | 323 786,1 | 107 086,1 | 79 380,0 | 137 320,0 | 0,0 |
| 2025 - 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" |
| 1 | "Здание по адресу: улица Полярной Дивизии, дом 1/16 в городе Мурманске под размещение художественной школы" | КК, КТРиС, ММКУ УКС |  | 2021 - 2023 | 342571,6 | Всего | 404 898,0 | 108 893,0 | 129 100,6 | 166 904,4 | 0,0 |
| 2021 (факт) | 50009,2 | 8192,0 | 33140,8 | 8676,4 | 0,0 |
| 2022 (факт) | 121904,3 | 36313,3 | 16407,7 | 69183,3 | 0,0 |
| 2023 | 230669,3 | 64387,7 | 79552,1 | 86729,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2 315,1 | 0,0 | 0,0 | 2 315,1 | 0,0 |
| 2 | "Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра "Родина", расположенного по адресу: город Мурманск, улица Ленинградская, дом 26" | КК, ГДК |  | 2022 - 2024 | 510233,8 (сметный расчет) | Всего | 526879,3 | 0,0 | 0,0 | 26879,3 | 500000,0 |
| 2021 (факт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 (факт) | 51989,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51989,1 |
| 2023 (оценка) | 464656,4 | 0,0 | 0,0 | 16645,5 | 448010,9 |
| 2024 | 10233,8 | 0,0 | 0,0 | 10233,8 | 0,0 |
| 3 | Строительство здания центра культурного развития в городе Мурманске | КК, КТРиС, ММКУ УКС |  | 2023 - 2024 | 462764,3 | Всего | 482 184,2 | 176 527,1 | 109 710,0 | 195 947,1 | 0,0 |
| 2023 | 187 055,8 | 69 441,0 | 30 330,0 | 87 284,8 | 0,0 |
| 2024 | 295 128,4 | 107 086,1 | 79 380,0 | 108 662,3 | 0,0 |
| 4. | Капитальный ремонт объекта: «Крыша МБУДО ДШИ № 3 по адресу: город Мурманск, улица Александра Торцева, дом 14» | КК, КТРиС, ММКУ УКС |  | 2024 | 11 832,0  | Всего | 16 108,8 | 0,0 | 0,0 | 16 108,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 16 108,8 | 0,0 | 0,0 | 16 108,8 | 0,0 |

**5. Сведения об объемах финансирования муниципальной**

**программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Соисполнители, участники |
| Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска "Развитие культуры" на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 9 059 579,60 | 2 334 618,00 | 1 635 860,10 | 1 249 677,50 | 1 249 664,20 | 1 268 558,90 | 1 321 200,90 | КК, КС |
| МБ | 8 112 773,00 | 1 594 419,10 | 1 431 871,80 | 1 248 367,80 | 1 248 354,50 | 1 268 558,90 | 1 321 200,90 |
| ОБ | 295 074,80 | 182 109,60 | 110 345,80 | 1 309,70 | 1 309,70 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 203 720,90 | 110 078,40 | 93 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КК | 2023 -2028 | Всего | 8 321 404,30 | 1 916 495,00 | 1 322 207,80 | 1 249 477,50 | 1 249 464,20 | 1 265 558,90 | 1 318 200,90 |  |
| МБ | 7 804 774,60 | 1 420 006,90 | 1 304 685,60 | 1 248 167,80 | 1 248 154,50 | 1 265 558,90 | 1 318 200,90 |
| ОБ | 54 160,00 | 48 280,90 | 3 259,70 | 1 309,70 | 1 309,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 14 458,80 | 196,30 | 14 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КС | 2023 - 2028 | Всего | 738 175,30 | 418 123,00 | 313 652,30 | 200,00 | 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| МБ | 307 998,40 | 174 412,20 | 127 186,20 | 200,00 | 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ОБ | 240 914,80 | 133 828,70 | 107 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 189 262,10 | 109 882,10 | 79 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" | 2023 - 2028 | Всего | 1 322 062,00 | 927 116,20 | 346 297,00 | 4 204,70 | 4 204,70 | 20 119,70 | 20 119,70 | КК, КС |
| МБ | 416 626,00 | 222 696,30 | 145 280,90 | 4 204,70 | 4 204,70 | 20 119,70 | 20 119,70 |
| ОБ | 254 063,00 | 146 526,90 | 107 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 203 362,10 | 109 882,10 | 93 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие "Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства" | 2023 - 2028 | Всего | 689 363,00 | 602 969,40 | 37 744,80 | 4 204,70 | 4 204,70 | 20 119,70 | 20 119,70 | КК, КС |
| МБ | 204 457,50 | 118 063,90 | 37 744,80 | 4 204,70 | 4 204,70 | 20 119,70 | 20 119,70 |
| ОБ | 36 894,60 | 36 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П 1.1 | Региональный проект "Культурная среда" | 2023 - 2028 | Всего | 632 699,00 | 324 146,80 | 308 552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КК, КС |
| МБ | 212 168,50 | 104 632,40 | 107 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 217 168,40 | 109 632,30 | 107 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 203 362,10 | 109 882,10 | 93 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" | 2023 - 2028 | Всего | 2 158 044,50 | 438 060,90 | 333 634,60 | 304 278,00 | 253 497,20 | 402 604,00 | 425 969,80 | КК |
| МБ | 2 122 551,00 | 404 067,40 | 332 134,60 | 304 278,00 | 253 497,20 | 402 604,00 | 425 969,80 |
| ОБ | 35 493,50 | 33 993,50 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий" | 2023 - 2028 | Всего | 2 158 044,50 | 438 060,90 | 333 634,60 | 304 278,00 | 253 497,20 | 402 604,00 | 425 969,80 | КК |
| МБ | 2 122 551,00 | 404 067,40 | 332 134,60 | 304 278,00 | 253 497,20 | 402 604,00 | 425 969,80 |
| ОБ | 35 493,50 | 33 993,50 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска" | 2023 - 2028 | Всего | 5 499 955,60 | 955 205,90 | 943 100,50 | 928 366,80 | 979 134,30 | 832 696,90 | 861 451,20 | КК |
| МБ | 5 494 078,50 | 953 420,40 | 941 628,30 | 927 057,10 | 977 824,60 | 832 696,90 | 861 451,20 |
| ОБ | 5 518,30 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 309,70 | 1 309,70 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 358,80 | 196,30 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства" | 2023 - 2028 | Всего | 5 309 106,90 | 893 062,40 | 921 513,10 | 917 752,8 | 968 520,30 | 789 752,00 | 818 506,30 | КК |
| МБ | 5 303 229,80 | 891 276,90 | 920 040,90 | 916 443,10 | 967 210,60 | 789 752,00 | 818 506,30 |
| ОБ | 5 518,30 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 309,70 | 1 309,70 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 358,80 | 196,30 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, праздничных мероприятий" | 2023 - 2028 | Всего | 128 465,30 | 44 203,10 | 21 300,00 | 10 326,60 | 10 326,60 | 21 154,50 | 21 154,50 | КК |
| МБ | 128 465,30 | 44 203,10 | 21 300,00 | 10 326,60 | 10 326,60 | 21 154,50 | 21 154,50 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие "Организация мероприятий по развитию творческого потенциала жителей города Мурманска" | 2023 - 2028 | Всего | 62 383,40 | 17 940,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 21 790,40 | 21 790,40 | КК |
| МБ | 62 383,40 | 17 940,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 21 790,40 | 21 790,40 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" | 2023 - 2028 | Всего | 79 517,50 | 14 235,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 13 138,30 | 13 660,20 | КК |
| МБ | 79 517,50 | 14 235,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 13 138,30 | 13 660,20 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства" | 2023 - 2028 | Всего | 79 517,50 | 14 235,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 13 138,30 | 13 660,20 | КК |
| МБ | 79 517,50 | 14 235,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 13 138,30 | 13 660,20 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Планируемые поступления в рамках заключенного 23.09.2022 между МБУК ДК "Судоремонтник" и ПАО "НОВАТЭК" договора о пожертвовании.

**6. Механизмы управления рисками**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| 1 | Сокращение предусмотренных объемов финансирования в ходе реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежегодно |
| 2 | Изменение федерального либо регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Мониторинг изменений в законодательство в сфере реализации муниципальной программы | Оперативная корректировка плановых значений показателей и объемов финансирования муниципальной программы | Ежемесячно |
| 3 | Нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту/капитальному ремонту/реконструкции объектов муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | Нарушение сроков выполнения работ по ремонту/капитальному ремонту/реконструкции объектов муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | Оперативный контроль выполнения подрядчиками работ по ремонту/капитальному ремонту/реконструкции объектов | Ведение претензионной работы в случае нарушения подрядчиками сроков выполнения работ | Еженедельно |
| 4 | Сокращение числа получателей муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, несбалансированность нагрузки на муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства | Уточнение потребности в муниципальных услугах в сфере культуры и искусства | Корректировка плана развития сети муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | Ежегодно |

**7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,**

**соисполнителей и участников муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и подпрограмм - КК.

Соисполнитель муниципальной программы - КТРиС - принимает участие в реализации мероприятий подпрограммы 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" и несет ответственность за достижение ряда показателей.

Участниками муниципальной программы являются:

- ММКУ УКС - участвует в реализации основного мероприятия "Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства", регионального проекта "Культурная среда" в рамках подпрограммы 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства";

- МГПС - участвуют в реализации основного мероприятия "Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий" подпрограммы 2 "Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска

- муниципальные учреждения сферы культуры и искусства - участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" и подпрограммы 3 "Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска".

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм, в том числе порядок внесения изменений в муниципальную программу, осуществляется в соответствии с пунктом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 N 1860 (далее - Порядок).

Порядок проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ осуществляется согласно [пункту 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=128604&dst=100241) Порядка.

Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ при разработке и реализации муниципальных программ определены пунктом 10 Порядка.

**8. Сведения об источниках и методике расчета значений**

**показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика <4> | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности <5> | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
|  | Муниципальная программа города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | - | - | Ведомственные данные (по результатам проведения независимой оценки качества предоставления муниципальных услуг) | 30 декабря | КК |
| 0.2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | Рассчитывается как отношение количества зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры | Базовый показатель 1 "Количество зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта" | Статистическая форма (N 1-ДШИ, N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК) | 30 декабря | КК |
| Базовый показатель 2 "Общее количество зданий муниципальных учреждений культуры" | 30 декабря | КК |
| 0.3 | Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии | % | Рассчитывается как отношение количества общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии, к общему количеству общественных территорий | Базовый показатель 1 "Количество общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии" | Ведомственные данные (по результатам регулярно проводимых осмотров общественных территорий) | 30 декабря | МГПС |
| Базовый показатель 2 "Количество общественных территорий на территории города Мурманска" | Ведомственные данные (согласно ведомственному перечню общественных территорий) | 30 декабря | МГПС |
| 0.4 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | Рассчитывается как отношение фактического количества парков культуры и отдыха на территории города Мурманска к нормативному значению (минимальному необходимому количеству) парков культуры и отдыха | Базовый показатель 1 "Фактическое количество парков культуры и отдыха на территории города Мурманска" | Ведомственные данные (согласно ведомственному перечню общественных территорий) | 30 декабря | КК |
| Базовый показатель 2 "Нормативное значение (минимальное необходимое количество) парков культуры и отдыха" | Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры и искусства Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 | 30 декабря | КК |
| 0.5 | Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с ежегодным планом проведения городских праздничных, культурно-массовых мероприятий) | 30 декабря | КК |
| 0.6 | Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2010 N 29-294 "О Положении о премиях главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска") | 30 декабря | КК |
| 0.7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа | % | Рассчитывается как отношение фактического количества клубов и учреждений клубного типа на территории города Мурманска к нормативному значению (минимальному необходимому количеству) клубов и учреждений клубного типа на территории города Мурманска | Базовый показатель 1«Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа на территории города Мурманска» | Ведомственные данные (согласно ведомственному перечню общественных территорий) | 30 декабря | КК |
| Базовый показатель 2«Нормативное значение (минимальное необходимое количество) клубов и учреждений клубного типа на территории города Мурманска» | Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 | 30 декабря | КК |
| 0.8 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в библиотеках | % | Рассчитывается как отношение фактического количества библиотек на территории города Мурманска к нормативному значению (минимальному необходимому количеству) библиотек на территории города Мурманска | Базовый показатель 1«Фактическое количество библиотек на территории города Мурманска» | Ведомственные данные (согласно ведомственному перечню общественных территорий) | 30 декабря | КК |
| Базовый показатель 2«Нормативное значение (минимальное необходимое количество) библиотек на территории города Мурманска» | Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 | 30 декабря | КК |
| 0.9 | Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с количеством зарегистрированных участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества) | 30 декабря | КК, учреждения сферы культуры и искусства |
| 0.10 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | Рассчитывается как отношение количества родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Базовый показатель 1 "Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства" | Ведомственные данные (социологический опрос) | 30 декабря | КК, учреждения сферы культуры и искусства |
| Рассчитывается как отношение количества родителей (законных представителей) к общему числу родителей (законных представителей), принявших участие в оценке качества предоставляемой образовательной услуги в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Базовый показатель 2 "Количество родителей (законных представителей), принявших участие в оценке качества предоставляемой образовательной услуги в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства" | Ведомственные данные (социологический опрос) | 30 декабря | КК, учреждения сферы культуры и искусства |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реконструированных/модернизированных объектов в сфере культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.2 | Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.3 | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.4 | Количество учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КК |
| 1.5 | Количество учреждений в сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью | ед. | - | - | Ведомственные даты (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КК |
| 1.6 | Количество созданных модельных библиотек | ед. | - | - | Ведомственные даты (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КК |
| 1.7 | Количество построенных /модернизированных/ реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КК, КТРиС, ММКУ УКС |
|  | Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются работы по содержанию и текущему ремонту | ед. | - | - | Ведомственные данные (согласно ведомственному перечню общественных территорий) | 30 декабря | КК, МГПС |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с заключенными муниципальными контрактами) | 30 декабря | КК |
| 3.2 | Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с планом работы учреждения) | 30 декабря | КК |
| 3.3 | Количество видов изданной или приобретенной продукции | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | 30 декабря | КК |
| 3.4 | Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2010 N 29-294 "О Положении о премиях главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска") | 30 декабря | КК |
| 3.5 | Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с муниципальными заданиями учреждений) | 30 декабря | КК |
| 3.6 | Доля населения, охваченного услугами библиотек | % | Рассчитывается как отношение количества населения, регулярно посещающего библиотеки, к численности населения | Базовый показатель 1 "Количество населения, регулярно посещающего библиотеки" | Ведомственные данные (в соответствии с количеством зарегистрированных посещений) | 30 декабря | КК |
| Базовый показатель 2 "Численность населения по состоянию на начало года" | Статистическая таблица "Численность населения по полу и однолетним возрастным группам по городскому округу город-герой Мурманск" | 24 июня | КК |
| 3.7 | Посещаемость учреждений культуры | посещений |  |  | Ведомственные данные (в соответствии с количеством учтенных посещений) | 30 декабря | КК, учреждения сферы культуры и искусства |

<4> Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.

<5> Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.