|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации города Мурманска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

Муниципальная программа города Мурманска

«Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы

Срок реализации: 2023 - 2028 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по культуре администрации города Мурманска.

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы:

- Выставочный зал – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г. Мурманска»;

- ГДК – муниципальные бюджетные учреждения культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска, «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска», муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»;

- ДМШ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой», «Детская музыкальная школа № 3», «Детская музыкальная школа № 5», «Детская музыкальная школа № 6»;

- ДТШ – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Мурманска «Детская театральная школа»;

- ДХШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска «Детская художественная школа»;

- ДШИ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 1», «Детская школа искусств № 2», «Детская школа искусств № 3», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска;

- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска;

- КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

- МГПС – муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»;

- ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

- ЦДиСТ – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска «Центр досуга и семейного творчества»;

- ЦДБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска»;

- ЦГБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска».

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Содействие повышению качества городской культурной среды для развития и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей горожан |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» (ответственный исполнитель подпрограммы - КК) |
| Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы - КК) |
| Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы - КК) |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы - КК) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе:  10577602,70тыс. руб., в том числе:  8959738,2 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них:  2023 год - 1594419,1 тыс. руб.;  2024 год - 1676968,1 тыс. руб.;  2025 год - 1850236,7 тыс. руб.;  2026 год - 1248354,5 тыс. руб.;  2027 год - 1268558,9 тыс. руб.;  2028 год - 1321200,9 тыс. руб.  957286,9 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них:  2023 год - 182109,6 тыс. руб.;  2024 год - 183034,4 тыс. руб.;  2025 год - 590833,2 тыс. руб.;  2026 год - 1309,7 тыс. руб.;  2027 год - 0,0 тыс. руб.;  2028 год - 0,0 тыс. руб.  212566,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них:  2023 год - 110078,4 тыс. руб.;  2024 год – 102488,3 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб.;  2027 год - 0,0 тыс. руб.;  2028 год - 0,0 тыс. руб.  448010,9 тыс. руб. - внебюджетные средства (далее - ВБ), из них:  2023 год - 448010,9 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб.;  2027 год - 0,0 тыс. руб.;  2028 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2028 году:  - довести долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0,0 %;  - повысить уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства до 92 %;  - сохранить долю общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии, на уровне 100%;  - обеспечить организацию до 22 городских праздничных, культурно-массовых мероприятий;  - предоставлять муниципальную поддержку не менее 10 организациям, издательствам, творческим союзам, деятелям культуры и работникам социальной сферы, почетным гражданам ежегодно;  - увеличить долю населения, охваченного услугами библиотек, до 44 %;  - увеличить посещаемость муниципальных учреждений культуры до 1360000 посещений;  - увеличить количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 2560 человек;  - увеличить долю родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, до 94 % |
| Ответственный исполнитель программы | КК |
| Соисполнители программы[[1]](#footnote-1) | КТРиС |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере  
реализации муниципальной программы города Мурманска  
«Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы

Реализация муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации - возможности для самореализации и развития талантов, способствует достижению следующих показателей, характеризующих ее достижение:

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Кроме того, реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение следующих показателей:

- повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) (процент от числа опрошенных);

- получение положительных результатов независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований.

В рамках муниципальной программы реализуются четыре подпрограммы, соответствующие ключевым направлениям муниципальной политики в сфере развития культуры и искусства:

1. Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2023 - 2028 годы.

Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют привлечения интеллектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновационных технологий.

Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на формирование современной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих способностей.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы. Для укрепления и совершенствования культурного пространства, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в системе культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания полноценных, соответствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг будет способствовать привлечению в муниципальные учреждения большего количества горожан всех социально-демографических групп, удовлетворению их актуальных потребностей в активном творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в самореализации и развитии личности.

В целом в подпрограмме отражены основные направления формирования современной культурной среды:

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных тенденций организации общественного пространства, а также особенностей деятельности того или иного учреждения;

- капитальный, текущий ремонты или реконструкция зданий, помещений муниципальных учреждений (включая замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории), проводимые с соблюдением нормативных требований;

- модернизация или полное обновление сценического оборудования муниципальных учреждений, в том числе всех видов специального музыкального, светового и иного оборудования, необходимого для оказания услуг на высоком уровне.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений, будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Опыт реализации подпрограмм «Культура Мурманска» на 2018-2024 годы и «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации и оснащения учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2018 по 2022 годы в муниципальных учреждениях культуры производились ремонтные работы, обновлялась материально-техническая база, создавались условия для качественного предоставления услуг населению, что позволило в полном объеме решить определенные подпрограммами задачи.

2. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2023 - 2028 годы.

Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени современной застройки, модернизированной и/или реконструированной инфраструктуры, благоустроенности территории, площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Строительство/реконструкция/модернизация - комплекс мер по вводу в эксплуатацию новых, реконструированных, модернизированных сооружений, предназначенных для культурно-досуговой деятельности населения и направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населения, повышение социальной значимости общественных территорий города Мурманска и улучшение их инфраструктуры.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Решение задач подпрограммы позволит улучшить внешний облик города Мурманска, повысит уровень благоустройства городских территорий за счет увеличения объемов работ по строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и содержанию объектов озеленения и благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.

Опыт реализации подпрограммы «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации и оснащения муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2018 по 2022 годы на постоянной основе проводились работы по благоустройству, поддерживающему ремонту и содержанию общественных территорий. Ежегодно обновлялись элементы светового украшения города, в том числе приобретались новые световые конструкции и консоли.

3. Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы.

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.

Муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства региона.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писателей, ветеранов и старожилов, учреждения сферы культуры и искусства готовы предоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры и искусства создает условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе детей и подростков, молодежи, социально незащищенных слоев населения, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях.

Опыт реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы за период 2018-2022 годов показал, что решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-целевым методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, развития творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства выполняют важнейшие социальные функции и являются одним из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач по повышению эффективности и качества предоставления муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства в городе Мурманске:

- повышение качества жизни жителей города Мурманска путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитания (формирования) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявления и создания условий для развития творчески одаренных детей, создания условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Мурманска;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства;

- сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- привлечение детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других категорий населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях;

- сохранение контингента учащихся в ДМШ и ДШИ города Мурманска.

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска».

Подпрограмма направлена на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры. Комитет по культуре администрации города Мурманска является главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Мурманск и учредителем для 19 муниципальных учреждений.

Решение поставленных задач с помощью программно-целевого подхода позволит предоставлять населению города Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области культуры и искусства на более качественном, современном уровне.

2. Перечень показателей

муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направлен  ность пока  зателя[[2]](#footnote-2) | Значение показателя | | | | | | | | Соисполни  тель, ответствен  ный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы.  Цель муниципальной программы: содействие повышению качества городской культурной среды для развития и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей горожан | | | | | | | | | | | |
| 0.1. | Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 1 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | КК |
| 0.2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0 | 5,56 | 5,56 | 3,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КК |
| 0.3. | Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КК |
| 0.4. | Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий | ед. | 1 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | КК |
| 0.5. | Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | КК |
| 0.6. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа | % | 1 | 106,90 | 108,50 | 110,09 | 111,30 | 112,4 | 113,5 | 114,6 | 115,7 | КК |
| 0.7. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в библиотеках | % | 1 | 123,05 | 128,46 | 129,46 | 130,39 | 131,30 | 132,20 | 133,10 | 134,00 | КК |
| 0.8. | Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 1 | 2400 | 2400 | 2510 | 2520 | 2530 | 2540 | 2550 | 2560 | КК |
| 0.9. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 1 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | КК |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства».  Цель подпрограммы 1: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реконструированных / модернизированных объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | КТРиС |
| 1.2. | Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | КК |
| 1.3. | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | КТРиС |
| 1.4. | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт | ед. | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | КК |
| 1.5. | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью | ед. | 0 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | КК |
| 1.6. | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | КК |
| 1.7 | Количество построенных/ модернизированных/ реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере  культуры и искусства | ед. | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | КК, КТРиС |
| 1.8. | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления капитального ремонта объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 10 | КТРиС |
| 1.9. | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный ремонт, в том числе благоустройство | ед. | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | КТРиС |
| 2. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска».  Цель подпрограммы 2: обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются работы по содержанию и текущему ремонту | ед. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | КК |
| 2.2 | Количество благоустроенных территорий в границах кадастрового квартала 51:20:0002060 | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | КТРиС |
| 2.3 | Количество выполненных работ по переустройству кабельных линий электропередачи, по выносу инженерных сетей, в том числе ливневой канализации | ед. | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | КТРиС |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска».  Цель подпрограммы 3: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства и создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города | ед. | 0 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | КК |
| 3.2. | Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры | ед. | 0 | 880 | 890 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | КК |
| 3.3. | Количество видов изданной или приобретенной продукции | ед. | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | КК |
| 3.4. | Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | КК |
| 3.5. | Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | КК |
| 3.6. | Доля населения, охваченного услугами библиотек | % | 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | КК |
| 3.7. | Посещаемость учреждений культуры | посе-щений | 1 | 1000000 | 1300000 | 1310000 | 1320000 | 1330000 | 1340000 | 1350000 | 1360000 | КК |

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта[[3]](#footnote-3) | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства» | 2023-2028 | КК, КТРиС, учреждения сферы культуры и искусства, ММКУ УКС | - | 0.1. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.  0.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.  1.1. Количество реконструированных / модернизированных объектов в сфере культуры и искусства.  1.2. Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию.  1.3. Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства.  1.4. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт.  1.7. Количество построенных / модернизированных / реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.  1.8. Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления капитального ремонта объектов в сфере культуры и искусства.  1.9. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный ремонт, в том числе благоустройство |
| П 1.1 | Региональный проект «Культурная среда» | 2023-2028 | КК, КТРиС, учреждения сферы культуры и искусства, ММКУ УКС | Региональный проект | 0.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.  1.5. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью.  1.6. Количество созданных модельных библиотек.  1.7. Количество построенных / модернизированных / реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий» | 2023-2028 | КК, МГПС, КТРиС, ММКУ УКС | - | 0.3. Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии.  2.1. Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются работы по содержанию и текущему ремонту.  2.2. Количество построенных/реконструированных/ модернизированных сооружений, в том числе с благоустройством территории, предназначенных для культурно-досуговой деятельности населения |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства» | 2023-2028 | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |  | 0.6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа.  0.7. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в библиотеках.  3.5. Количество муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства.  3.6. Доля населения, охваченного услугами библиотек.  3.7. Посещаемость учреждений культуры |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, праздничных мероприятий» | 2023-2028 | КК, учреждения в сфере культуры и искусства | - | 0.4. Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий.  3.1. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города.  3.2. Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по развитию творческого потенциала жителей города Мурманска» | 2023-2028 | КК, учреждения в сфере культуры и искусства | - | 3.3. Количество видов изданной или приобретенной продукции.  3.4. Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства» | 2023-2028 | КК | - | - |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполни  тель, заказчик | Проект ная мощ  ность | Сроки и этапы выпол  нения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник, год | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы | | | | | | Всего | 2 636 192,1 | 878 537,1 | 238 810,6 | 1 010 802,8 | 500 000,0 |
| 2021 (факт) | 50 009,2 | 8 192,0 | 33 140,8 | 8 676,4 | 0,0 |
| 2022 (факт) | 173 893,4 | 36 313,3 | 16 407,7 | 69 183,3 | 51 989,1 |
| 2023 | 882 381,6 | 133 828,7 | 109 882,1 | 190 659,9 | 448 010,9 |
| 2024 | 338 515,5 | 110 679,6 | 87 421,6 | 140 414,3 | 0,0 |
| 2025-2028 | 1 191 392,4 | 589 523,5 | 0,0 | 601 868,9 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Здание по адресу: улица Полярной Дивизии, дом 1/16 в городе Мурманске под размещение художественной школы | КК, КТРиС, ММКУ УКС |  | 2021-2024 | 344 596,4 | Всего | 423 951,7 | 110 591,3 | 129 100,6 | 184 259,8 | 0,0 |
| 2021 (факт) | 50 009,2 | 8 192,0 | 33 140,8 | 8 676,4 | 0,0 |
| 2022 (факт) | 121 904,3 | 36 313,3 | 16 407,7 | 69 183,3 | 0,0 |
| 2023 | 230 669,3 | 64 387,7 | 79 552,1 | 86 729,6 | 0,0 |
| 2024 | 21 368,8 | 1 698,3 | 0,0 | 19 670,5 | 0,0 |
| 2. | Приспособление к современному использованию  объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», расположенного  по адресу: город | КК, ГДК |  | 2022-2024 | 510 233,8 | Всего | 526 879,3 | 0,0 | 0,0 | 26 879,3 | 500 000,0 |
| 2021 (факт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 (факт) | 51 989,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 989,1 |
| 2023 (оценка) | 464 656,4 | 0,0 | 0,0 | 16 645,5 | 448 010,9 |
| 2024 | 10 233,8 | 0,0 | 0,0 | 10 233,8 | 0,0 |
|  | Мурманск, улица Ленинградская, дом 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство здания центра культурного развития в городе Мурманске | КК, КТРиС, ММКУ УКС |  | 2023-2024 | 480 398,1 | Всего | 482 136,7 | 176 527,1 | 109 710,0 | 195 899,6 | 0,0 |
| 2023 | 187 055,8 | 69 441,0 | 30 330,0 | 87 284,8 | 0,0 |
| 2024 | 295 080,9 | 107 086,1 | 79 380,0 | 108 614,8 | 0,0 |
| 4. | Капитальный ремонт объекта: «Крыша МБУДО ДШИ № 3 по адресу: город Мурманск, улица Александра Торцева, дом 14» | КК, КТРиС, ММКУ УКС |  | 2024 | 11 832,0 | Всего | 11 832,0 | 1 895,2 | 8 041,6 | 1 895,2 | 0,0 |
| 2024 | 11 832,0 | 1 895,2 | 8 041,6 | 1 895,2 | 0,0 |
|  | Благоустройство территории в границах кадастрового квартала 51:20:0002060" | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2024 - 2025 | 629 878,0 | Всего | 1 238 829,5 | 613 235,4 | 0,0 | 625 594,1 | 0,0 |
| 2024 | 47 437,1 | 23 711,9 | 0,0 | 23 725,2 | 0,0 |
| 2025 | 1 191 392,4 | 589 523,5 | 0,0 | 601 868,9 | 0,0 |

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализа  ции | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Соиспол  нители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год / источ ник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципаль  ная программа города Мурманска «Развитие  культуры» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 10 577 602,70 | 2 334 618,00 | 1 962 490,80 | 2 441 069,90 | 1 249 664,20 | 1 268 558,90 | 1 321 200,90 | КК, КТРиС |
| МБ | 8 959 738,20 | 1 594 419,10 | 1 676 968,10 | 1 850 236,70 | 1 248 354,50 | 1 268 558,90 | 1 321 200,90 |
| ОБ | 957 286,90 | 182 109,60 | 183 034,40 | 590 833,20 | 1 309,70 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 212 566,70 | 110 078,40 | 102 488,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | КК | 2023-2028 | Всего | 8 584 513,6 | 1 916 495,00 | 1 585 317,1 | 1 249 477,50 | 1 249 464,20 | 1 265 558,90 | 1 318 200,90 |  |
| МБ | 8 023 151,4 | 1 420 006,90 | 1 523 062,4 | 1 248 167,80 | 1 248 154,50 | 1 265 558,90 | 1 318 200,90 |
| ОБ | 98 892,2 | 48 280,90 | 47992,2 | 1 309,70 | 1 309,70 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 14 458,80 | 196,30 | 14 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КТРиС | 2023-2028 | Всего | 1 993 089,10 | 418 123,00 | 377 173,70 | 1 191 592,40 | 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| МБ | 936 586,80 | 174 412,20 | 153 905,70 | 602 068,90 | 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ОБ | 858 394,40 | 133 828,70 | 135 042,20 | 589 523,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 198 107,90 | 109 882,10 | 88 225,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципаль  ных учреждений в сфере культуры  и искусства» | 2023-2028 | Всего | 1 387 035,20 | 927 116,20 | 411 270,20 | 4 204,70 | 4 204,70 | 20 119,70 | 20 119,70 | КК, КТРиС |
| МБ | 443 509,20 | 222 696,30 | 172 164,10 | 4 204,70 | 4 204,70 | 20 119,70 | 20 119,70 |
| ОБ | 283 307,20 | 146 526,90 | 136 780,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 212 207,90 | 109 882,10 | 102 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ  1.1 | Основное мероприятие  «Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 741 049,30 | 602 969,40 | 89 431,10 | 4 204,70 | 4 204,70 | 20 119,70 | 20 119,70 | КК, КТРиС |
| МБ | 229 445,50 | 118 063,90 | 62 732,80 | 4 204,70 | 4 204,70 | 20 119,70 | 20 119,70 |
| ОБ | 63 592,90 | 36 894,60 | 26698,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 448 010,90 | 448 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П 1.1 | Региональный проект «Культурная среда» | 2023-2028 | Всего | 645 985,90 | 324 146,80 | 321 839,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КК, КТРиС |
| МБ | 214 063,70 | 104 632,40 | 109 431,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 219 714,30 | 109 632,30 | 110 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 212 207,90 | 109 882,10 | 102 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма  2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 3 522 519,40 | 438 060,90 | 506 717,10 | 1 495 670,40 | 253 497,20 | 402 604,00 | 425 969,80 | КК, КТРиС |
| МБ | 2 854 058,00 | 404 067,40 | 461 772,70 | 906 146,90 | 253 497,20 | 402 604,00 | 425 969,80 |
| ОБ | 668 461,40 | 33 993,50 | 44 944,40 | 589523,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего  санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий» | 2023-2028 | Всего | 3 522 506,10 | 438 060,90 | 506 717,10 | 1 495 670,40 | 253 497,20 | 402 604,00 | 425 969,80 | КК, КТРиС |
| МБ | 2 854 044,70 | 404 067,40 | 461 772,70 | 906 146,90 | 253 497,20 | 402 604,00 | 425 969,80 |
| ОБ | 668 461,40 | 33 993,50 | 44 944,40 | 589523,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 5 585 079,20 | 955 205,90 | 1 028 224,10 | 928 366,80 | 979 134,30 | 832 696,90 | 861 451,20 | КК |
| МБ | 5 579 202,10 | 953 420,40 | 1 026 751,90 | 927 057,10 | 977 824,60 | 832 696,90 | 861 451,20 |
| ОБ | 5 518,30 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 309,70 | 1 309,70 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 358,8 | 196,3 | 162,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципаль  ных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 5 340 543,10 | 893 062,40 | 952 949,30 | 917 752,80 | 968 520,30 | 789 752,00 | 818 506,30 | КК |
| МБ | 5 334 666,00 | 891 276,90 | 951 477,10 | 916 443,10 | 967 210,60 | 789 752,00 | 818 506,30 |
| ОБ | 5 518,30 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 309,70 | 1 309,70 | 0 | 0 |
| ФБ | 358,8 | 196,3 | 162,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, праздничных мероприятий» | 2023-2028 | Всего | 175 417,80 | 44 203,10 | 68 252,50 | 10 326,60 | 10 326,60 | 21 154,50 | 21 154,50 | КК |
| МБ | 175 417,80 | 44 203,10 | 68 252,50 | 10 326,60 | 10 326,60 | 21 154,50 | 21 154,50 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по развитию творческого  потенциала  жителей  города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 69 118,30 | 17 940,40 | 7022,3 | 287,4 | 287,4 | 21 790,40 | 21 790,40 | КК |
| МБ | 69 118,30 | 17 940,40 | 7022,3 | 287,4 | 287,4 | 21 790,40 | 21 790,40 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 82 968,80 | 14 235,00 | 16 279,30 | 12 828,00 | 12 828,00 | 13 138,30 | 13 660,20 | КК |
| МБ | 82 968,80 | 14 235,00 | 16 279,30 | 12 828,00 | 12 828,00 | 13 138,30 | 13 660,20 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение  муниципаль  ных функций в сфере развития культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 82 968,80 | 14 235,00 | 16 279,30 | 12 828,00 | 12 828,00 | 13 138,30 | 13 660,20 | КК |
| МБ | 82 968,80 | 14 235,00 | 16 279,30 | 12 828,00 | 12 828,00 | 13 138,30 | 13 660,20 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение предусмотренных объемов финансирования в ходе реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежегодно |
| 2 | Изменение федерального либо регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Мониторинг изменений в законодательство в сфере реализации муниципальной программы | Оперативная корректировка плановых значений показателей и объемов финансирования муниципальной программы | Ежемесячно |
| 3 | Нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту / капитальному ремонту / реконструкции объектов муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | Нарушение сроков выполнения работ по ремонту / капитальному ремонту / реконструкции объектов муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | Оперативный контроль выполнения подрядчиками работ по ремонту / капитальному ремонту / реконструкции объектов | Ведение претензионной работы в случае нарушения подрядчиками сроков выполнения работ | Еженедельно |
| 4 | Сокращение числа получателей муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, несбалансированность нагрузки на муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства | Уточнение потребности в муниципальных услугах в сфере культуры и искусства | Корректировка плана развития сети муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | Ежегодно |

7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и подпрограмм – КК.

Соисполнитель муниципальной программы – КТРиС принимает участие в реализации мероприятий подпрограмм:

- 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» и несет ответственность за достижение ряда показателей;

- 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» и несет ответственность за достижение ряда показателей.

Участниками муниципальной программы являются:

- ММКУ УКС - участвует в реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства», регионального проекта «Культурная среда» в рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» и основного мероприятия «Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий» в рамках подпрограммы 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»;

- МГПС – участвует в реализации основного мероприятия «Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий» подпрограммы 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»;

- муниципальные учреждения сферы культуры и искусства – участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» и подпрограммы 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска».

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм, в том числе порядок внесения изменений в муниципальную программу, осуществляется в соответствии с пунктом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок). Порядок проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ осуществляется согласно пункту 9 Порядка.

Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ города Мурманска при разработке и реализации муниципальных программ определены пунктом 10 настоящего Порядка.

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика[[4]](#footnote-4) | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности[[5]](#footnote-5) | Дата получения фактичес ких значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1. | Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | - | - | Ведомственные данные (по результатам проведения независимой оценки качества предоставления муниципальных услуг) | 30 декабря | КК |
| 0.2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | Рассчитывается как отношение количества зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры | Базовый показатель 1  «Количество зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта» | Статистическая форма (№ 1-ДШИ, [№](consultantplus://offline/ref=B29F41687F466312E38D9CF42E39CFB7955168785A4A180C18E414AB70BCE3A9AD83C5ABA34241CB36B3696CDB8B6F25922321E8A47D816Fe428M) 6-НК, № 7-НК, № 8-НК) | 30 декабря | КК |
| Базовый показатель 2 «Общее количество зданий муниципальных учреждений культуры» | 30 декабря | КК |
| 0.3. | Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии | % | Рассчитывается как отношение количества общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии, к общему  количеству общественных  территорий | Базовый показатель 1 «Количество общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии» | Ведомственные данные (по результатам регулярно проводимых осмотров общественных территорий) | 30 декабря | МГПС |
| Базовый показатель 2 «Количество общественных территорий на территории города Мурманска» | Ведомственные данные (согласно ведомственному перечню общественных территорий) | 30 декабря | МГПС |
| 0.4. | Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с ежегодным планом проведения городских праздничных, культурно-массовых мероприятий) | 30 декабря | КК |
| 0.5. | Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2010 № 29-294 «О Положении о премиях главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска») | 30 декабря | КК |
| 0.6. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа | % | Рассчитывается как отношение фактического количества клубов и учреждений клубного типа на территории города Мурманска, к нормативному значению (минимальному необходимому количеству) клубов и учреждений клубного типа на территории города Мурманска | Базовый показатель 1  «Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа на территории города Мурманска» | Ведомственные данные (согласно ведомственному перечню общественных территорий) | 30 декабря | КК |
| Базовый показатель 2  «Нормативное значение (минимальное необходимое количество) клубов и учреждений клубного типа на территории города Мурманска» | Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 | 30 декабря | КК |
| 0.7. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в библиотеках | % | Рассчитывается как отношение фактического количества библиотек на территории города Мурманска, к нормативному значению (минимальному необходимому количеству) библиотек на территории города Мурманска | Базовый показатель 1  «Фактическое количество библиотек на территории города Мурманска» | Ведомственные данные (согласно ведомственному перечню общественных территорий) | 30 декабря | КК |
| Базовый показатель 2  «Нормативное значение (минимальное необходимое количество) библиотек на территории города Мурманска» | Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 | 30 декабря | КК |
| 0.8. | Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с количеством зарегистрированных участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества) | 30 декабря | КК, учреждения сферы культуры и искусства |
| 0.9. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | Рассчитывается как отношение количества родителей (законных представителей), удовлетворен  ных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Базовый показатель 1 «Количество родителей (законных представителей), удовлетворен  ных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства» | Ведомственные данные (социологический опрос) | 30 декабря | КК, учреждения сферы культуры и искусства |
|  |  |  | Рассчитывается как отношение количества родителей (законных представителей), к общему числу родителей (законных представителей), принявших участие в оценке качества предоставляемой образовательной услуги в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Базовый показатель 2 «Количество родителей (законных представителей), принявших участие в оценке качества предоставляемой образовательной услуги в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства» | Ведомственные данные (социологический опрос) | 30 декабря | КК, учреждения сферы культуры и искусства |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реконструированных / модернизированных объектов в сфере культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.2. | Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.3. | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.4. | Количество учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КК |
| 1.5. | Количество учреждений в сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью | ед. | - | - | Ведомственные даты (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КК |
| 1.6. | Количество созданных модельных библиотек | ед. | - | - | Ведомственные даты (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КК |
| 1.7. | Количество построенных / модернизированных / реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере  культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КК, КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.8. | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления капитального ремонта объектов в сфере культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.9. | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный ремонт, в том числе благоустройство | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполнен ных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
|  | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество общественных территорий, в отношении  которых выполняются  работы по содержанию и текущему ремонту | ед. | - | - | Ведомственные данные (согласно ведомственному  перечню общественных территорий) | 30 декабря | КК, МГПС |
| 2.2 | Количество построенных/ реконструированных/ модернизированных сооружений, в том числе с благоустройством территории, предназначенных для культурно-досуговой деятельности населения | ед. |  |  | Ведомственные даты (в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию) | Дата ввода объекта в эксплуата цию | КТРиС, ММКУ УКС |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и  общественной жизни города | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с  заключенными муниципальными контрактами) | 30 декабря | КК |
| 3.2. | Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с планом работы учреждения) | 30 декабря | КК |
| 3.3. | Количество видов изданной или приобретенной продукции | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | 30 декабря | КК |
| 3.4. | Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2010  № 29-294 «О Положении о премиях главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска») | 30 декабря | КК |
| 3.5. | Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с муниципальными заданиями учреждений) | 30 декабря | КК |
| 3.6. | Доля населения, охваченного услугами библиотек | % | Рассчитывается как отношение количества | Базовый показатель 1 «Количество | Ведомственные данные (в соответствии с | 30 декабря | КК |
|  |  |  | населения, регулярно посещающего библиотеки, к численности населения | населения, регулярно посещающего библиотеки» | количеством зарегистрированных посещений) |  |  |
| Базовый показатель 2 «Численность населения по состоянию на начало года» | Статистическая таблица «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам по городскому округу город-герой Мурманск» | 24 июня | КК |
| 3.7. | Посещаемость учреждений культуры | посещений |  |  | Ведомственные данные (в соответствии с количеством учтенных посещений) | 30 декабря | КК, учреждения сферы культуры и искусства |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. При наличии. [↑](#footnote-ref-1)
2. Направленность показателя обозначается:

   1 – направленность на рост;

   -1 – направленность на снижение;

   0 – направленность на достижение конкретного значения. [↑](#footnote-ref-2)
3. Региональный проект, муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации. [↑](#footnote-ref-5)