**Отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы**

**за 9 месяцев 2024 года**

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Степень освое-ния средств[[1]](#footnote-1) | Результаты выполнения мероприятий | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий[[2]](#footnote-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный год[[3]](#footnote-3) | Факти-ческое испол-нение[[4]](#footnote-4)  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да /нет/частич-но)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики» | Всего | 57 424,6 | 42 559,7 | 74,1 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: [[5]](#footnote-5) | 11 | - | - |
| МБ | 57 152,2 | 42 410,2 | 74,2 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | 272,4 | 149,5 | 54,9 | Выполнены частично | 11 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КЭР | Всего | 55 380,6 | 41 190,6 | 74,4 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 10 | - | - |
| МБ | 55 108,2 | 41 041,1 | 74,5 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | 272,4 | 149,5 | 54,9 | Выполнены частично | 10 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | СД | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 | - | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | АГМ | Всего | 1 332,0 | 1 227,2 | 92,1 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
| МБ | 1 332,0 | 1 227,2 | 92,1 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 1 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КСП | Всего | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | - | - |
| МБ | 63,0 | 63,0 | 100,0 | Выполнены в полном объеме | 1 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 1 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0,5 |
|  | КСПВООДМ | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 | - | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КК | Всего | 549,0 | 78,9 | 14,4 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
| МБ | 549,0 | 78,9 | 14,4 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 1 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КФКСиОЗ | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 | - | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КО | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 | - | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | УФ | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
| МБ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 1 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КРГХ | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 | - | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КТРиС | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 | - | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КЖП | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 | - | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
|  | КИО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 1 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» | Всего | 10 711,2 | 7 273,5 | 67,9 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭР, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП |  |
| МБ | 10 711,2 | 7 273,5 | 67,9 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 4 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата и развития туристской деятельности на территории города Мурманска» | Всего | 10 711,2 | 7 273,5 | 67,9 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭР, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП |  |
| МБ | 10 711,2 | 7 273,5 | 67,9 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 4 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности» | Всего | 297,0 | 145,2 | 48,9 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, проведение заседаний Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, актуализацию инвестиционного паспорта города Мурманска, реестра и каталога инвестиционных проектов и иные меры, направленные на продвижение инвестиционной привлекательности города Мурманска | Реализованы следующие мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска: 1. Обеспечение функционирования Инвестиционного портала города Мурманска.За 9 месяцев 2024 года количество посетителей составило 1 990 человек (просмотров – 7 373).2. Обеспечение функционирования Информационного портала международного сотрудничества города Мурманска.Количество посетителей за 9 месяцев 2024 года составило 1 061 человек (просмотров – 2 927).3. Актуализация инвестиционного паспорта города Мурманска.4. Актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов.5. Приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности. 6. Разработка и мониторинг документов стратегического планирования: муниципальных программ города Мурманска, прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период.0.1. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) за 6 месяцев 2024 года составил 43 704,7 млн. руб.0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) за 6 месяцев 2024 года в расчете на одного жителя составил 163,9 тыс. руб. | частично | КЭР | Низкий процент исполнения обусловлен периодичностью получения статистических работ Мурманскстата, а также оплаты работ по сопровождению Информационного портала международного сотрудничества города Мурманска и Инвестиционного портала города Мурманска. |
| МБ | 297,0 | 145,2 | 48,9 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие «Оплата членских взносов муниципального образования город Мурманск за участие в организациях межмуниципального сотрудничества» | Всего | 4 048,3 | 3 993,0 | 98,6 | Мероприятие предусматривает оплату членских взносов за участие муниципального образования город Мурманск в организациях межмуниципального сотрудничества:- Совет муниципальных образований Мурманской области;- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»;- Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота;- Союз муниципальных контрольно-счетных органов. | За отчетный период оплачены членские взносы за участие муниципального образования город Мурманск в Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» в размере 748,8 тыс. руб., за участие в Совете муниципальных образований Мурманской области в размере 3 181,2 тыс. руб. и за участие в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов в размере 63,0 тыс. руб. | частично | КЭР, КСП |  |
| МБ | 4 048,3 | 3 993,0 | 98,6 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие «Проведение презентационных мероприятий в городе, регионах РФ и за рубежом» | Всего | 5 946,6 | 3 067,3 | 51,6 | Мероприятие предполагает проведение не менее 10 презентационных мероприятий (участие в презентационных мероприятиях), проводимых на территории Мурманской области и за рубежом (официальные встречи, конференции, форумы и пр.) | За отчетный период представители города Мурманска приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях:1. 30-31.01.2024 – участие представителей администрации города Мурманска в днях культуры в рамках международной выставки – форума «Россия» на площадке ВДНХ.2. 05.04.2024 – встреча главы муниципального образования город Мурманск И.Н. Мораря с мэром города Улан-Удэ Республики Бурятия И.Ю. Шутенковым.3. 17-18.05.2024 – участие делегации города Мурманска в 33-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке и 8-м Российско-Китайском ЭКСПО.4. 25-27.06.2024 – участие в организации проведения цикла стратегических сессий, посвященных региональному плану «На Севере – жить!».5. 03-04.07.2024 – участие делегации города Мурманска в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.6. 13-16.08.2024 – участие делегации из города Минска в торжественных мероприятиях по случаю празднования 10-летия установления побратимских связей между городом Мурманском (Российская Федерация) и городом Минском (Республика Беларусь).7. 27-28.08.2024 – участие представителей администрации города Мурманска в Международном муниципальном форуме стран БРИКС.8. 13-14.09.2014 – участие делегации города Мурманска в официальных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города Минска. | частично | КЭР, СД, АГМ, КИО, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП | Проведение оставшихся мероприятий запланировано в 4 квартале 2024 года. |
| МБ | 5 946,6 | 3 067,3 | 51,6 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие «Мероприятия по развитию туристской деятельности» | Всего | 419,3 | 68,0 | 16,2 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования туристического портала города Мурманска и иные меры, направленные на продвижение туристской привлекательности города Мурманска | Реализованы следующие мероприятия по развитию туристской деятельности:1. Обеспечение функционирования туристического портала города Мурманска.За 9 месяцев 2024 года количество посетителей составило 20 228 человек (просмотров – 32 072).2. На регулярной основе путем сбора и анализа сведений о количестве лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска, ведется мониторинг объема въездного туристского потока, который за 9 месяцев 2024 года составил 150,7 тыс. человек.3. Изготовлены информационные материалы – карты-схемы города Мурманска. | частично | КЭР | В 4 квартале 2024 года планируется уменьшение бюджетных ассигнований данного мероприятия муниципальной программы в рамках перераспределения бюджетных ассигнований текущего года (перераспределение экономии средств, сложившейся по результатам закупки услуг по разработке бренда города Мурманска).Срок оказания услуг по разработке бренда города Мурманска в рамках муниципального контракта - октябрь 2024 года.Также низкий процент исполнения связан с установленной периодичностью оплаты работ по сопровождению туристического портала города Мурманска. |
| МБ | 419,3 | 68,0 | 16,2 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | Всего | 6 304,0 | 1 808,5 | 28,7 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭР, КИО |  |
| МБ | 6 304,0 | 1 808,5 | 28,7 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 4 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | Всего | 5 140,0 | 1 071,5 | 20,8 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КЭР, КИО, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |
| МБ | 5 140,0 | 1 071,5 | 20,8 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 3 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП» | Всего | 140,0 | 71,5 | 51,1 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, работу Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска, проведение образовательных мероприятий и иные меры информационно-консультационной поддержки субъектов МСП | Обеспечено функционирование Портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска. За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 2 542 посещения портала (12 961 просмотр).В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при администрации создан и функционирует Координационный совет по вопросам малого и среднего предпринимательства. Основной задачей является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2024 года было проведено 5 заседаний Совета.Сформирована и работает инфраструктура поддержки субъектов МСП, организации которой осуществляют деятельность по поддержке и развитию предпринимательства. | частично | КЭР, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | В 4 квартале 2024 года планируется уменьшение бюджетных ассигнований данного мероприятия муниципальной программы в рамках перераспределения бюджетных ассигнований текущего года.Также низкий процент исполнения обусловлен периодичностью оплаты работ по сопровождению портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства. |
| МБ | 140,0 | 71,5 | 51,1 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие «Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям» | Всего | 5 000,0 | 1 000,0 | 20,0 | Мероприятие предусматривает предоставление грантов начинающим предпринимателям и субсидий субъектам МСП и самозанятым в рамках проводимых отборов (предоставление муниципальной поддержки 10 субъектам МСП) | За отчетный период реализован отбор на предоставление субсидий для возмещения части затрат самозанятым гражданам в городе Мурманске. Заявки поступили от 14 самозанятых граждан, победителями признаны 12 самозанятых граждан, общий объем субсидий составил 1 млн. руб.С 19.08.2024 по 30.09.2024 осуществлялся прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП. На участие в отборе поступило 20 заявок.Количество субъектов МСП в городе Мурманске по данным Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10.10.2024 составляет 14 799 ед.Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 555 ед. | частично | КЭР | В 4 квартале 2024 года будет проведено заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП и осуществлено перечисление субсидий победителям отбора. |
| МБ | 5 000,0 | 1 000,0 | 20,0 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам» | Всего | - | - | - | Мероприятие предусматривает предоставление в аренду муниципального имущества города Мурманска субъектам МСП для осуществления социально-значимых, а также приоритетных видов деятельности без проведения торгов в качестве муниципальной преференции, в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (76 объектов) | В рамках оказания имущественной поддержки за 9 месяцев 2024 года:- количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки, составило 80;- количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам (далее – Перечень) – 89;- количество новых объектов, включенных в Перечень – 9.Также заключены новые договоры аренды с субъектами МСП и самозанятыми гражданами (44 шт.).За 9 месяцев 2024 года 6 объектов исключено из Перечня с согласия Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска. | частично | КИО |  |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в городе Мурманске» | Всего | 1 164,0 | 737,0 | 63,3 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КЭР |  |
| МБ | 1 164,0 | 737,0 | 63,3 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | 1 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 0 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | 0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Проведение общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли» | Всего | 1 164,0 | 737,0 | 63,3 | Мероприятие предусматривает организацию и проведение общегородского конкурса «Новогодняя фантазия», а также мероприятий в рамках выездной торговли | За отчетный период реализовано следующее:1. в реестр объектов потребительского рынка города Мурманска внесено 85 записей;2. в торговый реестр Мурманской области внесено 47 записи;3. проведено 7 мероприятий выездной торговли (Здравствуй, Солнце! Масленица, День Победы, День России, День рыбака, фестиваль спорта Гольфстрим, День знаний,) с общим количеством участников – 38. | частично | КЭР | В 4 квартале текущего года планируется проведение выездной торговли: открытие главной городской елки (декабрь) и конкурс «Новогодняя фантазия» (декабрь). |
| МБ | 1 164,0 | 737,0 | 63,3 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3«Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» | Всего | 40 409,4 | 33 477,7 | 82,8 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КЭР |  |
| МБ | 40 137,0 | 33 328,2 | 83,0 | Выполнены в полном объеме | - |
| ОБ | 272,4 | 149,5 | 54,9 | Выполнены частично | 3 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | - |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска» | Всего | 40 409,4 | 33 477,7 | 82,8 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | - | КЭР |  |
| МБ | 40 137,0 | 33 328,2 | 83,0 | Выполнены в полном объеме | - |
| ОБ | 272,4 | 149,5 | 54,9 | Выполнены частично | - |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | - |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| 3.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Всего | 39 136,0 | 32 222,6 | 82,3 | - | - | - | КЭР |  |
| МБ | 39 136,0 | 32 222,6 | 82,3 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.1.2 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | Всего | 1 001,0 | 1 105,6 | 110,4 | - | - | - | КЭР |  |
| МБ | 1 001,0 | 1 105,6 | 110,4 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.1.3 | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Всего | 272,4 | 149,5 | 54,9 | - | - | - | КЭР |  |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 272,4 | 149,5 | 54,9 |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |

1. Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе на конец отчетного периода. [↑](#footnote-ref-1)
2. Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45% от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%. В иных случаях графу заполнять не требуется. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с действующей на отчетную дату редакцией плана реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Объем расходов, фактически понесенных главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается количество мероприятий **согласно Плану реализации муниципальной программы** (учитываются мероприятия 1.1.1, 1.1.2 и т.д.). [↑](#footnote-ref-5)