|  | Приложение к постановлению администрации города Мурманска от № Утверждена постановлением администрации города Мурманска от __________ № _____ |
| --- | --- |
| Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы |  |

Срок реализации: 2023 - 2028 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Мурманска.

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы

| Цель муниципальной программы |  | Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень подпрограмм и АВЦП |  | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023 - 2028 годы. Ответственный исполнитель – администрация города Мурманска |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023 - 2028 годы. Ответственный исполнитель – администрация города Мурманска |  |
|  |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023 - 2028 годы. Ответственный исполнитель – администрация города Мурманска |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  | 2023 - 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |  |
| Финансовое обеспечение программы |  | Всего по программе: 418 887,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет (далее – МБ): 418 287,1 тыс. рублей, из них: 2023 год – 62 370,3 тыс. рублей; 2024 год – 69 764,4 тыс. рублей; 2025 год – 73 968,3 тыс. рублей; 2026 год – 72 235,7 тыс. рублей; 2027 год – 72 235,7 тыс. рублей; 2028 год – 67 712,7 тыс. рублей; областной бюджет (далее – ОБ): 2023 год – 300,0 тыс. рублей 2024 год – 300,0 тыс. рублей |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | 1. Сокращение количества зарегистрированных преступлений (в год) до 6220 ед. к 2028 году. 2. Сокращение количества преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов (в год) до 18 ед. к 2028 году. 3. Увеличение раскрываемости уличных преступлений до 50,1% к 2028 году. 4. Увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах, до 57,5% к 2028 году. 5. Сохранение доли подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – ММБУ «ЕДДС»), готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций (ежегодно), на уровне 100%. 6. Обеспечение охвата населения средствами оповещения на уровне 100%. 7. Обеспечение соответствия уровня объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов нормативным показателям. 8. Сохранение доли выполненных задач по гражданской обороне и защите населения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечению постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, на уровне 100%. 9. Сокращение числа пожаров, произошедших на территории муниципального образования город Мурманск, на 1 ед. ежегодно |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация города Мурманска |  |
| Соисполнители программы |  | Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее – КК), комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – КО), комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее – КСПВООДМ), комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска (далее – КФКСиОЗ), комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – КРГХ) |  |

- 1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере

- реализации муниципальной программы города Мурманска

- «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы

- Приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы являются:

- - организация обеспечения общественной безопасности и правопорядка;

- - проведение мероприятий по гражданской обороне;

- - обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций в городе Мурманске.

- В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, территории и объектов города Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации дополнительных мер профилактического характера.

- Потенциальными угрозами безопасности России являются развитие националистических настроений, ксенофобия, сепаратизм, насильственный экстремизм и терроризм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма.

- Среди основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности отмечена и экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране.

- За последние годы увеличилось число внутренних экстремистских угроз, таких как экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.

- Экстремизм и терроризм во всех их проявлениях ведут к нарушению гражданского мира и согласия, подрывают общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создают реальную угрозу сохранения основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.

- В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой идеологии.

- Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев населения.

В целях формирования системы профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования город Мурманск и реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом РФ от 28.11.2014 № Пр-2753, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» разработана подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023 – 2028 годы (далее – подпрограмма 1).

- В условиях сохранения высокого уровня рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера (далее - ЧС), негативных последствий ЧС для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации является повышение уровня защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

- Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного и природного характера, актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб. В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование системы экстренного реагирования на угрозу/возникновение ЧС, профилактика угроз возникновения ЧС, комплексное обеспечение безопасности населения, территории и объектов города Мурманска.

- Пожарная обстановка в городе Мурманске не снижается, что подтверждается проводимым ежеквартальным анализом. Ежегодно пожары уносят жизни людей, большинство регистрируемых пожаров происходит в жилом секторе. Основной причиной происходящих пожаров является неосторожное обращение с огнем, а основной причиной пожаров, повлекших гибель и травмирование на них людей, является неосторожное обращение с огнем при курении.

- Значимым проблемным вопросом является возгорание различного рода мусора. По-прежнему особую озабоченность вызывают пожары, происходящие на лестничных клетках и в мусоросборных камерах многоквартирных жилых домов, причинами которых являются неосторожное обращение с огнем при курении и поджоги.

- Со стороны администрации города Мурманска необходимо проводить профилактическую работу среди населения по предупреждению пожаров и мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в жилом фонде города Мурманска, ежегодно проводить подготовку к пожароопасному периоду.

- Перечень задач муниципального управления, на решение которых направлена муниципальная программа:

- - защита основных прав и свобод человека и гражданина, укрепление гражданского мира и согласия, политической и социальной стабильности в обществе, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, укрепление законности и правопорядка, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств;

- - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах органами управления и силами гражданской обороны;

- - обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, пресечение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства, достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.

2. Перечень

показателей муниципальной программы города Мурманска

«Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план | план |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы. Цель муниципальной программы: обеспечение общественной безопасности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | -1 | 6300 | 6250 | 6245 | 6240 | 6235 | 6230 | 6225 | 6220 | Администрация города Мурманска |
| 0.2 | Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов | ед. | -1 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | Администрация города Мурманска |
| 0.3 | Раскрываемость уличных преступлений | % | 1 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | Администрация города Мурманска |
| 0.4 | Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | 1 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 | 57,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | Администрация города Мурманска |
| 0.5 | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении ЧС | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска |
| 0.6 | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска |
| 0.7 | Уровень охвата населения средствами оповещения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска |
| 0.8 | Соответствие уровня объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов нормативным показателям | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска |
| 0.9 | Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждению и ликвидация ЧС, обеспечению постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска |
| 0.10 | Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | -1 | 890 | 889 | 888 | 887 | 886 | 885 | 884 | 883 | Администрация города Мурманска |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику противоправной деятельности | ед. | 0 | 144 | 144 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | Администрация города Мурманска |
| 1.2 | Количество публикаций в СМИ, направленных на добровольную сдачу населением оружия | ед. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Администрация города Мурманска |
| 1.3 | Количество изготовленной печатной продукции, направленной на профилактику преступлений и правонарушений | тыс. шт. | 0 | 60 | 60 | 21,5 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | Администрация города Мурманска |
| 1.4 | Количество поощренных сотрудников полиции и граждан | чел. | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Администрация города Мурманска |
| 1.5 | Количество заседаний антитеррористической комиссии | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация города Мурманска |
| 1.6 | Количество методических занятий, лекций, бесед, проведенных среди населения и обучающихся образовательных учреждений города Мурманска | ед. | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | Администрация города Мурманска |
| 1.7 | Количество приобретенных программных продуктов, оборудования в целях развития, содержания аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | КРГХ |
| 1.8 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики культуры, физической культуры и спорта, образования | ед. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 2: повышение готовности органов местного самоуправления к реагированию на угрозы возникновения ЧС, организация эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, организация осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество принятых и обработанных обращений по системе 112 | ед. | 1 | 159 285 | 159 350 | 159 400 | 159 450 | 159 500 | 159 550 | 159 600 | 159 650 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 2.2 | Количество принятых и обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения ЧС | ед. | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 2.3 | Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов | ед. | 0 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 3: создание необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество приобретенного учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц | ед. | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 3.2 | Количество проведенных методических занятий, бесед по профилактике пожарной безопасности | ед. | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |

- Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | - | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие: проведение информационных мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения и обеспечение общественной безопасности | 2023-2028 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску | - | 0.1. Количество зарегистрированных преступлений. 0.2. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов. 0.3. Раскрываемость уличных преступлений. 0.4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах. 1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику противоправной деятельности. 1.2. Количество публикаций в СМИ, направленных на добровольную сдачу населением оружия. 1.3. Количество изготовленной печатной продукции, направленной на профилактику преступлений и правонарушений. 1.4. Количество поощренных сотрудников полиции и граждан. 1.5. Количество заседаний антитеррористической комиссии. 1.6. Количество методических занятий, лекций, бесед, проведенных среди населения и обучающихся образовательных учреждений города Мурманска |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие: развитие системы аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» | 2023-2028 | КРГХ, Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – ММБУ «ЦОДД») | - | 0.3. Раскрываемость уличных преступлений. 0.4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах. 1.7. Количество приобретенных программных продуктов, оборудования в целях развития, содержания аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие: формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний | 2023-2028 | КСПВООДМ , КК, КО, КФКСиОЗ | - | 1.8. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта, образования |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023 - 2028 годы | - | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023-2028 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | - | 0.5. Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций. 0.6. Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности. 0.7. Уровень охвата населения средствами оповещения. 0.8. Соответствие уровня объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов нормативным показателям. 0.9. Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС. 2.1. Количество принятых и обработанных обращений по системе 112. 2.2. Количество принятых и обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения ЧС. 2.3. Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023 - 2028 годы | 2023-2028 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности | 2023-2028 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | - | 0.10. Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования город Мурманск. 3.1. Количество приобретенного учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц. 3.2. Количество методических занятий, бесед по профилактике пожарной безопасности |

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 418 887,1 | 62 670,3 | 70 064,4 | 73 968,3 | 72 235,7 | 72 235,7 | 67 712,7 | Администрация города Мурманска, КК, КО, КФКСиОЗ, КСПВООДМ, КРГХ |
|  |  |  | МБ | 418 287,1 | 62 370,3 | 69 764,4 | 73 968,3 | 72 235,7 | 72 235,7 | 67 712,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Администрация города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 400 990,1 | 59 403,3 | 66 879,4 | 71 383,3 | 69 650,7 | 69 650,7 | 64 022,7 | Администрация города Мурманска |
|  |  |  | МБ | 400 990,1 | 59 403,3 | 66 879,4 | 71 383,3 | 69 650,7 | 69 650,7 | 64 022,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | КРГХ | 2023-2028 | Всего | 11 127,0 | 1 127,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 11 127,0 | 1 127,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КК | 2023-2028 | Всего | 1 650,0 | 750,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | КК |
|  |  |  | МБ | 1 050,0 | 450,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КО | 2023-2028 | Всего | 1 110,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | КО |
|  |  |  | МБ | 1 110,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | КСПВООДМ | 2023-2028 | Всего | 2 810,0 | 805,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 805,0 | КСПВООДМ |
|  |  |  | МБ | 2 810,0 | 805,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 805,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КФКСиОЗ | 2023-2028 | Всего | 1 200,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | КФКСиОЗ |
|  |  |  | МБ | 1 200,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023 - 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 22 109,2 | 3 937,2 | 3 882,0 | 3 282,0 | 3 282,0 | 3 282,0 | 4 444,0 | Администрация города Мурманска, КРГХ, ММБУ «ЦОДД», КК, КО, КСПВООДМ, КФКСиОЗ, КРГХ |
|  |  |  | МБ | 21 509,2 | 3 637,2 | 3 582,0 | 3 282,0 | 3 282,0 | 3 282,0 | 4 444,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие: проведение информационных мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения и обеспечение общественной безопасности | 2023-2028 | Всего | 4 212,2 | 670,2 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 754,0 | Администрация города Мурманска |
|  |  |  | МБ | 4 212,2 | 670,2 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 754,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие: развитие системы аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» | 2023-2028 | Всего | 11 127,0 | 1 127,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | КРГХ, ММБУ «ЦОДД» |
|  |  |  | МБ | 11 127,0 | 1 127,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие: формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний | 2023-2028 | Всего | 6 770,0 | 2 140,0 | 1 185,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 1 690,0 | КК, КО, КСПВООДМ, КФКСиОЗ |
|  |  |  | МБ | 6 170,0 | 1 840,0 | 885,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 1 690,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023 - 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 396 495,9 | 58 643,1 | 66 156,9 | 70 660,8 | 68 928,2 | 68 928,2 | 63 178,7 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  |  |  | МБ | 396 495,9 | 58 643,1 | 66 156,9 | 70 660,8 | 68 928,2 | 68 928,2 | 63 178,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023-2028 | Всего | 396 495,9 | 58 643,1 | 66 156,9 | 70 660,8 | 68 928,2 | 68 928,2 | 63 178,7 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  |  |  | МБ | 396 495,9 | 58 643,1 | 66 156,9 | 70 660,8 | 68 928,2 | 68 928,2 | 63 178,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023 - 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 282,00 | 90,00 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 90,00 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  |  |  | МБ | 282,00 | 90,00 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 90,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности | 2023-2028 | Всего | 282,00 | 90,00 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 90,00 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  |  |  | МБ | 282,00 | 90,00 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 90,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение федерального либо регионального законодательства, определяющего реализации муниципальных программ | Недостижение плановых значений показателей подпрограммы, чем было запланировано программой в связи с изменениями статистики | Мониторинг федерального и регионального законодательства | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу | Один раз в квартал |
|  |  |  | Осуществление контроля и постоянного мониторинга хода реализации программы | Своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности | По необходимости |
| 2 | Признание несостоявшимся электронного аукциона на выполнение работ (оказания услуг), реализуемых в рамках мероприятий программы | Недостижение плановых значений показателей подпрограммы | В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг) | Размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг) | По необходимости |

6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

- Координатором муниципальной программы является администрация города Мурманска (отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска) (далее - ГОиЧС).

Исполнители и участники программы:

- КК;

- КО;

- КСПВООДМ;

- КФКСиОЗ;

- КРГХ;

- отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска 
(далее - ОВПОиПК);

- ММБУ «ЕДДС»;

- ММБУ «Центр организации дорожного движения» 
(далее – ММБУ «ЦОДД»);

- организации, расположенные на территории города Мурманска, выполняющие мероприятия различного назначения.

Соисполнители и участники муниципальной программы при реализации своих мероприятий взаимодействуют с УМВД России по г. Мурманску, ГУ МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Управление ГОЧС и ПБ по Мурманской области».

- В рамках муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы деятельность соисполнителей и участников включает проведение мероприятий (семинаров, лекций, бесед) для сотрудников организаций и граждан, участие в работе антинаркотической комиссии города Мурманска, антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск, заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска.

Перечень указанных видов деятельности, предусмотренный муниципальной программой города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы, представлен в разделе 2 «Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы».

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограмм и муниципальной программы в целом по запросу ГОиЧС соисполнители и участники предоставляют информацию о реализованных мероприятиях за период 6, 9 и 12 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года).

ГОиЧС осуществляет подготовку сводного отчета об исполнении муниципальной программы.

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей

муниципальной программы города Мурманска

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | - | - | Ведомственная статистика УМВД России по г. Мурманску | ежеквартально | Администрация города Мурманска; УМВД России по г. Мурманску |
| 0.2 | Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов | ед. | - | - | Ведомственная статистика УМВД России по г. Мурманску | ежеквартально | Администрация города Мурманска; УМВД России по г. Мурманску |
| 0.3 | Раскрываемость уличных преступлений | % | R = Rup/Zup*100% | R - раскрываемость; Rup – количество раскрытых уличных преступлений; Zup – количество зарегистрированных уличных преступлений | Ведомственная статистика УМВД России по г. Мурманску | ежеквартально | Администрация города Мурманска; УМВД России по г. Мурманску |
| 0.4 | Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | R = Rom/Zom* 100% | R - раскрываемость; Rom - количество раскрытых преступлений в общественных местах; Zom – количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ведомственная статистика УМВД России по г. Мурманску | ежеквартально | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| 0.5 | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций | % | Dp = Pnr*100% / P | Dp - доля подразделений, готовых к немедленному реагированию; Pnr – количество подразделений немедленного реагирования; P – количество всех подразделений | В соответствии со штатным расписанием и алгоритмом действий подразделения | ежеквартально | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 0.6 | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) и подчиненных сил постоянной готовности (далее – АСО) | % | Z = Dn*100% /D | Z - доля доведенных задач; Dn - количество ДДС и АСО, до которых своевременно доведены задачи; D - общее количество ДДС и АСО в городе Мурманске | Ведомственная статистика доведенных задач | Ежеквартально | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 0.7. | Уровень охвата населения средствами оповещения | % | Коп/Кн * 100% | Коп – численность населения, проживающего на территории города Мурманска, обеспеченных средствами оповещения | Ведомственная статистика (в соответствии с результатами проверки работоспособности средств оповещения) | 30 декабря отчетного года | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  |  |  |  | Кн - количество человек по состоянию на начало года | Статистическая работа «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам по городскому округу город-герой Мурманск» | июнь отчетного года | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 0.8 | Соответствие уровня объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов нормативным показателям | % | Рф / Рн * 100% | Рф - объем ресурсов, фактически заложенных в резерв (в натуральных показателях); Рн - объем ресурсов, которые должны быть заложены в резерв в соответствии с номенклатурой резерва (в натуральных показателях) | Ведомственный мониторинг на основании данных по учету и выбытию средств материального резерва в соответствии с бухгалтерской отчетностью | 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  |  |  |  |  | Номенклатура и объем резерва, утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 12.03.2009 № 115-ПП |  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 0.9 | Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС | % | V = Rs*100% / As | V - выполненные задания по итогам реагирования; As - общее количество аварийных и чрезвычайных ситуаций; Rs - количество реагирований | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 0.10 | Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | - | - | Ведомственная статистика Главного управления МЧС России по Мурманской области | ежеквартально | Администрация города Мурманска |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023 -2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику противоправной деятельности | ед. | КМ=Кмсмп+ Кмк+Кмфис+ Кмо | Количество мероприятий = количество мероприятий КСПВООДМ + количество мероприятий КК + количество мероприятий КФКСиОЗ + количество мероприятий КО | Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения мероприятий) | Постоянно | КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО |
| 1.2 | Количество публикаций в СМИ, направленных на добровольную сдачу населением оружия | ед. | - | - | Ведомственный мониторинг (в соответствии с фактически опубликованными материалами) | 30 декабря отчетного года | Администрация города Мурманска |
| 1.3 | Количество изготовленной печатной продукции, направленной на профилактику преступлений и правонарушений | ед. | - | - | Ведомственный мониторинг (в соответствии с актами приема-передачи товара) | 30 декабря отчетного года | Администрация города Мурманска |
| 1.4 | Количество поощренных сотрудников полиции и граждан | ед. | - | - | Ведомственный мониторинг (в соответствии с приказами о награждении) | 30 декабря отчетного года | Администрация города Мурманска |
| 1.5 | Количество заседаний антитеррористической комиссии | ед. | - | - | Ведомственный мониторинг (в соответствии с протоколами заседаний) | 30 декабря отчетного года | Администрация города Мурманска |
| 1.6 | Количество методических занятий, лекций, бесед, проведенных среди населения и обучающихся образовательных учреждений города Мурманска | ед. | - | - | Ведомственный мониторинг (в соответствии с планом проведения методических занятий, лекций, бесед) | 30 декабря отчетного года | Администрация города Мурманска |
| 1.7 | Количество подключенных к системе аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» дополнительных сегментов, количество приобретенных программных продуктов | ед. | - | - | Ведомственный мониторинг (в соответствии с актами выполненных работ) | 30 декабря отчетного года | КРГХ |
| 1.8 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики; культуры, физической культуры и спорта, образования | ед. | КМ=Кмсмп+ Кмк+Кмфис+ Кмо | Количество мероприятий = количество мероприятий КСПВООДМ + количество мероприятий КК + количество мероприятий КФКСиОЗ + количество мероприятий КО | Ведомственный мониторинг (в соответствии с планами проведения мероприятий, разрабатываемыми соисполнителями) | Постоянно | КСПВООДМ, КО, КФКСиОЗ, КО |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество принятых и обработанных обращений по системе 112 | ед. |  |  | Ведомственная статистика ММБУ «ЕДДС» | Ежедневно | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 2.2 | Количество принятых и обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения ЧС | ед. |  |  | Ведомственная статистика ММБУ «ЕДДС» | Ежедневно | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 2.3 | Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов | ед. |  |  | Ведомственная статистика ММБУ «ЕДДС» | Ежеквартально | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество приобретенного учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц | ед. |  |  | Ведомственная статистика ММБУ «ЕДДС», план подготовки должностных лиц организаций и населения на курсах гражданской обороны ММБУ «ЕДДС» | Ежеквартально | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 3.2 | Количество методических занятий, бесед по профилактике пожарной безопасности | ед. |  |  | Ведомственная статистика ММБУ «ЕДДС», план подготовки должностных лиц организаций и населения на курсах гражданской обороны ММБУ «ЕДДС», план основных мероприятий муниципального образования город Мурманск в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | ежеквартально и по итогам окончания пожароопасного периода | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |

________________________________