|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к письму  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет о реализации проектов в 2024 году**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения   
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.

В 2024 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимали участие в реализации девяти региональных проектов, направленных   
на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2024 году были предусмотрены финансовые средства в размере 1 721 499,0 тыс. рублей, в том числе 499 769,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 221 729,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 2024 года освоены средства в размере 1 711 245,7 тыс. рублей или 99,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 495 103,2 тыс. рублей или 99,1% от плана, средств областного бюджета – 1 216 142,5 тыс. рублей или 99,5% от плана.

Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

**1. Национальный проект «Культура»**

В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет   
по культуре администрации города Мурманска и комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска в 2024 году принимали участие   
в реализации регионального проекта «Культурная среда».

На реализацию **регионального проекта «Культурная среда»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены финансовые средства в размере 26 832,0 тыс. рублей, в том числе 2 345,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 24 486,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

В 2024 году в рамках регионального проекта выполнено:

1. Создание модельной библиотеки на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» (ул. Беринга, дом 28).   
В целях оснащения библиотеки по модельному стандарту приобретено специализированное оборудование, мебель, техника, книжный фонд, проведена переподготовка и повышение квалификации основного персонала. Работы завершены 21.08.2024.

2. Капитальный ремонт крыши Детской школы искусств № 3 по адресу:   
ул. Александра Торцева, дом 14. Работы завершены и оплачены 27.08.2024.

Предусмотренные проектом мероприятия реализованы в полном объеме.

На основании дополнительного соглашения о расторжении Соглашения   
о предоставлении субсидии из бюджета Российской Федерации местному бюджету   
от 12.12.2024 № 47701000-1-2024-011/1 объект «Центр культурного развития по адресу:   
ул. Аскольдовцев, дом 39» исключен из национального проекта «Культурная среда».

**2. Национальный проект «Образование»**

В целях достижения целевых показателей национального проекта «Образование» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2024 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Современная школа» - комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска;

- региональные проекты «Успех каждого ребенка» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию **регионального проекта «Современная школа»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 406 335,2 тыс. рублей, в том числе 205 192,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 201 143,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено строительство школы на 500 мест по ул. Советской.   
В 2021 году проведены инженерные изыскания, разработана проектная и рабочая документация, в 2022 году – заключены и исполнены договоры на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения, холодного водоснабжения   
и водоотведения. Также выполнены работы по освобождению пятна застройки от аварийных многоквартирных домов (ул. Горького, дом 8 в и ул. Фрунзе, дом 12). 01.03.2023 выдано разрешение на строительство объекта.

Получено положительное заключение по технической части проектной документации от 27.12.2024 № 51-1-1-2-082251-2024.

Строительство здания школы завершено. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Школа по улице Советская в городе Мурманске, Здание школы 1 этап». В рамках второго этапа строительства в 2025 году планируется выполнить работы по:

- устройству тротуаров, дорог, газонов, ограждения территории, парковки для автомобилей, установке малых архитектурных форм, уличного спортивного оборудования;

- высадке деревьев.

Отставание от графика обусловлено сезонностью работ. Планируемое завершение производства работ – 30.06.2025. Уровень технической готовности объекта – 84%.

2.2. На реализацию **регионального проекта «Успех каждого ребенка»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства   
в размере 6 567,6 тыс. рублей, в том числе 3 283,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 283,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено создание в образовательных организациях 138 новых мест   
для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Заключены договоры   
на оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания семи образовательных организаций.

Полностью оснащены:

- основная общеобразовательная школа № 4 (район Росляково);

- гимназии №№ 5, 8;

- средние общеобразовательные школы №№ 45, 49;

- Мурманский международный лицей;

- прогимназия № 40.

Мероприятия проекта выполнены в полном объеме.

2.3. На реализацию **регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства областного бюджета в размере 25 804,5 тыс. рублей.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено обеспечение деятельности советников директора   
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   
в 50 общеобразовательных учреждениях города Мурманска.

Предусмотренные проектом мероприятия реализованы в полном объеме.

**3. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2024 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Жилье» - комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска;

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет   
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска;

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного   
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию **регионального проекта «Жилье»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере   
3 361,0 тыс. рублей, в том числе 1 680,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 680,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры.

В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено   
и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения. Кроме того, заключено четыре договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения (работы по двум договорам завершены в 2020 году, по одному договору завершены в III квартале 2024 года, планируемый срок завершения работ по одному договору – IV квартал 2025 года).

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.2. На реализацию **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 319 107,8 тыс. рублей, в том числе 159 553,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 159 553,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 309 791,0 тыс. рублей или 97,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 154 895,5 тыс. рублей или 97,1% от плана, средств областного бюджета – 154 895,5 тыс. рублей или 97,1% от плана.

В 2024 году проектом было предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: сквера по проспекту Героев-Североморцев, дома 33, 33а и территории озера Семеновского с возведением здания «Домик Моржей»  
(срок выполнения работ по контракту– 30.09.2024).

Работы по благоустройству сквера по проспекту Героев - Североморцев 33, 33а завершены в установленный срок, открытие сквера состоялось 04.10.2024.

Работы по благоустройству территории озера Семеновского с возведением здания «Домик Моржей» за отчетный период выполнены в полном объеме.

Кроме того, проектом было предусмотрено комплексное благоустройство девяти дворовых территорий (срок выполнения работ по контракту – 31.08.2024). Выполнены работы по благоустройству:

- просп. Кирова, д. 33, 35, 37, 39;

- ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 2;

- ул. Гвардейская, д. 9а;

- ул. Академика Книповича, д. 19;

- ул. Радищева, д. 14 корп. 1.

- ул. Старостина, д. 1, 3, 5, 7;

- ул. Капитана Маклакова, д. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

- пр. Связи, д. 3;

- ул. Полярные Зори, д. 20, ул. Академика Книповича, д. 22, 24.

Предусмотренные проектом мероприятия реализованы в полном объеме.

3.3. На реализацию **регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере   
330 227,4 тыс. рублей, в том числе 64 450,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 265 776,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 329 291,0 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
64 442,6 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 264 848,4   
тыс. рублей или 99,6% от плана.

Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение   
512 человек (32,5% от плана) из 243 жилых помещений (35,1% от плана) общей площадью   
8 057,6 кв.м (32,0% от плана) в благоустроенные жилые помещения, приобретенные   
в 2023-2024 годах и ранее (также произведена выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений). Недостижение показателей обусловлено тем, что часть жилых помещений, предусмотренных к предоставлению переселяемым из аварийного жилья гражданам, приобретена в конце 2024 года и, соответственно, будет фактически предоставлена гражданам в 2025 году

Мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения продолжатся в 2025 году. Запланировано предоставление благоустроенных жилых помещений в строящихся домах после их ввода в эксплуатацию и передачи жилых помещений в собственность муниципального образования город Мурманск. Кроме того, собственникам жилых помещений производится выплата выкупной стоимости по судебным решениям.

**4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные   
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2024 году принимал участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

На реализацию **регионального проекта «Дорожная сеть»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства   
в размере 603 263,5 тыс. рублей, в том числе 63 263,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 540 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

В 2024 году проектом было предусмотрено проведение ремонта 27 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 14,5 км. В отношении указанных объектов заключено три договора на выполнение работ   
по ремонту со сроком завершения работ – 31.08.2024.

По состоянию на 01.10.2024 работы выполнены в полном объеме на всех участках автомобильных дорог:

- ул. Приморская в районе Росляково (в т.ч. с проездами от дома 5 по ул. Приморской до дома 9 по ул. Заводской, от дома 6 до дома 10 по ул. Приморской и проезда к дому 8/1   
по ул. Приморской);

- ул. Фестивальная (от ул. Подгорной до Мурманского индустриального колледжа)  
с проездом от дома 9 до дома 25 по ул. Фестивальной;

- ул. Полярный Круг;

- пер. Водопроводный;

- проезд от дома 228 по просп. Кольскому до дома 27 по ул. Капитана Копытова;

- ул. Гвардейская с проездами от дома 11 до дома 9 по ул. Гвардейской, от дома 9а   
по ул. Гвардейской до дома 11 по ул. Полярные Зори;

- Нижне-Ростинское шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова);

- ул. Михаила Ивченко;

- проезд вдоль домов 15, 18, 19, 21 по ул. Капитана Орликовой;

- ул. Зои Космодемьянской (от дома 34 по ул. Зои Космодемьянской до дома 108   
по просп. Кольскому);

- ул. Шестой Комсомольской Батареи;

- ул. Шмидта (от пер. Хибинский до ул. Академика Книповича);

- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);

- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Портовый);

- проезд от дома 27 до дома 33 по ул. Достоевского (МАДОУ города Мурманска   
№ 123);

- ул. Кильдинская (от дома 1 по ул. Кильдинская до ул. Георгия Седова);

- ул. Подстаницкого;

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до просп. Ленина);

- проезд от дома 85 до дома 93 по ул. Старостина;

- просп. Героев-североморцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Александрова);

- ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта);

- ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской);

- ул. Комсомольская (от просп. Ленина до ул. Шмидта);

- ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к дому 47 по ул. Папанина;

- ул. Профессора Сомова;

- ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева);

- ул. Советская в районе Росляково (от дома 1 по ул. Заводская до дома 6 по   
ул. Советской).

Работы завершены 30.09.2024. Задержка сроков выполнения работ на объектах связана с недостаточным привлечением сил и средств подрядной организацией. Администрацией города Мурманска ведется претензионная работа в отношении подрядной организации.

Предусмотренные проектом мероприятия реализованы в полном объеме.

**5. Национальный проект «Экология»**

В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2024 году принимал участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

Финансовые средства на реализацию проекта в 2024 году не предусмотрены. Оплата работ произведена в 2023 году в соответствии с условиями муниципального контракта.

За отчетный период в полном объеме завершены работы по рекультивации городской свалки твердых отходов, предусмотренные гражданско-правовым договором, заключенным   
в 2021 году. В связи с отсутствием положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам рассмотрения изменений, внесенных в проектно-сметную документацию, и наличием замечаний строительного контроля часть работ, предусмотренных к завершению в 2023 году, была перенесена на 2024 год, в том числе оборудование КПП, операторской, устройство наружного электроосвещения   
и электроснабжения, сетей связи, локальных очистных сооружений фильтрата, наблюдательных скважин и металлической ограды. Указанные работы завершены 27.11.2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_